## Вятка к.319 НС
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Куст №319. Обустройство скважин. Нефтепровод от АГЗУ куста № 319 до точки врезки в нефтепровод от АГЗУ куста №31 до узла задвижек в районе КНС-4а инв. № 2200003975"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: схема нефтепровода от АГЗУ куста № 319 до точки врезки в нефтепровод от АГЗУ куста №31 до узла задвижек в районе КНС-4а инв. №2200003975; узел врезки нефтепровода от кустовой площадки №319; для ограждения узла задвижек и опоры под задвижку проект-аналог №1608-01-АС2 "Обустройство Бурановского нефтяного месторождения. Куст №10. Нефтепровод от куста №10" (листы 15, 5, 6) по распряжению №ГИ-02/94 от 05.09.2023 (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Нефтепровод от АГЗУ куста №319 до точки врезки в нефтепровод от АГЗУ куста №31 до узла задвижек в районе КНС-4а инв. №2200003975 (Ø219х6мм, L=810,19м)
Подготовительные работы
1 | Расчистка территории от снега, толщ.снега 0,6м, с перемещением бульдозером на расстояние до 50м V=800*10*0,6=8000*0,6=4800м3 | 1 м2 / 1 м3 | 8000,0 / 4800,0
Земляные работы
2 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м на ширину строительной полосы 10 м, со складированием грунта в отвал, на расстояние до 10м от траншеи S=10*674,5=6745м2 V=6745*0,2=1349м3 Примачание: длина трассы для снятия плодородного грунта принята без учета длины трубопровода, расположенного в границах площадки, а также при прохождении трубопровода через существующие технологические проезды | 1м2 / 1 м3 | 6745 / 1349
3 | Разработка грунта в траншеях, глубиной 1,0м..1,8м экскаватором «обратная лопата», ширина траншеи 0,9м, в отвал группа грунтов: 2 (средняя глубина с учетом толщины срезки растительного грунта - 1,2м), со складированием грунта выемки в бурты на расстоянии до 5м от разрабатываемой траншеи Vобщ=802,5*1,2*0,9=866,7м3, в том числе: разработка грунта вручную: 37,2м3 (см. п.3-4 ТЗ). Vтранш.мех=866,7-37,2=829,5м3 | 1 м/ 1 м3 | 802,5 / 829,5
4 | Устройство приемочного колтована на месте врезки в существующий трубопровод: Разработка котловна 2х2м, глубиной 1,8м вручную, в отвал группа грунтов: 2 V=2*2*1,8=7,2м3 | 1 м3 | 7.2
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, в том числе в местах пересечения с существующими трубопроводами (11,0м3), группа грунтов: 2 | 1 м3 | 30
6 | Засыпка траншей вручную с уплотнением, группа грунтов 2 | 1 м3 | 37.2
7 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением, группа грунтов 2 Примечание: объем грунта, вытесняемый трубой Ø219х6, 30,3 м3 распределить по прилегающей территории, см п.7 | 1 м3 | 799.2 | 30.3266 | 799.2
8 | Перемещение избытка грунта бульдозерами на расстояние до 5 м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 30.3
9 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 2 S=805,5*0,9=725,0м2 | 1 м2 | 725
10 | Восстановление растительного грунта: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1м2 / 1 м3 | 6745 / 1349
11 | Восстановление дорожного покрытия при прохождении трубопровода через технологический проезд
12 | Разработка дорожного покрытия из щебня М1000 фр.40-70мм экскаватором "обратная лопата", с перемещение грунта в бурт на расстояние до 5м, толщ. слоя 0,24м V=7*0,9*0,24=1,51м3 Примечание: щебень складировать в бурт для возможности последующего применения | 1м3 | 1.51
13 | Разработка подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси экскаватором "обратная лопата", с перемещение грунта в бурт на расстояние до 5м, толщ. слоя 0,15м V=7*0,15*0,9=0,95м3 Примечание: песчно-гравийную смесь складировать в бурт для возможности последующего применения | 1м3 | 0.95
14 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси ранее разработанной, толщ.слоя 0,15м, с уплотнением | 1м3 | 0.95
15 | Устройство дорожного покрытия из щебня ранее разработанного, толщ.слоя 0,24м, с планировкой и уплотнением | 1м3 | 1.51
Монтажные работы
16 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб Ø219х6,0 в заводском двухслойном полимерном покрытии с толщиной не менее 2 мм (конструкция № 2 ГОСТ Р 51164-98) с укладкой в траншею, с учетом длины фасонных элементов: - труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø219х6,0 в изоляции: 800м; - отвод крутоизогнутый 90̊- 219х6: 3 шт. (1,25м); - отвод крутоизогнутый 60̊ - 219х6: 1 шт. (0,42м); - отвод крутоизогнутый 45̊ - 219х6: 1 шт. (0,42м); - отвод крутоизогнутый 30̊ - 219х6: 3 шт. (1,24м); - тройник переходной 273х8 - 219х6: 1 шт. (0,2м); - тройник равнопроходный 219х6: 1 шт. (0,2м); - заглушка 219х6: 1 шт. (0,2м); в т.ч 24 м в футлярах при пересечении с технологическим проездом и грунтовой дорогой (протаскивание в футлярах учтено далее) | 1 м | 803.93
17 | Изоляция фасонных элементов комплектами ЛИТКОР для трубы 219мм, в составе на 1 м: праймер ПЛ-М - 0,114кг, мастичная лента Литкор 1 слой - 1,733 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,756кг | 1 м | 6
18 | Изоляция сварных стыков комплектами ЛИТКОР-КМ 219 | 1 шт | 82
19 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб Ø219х6,0, открыто по опорам, с учетом длины фасонных элементов: - труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø219х6,0: 5,0м; - отвод крутоизогнутый 90̊ - 219х6: 3 шт. (1,26м); | 1 м | 6.26
20 | Огрунтовка поверхностей трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4,0*0,12=0,5кг | 1 м2 | 4
21 | Окраска огрунтованных металлоконструкций за 2 раза эмалью ПФ-115 (цвет - зеленый) V=4,0*0,19*2=1,5кг | 1 м2 | 4
22 | Монтаж опор подвижных ОПХ2-100.219 | 1 шт | 1
23 | Монтаж задвижки клиновой ЗКЛ DN200 PN40 с электроприводом в комплекте с фланцами и крепежом Примечание: работы по подключению электрозадвижки будут выполнены силами Заказчика | 1 шт. / 1 кг | 1 / 0,35
24 | на узле врезки в существующий нефтепровод: Монтаж задвижки клиновой ЗКЛ DN200 PN40 в комплекте с фланцами и крепежом | 1 шт. / 1 кг | 2 / 0,5
Футляр DN400 исп.1 (2 шт.; L1=12,0м; L2=12,0м; тип прокладки - открытый способ) при пересечении с промысловой автодорогой и технологическим проездом
Примечание: разработка траншеи и обратная засыпка учтены в разделе "Земляные работы" раздела НС
25 | Изготовление и монтаж футляра из трубы стальной Ø426х6мм (длина одного футляра 12м) в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98* (табл. 1, констр. 12), с укладкой в траншею, открытым способом | 1 шт. / 1 м | 2 / 24,0
26 | Протаскивание в футляр трубопровода из стальных бесшовных труб Ø219х6,0 в заводском двухслойном полимерном покрытии с толщиной не менее 2 мм (конструкция № 2 ГОСТ Р 51164-98) | 1 шт. / 1 м | 2 / 26,0
27 | Установка манжет герметизирующих в комплекте с хомутами и крепежом МГ 219/426 ТУ2531-007-01297858-2002 | 1 шт. | 4
28 | Укрытие манжет в комплекте хомутами и крепежом УЗМГ 219/426 ТУ 2296-009-01297858-2005 | 1 шт. | 4
29 | Монтаж спейсера из полиамида на трубу Ø219 из 2 сегментов в комплекте с крепежом (мат.полиамид) по ТУ 2291-034-00203803-2005 и прокладкой ковриков из пленки "Полилен" в 2 слоя (0,6*18=10,8м) | 1 шт | 18
30 | Изоляция сварных стыков комплектами ЛИКТОР-КМ 426 | 1 шт | 2
Установка знаков закрепления трассы (10 компл)
31 | Бурение ям диам.300 мм глубиной 1,0 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2, с распределением грунта по прилегающей территории | 1 шт./ 1 м3 | 10 / 0,7 | 0.7065
32 | Устройство основания из уплотненного щебнем грунта, толщ. 200мм, щебень М600 фр. 20-40 мм V=0,14*1,3=0,2м3 | 1м3 | 0.14 | 0.1413
33 | Монтаж стойки СКМ 4.45, серия 3.503.9-80 вып. 1 | 1 шт / 1кг | 10 / 329,0
34 | Засыпка ям вручную песчано-гравийной смесью с уплотнением V=0,48*1,22=0,6м3 | 1 м3 | 0.48 | 0.62483
35 | Изготовление и монтаж плаката из листа Б-ПН ГОСТ 19903-74/ст0 ГОСТ 535-2005, размер 2х710х650мм (10х7,6=76,0 кг)для установки знаков закрепления трассы на местности крепление винтами 5х30.01 на стойках, в том числе нанесение надписей на знаки Примечание: возможно изготовление пластиковых табличек с надписями | 1 компл / 1 кг | 10 / 76,0
36 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14,5*0,12*2=3,5кг | 1 м2 | 14.5
37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет - черный) V=14,5*0,19*2=5,5кг | 1 м2 | 14.5
Очистка полости и гидравлическое испытание нефтепровода и трубопровода производственных стоков
38 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без очистного устройства для трубопроводов Ø219х6мм | 1 м | 810.19
39 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø219х6 на прочность давлением Рисп.= 6 МПа, Рраб=4МПа в течение 6 часов - 1 этап при пересечении с промысловой автодорогой | 1 м | 62
40 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø219х6 на прочность давлением Рисп=1,1*Рраб=4,4 МПа Рраб=4,0Мпа в течение 12 часов - 2 этап | 1 м | 810.19
41 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø219х6 на герметичность давлением Р=4,0Мпа в течение 12 часов | 1 м | 810.19
42 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания трубопровода, условный диаметр: 219 мм | 1 узел | 1
43 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 135 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизацией, класс груза: 1 | 1 м3 | 32.5 | 30.4715 | 1.9409
Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда)
44 | Контроль сварных соединений трубопроводов Ø219х6 радиографическим методом (100%) | 1 стык | 82
Ограждение узла задвижек у точки врезки в сущ. нефтепровод инв.№2200003975 (проект-аналог №1608-01-АС2, лист 15, лист 5, лист 6)
45 | Фундамент-монолитный Фм-1 (лист 5): Бурение ям диам. 350 мм, глубиной 2,2 м, группа грунтов: 2 Примечание: грунт выемки распределить по прилегающей территории | 1 шт. / 1 м3 | 8 / 1,70 | 1.6925
46 | Фундамент-монолитный Фм-1 (лист 5): Устройство основания из уплотненного щебнем грунта, толщ. 200мм, щебень М600 фр. 20-40 мм V=8*0,02*1,3=0,21м3 | 1 м3 | 0.16 | 0.15386
47 | Установка металлических столбов сеч. 60х40 мм высотой 3,5 м: с погружением в бетонное основание | 1 шт. | 8
48 | Заполнение бетоном пазух диам. 350 мм, глубиной 2,0 м (бетон В15, F150, W4) V=8*0,19*1,02=1,55м3 | 1 шт. / 1 м3 | 8 / 1,52 | 1.5386
49 | Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой 2,5 м, ячейка 200х50 мм - панель Лепсе, тип "Барьер" 2430х3000х5,0 мм - 2 шт. - панель Лепсе, тип "Барьер" 2430х2520х5,0 мм - 2 шт. - панель Лепсе, тип "Барьер" 2430х2370х5,0 мм - 3 шт. - комплект крепления №3 "Лепсе", тип "Рубеж" хомут 40*60 промежуточный оцинкованный с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима) - 15 шт. - комплект крепления №3 "Лепсе", тип "Рубеж" хомут 40*60 угловой оцинкованный с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима) - 15 шт. - комплект крепления №3 "Лепсе", тип "Рубеж" хомут 80*80 угловой оцинкованный с ПП (2 планки, 2 болта М6, 2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима) - 10 шт. | 1 шт. / 1 м2 / 1м | 7 / 44,1 / 18,15 | 18.15
50 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей - калитка "Лепсе" 1000х2430мм - 1 шт. | 1 шт. | 1
Опора Оп-5 (лист 6; 1 шт.)
51 | Разработка котлована размером 2,16х2,44м экскаватором глубиной 1,1м, группа грунтов: 2 V=2,16*2,44*1,1=5,8м3 Примечание: грунт выемки распределить по прилегающей территории | 1м3 | 5.8
52 | Устройство подстилающих слоев из песчно-гравийной смеси, толщ. 0,62м, с уплотнением V=3,3*1,22=4,0м3 | 1м3 | 3.3
53 | Монтаж железобетонного фундаментного блока ФБС 9.6.6-т | 1 шт. / 1 м3 / 1 тн | 1 / 0,32 / 0,7
54 | Заполнение пазух котлована песчано-гравийной смесью, с уплотнением V=1,1*1,22=1,4м3 | 1м3 | 1.1
55 | Устройство подстилающего слоя под отмостку из щебня М600 фр.20-40, толщ.0,12..0,15м с уплотнением V=0,89*1,3=1,2м3 | 1м3 | 0.89
56 | Устройство бетонной отмостки из бетона В10, F150, W4 толщ.0,05м V=0,33*1,02=0,34м3 | 1м3 | 0.33
57 | Изготовление и монтаж стальной опоры из трубы Ø89х3, листа толщ.10мм, листа толщ.5мм | 1шт / 1 тн | 1 / 0,0193 | 0.01927
58 | Сверление вертикальных отверстий в ФБС Ø12 на глубину 100мм | 1 отв. | 4
59 | Постановка анкерных болтов с гайкой М12х100 в готовые гнезда | 1 шт. | 4
60 | Огрунтовка поверхностей опоры Оп-5 за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=0,8*0,12=0,1кг | 1 м2 | 0.8
61 | Окраска огрунтованных металлоконструкций опоры Оп-5 за 2 раза эмалью ПФ-115 (цвет - черный) V=0,8*0,19*2=0,3кг | 1 м2 | 0.8
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бульдозер | 1 шт | 1
2 | Экскаватор гусеничный одноковшовый с отвалом, вместимость ковша 0,7-0,9м3 | 1 шт | 1
5 | Трубоукладчик, грузоподъемностью 20тн | 1 шт | 1
6 | Самосвал вездеходный, грузоподъемность 10-20 тн | 1 шт | 1
7 | Автокран грузоподъемностью 14 тн, 221кВт, КС-55729-1В | 1 шт | 1
8 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов | 1 шт | 1
9 | Бортовой автомобиль с удлиненным транспортом | 1 шт | 1
10 | Прицеп-цистерна | 1 шт | 1
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры.
Срок выполнения работ: начало работ – октябрь 2023 г. окончание работ – январь 2024 г.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до куста №319 Вятской площади Арланского мн. - асфальтированная дорога - 10,5 км. - грунтовая дорога - 20 км.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №6 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении №7 к техническому заданию.
Подрядчик самостоятельно согласовывает ППР со сторонними организациями при выполнении работ в охранных зонах объектов, принадлежащих таким организациям, и по завершении работ самостоятельно направляет справку о подтверждении выполнения ТУ в сторонние организации.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе Credo Dat. Предоставить файл в формате dat. Выполнить расчет земляных работ в программе Credo Генплан, либо в программах Credo_ter или Credo_mix. Предоставить файл в формате prx или файлы расчетов объемов из программ Credo_ter или Credo_mix. Предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dwg и pdf.
Подрядчик должен предоставлять материалы исполнительной геодезической съемки, в том числе в электронном виде в формате dxf, dwg при завершении этапа укладки подземных линейных коммуникаций (трубопроводов, кабелей), а так же по завершению строительства наземных и надземных линейных объектов.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответсвтии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).

## Приложение 6
Приложение 6

## Прил.№7 к ТЗ
Приложение 7
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2023 | [27 empty] | ...2023 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2023 1 to ….2023 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2023 1 to ….2023 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2023 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2023 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2023 17: 8 чел.; ….2023 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2023 1: 4 чел.; ….2023 4: 4 чел.; ….2023 13: 4; ….2023 19: 4 чел.; ….2023 28: 4 чел.; ...2023 г. 2: 4 чел.; ...2023 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2023 6: 2; ...2023 г. 6: 2; ...2023 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 1 to ….2023 25
[6 empty] | Февраль 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 26 to ...2023 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## расчет НС
|  | дл, м | пл-дь на 1 пог.м. | пл-дь окраски, м2
| тр 219х6 | 5.42 | 0.688 | 3.729
утепление
| дл, м | толщ. Утепл,м | диам,м | объем утепл, м3 | площадь утепления, м2
тр 57*5 | 6.7 | 0.05 | 0.057 | 0.11255 | 2.2511
итого утеплителя |  |  |  | 0.11255 | 2.2511
окраска стоек СКМ |  | дл, м | пл-дь на 1 пог.м. | пл-дь окраски, м2
| тр 102х3 | 45 | 0.32 | 14.4
окраска дых.патрубка и вент трубы
|  | дл, м | пл-дь на 1 пог.м. | пл-дь окраски, м2
| тр 114х6 | 1.42 | 0.358 | 0.50836
| тр 89х6 | 1.92 | 0.28 | 0.5376
| итого |  |  | 1.046

## расчет АС2
опоры ОП5 у узла задвижек
| дл,м | ш,м | пл-дь,м2 | пл-дь на 1 погм.,м2 | площадь
тр 89х3 | 1.5 |  |  | 0.28 | 0.42
л.10 | 0.3 | 0.3 | 0.18 |  | 0.18
л.5 | 0.26 | 0.26 | 0.1352 |  | 0.1352
0.7352