## Вятка к.319
Приложение 4 (тендер 2023 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Куст №319.Обустройство скважин. Нефтепровод от АГЗУ куста № 319 до точки врезки в нефтепровод от АГЗУ куста №31 до узла задвижек в районе КНС-4а инв. №2200003975"
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед.изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Нефтепровод от АГЗУ куста №319 до точки врезки в нефтепровод от АГЗУ куста №31 до узла задвижек в районе КНС-4а инв. №2200003975 (Ø219х6мм, L=810,19м)
1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø219х6,0 в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 2) | м | 6100 | 6100 | 7320 | 800 | 5856000 | 800 |  |  | окт - нояб 2023
2 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø219х6,0, L=5,0м | кг | 183 | 183 | 219.6 | 157.6 | 34608.96 | 157.6 |  | 37 | окт - нояб 2023
3 | Отвод крутоизогнутый 90̊- 219х6 | шт | 5200 | 5200 | 6240 | 6 | 37440 | 6 |  |  | окт - нояб 2023
4 | Отвод крутоизогнутый 60̊- 219х6 | шт | 5100 | 5100 | 6120 | 1 | 6120 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
5 | Отвод крутоизогнутый 45̊ -219х6 | шт | 5000 | 5000 | 6000 | 1 | 6000 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
6 | Отвод крутоизогнутый 30̊ - 219х6 | шт | 4900 | 4900 | 5880 | 3 | 17640 | 3 |  |  | окт - нояб 2023
7 | Тройник переходной 273х8 - 219х6 | шт | 14000 | 14000 | 16800 | 1 | 16800 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
8 | Тройник равнопроходный 219х6 | шт | 12500 | 12500 | 15000 | 1 | 15000 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
9 | Заглушка 219х6 | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 1 | 1680 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
10 | Комплект ЛИТКОР на фасонные элементы для трубы 219мм, в составе на 1 м (L=6,0м):
| - праймер ПЛ-М - 0,114кг, | кг | 200 | 200 | 240 | 0.684 | 164.16 |  | 0.684 |  | окт - нояб 2023
| - мастичная лента Литкор 1 слой - 1,733 кг, | кг | 350 | 350 | 420 | 10.398 | 4367.16 |  | 10.398 |  | окт - нояб 2023
| - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,756кг | кг | 75 | 75 | 90 | 4.536 | 408.24 |  | 4.536 |  | окт - нояб 2023
11 | Комплект изоляции сварных стыков ЛИТКОР-КМ 219 | шт | 500 | 500 | 600 | 82 | 49200 | 82 |  | 69 | окт - нояб 2023
12 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 168 | 168 | 201.6 | 0.5 | 100.8 | 0.5 |  |  | окт - нояб 2023
13 | Эмаль ПФ-115 (цвет - зеленый) | кг | 113 | 113 | 135.6 | 1.5 | 203.4 | 1.5 |  |  | окт - нояб 2023
14 | Опора подвижная ОПХ2-100.219 | шт | 2135 | 2135 | 2562 | 1 | 2562 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
15 | Задвижка клиновая ЗКЛ DN200 PN40 с электроприводом в комплекте с фланцами и крепежом | шт | 816000 | 816000 | 979200 | 1 | 979200 | 1 |  | оборуд | окт - нояб 2023
16 | Задвижка клиновая ЗКЛ DN200 PN40 в комплекте с фланцами и крепежом | шт | 131240 | 131240 | 157488 | 2 | 314976 | 2 |  |  | окт - нояб 2023
Футляр DN400 исп.1 (2 шт.; L1=12,0м; L2=12,0м; тип прокладки - открытый способ) при пересечении с промысловой автодорогой и технологическим проездом
17 | Труба для защитного футляра Ø426х6мм, в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 12), б/у | м | 8500 | 8500 | 10200 | 12 | 122400 | 12 |  | 12 | окт - нояб 2023
18 | Труба для защитного футляра Ø426х6мм, в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 12), б/у | м | 8500 | 8500 | 10200 | 12 | 122400 | 12 |  | 12 | окт - нояб 2023
19 | Манжета герметизирующая в комплекте с хомутами и крепежом МГ 219/426 ТУ2531-007-01297858-2002 | шт | 14100 | 14100 | 16920 | 4 | 67680 | 4 |  |  | окт - нояб 2023
20 | Укрытие манжет в комплекте хомутами и крепежом УЗМГ 219/426 ТУ 2296-009-01297858-2005 | шт | 6590 | 6590 | 7908 | 4 | 31632 | 4 |  | 4 | окт - нояб 2023
21 | Спейсер из полиамида на трубу Ø219 из 2 сегментов в комплекте с крепежом (мат.полиамид) по ТУ 2291-034-00203803-2005 | шт | 770 | 770 | 924 | 18 | 16632 | 18 |  | 18 | окт - нояб 2023
22 | Пленка Полилен (коврик под спейсер) | м | 16 | 16 | 19.2 | 10.8 | 207.36 |  | 10.8 |  | окт - нояб 2023
23 | Комплект изоляции сварных стыков ЛИТКОР-КМ 426 | шт | 600 | 600 | 720 | 2 | 1440 | 2 |  | 2 | окт - нояб 2023
Установка знаков закрепления трассы (10 компл)
24 | Стойка СКМ4.45 | шт | 4330 | 4330 | 5196 | 10 | 51960 | 10 |  |  | окт - нояб 2023
25 | Лист Б-ПН 2х710х650мм | кг | 90 | 90 | 108 | 76 | 8208 | 76 |  | 76 | окт - нояб 2023
26 | Винт 5х30,01 | шт | 40 | 40 | 48 | 20 | 960 |  | 20 |  | окт - нояб 2023
27 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 168 | 168 | 201.6 | 3.5 | 705.6 | 3.5 |  |  | окт - нояб 2023
28 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 113 | 113 | 135.6 | 5.5 | 745.8 | 5.5 |  |  | окт - нояб 2023
Ограждение узла задвижек у точки врезки в сущ. нефтепровод инв.№2200003975 (проект-аналог №1608-01-АС2, лист 15, лист 5, лист 6)
29 | Щебень М600, фр.20-40 | м3 | 3400 | 3400 | 4080 | 0.21 | 856.8 |  | 0.21 |  | окт - нояб 2023
30 | Бетон В15, F150, W4 | м3 | 11000 | 11000 | 13200 | 1.52 | 20064 |  | 1.52 |  | окт - нояб 2023
31 | Металлические столбы сеч. 60х40 мм | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 6 | 18000 | 6 |  | 6 | окт - нояб 2023
32 | Панель Лепсе, тип "Барьер" 2430х3000х5,0 мм | шт | 6500 | 6500 | 7800 | 2 | 15600 | 2 |  | 2 | окт - нояб 2023
33 | Панель Лепсе, тип "Барьер" 2430х2520х5,0 мм | шт | 6500 | 6500 | 7800 | 2 | 15600 | 2 |  | 2 | окт - нояб 2023
34 | Панель Лепсе, тип "Барьер" 2430х2370х5,0 мм | шт | 6500 | 6500 | 7800 | 3 | 23400 | 3 |  | 3 | окт - нояб 2023
35 | Комплект крепления №3 "Лепсе", тип "Рубеж" хомут 40*60 промежуточный оцинкованный с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима) | шт | 150 | 150 | 180 | 15 | 2700 | 15 |  | 15 | окт - нояб 2023
36 | Комплект крепления №3 "Лепсе", тип "Рубеж" хомут 40*60 угловой оцинкованный с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима) | шт | 150 | 150 | 180 | 15 | 2700 | 15 |  | 15 | окт - нояб 2023
37 | Комплект крепления №3 "Лепсе", тип "Рубеж" хомут 80*80 угловой оцинкованный с ПП (2 планки, 2 болта М6, 2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима) | шт | 180 | 180 | 216 | 10 | 2160 | 10 |  | 10 | окт - нояб 2023
38 | Калитка "Лепсе" 1000х2430мм в комплекте со столбами 60х40 мм (2 столба) | шт | 26800 | 26800 | 32160 | 1 | 32160 | 1 |  | 1 | окт - нояб 2023
Опора Оп-5 (лист 6; 1 шт.)
39 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 620 | 620 | 744 | 5.4 | 4017.6 |  | 5.4 |  | окт - нояб 2023
40 | Блок фундаментный ФБС 9.6.6-т | шт | 3080 | 3080 | 3696 | 1 | 3696 | 1 |  |  | окт - нояб 2023
41 | Щебень М600, фр.20-40 | м3 | 3400 | 3400 | 4080 | 1.2 | 4896 |  | 1.2 |  | окт - нояб 2023
42 | Бетон В10, F150, W4 | м3 | 10000 | 10000 | 12000 | 0.34 | 4080 |  | 0.34 |  | окт - нояб 2023
43 | Труба Ø89х3 (L=1,5м) эл.св. | кг | 90 | 90 | 108 | 9.57 | 1033.56 | 9.57 |  | 9.57 | окт - нояб 2023
44 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 90 | 90 | 108 | 7.07 | 763.56 | 7.07 |  | 7.07 | окт - нояб 2023
45 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015 | кг | 75 | 75 | 90 | 2.66 | 239.4 |  | 2.66 |  | окт - нояб 2023
46 | Анкерный болт с гайкой М12х100 | шт | 11.55 | 11.55 | 13.86 | 4 | 55.44 | 4 |  | 4 | окт - нояб 2023
47 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 168 | 168 | 201.6 | 0.1 | 20.16 | 0.1 |  |  | окт - нояб 2023
48 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 113 | 113 | 135.6 | 0.3 | 40.68 | 0.3 |  |  | окт - нояб 2023
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.

## Лист1
Площадка под станцию управления ПМ-1 (6 шт) (лист 21)
Конструкция металлической платформы под станцию управления ЭЦН (1 шт - 1070,76 кг) (конструкции в собранном виде, окрашены) | шт |  |  | 6
Грунтовка ГФ-021 | кг | 0 | 0 | 21.02
Эмаль ПФ-115 | кг | 0 | 0 | 66.58
Швеллер 16П, L=4300 | кг | 0 | 0 | 1465.44
Швеллер 16П, L=2400 | кг | 0 | 0 | 408.96
Швеллер 16П, L=1700 | кг | 0 | 0 | 579.36
Швеллер 16П, L=1405 | кг | 0 | 0 | 119.7
Уголок 75х6-В, L=15,75м.п. | кг | 0 | 0 | 651.12
Лист 4х90х115-Б | кг | 0 | 0 | 29.7
Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 0 | 0 | 12
Лист ПВ1 -506, S=9,38 м2 | кг | 0 | 0 | 923.04
Болт М12х40-5,6 | шт |  |  | 12
Гайка шестигранная нормальная М 12-6 | шт |  |  | 12
Шайба 12.01.08.кн.016 | шт |  |  | 24
Калитка К-1 (6 шт) (лист 22)
Уголок 50х5-В, L=3480 | кг |  |  | 78.72
Лист 5х50х100-Б | кг |  |  | 2.4
Арматура 10 А240 (А-I), L=7520 | кг |  |  | 5.28
Арматура 10 А240 (А-I), L=980 | кг |  |  | 21.6
Труба 25х2-В, L=130 | кг |  |  | 1.8
Арматура 20 А240 (А-I), L=320 | кг |  |  | 9.6
Труба 25х2-В, L=130 | кг |  |  | 0.48
Полозья П-1 (6 шт) (лист 23)
Труба 159х5, L=995 | кг | 0 | 0 | 453.6
Труба 159х5, L=3160 | кг | 0 | 0 | 720.12
Труба 159х5, L=745 | кг | 0 | 0 | 509.4
Труба 108х4, L=1580 | кг | 0 | 0 | 361.26
Лист 10х250х250-Б | кг | 0 | 0 | 294.6
Лестничный марш ЛГВ 50-10.9 (6 шт) (лист 25)
Швеллер 16П, L=1545 | кг | 0 | 0 | 263.28
Уголок 75х75х5-В, L=900 | кг | 0 | 0 | 31.32
Уголок 50х50х5-В, L=250 | кг | 0 | 0 | 34.2
Круг В 16, L=770 | кг | 0 | 0 | 21.96
Лист 4х90х770-Б | кг | 0 | 0 | 39.24
Лист 4х64х220-Б | кг | 0 | 0 | 5.4
Лист 4х130х220-Б | кг | 0 | 0 | 21.6
Лист ПВ1 506х240х890 | кг | 0 | 0 | 21.06
Лист ПВ1 506х230х770 | кг | 0 | 0 | 52.38
Круг В 16, L=890 | кг | 0 | 0 | 8.46
Ограждение лестничного марша ОЛГ 50-10.15 (6*2 =12шт) (лист 26)
Уголок 50х50х5-В, L=1643 | кг | 0 | 0 | 74.4
Уголок 50х50х5-В, L=1160 | кг | 0 | 0 | 105.12
Уголок 50х50х5-В, L=100 | кг | 0 | 0 | 4.56
Уголок 25х25х4-В, L=790 | кг | 0 | 0 | 13.92
Уголок 25х25х4-В, L=376 | кг | 0 | 0 | 6.6
Уголок 25х25х4-В, L=1030 | кг | 0 | 0 | 18.12
Уголок 25х25х4-В, L=160 | кг | 0 | 0 | 2.88
Уголок 25х25х4-В, L=250 | кг | 0 | 0 | 4.44
Лист 4х150х1094-Б | кг | 0 | 0 | 61.92
Лист 4х150х294-Б | кг | 0 | 0 | 16.68
Ограждение площадок ОПБГ 12,5.15 (6 шт) (лист 28)
Уголок 50х50х5-В, L=1340 | кг | 0 | 0 | 60.72
Уголок 50х50х5-В, L=1600 | кг | 0 | 0 | 36.24
Уголок 25х25х4-В, L=1500 | кг | 0 | 0 | 26.28
Лист 4х150х1500-Б | кг | 0 | 0 | 42.42
Ограждение площадок ОПБГ 12,5.24 (6 шт) (лист 28)
Уголок 50х50х5-В, L=1340 | кг | 0 | 0 | 91.08
Уголок 50х50х5-В, L=2500 | кг | 0 | 0 | 56.58
Уголок 25х25х4-В, L=2400 | кг | 0 | 0 | 42.12
Лист 4х150х2400-Б | кг | 0 | 0 | 67.86
Ограждение площадок ОПБГ 12,5.43 (12 шт) (лист 28)
Уголок 50х50х5-В, L=1340 | кг | 0 | 0 | 303.6
Уголок 50х50х5-В, L=4400 | кг | 0 | 0 | 199.08
Уголок 25х25х4-В, L=4300 | кг | 0 | 0 | 150.72
Лист 4х150х4300-Б | кг | 0 | 0 | 243.12