## Вятская площадь куст №151А
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 51А Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение)" в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Рабочая документация № 007-24-ГП от 15.10.2024 "Вятская площадь Арланского месторождения нефти. Расширение куста № 51А. Инженерная родготовка площадки под бурение куста №51А. Технологический проезд" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 51А Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение на 2 скважины)" (РД № 007-24-ГП от 15.10.2024)
Демонтажные работы на КП № 51 до начала производства работ (затраты бурения скв. №13731, инв. № 2200005110, скв. 13732, инв. № 2200004796)
1 | Демонтаж переезда через обваловку из сборных прямоугольных железобетонных плит ПДН-АV (по сер. 3.503.1-91) подъемными механизмами, с перемещением до 20 м Примечание: 6 плит использовать на устройстве конструкии покрытия при переезде через действующие трубопроводы, 15 шт перевезти на склад п/б Вятка | 1 шт / 1м2 / 1 м3 / 1 тн | 21 / 252 / 35,28 / 88,2
2 | Срезка существующего щебеночного покрытия съездов в границах площадки бурения толщиной 0,15-0,2м бульдозером с перемещением срезанного щебня на расстояние до 40м V=518*0,17=87м3 Примечание: решение о применении щебня на объекте согласовать с Заказчиком | 1 м2 / 1м3 | 518 / 87,0
3 | Демонтаж водопропускных стальных труб диам. 530х8, L=11м, диам. 530х8, L=12,2м на ранее построенных заездах Примечание: работы по разработке и обратной засыпке водопропускных труб учтены в общем объеме земляных масс | 1 шт / 1м / 1т | 2 / 23,2 / 2,388
4 | Демонтаж водопропускной стальной трубы диам. 530х8, L=16,4м, на ранее построенном тех.проезде Примечание: работы по разработке и обратной засыпке водопропускных труб учтены в общем объеме земляных масс | 1 шт / 1м / 1т | 1 / 16,4 / 1,688
5 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках демонтированных ж/б плит и водопропускных труб, механизированным способом | 1 т | 92.3
6 | Перевозка демонтированных ж/б плит и водопропускных труб в автомобилях самосвалах, грузоподъемностью 10-14т, на расстояние до 19км на склад п/б Вятка (место согласовать с Заказчиклм) Примечание: в т.ч.: 6 плит перевезти на устройство конструкии покрытия при переезде через действующие трубопроводы,остальные 15 шт перевезти на склад п/б Вятка | 1 т | 92.3
Подготовительные работы
7 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега (буровая площадка, жилой городок, площадка под бурты), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 50м V=10967,0*0,6=6580,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 10967 / 6580,2
8 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под буровую площадку V=1995*0,2=399м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1995 / 399
9 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под жилой городок и водоотводные канавы V=1885*0,2=377м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1885 / 377
10 | Примечание: п. 4, л. 3: Перемещение плодородного слоя грунта с формированием бурта с северо-западной стороны буровой площадки, бульдозером на расстояние до 60м V=399+377=776м3 | 1 м3 | 776
Земляные работы
11 | Выемка минерального грунта при планировке площадки буровой: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи до 40 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: для устройства насыпи на площадке буровой использовать1022м3 грунта выемки; 2 м3 засыпка участка водоотводной канавы; 93м3 использовать для устройства насыпи на съезды, 37м3 использовать для устройства обваловки Избыток грунта V-313м3 переместить во временный бурт (с дальнейшим использованием для устройства техпроезда) | 1 м3 | 1467
12 | Выемка минерального грунта при устройстве водоотводной канавы по внутреннему периметру площадки h=0,5м, L=105м: Разработка продольных водоотводных и нагорных канав с перемещением грунта в бурт до 40м, группа грунтов: 2 Примечание: Избыток грунта V-56м3 переместить во временный бурт (с дальнейшим использованием для устройства техпроезда) | 1 м3 | 56
13 | Выемка минерального грунта при устройстве конструкций дорожной одежды: Разработка грунта с перемещением в бурт до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 Избыток грунта V-20м3 переместить во временный бурт (с дальнейшим использованием для устройства техпроезда) | 1 м3 | 20
14 | Выемка минерального грунта при устройстве съездов с буровой площадки: Разработка грунта с перемещением в бурт до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: 23м3 использовать для устройства насыпи для устройства съезда на площадку буровой | 1 м3 | 23
15 | Выемка минерального грунта при демонтаже существующей обваловки: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи проектной обваловки до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: 103м3 использовать для устройства обваловки | 1 м3 | 103
16 | Выемка минерального грунта при устройстве площадки под жилой городок буровиков: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: 42м3 использовать для устройства насыпи под проектный жилой городок Избыток грунта V-243м3 переместить во временный бурт (с дальнейшим использованием для устройства техпроезда № 1) | 1 м3 | 285
17 | Устройство насыпи на площадку буровой из ранее разработанного глинистого грунта выемки: Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1022
18 | Устройство насыпи для формирования обваловки куста h=0,5 м из ранее разработанного глинистого грунта выемки: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: 103м3 перемещено ранее с сущ. обавловки, 37м3 - с буровой площадки | 1 м3 | 140
19 | Уплотнение грунта насыпи обваловки куста механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 140
20 | Для устройства насыпи при устройстве съездов на площадку буровой из ранее разработанного глинистого грунта выемки:: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: 23м3 перемещено ранее с выемки съезда, 93м3 - с буровой площадки | 1 м3 | 116
21 | Устройство насыпи на площадке жилого городка из ранее разработанного глинистого грунта выемки:: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: 42м3 перемещено ранее с выемки под жилой городок | 1 м3 | 42
22 | Засыпка участка водоотводной канавы L=3,6м из ранее разработанного глинистого грунта выемки:: Разработка грунта с перемещением до 5 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: 2м3 перемещено ранее с выемки под буровую площадку | 1 м3 | 2
23 | Уплотнение грунта насыпи буровой площадки, създов, площадки под жилой городок и водоотводной канавы механизированным способом с разравниванием, послойно, толщина слоя 200мм, кол-во проходок 8, группа грунтов: 2 V=116+1022+42+2=1182м3 | 1 м3 | 1182
24 | Планировка буровой площадки и площадки под жилой городок механизированным способом, группа грунтов 2 S=7043+1000=8043м2 | 1 м2 | 8043
25 | Для планировки откосов буровой площадки, откосов обваловки и бермы обваловки, планировки откосов площадки под жилой городок V=190+270+45+39=544м2: Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1 м2 | 544
26 | Устройство песчаного основания для подготовки площадки под буровую установку, размером 40х15м, толщина h=0,3м (для двух скважин = 600*2=1200м2) V=1200*0,3*1,1=360*1,1=396,0 Прим.:отсыпку площадки под буровую установку песком выполняет буровой подрядчик (п.5, л.1 общих указаний РД 007-24-ГП от 15.10.2024) | 1 м2 / 1 м3 | 1200 / 360
Примечание п. 6, лист 3: избыток минерального грунта в объеме V=313+56+20+243=632м3 складировать в бурт с южной стороны площадки и использовать при устройстве техпроезда
Временный переезд через обваловку (2 шт.)
Тип покрытия № 1 (S=326м2)
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,10 м, с уплотнением механизированным способом V=326*0,10*1,22=33*1,22=40,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 326 / 33,0
28 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,40 м, с уплотнением механизированным способом V=326*0,40*1,3=130,4*1,3=170м3 | 1 м2 / 1 м3 | 326 / 130,4
Тип покрытия № 1* (S=42м2)
29 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,25 м, с уплотнением механизированным способом V=42*0,25*1,3=11*1,3=14,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 42 / 11,0
Тип покрытия № 2 (S=48 м2)
30 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,4 м, с уплотнением механическим способом V=48*0,4*1,3=19,2*1,3=25,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 48 / 19,2
Примечание: рекультивацию земель, а так же демонтаж щебеночного покрытия переездов через обваловку выполнить в рамках обустройства куста.
Технологический проезд на период бурения №1 (РД № 007-24-ГП от 15.10.2024) (ПК0 - ПК1+49,41, Lобщ=149,41м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Подготовительные работы
31 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории техпроезда от снега, толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=3687*0,6=2212,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3687 / 2212,2
32 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м (ширина проезда по основанию- 9,5м), с перемещением бульдозерами на расстояние до 10м, группа грунтов 1 V=2195*0,2=439м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2195 / 439
Земляные работы
33 | Выемка минерального грунта при устройстве канав L=130м, глубиной h=0,5 вдоль технологического проезда на период бурения: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи под полотно до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: грунт выемки использовать для насыпи под дорожное покрытие и для устройства обочин | 1 м3 | 76
34 | Недостающий для насыпи грунт V=606-76=530м3 переместить с временного бурта с минеральным грунтом у буровой площадки: Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 70м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 530
35 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин, толщиной 0,3м, с перемещением до 10м бульдозером, группа грунтов: 2 V=530+76=606м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2020 / 606
36 | Для насыпи на дорожное полотно и для устройства обочин, средней толщиной 0,3м, (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м V=2020*0,3=606м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2020 / 606
Дорожное покрытие
Тип покрытия №3 (S=1387м2)
37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси природной, толщ. 0,10м с уплотнением механизированным способом (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=1387*0,10*1,22=139*1,22=170м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1387 / 139
38 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из щебня М 1000 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,15м с уплотнением механизированным способом (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=1387*0,15*1,3=208*1,3=271м3; | 1 м2 / 1 м3 | 1387 / 208
Тип покрытия №4, проезд через действующие трубопроводы (S=72 м2)
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,10м, с уплотнением механизированным способом V=72*0,10*1,22=7,2*1,22=9м3 | 1 м2 / 1 м3 | 72 / 7,2
40 | Устройство покрытия проездов из дорожных ж/б плит ПДНм-Аv, толщ. 0,14м, массой 4200кг (плиты соединяются между собой сваркой петель) | 1 шт / 1 т / 1м3 | 6 / 25,2 / 10,08
41 | Щебенение заезда на ж/б плиты: устройство дорожных покрытий заезда из щебня М 1000, фр. 40-70мм, средней толщиной 0,15м с уплотнением механизированным способом V=120*0,15*1,3=18*1,3=23,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 120 / 18,0
Технологический проезд на период бурения №2 (РД № 007-24-ГП от 15.10.2024) (1ПК0 - 1ПК0+18,50, Lобщ=18,5м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Подготовительные работы
42 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории техпроезда от снега, толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=320*0,6=192м3 | 1 м2 / 1 м3 | 320 / 192
43 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м, с перемещением на расстояние до 50м, группа грунтов 1 V=320*0,2=64м3 | 1 м2 / 1 м3 | 320 / 64,0
Земляные работы
44 | Недостающий для насыпи грунт V=102м3 переместить с временного бурта с минеральным грунтом у буровой площадки: Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 102
45 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин, толщиной 0,3м, с перемещением до 10м бульдозером, группа грунтов: 2 V=102м3 | 1 м3 | 102
46 | Для насыпи на дорожное полотно и для устройства обочин, средней толщиной 0,3м, (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 320 / 102
Дорожное покрытие
Тип покрытия №6 (S=313м2)
47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси природной, толщ. 0,10м с уплотнением (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=313*0,10*1,22=31,3*1,22=38,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 313 / 31,3
48 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из щебня М 1000 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,15м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=313*0,15*1,3=47*1,3=61,1 м3; | 1 м2 / 1 м3 | 313 / 47,0
Технологический проезд на период бурения №3 (РД № 007-24-ГП от 15.10.2024) (2ПК0+00,00 - 2ПК0+47,33, Lобщ=47,33м, категория IV-н; шириной 4,5 м) .
Подготовительные работы
49 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории техпроезда от снега, толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=361*0,6=217м3 | 1 м2 / 1 м3 | 361 / 217
Земляные работы
50 | Планировка дорожного полотна технологического проезда бульдозером, группа грунтов: 2 S=213м2 | 1 м2 | 213
Технологический проезд на период бурения от куста № 51 до куста № 51А. (восстановление дорожного полотна ) (затраты бурения скв. №13731, инв. № 2200005110, скв. 13732, инв. № 2200004796)
51 | Щебенение заезда на ж/б плиты на ПК0+12,07 шириной 5м: устройство дорожных покрытий заезда из щебня М 1000, фр. 40-70мм, средней толщиной 0,20м с уплотнением механизированным способом V=80*0,2*1,3=16*1,3=20,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 80 / 16,0
Срок выполнения работ:
1. по подготовке площадки, тех.проезда: начало работ – декабрь 2024 г. окончание работ – январь 2025 г.
Согласно графику бурения, представленного служебной запиской УСС от 08.10.2024, мобилизация буровой 22.01.2025. Сроки подготовки кустовой площадки удовлетворяют началу бурения.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до куста № 51А Вятской площади Арланского мн. - асфальтированная дорога - 12 км. - грунтовая дорога - 7 км.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. После проведения буровых работ, подрядная организация возвращается на объект для демонтажа временных конструкций, с оформлением документов о сдаче ТМЦ Заказчику.
К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика. Демонтажные работы по каждому подобъекту рассчитать и оформить отдельными локальными сметами.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutoCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
При составлении сметной документации учесть перебазировку техники для демонтажа временных сооружений после завершения строительных работ по обустройству скважин .
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением № 3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3,3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. № 3,4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13