## ремон системы ППД НГДУ-1
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов системы ППД НГДУ-1.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Новоселкинское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Дефектных ведомостей № 01-2025-2.1.4 от "01" апреля 2024 г., №01-2025-2.1.6 от "01" апреля 2024 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Осн. ТЗ
1 | 2 | 3 | 4
1 | 2.1.4 ВОДОВОД 89 ОТ ДНС НОВОСЕЛКИ ДО СКВ.1543 L 5190М инв. № 12000111000318 СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК НОВОСЕЛКИНСКОГО НМ Скважина 1543 (ДВ № 01-2025-2.1.4 от "01" апреля 2024 г.)
2 | Длина ремонтируемого участка: демонтируемая / монтируемая, 900м / 900м
3 | Земляные работы для нового участка водовода
4 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, с перемещением в бурты на расстояние 10м, группа грунтов 1 V=900*7*0,2=6300*0,2=1260м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6300 / 1260
5 | Разработка траншеи экскаватором, глубиной до 1,5м, группа грунтов 2 | 1 м / 1 м3 | 900 / 1620
6 | Разработка котлаванов экскаватором, глубиной до 2,5м, группа грунтов 2 (в точках врезки) V=2,5*3,0*3,0*3=67,5м3 | 1 шт / 1 м3 | 3,0 / 67,5
7 | Демонтаж участка водовода инв. № 12000111000318
8 | Разработка траншеи экскаватором, глубиной до 1,5м, группа грунтов 2 | 1 м / 1 м3 | 900 / 1620
9 | Демонтаж, подъём трубопровода диам. 89х9 мм на бровку траншеи и резка трубопровода на трубы длиной не более 10-11м V=900*17,76/1000=15,98тн | 1 м / 1 тн | 900 / 15,98
10 | Демонтаж отвода диам. 89х9 мм | 1 шт / 1 тн / 1 м | 4 / 0,01 / 0,5
11 | Демонтаж тройника равнопроходного диам. 89х9 мм | 1 шт / 1 тн / 1 м | 1 / 0,01 / 0,15
12 | Демонтаж задвижки ЗМС 65Х210 | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,1
13 | Демонтаж футляра из трубы диам. 325х8 мм L=12,0м через промысловую дорогу | 1 шт / 1 тн / 1 м | 1 / 0,75 / 12,0
14 | Демонтаж футляра из трубы диам. 325х8 мм L=60,0м через р. Шумигорка | 1 шт / 1 тн / 1 м | 1 / 3,75 / 60,0
15 | Вытягивание трубопровода диам. 89х9 мм из футляра | 1 шт / 1 м | 2 / 72
16 | Монтаж водовода
17 | Устройство песчаной подушки в траншее под укладку трубопровода толщ. общ. 0,2м с механизированным просеиванием песка и уплотнением V=(900-72)*1,2*0,2=199м3*1,1=219м3 | 1 м / 1 м3 | 828 / 199
18 | под трубу: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м V=(900-72)*1,2*0,1*1,1=99,36*1,1=109м3 | 1 м / 1 м3 | 828 / 99
19 | Монтаж трубопровода Ду 80 в траншее (ТРУБА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ DN 76ММ PN 15,5 МПА) | 1 м | 900
20 | Заполнение пазух мягкой подсыпкой из просеяного песка средней крупности на высоту трубы 0,1м, с уплотнением V=(828*1,2*0,08-4,5)*1,1=75*1,1=82м3 | 1 м / 1 м3 | 828 / 75
21 | над трубой: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м V=828*1,2*0,1*1,1=99,36*1,1=109м3 | 1 м / 1 м3 | 828 / 99
22 | Монтаж отвода (ОТВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ 90ГР DN 76 PN 15,5 МПА) | 1 шт / 1 м | 4 / 0,6
23 | Монтаж тройника (ТРОЙНИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ DN 76ММ PN 15,5МПА ) | 1 шт / 1 м | 1 / 0,15
24 | Монтаж муфты (МУФТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ DN 76, PN 20,7 МПА) | 1 шт / 1 м | 4 / 0,42
25 | Монтаж патрубка (ПАТРУБОК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ НИППЕЛЬ-НИППЕЛЬ L-2М DN 76 PN 15,5 МПА) | 1 шт / 1 м | 8 / 16,0
26 | Монтаж задвижки (Задвижка 65-210 ЗМС К2 ст.40Х КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A УХЛ1 ручная) | 1 шт / 1 тн | 4 / 0,28
27 | Монтаж переводника (Муфта трубная переводник ЗСТ-05.76.001/ЗСТ-05.76.020 76-15.5 под приварку ст.20/стеклопластик) | 1 шт / 1 м | 6 / 0,9
28 | Наружная изоляция сварных стыков трубпровода ф89мм (Изоляция стыка лентой полимерно-битумными комплектами ЛИКТОР-КМ 89) | 1 кмп | 25
29 | Изготовление и монтаж трубопровода ф89х10мм в траншею (Труба металлическая 89x10 ст.20 В с наруж. 2хсл. АКП / внут. эпоксид. покр. ГОСТ 8732-78) | 1 м | 20
30 | Монтаж отвода (ОТВОД 90-89Х10-25-СТ20 С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ 250ММ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 350МКМ) | 1 шт / 1 тн / 1 м | 16 / 0,04 / 2,4
31 | Изоляция фасонных элементов (отводов ф89х10мм) лентами полимерно-битумными для труб Ø89, в составе на 1 стык: битумно-полимерная грунтовка "ПРИЗ" 1 слой - 0,028 кг, мастичная лента "ПИРМА"- 1,0кг, лента ПВХ - 0,317 кг | 1 шт / 1 м2 | 16 / 2,61
32 | Изготовление и монтаж трубопровода ф89х10мм надземно по строительным конструкциям (ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 89Х10 СТ.20 ГОСТ 8732-78 С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ) | 1 м | 20
33 | Монтаж втулок (ВТУЛКА ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО ШВА CPS-89Х10 ТУ 1390-001-09308923-2012 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ) | 1 шт | 36 | контроль 52 стыка
34 | Переход через дорогу в футляре Ду325мм L=12,0м - 1шт
35 | Изготовление и монтаж футляра через дорогу (Труба металлическая 325x8 ст.20 В с наруж. 2хсл. УС изол. к.№2 ГОСТ 10704-91/ГОСТ Р 51164-98) | 1 шт / 1 м / 1 тн | 1 / 12,0 / 0,75
36 | Монтаж комплекта изоляционных материалов на сварные стыки Дн325 (КОМПЛЕКТ ЛИТКОР КМ (РУИЗ-АРМ) 325х500 ТУ 5772-010-55857963-2009) | 1 кмп | 1
37 | Протаскивание в футляре трубопровода Ду80 (ТРУБА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ DN 76ММ PN 15,5 МПА). Монтаж трубопровода учтен в п. 19 ТЗ. | 1 м | 12
38 | Монтаж спейсеров (Кольцо опорно-направляющее Спейсер-89/325 защиты трубопровода) | 1 кмп | 7
39 | Монтаж манжеты (МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ MG 89/325 ММ ТУ 2531-004-58330883-2013 С ДВУМЯ ХОМУТАМИ) для заделки концов футляра | 1 кмп | 2
40 | Монтаж укрытия манжеты (УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ УЗМГ 89/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ, СТЯЖКАМИ И КРЕПЕЖОМ) для заделки концов футляра | 1 кмп | 2
41 | Переход надводный через р. Шумигорка в футляре Ду325мм L=60,0м
42 | Изготовление и монтаж футляра (Труба металлическая 325x8 ст.20 В с наруж. 2хсл. УС изол. к.№2 ГОСТ 10704-91/ГОСТ Р 51164-98) | 1 шт / 1 м / 1 тн | 1 / 60,0 / 3,75
43 | Монтаж комплекта изоляционных материалов на сварные стыки Дн325 (КОМПЛЕКТ ЛИТКОР КМ (РУИЗ-АРМ) 325х500 ТУ 5772-010-55857963-2009) | 1 кмп | 5
44 | Протаскивание в футляре трубопровода Ду80 (ТРУБА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ DN 76ММ PN 15,5 МПА). Монтаж трубопровода учтен в п. 19 ТЗ. | 1 м | 60
45 | Монтаж спейсеров (Кольцо опорно-направляющее Спейсер-89/325 защиты трубопровода) | 1 кмп | 36
46 | Монтаж манжеты (МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ MG 89/325 ММ ТУ 2531-004-58330883-2013 С ДВУМЯ ХОМУТАМИ) для заделки концов футляра | 1 кмп | 2
47 | Монтаж укрытия манжеты (УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ УЗМГ 89/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ, СТЯЖКАМИ И КРЕПЕЖОМ) для заделки концов футляра | 1 кмп | 2
48 | Обратная засыпка траншеи экскаватором, глубиной до 1,0м, группа грунтов 2 без уплотнения (траншея стеклопластикового трубопровода) | 1 м / 1 м3 | 900 / 1080
49 | Обратная засыпка траншеи экскаватором, глубиной до 1,5м, группа грунтов 2 с уплотнением (траншея демонтированного трубопровода) | 1 м / 1 м3 | 900 / 1620
50 | Перемещение грунта выемки по рельефу прилегающей местности до 10м с планировкой механизированным способом, группа грунта 2 V=1620-1080=540м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6300 / 540
51 | Обратная засыпка котлаванов экскаватором, глубиной до 2,5м, группа грунтов 2 (после выполнения врезки) с уплотнением V=2,5*3,0*3,0*3=67,5м3 | 1 шт / 1 м3 | 3,0 / 67,5
52 | Перемещение плодородного слоя грунта на расстояние 5м с планировкой механизированным способом (экскаватором, для исключения наезда бульдозером на траншею и формирования валика обваловки), группа грунта 1 V=900*7*0,2=6300*0,2=1260м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6300 / 1260
53 | Комплекс работ по установке знаков бесфундаментных: на металлических стойках из трубы НКТ группа К 73х5,5мм, L=3,0м и листа стального 3мм - 3,77кг (в т.ч. бурение скважины под стойки ф300мм, h=1,5м с распределением излишнего грунта по прилегающей территории, обратной засыпкой и уплотнение грунтом выемки) | 1 шт / 1м | 4 / 12,0
54 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на расстояние до 2,0 км на территорию куста №10 Новоселкинского н.м. с учетом погрузочно-разгрузочных работ (трубопроводы Ду89 - 15,98 тн, отводы Ду89 - 0,01тн, тройник Ду89 - 0,01тн, задвижка - 0,1тн, футляры Ду300 - 4,5тн). Место складирования определяет заказчик - НГДУ-1 | 1 тн | 20.6
55 | Очистка полости и испытание
56 | Промывка и продувка полости трубопроводов без пропуска очистного устройства - Ду80 - 920м (вывоз воды после промывки трубопровода и фильтрации на УПН Вятка, V=4,2м3) | 1 м | 920
57 | Гидравлическое испытание трубопроводов - Ду80 - 920м на прочность давлением Рисп.= 1,1Рраб=16,5МПа в течение 4 часов | 1 м | 920
58 | Проверка на герметичность трубопровода Ду80 давлением Рисп=Рраб= 15,0МПа в течение 24 ч (вывоз воды после испытания трубопровода и фильтрации на УПН Вятка, V=4,2м3) | 1 м | 920
59 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
60 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 89*10мм радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 50
61 | Сроки выполнения работ: июль 2025
62 | 2.1.6 ВОДОВОД Д114 ОТ ДНС "НОВОСЕЛКИ" ДО СКВАЖИНЫ №3007 инв. №120001110000988 (ДВ №01-2025-2.1.6 от "01" апреля 2024 г.)
63 | Длина ремонтируемого участка: демонтируемая / монтируемая, 1241м / 1241м
64 | Земляные работы для нового участка водовода
65 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, с перемещением в бурты на расстояние 10м, группа грунтов 1 V=1241*7*0,2=8687*0,2=1737м3 | 1 м2 / 1 м3 | 8687 / 1737
66 | Разработка траншеи экскаватором, глубиной до 1,5м, группа грунтов 2 | 1 м / 1 м3 | 1241 / 2234
67 | Разработка котлаванов экскаватором, глубиной до 2,5м, группа грунтов 2 (в точках врезки) V=2,5*3,0*3,0*4=90м3 | 1 шт / 1 м3 | 4,0 / 90
68 | Демонтаж водовода инв. № 120001110000988
69 | Разработка траншеи экскаватором, глубиной до 1,5м, группа грунтов 2 | 1 м / 1 м3 | 1241 / 2234
70 | Демонтаж, подъём трубопровода на бровку траншей и резка диам. 114х9 мм длина демонтированных труб 10-11м (для прямолинейных участков трубопровода не более 10-11м) V=1241*23,31/1000=28,93тн | 1 м / 1 тн | 1241 / 28,93
71 | Демонтаж отвода диам. 114х9 мм | 1 шт / 1 тн / 1 м | 9 / 0,04 / 1,5
72 | Демонтаж тройника равнопроходного диам. 114х9 мм | 1 шт / 1 тн / 1 м | 1 / 0,01 / 0,3
73 | Демонтаж задвижки ЗМС 65Х210 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,1
74 | Демонтаж футляра из трубы диам. 325х8 мм L=12,0м через промысловую дорогу | 1 шт / 1 тн / 1 м | 1 / 0,75 / 12,0
75 | Вытягивание трубопровода диам. 114х9 мм из футляра | 1 шт / 1 м | 1 / 12
76 | Монтаж водовода
77 | Устройство песчаной подушки в траншее под укладку трубопровода толщ. общ. 0,2м с механизированным просеиванием песка и уплотнением V=1241*1,2*0,2=298м3*1,1=328м3 | 1 м / 1 м3 | 1241 / 298
78 | под трубу: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м V=1241*1,2*0,1*1,1=149*1,1=164м3 | 1 м / 1 м3 | 1241 / 149
79 | Монтаж трубопровода Ду 100 в траншее (Труба СПЛ раструб 100x19 Мпа стеклопластик) | 1 м | 1241
80 | Заполнение пазух мягкой подсыпкой из просеяного песка средней крупности на высоту трубы 0,1м, с уплотнением V=(1241*1,2*0,1-12,1)*1,1=136,8*1,1=151м3 | 1 м / 1 м3 | 1241 / 136,8
81 | над трубой: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м V=1241*1,2*0,1*1,1=149*1,1=164м3 | 1 м / 1 м3 | 1241 / 149
82 | Монтаж отвода (Отвод СПЛ 90-100x20.7 МПа стеклопластик) | 1 шт / 1 м | 6 / 1,2
83 | Монтаж тройника (ТРОЙНИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ DN 100ММ PN 15,5МПА) | 1 шт / 1 м | 1 / 0,2
84 | Монтаж муфты (МУФТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ DN 100, PN 20,7 МПА) | 1 шт / 1 м | 10 / 1,69
85 | Монтаж патрубка (ПАТРУБОК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ НИППЕЛЬ-НИППЕЛЬ L-2М DN 100 PN 15,5 МПА) | 1 шт / 1 м | 4 / 8,0
86 | Монтаж перехода (ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ 114Х10-89Х10-16-20 С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ НЕ МЕНЕЕ 200ММ, С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ) | 1 шт / 1 тн / 1 м | 1 / 0,01 / 0,5
87 | Монтаж задвижки (Задвижка 65-210 ЗМС К2 ст.40Х КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A УХЛ1 ручная) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,07
88 | Монтаж переводника (Муфта трубная переводник ЗСТ-05.76.001/ЗСТ-05.76.020 100-15.5 под приварку ст.20/стеклопластик) | 1 шт / 1 м | 3 / 0,9
89 | Наружная изоляция сварных стыков трубпровода ф114мм (Полимерно-битумный комплект ЛИКТОР-КМ 114) | 1 кмп | 18
90 | Изготовление и монтаж трубопровода ф114х9мм в траншею (Труба металлическая 114x9 ст.09Г2С В с наруж. 2хсл. АКП / внут. эпоксид. покр. ГОСТ 8731-74) | 1 м | 3
91 | Монтаж отвода (ОТВОД 90-R1,5-114Х9-СТ.20-PN20 С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ 250ММ, С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 350МКМ, ТУ 1390-017-39929189-2016) | 1 шт / 1 тн / 1 м | 3 / 0,06 / 2,6
92 | Изоляция фасонных элементов (отводов ф114х9мм) лентами полимерно-битумными для труб Ø114, в составе на 1 стык: битумно-полимерная грунтовка "ПРИЗ" 1 слой - 0,028 кг, мастичная лента "ПИРМА"- 1,0кг, лента ПВХ - 0,317 кг | 1 шт / 1 м2 | 3 / 0,8
93 | Изготовление и монтаж трубопровода ф114х9мм надземно по строительным конструкциям (ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ СТ. 09Г2С 114Х9 ГОСТ 32528-2013 С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НЕ МЕНЕЕ 350МКМ) | 1 м | 30
94 | Монтаж втулок (ВТУЛКА ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО ШВА CPS-114Х9 ТУ 1390-001-09308923-2012 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ) | 1 шт | 36
95 | Переход через дорогу в футляре Ду325мм L=12,0м - 1шт
96 | Изготовление и монтаж футляра через дорогу (Труба металлическая 325x8 ст.20 В с наруж. 2хсл. УС изол. к.№2 ГОСТ 10704-91/ГОСТ Р 51164-98) | 1 шт / 1 м / 1 тн | 1 / 12,0 / 0,75
97 | Монтаж комплекта изоляционных материалов на сварные стыки Дн325 (КОМПЛЕКТ ЛИТКОР КМ (РУИЗ-АРМ) 325х500 ТУ 5772-010-55857963-2009) | 1 кмп | 1
98 | Протаскивание в футляре трубопровода Ду100 (Труба СПЛ раструб 100x19 Мпа стеклопластик). Монтаж трубопровода учтен в п. 19 ТЗ. | 1 м | 12
99 | Монтаж спейсеров (Кольцо опорно-направляющее Спейсер-114/325 защиты трубопровода ) | 1 кмп | 9
100 | Монтаж манжеты (МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ MG 114/325 ММ ТУ 2531-004-58330883-2013 С ДВУМЯ ХОМУТАМИ ) для заделки концов футляра | 1 кмп | 2
101 | Монтаж укрытия манжеты (УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ УЗМГ 114/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ, СТЯЖКАМИ И КРЕПЕЖОМ) для заделки концов футляра | 1 кмп | 2
102 | Обратная засыпка траншеи экскаватором, глубиной до 1,0м, группа грунтов 2 без уплотнения (траншея стеклопластикового трубопровода) | 1 м / 1 м3 | 1241 / 1501
103 | Обратная засыпка траншеи экскаватором, глубиной до 1,5м, группа грунтов 2 без уплотнения (траншея демонтированного трубопровода) | 1 м / 1 м3 | 1241 / 2234
104 | Перемещение грунта выемки по рельефу прилегающей местности до 10м с планировкой механизированным способом, группа грунта 2 V=2234-1501=739м3 | 1 м2 / 1 м3 | 8687 / 739
105 | Обратная засыпка котлаванов экскаватором, глубиной до 2,5м, группа грунтов 2 (после выполнения врезки) с уплотнением V=2,5*3,0*3,0*4=90м3 | 1 шт / 1 м3 | 4,0 / 90
106 | Перемещение плодородного слоя грунта на расстояние 5м с планировкой механизированным способом (экскаватором, для исключения наезда бульдозером на траншею и формирования валика обваловки), группа грунта 1 V=1241*7*0,2=8687*0,2=1737м3 | 1 м2 / 1 м3 | 8687 / 1737
107 | Комплекс работ по установке знаков бесфундаментных: на металлических стойках из трубы НКТ группа К 73х5,5мм, L=3,0м и листа стального 3мм - 3,77кг (в т.ч. бурение скважины под стойки ф300мм, h=1,5м с распределением излишнего грунта по прилегающей территории, обратной засыпкой и уплотнение грунтом выемки) | 1 шт / 1м | 8 / 24,0
108 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на расстояние до 1,0 км на территории Новоселкинского н.м. с учетом погрузочно-разгрузочных работ (трубопроводы Ду114 - 28,93 тн, отводы Ду114 - 0,04тн, тройник Ду114 - 0,01тн, задвижка - 0,1тн, футляры Ду300 - 0,75тн). Место складирования определяет заказчик - НГДУ-1 | 1 тн | 29.73
109 | Очистка полости и испытание
110 | Промывка и продувка полости трубопроводов без пропуска очистного устройства - Ду100 - 1250м (вывоз воды после промывки трубопровода и фильтрации на УПН Вятка, V=9,8м3) | 1 м | 1250
111 | Гидравлическое испытание трубопроводов - Ду100 - 1250м на прочность давлением Рисп.= 1,1Рраб=16,5МПа в течение 4 часов | 1 м | 1250
112 | Проверка на герметичность трубопровода Ду100 давлением Рисп=Рраб= 15,0МПа в течение 24 ч (вывоз воды после испытания трубопровода и фильтрации на УПН Вятка, V=9,8м3) | 1 м | 1250
113 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
114 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 114*9мм радиографическим методом (100 % стыков) | 1 стык | 36
115 | Сроки выполнения работ: май - июнь 2025
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Экскаватор траншейный (либо цепной универсальный) | шт | 1
2 | Самосвал вездеходный, грузоподъемность 10-20 тн | шт | 1
3 | Трубоукладчик | шт | 1
4 | Автокран, грузоподъемность 10-20 тн | шт | 1
5 | Сварочный аппарат (ручной дуговой сварки) | шт | 1
6 | Шлифмашинка | шт | 1
7 | Бульдозер | шт | 1
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры и позволяющие выполнить указанные в ТЗ работы в установленные сроки.
Срок выполнения работ: начало работ – май 2025 г. окончание работ – июль 2025 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе п/б "Вятка" Арланского н.м., расстояние до объектов капитального ремонта: - Трубопроводы системы ППД Новоселкинского н.м. - асфальтированная дорога - 45км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм. Работы выполняются на действующих объектах с наличием факторов стесненности.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Производить демонтаж оборудования или конструкций на основании приказа Заказчика на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются до склада силами Подрядчика.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих аттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении №3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Подрядчик, по завершению комлекса сварочных работ, самостоятельно напрямую направляет в ООО "ЦБПО" заявку для выполнение контроля сварных соединений трубопровода.
- Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и Акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов по форме ОС-3.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Прил. 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...20254 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...20254 г. 2: 4 чел.; ...20254 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...20254 г. 6: 2; ...20254 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...20254 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## прил. №3.3 к ТЗ
Приложение 3.3