## Вятская пл. КП 113
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 113 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение)" в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Рабочая документация № 003.25-ГП от 16.04.2025 "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста №113. Инженерная подготовка площадки под бурение"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Подготовка площадки под бурение скважин куста №113 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (РД № 003.25-ГП от 16.04.2025)
Подготовка кустовой площадки № 113 под бурение скважин
Подготовительные работы
1 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега (буровая площадка, жилой городок, площадка под бурты), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 50м V=17945*0,6=10767м3 | 1 м2 / 1 м3 | 17945 / 10767
2 | Перемещение существующего бурта почвенно-растительного слоя грунта в северо-западной стороне буровой площадки на расстояние до 100 м бульдозером, группа грунтов 1 | 1 м3 | 1213
3 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под буровую площадку и доп. сооружения (заезды, водоотводные канавы и пр.), группа грунтов 1 V=3743*0,2=749,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3743 / 749
4 | Примечание: п. 4, л. 3: Перемещение плодородного слоя грунта в бурт в северо-западной стороне буровой площадки V=748,6м3 бульдозером на расстояние до 50 м, группа грунтов 1 | 1 м3 | 749
5 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под заезд на кустовую площадку, группа грунтов 1 V=389*0,2=78м3 | 1 м2 / 1 м3 | 389 / 78
6 | Примечание: п. 4, л. 3: Перемещение плодородного слоя грунта в бурт в северо-западной стороне буровой площадки V=77,8м3 бульдозером на расстояние до 50 м, группа грунтов 1 | 1 м3 | 78
7 | Демонтаж дорожных плит ПДНм-Аv, толщ. 0,14м с заезда на буровую площадку Примеечание: далее использовать при устройстве переезда через обваловку. | 1 шт / 1т / 1 м3 | 11 / 46,2 / 17,0
8 | Демонтаж покрытия съездов в границах площадки бурения из щебня М 600 фр. 40-70, толщиной 0,15 м, механическим способом с перемещением в бурт на расстояние до 100 м: V=568*0,15*1,3=85,2*1,3=110,76 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 568,0 / 85,2
9 | на ПБ Вятка: Работа на отвале с формированием бурта с инертными материалами (смесь щебеночно-гравийно-песчаная) механизированным способом V=110,76м3 | 1 м3 | 110.76
11 | Демонтаж водопропускных труб диам. 530х8, L=9м, проложенных в траншее | 1 шт / 1 м / 1 т | 1 / 9,0 / 0,93
Примечание: демонтаж водоводов проводится силами НГДУ-1 после оформления Приказа на демонтаж основных средств
Земляные работы
12 | Выемка минерального грунта при планировке площадки буровой: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи до 40 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: для устройства насыпи на площадке буровой использовать 464 м3 грунта выемки; 24м3 использовать для устройства съезда на площадку; 67 м3 использовать для засыпки ранее выполненной водоотводной канавы. Избыток грунта V-6946м3 переместить в бурт минерального грунта | 1 м3 | 7501 | 5056-4301-357=398
13 | Выемка минерального грунта под устройство водоотводной канавы длиной 125 м: Разработка грунта с перемещением в бурт минерального грунта до 150 м бульдозерами, группа грунтов 2 Избыток грунта V-147м3 переместить в бурт минерального грунта | 1 м.п. / 1 м3 | 125 / 147
14 | Выемка минерального грунта при устройстве конструкции дорожной одежды: Разработка грунта с перемещением в бурт минерального грунта до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 Избыток грунта V-86м3 переместить в бурт минерального грунта | 1 м3 | 86
15 | Выемка минерального грунта при устройстве съезда на буровую площадку: Разработка грунта с перемещением в бурт минерального грунта до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 Избыток грунта V-268м3 переместить в бурт минерального грунта | 1 м3 | 268
16 | Устройство насыпи при устройстве съезда на буровую площадку ранее разработанного глинистого грунта выемки Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: в т.ч. 24 м3 перемещено ранее с выемки буровой площадки | 1 м3 | 24
17 | Устройство насыпи на площадку буровой из ранее разработанного глинистого грунта выемки: Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: в т.ч. 464 м3 перемещено ранее с выемки буровой площадки | 1 м3 | 464
19 | Обратная засыпка ранее разработанной водоотводной канавы 96м грунтом из выемки с перемещением до 5 м бульдозерами с уплотнением механизированного способа, группа грунтов 2: | 1 м3 | 67
18 | Примечание: п. 6, л. 3: Формирование бурта с минеральным грунтом с южной стороны буровой площадки V=7447м3 механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 7447
20 | Планировка буровой площадки механизированным способом, группа грунтов 2 S=8825 м2 | 1 м2 | 8825
21 | Для планировки откосов буровой площадки, V=651м2: Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1 м2 | 651
22 | Планировка существующей площадки жилого городка механизированным способом, группа грунтов 2 S=1312 м2 | 1 м2 | 1312
Подготовка основания под буровую установку
23 | Устройство песчаного основания для подготовки площадки под буровую установку, размером 40х15м, толщина h=0,3м (для двух скважин = 1200м2) V=1800*0,3*1,1=540*1,1=594м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1800 / 540
Дорожные конструкции
Тип покрытия № 1 (S=120м2)
24 | для ранее демонтированных плит с съезда на буровую площадку: Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, сборных железобетонных ранее демонтированных дорожных плит ПДНм-Av (б/у) на расстояние до 100м (до места размещения нового съезда) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом | 1 шт / 1т / 1 м3 | 11 / 46,2 / 18,48
25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,11 м, с уплотнением механизированным способом V=120*0,11*1,22=13,2*1,22=16,10м3 | 1 м2 / 1 м3 | 120 / 13,2 |  | 0
26 | Устройство дорожных покрытий из ранее демонтированных сборных железобетонных дорожных плит ПДНм-Av (б/у) по серии 3.503.1-91, h=0,14 м | 1 шт / 1т / 1 м3 | 11 / 46,2 / 18,48
Тип покрытия № 2 (S=343м2)
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,10 м, с уплотнением механизированным способом V=343*0,10*1,22=34,3*1,22=41,45м3 | 1 м2 / 1 м3 | 343 / 34,3 |  | 0
28 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,15 м, с уплотнением механизированным способом V=343*0,15*1,3=51,45*1,3=66,89м3 | 1 м2 / 1 м3 | 343 / 51,45
Примечание: рекультивацию земель, а так же демонтаж щебеночного покрытия переездов через обваловку выполнить в рамках обустройства куста.
Устройство площадки-накопителя для привозных инертных материалов (Протокол № ЗС-04/81 от 16.09.2024) (площадка расположена с юго-западной стороны от буровой площадки)
Примечание: Инертные материалы завозятся в накопитель силами Поставщика. Работы по подготовке площадки, погрузке и перевозке инертных материалов от накопителя до места производства работ осуществляется силами Подрядной организации. Затраты по погрузке и перевозке инертных материалов от накопителя до места производства работ фиксируются профильными службами Заказчика.
29 | Песок строительный средней крупности, плотность песка 1,6т / м3: Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 2,0км (от накопителя до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале Песок в основание под буровую установку V=1800*0,3*1,1=540*1,1=594м3*1,6=950,4т. | 1 м3 / 1 т | 594,0 / 950,4
30 | ПГС плотность ПГС - 1,65т / м3 Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, ПГС на расстояние до 2,0км (от накопителя на до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале ПГС на устройство подстилающего и выравнивающего слоя дорожного покрытия тип № 1 V=120*0,11*1,22=13,2*1,22=16,10м3*1,65=26,57т. ПГС на устройство подстилающего и выравнивающего слоя дорожного покрытия тип № 2 V=343*0,10*1,22=34,3*1,22=41,45м3*1,65=68,39т. | 1 м3 / 1 т | 57,55 / 94,96
31 | Щебень М 1000, плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3: Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 2,0км (от накопителя до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале Щебень под покрытие дорожных конструкций тип 1: V=343*0,15*1,3=51,45*1,3=66,89м3*1,44=96,32 т. | 1 м3 / 1 т | 66,89 / 96,32
Перевозка избытка грунта на кустовую площадку 151А Вятской площади
32 | избыток грунта: Перевозка грунта выемки автомобилями-самосвалами на расстояние до 9 км (до куста № 151А Вятской пл. Арланского мн.), с учетом погрузочно-разгрузочных работ Примечание: место складирования уточнить у службы эксплуатации Заказчика V=4294*1,15=4938,1м3 | 1 м3 | 4938,1
Примечание: избыток грунта V=7447-4938,1=2508,9м3 складировать в бурт с минеральным грунтом
Демонтаж водоводов в границах площадки
Примечание: земляные работы и демонтаж водоводов выполняется силами РСЦ НГДУ-1 до начала производства работ по кустовой площадке, подрядчику не учитывать указанные работы в смете
33 | Разработка траншеи глубиной 0,9м под демонтаж 2-х водоводов (действующий инв.№ 301201793, списанный - инв.№ отсутствует) диам. 114 м механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 115
34 | демонтаж существующих водоводов в границе площадки: Демонтаж трубопровода диам. 114 мм из траншеи - 96м с резкой на бровке (длина демонтированных труб для прямолинейных участков трубопровода не более 10-11м) V=96*20,91/1000=2,0 тн | 1 м / 1 т | 96 / 2,0
35 | Вывоз демонтированных трубопроводов диам. 114мм L=96 м и водопропускной трубы Ø530х8, L=9 м (1 шт.) в автомобилях - самосвалах, грузоподъемностью 14-20т, на расстояние до 30 км на территорию п/б Вятка, с учетом погрузочно-разгрузочных работ | 1 т | 2.93
36 | Обратная засыпка ранее разработанной траншеи | 1 м3 | 115
Примечание: демонтажные работы выполняются после оформления Приказа на демонтаж основных средств
Срок выполнения работ:
1. по подготовке площадки, тех.проезда: начало работ – май 2025г. окончание работ – июнь 2025 г.
Согласно графику бурения, представленного служебной запиской УСС от 10.04.2025, мобилизация буровой - 25.04.2025. Сроки подготовки кустовой площадки удовлетворяют началу бурения.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до куста № 113 Вятской площади Арланского мн. - асфальтированная дорога - 7 км. - грунтовая дорога - 0,4 км.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutoCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2026г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2026г. 2: 4 чел.; ...2026г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2026г. 6: 2; ...2026г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2026г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13