Приложение 4

Штрафные санкции

к бригадам за технологические нарушения при капитальном ремонт скважин.

Оплата отдельных видов работ:

- Оплате со стороны Заказчика подлежат затраты Подрядчика, связанные с технологическим ожиданием или простоем при наличии Акта с зафиксированным временем простоя (технологического ожидания) по сводке Центральных Инженерных служб (Управление) Заказчика с подписями обеих Сторон. Указанные причины вынужденного технологического ожидания или простоя Подрядчика подлежат фиксированию путем подписания соответствующих двухсторонних актов Подрядчиком и Заказчиком, расчетов компенсации, а также документальному подтверждению со стороны соответствующих региональных служб Заказчика.

- Время, затраченное на:

- ожидание затвердевания полимера (ОЗП);

- ожидание результатов интерпретации (ОРИ);

- реакция после обработки призабойной зоны (ОПЗ и БОПЗ)

относится к технологическому ожиданию и возмещается Заказчиком в размере 50% от стоимости согласованного бр/часа за каждый час ожидания.

- Время работы комплексов ГИС оплачиваются в размере 100% стоимости бригадо/часа.

- Время, затраченное на ожидание затвердевания цементного раствора, оплачиваются в размере 75% стоимости бригадо/часа.

- Простои или технологическое ожидание по вине Заказчика оплачиваются в размере 50% стоимости бригадо/часа.

- Технологическое ожидание по метеоусловиям оплачиваются в размере 50 % стоимости бригадо/часа. Оплата по метеоусловиям исключается в случае ликвидации собственных браков аварий (все простои автоматически включая метеоусловия.

- Простои по вине Подрядчика не оплачиваются Заказчиком.

- Простои или технологическое ожидание, возникающие в связи с перерасчетом раствора глушения: ожидание листа глушения, ожидание завоза раствора для повторного глушения, ожидание завоза блокирующего состава, в связи с принятием решения Заказчиком по закачке блокирующего состава, оплачивается в размере 50% стоимости бригадо/часа, но не более 4-х часов.

- При проведении ремонта по извлечению аварийного УЭЦН на БД фонде (не по вине Субподрядчика) за менее чем 154 часа, Заказчик имеет право выплачивать Подрядчику бонус в размере до 20 бригадо/часов.

- Ожидание переезда, в случае ожидания завоза оборудования на территории месторождений Заказчика, входящего в Табель оснащенности бригад КРС, потребность в котором возникла вследствие изменения плана работ, оплачивается в размере 50% стоимости бригадо/часа, но не более 4-х часов. В случае ожидания завоза нестандартного оборудования при сложных ремонтах, не входящего в Табель оснащенности бригад КРС, потребность в котором возникла вследствие изменения плана работ, оплачивается в размере 50% стоимости бригадо/часа, но не более 12-и часов.

Перечень нарушений для взыскания штрафов, снижения стоимости работ на капитальный ремонт скважин.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях (Таблица 1):

Таблица 1

| № п\п | Наименование нарушения | Снижение стоимости от всего выполненного объёма работ по скважине эквивалентно стоимости бр/часам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение письменных распоряжений, операции, предусмотренной утвержденным планом работ (без согласования с Заказчиком). | [15] | [Невыполненная операция не оплачивается.] |
| 2. | Отклонение от плана работ, влияющее на качество проведения технологической операции (без согласования с Заказчиком). | [10] |  |
| 3. | Проведение работ без эскиза, спущенной в скважину компоновки (с указанием номеров элементов компоновки, их наружных и внутренних диаметров, длины элементов и типоразмера резьбовых соединений) | [20] | [Применяется в случае выявления данного нарушения при подъёме компоновки после выполнения операции. При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается, компоновка поднимается и эскизируется.] |
| 4. | Неисполнение регламента по ведению учета работы элементов бурильной компоновки, бурильных труб, технологических НКТ, забойных двигателей, ведущей трубы, грузоподъемного оборудования и талевой системы. | [10] |  |
| 5. | Нарушение требований, действующих в Компании, технологических регламентов, других руководящих документов при выполнении конкретной технологической операции: - если нарушение не привело к аварии (осложнению); - если нарушение привело к аварии (осложнению). | [10] [20] | [В случае если иное не указано в плане-работ на выполнение ремонта.] |
| 6. | Выявление факторов, способствующих попаданию мех. примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неисправность желобной емкости для промывки. | [15] |  |
| 8. | Использование несертифицированных, непаспортизированных элементов в спущенных компоновках: - если выявлено на спуске или подъёме компоновки; - при совершении аварии. | [10 [20 | [При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается , компоновка поднимается, элементы меняются на сертифицированные.] |
| 9. | Непредставление, по требованию Заказчика, диаграмм регистрации нагрузки на талевую систему в режиме реального времени более 6 (шести) часов в течение суток (на бумажном или электронном носителе). | [10] | За каждые сутки работы |
| 10. | Использование хим.реагентов, тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества. | [15] | [Подтверждается сертификатами соответствия] |
| 11. | Невыполнение регламента по учету и движению НКТ, штанг, подземного оборудования, предоставленных для работы Заказчиком. | [8] |  |
| 12. | Нарушение требований регламентирующих документов Компании (Общества) по расследованию аварий при строительстве, восстановлении и ремонте скважин. | [8] |  |
| 13. | Нарушение, требующее оперативную остановку процесса ремонта скважин (по перечню остановочных нарушений, прилагается). | [20] | [За каждый случай, за исключением пунктов №4.1, № 4.2 перечня нарушений, требующих остановки ремонта скважины.] |
|  |  | [25] | [За каждый случай, по пунктам № 4.1, № 4.2 перечня нарушений, требующих остановки ремонта скважины.] |
| 14. | Самовольное возобновление работ после остановки. | [20] | [За каждый случай. Возможность остановки бригады до принятия решения (составляется акт на остановку).] |
| 15. | Искажение, фальсификация информации о проделанной работе и простоях в сводках, диаграммах регистрации нагрузок на талевую систему, в вахтовом журнале, суточном рапорте, акте выполненных работ. | [12] |  |
| 16. | Выполнение технологической операции без ИТР Подрядчика. | [10] | [Штраф, с возможностью остановки бригады(составляется акт на остановку).] |
| 17. | Поломка, повреждение инструмента и оборудования, являющегося собственностью Заказчика, а также его транспортировка, эксплуатация, техническое обслуживание с нарушением инструкции. | [10] | [Независимо от возмещения Подрядчиком стоимости испорченного инструмента.] |
| 18. | Механическое повреждение погружного кабеля (при подъёме или спуске погружного насоса) по вине Подрядчика. | [5] | [Независимо от возмещения Подрядчиком стоимости испорченного кабеля или затрат на его ремонт.] |
| 19. | Превышение сроков ремонта от нормативного по КРС (отклонение от графика или плана работ) по вине Подрядчика на: - 48 – 72 часа - свыше 72 часов Превышение сроков ремонта от нормативного по ТРС (отклонение от графика или плана работ) по вине Подрядчика на: - 20 – 36часа - свыше 36 часов | [6] [10] [8] [12] | [Подтверждается актом или суточной сводкой диспетчерской службы Заказчика.] |
| 20. | Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки принятой у Заказчика, а также прилегающей к ней территории нефтесодержащими жидкостями, растворами солей, металлоломом, твердыми техническими и бытовыми отходами. | [5] | [За каждый случай. Составляется акт на остановку бригады при наличии большого объема участка загрязнения.] |
| 21. | Нарушения в заполнении документации, паспортов УЭЦН. | [5] | [За каждый случай.] |
| 22. | Срыв графика движения бригад по причине отсутствия необходимого инстурмента для проведения ремонта скважины согласно утвержденного перечня | [20] | За каждые сутки нарушения |
| 23. | Нарушение технологии глушения скважины | [12] |  |
| 24. | Срыв запуска скважины в работу после ремонта свыше 2-х часов от заявленного времени по вине Подрядчика | [6] |  |
| 25. | Нефтегазоводопроявления допущенные по вине Подрядчика | [20] | За каждый случай |

Перечень нарушений, требующих остановки ремонта скважины.

- I. Документация:

  - Отсутствует, не полный комплект или не должное оформление:

-  план работ на ремонт скважины;

- пусковая документация на запуск бригады в работу;

- документация ПВО, схема монтажа ПВО;

- наряд-допуск на проведение опасных работ;

- паспорта и акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование, элементы компоновки, бурильные трубы, ведущую трубу и вертлюг;

- сертификаты соответствия качества на применяемые хим.реагенты;

- паспорт на подвеску бурильных или технологических труб;

- мера длины труб перед спуском в скважину.

II. Оборудование:

  - Отсутствует, неисправно, некомплектно, не испытано, смонтировано с нарушением схемы монтажа:

- противовыбросовое оборудование;

- спускоподъемное оборудование и инструмент;

- ограничитель высоты подъема талевого блока;

- ограничитель допустимой нагрузки на крюке;

- индикатор веса (электронный или гидравлический) талевой системы подъемника с регистрирующим устройством (на бумажном или  электронном носителе);

- индикатор крутящего момента ключа или ротора (предусмотренный конструкцией);

- ресивер пневмосистемы;

- градуированная (деления шкалы не более 0,2 м3) мерная емкость для долива скважины, оснащенная уровнемером, а также (в период температуры воздуха ниже 0 град.С) подогревом жидкости и термоизолированной линией долива.

  - Талевый канат имеет дефект, требующий его отбраковки (согласно п.1.5.33. ПБ в НГП).

  - Отсутствие двусторонней телефонной или радиосвязи бригады с диспетчерскими службами Подрядчика или Заказчика.

  - Отсутствие или некомплект оборудования и инструмента по перечню оснащенности бригады согласно приложению к договору подряда.

III. Персонал

3.1. 	Не полный состав вахты для работы на конкретной подъемной установке.

3.2. 	Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты и спецодежды.

3.3. 	Отсутствие документов по обученности персонала бригады.

3.4. 	Истекшие сроки проверки знаний персонала.

IV.Технология

  - Несоответствие плотности промывочной жидкости, жидкости глушения или долива требованиям плана работ (без согласования с Заказчиком) более +/- 0,02 г/см3.

  - Подъём инструмента без долива скважины или контроля за доливом скважины.

  - Отсутствие контроля за уровнем жидкости в приемных емкостях при промывках скважины.

  - Не производится регистрация нагрузок талевой системы подъёмника на бумажном или электронном носителе.

  - Не производится контроль плотности закачиваемой и вымываемой промывочной жидкости.

  - Проведение СПО при наличии запрещающих положений п. 4.6.13. ПБ 08-624-03.

  - Использование несертифицированных, непаспортизированных элементов в спускаемой компоновке.

  - Спуск компоновки без эскиза, а также без указания номеров, наружных и внутренних диаметров элементов компоновки, их длин и типоразмера резьбовых соединений.

  - Выявление факторов, способствующих попаданию мех.примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неработоспособность желобной емкости для промывки.

  - Использование хим.реагентов, тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества.

V. Экология.

5.1. 	Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, принятой у Заказчика, а также за её пределами техническими жидкостями, нефтепродуктами, тампонажным раствором, сухими хим.реагентами, жидкими бытовыми стоками.

VI. Прочие.

6.1. 	Не устранение в установленные сроки ранее выданных предписаний по другим нарушениям.

Примечание (5 пунктов) к перечню снижения стоимости и к перечню нарушений, требующих остановки ремонта скважин:

- При наличии нескольких нарушений - снижение стоимости производится по сумме нарушений и если эта сумма превышает 30% от стоимости ремонта, то снижение производится:

а) не более 30% от общей стоимости ремонта (рассчитанной по базовой ставке бр/часа), при условии временного отстранения от работы на объектах Заказчика (ООО «КанБайкал») работников Субподрядчика (включая ИТР), ответственных в допущенных нарушениях;

б) без ограничения (вплоть до 100%) если работники Подрядчика продолжают работу на объектах ООО «КанБайкал» без аттестации.

- Не могут применяться несколько санкций по снижению стоимости за одно и то же нарушение.

- Санкции по снижению стоимости должно применяться за каждое повторное нарушение. Повторным считается нарушение, если оно было допущено   повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок.

- За остановку работ санкции по снижению стоимости не применяется, если предусмотрены санкции по снижению стоимости за нарушение.

- Если при проверке супервайзером, работа бригады остановлена (для устранения нарушений) самим Подрядчиком и остановка зафиксирована в вахтовом журнале и передана по сводке, то санкции по снижению стоимости за остановку и нарушение не применяется.