## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 121А Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
№ 25-11-ГП от 15.10.2025 |  | S.0472.001.999
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | "Подготовка площадки под бурение скважин куста № 121А Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"(РД № 25-11-ГП от 15.10.2025) | [10 empty] | 25-11-ГП.
2 | Земляные работы | [10 empty] | 25-11-ГП.
3 | Песок речной строительный ср. крупности | м3 | 1065 | 1065 | 1278 | 792 | 1012176 | 792 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 | 792 | М3
4 | Временный переезд через обваловку (2 шт.) | [10 empty] | 25-11-ГП.
5 | Тип покрытия № 1 (S=130,5м2) | [10 empty] | 25-11-ГП.
6 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 1240 | 1240 | 1488 | 16 | 23808 | 16 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00095035 | 1100080334 | Смесь ПГС природная ГОСТ 23735-2014 | 379.6 | М3
7 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 3290 | 3290 | 3948 | 25.5 | 100674 | 25.5 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00039002 | 1100078872 | Щебень гранитный 40...70 М1000 | 547.2 | М3
8 | Технологический проезд на период бурения № 1(ПК0+00 - ПК2+15,5, Lобщ=215,5м, категория IV-н; шириной 4,5 м) | [10 empty] | 25-11-ГП.
9 | Тип покрытия № 1 (S=1532м2) | [10 empty] | 25-11-ГП.
10 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 1240 | 1240 | 1488 | 187 | 278256 | 187 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00095035 | 1100080334 | Смесь ПГС природная ГОСТ 23735-2014 |  | М3
11 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 3290 | 3290 | 3948 | 298.7 | 1179267.6 | 298.7 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00039002 | 1100078872 | Щебень гранитный 40...70 М1000 |  | М3
12 | Тип покрытия № 2 переезд через коммуникации (S=276м2) | [10 empty] | 25-11-ГП.
13 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 1240 | 1240 | 1488 | 37.1 | 55204.8 | 37.1 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00095035 | 1100080334 | Смесь ПГС природная ГОСТ 23735-2014 |  | М3
14 | Плита ПДНм сер. 3.503.-17 (габ. размер 6000х2000х140мм), массой 4200кг | шт | 40300 | 40300 | 48360 | 23 | 1112280 | 23 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00095349 | 1100080506 | Плита ж/б ПДНм АV 6000x2000x140 | 23 | ШТ
15 | Технологический проезд на период бурения № 2(1ПК0+00 - 1ПК1+12,30, Lобщ=112,3м, категория IV-н; шириной 4,5 м) | [10 empty] | 25-11-ГП.
16 | Тип покрытия № 1 (S=1143м2) | [10 empty] | 25-11-ГП.
17 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 1240 | 1240 | 1488 | 139.5 | 207576 | 139.5 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00095035 | 1100080334 | Смесь ПГС природная ГОСТ 23735-2014 |  | М3
18 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 3290 | 3290 | 3948 | 223 | 880404 | 223 |  |  | 01.05.2026 | 25-11-ГП. | ЮКБ00039002 | 1100078872 | Щебень гранитный 40...70 М1000 |  | М3
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.