## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
"Нефтегазопровод от АГЗУ-57 до секущей задвижки АГЗУ-14 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 2 этап"
РД № 1749-НС. СО от 23.10.2025 |  | S.0402.026.015
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | "Нефтегазопровод от АГЗУ-57 до секущей задвижки АГЗУ-14 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 2 этап"(КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $10" инв. № 301190187) | [10 empty] | 1749-НС
2 | Нефтесборные сети (РД № 1749-НС. СО от 23.10.2025) | [10 empty] | 1749-НС
3 | Нефтепровод от точки врезки в "Коллектор выкидной $6 Ду А-56" до УПСВ" DN 250 | [10 empty] | 1749-НС
4 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 273х8-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 1 по ГОСТ Р51164-98) | м | 4617 | 4617 | 5540.4 | 1800 | 9972720 | 1800 |  | 1800 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00102336 | 1100083788 | Труба БШГД 273x8 ст.20 В УС 2сл. к.№2 | 1808 | М |  | 0000144832
5 | Отвод П90А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11600 | 11600 | 13920 | 3 | 41760 | 3 |  | 3 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101377 | 1100083258 | Отвод П 90-273x10 ст.20 | 11 | ШТ |  | 0000144832
6 | Отвод П45А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10841 | 10841 | 13009.2 | 7 | 91064.4 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116417 | 1100038252 | Отвод П 45-273x8 ст. 20 | 7 | ШТ
7 | Отвод П30А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10833 | 10833 | 12999.6 | 5 | 64998 | 5 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116416 | 1100088742 | Отвод П 30-273x8 ст. 20 | 3 | ШТ |  | 0000144832
8 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 273х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,25м2, расход 0,16 л/м? - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 910мм - муф | компл | 830 | 830 | 996 | 207 | 206172 |  | 207 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
9 | Арматурный узел № 11 |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
10 | Задвижка стальная клиновая ЗКЛ2-250-40 УХЛ1 DN250 РN4,0МПа надземной установки, с ручным управлением, в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом, герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (1749-НС.ОЛ2) | компл | 388333 | 388333 | 465999.6 | 1 | 465999.6 | 1 |  | 1 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00033873 | 1100061467 | Задвижка 250-40 30с515нж 20Л КОФ клA У1 | 1 | КМП |  | 0000144832
11 | Задвижка стальная клиновая ЗКЛ2-150-40 УХЛ1 DN150 РN4,0МПа адземной установки, с ручным управлением, в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом, герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (1749-НС.ОЛ4) | компл | 120833 | 120833 | 144999.6 | 1 | 144999.6 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00035592 | 1100083328 | Задвижка 150-40 30лс15нж с КОФ кл.A ХЛ1 | 1 | КМП
12 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 273х8-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения, конструкц. № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | м | 6535 | 6535 | 7842 | 4 | 31368 | 4 |  | 4 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00102336 | 1100083788 | Труба БШГД 273x8 ст.20 В УС 2сл. к.№2 |  | М |  | 0000144832
13 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 273х8-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74, L=4м | т | 208500 | 208500 | 250200 | 0.209 | 52291.8 | 0.209 |  | 0.209 | 01.02.2026 | 1749-НС |  | 1100029160 | ТРУБА 273Х8 ГОСТ 8732-78 | 0.366 | Т |  | 0000144832
14 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 159х6-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения, конструкц. № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | м | 8600 | 8600 | 10320 | 2 | 20640 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00095426 | 1100072686 | ТРУБА БЕСШОВ.ГОРЯЧЕДЕФ. 159Х6 С НАР.ИЗОЛ | 69 | М |  | 0000144832
15 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 159х6-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74, L=2м | т | 86500 | 86500 | 103800 | 0.045 | 4671 | 0.045 |  | 0.045 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00031996 | 1100012536 | Труба 159x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78 | 0.045 | Т |  | 0000144832
16 | Отвод П90А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11600 | 11600 | 13920 | 2 | 27840 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101377 | 1100083258 | Отвод П 90-273x10 ст.20 |  | ШТ |  | 0000144832
17 | Отвод П90А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11600 | 11600 | 13920 | 2 | 27840 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101377 | 1100083258 | Отвод П 90-273x10 ст.20 |  | ШТ |  | 0000144832
18 | Отвод П90А-159х6-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4166 | 4166 | 4999.2 | 1 | 4999.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00043871 | 1100081795 | Отвод П 90-159x6 ст.20 | 6 | ШТ
19 | Отвод П90А-159х6-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4166 | 4166 | 4999.2 | 1 | 4999.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00043871 | 1100081795 | Отвод П 90-159x6 ст.20 |  | ШТ
20 | Тройник П 273х8-159х8-Ст20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 13416 | 13416 | 16099.2 | 1 | 16099.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00105375 | 1100037997 | Тройник П 273x8-159x8 ст.09Г2С | 1 | ШТ
21 | Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.273.081.00 ТУ 1468-012-04698606-14 | шт | 8391 | 8391 | 10069.2 | 2 | 20138.4 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116407 | 1100088741 | Опора трубопр. ОПХ2-100.273.081.00 09Г2С | 4 | ШТ
22 | Прокладка из паронита ПМБ1х800х800, ГОСТ 481-80 | шт | 180 | 180 | 216 | 2 | 432 |  | 2 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
23 | Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.159.081.00 ТУ 1468-012-04698606-14 | шт | 4584 | 4584 | 5500.8 | 1 | 5500.8 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00078925 | 1100088740 | Опора трубопровода ОПХ2-100.159 ст.20 | 1 | ШТ
24 | Прокладка из паронита ПМБ1х500х500, ГОСТ 481-80 | шт | 75 | 75 | 90 | 1 | 90 |  | 1 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
25 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 273х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,2м2, расход 0,16 л/м? - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 910мм, - му | компл | 830 | 830 | 996 | 4 | 3984 |  | 4 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
26 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 159х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,1м2, расход 0,16 л/м? - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм , на 1 стык - 550мм - муф | компл | 617 | 617 | 740.4 | 2 | 1480.8 |  | 2 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
27 | грунтовка ГФ-021 (в 2 слоя) S=6,1м2 | кг | 178 | 178 | 213.6 | 1.5 | 320.4 | 1.5 |  | 1.5 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая | 11.97 | КГ |  | 0000144832
28 | эмаль ПФ-115 (в 2 слоя) | кг | 162 | 162 | 194.4 | 2.3 | 447.12 |  | 2.3 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
29 | Манометр показывающий ТМ-610Р.00 (0-6МПа) М20х1,5. 1,5 IP54 | шт | 2625 | 2625 | 3150 | 3 | 9450 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00107855 | 1100088748 | Манометр ТМ-610Р.00 0...6МПа М20x1.5 1,5 | 5 | ШТ
30 | Закладное устройство отбора давления, в т.ч. на 3 компл.: |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
31 | клапан КВД40 | шт | 28000 | 28000 | 33600 | 3 | 100800 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116057 | 1100075078 | Кран КВД-40 15-40 М20х1.5/ М20х1.5 | 5 | ШТ
32 | бобышка БП02-М20х1,5-50 Ст20 | шт | 360 | 360 | 432 | 3 | 1296 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00062778 | 1100075075 | БОБЫШКА БП02-М20Х1,5-50 СТ.20 | 5 | ШТ
33 | Арматурный узел № 12 |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
34 | Задвижка стальная клиновая ЗКЛ2-250-40 УХЛ1 DN250 РN4,0МПа надземной установки, с ручным управлением, в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом, герметичность затвора - по классу А (ГОСТ Р 9544-2015) (1749-НС.ОЛ2) | компл | 388333 | 388333 | 465999.6 | 1 | 465999.6 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00033873 | 1100061467 | Задвижка 250-40 30с515нж 20Л КОФ клA У1 |  | КМП
35 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 273х8-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения, конструкц. № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | м | 6535 | 6535 | 7842 | 4 | 31368 | 4 |  | 4 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00102336 | 1100083788 | Труба БШГД 273x8 ст.20 В УС 2сл. к.№2 |  | М |  | 0000144832
36 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 273х8-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74, L=3м | т | 208500 | 208500 | 250200 | 0.157 | 39281.4 | 0.157 |  | 0.157 | 01.02.2026 | 1749-НС |  | 1100029160 | ТРУБА 273Х8 ГОСТ 8732-78 |  | Т |  | 0000144832
37 | Отвод П90А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11600 | 11600 | 13920 | 2 | 27840 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101377 | 1100083258 | Отвод П 90-273x10 ст.20 |  | ШТ |  | 0000144832
38 | Отвод П90А-273х8-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11600 | 11600 | 13920 | 2 | 27840 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101377 | 1100083258 | Отвод П 90-273x10 ст.20 |  | ШТ |  | 0000144832
39 | Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.273.081.00 ТУ 1468-012-04698606-14 | шт | 8391 | 8391 | 10069.2 | 2 | 20138.4 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116407 | 1100088741 | Опора трубопр. ОПХ2-100.273.081.00 09Г2С |  | ШТ
40 | Прокладка из паронита ПМБ1х800х800, ГОСТ 481-80 | шт | 180 | 180 | 216 | 2 | 432 |  | 2 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
41 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 273х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,2м2, расход 0,16 л/м? - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 910мм, - му | компл | 830 | 830 | 996 | 4 | 3984 |  | 4 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
42 | грунтовка ГФ-021 (в 2 слоя) S=3,9м2 | кг | 178 | 178 | 213.6 | 0.94 | 200.784 | 0.94 |  | 0.94 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая |  | КГ |  | 0000144832
43 | эмаль ПФ-115 (в 2 слоя) | кг | 162 | 162 | 194.4 | 1.5 | 291.6 |  | 1.5 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
44 | Манометр показывающий ТМ-610Р.00 (0-6МПа) М20х1,5. 1,5 IP54 | шт | 2625 | 2625 | 3150 | 2 | 6300 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00107855 | 1100088748 | Манометр ТМ-610Р.00 0...6МПа М20x1.5 1,5 |  | ШТ
45 | Закладное устройство отбора давления, в т.ч. на 2 компл.: |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
46 | клапан КВД40 | шт | 28000 | 28000 | 33600 | 2 | 67200 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116057 | 1100075078 | Кран КВД-40 15-40 М20х1.5/ М20х1.5 |  | ШТ
47 | бобышка БП02-М20х1,5-50 Ст20 | шт | 360 | 360 | 432 | 2 | 864 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00062778 | 1100075075 | БОБЫШКА БП02-М20Х1,5-50 СТ.20 |  | ШТ
48 | Футляр для защиты сущ. кабеля (5 комплектов) |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
49 | Швеллер 16 ГОСТ 8240-97/Ст3пс ГОСТ 380-2005, L=6м*2 шт*5кмп=60м / 852кг | т | 165400 | 165400 | 198480 | 0.852 | 169104.96 | 0.852 |  | 0.498 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00097656 | 1100082120 | Швеллер 16П С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) | 0.354 | Т |  | 0000144832
50 | Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 380-2005 50х50мм (ушко) 12 шт*5 кмп=60шт / 5,9кг | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.006 | 570.96 | 0.006 |  | 0.006 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 | 0.008 | Т |  | 0000144832
51 | Болт М12х40 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 15 | 15 | 18 | 30 | 540 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
52 | Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 18 | 18 | 21.6 | 30 | 648 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
53 | Шайба М 12 ГОСТ 11371-78 | шт | 2 | 2 | 2.4 | 30 | 72 |  | 30 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
54 | Кабельная лента для обмотки кабеля на выходе из футляра ЛСЭ150, L=5*5кмп=25м | м | 7 | 7 | 8.4 | 25 | 210 | 25 |  | 25 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00097565 | 1100082127 | Лента оградительная сигнальная ЛСЭ-150 | 25 | М |  | 0000144832
55 | Песок строительный средней крупности V=0,13*5=0,65м3 | м3 | 1032 | 1032 | 1238.4 | 0.65 | 804.96 | 0.65 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 | 19.267 | М3
56 | Праймер битумный | кг | 155 | 155 | 186 | 6.75 | 1255.5 |  | 6.75 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | М3
57 | Антикоррозионное покрытие БИУРС | кг | 842 | 842 | 1010.4 | 78.75 | 79569 |  | 78.75 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | М3
58 | Футляр для защиты трубопровода DN250 на переходе через автодорогу (1 комплект) на ПК40+12,0 методом ГНБ |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
59 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 530х9 ГОСТ 10704-91 / Д ст 20 ГОСТ 10706-76 в заводском двухслойном полимерном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98) | м | 21700 | 21700 | 26040 | 36 | 937440 | 36 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00094837 | 1100080323 | Труба 530x9 ст20 В с наруж.2хсл. УС изол | 54 | М
60 | Кольцо предохранительное диэлектрическое ПМТД-273/530-Тип 1 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками | шт | 988 | 988 | 1185.6 | 20 | 23712 | 20 |  | 20 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00080608 | 1100060569 | Кольцо ПМТД 1-273x530 ТУ | 4 | ШТ |  | 0000144832
61 | Манжета герметизирующая в комплекте с хомутами и крепежом Манжета МГП 273/530 | компл | 5640 | 5640 | 6768 | 2 | 13536 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00067792 | 1100061483 | Манжета МГ 273/530 А-1 тип II Р с крепеж | 6 | КМП
62 | Укрытие герметизирующих манжет с хомутами и крепежом УЗМГ273/530 | компл | 5792 | 5792 | 6950.4 | 2 | 13900.8 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101389 | 1100061482 | Укрытие УЗМГ 273/530 | 4 | КМП |  | 0000144832
63 | Бентонит HDDRILL (или аналог) | кг | 72 | 72 | 86.4 | 556 | 48038.4 |  | 556 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КМП
64 | Полимерно-минеральная композиция HDDRILL PAC-HV (или аналог) | кг | 54 | 54 | 64.8 | 25 | 1620 |  | 25 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КМП
65 | Футляр для защиты трубопровода DN250 на переходе через р. Жидковка (1 комплект) на ПК49+74,0 надземно на опорах |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
66 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 530х9 ГОСТ 10704-91 / Д ст 20 ГОСТ 10706-76 (34м) | т | 135720 | 135720 | 162864 | 3.992 | 650153.088 | 3.992 |  | 0.653 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00032610 | 1100037303 | Труба э/св металлическая 530x9 ст.20 В | 3.339 | Т |  | 0000144832
67 | Кольцо предохранительное диэлектрическое ПМТД-273/530-Тип 1 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками | шт | 988 | 988 | 1185.6 | 19 | 22526.4 | 19 |  | 19 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00080608 | 1100060569 | Кольцо ПМТД 1-273x530 ТУ |  | ШТ |  | 0000144832
68 | Манжета герметизирующая в комплекте с хомутами и крепежом Манжета МГП 273/530 | компл | 5640 | 5640 | 6768 | 2 | 13536 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00067792 | 1100061483 | Манжета МГ 273/530 А-1 тип II Р с крепеж |  | КМП
69 | Укрытие герметизирующих манжет с хомутами и крепежом УЗМГ273/530 | компл | 5792 | 5792 | 6950.4 | 2 | 13900.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101389 | 1100061482 | Укрытие УЗМГ 273/530 |  | КМП
70 | Опора корпусная хомутовая типа 530-КХ-АС22ТУ 1456-013-04698606-2014 | шт | 25481 | 25481 | 30577.2 | 4 | 122308.8 | 4 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00116414 | 1100088709 | Опора трубопровода 530-КХ-АС22 09Г2С | 4 | ШТ
71 | Прокладка из паронита ПМБ 1х600х600, ГОСТ 481,80 | шт | 102 | 102 | 122.4 | 4 | 489.6 |  | 4 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
72 | Футляр для защиты трубопровода DN250 на переходе через автодорогу (1 комплект) на ПК58+5,0 открытым способом |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
73 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 530х9 ГОСТ 10704-91 / Д ст 20 ГОСТ 10706-76 в заводском двухслойном полимерном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98) | м | 21700 | 21700 | 26040 | 18 | 468720 | 18 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00094837 | 1100080323 | Труба 530x9 ст20 В с наруж.2хсл. УС изол |  | М
74 | Кольцо предохранительное диэлектрическое ПМТД-273/530-Тип 1 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками | шт | 988 | 988 | 1185.6 | 11 | 13041.6 | 11 |  | 7 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00080608 | 1100060569 | Кольцо ПМТД 1-273x530 ТУ |  | ШТ |  | 0000144832
75 | Манжета герметизирующая в комплекте с хомутами и крепежом Манжета МГП 273/530 | компл | 5640 | 5640 | 6768 | 2 | 13536 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00067792 | 1100061483 | Манжета МГ 273/530 А-1 тип II Р с крепеж |  | КМП
76 | Укрытие герметизирующих манжет с хомутами и крепежом УЗМГ273/530 | компл | 5792 | 5792 | 6950.4 | 2 | 13900.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101389 | 1100061482 | Укрытие УЗМГ 273/530 |  | КМП
77 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 530х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,34м2, расход 0,16л/м2 - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 1700мм - муфт | компл | 1016 | 1016 | 1219.2 | 7 | 8534.4 |  | 7 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КМП
78 | Наружная окраска надземного трубопровода (защитный футляр DN 500 через р. Жидковка), L=34м / S=56,6м2 |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
79 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 178 | 178 | 213.6 | 13.6 | 2904.96 | 13.6 |  | 13.6 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая |  | КГ |  | 0000144832
80 | Эмаль ПФ-115 | кг | 162 | 162 | 194.4 | 21.5 | 4179.6 |  | 21.5 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
81 | Опознавательные знаки (РД № 1749-НС) |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
82 | Закрепление щитов указателей трассы на местности (40 шт) |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
83 | Труба 89х6, L=3000 (40 шт / 120м / 491,2кг) ГОСТ 10704-91 | т | 76000 | 76000 | 91200 | 0.492 | 44870.4 | 0.492 |  | 0.492 | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ | НКТ б/у из наличия | 0000144832
84 | Пластиковая табличка размером 0,300х0,400м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации. Текст надписи согласовать с Заказчиком | шт | 1500 | 1500 | 1800 | 40 | 72000 | 40 |  | 4 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00107973 | 1100086246 | Табличка информационная 300х400 мм "..." | 45 | ШТ |  | 0000144832
85 | Лист 4х400х300 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.151 | 14369.16 | 0.151 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00051434 | 1100083703 | Лист 4x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 | 0.187 | Т
86 | Лист 8х120х120 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.036 | 3425.76 | 0.036 |  | 0.036 | 01.02.2026 | 1749-НС |  | 1100023287 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3СП 8,0 ГОСТ 380-71 | 0.049 | Т |  | 0000144832
87 | Винт 2-4х1,5х20.01.016 ГОСТ 10619-80 | шт | 20 | 20 | 24 | 120 | 2880 |  | 120 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
88 | Мастика резино-битумная МРБ (20м2) | кг | 139 | 139 | 166.8 | 80 | 13344 |  | 80 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
89 | Грунтовка ГФ-021 (30м2) | кг | 178 | 178 | 213.6 | 7.2 | 1537.92 | 7.2 |  | 0.89 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая |  | КГ |  | 0000144832
90 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 162 | 162 | 194.4 | 11.4 | 2216.16 |  | 11.4 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
91 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2590 | 2590 | 3108 | 2.03 | 6309.24 |  | 2.03 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
92 | Песок строительный средней крупности V=0,07*40=2,8*1,1=3,1м3 | м3 | 1032 | 1032 | 1238.4 | 3.1 | 3839.04 | 3.1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3
93 | Участок нефтегазопровода от КП № 125 |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
94 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 159х6-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения, конструкц. № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | м | 8600 | 8600 | 10320 | 13 | 134160 | 13 |  | 13 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00095426 | 1100072686 | ТРУБА БЕСШОВ.ГОРЯЧЕДЕФ. 159Х6 С НАР.ИЗОЛ |  | М |  | 0000144832
95 | Отвод П90А-159х6-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4166 | 4166 | 4999.2 | 1 | 4999.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00043871 | 1100081795 | Отвод П 90-159x6 ст.20 |  | ШТ
96 | Отвод П90А-159х6-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4166 | 4166 | 4999.2 | 1 | 4999.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00043871 | 1100081795 | Отвод П 90-159x6 ст.20 |  | ШТ
97 | Переход К П-159х6-89х6 Ст20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1750 | 1750 | 2100 | 1 | 2100 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00050464 | 1100085605 | Переход К 159x6-89x6 ст.09Г2С | 1 | ШТ
98 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 159х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,1м2, расход 0,16л/м2 - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 550мм - муфта | компл | 672 | 672 | 806.4 | 5 | 4032 |  | 5 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
99 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 89х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,1м2, расход 0,16л/м2 - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 550мм - муфта И | компл | 620 | 620 | 744 | 2 | 1488 | 2 |  | 2 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00095795 | 1100080985 | Комплект Литкор КМ 89х500 мм ТУ | 2 | КМП |  | 0000144832
100 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 89х6-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения, конструкц. № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | м | 8600 | 8600 | 10320 | 0.5 | 5160 | 0.5 |  | 0.5 | 01.02.2026 | 1749-НС |  | 1100045279 | ~ТРУБА 89Х6 ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОМ | 0.014 | Т |  | 0000144832
101 | Наружная изоляция деталей трубопро вода, в составе: |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
102 | Грунтовка битумный праймер ПЛ-М черная | кг | 283 | 283 | 339.6 | 0.86 | 292.056 |  | 0.86 |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00072984 | 1100081889 | Грунтовка битумный праймер ПЛ-М черная | 0.86 | КГ
103 | Для деталей Ду 159. Лента герметизирующая изоляционная Пирма-1-З 150x2,2 (или Лента герметизирующая изоляционная Литкор-З 150x1.9) | кг | 259 | 259 | 310.8 | 2.803 | 871.1724 |  | 2.803 |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00101052 | 1100083142 | Лента Пирма-1-З 150x2,2 | 2.803 | КГ
104 | Для деталей Ду 159. Лента герметизирующая изоляционная ПВХ 150x0,6 мм | кг | 285 | 285 | 342 | 0.875 | 299.25 |  | 0.875 |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00102344 | 1100047115 | Лента липкая ПВХ 150x0,6 | 0.875 | КГ
105 | Для деталей Ду 273. Лента герметизирующая изоляционная Пирма-1-З 225x2,2 мм (или Лента герметизирующая изоляционная Литкор-З 225x1.9) | кг | 259 | 259 | 310.8 | 20.92 | 6501.936 |  | 20.92 |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00086708 | 1100067388 | Лента Пирма-1-З 225x2,2 мм | 20.92 | КГ
106 | Для деталей Ду 273. Лента герметизирующая изоляционная ПВХ 225x0,6 мм | кг | 285 | 285 | 342 | 6.46 | 2209.32 |  | 6.46 |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00086705 | 1100088726 | Лента герматиз. изоляцион. ПВХ 225x0,6мм | 6.46 | КГ
107 | Закрепление щитов указателей трассы на местности (2 шт) |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
108 | Труба 89х6, L=3000 (2 шт / 6м / 24,56кг) ГОСТ 10704-91 | т | 76000 | 76000 | 91200 | 0.025 | 2280 | 0.025 |  | 0.025 | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ | НКТ б/у из наличия | 0000144832
109 | Пластиковая табличка размером 0,300х0,400м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации. Текст надписи согласовать с Заказчиком | шт | 1500 | 1500 | 1800 | 2 | 3600 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00107973 | 1100086246 | Табличка информационная 300х400 мм "..." |  | ШТ
110 | Лист 4х400х300 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.008 | 761.28 | 0.008 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00051434 | 1100083703 | Лист 4x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 |  | Т
111 | Лист 8х120х120 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.002 | 190.32 | 0.002 |  | 0.002 | 01.02.2026 | 1749-НС |  | 1100023287 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3СП 8,0 ГОСТ 380-71 |  | Т |  | 0000144832
112 | Винт 2-4х1,5х20.01.016 ГОСТ 10619-80 | шт | 20 | 20 | 24 | 6 | 144 |  | 6 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
113 | Мастика резино-битумная МРБ (1м2) | кг | 139 | 139 | 166.8 | 4 | 667.2 |  | 4 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
114 | Грунтовка ГФ-021 (1,5м2) | кг | 178 | 178 | 213.6 | 0.36 | 76.896 | 0.36 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая |  | КГ
115 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 162 | 162 | 194.4 | 0.6 | 116.64 |  | 0.6 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
116 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2590 | 2590 | 3108 | 0.11 | 341.88 |  | 0.11 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
117 | Песок строительный средней крупности V=0,07*2=0,14*1,1=0,2м3 | м3 | 1032 | 1032 | 1238.4 | 0.2 | 247.68 | 0.2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3
118 | Участок нефтегазопровода от КП № 36 |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
119 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Рраб=4,0 МПа диам. 159х6-В-20 ГОСТ 8732-78 из Ст.20 группы В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием заводского нанесения, конструкц. № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | м | 8600 | 8600 | 10320 | 54 | 557280 | 54 |  | 54 | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00095426 | 1100072686 | ТРУБА БЕСШОВ.ГОРЯЧЕДЕФ. 159Х6 С НАР.ИЗОЛ |  | М |  | 0000144832
120 | Отвод П90А-159х6-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4166 | 4166 | 4999.2 | 2 | 9998.4 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00043871 | 1100081795 | Отвод П 90-159x6 ст.20 |  | ШТ
121 | Комплект ЛИТКОР-КМ (Литкор-НН-АРМ-У) - 159х500 ТУ 5772-010-55857963-2009, в составе на 1 компл: - грунтовка "Биткор", 1 слой - 0,1м2, расход 0,16л/м2 - лента полимерно-битумная мастичная армированная ЛИТКОР-НН-АРМ-У 2,0х450 мм - на 1 стык - 550мм - муфта | компл | 672 | 672 | 806.4 | 11 | 8870.4 |  | 11 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ
122 | Закрепление щитов указателей трассы на местности (7 шт) |  | 0 | [8 empty] | 1749-НС
123 | Труба 89х6, L=3000 (7 шт / 21м / 86кг) ГОСТ 10704-91 | т | 76000 | 76000 | 91200 | 0.086 | 7843.2 | 0.086 |  | 0.086 | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | ШТ | НКТ б/у из наличия | 0000144832
124 | Пластиковая табличка размером 0,300х0,400м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации. Текст надписи согласовать с Заказчиком | шт | 1500 | 1500 | 1800 | 7 | 12600 | 7 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00107973 | 1100086246 | Табличка информационная 300х400 мм "..." |  | ШТ
125 | Лист 4х400х300 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.028 | 2664.48 | 0.028 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00051434 | 1100083703 | Лист 4x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 |  | Т
126 | Лист 8х120х120 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.007 | 666.12 | 0.007 |  | 0.007 | 01.02.2026 | 1749-НС |  | 1100023287 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3СП 8,0 ГОСТ 380-71 |  | Т |  | 0000144832
127 | Винт 2-4х1,5х20.01.016 ГОСТ 10619-80 | шт | 20 | 20 | 24 | 21 | 504 |  | 21 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
128 | Мастика резино-битумная МРБ (3,5м2) | кг | 139 | 139 | 166.8 | 14 | 2335.2 |  | 14 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | Т
129 | Грунтовка ГФ-021 (5,25м2) | кг | 178 | 178 | 213.6 | 1.3 | 277.68 | 1.3 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая |  | КГ
130 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 162 | 162 | 194.4 | 2 | 388.8 |  | 2 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
131 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2590 | 2590 | 3108 | 0.37 | 1149.96 |  | 0.37 |  | 01.02.2026 | 1749-НС |  |  |  |  | КГ
132 | Песок строительный средней крупности V=0,07*7=0,49*1,1=0,54м3 | м3 | 1032 | 1032 | 1238.4 | 0.54 | 668.736 | 0.54 |  |  | 01.02.2026 | 1749-НС | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3
133 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1749-АС) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
134 | Арматурный узел № 11 (лист 2) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
135 | Опора Оп1 (1 шт) (лист 2) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
136 | Свая винтовая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 89х5- лопасть приварная диам. 300мм, толщ. листа 6мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя в | шт | 13450 | 13450 | 16140 | 1 | 16140 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00116044 | 1100088537 | Свая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) 5000x325мм | 2 | ШТ
137 | Лист 10х200х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.003 | 285.48 | 0.003 |  | 0.003 | 01.02.2026 | 1749-АС |  | 1100023092 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10 ГОСТ 19903-74 | 0.136 | Т |  | 0000144832
138 | Ограждение узла задвижек № 2 (лист 2)Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Панели сварные из оцинкованной проволоки диам. 5,0мм с пластиковыми заглушками, все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошков |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
139 | Столб Н-3000мм, сеч. 60х60х2 (из оцинкованного профиля с пластиковыми заглушками, с креплением) | шт | 2490 | 2490 | 2988 | 6 | 17928 | 6 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т | из нал СЛЗ
140 | Панель ограждения 2160х3000х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 6933 | 6933 | 8319.6 | 2 | 16639.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т | из нал СЛЗ
141 | Панель ограждения 2160х1400х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 3235 | 3235 | 3882 | 3 | 11646 | 3 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т | из нал СЛЗ
142 | Панель ограждения 2160х2350х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 5431 | 5431 | 6517.2 | 1 | 6517.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т | из нал СЛЗ
143 | Калитка Эконом (створка 2160х950мм, 2 столба, каплевидные петли с подшипником, ручка - кнопка с проушинами под навесной замок), оцинкованные конструкции | шт | 28765 | 28765 | 34518 | 1 | 34518 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00114818 | 1100087973 | Калитка Махаон 1.92x1.01/2.65 м RAL 5017 | 2 | КМП
144 | Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД | шт | 69 | 69 | 82.8 | 50 | 4140 |  | 50 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КМП
145 | Крышки для столбов (заглушки) 60х60мм | шт | 47 | 47 | 56.4 | 6 | 338.4 |  | 6 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КМП
146 | Профиль 60х2, L=1110 ГОСТ 30245-2003 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.004 | 422.4 |  | 0.004 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КМП
147 | Лист 5х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.001 | 95.16 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 |  | Т |  | 0000144832
148 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 0.32 | 3294.72 |  | 0.32 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
149 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2590 | 2590 | 3108 | 0.11 | 341.88 |  | 0.11 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
150 | Арматурный узел № 12 (лист 4) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
151 | Опора Оп2 (1 шт) (лист 4) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
152 | Свая винтовая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 89х5- лопасть приварная диам. 300мм, толщ. листа 6мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя в | шт | 13450 | 13450 | 16140 | 1 | 16140 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00116044 | 1100088537 | Свая СВЛ 3800.89.5.ЭП-300(6) 5000x325мм |  | ШТ
153 | Лист 10х200х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.003 | 285.48 | 0.003 |  | 0.003 | 01.02.2026 | 1749-АС |  | 1100023092 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10 ГОСТ 19903-74 |  | Т |  | 0000144832
154 | Геомембрана LDPE (ПВД) 0,35*3,2м, толщ. 0,5мм | м2 | 145 | 145 | 174 | 1.12 | 194.88 |  | 1.12 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
155 | Смазка углеводородная БАМ-4 (2 кг / м2) | кг | 240 | 240 | 288 | 4.5 | 1296 |  | 4.5 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
156 | Скотч армированный строительный 48мм | м | 12 | 12 | 14.4 | 1.11 | 15.984 |  | 1.11 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
157 | Песок строительный средней крупсности | м3 | 1032 | 1032 | 1238.4 | 0.11 | 136.224 | 0.11 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3
158 | Ограждение узла задвижек № 3 (лист 4)Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Панели сварные из оцинкованной проволоки диам. 5,0мм с пластиковыми заглушками, все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошков |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
159 | Столб Н-3000мм, сеч. 60х60х2 (из оцинкованного профиля с пластиковыми заглушками, с креплением) | шт | 2490 | 2490 | 2988 | 4 | 11952 | 4 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М3 | из нал СЛЗ
160 | Панель ограждения 2160х3000х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 6933 | 6933 | 8319.6 | 2 | 16639.2 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М3 | из нал СЛЗ
161 | Панель ограждения 2160х1050х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 2426 | 2426 | 2911.2 | 1 | 2911.2 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М3 | из нал СЛЗ
162 | Панель ограждения 2160х2050х5,0 (сетка оцинк. диам. 5 мм, яч. 150х50мм), оцинкованные конструкции | шт | 4737 | 4737 | 5684.4 | 2 | 11368.8 | 2 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М3 | из нал СЛЗ
163 | Калитка Эконом (створка 2160х950мм, 2 столба, каплевидные петли с подшипником, ручка - кнопка с проушинами под навесной замок), оцинкованные конструкции | шт | 28765 | 28765 | 34518 | 1 | 34518 | 1 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00114818 | 1100087973 | Калитка Махаон 1.92x1.01/2.65 м RAL 5017 |  | КМП
164 | Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД | шт | 69 | 69 | 82.8 | 45 | 3726 |  | 45 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КМП
165 | Крышки для столбов (заглушки) 60х60мм | шт | 47 | 47 | 56.4 | 4 | 225.6 |  | 4 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КМП
166 | Профиль 60х2, L=1110 ГОСТ 30245-2003 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.004 | 422.4 |  | 0.004 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КМП
167 | Лист 5х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.001 | 95.16 | 0.001 |  | 0.001 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00051506 | 1100083056 | Лист метал. 5x1250x2500 ГОСТ 19903-15 |  | Т |  | 0000144832
168 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 0.24 | 2471.04 |  | 0.24 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
169 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2590 | 2590 | 3108 | 0.08 | 248.64 |  | 0.08 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
170 | Переход через р. Жидковка (на опорах) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
171 | Опоры Оп1 Оп2, Оп3, Оп4 (4 шт) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
172 | Свая винтовая СВЛ 5000.325.8.ЭП-600(8) ГОСТ Р 59106-2020- ствол-труба диам. 325х8- лопасть приварная диам. 600мм, толщ. листа 8мм- длина сваи (100-200мм на срезку)- антикоррозионное покрытие грунт-эмалью полиамидного отверждения ЭпоксиКоут Мастик в 2 слоя | шт | 46075 | 46075 | 55290 | 4 | 221160 | 4 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00116043 | 1100088536 | Свая СВЛ 5000.325.8.ЭП-600(8) 5000x325мм | 4 | ШТ
173 | Труба 325х8, L=1,77м, ГОСТ 535-2005 | т | 90400 | 90400 | 108480 | 0.15 | 16272 | 0.15 |  | 0.15 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00042404 | 1100034427 | Труба э/св 325x8 ст.20 В ГОСТ 10704-91 | 0.36 | Т |  | 0000144832
174 | Труба 325х8, L=1,92м, ГОСТ 535-2005 | т | 90400 | 90400 | 108480 | 0.16 | 17356.8 | 0.16 |  | 0.16 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00042404 | 1100034427 | Труба э/св 325x8 ст.20 В ГОСТ 10704-91 |  | Т |  | 0000144832
175 | Труба 325х8, L=0,58м, ГОСТ 535-2005 | т | 90400 | 90400 | 108480 | 0.05 | 5424 | 0.05 |  | 0.05 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00042404 | 1100034427 | Труба э/св 325x8 ст.20 В ГОСТ 10704-91 |  | Т |  | 0000144832
176 | Лист 20х60х60 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.23 | 21886.8 | 0.23 |  | 0.23 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00051415 | 1100024285 | Лист 20x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 | 0.23 | Т |  | 0000144832
177 | Лист 10х300х130 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.1 | 9516 | 0.1 |  | 0.1 | 01.02.2026 | 1749-АС |  | 1100023092 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10 ГОСТ 19903-74 |  | Т |  | 0000144832
178 | Лист 10х100х200 ГОСТ 19903-2015 | т | 79300 | 79300 | 95160 | 0.03 | 2854.8 | 0.03 |  | 0.03 | 01.02.2026 | 1749-АС |  | 1100023092 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10 ГОСТ 19903-74 |  | Т |  | 0000144832
179 | Сетка кладочная 50х50 d=4мм, ГОСТ 23279-2012 | м2 | 827 | 827 | 992.4 | 36 | 35726.4 | 36 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00102502 | 1100083872 | Сетка 4С ВР-1 50х50x4-510x2000 ст.3 | 0.13 | Т | 36м2
180 | Каркас Кр1 (для Оп4) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
181 | пруток 12х6700-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.03 | 2494.8 | 0.03 |  | 0.022 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00051351 | 1100084454 | Пруток А500С 12 ст.35ГС ГОСТ Р 52544-06 | 0.058 | Т |  | 0000144832
182 | пруток 10х210-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.02 | 1663.2 | 0.02 |  | 0.02 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00064911 | 1100082916 | Пруток А500С 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 | 0.061 | Т |  | 0000144832
183 | пруток 10х235-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.002 | 166.32 | 0.002 |  | 0.002 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00064911 | 1100082916 | Пруток А500С 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 |  | Т |  | 0000144832
184 | Каркас Кр1 (для Оп5) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
185 | пруток 12х69700-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.03 | 2494.8 | 0.03 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00051351 | 1100084454 | Пруток А500С 12 ст.35ГС ГОСТ Р 52544-06 |  | Т
186 | пруток 10х210-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.02 | 1663.2 | 0.02 |  | 0.02 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00064911 | 1100082916 | Пруток А500С 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 |  | Т |  | 0000144832
187 | пруток 10х235-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.002 | 166.32 | 0.002 |  | 0.002 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00064911 | 1100082916 | Пруток А500С 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 |  | Т |  | 0000144832
188 | Каркас Кр1 (для Оп6) |  | 0 | [8 empty] | 1749-АС
189 | пруток 12х5000-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.02 | 1663.2 | 0.02 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00051351 | 1100084454 | Пруток А500С 12 ст.35ГС ГОСТ Р 52544-06 |  | Т
190 | пруток 10х210-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.015 | 1247.4 | 0.015 |  | 0.015 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00064911 | 1100082916 | Пруток А500С 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 |  | Т |  | 0000144832
191 | пруток 10х235-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 69300 | 69300 | 83160 | 0.002 | 166.32 | 0.002 |  | 0.002 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00064911 | 1100082916 | Пруток А500С 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 |  | Т |  | 0000144832
192 | Бетон В15 W4 F200 (в трубу) | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 2.4 | 24710.4 |  | 2.4 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
193 | Бетон В15 W4 F200 | м3 | 8580 | 8580 | 10296 | 1.92 | 19768.32 |  | 1.92 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | Т
194 | Геотекстиль Дорнит 350гр/м2 ГОСТ Р 55028-2012 | м2 | 105 | 105 | 126 | 136 | 17136 | 136 |  | 136 | 13.00.0000 | 1749-АС |  | 1100076187 | ГЕОТЕКСТИЛЬ ПЛОТНОСТЬ 400Г/М2 | 136 | М2 |  | 0000144832
195 | Геомембрана LDPE (ПВД) h=1200, толщ. 0,5мм | м2 | 145 | 145 | 174 | 20 | 3480 |  | 20 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М2
196 | Смазка углеводородная БАМ-4 (2 кг / м2) | кг | 240 | 240 | 288 | 40 | 11520 |  | 40 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М2
197 | Лента ПЭТ 19х1мм, для фиксации геомембраны | м | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 28 | 117.6 |  | 28 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М2
198 | Пеноплекс Фундамент 50мм (19,2м2) | м3 | 11050 | 11050 | 13260 | 0.96 | 12729.6 | 0.96 |  | 19.2 | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00112038 | 1100075910 | Теплоизоляция Пеноплекс ГЕО 1185x585x50 | 0.96 | М3 | 19,2м2 | 0000144832
199 | Песок средней крупности | м3 | 1032 | 1032 | 1238.4 | 14.667 | 18163.6128 | 14.667 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 |  | М3
200 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 2590 | 2590 | 3108 | 0.4 | 1243.2 |  | 0.4 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | М3
201 | Грунтовка ГФ-021 (12м2) | кг | 178 | 178 | 213.6 | 4 | 854.4 | 4 |  |  | 01.02.2026 | 1749-АС | ЮКБ00057515 | 1100038166 | Грунтовка алкидная ГФ-021 серая |  | КГ
202 | Эмаль ПФ-115 (цвет зеленый) | кг | 162 | 162 | 194.4 | 6.1 | 1185.84 |  | 6.1 |  | 01.02.2026 | 1749-АС |  |  |  |  | КГ
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.