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1. График строительства

	Скв.№
	Месторождение/лицензионный участок
	Проектный горизонт
	Проходка по стволу, м
	Отход, м
	Мобилизация + монтаж + ПНР
	Бурение
	Демонтаж + Демобилизация + Техническая рекультивация
	Сдача скважины в освоение 

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	сут
	начало
	конец
	сут.
	начало
	конец
	сут.
	Дата

	[bookmark: OLE_LINK1]10Р
	Северо-Айкурусский ЛУ
	J3 абалакские, васюганский гор. (верхний подгоризонт), ЮС1/2  (абалакская свита) / J2tm тюменские, малышевский гор. пл. ЮС2+3+4 (тюменская свита)
	3250
	-
	31.12.25
	13.02.26
	45
	14.02.26
	-
	-
	-
	-
	-
	-





*глубина корректируется по факту.

1. Подрядчик предоставляет Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации площадки.
2. Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, 
с учетом коммерческой скорости бурения п. № 26 Раздела 3 Технического задания.
3. Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом соблюдения сроков начала строительства скважины.
4. Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.  
5. Предусмотреть возможность бурения наклонно-направленного профиля скважины.




2. Ориентировочная схема проезда до скв. №10Р Северо-Айкурусского ЛУ 

Расстояния: 
г. Пыть–Ях- ЦДНГ-2 (АБК Нефтепромысла)                               Склад ТМЦ ЦДНГ-2 – скв. № 10Р
Общая протяженность – 120 км.                                                    Общая протяженность – 35 км.
Асфальтовое покрытие – 100 км.                                                                              
Полевая грунтовая дорога – 20 км.                                                                                  
Протяженность зимника-7 км.
[image: ]
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Примечание: 
Площадка временного накопления отходов бурения находится на кустовой площадке №32 Унтыгейского месторождения. Расстояние от скважины № 10Р до кустовой площадки № 32 составляет 16 км.
3. Данные для строительства скважин

	1
	Месторождение
	Унтыгейское

	2
	Местоположение лицензионного участка 
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район.

	3
	Цель бурения 
	Разведка залежей углеводородов 

	4
	Номер и количество скважин.
	Скважина № 10Р (одна)

	5
	Назначение скважины
	Разведочная

	6
	Профиль ствола скважины
	1. Вертикальная
Lв=2000 м;
iдоп 1,50/ 10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м);
iдоп 1,50/10 м – ниже интервала установки ГНО;
iдоп гно  0,00/10 м
iгор=1,50/10 м
2. Наклонно-направленная
iдоп 1,50/ 10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м);
iдоп 1,50/10 м – ниже интервала установки ГНО;
iдоп гно  0,00/10 м
Отход до 1000м, в интервале вскрытия целевых пластов предусмотреть выход на вертикальный профиль ствола скважины.

	7
	Тип буровой установки
	Буровая установка грузоподъемностью не менее 200 тн, не противоречащая ПБ и имеющая соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины, а также размерам кустовой площадки.

	8
	Вид энергии (ЛЭП/ДЭС)
	ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком)

	9
	Вид строительства буровой установки
	Первичный

	10
	Статус отводимых земель под бурение (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья)
	Лесной фонд, вне водоохранных зон.

	11
	Проектный горизонт, шифр пласта
	J3 абалакские, васюганский гор. (верхний подгоризонт), ЮС1/2  (абалакская свита) / J2tm тюменские, малышевский гор. пл. ЮС2+3+4 (тюменская свита)

	12
	Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали),
	2970м (средняя глубина)

	13
	Глубина скважины Lскв. (по стволу), м
	3250м (глубина корректируется по факту).

	14
	Радиус круга допуска точки входа в пласт, м
	30 

	15
	Конструкция скважины (диаметры долота/О.К. и глубины спуска колонн по вертикали/стволу уточняется перед началом работ) (глубина по стволу, м)

	 393,7/324х9,5  гр. пр. Д, тип резьбы ОТТМ – 60 м.
Башмак БК-324, ЦКОД-324. Центраторы типа ЦЦ-324/394 устанавливаются по длине направления – не менее 3 штук. 

	
	
	 295,3 245х7,9  гр. пр. Д, тип резьбы  БТС – 1100 м
Низ оборудуется башмаком типа БК-245, обратным клапаном – типа ЦКОД-245.
Центраторы типа ЦЦ- 245/295 устанавливаются по длине кондуктора – не менее 11 штук

	
	
	 215,9 / 146х7,7 гр. пр. Е, тип резьбы ОТТМ
 – 3250 м
Низ оборудуется Башмаком типа БК-146, обратным клапаном – типа ЦКОД-146.
Центраторы устанавливаются по всей длине эксплуатационной колонны для обеспечения концентричного ее размещения в скважине для получения последующего качественного цементирования. Таким образом, центраторы ЦПН-146/215,9 устанавливаются в количестве                   не менее 300 штук.

	
	
	Окончательное количество элементов оснастки выбирается, исходя из расчета центровки обсадной колонны.
Тип резьбовых соединений обсадных колонн может быть скорректирован Заказчиком в одностороннем порядке.
! Буровой подрядчик изготавливает/закупает подгоночные патрубки, переводники для элементов обсадной колонны. 
При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважины. 
Общее количество и интервалы установок центраторов определяются по результатам промыслово-геофизических исследований и в соответствии с рекомендациями «Положение по креплению».
Вся информация об объемах работ является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без изменения единичных расценок.

	16
	Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой)
	Зацементированная колонна

	17
	Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования по вертикали (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная):
	Направление Ø 324 мм: 
цементируется в одну ступень одной порцией: 
интервал 0–60 м – тампонажный раствор плотностью ρ = 1,900 г/см³ с применением цемента ПЦТ-I-50. В качестве ускорителя схватывания тампонажного раствора используется хлористый кальций (CaCl2).

	
	
	Кондуктор Ø 245 мм:
цементируется в одну ступень двумя порциями:
первая порция – 0-930м. – облегченный цемент ПЦТ-III-Об5-100 
плотностью 1420 кг/м³
вторая порция – 930-1100м. – ПЦТ I-G-СС, плотностью 1900 кг/м³

	
	
	Эксплуатационная колонна Ø 146 мм:
цементируется в одну ступень двумя порциями:
первая порция – 0-2500м. – облегченный цемент ПЦТ-III-Об5-100 
плотностью 1420 кг/м³
вторая порция – 2500-3250м. – ПЦТ I-G-СС, плотностью 1900 кг/м³ Подъём цемента до устья за эксплуатационной колонной определяется соответствующим требованием для проведения вертикального сейсмического профилирования ВСП. По решению Заказчика высота подъема цемента за эксплуатационной колонной, принимается в соответствии с требованиями п. 410. “Правила безопасности, с перекрытием башмака предыдущей колонны не менее чем на 150 м по стволу.

	
	
	· Подрядчик гарантирует предоставление сертифицированной лаборатории для выполнения испытаний, определения композиций цементного раствора и испытаний качества цементного камня и добавок к цементному раствору. Лабораторные испытания тампонажных смесей/камня производить строго с использованием цемента и добавок из партии, которые будут использоваться при цементировании на тех. воде, используемой при затворении. Отбор проб воды для выполнения лабораторных анализов осуществляется Подрядчиком.
· Рецептуру тампонажных растворов следует подбирать за 5 суток до начала спуска соответствующей колонны. При этом особое внимание в обязательном порядке обращается на совместимость раствора с буферной и промывочной жидкости.
· Для цементирования обсадных колонн необходимо применять серийно выпускаемые тампонажные материалы.
· Обеспечение наличия ППУ на время проведения операции по цементированию колонны. К моменту окончания спуска колонны вода для затворения цемента должна быть набрана и подогрета до температуры не менее 25°С.
· Лабораторный анализ цемента и цементных смесей перед цементированием (включая отбор пробы цемента, химреагентов и воды затворения, наличие анализа на объекте выполнения работ).
· Отбор и предоставление Заказчику проб цемента и используемых химреагентов непосредственно на буровой. 
· При цементировании эксплуатационной колонны устанавливать регистрацию расхода выходящего потока.

	18
	Способы контроля качества цементирования
	 АКЦ, РК, МЛМ, СГДТ (при цементировании)

	19
	Тип бурового раствора
	Направление 0-60 м: Полимерглинистый буровой раствор плотностью 1180 кг/м3, условная вязкость 55-80 с., водоотдача 6 см3 /30мин.
Кондуктор 0-1100 м: Полимерглинистый ингибированный буровой раствор плотностью 1,16 г/см³, условная вязкость 28-38 с., водоотдача 6 см3 /30мин.
Эксплуатационная колонна 1100-3250 м: Полимерглинистый ингибированный пресный, плотностью 1,12 г/см³, условная вязкость 28-40 с., водоотдача <5 см3 /30мин.
Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ следующих параметров по стандарту API:
· Плотность, ρ (г/см3)
· Условная вязкость, УВ (с) по Воронке Марша (АБР-2М)
· Водоотдача (Показатель фильтрации) по API, В (ПФ) (см³/30 мин) (условно, для соответствия показателя фильтрации групповому рабочему проекту на строительство скважины, показатель фильтрации согласно РД принять равным половине показателя фильтрации согласно API)
· Циркуляционная температура, С
· Толщина глинистой корки, К (мм)
· Концентрация водородных ионов, рН (единицы рН)
· Предельное статическое напряжение сдвига через 10 сек, СНС 10 сек (дПа)
· Предельное статическое напряжение сдвига через 10 мин, СНС 10 мин (дПа)
· Пластическая вязкость, ηпл (мПа*с)
· Эффективная вязкость, ηэф (мПа*с)
· Предельное динамическое напряжение сдвига, ДНС (дПа)
· Очистительная способность, m
· Показатель консистенции, k (мПа*с)
· Содержание песка, П (%)
· Содержание твердой фазы/ жидкой фазы/ нефти (смазывающей добавки), %
· Концентрация коллоидных частиц MBT, Ск (кг/м³)
· Общая жесткость фильтрата бурового раствора, X (мг-экв/л)
· Массовая концентрация ионов кальция в фильтрате бурового раствора, YCa2+ (мг/л)
· Массовая концентрация ионов магния в фильтрате бурового раствора, YMg2+ (мг/л)
· Массовая концентрация ионов хлора в фильтрате бурового раствора, YCl- (мг/л)
· Щелочность Pf, Mf
· Содержание СаСО3, кг/м3;
Содержание калия путем замера ионов калия (не методом расчета по хлоридам)

	20
	Ориентировочный объем отходов бурения
	Технология бурения – без амбара. 
1. Наклонно-направленная (забой = 3250м)                = 1332,3м³;
   БШ	= 245,2 м³;
   ОБР	= 876,3 м³;
   БСВ	= 210,8 м³.

При бурении в обязательном порядке исполнять «Методические указания по определению объемов ОБР, БСВ и БШ при строительстве скважин (версия 1.0)» разработанные 
ООО «Сибнефтепроект» (приложение 3.2 к ТЗ)
Подрядчик осуществляет сбор, вывоз отходов бурения на утилизацию. Площадка временного накопления отходов бурения находится на КП №32 Унтыгейского месторождения. Утилизация сверхнормативных объемов отходов бурения производится за счет подрядчика (по фактически понесенным затратам).

	21
	Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка):
	Организационные требования:
Предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком.
Разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы, а также схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). 
Выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, НБ, блока очистки, согласно согласованным схемам.
Исключить возникновение различных разливов промывочной жидкости на территорию площадки. 
Технические требования:
Четырехступенчатая система очистки;
Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (не менее 3 шт. на поток) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5 м2.
Сито-гидроциклонная установка.
Центрифуга.
Дегазатор (1 ед.)
Наличие ЦСГО и рабочих емкостей не менее                        240 м3 полезного объёма бурового раствора, тех. жидкости.
Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.).
Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. 
Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям. 
Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ параметров бурового раствора согласно РД 39-00147001-773-2004.

	
22
	Телеметрия в процессе бурения скважины
	Для обеспечения контроля соблюдения проведения проектной цели на забой предусмотреть использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении в интервале 50 - окончательный забой.
Включить в компоновку с глубины 1100м модуль ГК при бурении секции «эксплуатационная колонна».
Применяемые телесистемы должны быть извлекаемыми с использованием равнопроходных элементов КНБК.
До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х.

	23
	Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК
	Предоставляется Подрядчиком. С начала бурения до проектного забоя. 
ГК с отбором шлама в интервале: с глубины 60 м до продуктивного пласта и до проектного забоя. 

	24
	Отбор керна изолированного / не изолированного
	Отбор керна - 1 интервал, 
J3 абалакские, васюганский гор. (верхн. подгор.), пл. ЮС1/2 – 2970-2988м (по стволу);
суммарно 18м. 
Интервалы и объем отбора керна корректируются геологической службой Заказчика в процессе бурения, после проведения привязочного каротажа.
Отбор изолированного керна диаметром не менее 100мм. В случае выноса керна менее 90%, оплата за выполненные работы не производится. Шлам и грунты отбираются на усмотрение геологической службы Заказчика. Интервалы отбора керна корректируются в процессе бурения по данным ГИС. Снаряд для отбора изолированного керна – КИМ2-195/100 или аналог.
Предусмотреть наличие оборудования для отбора керна изолированного и не изолированного.

	25
	Испытание пласта (интервалы по вертикали)
	Не проводится

	26
	Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес.
	Расчетная коммерческая скорость при бурении не менее 3900 /ст. мес., - показатель учитывает работы по бурению и креплению скважины, нормализации забоя (без учета бурения с отбором керна, привязочных каротажей перед керном). 
Предоставить графики «Глубина-день».

	27
	Источник водоснабжения 

	Для технических нужд: артезианская скважина на площадке строительства (глубина 55м). Для хозяйственно-бытовых нужд: вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика.

	28
	Расположение бурового оборудования
	До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования.

	29
	Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика
	Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства.

	30
	Требования по содержанию площадки
	Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль над состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию площадки ведения буровых работ в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения площадки бытовыми и технологическими отходами.
Обеспечить беспрепятственный проезд техники Заказчика, а также техники, привлекаемой Подрядчиком, к месту производства работ на территории лицензионного участка согласно предварительно поданной заявки в соответствии с требованиями к Договору.
По окончании бурения буровой подрядчик осуществляет зачистку площадки ведения буровых работ, демонтаж фундаментов, контуров заземления, опор под трубопроводы и превенторных стоек, якорей, уборку мусора и твердых коммунальных отходов и бытовых канализационных стоков, замазученности, засыпку искусственных углублений и передачу площадки Заказчику в течении 10 сут после демонтажа и демобилизации буровой установки и бригадного хозяйства.
В случае сдачи площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова.
По окончании бурения Подрядчик передает Заказчику площадку под обустройство размером 300×300 м, которая должна быть освобождена от бурового оборудования, строительной техники, льда, снега и спланирована. Не допускается заболоченность грунта площадки. Временный буровой шахтный колодец должен быть демонтирован, имеющаяся в колодце жидкость (лед, снег) должна быть удалена. Направление разворота фонтанной арматуры должно быть выполнено в соответствии с проектом по обустройству соответствующей скважины, в случае отсутствия проекта направление разворота фонтанной арматуры Подрядчиком по бурению заблаговременно согласовывается с НГП и представителем УКС. Трасса для строительства нефтевыкидной линии (шириной не менее 14 м) и трасса для завоза (подвоза) материалов и оборудования к устью скважины (шириной не менее 10 м), переданные по акту буровому Подрядчику со стороны Заказчика, должны быть освобождены от строительной техники, бурового оборудования, инертных материалов, грунта и т.д. Подрядчик по бурению по окончании работ передает площадку под обустройство с отметкой грунта в пределах – 0,4 ±0,05 м. вниз от фланца колонной головки.

	31
	Прочее
	· Давальческие материалы (обсадная колонна) должны укладываться на опоры, расположенные с интервалами, исключающими прогиб изделий или повреждение резьбы.
· Доливная емкость с принудительной подачей доливаемой жидкости, не участвующая в общем объеме ЦС, тарированная.
· Подрядчик выполняет регистрацию и страхование ОПО по месту осуществления деятельности.
· Все оборудование и материалы	Соответствие климатической категории 1 ГОСТ 15150-69 (-45 град С + 50 град С).
· Площадка обслуживания ПВО, соответствующая требованиям ПБНГП, заводского исполнения с паспортом.
· Элеватор клинового типа и/или спайдер-элеваторы о.к. Ø 324; 245; 146 мм по 2 шт. каждого типоразмера.
· Штропа требуемой грузоподъёмности (в т.ч. для возможности расхаживания обсадных колонн во время цементирования) 200 тн.
· Мойка, предназначенная для высокопроизводительной и интенсивной очистки сложных загрязнений в больших объёмах.
· Промывочные переводники, использующиеся при спуске ОК указанные в п.15 Технического задания.
· Обеспечить необходимый режим промывки по секциям: Ø324мм-55-65л/с, Ø245мм-60-69л/с, Ø146мм- 32-36л/с, 
· Устройство против падения посторонних предметов в скважину, заводского исполнения.
· Наличие поддона (юбки) под роторной площадкой для сбора бурового раствора с оттоком в желобную линию.
· Наличие переносного насоса (вакуумного пылесоса) для откачки небольших объёмов раствора (розливы, сбор из короба и т.д.).
· Наличие сорбентов для сбора розливов.
· Наличие на буровой дополнительного количества ЗИП
· Вся колесная техника, используемая при подготовке и цементировании, должна быть вездеходной и предназначена для передвижения и работы в условиях низких температур и условиях бездорожья. Количество оборудования и агрегатов должно обеспечивать безостановочный процесс цементирования.
· Подрядчик самостоятельно получает все документы касательно разрешения на производство работ в охранной зоне.
Координатор в городе Нефтеюганск - опыт работы не менее 7 лет в нефтяной отрасли. (Контроль и координация бурения нефтяных и газовых скважин (технологический контроль, контроль сроков бурения); контроль и координация работы буровых бригад, субподрядчиков, привлекаемых для строительства скважины; обеспечение соблюдения требований государственных законодательных и нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности и охраны окружающей среды.


	32
	Этапы работ и условия оплаты
	Этапы работ:
ЭТАП № 1 – Мобилизация буровой установки, монтаж буровой установки, строительство артезианской скважины; пуско-наладочные работы;
ЭТАП № 2 - Бурение и крепление скважины №10Р, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.
ЭТАП № 3 - демонтаж буровой установки; ликвидация артезианской скважины; техническая рекультивация площадки.
ЭТАП № 3 – демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу, не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению.
Заказчик, в срок не ранее 120 и не позднее 180 календарных дней по окончании бурения скважины одним этапом, при выполнении Подрядчиком следующих условий:
· выполнения всех работ по бурению и креплению скважины, предусмотренных утвержденным проектом на бурение скважины и Индивидуальной программой бурения скважины, выбросу инструмента и демонтажу противовыбросового оборудования, и осуществлением монтажа, опрессовки фонтанной арматуры;
· проведения Подрядчиком работ по расчистке устья скважины (с восстановлением грунтового покрытия и очисткой от снега, нефтепродуктов и металлолома) и ликвидации водозаборных скважин согласно рабочему проекту. При этом отходы, образованные при производстве работ по расчистке устья скважины, являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу с территории месторождения силами и за счет средств Подрядчика;
· проведения работ по испытанию колонн на герметичность в соответствии с требованиями действующих руководящих документов;
· отсутствия замечаний по качеству работ по результатам проведения соответствующих геофизических исследований;
· подготовки и передачи необходимых геолого-технических документов по скважине - дела скважины.
С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
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	Условия формирования стоимости коммерческого предложения (КП).
	В стоимость коммерческого предложения входят:
ВМР:
· Мобилизация буровой установки
· Монтаж буровой установки
· Строительство артезианской скважины
· Пусконаладочные работы
· Технологическое стаскивание
· Демонтаж буровой установки
· Ликвидация артезианской скважины
· Техническая рекультивации
· Демобилизация буровой установки
Бурение и крепление:
· Бурение и крепление (без учета затрат на обсадную трубу)
Дополнительные работы:
· Бурение с отбором керна изолированного
· ГИС привязочный каротаж перед керном
· Вывоз шлама






4. Геофизические исследования скважин
	№ п/п
	Наименование работ, комплекс, метод
	Интервал записи по вертикали (м.)
	Единица измерения

	ГИС в открытом стволе

	1
	Промер кондуктора
	0-1100
	Опер.

	2
	Цементомер кондуктора
	0-1100
	Опер.

	3
	Контрольный замер
	1050-3250
	Опер.

	4
	ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НКт, АК широкополосный, ГГК-П, каверномер - профилемер, Инкл  м-б 1:500
	0-1100
	Опер.

	5
	ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НКт, АК широкополосный, ГГК-П, каверномер - профилемер, Инкл  м-б 1:500
	1100-2250
	Опер.

	6
	Ст. кар. 1 зонд и ПС; БКЗ 6 зондов, Рез-р, БК, ИК, Инклинометрия, ГГК-П, каверномер - профилемер, ВИКИЗ, 5ИК, АК широкополосный, РК (НКТ 2 зонда+ГК), МКЗ, МКВ, МБК  м-б 1:200
	2250-3250
	Опер.

	7
	ЯМК в сильном искусственном магнитном поле
	100
	Опер.

	ГИС в обсаженном стволе

	8
	ФКД кондуктора
	0-1100
	Опер.

	9
	РК, МЛМ, м-б 1:500,1:200
	0-2250-3250
	Опер.

	10
	СГДТ м-б 1:500,1:200
	0-2250-3250
	Опер.

	11
	АКЦ, м-б  1:500,1:200
	0-2250-3250
	Опер.

	ГТИ

	12
	Геолого-технологические исследования, газовый каротаж
	30
	Сутки

	13
	Геолого-геохимические исследования – описание шлама, ЛБА, ГК
	30
	Сутки

	14
	Описание керна
	10
	Сутки

	 в открытом стволе

	15
	ГК, БК, инклинометр (привязочный каротаж под отбор керна)
	3
	Опер.

	16
	Отбор керна изолированного 
	2890-2908 (18м)
	Интервалы и объем отбора керна корректируются геологической службой в процессе бурения, после проведения привязочного каротажа. При наличии признаков нефтеносности прекращение отбора керна не допускается.

	17
	ГИС при бурении в реальном времени (Инклинометр MWD+ГК)
	0-2250-3250
	Опер.

	



Примечание:
Все глубины указаны по вертикали. В случае непрохода прибора на гибком кабеле предусмотреть выполнение работ на жестком кабеле или с использованием прибора АМАК. В процессе бурения интервалы записи и методы ГИС могут быть скорректированы. Забой при исследованиях ГИС уточнять на буровой


6. Геологическая характеристика
Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

	
Глубина залегания, м
	Стратиграфическое 
подразделение
	Элементы залегания (падения)
пластов по подошве
	Коэффициент кавернозности
интервала
(средневзве-
шенная вели-
чина)

	
от
(кровля)
	
до
(подошва)
	
название
	
индекс
	
	

	
	
	
	
	угол
	

	
	
	
	
	град
	мин.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	0
	30
	четвертичные отлож.
	Q
	-
	-
	1,30

	30
	120
	туртаская свита
	P33
	-
	-
	-“-

	120
	225
	новомихайловская св.
	P32 (nm)
	-
	-
	-“-

	225
	340
	атлымская свита
	P31 (atl)
	-
	-
	-“-

	340
	470
	тавдинская свита
	P31 (tvd)
	-
	-
	-“-

	470
	675
	люлинворская свита
	P22 (llv)
	-
	-
	-“-

	675
	760
	талицкая свита
	P1 (tl)
	-
	-
	1,25

	760
	835
	ганькинская свита
	K2 (gn)
	-
	-
	-“-

	835
	995
	березовская свита
	K2 (bz)
	-
	-
	-“-

	995
	1025
	кузнецовская свита
	K2 (kz)
	-
	-
	-“-

	1025
	1860
	покурская свита
	K2+K1 (pkr)
	-
	-
	-“-

	1860
	1950
	алымская свита
	K1 
	-
	до 30
	-“-

	1950
	2165
	сангопайская свита
	K1 
	-
	до 30
	-“-

	2165
	2465
	усть-балыкская свита
	K1
	-
	до 30
	-“-

	2465
	2935
	сортымская свита
	K1
	-
	до 30
	-“-

	2935
	2965
	баженовская свита
	J3
	-
	до 30
	-“-

	2965
	2970
	георгиевская свита
	J3
	1
	до 30
	-“-

	2970
	3000
	абалакская свита
	J3 
	1
	30
	-“-

	3000
	3250
	тюменская свита
	J2tm 
	2
	00
	-“-



Литологическая характеристика разреза скважины
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Горная порода
	Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.)

	
	от
	до
	Краткое название
	

	
	(верх)
	(низ)
	
	

	Q
	0
	30
	Пески, глины, галька
	Пески, алевритистые глины с галькой и гравием.

	P33 - P31 (atl)
	30
	340
	Пески, глины
	Чередование песков и глин. Пески, чаще всего, светло-серые, кварцевые с обильным УД. Глины серые с буроватым оттенком.

	P31 (tvd)
	340
	470
	Глины
	Глины зеленые, алевритистые с прослоями глинистого сидерита. 

	P22 (llv)
	470
	675
	Глины
	Темно-серые и серые глины с гнездами глауконита.

	P1 (tl)
	675
	760
	Глины
	Глины темно-серые, однородные, местами алевритистые.

	K2 (gn)
	760
	835
	Глины
	В нижней части - глины темно-серые, почти черные, в верхней части – глины серые с зеленовато-голубоватым оттенком.

	K2 (bz)
	835
	995
	Глины,
опоки
	Нижняя – опоковидная и верхняя – глинистая.

	K2 (kz)
	995
	1025
	Глины
	Глины темно-серые.

	K2+K1 (pkr)
	1025
	1860
	Глины, 
пески,
песчаники,
алевролиты
	Нижняя и средняя подсвиты сложены неравномерным переслаиванием песчано-глинистых пород с преобладанием глин аргиллитоподобных, часто массивных, редко известковистых, довольно плотных, слюдистых. 
Верхняя подсвита представлена чередованием песков, песчаников, алевролитов серых с глинами. 

	K1 
	1860
	1950
	Аргиллиты, 
песчаники,
алевролиты
	Аргиллиты темно-серые, почти черными с тонкими прослоями серых алевролитов и мелкозернистых песчаников. В верхней части свиты выделяется кошайская глинистая пачка, представленная аргиллитами темно-серыми.

	K1 
	1950
	2165
	Аргиллиты, 
алевролиты
	Переслаивание алевролитов, аргиллитов, встречаются редкие прослои буровато-серых глинистых сидеритов.

	K1
	2165
	2465
	Аргиллиты, 
песчаники,
алевролиты
	Песчаники серые, мелкозернистые с прослоями аргиллитов и алевролитов. Выдержанны по простиранию.

	K1
	2465
	2935
	Аргиллиты, 
песчаники,
алевролиты
	Глинистые осадки с прослоями песчаников и алевролитов, которые группируются в крупные пачки и толщи. В основании свиты залегает подачимовская пачка, представленная аргиллитами темно-серыми, слабослюдистыми. Выше по разрезу залегает ачимовская толща, представленная чередованием песчаников и алевролитов с аргиллитами. Вышележащая толща пород сложена преимущественно глинистыми породами, с прослоями алевролитов и песчаников, характеризующаяся изменчивым литологическим составом.

	J3
	2935
	2965
	Аргиллиты, 
песчаники,
алевролиты
	«Аномальный» разрез баженовской свиты, представлен в кровельной и подошвенной частях алевритистыми, трещиноватыми аргиллитами, а средняя часть отложений свиты представлена мелкозернистыми, глинистыми и известковистыми песчаниками с сидеритом и линзовидными прослоями алевролитов.

	J3
	2965
	2970
	Глины,
известняки
	Маломощная пачка слабобитуминознных глауконитовых глин с частыми включениями сидерита и пирита, с пропластками известняка.

	J3 
	2970
	3030
	Аргиллиты, 
песчаники,
алевролиты
	Отложения нижневасюганской подсвиты сложены аргиллитами темно-серыми, плотными, алевритистыми, слюдистыми с прослоями алевролитов. Отложения верхневасюганской подсвиты сложены песчаниками и крупнозернистыми алевролитами с маломощными прослоями аргиллитов. Песчаники средне-мелкозернистые, мелкозернистые, массивные, реже с косой и линзовидной слоистостью.

	J2
	3030
	3250
	Аргиллиты, 
песчаники,
алевролиты
	Ритмичное чередование аргиллитов темно-серых, серых со слабым зеленоватым оттенком, алевролитов серых, крупнозернистых, сидеритизированных и песчаников серых, мелкозернистых, алевритистых, аркозовых с многочисленными растительными остатками.




Нефтеносность

	Индекс
стратигра
фического подразделения 
	Интервал, м
	Тип 
кол-
лектора
	Плотность в пластовых/поверхностных условиях,
г/см3
	Под-
виж-
ность,
дарси 
на сантипуаз
	Содер- 
жание
серы, %
парафина, %
	Дебит, 
м3/сут.

	Пласто-вое
давле-
ние,
кгс/см2
	Газо-вый
фактор,
м3/т
	Относи-
тельная
по воздуху плотность газа
	Давление насыщения нефти газом, кгс/см2
	Максимальный динамический уровень  (эксплуатация), м
	Температура
жидкости в колонне на устье скважины при эксплуатации, град.

	
	от
(верх)
	до
 (низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	J3 абалакские. пл.ЮC1/2
	2972
	2982
	поров.
	0,785/0,855
	0,003
	1,70/2,5
	до 44
	314
	71,4
	0,712
	146
	
	35-40

	J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4
	3030
	3045
	поров.
	0,779/0,880
	0,003
	1,46/3,4
	до 10
	319
	50
	0,720
	111
	1800
	35-40

	J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4
	3061
	3071
	поров.
	0,795/0,917
	0,003
	1,46/3,4
	до 10
	323
	48
	0,720
	111
	
	35-40

	J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4
	3078
	3088
	поров.
	0,790/0,891
	0,003
	1,46/3,4
	до 10
	325
	48
	0,720
	111
	
	35-40



Газоносность
	Индекс
стратиграфического 
подразделения
	Интервал, м
	Тип кол-
лектора
	Относительная по воздуху плотность газа
	Свободный
дебит, 
тыс.м3/сут.
	Пластовое
давление,
кгс/см2

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Газонасыщенные объекты отсутствуют




Давление и температура по разрезу скважины
(в графах 5 и 11 проставляются условные обозначения источника получения градиентов: 
РФЗ - расчет по фактическим замерам в скважинах)
	Индекс 
	Интервал, м
	Градиент
	Температура в конце
интервала, °С
	Источник
получения

	стратигра-
	от
	до
	пластового 
	гидроразрыва
	горного
	
	

	фического 
	(верх)
	(низ)
	давления
	пород
	давления
	
	

	подразделения
	
	
	величина кгс/см2 на м
	источник получения
	величина кгс/см2   на м
	источник получения
	величина кгс/см2 на м
	источник получения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Q – P31 (atl)
	0
	340
	0,100
	РФЗ
	0,200
	расчет
	0,22
	расчет
	11
	РФЗ

	P31(tvd)-K2(kz)
	340
	1000
	0,100
	-"-
	0,200
	-"-
	0,22
	-"-
	33
	-"-

	K2 (kz) - K1
	1000
	2460
	0,100
	-"-
	0,175
	-"-
	0,22
	-"-
	81
	-"-

	K1 – J2
	2460
	3088
	0,108
	-"-
	0,180
	-"-
	0,22
	-"-
	98
	-"-



Водоносность

	Индекс 
стратигра-
фического подразделения 
	Интервал, м
	Тип
коллек-
тора
	Плот-
ность,
г/см3
	Дебит, 
м3/сут.
	Пластовое
давление,
кгс/см2
	Химический состав (воды), % экв.
	Минера- 
лизация,
г/л
	Тип воды по Сулину СФН-суль-
фатонатр., ГКН -гидрокарбонатр.,
ХМ-хлоромагн.,
ХК-хлорокаль-циев.
	Относится
к источнику питьевого водоснабжения  (да, нет)

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	анионы
	катионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Cl -
	
SO --4
	
HCO-3
	
Na+ (К)
	
Mg ++
	
Са ++
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Олигоцен-четвертичный водоносный комплекс

	Q - P31 (atl)
	0
	340
	поров.
	1,009
	100-150
	0-34
	89
	-
	11
	84
	6
	10
	< 1
	ГКН
	да

	Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс

	K2+K1 (pkr)
	1025
	1860
	поров.
	1,012
	500-1000
	103-186
	98
	-
	2
	89,4
	2,9
	7,7
	18,7
	ГКН
	нет

	Неокомский водоносный комплекс

	K1
	1860
	2870
	поров.
	1,010
	5-20
	186-310
	88,3
	-
	11,7
	94,5
	4,6
	0,9
	14,5-16,5
	ГКН
	нет

	Юрский водоносный комплекс

	J3 
	3005
	3007
	поров.
	1,013
	до 5
	317
	87,4
	-
	12,6
	94,2
	1,66
	4,14
	17,9-19,2
	ГКН
	нет



7. Возможные осложнения по разрезу скважины

Поглощение бурового раствора
	Индекс 
стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Максимальная интенсивность поглощения, м3/час
	Условия возникновения, 
в том числе допустимая репрессия

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Q – P31 (tvd)
	0
	470
	до 5,0
	Отклонение параметров бурового раствора от проектных, нарушение скорости СПО



Осыпи и обвалы стенок скважины
	Индекс 
стратигра-
фического
подразделе-
ния
	Интервал, м
	Устойчивость
пород, измеряе-
мая временем
от момента
вскрытия до начала осложнения, сутки
	Интенсив-
ность
осыпей и
обвалов
	Проработка в интервале
	Условия возникновения

	
	
от 
(верх)
	
до 
(низ)
	
	
	из-за этого осложнения
	

	
	
	
	
	
	мощность,
м
	скорость,
м/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Q – P31 (tvd)
 
P22 (llv) – J2
	0

470
	470

3250
	3

3
	интенсив.

слабые
	470

350
	100-120

10-20
	Нарушение технологии бурения, отклонение параметров бурового раствора от проектных, превышение скорости СПО, организационные простои, несвоевременная реакция на признаки осложнений




Нефтеводопроявления 
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Вид проявляемого флюида (вода, нефть, газ)
	
Условия возникновения

	
	От (верх)
	до (низ)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	K2+K1 (pkr)
	1025
	1860
	вода
	Снижение гидростатического давления в скважине из-за:
- снижения уровня бурового раствора при бурении или жидкостей глушения при испытании при СПО инструмента и отсутствии долива скважины;
- подъема бурильной колонны при наличии сифона или поршневания – требования по устранению в соответствии с п. 285 “Правил безопасности …” ПБ от 12.03.2013 N 101 [4];
-  снижения плотности бурового раствора или жидкостей освоения, заполняющей скважину  ниже допустимой величины, определяемой в соответствии с требованиями п. 210 “Правил безопасности …” ПБ от 12.03.2013 N 101 [4].

	J3 абалакские, пл. ЮC1/2
	2972
	2982
	нефть
	

	J3 
	3005
	3007
	вода
	

	J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4
	3030
	3045
	нефть
	

	J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4
	3061
	3071
	нефть
	

	J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4
	3078
	3088
	нефть
	



Прихватоопасные зоны
	Индекс Стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Условия возникновения

	
	от (верх)
	До (низ)
	

	1
	2
	3
	4

	Q – J2
	0
	3250
	Отклонение свойств и параметров бурового раствора от проектных, плохая очистка бурового раствора от шлама, оставление бурильного инструмента в открытом стволе без движения при остановках бурения и СПО, в т.ч. организационных простоях.



Примечание. Способы ликвидации прихватов и других аварий разрабатываются буровой организацией в соответствии с требованиями “Правил безопасности” и “Инструкции по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности”. РД 08-254-98.
      
		 

8. Устройство ящика для хранения и перевозки кернового материала.
[image: ]


9. Разделительная ведомость

	№ п/п 
	Виды работ
	Заказчик
	Подрядчик
	Примечание

	1
	Подготовительные работы: Выполнение комплекса землеустроительных работ в целях получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на лесные участки для ООО «КанБайкал» 
	 +
	
	 

	1.1
	Подготовительные работы: Строительство площадки скважины и подъездных дорог (вкл. обеспечение проезда до места производства работ, а также обеспечивает содержание внутри промысловых дорог до буровой площадки на время проведения работ по мобилизации БУ, ВМР, демобилизации БУ).
	+
	 
	

	1.2.
	Обеспечение дозавоза грунта для подсыпки кустовой площадки, площадки временного накопления отходов бурения в период выполнения работ
	 +
	
	 

	2
	ВМР (мобилизация/монтаж, демонтаж/демобилизация).
	 
	+
	 

	2.1.
	Техническая вода для бурения и котельной (при возможности устройство водовода на расстояние до 250 м)
	 
	+
	Заказчик указывает Подрядчику место забора воды, обеспечивает всю разрешительную документацию на право пользование водным объектом, передает изъятую воду Подрядчику на технологические нужды бурения

	2.2.
	Буровая установка в заводской комплектации, оснащенная согласно норм, требований и правил (включая жил, городок, котельную)
	 
	+
	 

	2.3.
	Строительство и ликвидация артезианской скважины
	 
	+
	 

	3
	Пуско-наладочные работы
	 
	+
	 

	4
	Бурение, в т.ч. 
	 
	+
	 

	 
	телеметрическое сопровождение 
	
	+
	 

	 
	буровые растворы
	
	+
	 

	 
	долотное сопровождение
	
	+
	 

	 
	забойные двигатели
	
	+
	 

	 
	отбор керна (вкл. оборудование, бурголовки и услуги)
	 
	+
	 

	 
	цементирование скважин
	
	+
	 

	 
	геологическое сопровождение
	
	+
	 

	 
	 - направление
	
	+
	 

	 
	 - кондуктор
	
	+
	 

	 
	 - эксплуатационная колонна
	
	+
	 

	5
	Промыслово-геофизические исследования
	 
	+
	 

	6
	ГТИ и ГК
	 
	+
	 

	7
	Крепление скважин, в т.ч.
	 
	+
	 

	 
	направление 
	 
	+
	 

	 
	кондуктор
	 
	+
	 

	 
	эксплуатационная колонна
	 
	+
	 

	8
	Обеспечение электроэнергией
	 
	+
	 

	9
	Обеспечение нефтью для котельно-печного топлива и технологических нужд
	 
	+
	По отдельному договору купли-продажи с Заказчиком. 

	10
	Обеспечение материалами:
	 
	 
	 

	 
	 - бурильный инструмент
	 
	+
	 

	 
	 - долота (вкл. сервисное сопровождение)
	 
	+
	 

	 
	 - цемент (без учета стоимости расширяющих добавок и услуг)
	 
	+
	 

	 
	 - Хим. реагенты для обработки бурового раствора
	 
	+
	 

	 
	 - обсадная труба
	+
	 
	Доставка и ПРР осуществляется Подрядчиком

	 
	- обсадная труба ПРР, шаблонировка на кустовой площадке
	 
	+
	 

	 
	 - технологическая оснастка обсадных колонн
	 
	+
	 

	 
	 - прочие материалы для бурения и крепления
	 
	+
	 

	 
	 - горюче-смазочные материалы 
	 
	+
	 

	11
	Вывоз отходов бурения в место утилизации указанное Заказчиком, ориентировочный объем указан в разделе 3. п. 20 
	
	+
	

	12
	Обеспечение оборудованием и инструментом:
	 
	 
	

	 12.1
	 - колонная головка 
	+
	 
	Оборудование передается Подрядчику по акту
 


	 12.2
	 - фонтанная арматура
	+
	
	

	13
	Оформление документов на строительство скважины 
	
	+
	

	14
	Техническая рекультивация кустовой площадки
	 
	+
	



10. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно
	№ п/п
	Критерии качества и отклонения от проекта и технологии
	Коэф. кач. (К)
	Примечание

	1.
	Вышкомонтажные работы

	1.1.
	Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласованной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.2.
	Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.3
	Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.
	Бурение и крепление

	2.1.
	ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину:
	
	С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.1.1
	до 0,1 R круга допуска
	0,98
	

	2.1.2
	от 0,2 до 0,5 R круга допуска
	0,95
	

	2.1.3
	более 0,5 R круга допуска
	0,90
	

	2.2
	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: 
	
	 

	
	в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины 
(до интервала установки ГНО)
	
	Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности.

	2.2.1
	до 1,5 градусов/10м. - 
	1,00
	

	2.2.2
	до 1,6 градусов/10м - 
	0,99
	

	2.2.3
	до 1,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.4
	до 1,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.5
	до 1,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.6
	до 2 и более градусов/10м -
	0,90
	

	
	в интервале установки ГНО:
	
	В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.2.7
	до 0,3 градусов/10м.- -
	1,00
	

	2.2.8
	до 0,5 градусов/10м -  
	0,99
	

	2.2.9
	до 0,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.10
	до 0,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.11
	до 0,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.12
	до1,0 и более градусов/10м
	0,90
	

	3
	ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения
	0,99
	Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком

	4
	НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	0,99
	Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком

	5
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ 
	
	 

	5.1
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса

	
	
	
	При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет 

	5.2
	- изменение конструкции скважины, повлекшее за собой
сокращение планируемых интервалов перфорации и/или
невозможность проведения ГР
	0,8
	

	6
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	
	 

	6.1
	- невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	6.2
	- невыполнение «Режимно - технологической карты»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	6.3
	- невыполнение «Положения по креплению скважин»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7
	ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
	
	 

	7.1
	- отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3
	
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	7.2
	- превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин
	
	За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	7.3
	- отклонения других параметров более чем на 20%
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	7.4
	- применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	8
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
	
	

	8.1
	На величину до 50%
	0,99
	За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения)

	8.2
	На величину от 50 до 100%
	0,98
	

	8.3
	На величину более 100%
	0,95
	

	8.4
	Не запланированное СПО
	0,98
	

	9
	НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ
	
	За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01

	9.1
	Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø324мм-57-55л/с.
	0,99
	По согласованию с Заказчиком

	9.2
	Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø245мм-60-65л/с.
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	9.3
	Невыполнение необходимого режим промывки по секциям: Ø168 (146) мм- 32-36л/с, Ø114мм- 16-18л/с.
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	10
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	10.1
	-отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 
	0,99
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	10.2
	- остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых
	0,99
	 

	10.3
	- цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	10.4
	- частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании 
	0,99
	 

	10.5
	- полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования 
	0,95
	При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах  

	10.6
	- недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных)
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	10.7
	- не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки
	0,99
	 

	11
	КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	11.1
	- недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров)
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	11.2
	- негерметичность обсадной колонны
	0,80
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации 

	11.3
	- негерметичность межколонного пространства
	0,99
	

	11.4
	- несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя.
	0,95
	

	11.5
	- недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве)
	0,99
	 

	11.6
	- недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты
	0,96
	 

	11.7
	- недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты
	0,95
	 

	11.8
	- цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления
	0,99
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком

	11.9
	- не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны
	0,97
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. 

	11.10
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков
	0,85
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации 

	11.11
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,96
	 

	11.12
	- полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,98
	 

	11.13
	- отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации 
	0,8
	 

	11.14
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см.
	0,99
	

	11.15
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см
	0,96
	

	12
	ПРОЧЕЕ
	
	

	12.1
	Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) 
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01

	12.2
	Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины  
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01
Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне.

	12.3
	    Нарушение сдачи площадки из бурения в обустройство
	0,99
	За каждые 24 ч просрочки сдачи из бурения в освоение


	
ПРИМЕЧАНИЕ:		
1.	Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле: 
Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.
2.	Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.		
3.	Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.
4.	При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.
5.	Коэффициент качества не может быть менее 0,8	
6.	Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.
	
К настоящему Техническому заданию имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 3.1 – Форма расчётов к коммерческому предложению.

Приложение № 3.2 – Методические указания по определению объемов ОБР, БСВ и БШ при строительстве скважин.



Начальник отдела 
бурения скважин	                                                                                    А.И. Михлюев 
     
Заместитель главного геолога
 - начальник геологического отдела                  _________________	А.Ю. Николаев


Главный маркшейдер 			         _________________    Е.Ю. Наводкин
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