Приложение 3

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора – Главный геолог ООО «КанБайкал» _______________ Д.А. Рябец «_____» ___________ 2025г. Заместитель Генерального директора по бурению и ТКРС ООО «КанБайкал» _______________ С.В. Ипатов «_____» ___________ 2025г. | Первый заместитель Генерального директора– Главный инженер ООО «КанБайкал» ____________Р.М. Масягутов «_____» ___________ 2025г. |

Техническое задание

на выполнение работ по строительству разведочной скважины

№10Р Северо-Айкурусского лицензионного участка

Унтыгейского месторождения.

г. Нефтеюганск

2025 год.

- График строительства

| Скв.№ | Месторождение/лицензионный участок | Проектный горизонт | Проходка по стволу, м | Отход, м | Мобилизация + монтаж + ПНР |  |  | Бурение |  |  | Демонтаж + Демобилизация + Техническая рекультивация |  |  | Сдача скважины в освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | сут | начало | конец | сут. | начало | конец | сут. | Дата |
| 10Р | Северо-Айкурусский ЛУ | J3 абалакские, васюганский гор. (верхний подгоризонт), ЮС1/2 (абалакская свита) / J2tm тюменские, малышевский гор. пл. ЮС2+3+4 (тюменская свита) | 3250 | - | 31.12.25 | 13.02.26 | 45 | 14.02.26 | - | - | - | - | - | - |

*глубина корректируется по факту.

- Подрядчик предоставляет Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации площадки.

- Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины,

с учетом коммерческой скорости бурения п. № 26 Раздела 3 Технического задания.

- Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом соблюдения сроков начала строительства скважины.

- Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.

- Предусмотреть возможность бурения наклонно-направленного профиля скважины.

- Ориентировочная схема проезда до скв. №10Р Северо-Айкурусского ЛУ

Расстояния:

г. Пыть–Ях- ЦДНГ-2 (АБК Нефтепромысла)                               Склад ТМЦ ЦДНГ-2 – скв. № 10Р

Общая протяженность – 120 км.                                                    Общая протяженность – 35 км.

Асфальтовое покрытие – 100 км.

Полевая грунтовая дорога – 20 км.

Протяженность зимника-7 км.

Примечание:

Площадка временного накопления отходов бурения находится на кустовой площадке №32 Унтыгейского месторождения. Расстояние от скважины № 10Р до кустовой площадки № 32 составляет 16 км.

- Данные для строительства скважин

| 1 | Месторождение | Унтыгейское |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение лицензионного участка | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район. |
| 3 | Цель бурения | Разведка залежей углеводородов |
| 4 | Номер и количество скважин. | Скважина № 10Р (одна) |
| 5 | Назначение скважины | Разведочная |
| 6 | Профиль ствола скважины | - Вертикальная Lв=2000 м; iдоп 1,50/ 10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м); iдоп 1,50/10 м – ниже интервала установки ГНО; iдоп гно 0,00/10 м iгор=1,50/10 м - Наклонно-направленная iдоп 1,50/ 10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м); iдоп 1,50/10 м – ниже интервала установки ГНО; iдоп гно 0,00/10 м Отход до 1000м, в интервале вскрытия целевых пластов предусмотреть выход на вертикальный профиль ствола скважины. |
| 7 | Тип буровой установки | Буровая установка грузоподъемностью не менее 200 тн, не противоречащая ПБ и имеющая соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины, а также размерам кустовой площадки. |
| 8 | Вид энергии (ЛЭП/ДЭС) | ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком) |
| 9 | Вид строительства буровой установки | Первичный |
| 10 | Статус отводимых земель под бурение (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья) | Лесной фонд, вне водоохранных зон. |
| 11 | Проектный горизонт, шифр пласта | J3 абалакские, васюганский гор. (верхний подгоризонт), ЮС1/2 (абалакская свита) / J2tm тюменские, малышевский гор. пл. ЮС2+3+4 (тюменская свита) |
| 12 | Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), | 2970м (средняя глубина) |
| 13 | Глубина скважины Lскв. (по стволу), м | 3250м (глубина корректируется по факту). |
| 14 | Радиус круга допуска точки входа в пласт, м | 30 |
| 15 | Конструкция скважины (диаметры долота/О.К. и глубины спуска колонн по вертикали/стволу уточняется перед началом работ) (глубина по стволу, м) | 393,7/324х9,5 гр. пр. Д, тип резьбы ОТТМ – 60 м. Башмак БК-324, ЦКОД-324. Центраторы типа ЦЦ-324/394 устанавливаются по длине направления – не менее 3 штук. |
|  |  | 295,3 245х7,9 гр. пр. Д, тип резьбы БТС – 1100 м Низ оборудуется башмаком типа БК-245, обратным клапаном – типа ЦКОД-245. Центраторы типа ЦЦ- 245/295 устанавливаются по длине кондуктора – не менее 11 штук |
|  |  | 215,9 / 146х7,7 гр. пр. Е, тип резьбы ОТТМ – 3250 м Низ оборудуется Башмаком типа БК-146, обратным клапаном – типа ЦКОД-146. Центраторы устанавливаются по всей длине эксплуатационной колонны для обеспечения концентричного ее размещения в скважине для получения последующего качественного цементирования. Таким образом, центраторы ЦПН-146/215,9 устанавливаются в количестве не менее 300 штук. |
|  |  | Окончательное количество элементов оснастки выбирается, исходя из расчета центровки обсадной колонны. Тип резьбовых соединений обсадных колонн может быть скорректирован Заказчиком в одностороннем порядке. ! Буровой подрядчик изготавливает/закупает подгоночные патрубки, переводники для элементов обсадной колонны. При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважины. Общее количество и интервалы установок центраторов определяются по результатам промыслово-геофизических исследований и в соответствии с рекомендациями «Положение по креплению». Вся информация об объемах работ является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без изменения единичных расценок. |
| 16 | Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой) | Зацементированная колонна |
| 17 | Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования по вертикали (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная): | Направление Ø 324 мм: цементируется в одну ступень одной порцией: интервал 0–60 м – тампонажный раствор плотностью ρ = 1,900 г/см³ с применением цемента ПЦТ-I-50. В качестве ускорителя схватывания тампонажного раствора используется хлористый кальций (CaCl2). |
|  |  | Кондуктор Ø 245 мм: цементируется в одну ступень двумя порциями: первая порция – 0-930м. – облегченный цемент ПЦТ-III-Об5-100 плотностью 1420 кг/м³ вторая порция – 930-1100м. – ПЦТ I-G-СС, плотностью 1900 кг/м³ |
|  |  | Эксплуатационная колонна Ø 146 мм: цементируется в одну ступень двумя порциями: первая порция – 0-2500м. – облегченный цемент ПЦТ-III-Об5-100 плотностью 1420 кг/м³ вторая порция – 2500-3250м. – ПЦТ I-G-СС, плотностью 1900 кг/м³ Подъём цемента до устья за эксплуатационной колонной определяется соответствующим требованием для проведения вертикального сейсмического профилирования ВСП. По решению Заказчика высота подъема цемента за эксплуатационной колонной, принимается в соответствии с требованиями п. 410. “Правила безопасности, с перекрытием башмака предыдущей колонны не менее чем на 150 м по стволу. |
|  |  | - Подрядчик гарантирует предоставление сертифицированной лаборатории для выполнения испытаний, определения композиций цементного раствора и испытаний качества цементного камня и добавок к цементному раствору. Лабораторные испытания тампонажных смесей/камня производить строго с использованием цемента и добавок из партии, которые будут использоваться при цементировании на тех. воде, используемой при затворении. Отбор проб воды для выполнения лабораторных анализов осуществляется Подрядчиком. - Рецептуру тампонажных растворов следует подбирать за 5 суток до начала спуска соответствующей колонны. При этом особое внимание в обязательном порядке обращается на совместимость раствора с буферной и промывочной жидкости. - Для цементирования обсадных колонн необходимо применять серийно выпускаемые тампонажные материалы. - Обеспечение наличия ППУ на время проведения операции по цементированию колонны. К моменту окончания спуска колонны вода для затворения цемента должна быть набрана и подогрета до температуры не менее 25°С. - Лабораторный анализ цемента и цементных смесей перед цементированием (включая отбор пробы цемента, химреагентов и воды затворения, наличие анализа на объекте выполнения работ). - Отбор и предоставление Заказчику проб цемента и используемых химреагентов непосредственно на буровой. - При цементировании эксплуатационной колонны устанавливать регистрацию расхода выходящего потока. |
| 18 | Способы контроля качества цементирования | АКЦ, РК, МЛМ, СГДТ (при цементировании) |
| 19 | Тип бурового раствора | Направление 0-60 м: Полимерглинистый буровой раствор плотностью 1180 кг/м3, условная вязкость 55-80 с., водоотдача 6 см3 /30мин. Кондуктор 0-1100 м: Полимерглинистый ингибированный буровой раствор плотностью 1,16 г/см³, условная вязкость 28-38 с., водоотдача 6 см3 /30мин. Эксплуатационная колонна 1100-3250 м: Полимерглинистый ингибированный пресный, плотностью 1,12 г/см³, условная вязкость 28-40 с., водоотдача <5 см3 /30мин. Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ следующих параметров по стандарту API: - Плотность, ρ (г/см3) - Условная вязкость, УВ (с) по Воронке Марша (АБР-2М) - Водоотдача (Показатель фильтрации) по API, В (ПФ) (см³/30 мин) (условно, для соответствия показателя фильтрации групповому рабочему проекту на строительство скважины, показатель фильтрации согласно РД принять равным половине показателя фильтрации согласно API) - Циркуляционная температура, С - Толщина глинистой корки, К (мм) - Концентрация водородных ионов, рН (единицы рН) - Предельное статическое напряжение сдвига через 10 сек, СНС 10 сек (дПа) - Предельное статическое напряжение сдвига через 10 мин, СНС 10 мин (дПа) - Пластическая вязкость, ηпл (мПа*с) - Эффективная вязкость, ηэф (мПа*с) - Предельное динамическое напряжение сдвига, ДНС (дПа) - Очистительная способность, m - Показатель консистенции, k (мПа*с) - Содержание песка, П (%) - Содержание твердой фазы/ жидкой фазы/ нефти (смазывающей добавки), % - Концентрация коллоидных частиц MBT, Ск (кг/м³) - Общая жесткость фильтрата бурового раствора, X (мг-экв/л) - Массовая концентрация ионов кальция в фильтрате бурового раствора, YCa2+ (мг/л) - Массовая концентрация ионов магния в фильтрате бурового раствора, YMg2+ (мг/л) - Массовая концентрация ионов хлора в фильтрате бурового раствора, YCl- (мг/л) - Щелочность Pf, Mf - Содержание СаСО3, кг/м3; Содержание калия путем замера ионов калия (не методом расчета по хлоридам) |
| 20 | Ориентировочный объем отходов бурения | Технология бурения – без амбара. 1. Наклонно-направленная (забой = 3250м) = 1332,3м³; БШ = 245,2 м³; ОБР = 876,3 м³; БСВ = 210,8 м³. При бурении в обязательном порядке исполнять «Методические указания по определению объемов ОБР, БСВ и БШ при строительстве скважин (версия 1.0)» разработанные ООО «Сибнефтепроект» (приложение 3.2 к ТЗ) Подрядчик осуществляет сбор, вывоз отходов бурения на утилизацию. Площадка временного накопления отходов бурения находится на КП №32 Унтыгейского месторождения. Утилизация сверхнормативных объемов отходов бурения производится за счет подрядчика (по фактически понесенным затратам). |
| 21 | Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка): | Организационные требования: Предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком. Разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы, а также схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). Выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, НБ, блока очистки, согласно согласованным схемам. Исключить возникновение различных разливов промывочной жидкости на территорию площадки. Технические требования: Четырехступенчатая система очистки; Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (не менее 3 шт. на поток) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5 м2. Сито-гидроциклонная установка. Центрифуга. Дегазатор (1 ед.) Наличие ЦСГО и рабочих емкостей не менее 240 м3 полезного объёма бурового раствора, тех. жидкости. Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.). Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям. Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ параметров бурового раствора согласно РД 39-00147001-773-2004. |
| 22 | Телеметрия в процессе бурения скважины | Для обеспечения контроля соблюдения проведения проектной цели на забой предусмотреть использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении в интервале 50 - окончательный забой. Включить в компоновку с глубины 1100м модуль ГК при бурении секции «эксплуатационная колонна». Применяемые телесистемы должны быть извлекаемыми с использованием равнопроходных элементов КНБК. До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х. |
| 23 | Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК | Предоставляется Подрядчиком. С начала бурения до проектного забоя. ГК с отбором шлама в интервале: с глубины 60 м до продуктивного пласта и до проектного забоя. |
| 24 | Отбор керна изолированного / не изолированного | Отбор керна - 1 интервал, J3 абалакские, васюганский гор. (верхн. подгор.), пл. ЮС1/2 – 2970-2988м (по стволу); суммарно 18м. Интервалы и объем отбора керна корректируются геологической службой Заказчика в процессе бурения, после проведения привязочного каротажа. Отбор изолированного керна диаметром не менее 100мм. В случае выноса керна менее 90%, оплата за выполненные работы не производится. Шлам и грунты отбираются на усмотрение геологической службы Заказчика. Интервалы отбора керна корректируются в процессе бурения по данным ГИС. Снаряд для отбора изолированного керна – КИМ2-195/100 или аналог. Предусмотреть наличие оборудования для отбора керна изолированного и не изолированного. |
| 25 | Испытание пласта (интервалы по вертикали) | Не проводится |
| 26 | Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес. | Расчетная коммерческая скорость при бурении не менее 3900 /ст. мес., - показатель учитывает работы по бурению и креплению скважины, нормализации забоя (без учета бурения с отбором керна, привязочных каротажей перед керном). Предоставить графики «Глубина-день». |
| 27 | Источник водоснабжения | Для технических нужд: артезианская скважина на площадке строительства (глубина 55м). Для хозяйственно-бытовых нужд: вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика. |
| 28 | Расположение бурового оборудования | До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования. |
| 29 | Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика | Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства. |
| 30 | Требования по содержанию площадки | Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль над состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию площадки ведения буровых работ в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения площадки бытовыми и технологическими отходами. Обеспечить беспрепятственный проезд техники Заказчика, а также техники, привлекаемой Подрядчиком, к месту производства работ на территории лицензионного участка согласно предварительно поданной заявки в соответствии с требованиями к Договору. По окончании бурения буровой подрядчик осуществляет зачистку площадки ведения буровых работ, демонтаж фундаментов, контуров заземления, опор под трубопроводы и превенторных стоек, якорей, уборку мусора и твердых коммунальных отходов и бытовых канализационных стоков, замазученности, засыпку искусственных углублений и передачу площадки Заказчику в течении 10 сут после демонтажа и демобилизации буровой установки и бригадного хозяйства. В случае сдачи площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова. По окончании бурения Подрядчик передает Заказчику площадку под обустройство размером 300×300 м, которая должна быть освобождена от бурового оборудования, строительной техники, льда, снега и спланирована. Не допускается заболоченность грунта площадки. Временный буровой шахтный колодец должен быть демонтирован, имеющаяся в колодце жидкость (лед, снег) должна быть удалена. Направление разворота фонтанной арматуры должно быть выполнено в соответствии с проектом по обустройству соответствующей скважины, в случае отсутствия проекта направление разворота фонтанной арматуры Подрядчиком по бурению заблаговременно согласовывается с НГП и представителем УКС. Трасса для строительства нефтевыкидной линии (шириной не менее 14 м) и трасса для завоза (подвоза) материалов и оборудования к устью скважины (шириной не менее 10 м), переданные по акту буровому Подрядчику со стороны Заказчика, должны быть освобождены от строительной техники, бурового оборудования, инертных материалов, грунта и т.д. Подрядчик по бурению по окончании работ передает площадку под обустройство с отметкой грунта в пределах – 0,4 ±0,05 м. вниз от фланца колонной головки. |
| 31 | Прочее | - Давальческие материалы (обсадная колонна) должны укладываться на опоры, расположенные с интервалами, исключающими прогиб изделий или повреждение резьбы. - Доливная емкость с принудительной подачей доливаемой жидкости, не участвующая в общем объеме ЦС, тарированная. - Подрядчик выполняет регистрацию и страхование ОПО по месту осуществления деятельности. - Все оборудование и материалы Соответствие климатической категории 1 ГОСТ 15150-69 (-45 град С + 50 град С). - Площадка обслуживания ПВО, соответствующая требованиям ПБНГП, заводского исполнения с паспортом. - Элеватор клинового типа и/или спайдер-элеваторы о.к. Ø 324; 245; 146 мм по 2 шт. каждого типоразмера. - Штропа требуемой грузоподъёмности (в т.ч. для возможности расхаживания обсадных колонн во время цементирования) 200 тн. - Мойка, предназначенная для высокопроизводительной и интенсивной очистки сложных загрязнений в больших объёмах. - Промывочные переводники, использующиеся при спуске ОК указанные в п.15 Технического задания. - Обеспечить необходимый режим промывки по секциям: Ø324мм-55-65л/с, Ø245мм-60-69л/с, Ø146мм- 32-36л/с, - Устройство против падения посторонних предметов в скважину, заводского исполнения. - Наличие поддона (юбки) под роторной площадкой для сбора бурового раствора с оттоком в желобную линию. - Наличие переносного насоса (вакуумного пылесоса) для откачки небольших объёмов раствора (розливы, сбор из короба и т.д.). - Наличие сорбентов для сбора розливов. - Наличие на буровой дополнительного количества ЗИП - Вся колесная техника, используемая при подготовке и цементировании, должна быть вездеходной и предназначена для передвижения и работы в условиях низких температур и условиях бездорожья. Количество оборудования и агрегатов должно обеспечивать безостановочный процесс цементирования. - Подрядчик самостоятельно получает все документы касательно разрешения на производство работ в охранной зоне. Координатор в городе Нефтеюганск - опыт работы не менее 7 лет в нефтяной отрасли. (Контроль и координация бурения нефтяных и газовых скважин (технологический контроль, контроль сроков бурения); контроль и координация работы буровых бригад, субподрядчиков, привлекаемых для строительства скважины; обеспечение соблюдения требований государственных законодательных и нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности и охраны окружающей среды. |
| 32 | Этапы работ и условия оплаты | Этапы работ: ЭТАП № 1 – Мобилизация буровой установки, монтаж буровой установки, строительство артезианской скважины; пуско-наладочные работы; ЭТАП № 2 - Бурение и крепление скважины №10Р, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования. ЭТАП № 3 - демонтаж буровой установки; ликвидация артезианской скважины; техническая рекультивация площадки. ЭТАП № 3 – демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу, не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению. Заказчик, в срок не ранее 120 и не позднее 180 календарных дней по окончании бурения скважины одним этапом, при выполнении Подрядчиком следующих условий: - выполнения всех работ по бурению и креплению скважины, предусмотренных утвержденным проектом на бурение скважины и Индивидуальной программой бурения скважины, выбросу инструмента и демонтажу противовыбросового оборудования, и осуществлением монтажа, опрессовки фонтанной арматуры; - проведения Подрядчиком работ по расчистке устья скважины (с восстановлением грунтового покрытия и очисткой от снега, нефтепродуктов и металлолома) и ликвидации водозаборных скважин согласно рабочему проекту. При этом отходы, образованные при производстве работ по расчистке устья скважины, являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу с территории месторождения силами и за счет средств Подрядчика; - проведения работ по испытанию колонн на герметичность в соответствии с требованиями действующих руководящих документов; - отсутствия замечаний по качеству работ по результатам проведения соответствующих геофизических исследований; - подготовки и передачи необходимых геолого-технических документов по скважине - дела скважины. С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 33 | Условия формирования стоимости коммерческого предложения (КП). | В стоимость коммерческого предложения входят: ВМР: - Мобилизация буровой установки - Монтаж буровой установки - Строительство артезианской скважины - Пусконаладочные работы - Технологическое стаскивание - Демонтаж буровой установки - Ликвидация артезианской скважины - Техническая рекультивации - Демобилизация буровой установки Бурение и крепление: - Бурение и крепление (без учета затрат на обсадную трубу) Дополнительные работы: - Бурение с отбором керна изолированного - ГИС привязочный каротаж перед керном - Вывоз шлама |

- Геофизические исследования скважин

| № п/п | Наименование работ, комплекс, метод | Интервал записи по вертикали (м.) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГИС в открытом стволе |  |  |  |
| 1 | Промер кондуктора | 0-1100 | Опер. |
| 2 | Цементомер кондуктора | 0-1100 | Опер. |
| 3 | Контрольный замер | 1050-3250 | Опер. |
| 4 | ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НКт, АК широкополосный, ГГК-П, каверномер - профилемер, Инкл м-б 1:500 | 0-1100 | Опер. |
| 5 | ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НКт, АК широкополосный, ГГК-П, каверномер - профилемер, Инкл м-б 1:500 | 1100-2250 | Опер. |
| 6 | Ст. кар. 1 зонд и ПС; БКЗ 6 зондов, Рез-р, БК, ИК, Инклинометрия, ГГК-П, каверномер - профилемер, ВИКИЗ, 5ИК, АК широкополосный, РК (НКТ 2 зонда+ГК), МКЗ, МКВ, МБК м-б 1:200 | 2250-3250 | Опер. |
| 7 | ЯМК в сильном искусственном магнитном поле | 100 | Опер. |
| ГИС в обсаженном стволе |  |  |  |
| 8 | ФКД кондуктора | 0-1100 | Опер. |
| 9 | РК, МЛМ, м-б 1:500,1:200 | 0-2250-3250 | Опер. |
| 10 | СГДТ м-б 1:500,1:200 | 0-2250-3250 | Опер. |
| 11 | АКЦ, м-б 1:500,1:200 | 0-2250-3250 | Опер. |
| ГТИ |  |  |  |
| 12 | Геолого-технологические исследования, газовый каротаж | 30 | Сутки |
| 13 | Геолого-геохимические исследования – описание шлама, ЛБА, ГК | 30 | Сутки |
| 14 | Описание керна | 10 | Сутки |
| в открытом стволе |  |  |  |
| 15 | ГК, БК, инклинометр (привязочный каротаж под отбор керна) | 3 | Опер. |
| 16 | Отбор керна изолированного | 2890-2908 (18м) | Интервалы и объем отбора керна корректируются геологической службой в процессе бурения, после проведения привязочного каротажа. При наличии признаков нефтеносности прекращение отбора керна не допускается. |
| 17 | ГИС при бурении в реальном времени (Инклинометр MWD+ГК) | 0-2250-3250 | Опер. |

Примечание:

Все глубины указаны по вертикали. В случае непрохода прибора на гибком кабеле предусмотреть выполнение работ на жестком кабеле или с использованием прибора АМАК. В процессе бурения интервалы записи и методы ГИС могут быть скорректированы. Забой при исследованиях ГИС уточнять на буровой

6. Геологическая характеристика

Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

| Глубина залегания, м |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффициент кавернозности интервала (средневзве- шенная вели- чина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (кровля) | до (подошва) | название | индекс |  |  |  |
|  |  |  |  | угол |  |  |
|  |  |  |  | град | мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 30 | четвертичные отлож. | Q | - | - | 1,30 |
| 30 | 120 | туртаская свита | P33 | - | - | -“- |
| 120 | 225 | новомихайловская св. | P32 (nm) | - | - | -“- |
| 225 | 340 | атлымская свита | P31 (atl) | - | - | -“- |
| 340 | 470 | тавдинская свита | P31 (tvd) | - | - | -“- |
| 470 | 675 | люлинворская свита | P22 (llv) | - | - | -“- |
| 675 | 760 | талицкая свита | P1 (tl) | - | - | 1,25 |
| 760 | 835 | ганькинская свита | K2 (gn) | - | - | -“- |
| 835 | 995 | березовская свита | K2 (bz) | - | - | -“- |
| 995 | 1025 | кузнецовская свита | K2 (kz) | - | - | -“- |
| 1025 | 1860 | покурская свита | K2+K1 (pkr) | - | - | -“- |
| 1860 | 1950 | алымская свита | K1 | - | до 30 | -“- |
| 1950 | 2165 | сангопайская свита | K1 | - | до 30 | -“- |
| 2165 | 2465 | усть-балыкская свита | K1 | - | до 30 | -“- |
| 2465 | 2935 | сортымская свита | K1 | - | до 30 | -“- |
| 2935 | 2965 | баженовская свита | J3 | - | до 30 | -“- |
| 2965 | 2970 | георгиевская свита | J3 | 1 | до 30 | -“- |
| 2970 | 3000 | абалакская свита | J3 | 1 | 30 | -“- |
| 3000 | 3250 | тюменская свита | J2tm | 2 | 00 | -“- |

Литологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Горная порода | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | Краткое название |  |
|  | (верх) | (низ) |  |  |
| Q | 0 | 30 | Пески, глины, галька | Пески, алевритистые глины с галькой и гравием. |
| P33 - P31 (atl) | 30 | 340 | Пески, глины | Чередование песков и глин. Пески, чаще всего, светло-серые, кварцевые с обильным УД. Глины серые с буроватым оттенком. |
| P31 (tvd) | 340 | 470 | Глины | Глины зеленые, алевритистые с прослоями глинистого сидерита. |
| P22 (llv) | 470 | 675 | Глины | Темно-серые и серые глины с гнездами глауконита. |
| P1 (tl) | 675 | 760 | Глины | Глины темно-серые, однородные, местами алевритистые. |
| K2 (gn) | 760 | 835 | Глины | В нижней части - глины темно-серые, почти черные, в верхней части – глины серые с зеленовато-голубоватым оттенком. |
| K2 (bz) | 835 | 995 | Глины, опоки | Нижняя – опоковидная и верхняя – глинистая. |
| K2 (kz) | 995 | 1025 | Глины | Глины темно-серые. |
| K2+K1 (pkr) | 1025 | 1860 | Глины, пески, песчаники, алевролиты | Нижняя и средняя подсвиты сложены неравномерным переслаиванием песчано-глинистых пород с преобладанием глин аргиллитоподобных, часто массивных, редко известковистых, довольно плотных, слюдистых. Верхняя подсвита представлена чередованием песков, песчаников, алевролитов серых с глинами. |
| K1 | 1860 | 1950 | Аргиллиты, песчаники, алевролиты | Аргиллиты темно-серые, почти черными с тонкими прослоями серых алевролитов и мелкозернистых песчаников. В верхней части свиты выделяется кошайская глинистая пачка, представленная аргиллитами темно-серыми. |
| K1 | 1950 | 2165 | Аргиллиты, алевролиты | Переслаивание алевролитов, аргиллитов, встречаются редкие прослои буровато-серых глинистых сидеритов. |
| K1 | 2165 | 2465 | Аргиллиты, песчаники, алевролиты | Песчаники серые, мелкозернистые с прослоями аргиллитов и алевролитов. Выдержанны по простиранию. |
| K1 | 2465 | 2935 | Аргиллиты, песчаники, алевролиты | Глинистые осадки с прослоями песчаников и алевролитов, которые группируются в крупные пачки и толщи. В основании свиты залегает подачимовская пачка, представленная аргиллитами темно-серыми, слабослюдистыми. Выше по разрезу залегает ачимовская толща, представленная чередованием песчаников и алевролитов с аргиллитами. Вышележащая толща пород сложена преимущественно глинистыми породами, с прослоями алевролитов и песчаников, характеризующаяся изменчивым литологическим составом. |
| J3 | 2935 | 2965 | Аргиллиты, песчаники, алевролиты | «Аномальный» разрез баженовской свиты, представлен в кровельной и подошвенной частях алевритистыми, трещиноватыми аргиллитами, а средняя часть отложений свиты представлена мелкозернистыми, глинистыми и известковистыми песчаниками с сидеритом и линзовидными прослоями алевролитов. |
| J3 | 2965 | 2970 | Глины, известняки | Маломощная пачка слабобитуминознных глауконитовых глин с частыми включениями сидерита и пирита, с пропластками известняка. |
| J3 | 2970 | 3030 | Аргиллиты, песчаники, алевролиты | Отложения нижневасюганской подсвиты сложены аргиллитами темно-серыми, плотными, алевритистыми, слюдистыми с прослоями алевролитов. Отложения верхневасюганской подсвиты сложены песчаниками и крупнозернистыми алевролитами с маломощными прослоями аргиллитов. Песчаники средне-мелкозернистые, мелкозернистые, массивные, реже с косой и линзовидной слоистостью. |
| J2 | 3030 | 3250 | Аргиллиты, песчаники, алевролиты | Ритмичное чередование аргиллитов темно-серых, серых со слабым зеленоватым оттенком, алевролитов серых, крупнозернистых, сидеритизированных и песчаников серых, мелкозернистых, алевритистых, аркозовых с многочисленными растительными остатками. |

Нефтеносность

| Индекс стратигра фического подразделения | Интервал, м |  | Тип кол- лектора | Плотность в пластовых/поверхностных условиях, г/см3 | Под- виж- ность, дарси на сантипуаз | Содер- жание серы, % парафина, % | Дебит, м3/сут. | Пласто-вое давле- ние, кгс/см2 | Газо-вый фактор, м3/т | Относи- тельная по воздуху плотность газа | Давление насыщения нефти газом, кгс/см2 | Максимальный динамический уровень (эксплуатация), м | Температура жидкости в колонне на устье скважины при эксплуатации, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J3 абалакские. пл.ЮC1/2 | 2972 | 2982 | поров. | 0,785/0,855 | 0,003 | 1,70/2,5 | до 44 | 314 | 71,4 | 0,712 | 146 |  | 35-40 |
| J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4 | 3030 | 3045 | поров. | 0,779/0,880 | 0,003 | 1,46/3,4 | до 10 | 319 | 50 | 0,720 | 111 | 1800 | 35-40 |
| J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4 | 3061 | 3071 | поров. | 0,795/0,917 | 0,003 | 1,46/3,4 | до 10 | 323 | 48 | 0,720 | 111 |  | 35-40 |
| J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4 | 3078 | 3088 | поров. | 0,790/0,891 | 0,003 | 1,46/3,4 | до 10 | 325 | 48 | 0,720 | 111 |  | 35-40 |

### Газоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Тип кол- лектора | Относительная по воздуху плотность газа | Свободный дебит, тыс.м3/сут. | Пластовое давление, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газонасыщенные объекты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

Давление и температура по разрезу скважины

(в графах 5 и 11 проставляются условные обозначения источника получения градиентов:

РФЗ - расчет по фактическим замерам в скважинах)

| Индекс | Интервал, м |  | Градиент |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала, °С | Источник получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стратигра- | от | до | пластового |  | гидроразрыва |  | горного |  |  |  |
| фического | (верх) | (низ) | давления |  | пород |  | давления |  |  |  |
| подразделения |  |  | величина кгс/см2 на м | источник получения | величина кгс/см2 на м | источник получения | величина кгс/см2 на м | источник получения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Q – P31 (atl) | 0 | 340 | 0,100 | РФЗ | 0,200 | расчет | 0,22 | расчет | 11 | РФЗ |
| P31(tvd)-K2(kz) | 340 | 1000 | 0,100 | -"- | 0,200 | -"- | 0,22 | -"- | 33 | -"- |
| K2 (kz) - K1 | 1000 | 2460 | 0,100 | -"- | 0,175 | -"- | 0,22 | -"- | 81 | -"- |
| K1 – J2 | 2460 | 3088 | 0,108 | -"- | 0,180 | -"- | 0,22 | -"- | 98 | -"- |

Водоносность

| Индекс стратигра- фического подразделения | Интервал, м |  | Тип коллек- тора | Плот- ность, г/см3 | Дебит, м3/сут. | Пластовое давление, кгс/см2 | Химический состав (воды), % экв. |  |  |  |  |  | Минера- лизация, г/л | Тип воды по Сулину СФН-суль- фатонатр., ГКН -гидрокарбонатр., ХМ-хлоромагн., ХК-хлорокаль-циев. | Относится к источнику питьевого водоснабжения (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cl - | SO --4 | HCO-3 | Na+ (К) | Mg ++ | Са ++ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Олигоцен-четвертичный водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - P31 (atl) | 0 | 340 | поров. | 1,009 | 100-150 | 0-34 | 89 | - | 11 | 84 | 6 | 10 | < 1 | ГКН | да |
| Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2+K1 (pkr) | 1025 | 1860 | поров. | 1,012 | 500-1000 | 103-186 | 98 | - | 2 | 89,4 | 2,9 | 7,7 | 18,7 | ГКН | нет |
| Неокомский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | 1860 | 2870 | поров. | 1,010 | 5-20 | 186-310 | 88,3 | - | 11,7 | 94,5 | 4,6 | 0,9 | 14,5-16,5 | ГКН | нет |
| Юрский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 | 3005 | 3007 | поров. | 1,013 | до 5 | 317 | 87,4 | - | 12,6 | 94,2 | 1,66 | 4,14 | 17,9-19,2 | ГКН | нет |

7. Возможные осложнения по разрезу скважины

Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Условия возникновения, в том числе допустимая репрессия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q – P31 (tvd) | 0 | 470 | до 5,0 | Отклонение параметров бурового раствора от проектных, нарушение скорости СПО |

Осыпи и обвалы стенок скважины

| Индекс стратигра- фического подразделе- ния | Интервал, м |  | Устойчивость пород, измеряе- мая временем от момента вскрытия до начала осложнения, сутки | Интенсив- ность осыпей и обвалов | Проработка в интервале |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | из-за этого осложнения |  |  |
|  |  |  |  |  | мощность, м | скорость, м/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q – P31 (tvd) P22 (llv) – J2 | 0 470 | 470 3250 | 3 3 | интенсив. слабые | 470 350 | 100-120 10-20 | Нарушение технологии бурения, отклонение параметров бурового раствора от проектных, превышение скорости СПО, организационные простои, несвоевременная реакция на признаки осложнений |

Нефтеводопроявления

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, газ) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| K2+K1 (pkr) | 1025 | 1860 | вода | Снижение гидростатического давления в скважине из-за: - снижения уровня бурового раствора при бурении или жидкостей глушения при испытании при СПО инструмента и отсутствии долива скважины; - подъема бурильной колонны при наличии сифона или поршневания – требования по устранению в соответствии с п. 285 “Правил безопасности …” ПБ от 12.03.2013 N 101 [4]; - снижения плотности бурового раствора или жидкостей освоения, заполняющей скважину ниже допустимой величины, определяемой в соответствии с требованиями п. 210 “Правил безопасности …” ПБ от 12.03.2013 N 101 [4]. |
| J3 абалакские, пл. ЮC1/2 | 2972 | 2982 | нефть |  |
| J3 | 3005 | 3007 | вода |  |
| J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4 | 3030 | 3045 | нефть |  |
| J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4 | 3061 | 3071 | нефть |  |
| J2tm тюменские, пл. ЮC2+3+4 | 3078 | 3088 | нефть |  |

Прихватоопасные зоны

| Индекс Стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | До (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Q – J2 | 0 | 3250 | Отклонение свойств и параметров бурового раствора от проектных, плохая очистка бурового раствора от шлама, оставление бурильного инструмента в открытом стволе без движения при остановках бурения и СПО, в т.ч. организационных простоях. |

Примечание. Способы ликвидации прихватов и других аварий разрабатываются буровой организацией в соответствии с требованиями “Правил безопасности” и “Инструкции по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности”. РД 08-254-98.

8. Устройство ящика для хранения и перевозки кернового материала.

9. Разделительная ведомость

| № п/п | Виды работ | Заказчик | Подрядчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: Выполнение комплекса землеустроительных работ в целях получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на лесные участки для ООО «КанБайкал» | + |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы: Строительство площадки скважины и подъездных дорог (вкл. обеспечение проезда до места производства работ, а также обеспечивает содержание внутри промысловых дорог до буровой площадки на время проведения работ по мобилизации БУ, ВМР, демобилизации БУ). | + |  |  |
| 1.2. | Обеспечение дозавоза грунта для подсыпки кустовой площадки, площадки временного накопления отходов бурения в период выполнения работ | + |  |  |
| 2 | ВМР (мобилизация/монтаж, демонтаж/демобилизация). |  | + |  |
| 2.1. | Техническая вода для бурения и котельной (при возможности устройство водовода на расстояние до 250 м) |  | + | Заказчик указывает Подрядчику место забора воды, обеспечивает всю разрешительную документацию на право пользование водным объектом, передает изъятую воду Подрядчику на технологические нужды бурения |
| 2.2. | Буровая установка в заводской комплектации, оснащенная согласно норм, требований и правил (включая жил, городок, котельную) |  | + |  |
| 2.3. | Строительство и ликвидация артезианской скважины |  | + |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы |  | + |  |
| 4 | Бурение, в т.ч. |  | + |  |
|  | телеметрическое сопровождение |  | + |  |
|  | буровые растворы |  | + |  |
|  | долотное сопровождение |  | + |  |
|  | забойные двигатели |  | + |  |
|  | отбор керна (вкл. оборудование, бурголовки и услуги) |  | + |  |
|  | цементирование скважин |  | + |  |
|  | геологическое сопровождение |  | + |  |
|  | - направление |  | + |  |
|  | - кондуктор |  | + |  |
|  | - эксплуатационная колонна |  | + |  |
| 5 | Промыслово-геофизические исследования |  | + |  |
| 6 | ГТИ и ГК |  | + |  |
| 7 | Крепление скважин, в т.ч. |  | + |  |
|  | направление |  | + |  |
|  | кондуктор |  | + |  |
|  | эксплуатационная колонна |  | + |  |
| 8 | Обеспечение электроэнергией |  | + |  |
| 9 | Обеспечение нефтью для котельно-печного топлива и технологических нужд |  | + | По отдельному договору купли-продажи с Заказчиком. |
| 10 | Обеспечение материалами: |  |  |  |
|  | - бурильный инструмент |  | + |  |
|  | - долота (вкл. сервисное сопровождение) |  | + |  |
|  | - цемент (без учета стоимости расширяющих добавок и услуг) |  | + |  |
|  | - Хим. реагенты для обработки бурового раствора |  | + |  |
|  | - обсадная труба | + |  | Доставка и ПРР осуществляется Подрядчиком |
|  | - обсадная труба ПРР, шаблонировка на кустовой площадке |  | + |  |
|  | - технологическая оснастка обсадных колонн |  | + |  |
|  | - прочие материалы для бурения и крепления |  | + |  |
|  | - горюче-смазочные материалы |  | + |  |
| 11 | Вывоз отходов бурения в место утилизации указанное Заказчиком, ориентировочный объем указан в разделе 3. п. 20 |  | + |  |
| 12 | Обеспечение оборудованием и инструментом: |  |  |  |
| 12.1 | - колонная головка | + |  | Оборудование передается Подрядчику по акту |
| 12.2 | - фонтанная арматура | + |  |  |
| 13 | Оформление документов на строительство скважины |  | + |  |
| 14 | Техническая рекультивация кустовой площадки |  | + |  |

10. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно

| № п/п | Критерии качества и отклонения от проекта и технологии | Коэф. кач. (К) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вышкомонтажные работы |  |  |
| 1.1. | Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласованной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.2. | Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.3 | Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2. | Бурение и крепление |  |  |
| 2.1. | ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину: |  | С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.1.1 | до 0,1 R круга допуска | 0,98 |  |
| 2.1.2 | от 0,2 до 0,5 R круга допуска | 0,95 |  |
| 2.1.3 | более 0,5 R круга допуска | 0,90 |  |
| 2.2 | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: |  |  |
|  | в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО) |  | Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности. |
| 2.2.1 | до 1,5 градусов/10м. - | 1,00 |  |
| 2.2.2 | до 1,6 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.3 | до 1,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.4 | до 1,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.5 | до 1,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.6 | до 2 и более градусов/10м - | 0,90 |  |
|  | в интервале установки ГНО: |  | В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.2.7 | до 0,3 градусов/10м.- - | 1,00 |  |
| 2.2.8 | до 0,5 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.9 | до 0,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.10 | до 0,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.11 | до 0,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.12 | до1,0 и более градусов/10м | 0,90 |  |
| 3 | ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения | 0,99 | Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком |
| 4 | НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 0,99 | Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком |
| 5 | НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ |  |  |
| 5.1 | - отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта | 0,96 | Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса |
|  |  |  | При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет |
| 5.2 | - изменение конструкции скважины, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации и/или невозможность проведения ГР | 0,8 |  |
| 6 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ: |  |  |
| 6.1 | - невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 6.2 | - невыполнение «Режимно - технологической карты» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 6.3 | - невыполнение «Положения по креплению скважин» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7 | ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений: |  |  |
| 7.1 | - отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3 |  | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 7.2 | - превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин |  | За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 7.3 | - отклонения других параметров более чем на 20% |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 7.4 | - применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8 | ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны: |  |  |
| 8.1 | На величину до 50% | 0,99 | За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения) |
| 8.2 | На величину от 50 до 100% | 0,98 |  |
| 8.3 | На величину более 100% | 0,95 |  |
| 8.4 | Не запланированное СПО | 0,98 |  |
| 9 | НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ |  | За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 9.1 | Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø324мм-57-55л/с. | 0,99 | По согласованию с Заказчиком |
| 9.2 | Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø245мм-60-65л/с. | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 9.3 | Невыполнение необходимого режим промывки по секциям: Ø168 (146) мм- 32-36л/с, Ø114мм- 16-18л/с. | 0,95 | По согласованию с Заказчиком |
| 10 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 10.1 | -отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 | 0,99 | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 10.2 | - остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых | 0,99 |  |
| 10.3 | - цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 10.4 | - частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании | 0,99 |  |
| 10.5 | - полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования | 0,95 | При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах |
| 10.6 | - недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных) | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 10.7 | - не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки | 0,99 |  |
| 11 | КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 11.1 | - недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров) | 0,95 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.2 | - негерметичность обсадной колонны | 0,80 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации |
| 11.3 | - негерметичность межколонного пространства | 0,99 |  |
| 11.4 | - несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя. | 0,95 |  |
| 11.5 | - недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве) | 0,99 |  |
| 11.6 | - недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты | 0,96 |  |
| 11.7 | - недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты | 0,95 |  |
| 11.8 | - цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления | 0,99 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком |
| 11.9 | - не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны | 0,97 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. |
| 11.10 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков | 0,85 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации |
| 11.11 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,96 |  |
| 11.12 | - полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,98 |  |
| 11.13 | - отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации | 0,8 |  |
| 11.14 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см. | 0,99 |  |
| 11.15 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см | 0,96 |  |
| 12 | ПРОЧЕЕ |  |  |
| 12.1 | Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 12.2 | Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне. |
| 12.3 | Нарушение сдачи площадки из бурения в обустройство | 0,99 | За каждые 24 ч просрочки сдачи из бурения в освоение |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле:

Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.

2.	Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.

3.	Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.

4.	При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.

5.	Коэффициент качества не может быть менее 0,8

6.	Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

К настоящему Техническому заданию имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 3.1 – Форма расчётов к коммерческому предложению.

Приложение № 3.2 – Методические указания по определению объемов ОБР, БСВ и БШ при строительстве скважин.

Начальник отдела

бурения скважин	                                                                                    А.И. Михлюев

Заместитель главного геолога

- начальник геологического отдела                  _________________	А.Ю. Николаев

Главный маркшейдер 			         _________________    Е.Ю. Наводкин