## Вятская пл. КП 88
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 88 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение). Дорога до куста №88" в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть» (БЕ: 3000)
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Рабочая документация № 1730-ГП от 25.12.2024 "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Инженерная подготовка площадки под бурение куста №88. Технологический проезд" Рабочая документация № 1730-АД от 10.01.2025 "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Инженерная подготовка площадки под бурение куста №88. Технологический проезд" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
"Подготовка площадки под бурение скважин куста №88 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение на 2 скважины) (РД № 1730-ГП от 10.01.2025)
Подготовка кустовой площадки № 88 под бурение скважин (расширение на 2 скважины)
Подготовительные работы
1 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега (буровая площадка, жилой городок, площадка под бурты), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 50м V=16000*0,6=9600м3 | 1 м2 / 1 м3 | 16000 / 9600
2 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под буровую площадку и доп. сооружения (заезды, водоотводные канавы и пр.), группа грунтов 1 V=8290*0,2=1658м3 | 1 м2 / 1 м3 | 8290 / 1658
3 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под жилой городок, группа грунтов 1 V=1500*0,2=300м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1500 / 300
4 | Примечание: п. 4, л. 3: Перемещение плодородного слоя грунта с формированием в два бурта с северо-восточной стороны буровой площадки V=1658м3 бульдозером на расстояние до 40м и с северо-восточной стороны площадки жилого городка V=300м3, бульдозером на расстояние до 30 м, группа грунтов 1 V=1658+300=1958м3 | 1 м3 | 1958 |  |  | 4295
Устройство площадки-накопителя для привозных инертных материалов (Протокол № ЗС-04/81 от 16.09.2024) (площадка расположена с юго-западной стороны от буровой площадки)
Примечание: устройство площадки под накопитель для инертных материалов предусматревать в период весенне-осенней распутицы. Инертные материалы завозятся в накопитель силами Поставщика. Работы по подготовке площадки, погрузке и перевозке инертных материалов от накопителя до места производства работ осуществляется силами Подрядной организации. При промерзании грунта в зимний период и возможности доставки инертных материалов непосредственно до места производства работ техникой Поставщика, работы по перевозке инертных материалов от накопителя до места строительства Подрядчиком не предусматривать (в сметах не учитывать)
Недостающий для насыпи грунт - привозной песок строительный средней крупности V=7524*1,1=8276,4м3
5 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность песка 1,6т / м3 | 1 м3 / 1 т | 8276,4 / 13242,24
Земляные работы
6 | Выемка минерального грунта при планировке площадки буровой: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: для устройства насыпи на площадке буровой использовать 45м3 грунта выемки | 1 м3 | 45 | 5056-4301-357=398
7 | Устройство насыпи на площадку буровой из ранее разработанного глинистого грунта выемки и из привезенного недостающего грунта (песок строительный средней крупности): Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: в т.ч. 45м3 перемещено ранее с выемки буровой площадки | 1 м3 | 7385
8 | Устройство насыпи при устройстве заездов на площадку буровой из привезенного недостающего грунта (песок строительный средней крупности): Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 184
9 | Устройство насыпи для формирования обваловки куста h=0,83м из привезенного недостающего грунта (песок строительный средней крупности): Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 465
10 | Уплотнение грунта насыпи обваловки куста механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 465
11 | Уплотнение грунта насыпи буровой площадки и създов механизированным способом с разравниванием, послойно, толщина слоя 200мм, кол-во проходок 8, группа грунтов: 2 V=7385+184=7569м3 | 1 м3 | 7569
12 | Планировка буровой площадки и площадки под жилой городок механизированным способом, группа грунтов 2 S=8716+1500=10216м2 | 1 м2 | 10216
13 | Для планировки откосов буровой площадки, откосов обваловки и бермы обваловки V=409+764+154=1327м2: Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1 м2 | 1327
Подготовка основания под буровую установку
14 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность песка 1,6т / м3 | 1 м3 / 1 т | 396 / 633,6
15 | Устройство песчаного основания для подготовки площадки под буровую установку, размером 40х15м, толщина h=0,3м (для двух скважин = 1200м2) V=1200*0,3*1,1=360*1,1=396м3 Прим.:отсыпку площадки под буровую установку песком выполняет буровой подрядчик (п.4, л.1 общих указаний РД 1730-ГП от 25.12.2024) | 1 м2 / 1 м3 | 1200 / 360
Временный переезд через обваловку (2 шт.)
Тип покрытия № 1 (S=394м2)
16 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, ПГС на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность ПГС - 1,65т / м3 | 1 м3 / 1 т | 48,1 / 79,4
17 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3 | 1 м3 / 1 т | 205 / 295,2
18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,10 м, с уплотнением механизированным способом V=394*0,10*1,22=39,4*1,22=48,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 394 / 39,4 |  | 0
19 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,40 м, с уплотнением механизированным способом V=394*0,40*1,3=157,6*1,3=205м3 | 1 м2 / 1 м3 | 394 / 157,6
Съезд к площадке жилого городка
доп | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3 | 1 м3 / 1 т | 19 / 27,4
доп | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,30 м, с уплотнением механизированным способом V=48*0,40*1,3=14,4*1,3=19м3 | 1 м2 / 1 м3 | 48 / 14,4
доп | Водопропускные сооружения (1 шт.; труба б/у диам. 530х8мм, L=12м)
доп | Укладка водопропускных труб (б/у) Ø530х8мм, длиной 12м | 1 шт / 1 м / 1 т | 1 / 12 / 1,236
Примечание: рекультивацию земель, а так же демонтаж щебеночного покрытия переездов через обваловку выполнить в рамках обустройства куста.
Технологический проезд на период бурения №1 (РД № 1730-ГП от 10.01.2025) (ПК0 - ПК3+06,27, Lобщ=306,27м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения, водопропускных труб и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Подготовительные работы
20 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега (территория технологического проезда), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=4719*0,6=2831,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 4719 / 2831,4
21 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м (ширина проезда по основанию- 10м с учетом углов поворотов), с перемещением бульдозерами на расстояние до 10м, группа грунтов 1 V=3790*0,2=758м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3790 / 758
Недостающий для насыпи грунт - привозной песок строительный средней крупности V=1015*1,1=1116,5м3
22 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность песка 1,6т / м3 | 1 м3 / 1 т | 898 / 1437,0
Земляные работы
доп | Выемка минерального грунта при устройстве водоотводных канав h=0,6м, L=309м: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи под дорожное полотно до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м / 1 м3 | 309 / 195,0
23 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин (из привозного грунта и перемещенного с выемки грунта) (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы), средней толщиной 0,30м, с перемещением до 10м бульдозером, группа грунтов: 2 всего V=1011м3, в т.ч. привозной грунт (песок строительный) V=1011-195=816*1,1=898м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2910 / 1011
24 | Для насыпи на дорожное полотно и для устройства обочин, средней толщиной 0,3м, (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 2910 / 1011
Дорожное покрытие
Тип покрытия №2 (S=1954м2)
25 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, ПГС на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность ПГС - 1,65т / м3 | 1 м3 / 1 т | 238,4 / 393,4
26 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3 | 1 м3 / 1 т | 381 / 549,0
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси природной, толщ. 0,10м с уплотнением механизированным способом (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=1954*0,10*1,22=195,4*1,22=238,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1954 / 195,4
28 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из щебня М 1000 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,15м с уплотнением механизированным способом (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=1954*0,15*1,3=293,1*1,3=381м3; | 1 м2 / 1 м3 | 1954 / 293,1
Технологический проезд на период бурения №2 (РД № 1730-ГП от 10.01.2025) (1ПК0 - 1ПК0+25,50, Lобщ=25,50м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения, водопропускных труб и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Подготовительные работы
29 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега (территория технологического проезда), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=478*0,6=286,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 478 / 286,8
30 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м, с перемещением на расстояние до 50м, группа грунтов 1 V=430*0,2=86м3 | 1 м2 / 1 м3 | 430 / 86,0
Недостающий для насыпи грунт - привозной песок строительный средней крупности V=130*1,1=143м3
31 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность песка 1,6т / м3 | 1 м3 / 1 т | 143 / 228,8
Земляные работы
32 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин (из привозного грунта) (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы), средней толщиной 0,30м, с перемещением до 10м бульдозером, группа грунтов: 2 V=130м3 | 1 м2 / 1 м3 | 430 / 130
33 | Для насыпи на дорожное полотно и для устройства обочин, средней толщиной 0,3м, (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 430 / 130
Дорожное покрытие
Тип покрытия № 2 (S=396м2)
34 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, ПГС на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность ПГС - 1,65т / м3 | 1 м3 / 1 т | 48,3 / 79,7
35 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3 | 1 м3 / 1 т | 77,22 / 111,2
36 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси природной, толщ. 0,10м с уплотнением (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=396*0,10*1,22=39,6*1,22=48,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 396 / 39,6
37 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из щебня М 1000 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,15м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=396*0,15*1,3=59,4*1,3=77,22 м3; | 1 м2 / 1 м3 | 396 / 59,4
Дорога до куста № 88 (РД № 1730-АД от 10.01.2025) (ПК0 - ПК13+71,55, L=1371,55м, шириной 4,5 м, категория IV-н)
Недостающий для насыпи грунт - привозной песок строительный средней крупности V=3134*1,1=3447,4м3
доп | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 100м (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность песка 1,6т / м3 | 1 м3 / 1 т | 3447,4 / 5516,0
Земляные работы
38 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега, толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 50м V=19907,0*0,6=11944,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 19907,0 /11944,2
39 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м, (шириной 11м, на виражах - 16,5м), с перемещением на расстояние до 10м V=15910*0,2=3182м3 | 1 м2 / 1 м3 | 15910,0 / 3182,0
40 | Выемка минерального грунта при устройстве водоотводных канав h=0,6м, L=1330м: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи под полотно до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м / 1 м3 | 1330 / 838
41 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и на обочины из перемещенного с выемки V=838м3 и привозного грунта (песок строительный средней крупности), средней толщиной 0,3м, с перемещением бульдозером на расстояние до 10м всего V=3972м3, в т.ч. привозной грунт (песок строительный средней крупности) V=3972-838=3134*1,1=3447,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 13240 / 3972 |  |  |  | 3972 | 3134 | 3447.4
42 | Для насыпи на дорожное полотно (из перемещенного с выемки и привозного грунта), средней толщиной 0,3м, (ширина полотна с обочиной 6,0м, на виражах трассы 7,5 - 8,0м ): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя до 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 13240 / 3972
Дорожное покрытие
Тип покрытия № 1 (S=6836м2)
43 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, ПГС на расстояние до 1,5 км (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность ПГС - 1,65т / м3 | 1 м3 / 1 т | 842,1 / 1390,0
44 | Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 1,5 км (до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3 | 1 м3 / 1 т | 1334 / 1921
45 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси природной по ГОСТ 23735-2014, толщ. 0,10м с уплотнением (ширина проезжей части 4,5-7,0 м + углы поворота трассы) V=6836*0,1*1,22=684*1,22=834,5 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6836 / 684
46 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,15 м, с уплотнением механическим способом V=6836*0,15*1,3=1026*1,3=1334м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6836 / 1026,0
Тип покрытия №2, проезд через действующие трубопроводы (S=62,0 м2)
47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси природной по ГОСТ 23735-2014, толщ.0,1 м, с уплотнением V=62*0,1*1,22=6,2*1,22=7,6 м3 | м2 / м3 | 62,0 / 6,2
48 | Устройство покрытия проездов из дорожных ж/б плит ПДНм-Аv, сер. 3.503.1-91, толщ. 0,14м, массой 4200кг (плиты соединяются между собой сваркой петель) | 1 шт / 1 т / 1м3 | 4 /16,8 / 6,72
49 | Устройство покрытия проездов из дорожных ж/б плит ПД2-6, сер. 3.506-17, толщ. 0,18м, массой 2000кг (плиты соединяются между собой сваркой петель) | 1 шт / 1 т / 1м3 | 3 / 6 / 2,4
Водопропускные сооружения (4 шт.; труба б/у Ø530х8мм, L=12м)
Земляные работы
50 | Разработка грунта в отвал в траншеях под водопропускные трубы (4 шт), глубиной 2,0 м, шириной 1,0 м экскаватором в отвал, группа грунтов: 2 V = 12*2,0*1,0 = 24*4 = 96*0,97=93,12 м3 | 1 м3 | 93.12
51 | Доработка грунта вручную в траншее глубиной 1,6м, группа грунтов 2 V=96-93,12=2,88м3 | 1 м3 | 2.88
52 | Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом выемки с перемещением до 5 м бульдозерами с уплотнением механизированного способа, группа грунтов 2 | 1 м3 | 96
искл | Устройство основания под водопропускную трубу L=12м (4 шт) из щебня М1000 фр. 20-40мм, толщиной 0,2м, шириной 0,5 м, с уплотнением механизированным способом V=48*0,2*0,5*1,3=4,8*1,3=6,24м3 | 1 м2 / 1 м3 | 24 / 4,8
54 | Укладка водопропускных труб (б/у) Ø530х8мм, длиной 12м | 1 шт / 1 м / 1 т | 4 / 48 / 4,944
Срок выполнения работ:
1. по подготовке площадки, тех.проезда: начало работ – февраль 2025г. окончание работ – март 2025 г.
Согласно графику бурения, представленного служебной запиской УСС от 14.11.2024, мобилизация буровой - 26.04.2025. Сроки подготовки кустовой площадки удовлетворяют началу бурения.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до куста № 88 Вятской площади Арланского мн. - асфальтированная дорога - 12 км. - грунтовая дорога - 7 км.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. После проведения буровых работ, подрядная организация возвращается на объект для демонтажа временных конструкций, с оформлением документов о сдаче ТМЦ Заказчику.
К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика. Демонтажные работы по каждому подобъекту рассчитать и оформить отдельными локальными сметами.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
При составлении сметной документации учесть перебазировку техники для демонтажа временных сооружений после завершения строительных работ по обустройству скважин .
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением № 3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2026г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2026г. 2: 4 чел.; ...2026г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2026г. 6: 2; ...2026г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2026г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13