## Нефтеловушка на р. Лудзинка
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Нефтеловушка на р. Лудзинка Юськинского м/р"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
Месторождение: Юськинское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Дефектная ведомость № 1-2024-7.1 от "24" марта 2024 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Осн. ТЗ
1 | 2 | 3 | 4
1 | 7.1 "Нефтеловушка на р. Лудзинка Юськинское м/р инв. №124521151000068"
2 | Ремонт АКП металлоконструкций
3 | Зачистка и снятие отшелушенного ЛКП с металоконструкций нефтеловушки ручным инструментом | 1 м2 | 575
4 | Огрунтовка в 1 слой поверхностей металлоконструкций нефтеловушки (Грунтовка ГФ-021) V=575*0,12=69кг | 1 м2 | 575
5 | Покраска металлоконструкций нефтеловушки за 3 раза (Лак ХВ-124) V=575*0,13*3=224кг | 1 м2 | 575
6 | Ремонт откосов (конуса) нефтеловушки
7 | Демонтаж бетонного укрепления откосов нефтеловушки толщиной 0,12м механизированным способом S=90*0,12=9,6м3*2,0=19,2тн | 1 м2 / 1 м3 / 1 тн | 90 / 9,6 / 19,2
8 | Демонтаж лестничного схода из сборного ж/бетона механизированным способом | 1 м3 / 1 тн | 3,0 / 6,0
9 | Устройство фундамента лестничного схода из винтовых свай L=4,0м ф89мм (СВАЯ ВИНТОВАЯ СВС-Ф1-89 L-4000ММ) | 1 шт | 6
10 | Изготовление и монтаж косоура лестничного схода (Швеллер №20 L=6,2м - 2шт) над свайным фундаментом | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,228
11 | Изготовление и монтаж ступеней лестничного схода (Уголок 50х5мм - 3,2*13=41,6м*3,77=156,8кг, лист рифленый 4,0х1000х390мм - 13шт*0,9=5,07м2*31,4=159,2кг) по косоуру | 1 шт / 1 тн | 13 / 0,316
12 | Демонтаж-монтаж ограждения из металлического профиля лестничного схода | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,1
13 | Восстановление основание откоса нефтеловушки отсыпкой щебнем фракции 40х70мм (Щебень М600 фракции 40х70мм) механизированным способом | 1 м3 | 4
14 | Устройство основания из геотекстиля под монтаж габионов ГСИ-М (Матрац Рено) на откосах нефтеловушки | 1 м2 | 90
15 | Монтаж габионов ГСИ-М (Матрац Рено) (Габион ГСИ-М 3x2x0,3-С80-2,7/3,7-ЦП) на откосах нефтеловушки | 1 м2 | 90
16 | Заполнение габионов щебнем гранитным фракции 40х70мм М1000 (возможно замена на гальку речную фракцией 40х70мм) V=90*0,3=27м3 | 1 м2 / 1 м3 | 90 / 27
17 | Ремонт оборудования нефтеловушки (подъемник и затвор)
18 | Демонтаж подъемника | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,079
19 | Монтаж подъемника (Подъемник 2,5В, г.п. 5,5тс сер.3.820-44, вып.3) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,079
20 | Демонтаж затвора | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,085
21 | Монтаж затвора (Затвор сер. 3.820.2-43, вып. 7) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,085
22 | Вывоз бетонного боя автомобилями-самосвалами на расстояние до 10,0 км на территорию УПН Юськинского н.м. с учетом погрузочно-разгрузочных работ (бетонный бой - 25,2тн). Место складирования определяет заказчик - НГДУ-2 | 1 тн | 25.2
23 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на расстояние до 10,0 км на территорию УПН Юськинского н.м. с учетом погрузочно-разгрузочных работ (подъемник, затвор - 0,164тн). Место складирования определяет заказчик - НГДУ-2 | 1 тн | 0.164
24 | Сроки выполнения работ - июль 2025
Срок выполнения работ: начало работ – июль 2025 г. окончание работ – июль 2025 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе в г, Ижевске по ул. Гагарина, 75, расстояние до объектов капитального ремонта: Протяженность дорог от склада до: - объекта Нефтеловушка на р. Лудзинка - асфальтированная дорога - 20 км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм. Работы выполняются на действующих объектах с наличием факторов стесненности.
При составлении сметного расчета коэффицент на стесненность не учитывать, поскольку работы производятся вне зоны производства работ где имеется разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Производить демонтаж оборудования или конструкций на основании приказа Заказчика на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются до склада силами Подрядчика.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении №3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
- Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и Акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов по форме ОС-3.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Приложение 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## Приложение №3.3 к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию