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	У Т В Е Р Ж Д А Ю:
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Главный инженер
ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» 

___________________ А.Ф. Пульс
 
«_____» ___________ 2026 г.




Техническое задание

[bookmark: bookmark1]для проведения тендера на производство работ по капитальному ремонту скважин Бобрового ЛУ в 2027 году.

1. Общие условия.
2. Объем работ.
3. Требования к Подрядчику:
3.1. Общие требования к Подрядчику.
3.2. Требования к персоналу Подрядчика.
3.3. Требования к установке, оборудованию и материалам.
3.4. Требования в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
4. Стоимость работ.
5. Особые условия Заказчика на выполнения работ.
1. [bookmark: bookmark2]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Планируемое начало работ с «01» марта 2027 года после заключения Договора, планируемое окончание работ 31 декабря 2027 года (включительно).
1.1. Планируемое количество бригад 1 бригада по капитальному ремонту скважин (КРС).
1.2. Работа бригад КРС осуществляется круглосуточном режиме.
1.3. Пунктом мобилизации/демобилизации бригад КРС Подрядчика является база Подрядчика.
1.4. Необходимые жидкости глушения предоставляются Заказчиком, материалы для их приготовления предоставляются Подрядчиком.
1.6. Требования к содержанию вахтового посёлка Подрядчика:
1.6.1. Содержание автономного вахтового поселка для проживания персонала Подрядчика полностью за свой счет.
1.6.2. Утилизация бытовых отходов, сточных вод собственными силами Подрядчика и за свой счет.
1.6.3. Транспортировка и обеспечение пресной и питьевой водой вахтового поселка Подрядчика производится силами Заказчика из расчета 2 м3 в неделю.
1.6.4. Оказание необходимой медицинской помощи своему персоналу за счет средств Подрядчика.
1.7. Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов.
1.8. Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.
1.9. Оборудование Подрядчика должно быть в хорошем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.
1.10. Обеспечение электроэнергией вахтового поселка и бригады КРС производится Подрядчиком.


2. [bookmark: bookmark3]ОБЪЕМ РАБОТ.
2.1. Ориентировочный объем работ по капитальному ремонту скважин Бобрового ЛУ в 2027 году изложен в Приложении 3.1.

[bookmark: bookmark4]Табл.1 Ориентировочный объем работ по капитальному ремонту скважин Бобрового ЛУ в 2025 - 2026 годах
	Год
	Количество ремонтов

	
	КРС
	ТРС

	2027
	1
	0



3. ТРЕБОВАНИЕ К ПОДРЯДЧИКУ.
3.1. Общие требования к Подрядчику
3.1.1. Наличие разрешений и допусков к работе в нефтяной промышленности;
3.1.2. До начала мобилизации Подрядчик обязан вызвать представителей Заказчика на осмотр укомплектованных бригад КРС и представить все документы, необходимые для безопасной эксплуатации специальной техники и оборудования согласно требованиям регламентирующих документов, включая испытание и опрессовку оборудования.
3.1.3. Заказчик имеет право на проведение проверки бригад Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.
3.1.4. Подрядчик обязан производить работы КРС согласно утвержденных Подрядчиком и согласованных Заказчиком планов работ. При этом планы работ Подрядчик составляет самостоятельно, на основании выданных Заказчиком наряд-заданий на ремонт скважин. Заказчик имеет право в любое время вносить в планы изменения, которые должны вноситься только в письменной форме.
3.1.5. Подрядчик обязуется представлять ежедневный отчет по выполненным работам на скважине по заранее согласованной Заказчиком форме. Подрядчик обязуется представлять дополнительные отчеты по требованию Заказчика.
3.1.6. Подрядчик обязуется обеспечить наличие подъемных агрегатов в количестве и качестве, достаточном для выполнения операции по ремонту скважин, необходимого для выполнения работ. Заказчик, по мере необходимости, предоставит специальную технику для выполнения работ по переезду бригад, погрузочно-разгрузочных работ, операций по глушению скважин и транспортировки по территории месторождения своего оборудования и оборудования Подрядчика. Заказчик имеет право контролировать транспортировку тяжелого оборудования.
3.1.7. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами обеспечить себя на весь срок выполнения работ по Договору горюче-смазочными материалами для подъемной установки.
3.1.8. Подрядчик обязан иметь утвержденные схемы расположения подъемного агрегата и оборудования, противовыбросового оборудования (ПВО) и другие необходимые документы, связанные с процессом КРС, согласованные с Заказчиком и утвержденные в соответствующем порядке.
3.1.9. Подрядчик обязан обеспечить непрерывную связь бригад с Заказчиком (сотовая и радиосвязь).
3.1.10. Подрядчик гарантирует представление результатов лабораторных испытаний цементного камня, добавок к цементу и цементного раствора, применяемых при цементировочных работах.
3.1.11. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе Супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.
3.2. Требования к персоналу Подрядчика
3.2.1. Для выполнения работ КРС в организационной структуре предприятия Подрядчика должны быть предусмотрены отделы и службы, позволяющие обеспечивать безопасное и безаварийное выполнение Работ, а именно:
· Служба (отдел) по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;
· Технологическая служба;
· Подразделение сервисного обслуживания и ремонта оборудования (база производственного обслуживания);
· Транспортная служба (отдел);
· Геологическая служба;
· Энергетическая служба (главный инженер);
· Центрально диспетчерская служба;
· Служба главного механика;
· БПО;
· ПТО.
3.2.2. Минимальные требования к персоналу:
	№
п/п
	Должность (профессия)
	Образование по профилю
	Наличие обучения

	
	
	высшее
	средне
проф.
	среднее
	По
профессии
	ПБ
	гнвп
	ПТМ

	1
	Начальник цеха
(Руководитель
подразделения)
	*
	
	
	
	*
	*
	*

	2
	Заместитель начальника цеха
	*
	
	
	
	*
	*
	*

	3
	Инженер - технолог
	*
	
	
	
	*
	*
	*

	4
	Инженер - технолог по цементированию скважин
	*
	
	
	
	*
	*
	*

	5
	Инженер - технолог по контролю за качеством приготовления тампонажных смесей
	*
	
	
	
	*
	
	*

	6
	Механик по оборудованию для ремонта скважин
	*
	*
	
	
	*
	*
	*

	7
	Механик по транспорту
	*
	*
	
	
	*
	
	*

	8
	Мастер ПКРС
	*
	*
	
	
	*
	*
	*

	9
	Электрогазосварщик
	
	*
	*
	*
	*
	
	*

	10
	Слесарь-ремонтник
	
	*
	*
	*
	*
	
	*

	П
	Электромонтер
	
	*
	*
	*
	*
	
	*

	12
	Водитель
	
	*
	*
	*
	*
	
	*

	13
	Машинист подъемного агрегата
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14
	Моторист кислотного агрегата
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	15
	Моторист смесительной установки
	
	*
	*
	*
	*
	
	*

	16
	Машинист дизельной
электростанции
передвижной
	
	*
	*
	*
	*
	
	*

	17
	Бурильщик
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	18
	Помощник бурильщика 5 разряда
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	19
	Помощник бурильщика 4 разряда
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	20
	Стропальщик
	
	
	*
	*
	*
	
	*

	21
	Разнорабочий
	
	
	*
	*
	*
	
	*


3.2.3. Вахта бригады КРС должна состоять как минимум из следующего персонала:


· Мастер КРС - 1 на 1 вахту;
· Бурильщик 6 разряда — 2 на 1 вахту;
· Помощник бурильщика 5 разряда - 2 на 1 вахту;
· Помощник бурильщика 4 разряда - 2 на 1 вахту;
· Машинист подъемного агрегата — 2 на 1 вахту.
3.2.4. Персонал вахты бригад КРС, должен наниматься непосредственно Подрядчиком и быть под непосредственным контролем Подрядчика на месте проведения Работ.
3.2.5. Подрядчик обязан предоставить список работников и документы, удостоверяющие их квалификацию, а также документально подтвердить прохождение обучения персонала практическим действиям при нефтегазоводопроявлениях.
3.2.6. Подрядчик обязан допускать к выполнению Работ Персонал, обеспеченный СИЗ (спецодеждой, спец обувью), прошедший в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку, имеющий соответствующие квалификационные удостоверения, годный по состоянию здоровья (прошедший медицинский осмотр).
3.2.7. Подрядчик обязан до начала выполнения Работ по настоящему Договору заключить договор на страхование работников Подрядчика, привлеченных к выполнению Работ по настоящему Договору, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и предоставить Заказчику копию данного договора.
3.2.8. Подрядчик обязан назначить полномочного представителя с правом подписи документов, составляемых в рамках исполнения Договора с обязательными полномочиями на участие в комиссионных разборах погружного кабеля и осмотра НКТ с правом подписи в актах комиссионного разбора и осмотра.
3.2.9. Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области ПБ и ОТ и иметь соответствующие удостоверения.
3.3. Требования к установке, оборудованию и материалам Подрядчика.
3.3.1. Оборудование, материалы и технологические инструменты, предоставляемые Подрядчиком для
бригады КРС:
	№ п/п
	Описание
	Требуемое количество
	Отнесение затрат

	1. 
	Модульный, мобильный, компактный, подъемный агрегат, смонтированный на шасси повышенной проходимости для производства спускоподъемных операций, капитальном ремонте скважин. Грузоподъемность на крюке не менее 50т.
Подъемный агрегат должен обеспечить бесперебойную работу при температурах окружающей среды от -40 до +50. Подъемный агрегат должен быть оснащен:
1.	Пультом управления спускоподъемными операциями, снабженным контрольно-измерительными приборами, в том числе индикатором веса с блоком памяти;
2.	Лебедкой.
В схеме управления лебедкой предусматривается:
- ограничитель грузоподъемности;
- автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока с блокировкой движения барабана лебедки (противозатаскиватель талевого блока);
- тормозная система.
3.	Искрогасителями двигателей внутреннего сгорания и заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник).
4.	Устройством аварийного отключения двигателя.
5.	Освещением.
Освещение выполняется светильниками во взрывобезопасном исполнении, обеспечивающими освещенность ротора - 100 лк, лебедки — 75 лк, талевого блока -30 лк, приемных мостков - 10 лк.
6.	Вспомогательной лебедкой.
7.	Гидравлической системой для подключения оборудования для свинчивания и развинчивания труб и вращения бурильной колонны.
8.	Приборами, позволяющими устанавливать шасси в горизонтальное положение.
9.	Рабочей площадкой размером не менее 4x3м, с регулируемой высотой, позволяющей устанавливать противовыбросовое оборудование.
	1
	Бр/час

	2. 
	Доливная емкость объемом не менее 1 м3.
Промывочная емкость объемом не менее 15 м3, оснащенная:
1. Отсеком для приготовления жидкости;
2. Освещением, выполненным светильниками во взрывобезопасном исполнении;
3. Шлангами высокого давления 2 шт по 18м максимальное давление не менее Р = 250 атм в комплекте с БРС;
4. Уровнемером.
	1
	Бр/час

	3. 
	Противовыбросовое оборудование (ПВО).
	1 комплект
	Бр/час

	4. 
	Переходные катушки и уплотнительные кольца для соединения ПВО с устьевым оборудованием скважин.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	5. 
	Запорные компоновки с шаровым краном для герметизации НКТ.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	6. 
	Приемный мост со стеллажами.
	1
	Бр/час

	7. 
	Вагон для хранения инструмента, оборудованный верстаком со слесарными тисками и распределительным электрощитом для подключения электрооборудования бригады КРС.
	1
	Бр/час

	8. 
	Бытовой вагон, оборудованный сушильными шкафами для специальной одежды. Спальные вагоны, вагон-мастера.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	9. 
	Электрическая дизельная станция мощностью, обеспечивающей бесперебойное снабжение электроэнергией электрооборудование бригады. При отсутствии энергообеспечения Заказчиком.
	1
	Бр/час

	10. 
	Гидравлический трубный ключ с захватами для НКТ наружным диаметром 73, 89 мм. Гидравлический трубный ключ должен быть обеспечен манометром для контроля величины момента свинчивания труб.
	1
	Бр/час

	11. 
	Спайдер со сменными клиньями обеспечивающий удержание НКТ 73, 89 мм. Грузоподъемностью не менее 50 тонн.
	1
	Бр/час

	12. 
	Элеваторы трубные для НКТ и НКТВ 73, 89 мм., грузоподъемностью до 80 тонн.
	По 2 типоразмера на бригаду
	Бр/час

	13. 
	Комплект штропов грузоподъемностью не менее 50 тонн.
	1 комплект
	Бр/час

	14. 
	Промывочный вертлюг грузоподъемность не менее 50 тонн со шлангами высокого давления 2 шт по 18м с максимальным рабочим давлением до Р = 250 атм в комплекте с БРС.
	1
	Бр/час

	15. 
	Эксплуатационные вертлюги грузоподъемностью 50 тонн левого и правого исполнения со шлангами высокого давления.
	По 2 каждого (левого и правого) вращения на 5 бригад
	Бр/час

	16. 
	Ротор гидравлический или механический грузоподъемностью не менее 50 тонн.
	1 (на БПО)
	Бр/час

	17. 
	Трубы ведущие квадратные или другие, для вращения колонны бурильных труб правого и левого исполнения.
	2
	Бр/час

	18. 
	Комплект бурильных труб не менее 3 200 м
	1 (на БПО)
	Бр/час

	19. 
	Элеватор для бурильных труб с вставками необходимого диаметра
	1
	Бр/час

	20. 
	Герметизирующее устройство для промывки скважин при проведении фрезерования и бурения.
	1
	Бр/час

	21. 
	Винтовой забойный двигатель.
	1
	Бр/час

	22. 
	Пакер для эксплуатационной колонны диаметром 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	23. 
	Шаблон диаметром 121мм L=4 м для Э/К 146 мм
	1
	Бр/час

	24. 
	Мундштук (перо, перо-воронка, пило-муфта, коронка)
	В необходимом количестве
	Бр/час

	25. 
	Комплект сертифицированных переводников.
	1
	Бр/час

	26. 
	Опрессовочные узлы (посадочное седло+шар) на 250 атм для проведения технологических операций.
	1
	Бр/час

	27. 
	Долото для работы в эксплуатационной колонне.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	28. 
	Скрепер СКМ (механический) и СКГ (гидравлический) для работы в эксплуатационной колонне диаметром 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	29. 
	Ловильные инструменты: - овершоты, труболовки наружные и внутренние, метчики гладкие и резьбовые, колокола резьбовые и гладкие для захвата и подъема НКТ 73 и 89мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	30. 
	Конусные фрезеры (райберы) для работы в эксплуатационном колонном диаметре 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	31. 
	Торцевые и кольцевые фрезеры для работы в эксплуатационном колонном диаметре 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	32. 
	Магнитные фрезеры для работы в эксплуатационном колонном диаметре 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	33. 
	Печати свинцовые для работы в эксплуатационном колонном диаметре 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	34. 
	Механическая желонка для очистки забоя скважин с эксплуатационной колонной диаметром 146мм.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	35. 
	Калибры (резьбовые) для НКТ, НКТВ-73 и 89мм
	По 1 комплекту каждого типоразмера
	Бр/час

	36. 
	Шаблоны для НКТ 73 и 89 мм длиной L= 1250мм
	По 1 комплекту каждого типоразмера
	Бр/час

	37. 
	Ключи трубные (типа КОТ, КМТМ, «Ridgid»)
	По 1 комплекту каждого типоразмера
	Бр/час

	38. 
	Комплект ключей гаечных (накидные и рожковые)
	По 1 комплекту каждого типоразмера
	Бр/час

	39. 
	Комплект обмеднённого инструмента (ключи гаечные накидные и рожковые, кувалда, молоток) в соответствии с ПБвНГП.
	По 1 комплекту каждого типоразмера
	Бр/час

	40. 
	Ареометр.
	1
	Бр/час

	41. 
	Газоанализатор.
	1
	Бр/час

	42. 
	Противогазы фильтрующие.
	1 на каждого работника бригады.
	Бр/час

	43. 
	Аварийное освещение (переносной фонарь во взрывобезопасном исполнении).
	1
	Бр/час

	44. 
	Дополнительные стеллажи для хранения НКТ и ГНО.
	1 комплект
	Бр/час

	45. 
	Прочая специальная техника и оборудование, для обеспечения бесперебойного выполнения работ.
	В необходимом количестве
	Бр/час

	46. 
	Задвижка перфорационная универсальная.
	1
	Бр/час

	47. 
	Цифровой мегаомметр для замера сопротивления изоляции погружного кабеля УЭЦН при спуско-подъемных операциях.
	1
	Бр/час

	48. 
	Комплект технологических НКТ не менее 3100м
	1
	Бр/час








3.3.2. Подрядчик для проведения работ по креплению должен предоставить как минимум перечень следующих видов химреагентов и материалов:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.

	1. 
	Цемент
	тонн

	2. 
	Пластификатор/Диспергатор
	кг или литр
















































Данный список включает в себя основной перечень минимально необходимого для выполнения ремонтных работ оборудования и материалов и не является исчерпывающим. Количество дополнительного оборудования рассчитывается Подрядчиком самостоятельно для обеспечения бесперебойной работы бригад КРС исходя из расчета количества действующих бригад и видов проводимых работ на скважине.
Примечание: По дополнительному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, перечень Работ, Оборудования и Материалов может быть расширен в любое время.
3.4. Требования к Потенциальному подрядчику в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды
3.4.1. Наличие лицензий и разрешений на право проведения работ в области нефтегазодобывающих производств, в том числе:
· Капитальный ремонт и консервация скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка подъемника скважин;
· Промывка, цементирование и опробование скважин;
· Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин;
· Эксплуатация электрических сетей.
В качестве подтверждения наличия и действительности лицензий Подрядчик, там, где это требуется, представляет сведения о ежегодных отчетах по лицензируемым видам деятельности и (или) подтверждение о внесении отчетов в Реестр.
3.4.2. Наличие разрешений на применение используемого при ремонте скважин оборудования.
3.4.3. Наличие аттестации производственных объектов по состоянию условий труда.
3.2.4. Наличие Деклараций по плате за выбросы в окружающую среду, а также наличие Расчетов платы за выбросы в окружающую среду и инвентаризации выбросов парниковых газов.
3.4.5. Наличие Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.
3.4.6. Наличие экспертного заключения о проведенной Экспертизе промышленной безопасности или аттестата на проведение работ в области промышленной безопасности.
3.4.7. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать Законы, правила, требования, нормы, инструкции в области промышленной безопасности, ПБвНГП и ОТ, ООС в соответствии со спецификой выполняемых работ.
3.4.8. Все работы, выполняемые Подрядчиком, должны производиться в соответствии с Положением о политике ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» в области охраны окружающей среды.
3.4.9. Все инструменты, оборудование, спецтехника и автомашины Подрядчика, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям ПБ и ОТ, быть в технически исправном состоянии.
3.4.10. Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании.
3.4.11. Сбор, транспортировка, размещение, утилизация и захоронение любых отходов производства и потребления осуществляется за счет Подрядчика (обязательное наличие лицензии на сбор, транспортировку и размещение опасных отходов).
3.4.12. Право собственности на отходы производства и потребления, образующиеся при выполнении работ, принадлежит Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за обращение со всеми видами отходов производства и потребления, которые образуются и самостоятельно перечисляет плату за негативное воздействие на окружающую среду.
4. [bookmark: bookmark5]СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Ставка стоимости мобилизации (демобилизации) подъемного агрегата, оборудования бригады КРС включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с подачей спецтехники, вспомогательные работы, хранение, платежи (платные дороги, переправы и т.д.) и увеличению не подлежит.
Стоимость КРС определяется как произведение стоимости одного бригадо-часа на нормативную продолжительность объемов работ (операций), выполненных бригадой с учетом применения пунктов «Штрафные санкции к бригадам КРС за нарушения при производстве ремонтных работ», а также применения «Шкала повышающих коэффициентов в зависимости от КПВ».
4.1. Демобилизация и мобилизация осуществляется от базы Подрядчика до места дислокации на Объекте Заказчика и с места дислокации на Объекте Заказчика до базы Подрядчика.
4.2. Под простоем стороны понимают:
Технологическое дежурство - временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ст.72.2 ТК РФ).
Простои по метеоусловиям - период простоя, в котором подрядная организация прекращает проведение работ по причине наступления неблагоприятных погодных условий (предельных критических температур и/или скорости ветра) подтверждаемых справкой ЦИТС (центральная инженерно-технологическая служба) Заказчика.
Простои по вине Заказчика - период вынужденного простоя, возникающий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчика.
Простой по вине Подрядчика — период простоя, в котором подрядная организация непосредственно не проводит каких-либо работ на скважинах, однако вынуждена ожидать завершения технологического процесса, иных действий, предусмотренных договором, либо обеспечивать в периоде ожидания контроль безопасности на опасном производственном объекте в соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Простои бригад КРС Подрядчика по вине Заказчика и его исполнителей при производстве работ, простои по технологическим причинам и простои по метеоусловиям, оплачиваются Заказчиком в размере 50% стоимости бригада-часа, при наличии акта фиксированных часов простоя, подписанного ответственными представителями НГП Заказчика, Подрядчика, курирующей службы КРС. При простое в бригадах КРС по метеоусловиям Подрядчик также обязан предоставить акт о простое по метеоусловиям.
Простои бригад КРС по вине Подрядчика и его Подрядных организаций не оплачиваются.
4.3. Стоимость произведенного капитального ремонта скважины определяется как произведение стоимости бригадо-часа на нормативную продолжительность выполненного бригадой объёма работ, но не может превышать фактического календарного времени. При выполнении работ с превышением установленной нормативной продолжительности, Заказчик производит оплату за выполненный объём работ в пределах установленной нормативной продолжительности, за исключением случаев, когда превышение нормировки времени произошло по независящим от Подрядчика причинам, на основании соответствующего акта, подписанного обеими Сторонами.
4.4. Технологическое ожидание, консервация бригадного оборудования (без персонала) в период между работами по КРС, оплачивается Заказчиком в размере 33% от стоимости бригадо-часа.
4.5. Выполнение работ, не предусмотренных нормами времени, принимается и оплачивается как произведение фактически затраченного времени работы на стоимость бригада-часа, согласно акта подписанного со стороны Заказчика и Подрядчика.
4.6. К оплате Заказчику выставляются технологические простои только свыше 2 (двух) часов. Простои по вине Подрядчика (ремонты, тех обслуживание и прочие) не оплачиваются.
4.9.	 Оплата выполненных работ Подрядчика производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 120-180 календарных дней, с даты подписания сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании представленного счета-фактуры.
4.10.	Официальной датой закрытия Подрядчиком месячных показателей является последнее число отчетного месяца. До 18-00 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику документы, предусмотренные для подтверждения и оплаты объемов выполненных работ за отчетный период. Заказчик в 5-дневный срок, рассматривает представленные документы и в случае несогласия представляет официальный письменный отказ. В этом случае Стороны в пятидневный срок обязуются организовать встречу представителей сторон для урегулирования возникших разногласий. Если пятое число выпадает на выходной день, документы предоставляются в следующий за ним рабочий день. Оригиналы документов для оплаты выполненного объема работы Подрядчик направляет Заказчику по почтовому адресу: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1, а также адресам электронной почты: BessonovRS@pitsibintek.ru, TlyunyaevEA@pitisibintek.ru.
4.11.	Оплата работ будет осуществляться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Подрядчиком. Заказчик вправе задержать оплату в случае представления не надлежащим образом, оформленных реестра и счет-фактуры до устранения замечаний в их оформлении.
4.12.	Одновременно с предоставлением актов выполненных работ предоставляются:
· наряд-заказ на выполнение КРС;
· основной и дополнительные планы работ на выполнение КРС;
· от нормированные и согласованные акты на сдачу скважины после КРС, проверенные и подписанные куратором по КРС;
· счет-фактуру на оплату выполненных работ;
· расшифрованные гистограммы ИВЭ (индикация веса, время производства работ);
· акт сдачи/приемки куста скважин;
· схему и фотографии спускаемого в скважину, в процессе ремонта, своего оборудования, с указанием размеров и глубины спуска;
· акты подтверждающие фактическое время работы (ГИС, ожидание движения, простои);
· акт отбраковки НКТ;
· акт подрыва планшайбы;
· акт меры НКТ, спускаемых в скважину;
· акт меры НКТ, поднятых из скважины;
· акт ревизии НКТ при проведении СПО;
· акт демонтажа ЭЦН;
· акт монтажа ЭЦН;
· акт конечной опрессовки лифта НКТ;
· акт передачи подвески НКТ;
· паспорт на ЭЦН;
· паспорт комплектации подвески НКТ;
· схему спущенного погружного оборудования.
4.13. Решение об оплате всех видов работ, выполненных с отклонением от основного плана работ: повторные, неуспешные, незавершенные, затянувшиеся ремонты и т.д., принимаются на основании протокола совместного геолого-технического совещания при заместителе генерального директора - главном инженере ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».
4.14. Незаконченный ремонт скважины, по причинам независящим от Подрядчика, принимается к оплате, по выполненному объему. Основанием для прекращения работ и проведения оплаты является решение геолого-технического совещания.
5. [bookmark: bookmark6]ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
5.1. Мобилизация подъемных агрегатов, спецтехники, оборудования бригад КРС производится силами Подрядчика согласно подготовленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком мероприятий, в соответствии с датами запуска в работу бригад КРС по план-графику.
5.2. Нормативная продолжительность работ по текущему и капитальному ремонту скважин определяется на основании «Сборника норм времени и типовых наряд - заданий по блокам на капитальный (текущий) ремонт скважин», введенных в действие 01 июня 2014г. приказом № 59/7 от 30.05.2014г. по ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».
5.3. Локально-нормативные документы Заказчика могут актуализироваться (изменяться) в период действия договорных отношений, что безоговорочно принимается контрагентом к Подрядчику.
5.4. Соблюдение гарантий качества выполненных работ в том числе на спускаемое скважинное насосное оборудование, а также на оборудование и материалы, используемые в процессе выполнения работ, являющихся собственностью Подрядчика, и составляют 365 суток с момента начала работы скважины.
5.5. Наличие Положения мотивации персонала бригад на достижение конечного результата.
5.6. Для осуществление технологических операций силами Подрядчика, спецтранспорт предоставляет Заказчик. В случае простоя спецтехники по вине Подрядчика Заказчик, по окончании отчетного месяца, направляет Подрядчику реестр простоев спецтехники, подлежащий возмещению, с указанием стоимостного выражения простоев, оформленного на основании Производственной программы по технологическому транспорту Заказчика.
5.7. Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика, допущенные аварии, осложнения и браки.
5.8. Наличие постоянной телефонной, электронной связи с Заказчиком.
5.9. Проведение технологических операций под руководством ИТР.
5.10. Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей стороны (Субподрядчиков).
5.11. Электрооборудование бригад должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок. 7 издание. Раздел - передвижные электроустановки».
5.12. Эксплуатация электроустановок должна производиться в строгом соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами противопожарного режима в РФ» (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г № 390).
5.13. При составлении Плана — работ, Подрядчик обязан руководствоваться Наряд заданием и геолого-техническими данными, представленными Заказчиком.
5.14. 100% оснащенность бригад сертифицированным ПВО для проведения работ в нефтяных скважинах.
5.15. 100% соблюдение требований Заказчика предъявленных к технологическим и эксплуатационным НКТ.
5.16. 3аказчик предоставляет фондовую НКТ, на давальческой основе. Подрядчик несёт материальную ответственность за имущество, переданное ему Заказчиком во временное пользование или на ответственное хранение, и осуществляет приемку, учет движения и отчётность по установленным Заказчиком формам.
5.17. В случае допущения аварии, осложнений и браков в работе по собственной вине Подрядчика обязан исправить недостатки своими силами за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, либо возместить Заказчику затраты на их устранение (с привлечением других Подрядчиков по согласованию Сторон).
5.18. Если в течение гарантийного периода (72 часа), согласно протокола ПДК, будут обнаружены недостатки в выполненных работах, которые привели к убыткам Заказчика, Подрядчик обязан, за свой счет выполнить надлежащим образом, по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки, работы по устранению выявленных недостатков, а также возмещает убытки Заказчика, если не докажет, что они произошли вследствие нормально износа, некачественного оборудования предоставленного Заказчиком, неправильной эксплуатации Объекте Заказчиком. Для участия в работе ПДК и составления Акта, определяющего порядок и сроки выполнения работ по исправлению недостатков Подрядчика, обязан, направить не позднее 2 (двух) суток со дня получения письменного извещения Заказчика, своего полномочного представителя, который признается Сторонами надлежащим образом уполномоченным лицом со всеми правами Подрядчика в части настоящего пункта.
5.19. Браки, аварии, осложнения и инциденты, произошедшие вследствие отсутствия оборудования и инструмента согласно Табеля технической оснащенности бригады КРС или нахождения его в неисправном состоянии, являются браками, авариями, осложнениями и инцидентами, произошедшими при выполнении работ по вине Подрядчика и затраты на выполнение операций по их устранению оплате Заказчиком, не подлежат и устраняются Подрядчиком самостоятельно за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
5.20. При некачественном выполнении Подрядчиком работ по спуску и извлечению из скважины погружного кабеля к УЭЦН, выразившемся в некачественной намотке на барабан с образованием перекручивания кабельной линии, узлов и затяжек, приводящих к выходу из строя, отбраковке и ремонту кабеля, Подрядчик компенсирует Заказчику затраты, понесенные последним на ремонт и восстановление поврежденного или приобретение нового кабеля. При сокрытии сведений / не уведомлении / искажении информации Подрядчиком о несчастных случаях, инцидентах, осложнениях, авариях и иных происшествиях при выполнении работ на объекте Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей (сто тысяч) за каждый случай.

Приложения:
1. План мероприятий по ремонту скважин Бобрового ЛУ;
2. Схема месторождения. 
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