## ремонт НГДУ-1
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта НГДУ-1 «Резервуар отстойник пл. воды РВС-5000 м3 № 10, УПСВ Вятка»
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Месторождение: Арланское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Дефектная ведомость № 01-2024-4.29 от "15" марта 2024 г.
Ремонт емкостного оборудования
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 4.29 РЕЗЕРВУАР ОТСТОЙНИК ПЛ.ВОДЫ РВС-5000м3 № 10 инв. №12281214200002 УПСВ Вятка (ДВ № 01-2024-4.29 от "15" марта 2024 г)
2 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по очистке внутренней поверхности резервуара. Высота резервуара- 12м, диаметр резервуара - 22,29 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте (при применении вышкауры в сметах учитывать соответсвующие поправки) | 1 резервуар 5000 м3 | 1
3 | Ремонтные работы
4 | Демонтаж участков стальной кровли толщ. 4,0мм | 1 м2 / 1 тн | 3,5 / 0,11
5 | Изготовление и монтаж участков кровли из стали листовой толщ.4мм (СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 09Г2С 6000Х1500Х4,0) с последующим шлифованием сварных швов Схема ремонтных участков выдается службой эксплуатации Закзчика | 1 м2 / 1 тн | 3,5 / 0,11
6 | Демонтаж участков площадок обслуживания и перильного ограждения оборудования на кровле РВС из металлических профилей | 1 шт / 1 тн | 1 / 3,081
7 | Изготовление и монтаж площадок обслуживания и перильного ограждения оборудования на кровле РВС из металлических профилей (СТАЛЬ УГЛОВАЯ СТ.3ПС 50Х50Х5 - 1,0 тн, ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПВЛ 406 - 1,1 тн, СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3СП 2500Х1250Х4,0 ГОСТ 14637-89 - 0,981 тн) | 1 шт / 1 тн | 1 / 3,081
8 | Изготовление и монтаж отбортовки из листа толщиной 3 мм (ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ СТ.3 3Х150 - 0,255тн) | 1 м / 1 тн | 72 / 0,255
9 | Изготовление и монтаж водоотвода из трубы Ду50мм (ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 57Х6 ГОСТ 8732-78 - 0,363тн, ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90 ГРАДУСОВ 57Х4 ГОСТ 17375-2001 СТ.20 - 8шт) | 1 м / 1 тн | 48 / 0,363
10 | Демонтаж старых лестниц тоннельного типа | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,2
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкцуий тоннельных лестниц с кровли на площадки обслуживания ГПСС (ПОЛОСА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 40Х5 ГОСТ 103-76 - 0,07тн, ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ КРУГЛЫЙ СТ 30 16 ГОСТ 1133-71 - 0,1тн, СТАЛЬ УГЛОВАЯ СТ.3ПС 50Х50Х5 - 0,9тн) | 1 шт / 1 тн | 2 / 1,07
12 | Демонтаж старых технологических и монтажных прихваток (сварных швов ) Схема участков предоставляется службой эксплуатации Заказчика | 1 м2 | 2
13 | Демонтаж ГПСС-2000 (старый) | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,106
14 | Монтаж ГПСС-2000 (новый) | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,106
15 | Демонтаж КДС 1500 (старый) | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,184
16 | Монтаж КДС 1500 (новый) | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,184
17 | Демонтаж участков стального днища из стального листа толщ. 6,0мм | 1 м2 / 1 тн | 54 / 2,534
18 | Изготовление и монтаж участков стального днища толщ. 6,0мм (СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 09Г2С 6000Х1500Х6,0 ГОСТ 380-71 - 2,534тн) | 1 м2 / 1 тн | 54 / 2,534
19 | Демонтаж задвижки клиновой ЗКЛ Ду300мм | 1 кмп / 1 тн | 1 / 0,32
20 | Монтаж задвижки клиновой ЗКЛ Ду300мм (ЗКЛ 300Х16 - 1 шт) | 1 кмп / 1 тн | 1 / 0,32
21 | Демонтаж задвижки клиновой ЗКЛ Ду400мм | 1 кмп / 1 тн | 1 / 0,68
22 | Монтаж задвижки клиновой ЗКЛ Ду400мм (ЗКЛ 400Х16 - 1 шт) | 1 кмп / 1 тн | 1 / 0,68
23 | Демонтаж задвижки клиновой ЗКЛ Ду150мм | 1 кмп / 1 тн | 2 / 0,32
24 | Монтаж задвижки клиновой ЗКЛ Ду150мм (ЗКЛ 150Х16 - 1 шт) | 1 кмп / 1 тн | 1 / 0,32
25 | Демонтаж пожарных извещателей | 1 шт / 1 тн | 3 / 0,002
26 | Монтаж пожарных извещателей (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 101 ГРАНАТ - 3шт) | 1 шт / 1 тн | 3 / 0,002
27 | Демонтаж контроллера микропроцессорного ГАММА-8М | 1 шт / 1 тн | 3 / 0,006
28 | Монтаж: Контроллер микропроцессорный ГАММА-8М | 1 шт / 1 тн | 3 / 0,006
29 | Демонтаж уровнемера ДУУ2М | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,020
30 | Монтаж уровнемера ДУУ2М (Датчик уровня поплавковый ДУУ2М-12-0-12.0-0.15-ОМ1.5 - 1шт) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,020
31 | Демонтаж трубной разводки ø 20х2 мм | 1 м / 1 тн | 40 / 0,06
32 | Монтаж трубной разводки ø 20х2 мм (Труба металлопластиковая 20Х2 - 40м) | 1 м / 1 тн | 40 / 0,06
33 | Монтаж заземляющего провода ПВЗ 4 мм по строительным конструкциям (ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВ 1Х4 ММ2 - 6,0м) | 1 м | 6
34 | Ремонт отмостки
35 | Демонтаж старой отмостки и площадки основания шахтной лестницы (толщ.0,1м) из бетона (работы без прямого доступа техники к объекту, препятствие- технологическая обвязка) | 1 м2/ 1 м3/ 1 тн | 76/ 7,6 / 19
36 | Разработка грунта вручную на глубину 0,18м, группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории | 1 м3 | 13.7
37 | Устройство песчаного основания толщ.0,08 м V=6,1*1,1=6,71м3 | 1 м2/ 1 м3 | 76/ 6,1
38 | Устройство щебеночного основания из щебня М600 фр. 20-40мм под отмостку с послойным уплотнением толщиной 0,1м V=7,6*1,3=9,88м3 | 1 м2 / 1 м3 | 76 /9,88
39 | Изготовление и монтаж арматурных сеток при устройстве отмостки (арматура диам.5мм, Вр-I) | 1 тн | 0.114
40 | Устройство бетонной отмостки и площадки основания шахтной лестницы из бетона В15 (М200) толщ.0,1 м (бетон В15 - 7,7м3) с устройством опалубки из деревянного бруса | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 7,7
41 | АКП внутренней поверхности
42 | Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из РВС (расход 28 кг/м2, кровля - 799м2*0,028=22,372 тн), стенка, днище, люки, патрубки, трубопроводы - 1315м2*0,02= 26,3тн - повторно, расход 20 кг/м2. Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 2114
43 | Обеспыливание внутренней поверхности РВС | 1 м2 | 2114
44 | Окраска внутренней поверхности РВС за три раза Amercoat 236 (2114 м2) - покрытие Amercoat 236 - 2114*0,182*3=1154,24л - растворитель Thinner 21-06 - 1154,24* 0,1=115,42л | 1 м2 | 2114
45 | АКП наружной поверхности
46 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по АКП наружной поверхности резервуара. Высота резервуара- 12м, диаметр резервуара - 22,29 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте (при применении вышкауры в сметах учитывать соответсвующие поправки) | 1 резервуар 5000 м3 | 1
47 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 47,32 тн) (стенка - 859м2, кровля - 411м2, площадки обслуживания и ограждения - 186м2 и площадка ГПСС - 76м2, водосток - 31м2=1563м2) V=1563*0,028=43,764 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 1563
48 | Обеспыливание наружной поверхности РВС (стенка, кровля, площадки обслуживания и ограждения и площадка ГПСС, водосток - 1563м2) | 1 м2 | 1563
49 | Окраска наружной поверхности РВС за 3 раза (стенка, кровля, площадки обслуживания и ограждения и площадка ГПСС, водосток - 1690м2): - покрытие SigmaFast 278 -1563*0,182*2=568,93л - растворитель Thinner 91-92- 568,93*0,1= 56,9л - покрытие SigmaDur 520 - 1563*0,125=195,37л - растворитель Thinner 21-06- 195,37*0,1=19,54л | 1 м2 | 1563
50 | Очистка абразивным порошком наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 5,24 тн) (шахтная лестница - 187 м2) V=197*0,028=5,24 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 187
51 | Обеспыливание наружной поверхности шахтной лестницы | 1 м2 | 187
52 | Окраска наружной поверхности шахтной лестницы за 3 раза (187м2): - покрытие SigmaFast 278 -187*0,182*2=68,07л - растворитель Thinner 91-92- 68,07*0,1= 6,8л - покрытие SigmaDur 520 - 187*0,125=23,38л - растворитель Thinner 21-06- 23,38*0,1=2,3л | 1 м2 | 187
53 | Очистка абразивным порошком наружных поверхностей сухотрубов с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 1,456 тн) (сухотрубы - 52 м2) V=52*0,028=1,456 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 52
54 | Обеспыливание наружной поверхности сухотрубов | 1 м2 | 52
55 | Окраска наружной поверхности сухотрубов за 3 раза (52м2): - покрытие SigmaFast 278 -52*0,182*2=18,93л - растворитель Thinner 91-92- 18,93*0,1= 1,9л - покрытие SigmaDur 520 - 52*0,125=6,5л - растворитель Thinner 21-06- 6,5*0,1=0,7л | 1 м2 | 52
56 | Логотипы
57 | Наклейка трафарета - надпись "РВС № …" 3,14*D/6,5*D/6,5 - 3,14*22,29/6,5*22,29/6,5=36,93м2 - надпись "Огнеопасно" 3,14*D/5*D/13=3,14*22,29/5*22,29/13= 24,0м2 - надпись "Нефтиса - БелкамНефть" 3,14*D/4*D/6,5=3,14*22,29/4*22,29/6,5= 60,0м2 | 1 шт / 1 м2 | 3 / 120,93
58 | Обезжиривание поверхности (растворитель Р-646 V=120,93*0,33=39,9 кг) | 1 м2 | 120.93
59 | Окраска металлических поверхностей краской масляной МА-15 за 2 раза (нанесение логотипов) V=120,93*0,19*2*0,68=31,24 кг | 1 м2 | 120.93
60 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УПСВ Вятка с учетом погрузочных работ (отработанный абразивный порошок - 26,3тн+22,372тн+47,32+5,24+1,456=102,688тн) | 1 тн | 102.688
61 | Механизированная погрузка, перевозка, выгрузка металлолома автомобилями самосвалами на расстояннии до 1 км (класс груза -1) | 1 тн | 7.415
62 | Механизированная погрузка, перевозка, выгрузка бетонного лома автомобилями самосвалами на расстояннии до 5 км (класс груза -1) | 1 тн | 19
63 | Сроки выполнения работ: декабрь 2024 - по плану КР-2025
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Самосвал, грузоподъемностью 10-20тн | шт | 1
2 | Автокран, грузоподъемностью 16тн | шт | 1
3 | Сварочное оборудование | шт | 1
4 | Пескоструйное оборудование | шт | 1
Примечание: Ремонт и АКП емкостного оборудования будет производиться после проведения технического обследования УНИПР.
Обследование сварных швов при ремонте емкостного оборудования и сварных стыков подводящих технологических трубопроводов производится "Заказчиком" (ООО "ЦБПО") по заявке подрядной организации. (ВИК+ физические методы контроля )
Срок выполнения работ: начало работ – декабрь 2024 г. окончание работ – 2025 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Подготовительные работы, а именно: откачка нефти (нефтепродукта) из резервуара до минимального возможного уровня, установка плоских металлических заглушек на фланцевые соединения трубопроводов ПРП, газоуравнительной системы (ГУС), системы размыва, трубопровода аварийного сброса давления, промышленной канализации, дегазация (вентиляция) РВС (ёмкости) выполняются соответствующим цехом эксплуатации. По результатам подготовки резервуара к зачистным работам эксплуатирующее подразделение оформляет распоряжения о выводе резервуара из работы, представителями УКС и подрядной организации составляется акт приема-передачи резервуара в ремонт.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
При необходимости подготовки временного шламонакопителя при очистке резервуара от нефтешлама, работы выполнять силами Заказчика (служба эксплуатации).
Вывоз донных отложений и нефтешлама из шламонакопителя производится силами Заказчика по отдельному договору специализированными организациями
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора и периодические замеры газовоздушной среды в резервуаре, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - УПСВ Вятка - асфальтированная дорога - 0,5 км.
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется действующее технологическое оборудование.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2024 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2024 1 to ….2024 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2024 1 to ….2024 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2024 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2024 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2024 17: 8 чел.; ….2024 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2024 1: 4 чел.; ….2024 4: 4 чел.; ….2024 13: 4; ….2024 19: 4 чел.; ….2024 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2024 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2024 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2024 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2024 г. оборудование без НДС | bar: ….2024 1 to ….2024 25
[6 empty] | Февраль 2024 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2024 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2024 г. оборудование без НДС | bar: ….2024 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## Квал. треб.
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Сварочные работы | Удостоверение НАКС. Квалификация, соответствующая видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, аттестация для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов и оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"организация
3 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
4 | Производство работ на высоте с оформлением наряда-допуска | Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам). | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н
5 | Производство газоопасных работ с оформлением наряда-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
6 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1
7 | Электромонтажные и пусконаладочные работы | Удостоверение об обучении и проверке знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», с присвоением группы по электробезопасности | Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002