## Ведомость поставки материал
Приложение 4
Ведомость поставки материалов/оборудования по объекту: "Обустройство скважины №25 Чесноковского месторождения нефти. Выкидной промысловый нефтепровод от скважины №25 до узла задвижек ", "Обустройство скважины №141 Южно-Кутузовского месторождения нефти. Выкидной промысловый нефтепровод от скважины №141 до выкидного нефтепровода скважины №140 Южно-Кутузовского месторождения нефти"
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед.изм | Кол-во ВСЕГО | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (количество) | Сроки поставки (число/месяц/год)
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I этап работ Промысловый нефтепровод скважины №141
Выкидной промысловый нефтепровод от скв.141 до скв. 140
1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В, с заводским наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена толщиной не менее 2,0 мм 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 4.3471 | 4.3471 |  | 38,551 | в период СМР
2 | Отвод крутоизогнутый R=1,5DN бесшовный приварной исполнение 2, материал сталь 20, 90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | 49 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
3 | Комплект Манжета ТИАЛ-М 89.450.1,4 ТУ 2293-002-58210788-2004 | шт | 42.1818 | 42.1818 |  | 285 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
4 | Вода техническая | м3 | 2.2012 | 2.2012 |  | 2,2 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
Технологическая обвязка фонтанной арматуры устья скв. №141 | [7 empty] | 004/17-01-00-ГП
5 | Задвижка клиновая из стали 20Л с ручным управлением 30с45нж DN 80 PN 40 кгс/см2 | шт | 3 | 3 |  | 36 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
6 | Клапан обратный, поворотный, фланцевый.19с53нж DN 80, PN 4.0 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 28.02.2025 | 004/17-01-00-ГП
7 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.04998 | 0.04998 |  | 1,236 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
8 | Отвод крутоизогнутый R=1,5DN бесшовный приварной исполнение 2, материал сталь 20, 90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | 49 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
9 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 3 | 1 |  | 29 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
10 | Переход концентрический приварной, материал сталь 20 89х6-76х5 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 1 |  | 30 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
11 | Переход концентрический приварной, материал сталь 20 89х6-57х5 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2 |  | 11 | в период СМР
12 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х5 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.005128 | 0.005128 |  | 0,022 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
13 | Счетчик РИНГ в комлекте с фильтром Рубеж (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 28.02.2025 | 004/17-01-00-ГП
14 | Вентиль пробоотборный ВП1-15х14 в комплекте с бобышкой под приварку DN 15 PN 140 кгс/см2 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
15 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 4 | 4 |  | 50 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
16 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 4 | 4 |  | 3 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
Технологическая подключение к действующему трубопроводу | [7 empty] | 004/17-01-00-ГП
17 | Задвижка клиновая из стали 20Л с ручным управлением 30с45нж DN 80 PN 40 кгс/см2 | шт | 1 | 1 |  | 36 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
18 | Клапан обратный, поворотный, фланцевый.19с53нж DN 80, PN 4.0 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 28.02.2025 | 004/17-01-00-ГП
19 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.04998 | 0.04998 |  | 1,236 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
20 | Отвод крутоизогнутый R=1,5DN бесшовный приварной исполнение 2, материал сталь 20, 90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 49 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
21 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 29 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
II этап работ Промысловый нефтепровод скважины №25
Выкидной промысловый нефтепровод от скв.25 до АГЗУ
22 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В, с заводским наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена толщиной не менее 2,0 мм 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 2.1613 | 2.1613 |  | 38,551 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
23 | Отвод крутоизогнутый R=1,5DN бесшовный приварной исполнение 2, материал сталь 20, 90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | 49 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
24 | Комплект Манжета ТИАЛ-М 89.450.1,4 ТУ 2293-002-58210788-2004 | шт | 26 | 26 |  | 285 | в период СМР | 004/17-01-01-АС
25 | Вода техническая | м3 | 1.0944 | 1.0944 |  | 1,09 | в период СМР | 004/17-01-01-АС
Технологическая обвязка фонтанной арматуры устья скв. №25 | [7 empty] | 004/17-01-00-ГП
26 | Задвижка клиновая из стали 20Л с ручным управлением 30с45нж DN 80 PN 40 кгс/см2 | шт | 3 | 3 |  | 36 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
27 | Клапан обратный, поворотный, фланцевый.19с53нж DN 80, PN 4.0 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
28 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.04998 | 0.04998 |  | 1,236 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
29 | Отвод крутоизогнутый R=1,5DN бесшовный приварной исполнение 2, материал сталь 20, 90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | 49 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
30 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 3 | 1 |  | 29 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
31 | Переход концентрический приварной, материал сталь 20 89х6-76х5 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 1 |  | 30 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
32 | Переход концентрический приварной, материал сталь 20 89х6-57х5 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2 |  | 11 | в период СМР
33 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х5 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.005128 | 1 |  | 0,022 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
34 | Счетчик РИНГ в комлекте с фильтром Рубеж (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
35 | Вентиль пробоотборный ВП1-15х14 в комплекте с бобышкой под приварку DN 15 PN 140 кгс/см2 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
36 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 4 | 4 |  | 50 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
37 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
Технологическая подключение к действующему узлу переключающей арматуры | [7 empty] | 004/17-01-00-ГП
38 | Задвижка клиновая из стали 20Л с ручным управлением 30с45нж DN 80 PN 40 кгс/см2 | шт | 1 | 1 |  | 36 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
39 | Клапан обратный, поворотный, фланцевый.19с53нж DN 80, PN 4.0 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
40 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.052804 | 0.052804 |  | 1,236 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
41 | Отвод крутоизогнутый R=1,5DN бесшовный приварной исполнение 2, материал сталь 20, 90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 49 | в период СМР | 004/17-01-00-ГП
42 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
43 | Переход концентрический ПК114х8-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.04.2025 | 004/17-01-00-ГП
Примечание:
1. Приобретенное оборудование Заказчиком выдается Подрядчику по давальческой схеме. Доставка оборудования, приобретенное Заказчиком с производственной базы Заказчика, на объект строительства выполняется силами Заказчика.
2. Разгрузка материалов выполняется силами Подрядчика.
3. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Начальник СМТО_____________________ А.Н.Казаков