**Приложение 3**

**Утверждаю:**

Заместитель Генерального директора –

Главный инженер АО «Комнедра»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Головашкин

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ 35 кВ Восточно-Рогозинского месторождения**

**АО «Комнедра».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры требований к выполнению работ** | **Требования к работам** | |
| **1** | **Наименование работ** | Вырубка древесно-кустарниковой растительности (далее – «ДКР»), в охранной зоне ВЛ 35 кВ, с утилизацией порубочных остатков. | |
| **2** | **Местонахождение** | Республика Коми, Усинский район, Восточно-Рогозинское месторождение. | |
| **3** | **Объем выполняемых работ** | ВЛ 35 кВ - ориентировочно 14 гектар.  ВЛ 35 кВ отпайка от ВЛ 35 кВ № 73 и 74 опоры № 35-39, №41-51, № 54-69.  Стволы деревьев:  Ø 1-4 см – 35-45%  Ø 4-8 см – 30-40%  Ø 8-12 см – 15-25% | |
| **4** | **Период выполнения работ** | Июнь 2023 – сентябрь 2023 | |
| **5** | **Цель выполнения работ** | Требование ПУЭ в части Раздел 2, гл.2.5, п. 2.5.201-2.5.209 предотвращение возникновения аварийных ситуаций, вследствие касания деревьями проводов ЛЭП. | |
| **6** | **Общие требования к выполнению работ** | Вырубку ДКР производить согласно инструкции по очистке трасс ВЛ 6-35 кВ (разрабатывается и утверждается руководителем подрядной организации на основании типовой инструкции).  Утилизацию порубочных остатков произвести путем их измельчения на месте рубки. | |
| **7** | **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ** | **Перечень работ** | **Срок выполнения** |
| Обследование трассы на предмет безопасного производства работ. | Июнь |
| Количественная разметка трассы, планируемой к вырубке.  Уточнение площади проведения вырубки. | Июнь |
| Выполнение работ по вырубке охранной зоны ВЛ. | Июль-август |
| Сбор и штабелирование ДКР | Август-сентябрь |
| Утилизация порубочных (дробление в щепу). | Сентябрь |
| Сдача площадки Заказчику. | Сентябрь |
| **8** | **Требования к материально-техническому обеспечению работ** | Для своевременного и качественного выполнения работ, Подрядчик должен располагать следующими материально-техническими ресурсами.   1. Инструмент малой механизации для валки ДКР, обрубки сучьев,   в т.ч.:  - Кусторез – не менее 3 шт.;  - Бензопила – не менее 3 шт.;   1. Щепорубильная машина для измельчения порубочных остатков, с возможностью работы на болотистых грунтах – не менее 1 ед.; 2. Автотранспорт на шасси повышенной проходимости для доставки персонала и оборудования. | |
| **9** | **Требования к качеству выполняемых работ и качеству материалов, используемых при выполнении работ** | Оказывать услуги надлежащего качества, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок, и других нормативных документов; | |
| **10** | **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** | - акт выполненных работ (КС-2, справка о стоимости работ);  - счет-фактура;  - промежуточные акты выполненных работ, устранения замечаний. | |
| **11** | **Прочее** | Мобилизация и демобилизация на объект – за счет средств и силами подрядчика.  Организация проживания работников - за счет средств и силами подрядчика.  Организация горячего питания - за счет средств и силами подрядчика. | |

**Главный энергетик А.Н. Сергеевых**