## Лист1
Приложение 1.1
| Заказчик: |  |  |  |  | Исполнитель:
Генеральный директор
ООО "КанБайкал"
| ____________________ Ю.А. Нишкевич |  |  |  |  | ___________________
| М.П. |  |  |  |  | М.П.
Ориентировочная производственная программа на устройство Автозимника на скважину №10Р Северо-Айкурусского л.у. Унтыгейского месторождения нефти в период с 01.12.2025г. по 15.01.2026г.
Краткая информация по автодороге и площадке
| Протяженность дорог | 7 | км
| Ширина дорожного полотна | 10 | м
| Площадь дорог | 70000 | м2
| Площадка скважины 150х180 м | 27000 | м2
№ п/п | Наименование работ | Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | Итого
|  |  |  | Декабрь | Январь
Автозимник на скважину 10Р
1 | Очистка дороги от снега автогрейдерами (ширина дорожного полотна 10 м) | Автогрейдер (Ратрак - BOMBARDIER BR2000) | маш-час | 22 | 11 | 33
2 | Уплотнение снега за 10 проходов | МТЛБ с прицепными катками (Ратрак - BOMBARDIER BR2000) | маш-час | 122 | 54 | 176
3 | Надвигание снега | Автогрейдер (Ратрак - BOMBARDIER BR2000) | маш-час | 122 | 54 | 176
4 | Уплотнение снега за 10 проходов | МТЛБ с прицепными катками (Ратрак - BOMBARDIER BR2000) | маш-час | 122 | 54 | 176
5 | Промораживание полотна трассы длиной 4000 м шириной 10 м (из расчета 2 л на 1 м2) | Автоцистерна для воды | маш-час | 110 | 44 | 154
6 | Установка вешек и дорожных знаков | Грузопассажирский автотранспорт с экипажем «дорожный рабочий» | маш-час | 11 | 11 | 22
Площадка скважины 10Р
7 | Очистка площадки скважины от снега автогрейдерами (150х180 м) | Автогрейдер | маш-час | 11 | 11 | 22
8 | Уплотнение снега за 10 проходов | МТЛБ с прицепными катками | маш-час | 66 | 22 | 88
9 | Надвигание снега | Автогрейдер | маш-час | 66 | 22 | 88
10 | Уплотнение снега за 10 проходов | МТЛБ с прицепными катками | маш-час | 66 | 22 | 88
Примечание:
1. ПРР осуществляются силами Подрядчика
2. Материалы Подрядчика - вешки, дорожные знаки, металлические столбики
3. Режим работы транспорта - 11 часов в смену