## Комм пред
Приложение №1 к Техническому заданию
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости коммерческого предложения по предмету тендера: "выполнение работ по строительству эксплуатационной наклонно-направленной скважины № 1501 на Южно-Ошском месторождении"
Куст № |  | №15
Месторождение |  | Южно-Ошское
№ п/п | Вид работ |  | Ед. изм. | Стоимость, руб. без НДС | кол-во | Итого стоимость, рублей |  | Примечание
[6 empty] | без НДС | с НДС
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Инженерная подготовка кустовой площадки и территории емкости шламонакопителя |  | опер |  | 1 | 0 | 0
2 | Мобилизация буровой установки |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №1
3 | Монтаж буровой установки, всего в том числе:
3.1. | Монтаж буровой установки |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №2.1
3.2. | Строительство артезианской скважины |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет №2.2
3.3. | Пусконаладочные работы |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №2.3
4 | Затраты, связанные с автономным источником электроэнергии в том числе: |  | опер |  | 0 | 0 | 0
5 | Передвижки буровой установки, всего в том числе: |  | опер |  | 1 | 0 | 0
6 | Демонтаж буровой установки, всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0
6.1. | Демонтаж буровой установки |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №5.1
6.2. | Ликвидация артезианской скважины |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет №2.2
7 | Демобилизация буровой установки |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет № 6
8 | ИТОГО вышкомонтажные работы
9 | Бурение и крепление (без учета затрат на обсадную трубу, фильтры, ПХН) , всего |  |  |  |  | 0 | 0
в том числе:
9.1. | Наклонно-направленное бурение №1501 |  | м |  | 3900 | 0 | 0 | Расчет №8.1
9.2. | Бурение и крепление горизонтального участка скв.№1501 |  | м |  | 120 | 0 | 0 | Расчет №8.1
10 | Дополнительные работы: |  |  |  |  | 0 | 0
10.1. | ГИС (АМК) скв.№1501 |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №8.1
10.2. | Заключительные работы (нормализация забоя) скв.1501 |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №8.1
10.3. | Утилизация твердой и жидкой фазы отходов бурения |  | опер |  | 1 | 0 | 0
10.4. | Цементирование в 2 ступени, тех. колонна. МСЦ (стыковочный узел) |  | опер |  | 1 | 0 | 0
10.5. | ГИС-АКЦ качества крепления хвостовика |  | опер |  | 1 | 0 | 0
10.6. | ГИС (окончательный каротаж |  | опер |  | 1 | 0 | 0
10.7. | Инженерная подготовка кустовой площадки с подъездной автодорогой |  | опер |  | 1
11 | Затраты, связанные с отсутствием проезда на объект (период автономии) |  | сут. |  | 0 | 0 | 0 | Расчет №12
12 | Техническая рекультивация площадки |  | опер |  | 1 | 0 | 0 | Расчет №14
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0 | 0
Справочно: стоимость 1 суток:
| - работы буровой бригады без СВП |  | сут. |  |  |  | 0 | Расчет №13
| - простоя буровой бригады без СВП |  | сут. |  |  |  | 0 | Расчет №13
| С условиями стандартого договора |  | согласен
(согласен, не согласен)
|  |  | (подпись, печать) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
Примечание:
1) Заполнение прилагаемых к коммерческому предложению форм обязательно. Претенденты, не предоставившие прилагаемые формы, к участию в тендере не допускаются.
2)Раздел №8 "Бурение и крепление скважин" и Раздел 9 "Дополнительные работы" заполняются согласно техническому заданию.
3) Затраты на опрессовку и завоз обсадной трубы должны быть учтены в стоимости 1 метра проходки.

## Расчет инженерной подготовки
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №9
Расчет инженерной подготовки.
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка площадки | м³ | -
2 | Накладные 18%
3 | Плановые 10 %
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0

## №1,6 Мобил., демоб БУ
к Приложению № 1
Расчет №1
Затраты на мобилизацию БУ и бригадного хозяйства для строительства скважины
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | База |  |  |  |  | км
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону с места дислокации БУ) | [10 empty] | км
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | П/прицеп | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | П/прицеп | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | Трал | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | Трал | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | А/кран | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | Бульдозер | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Манипулятор | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | и т.д.
9 | Бойлер (диз.топливо) | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | Бойлер (питьевая вода) | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | Вахта | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | Стропольщики | [16 empty] | 0
| Накладные расходы 72% ФОТ (п.10) | [16 empty] | 0
| Сметная прибыль 48 % ФОТ | [16 empty] | 0
| Обслуживание авар.ДЭС | [16 empty] | 0
| Дизельное топливо для ДЭС | [16 empty] | 0
| Пропуска за негабаритный груз | [16 empty] | 0
| Имущественные платежи | [16 empty] | 0
| ИТОГО: | [16 empty] | #DIV/0!
| НДС 20% | [16 empty] | #DIV/0!
| Всего с НДС | [16 empty] | #DIV/0!
Расчет №6
Затраты на демобилизацию БУ и бригадного хозяйства после строительства скважины
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | куст №15 |  |  | База |  | км
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом (30 км/час) | без груза (50км/час) | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | П/прицеп | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Трал | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | А/кран | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | Бульдозер | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | Манипулятор | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | Бойлер (диз.топливо) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | Бойлер (питьевая вода) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | Вахта | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | Стропальщики | 0 | [15 empty] | 0
| Накладные расходы 72% ФОТ (п.10) | [16 empty] | 0
| Сметная прибыль 48 % ФОТ | [16 empty] | 0
| Обслуживание авар.ДЭС | 1 | [15 empty] | 0
| Дизельное топливо для ДЭС | [16 empty] | 0
| Пропуска за негабаритный груз | [16 empty] | 0
| Имущественные платежи | [16 empty] | 0
| ИТОГО: | [16 empty] | #DIV/0!
| НДС 20% | [16 empty] | #DIV/0!
| Всего с НДС | [16 empty] | #DIV/0!
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №2.1Монтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.1
Затраты на монтаж буровой установки БУ
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество |  | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
|  |  | На монтаж | Возврат- 80%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  |  | 0
1.9 |  | чел/час |  |  |  | 0
| и т.д. | чел/час |  |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. |  | маш/час
2.2. |  | маш/час
и т.д.
Итого затраты по механизмам:
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
3.1 | [5 empty] | 0
3.2 | [5 empty] | 0
3.3 | [5 empty] | 0
3.4 | [5 empty] | 0
3.5 | [5 empty] | 0
3.6 | [5 empty] | 0
3.7 | [5 empty] | 0
3.8 | [5 empty] | 0
3.9 | [5 empty] | 0
3.10 | [5 empty] | 0
3.11 | [5 empty] | 0
3.12 | [5 empty] | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.3 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.6 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.7 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.8 |  | маш/час |  |  |  | 0
4.9 |  | маш/час |  |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час |  |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1. | Буровая установка | суток |  |  |  | 0
6.2. | Циркуляционная система и система очистки бурового раствора | суток |  |  |  | 0
6.3. | Превентор | суток |  |  |  | 0
6.4. | Вагон-дома и контейнеры | суток |  |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  |  | 0
8. | Итого затрат |  |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  |  | 0
10. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №2.2 Арт.скв.
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.2
Строительство артезианских скважин
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Мобилизация | опер | 0 |  | 0
2 | Монтаж | опер | 0 |  | 0
3 | Бурение | опер | 0 |  | 0
4 | Демонтаж | опер | 0 |  | 0
5 | Рекультивация | опер | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
Ликвидация артезианской скважины
Продолжительность бурения скважины |  | 1 | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Мобилизация | опер |  |  | 0
2 | Монтаж | опер |  |  | 0
3 | Бурение | опер |  |  | 0
4 | Демонтаж | опер |  |  | 0
5 | Рекультивация | опер |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## №2.3 ПНР
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.3
Пусконаладочные работы
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел., продолжительность работы в сутки)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
1.9 |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
| Перечислить какие механизмы используются, количество ед. | нет
2.1 |  | маш/час |  |  | 0
2.2 |  | суток |  |  | 0
2.3 |  | суток |  |  | 0
2.4 |  | суток |  |  | 0
2.5 |  | суток |  |  | 0
2.2 |  | сут |  |  | 0
| Итого затрат по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 |  | бал |  |  | 0
3.2. |  | бал |  |  | 0
3.3. |  | кг |  |  | 0
3.4. |  | тн |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортныеуслуги
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Дефектоскопия оборудования
Указать наименование оборудования
5.1 |  | шт. |  |  | 0
5.2 |  | шт. |  |  | 0
5.3 |  | шт. |  |  | 0
5.4 |  | шт. |  |  | 0
5.5 |  | к-т |  |  | 0
5.6 |  | шт. |  |  | 0
| Итого затраты по дефектоскопии: |  |  |  | 0
8. | Итого затраты: |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы 58% (с учетом ЕСН) от ФОТ | руб |  |  | 0
10. | Сметная прибыль 32 % от ФОТ | руб |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
Пусконаладочные работы с СВП
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел., продолжительность работы в сутки)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
1.9 |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
| Перечислить какие механизмы используются, количество ед. | нет
2.1 |  | маш/час |  |  | 0
2.2 |  | суток |  |  | 0
2.3 |  | суток |  |  | 0
2.4 |  | суток |  |  | 0
2.5 |  | суток |  |  | 0
2.2 |  | сут |  |  | 0
| Итого затрат по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 |  | бал |  |  | 0
3.2. |  | бал |  |  | 0
3.3. |  | кг |  |  | 0
3.4. |  | тн |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортныеуслуги
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Дефектоскопия оборудования
Указать наименование оборудования
5.1 |  | шт. |  |  | 0
5.2 |  | шт. |  |  | 0
5.3 |  | шт. |  |  | 0
5.4 |  | шт. |  |  | 0
5.5 |  | к-т |  |  | 0
5.6 |  | шт. |  |  | 0
| Итого затраты по дефектоскопии: |  |  |  | 0
8. | Итого затраты: |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы 58% (с учетом ЕСН) от ФОТ | руб |  |  | 0
10. | Сметная прибыль 32 % от ФОТ | руб |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## №2.4 Передвижка
РАСЧЕТ № 2.4
Передвижка на 15 метров
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность передвижки |  |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
и т.д.
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. |  | маш/час
2.2. |  | маш/час
и т.д.
Итого затраты по механизмам:
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
1 |  | м3 |  |  | 0
2 |  | кг |  |  | 0
3 |  | шт. |  |  | 0
4 |  | шт. |  |  | 0
5 |  | кг |  |  | 0
6 |  | шт |  |  | 0
7 |  | шт |  |  | 0
8 |  | м |  |  | 0
9 |  | м |  |  | 0
10 |  | шт |  |  | 0
11 |  | шт |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
и т.д.
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1. |  | суток |  |  | 0
6.2. |  | суток |  |  | 0
6.3. |  | суток |  |  | 0
6.4. |  | суток |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
7. | Итого затрат |  |  |  | 0
8. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
9. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
Передвижка на 15 метров с СВП
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность передвижки |  |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
и т.д.
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. |  | маш/час
2.2. |  | маш/час
и т.д.
Итого затраты по механизмам:
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
1 |  | м3 |  |  | 0
2 |  | кг |  |  | 0
3 |  | шт. |  |  | 0
4 |  | шт. |  |  | 0
5 |  | кг |  |  | 0
6 |  | шт |  |  | 0
7 |  | шт |  |  | 0
8 |  | м |  |  | 0
9 |  | м |  |  | 0
10 |  | шт |  |  | 0
11 |  | шт |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
и т.д.
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1. |  | суток |  |  | 0
6.2. |  | суток |  |  | 0
6.3. |  | суток |  |  | 0
6.4. |  | суток |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
7. | Итого затрат |  |  |  | 0
8. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
9. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## №2.4.1 Тех.стаскивание
РАСЧЕТ № 2.4.1
Технологическое стаскивание
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность передвижки |  |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
и т.д.
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. |  | маш/час
2.2. |  | маш/час
и т.д.
Итого затраты по механизмам:
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
1 |  | м3 |  |  | 0
2 |  | кг |  |  | 0
3 |  | шт. |  |  | 0
4 |  | шт. |  |  | 0
5 |  | кг |  |  | 0
6 |  | шт |  |  | 0
7 |  | шт |  |  | 0
8 |  | м |  |  | 0
9 |  | м |  |  | 0
10 |  | шт |  |  | 0
11 |  | шт |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
4.1. |  | маш/час |  |  | 0
4.2. |  | маш/час |  |  | 0
и т.д.
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1. |  | суток |  |  | 0
6.2. |  | суток |  |  | 0
6.3. |  | суток |  |  | 0
6.4. |  | суток |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
7. | Итого затрат |  |  |  | 0
8. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
9. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## № 8.1 БиК
к Приложению № 1
Расчет № 8.1
Стоимость бурения скважины №1501 куста № 15 Южно-Ошского меторождения
| куст |  | № 15
| месторождение |  | Южно-Ошское
Тип буровой установки
Расстояние до объекта
Проходка по скважине
в том числе:
| основной ствол |  |  | 3901
| горизонтальный участок |  |  | 120
Продолжительность бурения скважины, всего
Продолжительность бурения скважины, всего |  |  |  | 0 | сут.
Бурение и крепление |  |  |  | 0 | сут.
ГИС (АМК) |  |  |  | 0 | сут.
Коммерческая скорость бурения |  |  |  | #DIV/0!
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость работ на скважину, руб |  |  | Справочно ставка бурения (горизонтального участка) |  | ИТОГО | Примечание
|  |  |  | Бурение и крепление: направление, кондуктор, техническая колонна, транспортная секция. Без доп. работ | Бурение и крепление горизонтальный участок | ГИС (АМК)
[7 empty] | Применение РУС в горизонтальном участке | Сервис геонавигации и картограы границ пласта
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 13
| Продолжительность работ, сут. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF!
Стоимость работ:
1 | ФОТ буровой бригады |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Расчет 8.1.1
2 | Амортизация БУ |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Расчет 8.1.2
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Расчет 8.1.3
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Расчет 8.1.4
5 | Электроэнергия (ЛЭП) | [7 empty] | 0 | Расчет 8.1.5
6 | Работа бульдозера |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Расчет 8.1.6
7 | Прочие материалы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Расчет 8.1.7
8 | Износ бурильных труб |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Расчет 8.1.8
9 | Содержание бурового оборудования |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Расчет 8.1.9
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Расчет 8.1.10
11 | ИТОГО прямые затраты |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Материалы
12 | ГСМ | [8 empty] | Расчет 8.1.12
13 | ИТОГО по статье "Материалы"
Сервисные услуги
14 | Инженерное сопровождение буровых растворов (с учетом стоимости химреагентов) | [7 empty] | 0
15 | Инженерное сопровождение долотами (с учетом стоимости долот) | [7 empty] | 0
16 | Работы по креплению скв. (с уч. цемента), в т.ч.: -оснастка обсадных колонн | [7 empty] | 0
| 0 | - направление 324мм | [6 empty] | 0
| 0 | - кондуктор 245мм | [6 empty] | 0
| 0 | - экспл. колонна 168мм | [6 empty] | 0
17 | Телеметрическое сопровождение бурения | [7 empty] | 0
| AziTrak, PeriScope или аналог+ сервис геонавигации +Гамма каротаж+ каротаж сопротивлений | [7 empty] | 0
| Гамма каротаж | [7 empty] | 0
| Гамма каротаж+ каротаж сопротивлений | [7 empty] | 0
| Гамма каротажем+каротаж сопротивлений, ГГКп, ННКт, плотностной азимутальный имиджер (ГГКп) минимум 16 секторов в режиме реального времени, акустический каверномер в память прибора+сервиса геонавигации. | [7 empty] | 0
18 | Услуги по ГИС | [7 empty] | 0
19 | Услуги противофонтанной службы | [7 empty] | 0
20 | Прокат турбобуров | [7 empty] | 0
21 | Услуги мед.организаций | [7 empty] | 0
22 | Опрессовка обсадной трубы | [7 empty] | 0
23 | Услуги по отбору керна | [7 empty] | 0
24 | ИПТ | [7 empty] | 0
25 | Опрессовка снижением уровня | [7 empty] | 0
24 | Аренда РУС | [7 empty] | 0
25 | Услуги сторонней организации по ИП | [7 empty] | 0
26 | Аренда СВП | [7 empty] | 0
27 | Дизтопливо для СВП | [7 empty] | 0
28 | Завоз ДТ для СВП | [7 empty] | 0
29 | ИТОГО по статье "Сервисные услуги" |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
30 | Услуги бурового подрядчика по сервисным услугам (3% от итога по п. 22) |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
Транспортные расходы
31 | Завоз обсадной трубы |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | Расчет 8.1.24
32 | Завоз ГСМ |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | Расчет 8.1.24
33 | Прочий транспорт |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | Расчет 8.1.24
34 | Перевозка вахт |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | Расчет 8.1.24
35 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
36 | ВСЕГО затрат |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
37 | Накладные расходы 112% от ФОТ |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
38 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
39 | Сметная прибыль 51 % от ФОТ |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
40 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
41 | Аренда энергокомплекса | [7 empty] | 0
42 | ВСЕГО затрат |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
43 | ИТОГО стоимость скважины без НДС |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
44 | ВСЕГО стоимость скважины с НДС |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
45 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС |  |  | #DIV/0!
0 | [8 empty] | 0
(Должность) |  |  | (подпись, печать) | [5 empty] | (ФИО)

## ГГД (Пример)
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут.
0 |  | Служебная строка, не удалять и не изменять | направление |  |  | 0 | 2025-10-01 | 0
1 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
2 | Бурение и крепление | Бурение в интервале - м | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
3 | Бурение и крепление | Промывка | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
4 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
5 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
6 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ОК | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
7 | Бурение и крепление | Спуск ОК Ø 426 мм 0-50 метров | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
8 | Бурение и крепление | Промывка перед цементированием | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
9 | Бурение и крепление | ПЗР к цементажу ОК Ø 426 мм | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
10 | Бурение и крепление | Цементаж ОК Ø 426 мм | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
11 | Бурение и крепление | ОЗЦ, оборудование устья | направление |  |  | 0 | #REF! | #REF!
12 | Бурение и крепление | …. | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
13 | Бурение и крепление | и т.д. | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
14 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
15 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
16 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
17 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
18 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
19 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
20 | Бурение и крепление |  | кондуктор |  |  | 0 | #REF! | #REF!
21 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
22 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
23 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
24 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
25 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
26 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
27 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
28 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
29 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
30 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
31 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
32 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
33 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
34 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
35 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
36 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
37 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
38 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
39 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
40 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
41 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
42 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
43 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
44 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
45 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
46 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
47 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
48 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
49 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
50 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
51 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
52 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
53 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
54 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
55 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
56 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
57 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
58 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
59 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
60 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
61 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
62 | ГИС АМК |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
63 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
64 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
65 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
66 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
67 | Бурение и крепление |  | Эксп. колонна |  |  | 0 | #REF! | #REF!
68 | Бурение и крепление |  | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
69 | Бурение и крепление |  | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
70 | Бурение и крепление |  | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
71 | Бурение и крепление |  | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
72 | Бурение и крепление |  | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
73 | Бурение и крепление |  | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
74 | Бурение и крепление | ОУС, Монтаж АФК, Опрессовка | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
75 | Бурение и крепление | Ремонтное время 5% | Хвостовик |  |  | 0 | #REF! | #REF!
ВСЕГО
1 | ИТОГО БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ |  | 0
2 | ИТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## График ВМР (пример)
План-График
Сетевой график цикла строительства буровой установки
Монтаж
№ | Наименование оборудования | чел часы | Стоимость, % | Текущее выполение, % | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
Дни | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
Инженерная подготовка площадки, временных шламонакопителей | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
Мобилизация БУ | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
ВМР
ЖДО
1 | подключение и протаскивание каб продукции, подключение освещения рельсовых путей. | 24 | 0.3328% |  | 2020-01-27: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
2 | Разбивка разметка,м/ж лежневого фундамента под направляющие,м/ж направляющих,м/ж межтумбовых поясов,протяжка. | 167 | 2.316% |  | 2020-01-08: 16.6667; 2020-01-09: 33.6667; 2020-01-10: 50.6667; 2020-01-11: 67.6667; 2020-01-12: 84.6667; 2020-01-13: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Совмещеный блок
3 | Тумбы, основание сов.блока,монтаж КТУ+КРУ,кабельная продукция. | 136 | 1.886% |  | 2020-01-11: 14; 2020-01-12: 28; 2020-01-13: 42; 2020-01-14: 56; 2020-01-15: 70; 2020-01-16: 84; 2020-01-17: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
НБ
4 | М/ж направляющих ЖДО,Колесных пар,площадок основания, буровых насосов, 2-х синхронных двигателей,кожухов бур.насосов,текстильные ремни,у,протяжка болтовых соединений. | 142 | 1.969% |  | 2020-01-11: 33; 2020-01-12: 66; 2020-01-13: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
5 | ШН, ПВЛ, полы,,шибера, каркас укрытия,протяжка болтовых соединений,панели укрытия,центровка насоса. | 162 | 2.246% |  | 2020-01-13: 33; 2020-01-14: 66; 2020-01-15: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
6 | Протаскивание и подключение кабелей подпорных насосов, установка щитов цепей управления ЗД-1 и ЗД-2 и протаскивание к ним кабельной продукции,Подключение силовых кабелей БСУ ЗД-1 и ЗД-2,Освещение | 94 | 1.303% |  | 2020-01-13: 25; 2020-01-14: 50; 2020-01-15: 75; 2020-01-16: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
7 | Утепление, дефлекторы,заделка проемов,м/ж кран-балки,корпоративное укрытие,Обвязка ПВЛ, дренажей,обвязка нагнетательной линии (тройник, гибкие вставки),опрессовка манифольда,ремонт полов. | 365 | 5.061% |  | 2020-01-14: 16.6667; 2020-01-15: 33.6667; 2020-01-16: 50.6667; 2020-01-17: 67.6667; 2020-01-18: 84.6667; 2020-01-19: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
ЕБ
8 | М/ж направляющих ЖДО,колесных пар,площадок основания,межблочных тяг,крепление. | 82 | 1.137% |  | 2020-01-12: 50; 2020-01-13: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
9 | М/ж емкостей,СМР и ремонтные работы в ЕБ,М/ж болтовых соединений растворной линии, шиберных задвижек,обвязки растворных коммуникаций,ПВЛ линия,сварочные работы по ПВЛ. | 167 | 2.316% |  | 2020-01-12: 14; 2020-01-13: 28; 2020-01-14: 42; 2020-01-15: 56; 2020-01-16: 70; 2020-01-17: 84; 2020-01-18: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
10 | М/ж ГШН обвязка, м/ж винтовые насосы,сброс.линии центрефуг,гидроворонка, ПВЛ, каркас укрытия, панели укрытия,кранбалка,тельфер,обвязка ПВЛ,корпоративное укрытие,дренажные линии. | 345 | 4.784% |  | 2020-01-15: 13; 2020-01-16: 26; 2020-01-17: 39; 2020-01-18: 52; 2020-01-19: 65; 2020-01-20: 78; 2020-01-21: 91; 2020-01-22: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
11 | Кабельная продукция,ЭМР,подключение оборудования,заземление, м/ж освещения. | 85 | 1.179% |  | 2020-01-17: 20; 2020-01-18: 40; 2020-01-19: 60; 2020-01-20: 80; 2020-01-21: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
ЦСГО
12 | Напраляющих ЖДО,колесных пар,площадок основания,межблочных тяг,крепление. | 82 | 1.137% |  | 2020-01-18: 50; 2020-01-19: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
13 | М/ж емкостей,внутриннего и наружнего шнека,ФСУ, вибросит,ШН, центрифуг,растворной линии,СМР видимого заземления дегазатора, центрифуг,обвязка долива,песко-илоотделитель,переходы,площадки. | 275 | 3.813% |  | 2020-01-19: 16.6667; 2020-01-20: 33.6667; 2020-01-21: 50.6667; 2020-01-22: 67.6667; 2020-01-23: 84.6667; 2020-01-24: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
14 | Ремонт площадок обслуживания вибросит и центрифуг,установка шиберов,протяжка шиберов,площадка лестницы, обвязка линии ЦС,м/ж панелей укрытия крышевых,торцевых,обрешётка проемов. | 247 | 3.425% |  | 2020-01-22: 20; 2020-01-23: 40; 2020-01-24: 60; 2020-01-25: 80; 2020-01-26: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
15 | Протаскивание и подключение винтовых насосов, ГШН, внутреннего шнека, центрифуг, кнопочного поста вибросит,дегазатора, освещение,заземление. | 97 | 1.345% |  | 2020-01-23: 20; 2020-01-24: 40; 2020-01-25: 60; 2020-01-26: 80; 2020-01-27: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
16 | Обвязка дренажей,М/ж утепления корпоративного укрытия,обвязка ФСУ, гидроворонка,сварочные работы по изготовлению линии и обвязка перекачивающих насосов,экологичка,обвязка ПВЛ. | 290 | 4.021% |  | 2020-01-23: 14; 2020-01-24: 28; 2020-01-25: 42; 2020-01-26: 56; 2020-01-27: 70; 2020-01-28: 84; 2020-01-29: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Эшелон
17 | Кронштейны ПВО,ремонт переходных площадок, маршевых лестниц и перильных ограждений,корпоративное укрытие,контур заземления,покраска оборудования, | 638 | 8.846% |  | 2020-01-28: 7; 2020-01-29: 14; 2020-01-30: 21; 2020-01-31: 28; 2020-02-01: 35; 2020-02-02: 42; 2020-02-03: 49; 2020-02-04: 56; 2020-02-05: 63; 2020-02-06: 70; 2020-02-07: 77; 2020-02-08: 84; 2020-02-09: 91; 2020-02-10: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
18 | Обвязка денажной линии,натяжка провода ЛЭП,огрождение опр ЛЭП,изоляция ПВЛ,ЭМР. | 690 | 9.567% | [21 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ВЛБ
19 | Лонжероны,Межлонжеронные балки с поясами,монтаж транспортировочной балки,монтаж ферм с поясами,основание лебёдочного блока,площадки силового блока, станции управления ВСП.,Забалчивание болтовых соединений площадок. | 170 | 2.357% |  | 2020-01-23: 25; 2020-01-24: 50; 2020-01-25: 75; 2020-01-26: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
20 | Роторного стола,КПЦ, портала,боковой площадки на ротре,2 х подроторных площадок,площадок обслуживания ПВО,контейнера СВП,аварийный привод, Марш лесницы,площадка боковая,панели,транспортировочная балка,протяжка лебедочного и подроторного блока. | 132 | 1.83% |  | 2020-01-24: 25; 2020-01-25: 50; 2020-01-26: 75; 2020-01-27: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
21 | Сборка секций мачты вышки,монтаж стоек опоры вышки,диагональных поясов. Подготовительные работы к монтажу кронблока,секции вышки,кронблока,оснастки УПВ на крюкоблок,туннельные лестницы на кронблоке,секции на лонжерон,запасовка т.оснастки на лебёдку и на неподвижную ветвь тал.каната. | 234 | 3.245% |  | 2020-01-25: 20; 2020-01-26: 40; 2020-01-27: 60; 2020-01-28: 80; 2020-01-29: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
22 | ЭМР по мачте вышки(фонари, прокладка кабелей, ревизия фонарей освещения балкона вехового),ремогт балкона верхового,м/ж страховок по вышке,ПР к подъему,подъем вышки,крепление. | 71 | 0.9845% |  | 2020-01-29: 50; 2020-01-30: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
23 | Вспомогательной лебёдки, 4х панелей укрытия рабочей площадки, балки крепления направляющей СВП, подключение вспом. Лебёдки,ПР к монтажу устьевого жёлоба, стойки КП8,балок крепления направляющих СВП, запасовка вспомлебёдки. | 123 | 1.705% |  | 2020-01-30: 33; 2020-01-31: 66; 2020-02-01: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
24 | М/ж доливной ёмкости, лестничной площадка подъёма на ротор, помещения для отдыха буровой бригады, трансформатора СВП,направляющей и СВП,кабельная подвеска СВП,обвязка ПВЛ. | 240 | 3.328% |  | 2020-01-31: 20; 2020-02-01: 40; 2020-02-02: 60; 2020-02-03: 80; 2020-02-04: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
25 | Обвязка нагнетательной линии (тройник, гибкие вставки),кожух цепи КРБ, ЛБУ, кронштейны, дроссельная,желоб, доливная линия, линии ВШН,кожух цепи ротора,протяжка,центровка СВП. | 285 | 3.952% |  | 2020-02-03: 16.6667; 2020-02-04: 33.6667; 2020-02-05: 50.6667; 2020-02-06: 67.6667; 2020-02-07: 84.6667; 2020-02-08: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
26 | Сборка и м/ж ригелей коркаса,панели укрытия силового блока,утипление корпоративным укрытием. | 128 | 1.775% |  | 2020-02-06: 25; 2020-02-07: 50; 2020-02-08: 75; 2020-02-09: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
27 | М/ж приемного моста,наклонный козырек и стелажи,обвязка гидравлической линии перемещения и выравнивания вышки (домкраты, толкатели). | 110 | 1.525% |  | 2020-02-08: 33; 2020-02-09: 66; 2020-02-10: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
БДЕ
28 | Плиты ЖБИ под основание БДЕ,площадки основания,емкостя БДЕ | 75 | 1.04% |  | 2020-01-29: 50; 2020-01-30: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
29 | М/ш ШНГ,обвязка БДЕ и растворных линий. | 190 | 2.634% |  | 2020-01-30: 20; 2020-01-31: 40; 2020-02-01: 60; 2020-02-02: 80; 2020-02-03: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
30 | Подключение и протаскивание каб продукции,перемешивателей, ГШН, кнопочного поста перемешивателей,Протаскивание кабельной прод от БКРУ до БДЕ,Подключение,освещение,заземление. | 70 | 0.9706% |  | 2020-02-01: 25; 2020-02-02: 50; 2020-02-03: 75; 2020-02-04: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
31 | Стойки под каркас БДЕ,ригеля,панели укрытия,утипление,нащельники. | 187 | 2.593% |  | 2020-02-02: 16.6667; 2020-02-03: 33.6667; 2020-02-04: 50.6667; 2020-02-05: 67.6667; 2020-02-06: 84.6667; 2020-02-07: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
32 | крепеж запорной арматуры, обвязка линий ,перильные ограждения. | 110 | 1.525% |  | 2020-02-03: 33; 2020-02-04: 66; 2020-02-05: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
ГСМ
33 | ЖБ плиты,оборудования парка емкостей, площадка обслуживания емкости,тоннельной лестницы,коллектор. | 90 | 1.248% |  | 2020-01-31: 50; 2020-02-01: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Котельная
34 | Основание под котельную,модуля КУ,дымогарных труб КУ,оттяжек дымогарных труб,нащельников между основаниями,лестницы. | 66 | 0.9151% |  | 2020-01-25: 50; 2020-01-26: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
35 | Обвязка ПВЛ с выходом на наружние коммуникации,линия ПВЛ от КУ до БУ,контур заземления. | 236 | 3.272% |  | 2020-01-26: 20; 2020-01-27: 40; 2020-01-28: 60; 2020-01-29: 80; 2020-01-30: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Водоблок
36 | М/ж основания , емкости,коллектор ШН, лестница с площадкой, каркас укрытия водоблока,крышевые панели, обрешётка, утепление укрытия. | 150 | 2.08% |  | 2020-02-02: 33; 2020-02-03: 66; 2020-02-04: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
37 | Обвязка с выходом на укладку наружных коммуникаций,обрешетка укрытия. | 115 | 1.595% |  | 2020-02-04: 33; 2020-02-05: 66; 2020-02-06: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
38 | Разгрузка БО | 342 | 4.742% | [5 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 100 | [23 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
39 | ЦПДК, забуривание скважины
| Численно квалификационный состав ВМБ | чел |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Автокран 50 тн | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 7 to 100
| Автокран 25 тн | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 7 to 100
и т.д.
| Общее | 7212 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.714% | 2.439% | 3.165% | 4.804% | 7.336% | 10.92% | 8.326% | 11.82% | 12.3% | 13.67% | 14.87% | 10.65% | 5.958% | 7.942% | 9.006% | 7.455% | 11.08% | 11.42% | 16.22% | 12.93% | 12.38% | 16.44% | 13.03% | 11.21% | 14.94% | 15.64% | 20.46% | 22.68% | 19.56% | 21.23% | 22.25% | 22.31% | 20.11% | 19.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Суточный Процент выполнения
Демонтаж
№ | Наименование оборудования | чел часы | Стоимость, % | Текущее выполение, % | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
Дни | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
КРУНБ,ЭБ,компрессорный.
1 | Крепежа основания ЭБ,кабельной продукции,(энергоблок в целом + основание),компремсорный блок. | 86 | 2.874% | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | основание, тумбы 2шт, | 16 | 0.5348% |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Превышечное
3 | Стелажи,приемный мост, 8КП-2, блок дросселирования, ГУП-100 | 56 | 1.872% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Насосоный блок
4 | Разбалчивание БО (обвязка), привод БН, обвязки, ПВЛ, освещение,кабельная продукция | 88 | 2.941% |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Корпоративного укрытия,панели укрытия,привод БН, Бур.насосы, ПВЛ, ШН подпорные, лестница, обвязка | 91 | 3.041% |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Разбалчивание,д/ж основания, рамы ,площадки, колесные пары. | 56 | 1.872% |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Емкостной блок
7 | Бур. Укрытий (корпоративный),кабельная продукция (РЩ, освещение, перемешиватели, ШНы),укрытие, региля, лестницы переходы, верхния обвязка емкостей. | 156 | 5.214% |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Коммоникации под эшелоном, обвязка , д/ж емкости 4шт, ШН, ФСУ,.винтовых насосов, | 65 | 2.172% |  |  |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Разбалчивание основания, д/ж рамы, площадки основания, колесные пары. | 52 | 1.738% |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ЦСГО
10 | Д/ж корпоративного Бур.укрытия,насщельники,д/ж панелей укрытия,ригеля стойки,верхняя обвязка емкостей,площадок. | 128 | 4.278% |  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Отключение центрифуг, вибросит, илоотделителей , ГШН,звуковых сигналов, и кабельной продукции,желобов кабельной продукции | 51 | 1.705% |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Разкрепление оборудования,растворная линия бвязка БО,д/ж центрифуг,дегазатор, шнека,основание под шнек,к,3-х ГШН,ФСУ | 114 | 3.81% | [6 empty] | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Емкостя,площадок основания,колесных пар,коммуникации под эшелоном, кабельной продукции. | 102 | 3.409% | [8 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ВЛБ
14 | Разбалчивание болтовых соединений,доливная емкость,ветровые панели ВЛБ,бухта тк,кронштейны УМК, основание долива, подсвечники. Цепь ротора, кожухи, УТК | 66 | 2.206% | [8 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Укрытие силового блока, СВП (модули управления),СВП, балки гашения. | 168 | 5.615% | [9 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Освещение, кабель свп, ПР к опусканию мачты,разключение кабельной продукции. | 60 | 2.005% | [10 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | ПР к опусканию мачты,опускание,д/ж навесного оборудования,д/ж мачты. | 147 | 4.913% | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Разбалчивание БО,д/ж угловых панелей ВЛБ,д/ж порталов,боковых площадок роторного стола. | 100 | 3.342% | [13 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | Д/ж центральной рамы,подроторных ферм,площадок основания КПЦ,авар.прривода,д/ж лебедки,рама лебедки. | 68 | 2.273% | [15 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Д/ж транспортировочных балок, промежуточные балки,д/ж лонжеронов. | 40 | 1.337% | [17 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ЖДО
21 | направляющих тумб и поясов,лежневого фундамента, заземление. | 48 | 1.604% | 0 |  |  | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
БДЕ,Водоблок.
22 | Бур.укрытие,Укрытие,обвязка ГШН,обвязка емкостей,освещение,ЭМР,переходы. | 116 | 3.877% | [10 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Емкости,основания,площ.лестницы,гшн. | 66 | 2.206% | [11 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Котельная установка
24 | Расход.ем, основание, обвязка. | 36 | 1.203% | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Модуля котельной | 26 | 0.869% | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Вспом
26 | Сборка кабельной продукции. | 32 | 1.07% | [17 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | Погрузка БО | 445 | 14.87% | [5 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | Демобилзация БУ, БО | 445 | 14.87% | [5 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Зачистка КП | 68 | 2.273% | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | Сдача КП | bar: 2020-01-19
| Общее | 2992 | 29.92 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Процент выполнения |  | 1.437% |  | 5.515% | 8.489% | 17.69% | 23.4% | 30.71% | 40.46% | 42.71% | 50.7% | 56.63% | 63.99% | 69.82% | 73.59% | 77.97% | 81.78% | 87.3% | 89.76% | 95.89% | 100% | 100% | 100%
| Суточный Процент выполнения |  | 1.437% |  | 5.515% | 2.975% | 9.203% | 5.707% | 7.309% | 9.756% | 2.249% | 7.981% | 5.939% | 7.353% | 5.832% | 3.768% | 4.387% | 3.81% | 5.515% | 2.457% | 6.133% | 4.111% | 0% | 0%
| Численно квалификационный состав ВМБ | чел |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Автокран 50 тн | ед. | [20 empty] | 1 | 1 | bar: 2 to 18
| Автокран 25 тн | ед. | [20 empty] | 1 | 1 | bar: 2 to 18
и т.д.

## График работ
Скважина | Куст | Месторождение | Проектный горизонт | Проходка по стволу, м | Отход, м | Мобилизация + монтаж |  |  | Бурение |  |  | Демонтаж + Демобилизация + Техническая рекультивация |  |  | Сдача скважины в обустройство | Примечание
[6 empty] | начало | конец | сут | начало | конец | сут. | начало | конец | сут. | Дата

## Расчет ННБ
№ скважины
| Проектный забой |  | м
| Стоимость скважины |  | рублей без НДС
| Стоимость работы ННБ | ед. изм | работа | ожидание
1 | Бурение Роторной КНБК с ВСП | руб./сут. | 0 | 0
2 | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) с СВП | руб.
3 | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) с СВП | руб.
4 | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) с СВП | руб.
5 | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) с СВП | руб.
13 | Отбор изолированного керна с ВСП | руб.
14 | Отбор неизолированного керна с ВСП | руб.
| Наименование секции | от | до | проходка | Количетсво дней на секцию | Количество дней работы | Количество дней ожидание | Стоимость ННБ (работа) | Стоимость ННБ (ожидание) | мобил/демоб оборуд.ННБ
напр
хвост.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Для коммерческого предложения
1 | Телеметрическое сопровождение бурения
2 | Прокат турбобуров
3 | Прокат Яс
4 | Силовой верхний привод
5 | Стоимость метра бурения | ед. изм | #DIV/0!
5.1. | Бурение Роторной КНБК с ВСП | руб./м | #DIV/0!
5.2. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) с СВП | руб./м | #DIV/0!
5.3. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) с СВП | руб./м | #DIV/0!
5.4. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) с СВП | руб./м | #DIV/0!
5.5. | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) с СВП | руб./м | #DIV/0!
5.6. | Отбор изолированного керна с ВСП | руб./м |  | и т.д.
5.7. | Отбор неизолированного керна с ВСП | руб./м |  | и т.д.

## Потребность хим.реагентов
№ п/п | Наименование видов работ, услуг | Един. Измерен. | цена за единицу | Секция | [9 empty] | Доп. работы
|  |  |  | направление |  | кондуктор |  | техническя колонна |  | эксплуатационная колонн |  | хвостовик |  | Цементаж 2 ступени |  | Пилотный ствол |  | и т.д.
|  |  |  | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб | колич-во | стоимость, руб
1 | Материалы
1.1. | Заготовка ВУС
| Биополимер (пример) | тн
| UNIPAC HV (пример) | тн
| Скорлупа ореха (пример) | тн
| Кольматант MIX (пример) | тн
| Кольматант К-1-3 (пример) | тн
| Резиновая крошка (пример) | тн
| и т.д. | тн
1.2. | Потери бурового раствора
| Бентонит ПБМА (пример) | тн
| Каустическая сода (пример) | тн
| Биополимер (пример) | тн
| UNIPAC LV (пример) | тн
| KCL (пример) | тн
| Бактерицид (пример) | тн
| Пеногаситель (пример) | тн
| UNIPAC HV (пример) | тн
| Мраморная крошка (пример) | тн
| Известь (пример) | тн
| Бикарбонат натрия (пример) | тн
| Лимонная кислота (пример) | тн
| Смазка (пример) | тн
и т.д.

## №5.1Демонтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ № 5.1
Затраты на демонтаж буровой установки
тип БУ
| куст № | 15
| месторождение | Южно-Ошское
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
На монтаж
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
1.9 |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
| Перечислить какие механизмы используются, количество ед. | нет
2.1 |  | маш/час
2.2 |  | маш/час
и т.д.
Итого затраты по механизмам:
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 |  | м3 |  |  | 0
3.2 |  | м3 |  |  | 0
3.3 |  | шт. |  |  | 0
3.4 |  | м |  |  | 0
3.5 |  | шт. |  |  | 0
3.6 |  | шт. |  |  | 0
3.7 |  | шт. |  |  | 0
3.8 |  | шт. |  |  | 0
3.9 |  | кг |  |  | 0
3.10 |  | кг |  |  | 0
3.11 |  | кг |  |  | 0
3.12 |  | кг |  |  | 0
3.13 |  | кг |  |  | 0
3.14 |  | кг |  |  | 0
3.15 |  | шт |  |  | 0
3.16 |  | шт |  |  | 0
3.17 |  | кг |  |  | 0
| и т.д. | кг |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  | 0
4.3 |  | маш/час |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  | 0
4.6 |  | маш/час |  |  | 0
4.7 |  | маш/час |  |  | 0
| и т.д. | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час |  |  | 0
| Дизельное топливо для ДЭС | тн |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1 |  | суток |  |  | 0
6.2 |  | суток |  |  | 0
6.3 |  | суток |  |  | 0
6.4 |  | суток |  |  | 0
| и т.д. | сут |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
| Итого затрат: |  |  |  | 0
7. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
8. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №13 Суточная ставка
к Приложению №1
Расчет № 13
Суточная ставка работы и простоя бригады бурения при строительстве скважины
Тип буровой установки
Расстояние до объекта |  |  | км
Глубина скважины |  |  | м.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость 1 суток работы бригады бурения, руб. | Стоимость 1 суток простоя бригады бурения, руб. | 0.83
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Бурение и крепление
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН)
2 | Амортизация БУ
3 | Амортизация бригадного хозяйства
4 | Энергозатраты (ДЭС)
5 | Электроэнергия (ЛЭП)
6 | Работа бульдозера
7 | Износ бурильных труб
8 | Содержание бурового оборудования
9 | Пароводоснабжение (с учетом нефти)
10 | ГСМ для энергокомплекса
11 | Прочие материалы
12 | ИТОГО прямые затраты |  |  | 0 | 0
Сервисные услуги
13 | исключить
Транспортные расходы
14 | Завоз ГСМ для энергокомплекса |  |  | #DIV/0!
15 | Прочий транспорт |  |  | #DIV/0!
16 | Вахта |  |  | #DIV/0!
17 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | #DIV/0! | #REF!
18 | ВСЕГО затрат |  |  | #DIV/0! | #REF!
19 | Накладные расходы 112% (с уч.ЕСН) от ФОТ |  |  | 0 | 0
20 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | #DIV/0! | #REF!
21 | Сметная прибыль 51% от ФОТ |  |  | 0 | 0
22 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | #DIV/0! | #REF!
23 | ВСЕГО затрат: |  |  | #DIV/0! | #REF!
24 | ИТОГО стоимость 1 суток без НДС |  |  | #DIV/0! | #REF!
25 | ВСЕГО стоимость 1 суток с НДС |  |  | #DIV/0! | #REF!
26 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС
#REF! |  |  |  |  | #REF!
(Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.1 ЗП
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения № 1
Расчет № 8.1.1(№ 8.4.1, № 8.5.1)
Заработная плата буровой бригады (без учета ЕСН)
без НДС
№п/п | Наименование профессий | Разряд | Количество, чел. | Количество часов работы в месяц на 1 работника | Часовая ставка со всеми доплатами и начислениями, руб. | Месячная заработная плата на 1 работника, руб. | Месячная заработная плата всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Указать численно-квалификационный состав бригады
1 | Мастер буровой |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Бурильщик ЭРБС |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Бурильщик ЭРБС |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Помощник бурильщика ЭРБС |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Электромонтер по обслуживанию буровых |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Слесарь по обслуживанию буровых |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Электрогазосварщик, занятый на ручной резке |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Машинист подъемника |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Машинист буровой установки |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 0
| Среднесуточная ставка ФОТ | [5 empty] | 0
| Затраты ФОТ на скважину | сут | 109 |  |  |  | 0
РРРР
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.2 Амортизация БО
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.2 (№ 8.4.2, № 8.5.2)
Стоимость амортизации бурового оборудования
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2. |  | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3. |  | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Итого: | [5 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [5 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | сут | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.3 Амортизация БХ
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.3 (№ 8.4.3, № 8.5.3)
Стоимость амортизации бригадного хозяйства
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Вагон-дома | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Контейнер | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Итого: | [5 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [5 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | сут | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.4 энергозатраты
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.4 (№ 8.4.4, № 8.5.4)
Стоимость энергозатрат (ДЭС) за месяц
без НДС
№№ п.п. | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость всего за месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
Итого ФОТ:
2. | Амортизация оборудования | суток |  |  | 0
3. | Дизтопливо | тн |  |  | 0
4. | Смазка | лит |  |  | 0
5. | Текущий ремонт | %
| ИТОГО: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО | (ФИО)

## №8.1.6 Бульдозер
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.6 (№ 8.4.6, № 8.5.6)
Стоимость работы бульдозера
без НДС
№№ п.п. | Наименование техники | Кол-во единиц техники, шт. | Кол-во суток работы в месяц | Продол-сть работы в сутки, час. | Всего, маш/час. | Стоимость за 1 маш/час., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 0
| Суточная ставка | [5 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.7 Проч. материалы
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.7 (№ 8.4.7, № 8.5.7)
Затраты по прочим материалам
без НДС
№ п.п. | Наименование материалов | Един. изм. | Норма расхода на скважину | Стоимость единицы, руб. | Итого стоимость на скважину, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | шт |  |  | 0
2 |  | шт |  |  | 0
3 |  | шт |  |  | 0
4 |  | ш |  |  | 0
5 |  | кг |  |  | 0
6 |  | к-т |  |  | 0
7 |  | шт |  |  | 0
8 |  | шт |  |  | 0
9 |  | шт |  |  | 0
10 |  | шт |  |  | 0
11 |  | кг |  |  | 0
| Итого: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
#REF! | 18ЛКС 174-143 | шт | 1 | 14646 | 14646
#REF! | Овершот ОВ-286 | шт | 0 | 201233 | 0
#REF! | Овершот ОВ-206 | шт | 1 | 93577 | 93577
#REF! | Цанговый захват ОВ-286 | шт | 1 | 42495 | 42495
#REF! | Направляющая ц. захвата | шт | 1 | 12863 | 12863
#REF! | спиральный захват | шт | 1 | 30669 | 30669
#REF! | направляюшая спирального захвата | шт | 1 | 10856 | 10856
#REF! | Цанговый захват ОВ 206 | шт | 1 | 22683 | 22683
#REF! | направляюшая цангового захвата | шт | 1 | 5527 | 5527
#REF! | Спиральный захват ОВ-206 | шт | 1 | 13977 | 13977
#REF! | ШМУ -2 МН 133 | шт | 2 | 54251 | 108502
#REF! | ШМУ -2 МН 219 | шт | 1 | 54251 | 54251
| Итого на скважину без учета НДС |  |  |  | 347496.6102
| Итого в сутки |  |  |  | 952.0455
| #REF! |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО | (ФИО)

## № 8.1.8 Износ буриль.труб
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.8 (№ 8.4.8, № 8.5.8)
Износ бурильных труб
Срок полезного использования |  | 24 | мес.
без НДС
№№ п.п. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Расчетный вес 1 м. трубы, тн. | Вес трубы всего, тн. | Стоимость 1 тн., руб. | Стоимость всего, руб. | Износ в месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | м |  |  |  |  | 0
2 |  | м |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | м |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | м |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | м |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 0
| Суточная ставка | [6 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | [5 empty] | 0
#REF! | [6 empty] | #REF!
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  |  | (ФИО)

## № 8.1.9 Содержание БО
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.9 (№ 8.4.9, № 8.5.9)
Затраты на содержание бурового оборудования (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
указать численно-квалификационный состав, (профессия, разряд, количество чел.)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3. |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Амортизация оборудования
(указать наименование оборудования, балансовую стоимость, срок полезного использования)
Итого амортизация:
3. | Электроэнергия, теплоэнергия БПО
3.1 |  | руб. |  |  | 0
| Итого энергозатраты: |  |  |  | 0
4. | Материалы и запчасти
4.1 |  | шт |  |  | 0
4.2 |  | шт |  |  | 0
4.3 |  | шт |  |  | 0
4.4 |  | шт |  |  | 0
4.5 |  | шт |  |  | 0
4.6 |  | шт |  |  | 0
4.7 |  | шт |  |  | 0
4.8 |  | шт |  |  | 0
4.9 |  | шт |  |  | 0
4.10 |  | шт |  |  | 0
4.11 |  | шт |  |  | 0
4.12 |  | шт |  |  | 0
4.13 |  | шт |  |  | 0
4.14 |  | шт |  |  | 0
4.15 |  | шт |  |  | 0
4.16 |  | шт |  |  | 0
| Итого материалы и запчасти: |  |  |  | 0
5. | Транспортные услуги
5.1 |  | маш/час |  |  | 0
5.2 |  | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
6. | Ремонтные работы
6.1 |  | руб. |  |  | 0
6.2 |  | руб. |  |  | 0
6.3 |  | руб. |  |  | 0
6.4 |  | руб. |  |  | 0
6.5 |  | руб. |  |  | 0
| Итого ремонтные работы: |  |  |  | 0
| ИТОГО затрат: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО | (ФИО)

## № 8.1.10 Пароводоснабжение
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.10 (№ 8.4.10, № 8.5.10)
Затраты на пароводоснабжение (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Амортизация оборудования
2.1 | Котельная | суток |  |  | 0
Итого амортизация:
3. | Материалы и запчасти | руб |  |  | 0
4. | Нефть | тн |  |  | 0
5. | Завоз нефти | рейс |  |  | 0
| ИТОГО затрат: |  |  |  | 0
| Коэффициент отопительного периода |  |  |  | 0.55
| Итого затрат с учетом коэффициента отопительного периода |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО | (ФИО)

## №8.1.12 ГСМ
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.12 (№ 8.4.12, № 8.5.12)
Затраты на ГСМ для энергокомплекса (за месяц)
Кол-во суток бурения ___________
без НДС
№№ п.п. | Наименование потребителя ГСМ | Количество, шт. | Норма расхода кг/сутки на 1 ед. потребителя | Количество топлива, кг. | Цена руб./кг. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО
Суточная ставка
Затраты на скважину
Руководитель
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.24 Транспорт
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.24 (№ 8.4.24, № 8.5.24)
Затраты на транспортные услуги
[6 empty] | 0 | сут | [5 empty] | без НДС
№№ п.п. | Наименование перевозимого груза (материалов) | Наименование техники | Грузоподъемность, тн. | Количество рейсов, шт. | Расстояние перевозки, км. | Ср. тех. скорость, км. | Продолжи-ть 1 рейса, час. | Время работы всего, час. | Пробег всего, км. | Тариф, руб. |  | Затраты на скважину всего, руб.
[10 empty] | за час. | за км. | за время работы | за пробег | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Обсадные трубы (___тн.) | п/прицеп | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Суточная ставка по завозу трубы | [12 empty] | #DIV/0!
2. | ГСМ для энергокомплекса (_____тн.) | АТЗ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Суточная ставка по завозу ГСМ | [12 empty] | #DIV/0!
3. | Прочий транспорт
указать марку а/транспорта, какие материалы перевозит и вес в тн.
3.1 | Опресcовка | ЦА-320 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | а/кран | А/кран | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | Отпарка оборудования | ППУ (сезонно) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.5. | Химия | п/прицеп | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.5. | Манипулятор | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3.6. | Запасные части | п/прицеп | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Итого затраты по прочему транспорту: | [12 empty] | 0
| Суточная ставка по прочему транспорту | [12 empty] | #DIV/0!
4. | Перевозка вахт
4.1 | Вахта | Микроавтобус |  | 27.25 | 0 | 50 | 0 | 482.1656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Итого затраты по транспортировке вахт: | [12 empty] | 0
| Суточная ставка по перевозке вахт | [12 empty] | #DIV/0!
| 0 |  |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №14 Тех. рекультивация
Расчет №14
технической рекультивации
№ | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Кол-во | Сто-ть за ед., руб. | Итого
1 | Техническая рекультивация | опер. | 1 |  | 0
| Стоимость работ без НДС | руб |  |  | 0
| НДС 20% | руб |  |  | 0
| Стоимость работ с НДС | руб |  |  | 0
| Директор Томского филиала АО "ССК" |  |  |  | Е.В. Телков
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) | (ФИО)