## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству "УКПН "Ашит". РВС-5000 № 2, 13, 20.Защита опасных производственных объектов от БПЛА"
РД № 1717
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "УКПН "Ашит". РВС-5000 № 2, 13, 20. Защита опасных производственных объектов от БПЛА"
2 | РВС-5000 № 2 инв. № 4526521002
3 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1717-АС)
4 | Фундамент под защитную конструкцию (лист 3) |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Щебень М 600 фр. 5-20мм | м3 | 4150 | 4150 | 4980 | 53 | 263940 | 53 |  |  | май 2025
6 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1450 | 1450 | 1740 | 89 | 154860 | 89 |  |  | май 2025
7 | Профилированная мембрана PLANTER standart, рулон 1х20м | шт | 245 | 245 | 294 | 10 | 2940 | 10 |  |  | май 2025
8 | Плита дорожная ПД2-6, серия 3.503-17 | шт | 20640 | 20640 | 24768 | 40 | 990720 | 40 |  |  | май 2025
9 | Самоанкерующие распорные болты СРБ 16х150 УХЛ1, ГОСТ 28778-2023 | шт | 84 | 84 | 100.8 | 304 | 30643.2 | 304 |  |  | май 2025
10 | Тросы Т1, Т2 (лист 4)
11 | Канат 21-Г-1-С-Н-Р-1670 L=25860, ГОСТ 3064-80* (17 шт / 0,6273т) | шт | 360 | 360 | 432 | 17 | 7344 | 17 |  |  | май 2025
12 | Канат 21-Г-1-С-Н-Р-1670 L=25860, ГОСТ 3064-80* (1 шт / 0,0397т) | шт | 360 | 360 | 432 | 1 | 432 | 1 |  |  | май 2025
13 | Коуш 63, ГОСТ 2224-93 (36 шт / 0,020т) | шт | 598 | 598 | 717.6 | 36 | 25833.6 | 36 |  |  | май 2025
14 | Зажим 22-I, ОСТ 24.090.51-86 (144 шт / 0,061т) | шт | 886 | 886 | 1063.2 | 144 | 153100.8 | 144 |  |  | май 2025
15 | Талреп 160-ОС-ВВ, 4, ОСТ 5.2314-79 (943-01.247-04) (36 шт / 1,476т) | шт | 25948 | 25948 | 31137.6 | 36 | 1120953.6 | 36 |  |  | май 2025
16 | Лист 16х110х380 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 205000 | 205000 | 246000 | 0.191 | 46986 | 0.191 |  |  | май 2025
17 | Шайба 56, ГОСТ 11371-78* | шт | 150 | 150 | 180 | 144 | 25920 |  | 144 |  | май 2025
18 | Болтовое соединение СБ1 (36 шт) (лист 6)
19 | Болт М36-6gх150.109.40Х.096, ГОСТ 7798-70* | шт | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 36 | 51.84 |  | 36 |  | май 2025
20 | Гайка М36-6Н.10.40Х.096, ГОСТ 5915-70* | шт | 30 | 30 | 36 | 72 | 2592 |  | 72 |  | май 2025
21 | Шайба 36, ГОСТ 11371-78* | шт | 30 | 30 | 36 | 108 | 3888 |  | 108 |  | май 2025
22 | Узел 1 (18шт) (лист 6)
23 | Лист 10х260х515 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.382 | 89388 | 0.382 |  |  | май 2025
24 | Лист 16х230х340 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 205000 | 205000 | 246000 | 0.356 | 87576 | 0.356 |  |  | май 2025
25 | Лист 10х80х100 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.025 | 5850 | 0.025 |  |  | май 2025
26 | Грунтовка ГФ-017 (27*0,12*1=3,2кг) | кг | 149 | 149 | 178.8 | 3.2 | 572.16 |  | 3.2 |  | май 2025
27 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) (27*0,19*2=10,3кг) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 10.3 | 1878.72 |  | 10.3 |  | май 2025
28 | Сетка защитно-улавливающая (лист 4)
29 | Хомут червячный Fisher 40-60мм | шт | 125 | 125 | 150 | 567 | 85050 | 567 |  |  | май 2025
30 | Сетка защитно-улавливающая 3,5х12м (пропитка Биопирен "НОРТЕКС-С") нить полиамидная 220текс., 280 филаментов, тип 502, светотермостабилизационная, неокрашенная, круглая, условный размер ячейки 35мм / диаметр нити 3,5мм, размер сетки: длина - 12 м, ширина | м2 | 521 | 521 | 625.2 | 3450.4 | 2157190.08 | 3450.4 |  |  | май 2025
31 | Защитная сетка капроновая (полиамидная) 100х100х6 | м2 | 320 | 320 | 384 | 670 | 257280 | 670 |  |  | май 2025
32 | Центральная рама для кровли (лист 7)
33 | Уголок 100х100х7, L=2000, ГОСТ 8509-93 | т | 117000 | 117000 | 140400 | 0.086 | 12074.4 | 0.086 |  |  | май 2025
34 | Лист 10х200х200, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.025 | 5850 | 0.025 |  |  | май 2025
35 | Уголок 75х6, L=1900, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.026 | 3104.4 | 0.026 |  | 0.026 | май 2025
36 | Уголок 75х6, L=100, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.003 | 358.2 | 0.003 |  | 0.003 | май 2025
37 | Уголок 75х6, L=1900, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.026 | 3104.4 | 0.026 |  | 0.026 | май 2025
38 | Уголок 75х6, L=1800, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.025 | 2985 | 0.025 |  | 0.025 | май 2025
39 | Уголок 75х6, L=1700, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.024 | 2865.6 | 0.024 |  | 0.024 | май 2025
40 | Уголок 50х5, L=2150, ГОСТ 8509-93 | т | 96800 | 96800 | 116160 | 0.016 | 1858.56 | 0.016 |  |  | май 2025
41 | Уголок 75х6, L=75, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.002 | 238.8 | 0.002 |  | 0.002 | май 2025
42 | Болт М12-6gх70.58 | шт | 46 | 46 | 55.2 | 20 | 1104 |  | 20 |  | май 2025
43 | Гайка 1М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 20 | 288 |  | 20 |  | май 2025
44 | Шайба А.12.01.08кп.016 | шт | 27 | 27 | 32.4 | 20 | 648 |  | 20 |  | май 2025
45 | Грунтовка ГФ-017 (9,3*0,12*1=1,12кг) | кг | 149 | 149 | 178.8 | 1.12 | 200.256 |  | 1.12 |  | май 2025
46 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) (9,3*0,19*2=3,5кг) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.5 | 638.4 |  | 3.5 |  | май 2025
47 | Прокладка из полиуретана (4 шт) 200х200мм | м2 | 27500 | 27500 | 33000 | 0.2 | 6600 |  | 0.2 |  | май 2025
48 | Конструкции металлические (РД № 1717-КМ)
49 | Леса защитные, индивид. изготовления (поставщик ООО "ТД "Стальком" в составе на 1 комплект:стойка вертикальная 4м ( диам. 57х3мм) ЛХ-80-УС - 266 штстойка вертикальная 2м ( диам. 57х3мм) ЛХ-80-УС - 76 штпоперечина 3,5м 57х3 ЛХ - 664 штпоперечина 2,5 | компл | 7762202 | 7762202 | 9314642.4 | 1 | 9314642.4 | 1 |  |  | май 2025
50 | РВС-5000 № 13, инв. № 4526521022
51 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1717-АС)
52 | Фундамент под защитную конструкцию (лист 3)
53 | Щебень М 600 фр. 5-20мм | м3 | 4150 | 4150 | 4980 | 53 | 263940 | 53 |  |  | май 2025
54 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1450 | 1450 | 1740 | 89 | 154860 | 89 |  |  | май 2025
55 | Профилированная мембрана PLANTER standart, рулон 1х20м | шт | 245 | 245 | 294 | 10 | 2940 | 10 |  |  | май 2025
56 | Плита дорожная ПД2-6, серия 3.503-17 | шт | 20640 | 20640 | 24768 | 40 | 990720 | 40 |  |  | май 2025
57 | Самоанкерующие распорные болты СРБ 16х150 УХЛ1, ГОСТ 28778-2023 | шт | 84 | 84 | 100.8 | 304 | 30643.2 | 304 |  |  | май 2025
58 | Тросы Т1, Т2 (лист 4) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | май 2025
59 | Канат 21-Г-1-С-Н-Р-1670 L=25860, ГОСТ 3064-80* (17 шт / 0,6273т) | шт | 360 | 360 | 432 | 17 | 7344 | 17 |  |  | май 2025
60 | Канат 21-Г-1-С-Н-Р-1670 L=25860, ГОСТ 3064-80* (1 шт / 0,0397т) | шт | 360 | 360 | 432 | 1 | 432 | 1 |  |  | май 2025
61 | Коуш 63, ГОСТ 2224-93 (36 шт / 0,020т) | шт | 598 | 598 | 717.6 | 36 | 25833.6 | 36 |  |  | май 2025
62 | Зажим 22-I, ОСТ 24.090.51-86 (144 шт / 0,061т) | шт | 886 | 886 | 1063.2 | 144 | 153100.8 | 144 |  |  | май 2025
63 | Талреп 160-ОС-ВВ, 4, ОСТ 5.2314-79 (943-01.247-04) (36 шт / 1,476т) | шт | 25948 | 25948 | 31137.6 | 36 | 1120953.6 | 36 |  |  | май 2025
64 | Лист 16х110х380 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 205000 | 205000 | 246000 | 0.191 | 46986 | 0.191 |  |  | май 2025
65 | Шайба 56, ГОСТ 11371-78* | шт | 150 | 150 | 180 | 144 | 25920 |  | 144 |  | май 2025
66 | Болтовое соединение СБ1 (36 шт) (лист 6)
67 | Болт М36-6gх150.109.40Х.096, ГОСТ 7798-70* | шт | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 36 | 51.84 |  | 36 |  | май 2025
68 | Гайка М36-6Н.10.40Х.096, ГОСТ 5915-70* | шт | 30 | 30 | 36 | 72 | 2592 |  | 72 |  | май 2025
69 | Шайба 36, ГОСТ 11371-78* | шт | 30 | 30 | 36 | 108 | 3888 |  | 108 |  | май 2025
70 | Узел 1 (18шт) (лист 6)
71 | Лист 10х260х515 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.382 | 89388 | 0.382 |  |  | май 2025
72 | Лист 16х230х340 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 205000 | 205000 | 246000 | 0.356 | 87576 | 0.356 |  |  | май 2025
73 | Лист 10х80х100 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.025 | 5850 | 0.025 |  |  | май 2025
74 | Грунтовка ГФ-017 (27*0,12*1=3,2кг) | кг | 149 | 149 | 178.8 | 3.2 | 572.16 |  | 3.2 |  | май 2025
75 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) (27*0,19*2=10,3кг) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 10.3 | 1878.72 |  | 10.3 |  | май 2025
76 | Сетка защитно-улавливающая (лист 4)
77 | Хомут червячный Fisher 40-60мм | шт | 127 | 127 | 152.4 | 567 | 86410.8 | 567 |  |  | май 2025
78 | Сетка защитно-улавливающая 3,5х12м (пропитка Биопирен "НОРТЕКС-С") нить полиамидная 220текс., 280 филаментов, тип 502, светотермостабилизационная, неокрашенная, круглая, условный размер ячейки 35мм / диаметр нити 3,5мм, размер сетки: длина - 12 м, ширина | м2 | 521 | 521 | 625.2 | 3450.4 | 2157190.08 | 3450.4 |  |  | май 2025
79 | Защитная сетка капроновая (полиамидная) 100х100х6 | м2 | 320 | 320 | 384 | 670 | 257280 | 670 |  |  | май 2025
80 | Центральная рама для кровли (лист 7)
81 | Уголок 100х100х7, L=2000, ГОСТ 8509-93 | т | 117000 | 117000 | 140400 | 0.086 | 12074.4 | 0.086 |  |  | май 2025
82 | Лист 10х200х200, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.025 | 5850 | 0.025 |  |  | май 2025
83 | Уголок 75х6, L=1900, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.026 | 3104.4 | 0.026 |  | 0.02 | май 2025
84 | Уголок 75х6, L=100, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.003 | 358.2 | 0.003 |  |  | май 2025
85 | Уголок 75х6, L=1900, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.026 | 3104.4 | 0.026 |  |  | май 2025
86 | Уголок 75х6, L=1800, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.025 | 2985 | 0.025 |  |  | май 2025
87 | Уголок 75х6, L=1700, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.024 | 2865.6 | 0.024 |  |  | май 2025
88 | Уголок 50х5, L=2150, ГОСТ 8509-93 | т | 96800 | 96800 | 116160 | 0.016 | 1858.56 | 0.016 |  |  | май 2025
89 | Уголок 75х6, L=75, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.002 | 238.8 | 0.002 |  |  | май 2025
90 | Болт М12-6gх70.58 | шт | 46 | 46 | 55.2 | 20 | 1104 |  | 20 |  | май 2025
91 | Гайка 1М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 20 | 288 |  | 20 |  | май 2025
92 | Шайба А.12.01.08кп.016 | шт | 27 | 27 | 32.4 | 20 | 648 |  | 20 |  | май 2025
93 | Грунтовка ГФ-017 (9,3*0,12*1=1,12кг) | кг | 149 | 149 | 178.8 | 1.12 | 200.256 |  | 1.12 |  | май 2025
94 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) (9,3*0,19*2=3,5кг) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.5 | 638.4 |  | 3.5 |  | май 2025
95 | Прокладка из полиуретана (4 шт) 200х200мм | м2 | 27500 | 27500 | 33000 | 0.2 | 6600 |  | 0.2 |  | май 2025
96 | Конструкции металлические (РД № 1717-КМ)
97 | Леса защитные, индивид. изготовления (поставщик ООО "ТД "Стальком" в составе на 1 комплект:стойка вертикальная 4м ( диам. 57х3мм) ЛХ-80-УС - 266 штстойка вертикальная 2м ( диам. 57х3мм) ЛХ-80-УС - 76 штпоперечина 3,5м 57х3 ЛХ - 664 штпоперечина 2,5 | компл | 7762202 | 7762202 | 9314642.4 | 1 | 9314642.4 | 1 |  |  | май 2025
98 | РВС-5000 № 20, инв. № 4526521013
99 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1717-АС)
100 | Фундамент под защитную конструкцию (лист 3)
101 | Щебень М 600 фр. 5-20мм | м3 | 4150 | 4150 | 4980 | 53 | 263940 | 53 |  |  | май 2025
102 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1450 | 1450 | 1740 | 89 | 154860 | 89 |  |  | май 2025
103 | Профилированная мембрана PLANTER standart, рулон 1х20м | шт | 245 | 245 | 294 | 10 | 2940 | 10 |  |  | май 2025
104 | Плита дорожная ПД2-6, серия 3.503-17 | шт | 20640 | 20640 | 24768 | 40 | 990720 | 40 |  |  | май 2025
105 | Самоанкерующие распорные болты СРБ 16х150 УХЛ1, ГОСТ 28778-2023 | шт | 84 | 84 | 100.8 | 304 | 30643.2 | 304 |  |  | май 2025
106 | Тросы Т1, Т2 (лист 4)
107 | Канат 21-Г-1-С-Н-Р-1670 L=25860, ГОСТ 3064-80* (17 шт / 0,6273т) | шт | 360 | 360 | 432 | 17 | 7344 | 17 |  |  | май 2025
108 | Канат 21-Г-1-С-Н-Р-1670 L=25860, ГОСТ 3064-80* (1 шт / 0,0397т) | шт | 360 | 360 | 432 | 1 | 432 | 1 |  |  | май 2025
109 | Коуш 63, ГОСТ 2224-93 (36 шт / 0,020т) | шт | 598 | 598 | 717.6 | 36 | 25833.6 | 36 |  |  | май 2025
110 | Зажим 22-I, ОСТ 24.090.51-86 (144 шт / 0,061т) | шт | 886 | 886 | 1063.2 | 144 | 153100.8 | 144 |  |  | май 2025
111 | Талреп 160-ОС-ВВ, 4, ОСТ 5.2314-79 (943-01.247-04) (36 шт / 1,476т) | шт | 25948 | 25948 | 31137.6 | 36 | 1120953.6 | 36 |  |  | май 2025
112 | Лист 16х110х380 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 205000 | 205000 | 246000 | 0.191 | 46986 | 0.191 |  |  | май 2025
113 | Шайба 56, ГОСТ 11371-78* | шт | 150 | 150 | 180 | 144 | 25920 |  | 144 |  | май 2025
114 | Болтовое соединение СБ1 (36 шт) (лист 6)
115 | Болт М36-6gх150.109.40Х.096, ГОСТ 7798-70* | шт | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 36 | 51.84 |  | 36 |  | май 2025
116 | Гайка М36-6Н.10.40Х.096, ГОСТ 5915-70* | шт | 30 | 30 | 36 | 72 | 2592 |  | 72 |  | май 2025
117 | Шайба 36, ГОСТ 11371-78* | шт | 30 | 30 | 36 | 108 | 3888 |  | 108 |  | май 2025
118 | Узел 1 (18шт) (лист 6)
119 | Лист 10х260х515 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.382 | 89388 | 0.382 |  |  | май 2025
120 | Лист 16х230х340 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 205000 | 205000 | 246000 | 0.356 | 87576 | 0.356 |  |  | май 2025
121 | Лист 10х80х100 / С255-5 ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.025 | 5850 | 0.025 |  |  | май 2025
122 | Грунтовка ГФ-017 (27*0,12*1=3,2кг) | кг | 149 | 149 | 178.8 | 3.2 | 572.16 |  | 3.2 |  | май 2025
123 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) (27*0,19*2=10,3кг) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 10.3 | 1878.72 |  | 10.3 |  | май 2025
124 | Сетка защитно-улавливающая (лист 4)
125 | Хомут червячный Fisher 40-60мм | шт | 127 | 127 | 152.4 | 567 | 86410.8 | 567 |  |  | май 2025
126 | Сетка защитно-улавливающая 3,5х12м (пропитка Биопирен "НОРТЕКС-С") нить полиамидная 220текс., 280 филаментов, тип 502, светотермостабилизационная, неокрашенная, круглая, условный размер ячейки 35мм / диаметр нити 3,5мм, размер сетки: длина - 12 м, ширина | м2 | 521 | 521 | 625.2 | 3450.4 | 2157190.08 | 3450.4 |  |  | май 2025
127 | Защитная сетка капроновая (полиамидная) 100х100х6 | м2 | 320 | 320 | 384 | 670 | 257280 | 670 |  |  | май 2025
128 | Центральная рама для кровли (лист 7)
129 | Уголок 100х100х7, L=2000, ГОСТ 8509-93 | т | 117000 | 117000 | 140400 | 0.086 | 12074.4 | 0.086 |  |  | май 2025
130 | Лист 10х200х200, ГОСТ 19903-2015 | т | 195000 | 195000 | 234000 | 0.025 | 5850 | 0.025 |  |  | май 2025
131 | Уголок 75х6, L=1900, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.026 | 3104.4 | 0.026 |  |  | май 2025
132 | Уголок 75х6, L=100, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.003 | 358.2 | 0.003 |  |  | май 2025
133 | Уголок 75х6, L=1900, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.026 | 3104.4 | 0.026 |  |  | май 2025
134 | Уголок 75х6, L=1800, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.025 | 2985 | 0.025 |  |  | май 2025
135 | Уголок 75х6, L=1700, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.024 | 2865.6 | 0.024 |  |  | май 2025
136 | Уголок 50х5, L=2150, ГОСТ 8509-93 | т | 96800 | 96800 | 116160 | 0.016 | 1858.56 | 0.016 |  |  | май 2025
137 | Уголок 75х6, L=75, ГОСТ 8509-93 | т | 99500 | 99500 | 119400 | 0.002 | 238.8 | 0.002 |  |  | май 2025
138 | Болт М12-6gх70.58 | шт | 46 | 46 | 55.2 | 20 | 1104 |  | 20 |  | май 2025
139 | Гайка 1М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 20 | 288 |  | 20 |  | май 2025
140 | Шайба А.12.01.08кп.016 | шт | 27 | 27 | 32.4 | 20 | 648 |  | 20 |  | май 2025
141 | Грунтовка ГФ-017 (9,3*0,12*1=1,12кг) | кг | 149 | 149 | 178.8 | 1.12 | 200.256 |  | 1.12 |  | май 2025
142 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) (9,3*0,19*2=3,5кг) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 3.5 | 638.4 |  | 3.5 |  | май 2025
143 | Прокладка из полиуретана (4 шт) 200х200мм | м2 | 27500 | 27500 | 33000 | 0.2 | 6600 |  | 0.2 |  | май 2025
144 | Конструкции металлические (РД № 1717-КМ)
145 | Леса защитные, индивид. изготовления (поставщик ООО "ТД "Стальком" в составе на 1 комплект:стойка вертикальная 4м ( диам. 57х3мм) ЛХ-80-УС - 266 штстойка вертикальная 2м ( диам. 57х3мм) ЛХ-80-УС - 76 штпоперечина 3,5м 57х3 ЛХ - 664 штпоперечина 2,5 | компл | 7762202 | 7762202 | 9314642.4 | 1 | 9314642.4 | 1 |  |  | май 2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.