## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству "Нефтепровод от куста № 33 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
РД № 1681-НС |  | S.0402.026.014 |  | № Документа |  | 32
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | "Нефтепровод от АГЗУ куста № 33 до точки врезки в "коллектор выкидной S6 Ду159х6 А-74" Вятской площади Арланского нефтяного месторождения" L=1187,4м | [10 empty] | 1681-НС.
2 | Нефтесборные сети (№ 1681-НС) | [10 empty] | 1681-НС.
3 | Земляные работы | [10 empty] | 1681-НС.
4 | Песок строительный средней крупности (под стальной трубопровод) | м3 | 780 | 780 | 936 | 16.9 | 15818.4 | 16.9 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. | [5 empty] | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
5 | Песок строительный средней крупности (под стеклопластик) | м3 | 1140 | 1140 | 1368 | 737.2 | 1008489.6 | 737.2 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. | [5 empty] | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
6 | Промысловый участок из стальных труб ПК0 - ПК0+14,2; ПК11+73,5 - ПК 11+87,4 | [9 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.
7 | Задвижка клиновая стальная с выдвиным шпинделем фланцевая ЗКЛ2 150-40-УХЛ1, DN 150 PN 0,4МПа, 30лс15нж,с ручным управлением в комплекте с фланцами и крепежом герметичность затвора по классу А (ГОСТ 9544-2015) (опросный лист 1681-НС.ОЛ1) | компл | 130000 | 130000 | 156000 | 2 | 312000 | 2 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. | [5 empty] | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
8 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная диам. 159х6,0 мм без изоляции, L= 3,2м, ГОСТ 8732-78 В20 | т | 216040 | 216040 | 259248 | 0.073 | 18925.104 | 0.073 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. | [5 empty] | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
9 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная диам. 114х6,0 мм без изоляции, L=0,52м, ГОСТ 8732-78 В20 | т | 234300 | 234300 | 281160 | 0.008 | 2249.28 | 0.008 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. | ЮКБ00032003 | 1100000346 | ТРУБА 114Х6 ГОСТ 8731-74, 8732-78 | 0.008 | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
10 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная диам. 159х6,0 мм ГОСТ 8732-78 В20 с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ 51164-98) | м | 5530 | 5530 | 6636 | 26 | 172536 | 26 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
11 | Отвод П90 - 159х6,0мм, ГОСТ 17375-2001 без изоляции | шт | 2700 | 2700 | 3240 | 3 | 9720 | 3 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
12 | Отвод П90 - 159х6,0мм, ГОСТ 17375-2001 с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ 51164-98) | шт | 40000 | 40000 | 48000 | 5 | 240000 | 5 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
13 | Отвод П60 - 159х6,0мм, ГОСТ 17375-2001 с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ 51164-98) | шт | 40000 | 40000 | 48000 | 1 | 48000 | 1 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
14 | Переход К П-159х6 - 114х6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1100 | 1100 | 1320 | 1 | 1320 | 1 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
15 | Тройник П 159х6 ГОСТ 17376-2001 с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ 51164-98) | шт | 3600 | 3600 | 4320 | 1 | 4320 | 1 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
16 | Опора трубопровода Дн150, в т.ч. | [9 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.
17 | опора трубопровода подвижная бескорпусная ОП2-159 | шт | 1175 | 1175 | 1410 | 1 | 1410 | 1 |  | 1 | июнь 2025 | 1681-НС. | ЮКБ00078934 | 1100031540 | Опора ОПБ2-159 ст.3 ОСТ 36-94-83 | 1 | ШТ |  | 0000141260 | 0003
18 | прокладка из паронита ПМБ 3,0х500х500 | шт | 210 | 210 | 252 | 1 | 252 |  | 1 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
19 | Комплект ЛИТКОР-КМ на сварные стыки Дн150мм, в составе на 22 стыка: - грунтовка битумно-полимерная БИОМ - 0,1л,- лента армированная мастичная РУИЗ - АРМ 2,0х450мм - 5 м,- муфта термоусаживающаяся ИЗТМ - 159х500мм - 22 шт | шт | 510 | 510 | 612 | 22 | 13464 |  | 22 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
20 | Лента сигнальная для обозначения трассы ЛСЭ-150, шириной 150мм | м | 8 | 8 | 9.6 | 35 | 336 |  | 35 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
21 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.4 | 61.44 |  | 0.4 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
22 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.22 | 222.528 |  | 1.22 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
23 | Футляр для защиты сущ. кабеля (2 компл) | [9 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.
24 | Швеллер 16П L=6,0м*4 шт=24м ГОСТ 8240-97/ Ст3пс | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.341 | 49104 | 0.341 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
25 | Лист стальной Б-ПН-5, размер 50х50 (24 шт) ГОСТ 19903-2015 | т | 77500 | 77500 | 93000 | 0.002 | 186 |  | 0.002 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
26 | Болт М12х40 | шт | 24 | 24 | 28.8 | 12 | 345.6 |  | 12 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
27 | Гайка М12 | шт | 10 | 10 | 12 | 12 | 144 |  | 12 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
28 | Шайба М12 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 12 | 172.8 |  | 12 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
29 | Кабельная лента для обмотки кабеля на выходе из футляра ЛСЭ150 | м | 8 | 8 | 9.6 | 10 | 96 |  | 10 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
30 | Система антикоррозионного покрытия БИУРС | кг | 895 | 895 | 1074 | 11 | 11814 |  | 11 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
31 | Битум горячий БНТ-IV | кг | 49 | 49 | 58.8 | 30 | 1764 |  | 30 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
32 | Промысловый участок из стеклопластиковых труб ПК0+14,2 - ПК 11+73,5 | [9 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.
33 | Труба стеклопластиковая Ду150 (145,9х3,1) Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148), ТУ 22.21.21-00-30372160-2022 | м | 3200 | 3200 | 3840 | 1160 | 4454400 | 1160 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
34 | Ниппель стеклопластиковый Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148NMM), (L=0,45м / 1шт) | м | 2900 | 2900 | 3480 | 0.45 | 1566 | 0.45 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
35 | Ниппель стеклопластиковый Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148NMM), (L=3,34м / 1шт) | м | 21500 | 21500 | 25800 | 3.34 | 86172 | 3.34 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
36 | Ниппель стеклопластиковый Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148NMM), (L=2,06м / 1шт) | м | 13260 | 13260 | 15912 | 2.06 | 32778.72 | 2.06 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
37 | Ниппель стеклопластиковый Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148NMM), (L=9,52м / 1шт) | м | 61300 | 61300 | 73560 | 9.52 | 700291.2 | 9.52 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
38 | Ниппель стеклопластиковый Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148NMM), (L=2,1м / 1шт) | м | 13520 | 13520 | 16224 | 2.1 | 34070.4 | 2.1 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
39 | Ниппель стеклопластиковый Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 65С (L6FML4AN148NMM), (L=0,45м / 1шт) | м | 2900 | 2900 | 3480 | 0.45 | 1566 | 0.45 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
40 | Отвод стеклопластиковый 90 град. Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 93С (Е9064FML4) | шт | 12030 | 12030 | 14436 | 2 | 28872 | 2 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
41 | Отвод стеклопластиковый 11 град. Ду150 Рн4,0МПа, 4RD, 93С (Е9064FML4) | шт | 8980 | 8980 | 10776 | 3 | 32328 | 3 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
42 | Переводник приварной DN150мм (4rd+0-ring) (ААСРТ-05.150.4.001) | шт | 113600 | 113600 | 136320 | 2 | 272640 | 2 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
43 | Уплотнительное кольцо (NBR 151х6,2) | шт | 733 | 733 | 879.6 | 130 | 114348 | 130 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
44 | Маркеры электронные, пассивные самовыравнивающиеся МП-3 | шт | 2016 | 2016 | 2419.2 | 8 | 19353.6 | 8 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
45 | Щит-указатель (12 компл) (лист 7) | [9 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.
46 | Свая винтовая СВЛ 4000.86.6.ЭП-3000(6) | шт | 12300 | 12300 | 14760 | 12 | 177120 | 12 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | ШТ | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
47 | Лист 4х400х300 | т | 96800 | 96800 | 116160 | 0.05 | 5808 | 0.05 |  | 0.05 | июнь 2025 | 1681-НС. | ЮКБ00051430 | 1100081848 | Лист 4x1500x6000 ст.09Г2С ГОСТ 19903-15 | 0.05 | Т |  | 0000141260 | 0001
48 | Лист 8х120х120 | т | 96800 | 96800 | 116160 | 0.01 | 1161.6 | 0.01 |  | 0.01 | июнь 2025 | 1681-НС. | ЮКБ00051558 | 1100082670 | Лист 8x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15 | 0.01 | Т |  | 0000141260 | 0002
49 | Винт 2-4х1,5х20.01.016 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 36 | 345.6 |  | 36 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
50 | Битум горячий БНТ-IV | кг | 49 | 49 | 58.8 | 20 | 1176 |  | 20 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
51 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.64 | 98.304 |  | 0.64 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
52 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 2 | 364.8 |  | 2 |  | июнь 2025 | 1681-НС. |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
53 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1681-НС-АС) | [9 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.АС
54 | Опора ОП1 (1 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь 2025 | 1681-НС.АС
55 | Труба 76х6, L=1840 ГОСТ 10704-91 | т | 252700 | 252700 | 303240 | 0.016 | 4851.84 | 0.016 |  |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
56 | Лист 10х120х280 С245 ГОСТ 19903-2015 | т | 77440 | 77440 | 92928 | 0.003 | 278.784 |  | 0.003 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
57 | Бетон В20 W6 F200 | м3 | 12980 | 12980 | 15576 | 0.1 | 1557.6 |  | 0.1 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
58 | Геомембрана LPD(ПВД) h=2200, толщ. 0,5мм | м2 | 198 | 198 | 237.6 | 3.85 | 914.76 |  | 3.85 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
59 | Углеводородная смазка БАМ-4 | кг | 229 | 229 | 274.8 | 7 | 1923.6 |  | 7 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
60 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 3240 | 3240 | 3888 | 0.01 | 38.88 |  | 0.01 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
61 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.6 | 92.16 |  | 0.6 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
62 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.9 | 346.56 |  | 1.9 |  | июнь 2025 | 1681-НС.АС |  |  |  |  | Т | сделать заявку на 2 квартал 2025г.
63 | Проект организации строительства (РД № 1681-ПОС, ГЧ, лист 3 от 11.11.2024) Временный переезд через действующие коммуникации (3 шт) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | июнь 2025 | 1681-ПОС, ГЧ
64 | Песок строительный средней крупности | м3 | 780 | 780 | 936 | 16.2 | 15163.2 | 16.2 |  |  | июнь 2025 | 1681-ПОС, ГЧ
65 | Плиты ж/б 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.2-84 (3-х кратная оборачиваемость) | шт | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  | 2 | июнь 2025 | 1681-ПОС, ГЧ | ЮКБ00033156 | 1100047859 | Плита ж/б 2П 30-18-30 3000x1750x170 ГОСТ 21924.2-84 | 25 | ШТ |  | 0000141260 | 4.5
66 | Столбик сигнальный пластиковый C-1 (10-ти кратная оборачиваемость) | шт | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 24 | июнь 2025 | 1681-ПОС, ГЧ |  | 1100071862 | СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ C-1 | 24 | ШТ |  | 0000141261 | 6,7,8
67 | Знак безопасности пластиковый ( (10-ти кратная оборачиваемость) | шт | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 6 |  | июнь 2025 | 1681-ПОС, ГЧ
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.