|  | ППриложение 3 |
| --- | --- |

Техническое задание

«Оказание услуг по долотно- турбинному сервису при реконструкции скважин

на месторождениях АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова в 2026 году».

Ижевск 2025

- Срок выполнения работы: с 01 января 2026 по 31 декабря  2026 г.

- Наименование работ (услуг):

Оказание услуг по долотно- турбинному сервису.

- Требования к претендентам:

Выбор подрядчика будет осуществляться по техническим и экономическим критериям, с учётом данных технического аудита.

Подрядчик обязуется выполнять работы строго в соответствии с настоящим техническим заданием и проектной документацией Заказчика.

Для выполнения Работ Подрядчик обязуется использовать собственный Персонал, Оборудование и Материалы, стоимость использования которых будет включаться в стоимость Работ.

Подрядчик берёт на себя обязательства нести финансовую ответственность за качество выполнения Работ. В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан выполнить исправительные работы за свой счет, в противном случае Заказчик может уменьшить оплату фактически выполненных работ.

Оказание Исполнителем Услуг на скважине осуществляется по метровым ставкам (количество пробуренных метров по породе с привлечением оборудования и персонала Исполнителя).

Подрядчик сам обеспечивает себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с договором  АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Исполнитель дает согласие на соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью.

Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере.

Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

Исполнитель должен обладать оснащенными производственными базами и отделом или службой технического контроля.

- Состав требуемых услуг:

Долотно- турбинный сервис:

4.1.Составление, в соответствии с литологическим разрезом скважины, Программы технологического сопровождения отработки долот и проката ВЗД (Далее – Долотная программа, Приложение 6 к Договору) с учетом имеющихся технических возможностей буровых установок Заказчика на Объектах, и согласование с Заказчиком, в том числе:

4.1.1. Поинтервальный подбор типов долот и ВЗД на скважину;

4.1.2.Подбор технологических параметров режимов бурения, в соответствии с геологическим разрезом скважины;

4.1.3.Поинтервальный гидравлический расчет на скважину;

4.1.4.Расчет потребности долот и ВЗД на скважину;

4.1.5.Подбор интервалов проведения тестов на буримость (Drill of test) на первой скважине куста, при кустовом бурении и на каждой, при ЗБС и разведочном бурении;

4.1.6.Описание проведения теста на буримость (Drill of test) на первой скважине куста, при кустовом бурении и на каждой, при ЗБС и разведочном бурении;

4.1.7.Расчет механической скорости бурения скважины под каждую секцию обсадных колонн с интервалом не более, чем каждые 50 (пятьдесят) метров бурения с указанием режимов бурения: нагрузка на долото (тс), производительность насосов (л/с), частота вращения ротора и ВЗД (об/мин);

4.1.8.Ожидаемое «чистое» время бурения каждого интервала и скважины в целом, а также расчет скорости механического бурения;

4.1.9.Инженерные расчеты для каждого интервала бурения скважины (Torque and Drag), включающие в себя:

•	крутящий момент в начале интервала, через каждые 200 (двести) метров бурения для эксплуатационных и поисково-разведочных скважин и через каждые 100 (сто) метров бурения для ЗБС, в конце интервала бурения;

•	вес КНБК при подъеме и на спуске в конце интервала бурения, или перед проведением запланированной программой СПО;

•	расчет бурильной колонны на «Баклинг-эффект» в конце интервала бурения;

•	гидравлические расчеты для интервала бурения (давление на стояке, перепад давления на ВЗД (ΔP), подача насоса, степень очистки ствола скважины и т.д.);

•	расчет проходимости обсадной колонны после окончания бурения интервала.

4.42.Своевременное обеспечение объектов Заказчика необходимым количеством долот, наддолотных инструментов и ВЗД, в соответствии с производственной программой Заказчика.

4.3.Оперативная замена Исполнителем некачественного (не соответствующего стандартам, условиям договора, потребностям Заказчика) бурового оборудования и инструмента (включая ЗИП).

4.4.Консультирование персонала Заказчика по предмету Договора.

4.5.Технологическое сопровождение процесса бурения скважины в части применения долот и ВЗД (в т.ч. консультирование перед спуском, наворотом, приработкой, бурением и подъемом).

4.6.Составление подробного анализа оказанных услуг по законченной строительством скважине, в который включаются, помимо прочего:

4.6.1.Подробный поинтервальный анализ работы КНБК с учетом эффективности отработки каждого элемента компоновки.

4.6.2.Анализ отработки забойных двигателей и турбобуров;

4.6.3.Анализ непроизводительного времени, произошедшего по вине Исполнителя, с указанием причины его возникновения;

4.6.4.Предложенные рекомендации во время бурения скважины;

4.6.5.Анализ причин отказа и аварий с инструментом;

4.6.6.Рекомендации на будущее.

4.7. Обработка и анализ полученных данных по наработке на ВЗД и отработке бурового оборудования, предоставление рекомендаций Заказчику.

4.8. Оптимизация параметров и режимов бурения, рекомендации по отработке аналогичного оборудования в дальнейшей деятельности Заказчика.

4.9. Составление на основании фактических данных режимно- технологических карт по пробуренным скважинам.

4.10.Предоставление ВЗД с обратными клапанами, PDC долот, удовлетворяющие техническим характеристикам и требованиям в соответствии с техническими критериями (маркировка уточняется в долотной программе на бурение) и дополнительного оборудования для бурения (включая шаблонировку ствола скважины), проработки (включая шаблонировку) ствола скважины, разбуривание оснастки обсадных колонн как роторными, так и КНБК с ВЗД.

4.11.Предоставление полного комплекта переводников (стандарт API) от долота до бурильного инструмента, включая переводник на бурильный инструмент и УБТ Заказчика, заводского исполнения с возможностью сборки роторной КНБК.

4.12.Наличие оборудования для навинчивания и свинчивания буровых долот (доски отворота) со следующим элементом КНБК, комплекты насадок, комплекты шаблонов (проходящих и непроходящих для долот PDC) и калибров на долота всех типоразмеров, планируемых к использованию на объектах Заказчика.

4.13.Предоставление приспособлений для подъема на роторную площадку крупногабаритных долот и КЛС.

4.14.Обеспечение спайдер – хомутами необходимых диаметров и грузоподъемности для монтажа (сборки) элементов КНБК (ВЗД, долота).

4.15.Обязательное наличие резервного комплекта оборудования на буровой для безостановочного бурения интервалов.

4.16.Обеспечить предоставление паспортов с указанием ресурса и технических характеристик к каждому элементу КНБК.

4.17.Перед началом бурения каждой секции скважины проводить расчеты КНБК на допустимые нагрузки по статической и циклической прочности, по допустимым вибрационным нагрузкам, на изгибающую прочность BSR, и очистку ствола скважины в условиях поглощений промывочной жидкости при строительстве скважины.

4.18. обеспечение связи (телефон, электронная почта, интернет) силами и за счет подрядчика.

4.19. по согласованию с заказчиком предусмотреть закрепление не менее одного полевого инженера на весь период предоставления услуг непосредственно на скважине.

4.20. предусматривается закрепление одного координатора проекта в телефонной доступности в режиме 24 часа, 7 дней.

- Требования к оборудованию:

5.1. Обязательное наличие оборудования для навинчивания и свинчивания буровых долот, доски отворота, переводники для соединения раздвижного расширителя со следующим элементом КНБК, наличие шаблонов и калибров на долота всех типоразмеров и КЛС.

5.2. Шарошечные и PDC долота, удовлетворяющие техническим характеристикам и требованиям в соответствии с техническими критериями (маркировка уточняется в долотной программе на бурение).

5.3. Обязательно наличие резервного комплекта оборудования на буровой для безостановочного бурения интервалов.

5.4. Сервисную поддержку на объекте оказания услуг, которая должна включать в себя:

5.4.1. выполнение гидравлических расчетов и определение конфигурации насадок;

5.4.2. анализ причин выхода из строя долота;

5.4.3. разработка и выдача рекомендаций по улучшению показателей эффективности работы долот.

5.4.4. претендент обязан предоставить полный перечень долот разных типов и диаметров, наиболее подходящих для бурения интервала ствола в соответствии с литологическим разрезом скважины.

5.4.5. к каждому типоразмеру долот должны быть предоставлены паспорта с указанием ресурса и технических характеристик.

5.4.6. предоставление гидравлического расчета.

5.4.7. к каждому типоразмеру долот дополнительно должны быть предоставлены насадки (втулки)

максимального диаметра.

5.4.8. в процессе бурения при возникновении отклонений от долотной программы исполнитель предоставляет аналитический материал с целью минимизации рисков и предотвращения отклонений при дальнейшем бурении.

5.4.9. по окончанию бурения скважины в течении 5-ти дней необходимо предоставить отчет по

пробуренной скважине, в котором подробно описать все рейсы по спуску КНБК.

5.4.10. по каждой пробуренной скважине составляется режимно-технологическая карта.

5.4.11. обеспечение связи (телефон, электронная почта, интернет) Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет, обеспечение электроэнергией осуществляется силами бурового подрядчика.

5.4.12. наличие сертифицированного лицензированного программного обеспечения для проведения технологических расчётов и моделирования на объекте оказания услуг.

5.4.13. по требованию Заказчика, Исполнитель предоставляет фрез и буровые долота необходимой конструкции (количество лопастей, размер зуба, сменность насадок и т.д.), как для бурения, так и для зачистки хвостовиков и нормализации забоя.

5.4.14. мобилизация/демобилизация оборудования осуществляется Подрядчиком обственными силами в период действия технологических проездов до объекта.

- График выполнения работ (ориентировочный), данные по местонахождению скважин

Таблица 1

| № | № Скв | № КП | Месторождение | Проходка | начало | конец | Кол- во суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 276 | 2 | Черновское | 505 | 27.11.2025 | 02.01.2026 | 36 |
| 2 | 140 | 17 | Черновское | 575 | 13.01.2026 | 16.02.2026 | 34 |
| 3 | 2046 | 6 | Сосновское | 775 | 21.02.2026 | 09.04.2026 | 47 |
| 4 | 2041 | 8 | Ошворцевско-Дмитриевское | 868 | 14.04.2026 | 02.06.2026 | 49 |
| 5 | 142 | 5 | Восточно-Юськинское | 480 | 07.06.2026 | 05.07.2026 | 28 |
| 6 | 306 | 1 | Бурановское | 485 | 10.07.2026 | 13.08.2026 | 34 |
| 7 | 305 | 1 | Бурановское | 493 | 18.08.2026 | 22.09.2026 | 35 |
| 8 | 310 | 4 | Бурановское | 535 | 27.09.2026 | 29.10.2026 | 32 |
| 9 | 3047 | 6 | Новоселкинское | 1035 | 03.11.2026 | 31.12.2026 | 58 |

*Средняя проходка на скважину составляет  639 метров, сроки бурения -39 сут.

- Исходные данные:

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Месторождение | согласно Таблицы 1 |
| 2. | Местоположение месторождения | Удмуртия центральная часть |
| 3. | Цель бурения | Реконструкция |
| 5. | Назначение скважин | добывающая |
| 6. | Способ бурения | Турбинно – роторный |
| 7. | Тип, количество буровых насосов | Тип 8Т- 650 (аналог), в количестве 1 единица |
| 8. | Максимальное рабочее давление, МПа | 32 |
| 9. | Объем подачи буровых насосов, макс. л/с. | 10 – 20 |
| 10. | Тип применяемых забойных двигателей | объемные забойные двигатели (ВЗД) |
| 11. | максимальный крутящий момент (на заворот), кг/м | 260-520 |
| 12. | Конструкция типовой скважины (колонны и глубины спуска колонн по стволу) | Направление: 324мм Кондуктор: 245мм Эксплуатационная колона: 146 мм Хвостовик 102 мм ориентировочно 900-1530 м. Глубина вырезки «окна» 1000 м (уточняется дополнительно согласно плану работ. Плановая длина проходки ствола (окно-забой) 656 м (ориентировочно, уточняется дополнительно) |
| 13. | Тип бурового раствора | Полимерно- солевой раствор (плотность 1,17 г/см3, условная вязкость 35-60 с, водоотдача ≤ 5 см3/30 мин, рН 9-11). |

- Распределение ответственности

| № п/п | Наименование Услуг | Заказчик | ПОДРЯДЧИК | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление долотной программы |  | Х | ИСПОЛНИТЕЛЬ разрабатывает, утверждает и несет ответственность за исполнение программы в рамках своей ответственности. Включено в стоимость договора. |
| 2. | Составление плана ликвидации ИНЦИДЕНТОВ (аварийные работы) | Х |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ разрабатывает, утверждает и несет ответственность за исполнение ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ ИНЦИДЕНТОВ в рамках своей ответственности. Включено в стоимость договора. |
| 3. | Связь ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | Включено в стоимость договора. |
| 4. | Составление отчетной документации по СКВАЖИНЕ, РТК |  | Х | В рамках зоны ответственности исполнителя. Включено в стоимость договора. |
| ПЛОЩАДКИ И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |
| 5. | Разрешительная документация на проезд и перевозку негабаритных и опасных грузов ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в период паводка/половодья |  | Х | включено в стоимость договора |
| 6. | Пропуск для проезда по ТЕРРИТОРИИ РАБОТ |  | Х | ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет документы согласно требованию КОМПАНИИ |
| 7. | Пропуск для проезда по лицензионным участкам ТРЕТЬИХ ЛИЦ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 8. | Размещение и хранение силами ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ на кустовой площадке в пределах выделенной территории | Х |  | включено в стоимость договора; размещение осуществляется согласно схемы, согласованной с Заказчиком. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 9. | Погрузка ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 10. | Разгрузка ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 11. | Складирование и охрана ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 12. | Транспортировка ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ между скважинами и кустами | Х |  | включено в стоимость договора |
| ПЕРСОНАЛ, ЖИЛОЙ и ВАХТОВЫЙ ГОРОДОК |  |  |  |  |
| 13. | Доставка персонала Исполнителя от базового населенного пункта до месторождения и обратно |  | Х | включено в стоимость договора |
| 2 | Обеспечение питанием и вагон-домом ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 14. | КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ – Долото + ВЗД с замком З-86 |  | Х (По согласованию с Заказчиком) | включено в стоимость договора |
|  |  |  |  | (в том числе резервный комплект на каждый типоразмер) |
| 15. | Оборудование для сборки-разборки собственного оборудования (ключи, хомуты, подъемные патрубки, фильтра) |  | Х | включено в стоимость договора |
| УСЛУГИ |  |  |  |  |
| 16. | Вывоз металлолома и прочих отходов ИСПОЛНИТЕЛЯ с ПЛОЩАДКИ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 17. | Вывоз упаковки, тары от Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
| 18. | Запасные части для ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 19. | Комплект переводников для ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ на буровой инструмент и на обсадную колонну |  | Х | включено в стоимость договора |

- Таблица «Стратиграфическая информация»

| Глубина залегания, м |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания пластов, град. |  | Коэф. каверзности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | название | индекс | угол | азимут |  |
| 0 | 20 | Четвертичный | Q |  |  | 1,5 |
| 20 | 330 | Средняя-верхняя пермь | P2-3 |  |  | 1,4 |
| 330 | 345 | Нижняя пермь. Артинский+кунгурский | P1 ar-kg |  |  | 1,3 |
| 345 | 550 | Нижняя пермь. Ассельский+сакмарский | P1 as-sk |  |  | 1,3 |
| 550 | 780 | Верхний карбон | C3 |  |  | 1,2 |
| 780 | 850 | Мячковский | C2mc |  |  | 1,1 |
| 850 | 910 | Подольский | C2pd |  |  | 1,1 |
| 910 | 990 | Каширский | C2ks |  |  | 1,1 |
| 990 | 1040 | Верейский | C2vr | 00 30' - 1030 ' |  | 1,2 |
| 1040 | 1085 | Башкирский | C2b |  |  | 1,15 |
| 1085 | 1175 | Серпуховский | C2s |  |  | 1,15 |
| 1175 | 1270 | Окский | C1ok |  |  | 1,15 |
| 1270 | 1300 | Тульский | C1tl |  |  | 1,15 |
| 1300 | 1320 | Бобриковский | C1bb |  |  | 1,15 |
| 1320 | 1640 | Турнейский | C1t |  |  | 1,15 |
| 1640 | 1730 | Фаменский | D3fm |  |  | 1,15 |
| 1730 | 1808 | Франский | D3f |  |  | 1,15 |
| 1808 | 1816 | Тиманский | D3tm | 00 30' - 2030 ' |  | 1,15 |
| 1816 | 1830 | Пашийский | D3p | 00 30' - 2030 ' |  | 1,15 |
| 1830 | 1860 | Живетский | D2gv |  |  | 1,15 |

- Таблица «Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины»

| Индекс страти-графич. подраздел. | Интервал, м |  | Краткое название | Плотность г/см3 | Пористость % | Проницаемость мкм2 | Глинистость % | Карбонатность, % | Твердость, кгс/мм2 | Абразивность | Категория породы | Коэффициент Пуассона | Модуль Юнга, кгс/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Q | 0 | 20 | Глина, суглинки | 2,2 | 5-10 | не опр. | не опр. | 1,2 | 15-40 | X | мягкая |  | 2-3 |
| P2-3 | 20 | 330 | Глина | 2,34 | не опр. | -//- | -//- | 1,7 | 40-170 | III-VI | средняя | 0,327 | 3,55 |
| Р1ar-kg | 330 | 345 | доломит | 2,53 | -//- | -//- | -//- | 95 | 32-240 | III-VII | твердая | 0,33 | 16 |
| Р1as-sk | 345 | 550 | доломит | 2,53 | -//- | -//- | -//- | 95 | 32-240 | III-VII | твердая | 0,33 | 16 |
| C3 | 550 | 780 | доломит | 2,53 | -//- | -//- | -//- | 95 | 85-168 | III-VII | твердая | 0,329 | 16 |
| C2mc | 780 | 850 | известняк | 2,53 | -//- | -//- | -//- | 100 | 53-210 | II-V | крепкая | 0,329 | 17,9 |
| C2pd | 850 | 910 | известняк | 2,53 | -//- | -//- | -//- | 100 | 53-210 | II-V | крепкая | 0,329 | 17,9 |
| C2ks | 910 | 990 | Известняк | 2,53 | 18 | 0,049 | -//- | 80 | 53-210 | II-V | твердая | 0,329 | 17,9 |
| C2vr | 990 | 1040 | Аргиллит, известняк | 2,38 2,22 | 19,5 | 0,15 | -//- | 45 | 53-210 25-115 | II-V II-VI | Твердая средняя | 0,329 0,329 | 17,9 5,1 |
| C2b | 1040 | 1085 | известняк | 2,48 |  |  | -//- | 100 | 53-210 | II-V | Средняя | 0,33 | 17,9 |
| C2s | 1085 | 1175 | Известняк | 2,48 |  |  | -//- | -//- | 53-210 | II-V | средняя | 0,33 | 17,9 |
| C1ok | 1175 | 1270 | доломит | 2,48 |  |  | -//- | -//- | 88-340 | III-VII | твердая | 0,33 | 16 |
| C1tl | 1270 | 1300 | песчаник, аргиллит, алевролит | 2,22 2,22 2,22 | 23,5 | 0,709 | -//- | До 5,0 | 94 25-115 27-195 | IX-XI II-VI VII | Средняя Средняя Средняя | 0,328 0,328 | 5,06 5,06 |
| C1bb | 1300 | 1310 | песчаник, аргиллит, алевролит | 2,22 2,22 2,22 | 23,5 | 0,709 | -//- | До 5,77 | 94 25-115 27-195 | IX-XI II-VI VII | Средняя Средняя Средняя | 0,328 0,328 | 5,06 5,06 |
| C1rd | 1310 | 1315 | Аргиллит, алевролит | 2,22 2,22 |  |  | -//- |  | 25-115 27-195 | II-VI VII | Средняя средняя | 0,328 0,328 | 5,06 5,06 |
| C1ks | 1315 | 1320 | Песчаник, алевролит, аргиллит | 2,22 2,22 2,22 | 21,5 | 0,248 | -//- | До 7,3 | 94 25-115 27-195 | IX-XI II-VI VII | Средняя Средняя Средняя | 0,328 0,328 | 5,06 5,06 |
| C1t | 1320 | 1640 | известняк | 2,52 | 9,2 | 0,05 | -//- | 90 | 60-234 | II-V | твердая | 0,33 | 19,6 |
| D3fm | 1640 | 1730 | известняк | 2,52 |  |  | -//- | 90 | 60-234 | II-V | твердая | 0,33 | 19,6 |
| D3f | 1730 | 1808 | известняк | 2,52 |  |  | -//- | 90 | 60-234 | II-V | твердая | 0,33 | 19,6 |
| D3tm | 1808 | 1816 | песчаник, аргиллит, алевролит | 2,22 2,22 2,22 | 13,2-18,5 | 0,113-0,274 | -//- | До 7,3 | 94 25-115 27-195 | IX-XI II-VI VII | Средняя Средняя Средняя | 0,328 0,328 | 5,06 5,06 |

- Карта осложнений

Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграфии. подразделения | Интервал,( по вертикали) м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/ч | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим. снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2/м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  | при вскрытии | после изол. работ |  |
| Р2-3 | 20 | 330 | частичное | не опред. | да | 0.082 | 0,123а | нарушение равновесия между пластовым и гидродинамическим давлениями в процессе бурения при одновременном увеличении проницаемости пласта |
| С1s-ok | 1175 | 1270 | Частичное до 15м3/час | не опред. | нет | 0,101 | 0,126 |  |
| D3fm | 1640 | 1730 | частичное | 10 | нет | 0,109 | 0,132 | -//- |

Осыпи и обвалы стенок скважин

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Буровые растворы, применявшиеся ранее |  |  | Время до начала осложнения, сут. | Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) | Тип раствора | Плотность, г/см3 | Дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость породы |  |  |
| Q-P2 | 0 | 330 | Техническая вода | 1,06-1,12 |  | 0,28 | Проработка, спуск кондуктора |
| C2vr | 990 | 1040 | Естественная водная суспензия | 1,08-1,16 |  | 0,45 | Проработка и промывка, цементирование неустойчивых пород |
| C1tl-bb | 1270 | 1320 | Глинистый раствор | 1,16-1,2 | Водоотдача – 8-15 см3 | 1,5 | Проработка и промывка |
| C1t | 1320 | 1640 | Глинистый раствор | 1,16-1,2 | Водоотдача – 8-15 см3 | 1,5 | Проработка и промывка |
| D3tm | 1808 | 1816 | Глинистый раствор | 1,16-1,2 | Водоотдача – 8-15 см3 | 1,5 | Проработка и промывка |

- ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

(Оценка соответствия фактически оказанных Исполнителем Услуг проектным решениям и программе бурения)

| № п\п | Описание нарушений | Коэффициент качества | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несвоевременная мобилизация оборудования или персонала на объект ведения работ (Подтверждается актом простоя / актом на НПВ) | 0,95 | К (от общей стоимости Договора) |
| 2 | Простой из-за поставки оборудования со скрытыми дефектами, несоответствием поставляемого оборудования (Подтверждается актом простоя / актом на НПВ) | 0,95 | К (от общей стоимости Договора) |
| 3 | Отсутствие сертификатов, деклараций соответствия, либо заключение экспертизы промышленной безопасности на предоставляемое оборудование (Подтверждается двухсторонним актом / суточным рапортом / предписанием супервайзера Недропользователя) | 0,98 | К (от общей стоимости Договора) |
| 4 | Отсутствие запасного комплекта оборудования | 0,9 | К (от общей стоимости Договора) |
| 5 | Искажение информации (сводки и баланса времени) о проделанной работе (Подтверждается актом или суточной сводкой диспетчерской службы Заказчика) | 0,99 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 6 | Нарушения, требующие оперативной остановки процесса строительства скважин по перечню остановочных пунктов супервайзером или контролирующими органами (Подтверждается актом остановки / простоя / актом на НПВ) | 0,99 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 7 | Несвоевременное предоставление долотной программы, а также финальных отчетов по скважине с проведением анализов | 0,98 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 8 | Не исполнение письменных требований Заказчика | 0,99 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 9 | Предоставление недостоверной информации Заказчику | 0,98 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 10 | Предоставление некорректной информации по оптимизации параметров бурения, не предоставление результатов проведения теста оптимизации параметров бурения. | 0,95 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 11 | Механическое разрушение долота или другого оборудования Исполнителя с оставлением элементов долота на забое, при соблюдении программы и режимов бурения, согласованных с Исполнителем. (Подтверждается актом о начале осложнения / первичным актом расследования инцидента / двухсторонним актом) | 0,7 | К (от стоимости услуг по секции) |
| 12 | Сработка вооружения, опор из-за неправильно выбранного типа породоразрушающего оборудования (Подтверждается двухсторонним актом) | 0,9 | К (от стоимости услуг по секции) |
| 13 | СПО для смены долота, либо замены элементов КНБК Исполнителя, не предусмотренное в Долотной программе (Подтверждается двусторонним актом / актом простоя / актом на НПВ) | 0,95 | К (от стоимости услуг по секции) |
| 14 | Ненадлежащие исполнение работ по сервису (Нарушение проектных решений, техники безопасности, экологической безопасности и т.д.) (Подтверждается предписанием супервайзера/ представителем Заказчика) | 0,95 | За каждый случай нарушения от общей стоимости Договора |
| 15 | Невыполнение плановой механической скорости бурения: >10% >10% и ≤ 20% >20% и ≤ 40% >40% | 0,99 0,98 0,97 0,95 | К (от стоимости услуг по секции) |
| 16 | Дополнительные работы, связанные с нормализацией диаметра скважины по причине потери диаметра долота | 0,95 | При нормализации до 50 метров применяется коэффициент 0,9 шкалы оценки качества (далее - ШОК), свыше 50 метров применяется коэффициентов 0,85. |
| 17 | Нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Календарно- сетевый графиком выполнения работ по Объектам: до 10 % от 10 % до 20 % более 20 % | 0,9; 0,85; 0,8. | Применяется к стоимости услуг за период превышения сроков выполнения работ |
| 18 | Применение гаммы долот, калибраторов, насадок и другого оборудования, не соответсвующие программе и плану работ, либо отсутствие необходимой гаммы долот, калибраторов, насадок и другого оборудования, предусмотренного программой и планом работ. | 0,95 |  |
| 19 | Отсутствие представителя Подрядчика при проведении операций, требующих его непосредственного присутствия (согласно утвержденного перечня операций). | 0,95 |  |

Примечание:

4. Общая величина штрафных санкций определяется как совокупность штрафных санкций по конкретным нарушениям выполненных работ;

5. Общая сумма штрафных санкций за допущенные нарушения рассчитывается по окончанию строительства этапа, как сумма всех штрафных санкций допущенных нарушений при выполнении этапов работ.

6. При отклонении по нескольким позициям понижающий коэффициент определяется: К=(К1+К2+……+Кн), где К - суммарный понижающий коэффициент, Кн - понижающий коэффициент по отдельной позиции;

7. Штрафные санкции применяются за каждое нарушение, в том числе повторное. Повторным считается нарушение, если оно было  допущено   повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок;

Понижающий коэффициент применяется к стоимости услуг по секции на которой было допущено нарушение качества оказанных услуг.

Расчет суммы корректировки: Ш = С х (1 -К), где:

Ш - сумма корректировки,

С - стоимость оказанных услуг по секции,

К - коэффициент качества. Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого применённого понижающего коэффициента, К = К1хК2хКЗх...