Приложение 3.9

Нормы времени и типовые наряд – задания по блокам

на ТКРС в ООО «КанБайкал»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ										4

ВВЕДЕНИЕ												4

ЦЕЛИ													4

ЗАДАЧИ												5

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ				6

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ									7

1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ			7

1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА		7

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ								8

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИИ НОРМ ВРЕМЕНИ НА

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ СКВАЖИН					9

ССЫЛКИ												13

БИБЛИОГРАФИЯ											14

ПРИЛОЖЕНИЯ											15-24

вводные положения

ВВЕДЕНИЕ

НОРМАТИВЫ КОМПАНИИ «НОРМЫ ВРЕМЕНИИ ТИПОВЫЕ НАРЯД – ЗАДАНИЯ  ПО БЛОКАМ  НА КАПИТАЛЬНЫЙ (ТЕКУЩИЙ) РЕМОНТ И ОСВОЕНИЕСКВАЖИН	 (далее - Нормативы) устанавливают нормы времени  на капитальный (текущий) ремонт и освоение скважин в соответствии c определенной номенклатурой ремонтов   скважин (с подъемных агрегатов АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АР 60/80 , УПР-100).

ЦЕЛИ

Целью настоящих  Нормативов являются:

- обеспечение единой нормативной базы для определения потребности в трудовых ресурсах при планировании трудозатрат капитального (текущего) ремонта скважин за счет нормирования трудозатрат;

- повышение эффективности производства и сокращение себестоимости добычи нефти за счет режима экономии трудовых ресурсов и финансовых средств.

ЗАДАЧИ

Основными задачами Нормативов являются:

- оптимизация трудовых затрат;

- повышение уровня сбалансированности планов производства;

- обеспечение контроля за рациональным использованием трудовых ресурсов.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Нормативы обязательны для исполнения работниками нефтегазодобывающих и сервисных дочерних обществ ОАО НК «Нефтиса» и носят рекомендательный характер для работников зависимых нефтегазодобывающих обществ, задействованных в реализации процесса капитального (текущего) ремонта скважин.

Требования Нормативов становятся обязательными для исполнения после их утверждения и введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в обществе  порядке.

Требования Нормативов устанавливают нормы времени на капитальный (текущий) ремонт скважин в соответствии c определенной номенклатурой ремонтов   скважин с подъемных агрегатов АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АР 60/80, УПР-100).

При оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими капитальный (текущий) ремонта скважин, в условия договора обязательно должны включаться пункты о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований данных Нормативов.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящим Нормативам.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Данные Нормативы являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Нормативы вводятся в действие в ООО «КанБайкал» на основании распоряжения ООО «КанБайкал».

Настоящие Нормативы признаются утратившими силу в ООО «КанБайкал» на основании распорядительного документа ООО «КанБайкал».

Изменения в Нормативы вносятся распорядительным документом ООО «КанБайкал»

Инициатором внесения изменений в Нормативы является производственно-технический отдел, либо геологическая служба ООО «КанБайкал»

Изменения в Нормативы вносятся в случае изменения норм времени при внедрении передовых технологий в капитальном (текущем) ремонте скважин.

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Текущий ремонт скважин - работы, связанные с переводом скважин с одного способа эксплуатации на другой в целях обеспечения заданного технологического режима работы скважины, изменением режимов работы и сменой оборудования, очисткой ствола скважины и подъемных труб от песка, парафина, солей и иных отложений и др.

Капитальный ремонт скважин - работы, связанные с изменением эксплуатационного объекта, креплением рыхлых коллекторов, восстановлением герметичности цементного камня, обсадной колонны и устранением ее деформаций, зарезкой второго ствола, ограничением притоков пластовых, закачиваемых вод и вод из пластов - обводнителей, с ловильными и другими сложными работами в стволе скважины.

Освоение скважин – комплекс работ направленных на получение продукта из вновь построенных скважин.

1.2	Термины и определения для целей настоящего документа

скважино - ремонт – единица ремонтных работ. Являются комплексом подготовительных, основных и заключительных работ, выполняемых на скважине от приема в ремонт до ввода в эксплуатацию.

Подготовительно-заключительные работы – переезд подъемника, подготовительные работы перед началом смены, подготовительные работы перед началом ремонта скважин, заправка подъемника горючим и смазочным материалом на рабочем месте, работы по оснастке, переоснастке, смене талевого каната; заключительные работы после окончания ремонта скважин, заключительные работы в конце смены.

Основные работы – работы, связанные с обследованием состояния колонны и фильтровой части скважины, со спуско-подъемными операциями насосно-компрессорных и бурильных труб, штанг; работы по смене подземного оборудования; очистке и промывке скважин от песчаных пробок; исследовательские работы.

Вспомогательные работы – работы по: подготовке труб к спуску в колонну; подвеске (снятию) машинных ключей; установке (снятию) ротора и патрубка на колонне труб; установке (снятию) противовыбросовой задвижки на устье скважины перед перфорацией колонны; монтажу (демонтаж) передвижных приемных мостков, рабочей площадки и др.

Отдел текущего и капитального ремонта скважин (ОТКРС) – структурное подразделение ДО, осуществляющее текущий и капитальный ремонт скважин.

2	обозначения и сокращения

ЭЦН – электропогружной центробежный насос.

ШГН(НГН)– штанговый глубинный насос.

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин.

ОТКРС – отдел текущего и капитального ремонта скважин.

НКТ– насосно-компрессорные трубы.

ШГН – штанговый глубинный насос.

ЦА – цементировочный агрегат.

АЦН– автомобильная цистерна наливная.

КПБП – кабель погружной бронированный плоский.

ОПЗ - обработка призабойной зоны

СКВ - соляно-кислотная ванна.

СКО - соляно-кислотная обработка.

НИС – нормативный источник.

БТ – бурильные трубы.

3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ при определении НОРМ ВРЕМЕНИ на капитальный и текущий ремонты и освоение скважин

Нормы времени на капитальный и текущий ремонты и освоение скважин установлены для:

- наиболее распространенных условий выполнения работ с учетом оснащения рабочего места необходимыми приспособлениями, механизмами и инструментами;

- рационального использования мощности применяемого оборудования, перемещения механизмов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны;

- нормативных условий труда, соответствующих «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В основу разработки норм времени на капитальный и текущий ремонты скважин положены следующие материалы:

- фотохронометражные наблюдения;

- паспорта, технические характеристики оборудования, механизмов и другая справочная литература;

- требования техники безопасности и технической эксплуатации оборудования и спецтехники;

- данные, полученные в результате анализа организации труда и использования рабочего времени.

Нормы времени на капитальный и текущий ремонты скважин установлены на смену (вахту) на принятый измеритель. Нормы времени указаны в минутах (часах). Нормы времени рассчитаны на численный и квалификационный состав смены (вахты).

Нормы времени указаны в нормативной части документа, которая состоит из 3 разделов (каждый раздел имеет параграфы по видам работ и расшифровкой операций с указанием нормативного времени):

I раздел – нормативная часть;

II раздел - нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных, бурильных труб для бригад ТКРС при работе с подъемников АПРС-40 (3х4), А-50 (3х4), АПРС-50 (3х4), УПА-60 (3х4), АПР 60/80 (3х4), УПР-100 (4х5)

III раздел - типовые наряд–задания по блокам на капитальный ремонт скважин подъемниками АПРС-40 (3х4), А-50 (3х4), АПРС-50 (3х4), УПА-60 (3х4), АПР 60/80 (3х4), УПР-100 (4х5)

В  раздел I включены нормы времени, выполняемые в процессе капитального (текущего) ремонта скважин с передвижных подъемников  АПРС-40, А-50, АПРС-50,УПА-60, АПР 60/80, УПР-100

В Раздел II включены таблицы с расчетами норм времени на спуско - подъемные операции при работе с выше перечисленных подъемников.

Нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных и бурильных труб определены по формуле:

t = (tм + tр  )*k, где

tм  - машинное время,

tр  - ручное машинно-ручное время,

k – Коэффициент на отдых и личные надобности.

При работе с подъемников АПРС-40, А-50; АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80, УПР-100 нормы времени рассчитаны на спуск и подъем НКТ длиной 8,5м; 9м., 10м и диаметром 48мм, 60мм, 73мм, 89-102мм, 114мм., бурильные трубы длинной 7,5 м и 9 м, 10м,

При подъеме и спуске труб длиной больше или меньше принятой в расчетах к норме времени и количеству поднимаемых труб следует применять поправочные коэффициенты, установленные в Таблице 1, 2.

Таблица 1

Поправочные коэффициенты для НКТ

| тип соединения | длина насосно-компрессорных труб, м | поправочные коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к норме времени | к количеству поднимаемых труб |
| однотрубка | 6,5-7,5 7,6-8,5 8,6-9,5 9,6-10,5 10,6-11,5 11,6-12,5 | 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 | 1,14 1,00 0,89 0,80 0,78 0,67 |
| двухтрубка | 13,0-15,0 15,1-17,0 17,1-19,0 19,1-21,0 21,1-23,0 23,1-25,0 | 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 | 1,14 1,00 0,89 0,80 0,78 0,67 |

Таблица 2

Поправочные коэффициенты для БТ

| тип соединения | длина бурильной трубы (БТ), м | поправочные коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к норме времени | к количеству поднимаемых труб |
| однотрубка | 6,5-7,5 7,6-8,5 8,6-9,5 9,6-10,5 10,6-11,5 11,6-12,0 | 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 | 1,00 0,87 0,77 0,68 0,62 0,57 |
| двухтрубка | 12,5-13,5 13,6-14,5 14,6-15,5 15,6-16,5 16,6-17,5 17,6-18,0 | 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 | 1,00 0,92 0,86 0,81 0,75 0,71 |

При выполнении спуско-подъемных операций к норме времени следует применять поправочный коэффициент, указанный в Таблице 3:

Таблица 3

Поправочные коэффициенты

| Наименование | Коэффициент |
| --- | --- |
| При свинчивании и развинчивании труб вручную | 1,15 |
| При подъеме труб из наклонно-направленных скважин с отклонением свыше 20° (включая кустовые скважины) | 1,05 |
| При подъеме труб с жидкостью, засоренных отложениями парафина или соли, а также с пойманными предметами или трубами | 1,1 |
| При ремонте многоствольных скважин | 1,15 |
| При подъеме и спуске клапанного узла, дренирующей компоновки | 1,2 |
| При спуске на скважинах с подвесной трубой свыше 2500м | 1,2 |
| При спуске и подъеме пакера; (компоновка клапанный узел+пакер) | 1,2 |
| При подъеме труб с затяжками, тугой отворот, отставание КПБП | 1,1 |

При подъеме бурильных труб с откреплением их машинными ключами и последующим развинчиванием цепными ключами, к норме времени необходимо добавлять 0,4 мин.

В раздел 3 включены типовые наряд – задания по блокам на капитальный ремонт скважин подъемниками АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР60/80, УПР-100, которые могут в процессе ремонта корректироваться технологическими службами предприятия.

Работы, включенные в типовые наряд - задания, но в процессе ремонта не выполненные, должны исключаться из нормы времени.

Работы, которые не были включены в наряд - задание, но в процессе ремонта были выполнены - должны добавляться к нормам времени или оформляться актом.

Время на непредвиденные работы устанавливается технологической службой предприятия аналитическим путем ( %) (Приложение 1).

К нормам времени на работы по капитальному и текущему  ремонту скважин, выполняемому в зимних условиях, устанавливаются усредненные поправочные коэффициенты (Приложение 2).

4	ссылки

Подрядчик на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534.

5	БИБЛИОГРАФИЯ

- Единые нормы времени на монтаж и демонтаж нефтепромыслового оборудования. -М.: ВНИИОЭНГ,1989.

- Межотраслевые нормы времени на капитальный ремонт скважин: Сборник. -М.: ВНИИОЭНГ,  2001.

- Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. –М.: Экономика, 1987.

- Методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда рабочих. - М.: НИИтруда, 1986.

- Отраслевые нормативы времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности. – М.: ВНИИОЭНГ, 1988.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Нормативам Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень непредвиденных работ, входящих в %, при капитальном (текущем) ремонте скважин | Содержит перечень непредвиденных работ | Включено в настоящий файл |
| 2 | Повышающие коэффициенты к нормам времени на работы, выполняемые в зимних условиях | Содержит коэффициенты к нормам времени и правила их применения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Нормативная часть норм времени при капитальном (текущем) ремонте скважин | Содержит 3 раздела: - Раздел 1 –нормы времени на подготовительно-заключительные и ремонтные работы при ТКРС; - Раздел 2 - нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных, бурильных труб для бригад ТКРС при работе с подъемников АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 (в таблицах); - Раздел 3- типовые наряд – задания по блокам на капитальный (текущий) ремонт скважин подъемниками АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 ; | Разделы приложены отдельными файлами в формате Excel |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.к Нормам времени и типовые наряд – задания по блокам на капитальный (текущий)  ремонт  скважин в ООО ««КанБайкал»»

Перечень непредвиденных работ, входящих в 7 %, при капитальном (подземном) ремонте скважин.

- Смена элеватора.

- Центровка мачты.

- Подтаскивание, подкатывание труб, штанг на стеллажи и обратно.

- Отвертывание предохранительных колпачков, удаление пробок.

- Обвивка шлангов предохранительными канатами.

- Мелкий ремонт вертлюга, гидроротора, подъемной лебедки, электрооборудования, гидроключей, инструмента бригады ТКРС.

- Смена плашек в гидроключе.

- Смена плашек в превенторе.

- Смена манометра.

- Подбор нестандартных фланцевых и резьбовых соединений.

- Повторные сборки – разборки устьевой арматуры и выкидных линий.

- Открытие и закрытие устья скважины, герметизация устья скважины при перерывах в работе.

- Подготовка рабочего места перед началом работы смены и заправка подъемника горючими и смазочными материалами на рабочем месте.

- Герметизация резьб уплотнительной лентой ФУМ.

- Другие вспомогательные мелкие ремонтные работы. Другие часто повторяющиеся работы, относящиеся к ремонту инструмента, оборудования.

- Чистка резьб нейлоновой щеткой, смазка резьб, ревизия резьб, шаблонировка НКТ, расконсервация (пропарка) резьб.

- Смена талевого каната.

- Монтаж противосифонной юбки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. к Нормам времени и типовые наряд – задания по блокам на капитальный (текущий)  ремонт  скважин  в ООО ««КанБайкал»»

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ*

Коэффициенты предусматривают компенсацию дополнительных затрат рабочего времени, возникающих при выполнении работ в зимних условиях и учитывают влияние на производительность труда рабочих следующих факторов:

- стесненность движения рабочего теплой одеждой, неудобство работы в рукавицах при необходимости прикосновения к холодному металлу;

- понижение видимости в зимнее время на рабочем месте;

- затруднения в работе в связи с наличием на рабочем месте льда и снега, обледенением обуви, материалов, конструкций, инструментов, необходимость в процессе работы периодической очистки рабочего места, материалов и т.п. от снега и льда.

- Обогрев персонала, отогрев оборудования.

- усложнения в технологических процессах, вызываемых низкой температурой.

Коэффициентами не учитываются перерывы для обогревания рабочих и полное прекращение работ, применяемые при работе на открытом воздухе в холодное время года, в зависимости от температуры воздуха.

Работы по обогреву материалов, очистка территории от снега вне пределов рабочего места, сколка льда со стремянок, лесов и т.п., а также очистке рабочих мест после сильных снегопадов и метелей в период прекращения работ (между сменами, в выходные и праздничные дни, простои и др.), коэффициентами  учтены.

Коэффициентом учитывается отогрев оборудования при возобновлении работ после полного прекращения работ, вызванного низкими отрицательными температурами.

Для упрощения расчетов нормативного времени, введен усредненный зимний повышающий коэффициент 1,07 к нормам времени при выполнении работ в зимнее время на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях. Коэффициент применяется в следующие месяцы: ноябрь, декабрь, январь, февраль.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

к Нормам времени и типовым наряд – заданиям по блокам на капитальный

(текущий)  ремонт  скважин  в ООО ««КанБайкал»»

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ НОРМ ВРЕМЕНИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ (ТЕКУЩЕМ) РЕМОНТЕ СКВАЖИН

Таблица 5

Нормативная часть документа

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Раздел 1.Нормы времени на подготовительно-заключительные и ремонтные работы при ТКРС |
| 1.1 | Подготовительно-заключительные работы |
| 1.2 | Проработка эксплуатационной колонны скважины гидроскрепером, мехскрепером (в интервале негерметичности |
| 1.3 | Отсыпка забоя скважины проппантом |
| 1.4 | Технологические операции при ремонте скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами |
| 1.5 | Технологические операции при ремонте скважин, оборудованных электропогружными насосами |
| 1.6 | Кислотная обработка |
| 1.7 | Ловильные работы |
| 1.8 | Углубление забоя фрезерованием, фрезерование посторонних предметов, пропантовой корки с установкой мех.ротора |
| 1.9 | Углубление забоя фрезерованием, фрезерование посторонних предметов пропантовой корки с помощью Д - 105 |
| 1.10 | Работа трубореза внутреннего |
| 1.11 | Обследование предмета или объекта в скважине свинцовой печатью |
| 1.12 | Ликвидация скважин |
| 1.13 | Монтаж,демонтаж подъемников |
| 1.14 | Геофизические работы |
| 2 | Раздел 2.Нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных, бурильных труб для бригад ТКРС при работе с подъемников АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 : |
| 2.1 | Подъемник АПРС - 40 |
| 2.1.1 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС-40 с укладкой на мостки |
| 2.1.2 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС-40 с укладкой на мостки |
| 2.1.3 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС-40 с укладкой на мостки |
| 2.1.4 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС-40 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.1.5 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС-40 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.1.6 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС-40 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.1.7 | Подъем и спуск бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником АПРC-40 |
| 2.1.8 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником АПРC-40 |
| 2.1.9 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником АПРC-40 c укладкой на мостки |
| 2.1.10 | Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.11 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.12 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.13 | Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.1.14 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.1.15 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.1.16 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=8.5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.17 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.18 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.19 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.1.20 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.21 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.22 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.23 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.24 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.25 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.26 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.27 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.1.28 | Нормы времени на подъем и спуск штанг подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) |
| 2.2 | Подъемник А 50 |
| 2.2.1 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником А-50 с укладкой на мостки |
| 2.2.2 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником А -50 с укладкой на мостки |
| 2.2.3 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником А-50 с укладкой на мостки |
| 2.2.4 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником А -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.2.5 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником А -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.2.6 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником А-50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.2.7 | Подъем и спуск бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником А-50 |
| 2.2.8 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником А-50 |
| 2.2.9 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником А-50 c укладкой на мостки |
| 2.2.10 | Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.11 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.12 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.13 | Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.2.14 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.2.15 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.2.16 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=8.5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.17 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.18 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.19 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.2.20 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.21 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.22 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.23 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.24 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.25 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.26 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.27 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.2.28 | Нормы времени на подъем и спуск штанг подъемником А -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3 | Подъемник АПРС - 50 |
| 2.3.1 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС-50 с укладкой на мостки |
| 2.3.2 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС -50 с укладкой на мостки |
| 2.3.3 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС -50 с укладкой на мостки |
| 2.3.4 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.3.5 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.3.6 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.3.7 | Подъем и спуск бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником АПРС-50 |
| 2.3.8 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником АПРС-50 |
| 2.3.9 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником АПРС-50 c укладкой на мостки |
| 2.3.10 | Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.11 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.12 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.13 | Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.3.14 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.3.15 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.3.16 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=8.5м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.17 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.18 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.19 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.3.20 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.21 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.22 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.23 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.24 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.25 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.26 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.27 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.3.28 | Нормы времени на подъем и спуск штанг подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4) |
| 2.4 | Подъемник УПА-60 |
| 2.4.1 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником УПА-60 с укладкой на мостки |
| 2.4.2 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником УПА-60 с укладкой на мостки |
| 2.4.3 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником УПА-60 с укладкой на мостки |
| 2.4.4 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником УПА-60 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.4.5 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником УПА-60 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.4.6 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником УПА-60 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.4.7 | Подъем и спуск бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником УПА-60 |
| 2.4.8 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником УПА-60 |
| 2.4.9 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником УПА-60 c укладкой на мостки |
| 2.4.10 | Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.11 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.12 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.13 | Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником УПА-60 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.4.14 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником УПА-60 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.4.15 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником УПА-60 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.4.16 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=8.5м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.17 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.18 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.19 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником УПА-60 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.4.20 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.21 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.22 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.23 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.24 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.25 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.26 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.27 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.4.28 | Нормы времени на подъем и спуск штанг подъемником УПА-60 (оснастка 3х4) |
| 2.5 | Подъемник АПР 60/80 |
| 2.5.1 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПР-60/80 с укладкой на мостки |
| 2.5.2 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПР-60/80 с укладкой на мостки |
| 2.5.3 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПР-60/80 с укладкой на мостки |
| 2.5.4 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПР-60/80 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.5.5 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПР-60/80 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.5.6 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПР-60/80 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.5.7 | Подъем и спуск бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником АПР 60/80 |
| 2.5.8 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником АПР 60/80 |
| 2.5.9 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником АПР 60/80 c укладкой на мостки |
| 2.5.10 | Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.11 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.12 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.13 | Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником АПР-60/80 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.5.14 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником АПР-60/80 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.5.15 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником АПР-60/80 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.5.16 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=8.5м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.17 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.18 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.19 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником АПР-60/80 (3х4) со вспомогательными работами |
| 2.5.20 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.21 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.22 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.23 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.24 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.25 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.26 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.27 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.5.28 | Нормы времени на подъем и спуск штанг подъемником АПР-60/80 (оснастка 3х4) |
| 2.6 | Подъемник УПР-100 |
| 2.6.1 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником УПР-100 с укладкой на мостки |
| 2.6.2 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником УПР-100 с укладкой на мостки |
| 2.6.3 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником УПР-100 с укладкой на мостки |
| 2.6.4 | Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником УПР-100 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.6.5 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником УПР-100 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.6.6 | Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником УПР-100 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки |
| 2.6.7 | Подъем и спуск бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником УПР-100 |
| 2.6.8 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником УПР-100 |
| 2.6.9 | Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником УПР-100 c укладкой на мостки |
| 2.6.10 | Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.11 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.12 | Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.13 | Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) со вспомогательными работами |
| 2.6.14 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) со вспомогательными работами |
| 2.6.15 | Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником УПР-100 ( оснастка 4х5) со вспомогательными работами |
| 2.6.16 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8.5м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.17 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.18 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.19 | Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) со вспомогательными работами |
| 2.6.20 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=9.0м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.21 | Нормы времени на подъем ЭЦН на НКТ (L=10.0м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.22 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.23 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.24 | Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.25 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.26 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.27 | Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 2.6.28 | Нормы времени на подъем и спуск штанг подъемником УПР-100 (оснастка 4х5) |
| 3 | Раздел 3.Типовые наряд – задания по блокам на капитальный ремонт скважин подъемниками АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 |
| 3.1 | Подготовительные работы перед КРС |
| 3.2 | Заключительные работы после КРС |
| 3.3 | Вспомогательные работы |
| 3.4 | Транспортировка бригадного хозяйства бригад ТКРС |
| 3.5 | Глушение скважин |
| 3.6 | Смена ЭЦН на ЭЦН с подготовительно-заключительными работами |
| 3.7 | Смена ЭЦН на ЭЦН с подготовительно-заключительными работами (комбинированные НКТ) |
| 3.8 | Смена ШГН на ШГН с подготовительно-заключительными работами |
| 3.9 | СПО ЭЦВ с ПЗР |
| 3.10 | Спуск - подъем струйного насоса |
| 3.11 | Промывка забоя |
| 3.12 | Спуск - подъем пера (воронки) |
| 3.13 | Спуск - подъем пера воронки с опрессовочным клапаном |
| 3.14 | Спуск-подъем пера (воронки) с отсыпкой забоя проппантом (песком) |
| 3.15 | Шаблонирование эксплуатационной колонны |
| 3.16 | Спуск, подъем компоновки (перо, скрепер, шаблон) |
| 3.17 | Скреперование эксплуатационной колонны механическим скрепером |
| 3.18 | Скреперование эксплуатационной колонны гидроскрепером |
| 3.19 | Спуск, подъем пакера |
| 3.20 | Углубление забоя бурением ТС-4, Д-85, Д-105, Д-106, Д-120, Д-127 |
| 3.21 | Нормализация забоя УОЗС (гидрожелонкой) |
| 3.22 | Установка цементного моста без давления |
| 3.23 | Установка цементного моста под давлением |
| 3.24 | Установка цементного моста с пакером |
| 3.25 | Ремонтно-изоляционные работы полимерными составами |
| 3.26 | Установка тумбы |
| 3.27 | Опрессовка эксплуатационной колонны и межколонного пространства |
| 3.28 | Опрессовка ПВО с устьевым пакером |
| 3.29 | Определение приемистости |
| 3.30 | Ревизия колонной головки |
| 3.31 | Ликвидация гидратно-парафинистых пробок |
| 3.32 | Спуск, подъем печати |
| 3.33 | Фрезерование забоя |
| 3.34 | Фрезерование забоя Д-105 |
| 3.35 | Бурение забоя мехротором, гидроротором |
| 3.36 | Райбирование мехротором |
| 3.37 | Райбирование ТС-4, Д-85, Д-105, Д-106, Д-120, Д-127 |
| 3.38 | Спуск, подъем ловильного инструмента |
| 3.39 | Спуск, подъем овершота |
| 3.40 | Извлечение фильтра типа ФСПЗ |
| 3.41 | Монтаж, демонтаж компоновки яссов |
| 3.42 | ОПЗ (СКО или +HF) под давлением с промывкой |
| 3.43 | ОПЗ (СКО или +HF) под давлением без промывки |
| 3.44 | ОПЗ установка кислотной ванны (СКВ или ГКВ) |
| 3.45 | Удаление солеотложений с внутрискважинного оборудования (СКВ по затрубному пространсву) |
| 3.46 | ОПЗ нагнетательных скважин оборудованных пакером (СКО или ГКО) |
| 3.47 | Приготовление HCL+HF из сухой смеси |
| 3.48 | Замена сважинной жидкости на нефть |
| 3.49 | Спуск , подъем перфоратора на НКТ с пакером |
| 3.50 | Спуск , подъем перфоратора на НКТ без пакера |
| 3.51 | Привязка НКТ по ГК и МЛМ (отбивка забоя) |
| 3.52 | Установка взрывных пакеров |
| 3.53 | Акустический каротаж (АК) |
| 3.54 | Перфорация пласта |
| 3.55 | Перфорация пласта с ПНКТ |
| 3.56 | Определение негерметичности колонны термометрией |
| 3.57 | Торпедирование НКТ |
| 3.58 | Разгрузка с трала и раскатка труб на мостках |