## Ведомость поставки материалов
Приложение 4
Ведомость поставки материалов/оборудования на выполнение работ по объекту капитального строительства "Обустройство Орловского месторождения нефти. I этап"
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед.изм | Кол-во ВСЕГО | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Обустройство скважины №17 Орловского месторождения
Устройство дорожных покрытий
Покрытие автодороги
1 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 119.02 | 119.02 |  | нет | 30.06.2024
2 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 272.66 | 272.66 |  | нет | 30.05.2024
3 | Щебень фракции 10-20мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 16.23 | 16.23 |  | нет | 30.05.2024
Укрепление обочин
4 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 96.13 | 96.13 |  | нет | 30.05.2024
5 | Щебень фракции 10-20мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 9.58 | 9.58 |  | нет | 30.05.2024
Переезд через обвалования
6 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 60.32 | 60.32 |  | нет | 30.05.2024
7 | Щебень фракции 10-20мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4 | 4 |  | нет | 30.05.2024
Проезд внутри обвалования
8 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 729.11 | 729.11 |  | нет | 30.05.2024
9 | Щебень фракции 10-20мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 48.35 | 48.35 |  | нет | 30.05.2024
Покрытие площадок
10 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 20.08 | 20.08 |  | нет | 30.05.2024
11 | Щебень фракции 10-20мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 2 | 2 |  | нет | 30.05.2024
Площадки на устье скважины
Площадка под ремонтный агрегат
12 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 21.924 | 21.924 |  | нет | 30.05.2024
13 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.41 | 3.41 |  | нет | 30.05.2024
14 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.07.2024
Площадка под передвижные мостки
15 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 21.924 | 21.924 |  | нет | 30.05.2024
16 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.41 | 3.41 |  | нет | 30.05.2024
17 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.07.2024
Стойка С1
18 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.2244 | 0.2244 |  | нет | 30.04.2025
19 | Труба 114х5 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.045606 | 0.045606 |  | нет | 30.05.2024
20 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01022 | 0.01022 |  | нет | 30.05.2024
21 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1.324 | 1.324 |  | нет | 30.09.2024
22 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.102 | 0.102 |  | нет | 30.09.2024
23 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.288 | 0.288 |  | нет | 30.09.2024
Опора якоря оттяжки Як1
24 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.8152 | 2.8152 |  | нет | 30.04.2025
25 | Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 | тн | 0.45325 | 0.45325 |  | 4.593 | в период СМР
26 | Арматура АIII 16мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.04012 | 0.04012 |  | нет | 30.03.2024
27 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.008048 | 0.008048 |  | нет | 30.05.2024
28 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.648 | 2.648 |  | нет | 30.09.2024
29 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.204 | 0.204 |  | нет | 30.09.2024
30 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.576 | 0.576 |  | нет | 30.09.2024
Молниеотвод МОГК-15
31 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.756 | 0.756 |  | нет | 30.05.2024
32 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.04336 | 0.04336 |  | нет | 30.03.2024
33 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00714 | 0.00714 |  | нет | 30.03.2024
34 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.0608 | 1.0608 |  | нет | 30.04.2025
35 | Закладная деталь ФМ-0.219-3.5 (в комплекте с МОГК-15) | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2025
36 | Молниеотвод МОГК-15 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2025
Площадка узла замера жидкости УИ Циклон, ЗУ-17
37 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 7.056 | 7.056 |  | нет | 30.05.2024
38 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 5.8484 | 5.8484 |  | нет | 30.09.2024
39 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.45055 | 0.45055 |  | нет | 30.09.2024
40 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.2722 | 1.2722 |  | нет | 30.09.2024
Площадка под энергооборудование и шкаф КИПиА
41 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.07.2024
42 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 7.56 | 7.56 |  | нет | 30.05.2024
43 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.07.2024
44 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.48262 | 0.48262 |  | 2.845 | в период СМР
45 | Швеллер 20П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.54096 | 0.54096 |  | нет | 30.04.2024
46 | Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.4047 | 0.4047 |  | нет | 30.04.2024
47 | Уголок 75х75х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.0957 | 0.0957 |  | 0.374 | в период СМР
48 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.25238 | 0.25238 |  | нет | 30.04.2024
49 | Уголок 25х25х3мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.04686 | 0.04686 |  | 1.618 | в период СМР
50 | Полоса 4х150 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.10011 | 0.10011 |  | 0.146 | в период СМР
51 | Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.0602 | 0.0602 |  | нет | 30.04.2024
52 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.00471 | 0.00471 |  | нет | 30.05.2024
53 | Болт БСР М16х110 по ГОСТ 28778-90 | шт | 2 | 2 |  | 106 | в период СМР
54 | Труба 159х8мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.30504 | 0.30504 |  | 4.593 | в период СМР
55 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.285 | 0.285 |  | нет | 30.05.2024
56 | Болт БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90 | шт | 32 | 32 |  | 8 | 30.05.2024
57 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 328.683 | 328.683 |  | нет | 30.09.2024
58 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 25.3215 | 25.3215 |  | нет | 30.09.2024
59 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 71.496 | 71.496 |  | нет | 30.09.2024
Площадка дренажной емкости ЕД-17
60 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 15 | 15 |  | 631 | в период СМР
61 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
62 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.599 | 4.599 |  | нет | 30.05.2024
Стойка С1
63 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.07 | 0.07 |  | нет | 30.05.2024
64 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.004301 | 0.004301 |  | нет | 30.03.2024
65 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.37 | 0.37 |  | нет | 30.04.2025
66 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
67 | Уголок 90х90х7мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.04208 | 0.04208 |  | нет | 30.06.2024
68 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 11.585 | 11.585 |  | нет | 30.09.2024
69 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.8925 | 0.8925 |  | нет | 30.09.2024
70 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 2.52 | 2.52 |  | нет | 30.09.2024
71 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками Б-80-1,6 ПМБ ГОСТ 15180-86 и | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
72 | Огнепреградитель ОП-100 в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками | шт | 1 | 1 |  | 2 | в период СМР
73 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.0067265 | 0.0067265 |  | нет | 30.05.2024
74 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 207 | в период СМР
75 | Быстроразъемное соединение DN80 PN1,6 МПа (под приварку), в комплекте с заглушкой | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
76 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 114х5мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.059136 | 0.059136 |  | нет | 30.05.2024
77 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | 21 | в период СМР
78 | Опора 114-ТО-А1-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | в период СМР
79 | Опора 114-ХБ-А-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
80 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 5.2019 | 5.2019 |  | нет | 30.09.2024
81 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.40075 | 0.40075 |  | нет | 30.09.2024
82 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.1315 | 1.1315 |  | нет | 30.09.2024
Площадка БДР-17
83 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 26 | 26 |  | 631 | в период СМР
84 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.57 | 1.57 |  | нет | 30.05.2024
85 | БЛОК БЕТОННЫЙ ФБС 12.5.6-т ГОСТ 13579-2018 | шт | 32 | 32 |  | 66 | в период СМР
86 | БЛОК БЕТОННЫЙ ФБС 24.5.6-т ГОСТ 13579-2018 | шт | 4 | 4 |  | 61 | в период СМР
87 | БЛОК БЕТОННЫЙ ФБС 12.3.6-т ГОСТ 13579-2018 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.05.2024
88 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 10.395 | 10.395 |  | нет | 30.05.2024
89 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 8.393 | 8.393 |  | нет | 30.06.2024
90 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 236.8 | 236.8 |  | 3714.61 | в период СМР
Опора С1-С2
91 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.13 | 0.13 |  | нет | 30.05.2024
92 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.008602 | 0.008602 |  | нет | 30.03.2024
93 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.92 | 0.92 |  | нет | 30.04.2025
94 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
95 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.03196 | 0.03196 |  | нет | 30.05.2024
96 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02046 | 0.02046 |  | нет | 30.05.2024
97 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 7.282 | 7.282 |  | нет | 30.09.2024
98 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.561 | 0.561 |  | нет | 30.09.2024
99 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.584 | 1.584 |  | нет | 30.09.2024
Площадка обслуживания Пл1
100 | Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.04032 | 0.04032 |  | 1.615 | в период СМР
101 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.13993 | 0.13993 |  | нет | 30.04.2024
102 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.07778 | 0.07778 |  | 2.845 | в период СМР
103 | Уголок 110х70х8мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.02296 | 0.02296 |  | 0.554 | в период СМР
104 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.02048 | 0.02048 |  | 3.019 | в период СМР
105 | Полоса 4х150 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.03984 | 0.03984 |  | 0.146 | в период СМР
106 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.00428 | 0.00428 |  | 0.775 | в период СМР
107 | Швеллер 12П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.16224 | 0.16224 |  | 5.762 | в период СМР
108 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.6552 | 0.6552 |  | нет | 30.05.2024
109 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.18 | 0.18 |  | нет | 30.05.2024
110 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.5 | 0.5 |  | нет | 30.04.2025
111 | Швеллер 30П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.07314 | 0.07314 |  | нет | 30.04.2024
112 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 109.561 | 109.561 |  | нет | 30.09.2024
113 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 8.4405 | 8.4405 |  | нет | 30.09.2024
114 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 23.832 | 23.832 |  | нет | 30.09.2024
115 | Установка дозировочная химреагента (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
116 | Кран шаровый с ручным приводом фланцевый, DN 25 PN10 МПа с ручным управлением, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
117 | Кран шаровый с ручным приводом фланцевый, DN 50 PN1,6 МПа с ручным управлением, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
118 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками Б-50-1,6 ПМБ ГОСТ 15180-86 и | компл | 1 | 1 |  | 7 | в период СМР
119 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 32х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.0054648 | 0.0054648 |  | нет | 30.06.2024
120 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.0097801 | 0.0097801 |  | нет | 30.06.2024
121 | Переход ПК-57х6-32х4 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
122 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
123 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 207 | в период СМР
124 | Переход ПК-89х6-57х4 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
125 | Быстроразъемное соединение DN50 PN1,6 МПа (под приварку), в комплекте с заглушкой | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
126 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
127 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | 25 | в период СМР
128 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1.6058 | 1.6058 |  | нет | 30.09.2024
129 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.12371 | 0.12371 |  | нет | 30.09.2024
130 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.34929 | 0.34929 |  | нет | 30.09.2024
Инженерные сети
131 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4.896 | 4.896 |  | нет | 30.04.2025
132 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219мм, стенка 6 мм, сталь 20 группа В по ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | тн | 0.58475 | 0.58475 |  | нет | 30.06.2024
133 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.007065 | 0.007065 |  | нет | 30.05.2024
134 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.003184 | 0.003184 |  | нет | 30.04.2024
135 | Труба 114х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.4704 | 0.4704 |  | да | в период СМР
136 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.14522 | 0.14522 |  | нет | 30.05.2024
137 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.016127 | 0.016127 |  | нет | 30.04.2024
138 | Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97 | тн | 1.0749 | 1.0749 |  | нет | 30.04.2024
139 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.12246 | 0.12246 |  | нет | 30.05.2024
140 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 205.551 | 205.551 |  | нет | 30.09.2024
141 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 15.8355 | 15.8355 |  | нет | 30.09.2024
142 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 44.712 | 44.712 |  | нет | 30.09.2024
143 | Кран шаровый с ручным приводом фланцевый, DN 25 PN10 МПа с ручным управлением, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
144 | Клапан обратный поворотный фланцевый, DN 25 PN10 МПа , в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
145 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 32х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.26019 | 0.26019 |  | нет | 30.06.2024
146 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 9 | 9 |  | 13 | в период СМР
147 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 39 | 39 |  | нет | 30.06.2024
148 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная с заводской с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, из стали 20 группа В 89х6 | тн | 0.024275 | 0.024275 |  | 34.633 | в период СМР
149 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 207 | в период СМР
150 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 89х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | 1 |  | 37 | в период СМР
151 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная с заводской с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, из стали 20 группа В 89х6 | тн | 0.63519 | 0.63519 |  | 34.633 | в период СМР
152 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 207 | в период СМР
153 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 4 |  | 207 | в период СМР
154 | Комплект Манжета ТИАЛ-М 89.450.1,4 ТУ 2293-002-58210788-2004 | шт | 19 | 19 |  | 488 | в период СМР
155 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 28.5029 | 28.5029 |  | нет | 30.09.2024
156 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 2.1958 | 2.1958 |  | нет | 30.09.2024
157 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 6.2 | 6.2 |  | нет | 30.09.2024
158 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.003384 | 0.003384 |  | 3.019 | в период СМР
159 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 6 |  | 6 | нет | в период СМР
160 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 18 |  | 18 | нет | в период СМР
161 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 6 |  | 6 | нет | в период СМР
162 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
163 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
164 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
Пожаротушение
165 | Щит пожарный укомплектованный ЩП-В: Лом Ведро Покрывало для изоляции очага возгорания Лопата штыковая Лопата совковая Ящик для песка | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
166 | Щит пожарный укомплектованный ЩП-Е: Крюк с деревянной рукояткой Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик Покрывало для изоляции очага возгорания Лопата совковая Ящик для песка | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
Электроснабжение
167 | Шкаф соединительный высоковольтный газоотделительный 6 кв ШСВГ-6 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
168 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5-0,6кВ | м | 15 |  | 15 | нет | в период СМР
169 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х6-0,6кВ | м | 202 | 202 |  | нет | 30.08.2024
170 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 3х25-3,3кВ | м | 110 | 110 |  | 839 | в период СМР
171 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х95-0,6кВ | м | 6 | 6 |  | 221 | в период СМР
172 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х95-0,6кВ | м | 15 |  | 15 | нет | в период СМР
173 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сеч. 95 мм.кв. ТЛ 50-10-11 | шт | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
174 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сеч. 25 мм.кв. ТЛ 16-6-6 | шт | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
175 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сеч. 6 мм.кв. ТЛ 6-5-4 | шт | 50 |  | 50 | нет | в период СМР
176 | Труба стальная водогазопроводная 100х4,5 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.0972 | 0.0972 |  | 1.795 | в период СМР
177 | Труба стальная водогазопроводная 32х2,8 по ГОСТ 3262-75 | тн | 0.03276 | 0.03276 |  | 1.108 | в период СМР
178 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 23.25 | 23.25 |  | нет | 30.06.2024
179 | Металлорукав МРПИ нг 100 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 10 | 10 |  | нет | 30.09.2024
180 | Термоусадочные трубки ТУТ-100/50 | м | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
181 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 10 | 10 |  | 40 | в период СМР
182 | Термоусадочные трубки ТУТ-35/15 | м | 6 |  | 6 | нет | в период СМР
183 | Лента сигнальная ЛСЭ 250мм "Осторожно кабель" 100м.п. | м | 310 | 310 |  | 11500 | в период СМР
184 | Лоток перфорированный прямой 80х100х3000 | шт | 2 | 2 |  | 100 | в период СМР
185 | Крышка лотка 100х3000 | шт | 2 | 2 |  | 366 | в период СМР
186 | Заглушка ТС 80х100 | шт | 4 | 4 |  | 4 | в период СМР
187 | Винт М6х10 | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
188 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
189 | Болт М8х60 | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
190 | Гайка М8 | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
Электроснабжение
191 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.182 | 0.182 |  | нет | 30.06.2024
192 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.197 | 0.197 |  | 3.019 | в период СМР
193 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.083 | 0.083 |  | 3.019 | в период СМР
194 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
195 | Хомут заземления трубный ТХ3 (INOX)-2" | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
196 | Хомут заземления трубный ТХ3 (INOX)-1" | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
197 | Болт М6х18 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
198 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
199 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
Автоматизация комплексная
200 | Датчик избыточного давлений (штуцерного исполнения) Метран-150TG3 (0-4МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B4 K12 Диапазон измерения: 0…4 МПа (код. диапаз. 3) Технологическое соединение: М20х1,5 (2G) Материал разделительной мембраны: нержавеющая сталь 316 (2) Заполняющая жидкость: силиконовое масло (1) Выходной сигнал: 4-20 мА (A) Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой (M5) Монтажные части: нипель с накидной гайкой М20х1,5(2F) Материал монтажных частей: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (2) Монтажный кронштейн для крепления на панели или трубе 55±5 мм (B4) Кабельный ввод диаметром 6,5-13,9 мм, диаметр брони 12,5-20,9 мм, взрывозащищенный (К12) исполнение по взрывозащите Exd (согласно SIN.04.20-49-R-1.1.01-AK-ОЛ1) | шт | 1 | 1 |  | 9 | в период СМР
201 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
202 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 1 | 1 |  | 16 | в период СМР
203 | Манометр взрывозащищенный сигнализирующий коррозионностойкий без фланца, штуцер радиальный ДМ2005Cr1Ex-У2 (-40…+60)С-4,0МПа-1,5-IP54-Пл сигнализирующее устройство – исп.IV, маркировка взрывозащиты - 1Exd по ТУ 4212-040-00225590-2001 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | 7 | в период СМР
204 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
205 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 1 | 1 |  | 16 | в период СМР
206 | Манометр показывающий коррозиостойкий МП4А-Кс-УХЛ1-4МПа-1.5-IP65 - M20x1.5-8g-УПД Диаметр корпуса- 160мм Пределы измерения 0..4 Мпа Класс точности-1,5 Климатическое исполнение- УХЛ1 (от -50 до +50 °С) Присоединение к процессу- резьба М20х1,5 ТУ 25-7329.002-96 | шт | 3 | 3 |  | 6 | в период СМР
207 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 3 |  | 3 | нет | в период СМР
208 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 3 | 3 |  | 16 | в период СМР
209 | Уровнемер Vegapuls 31 вид взрывозащиты 1Exd, степень защиты IP66, климатическое исполнение УХЛ1 (согласно SIN.04.20-49-R-1.1.01-AK-ОЛ2) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
210 | Шкаф телемеханики (согласно SIN.04.20-49-R-1.1.01-AK-ОЛ3_ШТМ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
211 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS 4х1,5 | м | 308 | 308 |  | 2041 | в период СМР
212 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS- 2х2x1 | м | 208 | 208 |  | нет | 30.08.2024
213 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 28 |  | 28 | нет | в период СМР
214 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.05 | 0.05 |  | 2.281 | в период СМР
215 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 57 | 57 |  | 498 | в период СМР
216 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
217 | Адаптер рукав-коробка РКн-20 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
218 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.110мм с протяжкой | м | 30 | 30 |  | 550 | в период СМР
219 | Профиль Z-образный К238 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
220 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
221 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.01 | 0.01 |  | 3.019 | в период СМР
Нефтегазосборный трубопровод от ЗУ-17 до УПСВ Орловского месторождения
Крановый узел
222 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.7446 | 0.7446 |  | нет | 30.06.2024
223 | Труба 114х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.097978 | 0.097978 |  | нет | 30.06.2024
224 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.029045 | 0.029045 |  | нет | 30.04.2024
225 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.002826 | 0.002826 |  | нет | 30.04.2024
226 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 3.972 | 3.972 |  | нет | 30.09.2024
227 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.31556 | 0.31556 |  | нет | 30.09.2024
228 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.891 | 0.891 |  | нет | 30.09.2024
229 | Кран шаровый с ручным приводом фланцевый, DN 15 PN10 МПа с ручным управлением, в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
230 | Бобышка специальная К1/2" PN100 БП01-К1/2"-50-20-УХЛ | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
231 | Манометр показывающий коррозиостойкий МП4А-Кс-УХЛ1-4МПа-4.0-IP65 - M20x1.5-8g-УПД Диаметр корпуса- 160мм Пределы измерения 0..4 Мпа Класс точности-1,5 Климатическое исполнение- УХЛ1 (от -50 до +50 °С) Присоединение к процессу- резьба К1/2" ТУ 25-7329.002-96 | шт | 2 | 2 |  | 6 | в период СМР
232 | Опора 219-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
233 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 25.0377 | 25.0377 |  | нет | 30.09.2024
234 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.9289 | 1.9289 |  | нет | 30.09.2024
235 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 5.4463 | 5.4463 |  | нет | 30.09.2024
236 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.7 |  | 0.7 | нет | в период СМР
237 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 16,3 / 0,054 |  | 16,3 / 0,054 | нет | в период СМР | #VALUE!
238 | Термочехол для задвижки Ду219 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.08.2024
239 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.003384 | 0.003384 |  | 3.019 | в период СМР
240 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 6 |  | 6 | нет | в период СМР
241 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 18 |  | 18 | нет | в период СМР
242 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 6 |  | 6 | нет | в период СМР
243 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
244 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
245 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
Знак опознавательный - 5шт
246 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.785 | 1.785 |  | нет | 30.04.2025
247 | Знак опознавательный (согласно ОЛ) | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.08.2025
Обустройство скважины №18 Орловского месторождения
Площадка под ремонтный агрегат
248 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 21.924 | 21.924 |  | нет | 30.05.2024
249 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.41 | 3.41 |  | нет | 30.05.2024
250 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.07.2024
Площадка под передвижные мостки
250 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 21.924 | 21.924 |  | нет | 30.05.2024
251 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.41 | 3.41 |  | нет | 30.05.2024
252 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.07.2024
Стойка С1
252 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.2244 | 0.2244 |  | нет | 30.04.2025
253 | Труба 114х5 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.045606 | 0.045606 |  | нет | 30.05.2024
254 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01022 | 0.01022 |  | нет | 30.05.2024
255 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1.324 | 1.324 |  | нет | 30.09.2024
256 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.102 | 0.102 |  | нет | 30.09.2024
257 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.288 | 0.288 |  | нет | 30.09.2024
Опора якоря оттяжки Як1
257 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.8152 | 2.8152 |  | нет | 30.04.2025
258 | Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 | тн | 0.45325 | 0.45325 |  | 4.593 | в период СМР
259 | Арматура АIII 16мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.04012 | 0.04012 |  | нет | 30.03.2024
260 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.008048 | 0.008048 |  | нет | 30.05.2024
261 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.648 | 2.648 |  | нет | 30.09.2024
262 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.204 | 0.204 |  | нет | 30.09.2024
263 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.576 | 0.576 |  | нет | 30.09.2024
Автоматизация комплексная
263 | Датчик избыточного давлений (штуцерного исполнения) Метран-150TG3 (0-25МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B4 K12 Диапазон измерения: 0…25 МПа Технологическое соединение: М20х1,5 (2G) Материал разделительной мембраны: нержавеющая сталь 316 (2) Заполняющая жидкость: силиконовое масло (1) Выходной сигнал: 4-20 мА (A) Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой (M5) Монтажные части: нипель с накидной гайкой М20х1,5(2F) Материал монтажных частей: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (2) Монтажный кронштейн для крепления на панели или трубе 55±5 мм (B4) Кабельный ввод диаметром 6,5-13,9 мм, диаметр брони 12,5-20,9 мм, взрывозащищенный (К12) исполнение по взрывозащите 1Exd (Согласно SIN.04.20-49-R-1.1.03-AK-ОЛ1) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
264 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
265 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 1 | 1 |  | 16 | в период СМР
266 | Манометр показывающий коррозиостойкий МП4А-Кс-УХЛ1-25МПа-1.5-IP65 - M20x1.5-8g-УПД Диаметр корпуса- 160мм Пределы измерения 0..25 Мпа Класс точности-1,5 Климатическое исполнение- УХЛ1 (от -50 до +50 °С) Присоединение к процессу- резьба М20х1,5 ТУ 25-7329.002-96 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
267 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
268 | Вентиль прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35 | шт | 1 | 1 |  | 16 | в период СМР
269 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS 4х1,5 | м | 90 | 90 |  | 2041 | в период СМР
270 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
271 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.006 | 0.006 |  | 2.281 | в период СМР
272 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 6 | 6 |  | 498 | в период СМР
273 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
274 | Адаптер рукав-коробка РКн-20 | м | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
275 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.110мм с протяжкой | м | 30 | 30 |  | 550 | в период СМР
276 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.005 | 0.005 |  | 3.019 | в период СМР
УПСВ
Площадка налива нефти АСН-1
277 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 9.4758 | 9.4758 |  | нет | 30.05.2024
278 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 1.691 | 1.691 |  | нет | 30.03.2024
279 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.29922 | 0.29922 |  | нет | 30.03.2024
280 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 26.1528 | 26.1528 |  | нет | 30.04.2025
281 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 3.3354 | 3.3354 |  | нет | 30.04.2025
282 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 16.3926 | 16.3926 |  | нет | 30.05.2024
283 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1.562 | 1.562 |  | нет | 30.06.2024
284 | Плита дорожная 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.0-84 | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.05.2024
285 | Блок автоматизированной системы налива АСН-1, массой 1,4т | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
286 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.08064 | 0.08064 |  | 3.019 | в период СМР
287 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
288 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04536 | 0.04536 |  | 3.019 | в период СМР
289 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
290 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
291 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
292 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
293 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
Технологическая площадка №2
293 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-200-16, DN 200, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | 2 | в период СМР
294 | Задвижка клиновая электроприводная DN 200, PN 4,0 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
295 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.22964 | 0.22964 |  | нет | 30.06.2024
296 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 10 |  | 207 | в период СМР
297 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 108х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.2938 | 0.2938 |  | 0.38 | в период СМР
298 | Отвод П 90-108х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | 5 | в период СМР
299 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 219х8мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.87007 | 0.87007 |  | нет | 30.06.2024
300 | Отвод П 90-219х8 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
301 | Тройник П 219х8 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 14 | в период СМР
302 | Переход ПК 219х10-108х6 | шт | 1 | 1 |  | 17 | в период СМР
303 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
304 | Опора 108-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | 35 | в период СМР
305 | Опора 219-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
306 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 56.0786 | 56.0786 |  | нет | 30.09.2024
307 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.3203 | 4.3203 |  | нет | 30.09.2024
308 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.1984 | 12.1984 |  | нет | 30.09.2024
309 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.002256 | 0.002256 |  | 3.019 | в период СМР
310 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 2.06 |  | 2.06 | нет | в период СМР
311 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 35,7 / 0,144 |  | 35,7 / 0,144 | нет | в период СМР
312 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
313 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
314 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
315 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
316 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
317 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
318 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.26082 | 0.26082 |  | 3.019 | в период СМР
319 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.1106 | 0.1106 |  | нет | 30.06.2024
320 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.09198 | 0.09198 |  | 3.019 | в период СМР
321 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
322 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
323 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
324 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
325 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 160 |  | 160 | нет | в период СМР
326 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS-5х1,5 | м | 220 | 220 |  | нет | 30.08.2024
327 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS-3х1,5 | м | 220 | 220 |  | нет | 30.08.2024
328 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS-3х6 | м | 220 | 220 |  | нет | 30.08.2024
329 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-6х1,0 | м | 220 | 220 |  | нет | 30.08.2024
330 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,0 | м | 635 | 635 |  | нет | 30.08.2024
331 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-16х1,0 | м | 230 | 230 |  | нет | 30.08.2024
332 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-18х1,0 | м | 185 | 185 |  | нет | 30.08.2024
333 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-25х1,0 | м | 200 | 200 |  | нет | 30.08.2024
334 | Кабель коаксиальный радиочастотный оплетка медной луженой проволокой безгалогенный РК75-3.7-330фКнг(С)-HF | м | 885 | 885 |  | нет | 30.08.2024
335 | Бирка маркировочная У136 | шт | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
336 | Провод ПуГВ 1х6мм | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
337 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 22 | 22 |  | 498 | в период СМР
338 | Адаптер рукав-коробка РКн-20 | м | 22 |  | 22 | нет | в период СМР
Площадка налива нефти АСН-2
339 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 14.739 | 14.739 |  | нет | 30.05.2024
340 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 2.7867 | 2.7867 |  | нет | 30.03.2024
341 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.36424 | 0.36424 |  | нет | 30.03.2024
342 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 49.4292 | 49.4292 |  | нет | 30.04.2025
343 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 17.544 | 17.544 |  | нет | 30.04.2025
344 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 6.3883 | 6.3883 |  | нет | 30.09.2024
345 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.49215 | 0.49215 |  | нет | 30.09.2024
346 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.3896 | 1.3896 |  | нет | 30.09.2024
347 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.2 |  | 0.2 | нет | в период СМР
348 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 3,2 / 0,013 |  | 3,2 / 0,013 | нет | в период СМР | #VALUE!
349 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
350 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04536 | 0.04536 |  | 3.019 | в период СМР
351 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
352 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
353 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
354 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
355 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
356 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 220 | 220 |  | 2041 | в период СМР
357 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-7х1,5 | м | 10 | 10 |  | 380 | в период СМР
358 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-14х1,5 | м | 2 | 2 |  | 77 | в период СМР
359 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS- 2х2x1 | м | 440 | 440 |  | нет | 30.08.2024
360 | Бирка маркировочная У136 | шт | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
361 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
362 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 10 | 10 |  | 498 | в период СМР
363 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
364 | Адаптер рукав-коробка РКн-20 | м | 3 |  | 3 | нет | в период СМР
365 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.02 | 0.02 |  | 2.281 | в период СМР
Технологическая площадка №1
365 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 94 | 94 |  | 631 | в период СМР
366 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4.8348 | 4.8348 |  | нет | 30.05.2024
367 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 193.788 | 193.788 |  | нет | 30.05.2024
368 | Арматура АIII 5мм по ГОСТ 5781-82* | тн | 1.5763 | 1.5763 |  | нет | 30.03.2024
369 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 78.744 | 78.744 |  | нет | 30.04.2025
370 | Лист стальной оцинкованный 0,8 по ГОСТ 14918-80 | тн | 0.04 |  | 0.04 | нет | в период СМР
371 | Лист стальной оцинкованный 0,6 по ГОСТ 14918-80 | тн | 0.001 |  | 0.001 | нет | в период СМР
372 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.8 | 0.8 |  | нет | 30.04.2025
373 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.54378 | 0.54378 |  | нет | 30.05.2024
374 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.45652 | 0.45652 |  | 0.775 | в период СМР
375 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 101 | 101 |  | нет | 30.06.2024
376 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 92.1178 | 92.1178 |  | нет | 30.09.2024
377 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 7.0967 | 7.0967 |  | нет | 30.09.2024
378 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 20.0377 | 20.0377 |  | нет | 30.09.2024
379 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 26 | 26 |  | нет | 30.06.2024
380 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 3.4424 | 3.4424 |  | нет | 30.09.2024
381 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.2652 | 0.2652 |  | нет | 30.09.2024
382 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.7488 | 0.7488 |  | нет | 30.09.2024
383 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.6 | 0.6 |  | нет | 30.05.2024
384 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.043956 | 0.043956 |  | нет | 30.03.2024
385 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.5704 | 2.5704 |  | нет | 30.04.2025
386 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
387 | Труба 159х4 по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.1806 | 0.1806 |  | 14.774 | в период СМР
388 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.04452 | 0.04452 |  | 0.775 | в период СМР
389 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 39.5479 | 39.5479 |  | нет | 30.09.2024
390 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 3.0467 | 3.0467 |  | нет | 30.09.2024
391 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 8.6026 | 8.6026 |  | нет | 30.09.2024
392 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.02933 | 0.02933 |  | нет | 30.05.2024
393 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.0126 | 0.0126 |  | 0.775 | в период СМР
394 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 17.5117 | 17.5117 |  | нет | 30.09.2024
395 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.3491 | 1.3491 |  | нет | 30.09.2024
396 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 3.8092 | 3.8092 |  | нет | 30.09.2024
397 | Переходной мостик ПМ-1 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
398 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 56.9568 | 56.9568 |  | нет | 30.09.2024
399 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.3879 | 4.3879 |  | нет | 30.09.2024
400 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.3894 | 12.3894 |  | нет | 30.09.2024
401 | Переходной мостик ПМ-2 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
402 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 61.071 | 61.071 |  | нет | 30.09.2024
403 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.7049 | 4.7049 |  | нет | 30.09.2024
404 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 13.2843 | 13.2843 |  | нет | 30.09.2024
405 | Переходной мостик ПМ-3 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
406 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.01743 | 0.01743 |  | нет | 30.05.2024
407 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01592 | 0.01592 |  | 0.775 | в период СМР
408 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 87.999 | 87.999 |  | нет | 30.09.2024
409 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 6.7794 | 6.7794 |  | нет | 30.09.2024
410 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 19.1418 | 19.1418 |  | нет | 30.09.2024
411 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 172.451 | 0.001 |  | нет | 30.09.2024
412 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 13.2855 | 13.2855 |  | нет | 30.09.2024
413 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 37.512 | 37.512 |  | нет | 30.09.2024
414 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 15950.089 | 15950.089 |  | нет | 30.09.2024
415 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 122.8845 | 122.8845 |  | нет | 30.09.2024
416 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 346.968 | 346.968 |  | нет | 30.09.2024
417 | Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом (БПК-2.2), входит в комплект поставки НГСВ-2 (согласно ОЛ) | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
418 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 4 | 4 |  | 7 | в период СМР
419 | Клапан обратный, фланцевый, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 4 | 4 |  | 8 | в период СМР
420 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | Нет | 30.05.2024
421 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 32 | 32 |  | нет | 30.06.2024
422 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-150-16, DN 150, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 20 | 20 |  | нет | 30.06.2024
423 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-200-16, DN 200, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
424 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 3 | 3 |  | 8 | в период СМР
425 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 10 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
426 | Клапан обратный, фланцевый, DN 25, PN 10 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
427 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.15332 | 0.15332 |  | нет | 30.06.2024
428 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 13 | в период СМР
429 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П60-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 13 | в период СМР
430 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 16 | 16 |  | нет | 30.06.2024
431 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
432 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.046024 | 0.046024 |  | нет | 30.06.2024
433 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.06.2024
434 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 219х10-57х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
435 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN50 PN1,6 Мпа | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
436 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.70242 | 0.70242 |  | Нет | 30.05.2024
437 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 10 |  | 207 | в период СМР
438 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 89х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | 1 |  | 37 | в период СМР
439 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
440 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 4.2363 | 4.2363 |  | нет | 30.06.2024
441 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 57 | 57 |  | нет | 30.06.2024
442 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 20 | 20 |  | 33 | в период СМР
443 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.06.2024
444 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 273х10-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
445 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 325х12-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
446 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 159х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 3.6509 | 3.6509 |  | нет | 30.06.2024
447 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-159х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 24 | 24 |  | нет | 30.06.2024
448 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 159х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 14 | 14 |  | нет | 30.06.2024
449 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 325х10-159х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 3 | 3 |  | 4 | в период СМР
450 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 219х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.1557 | 0.1557 |  | нет | 30.06.2024
451 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-219х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
452 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 426х12-219х8 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
453 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8731-74 | тн | 0.11074 | 0.11074 |  | нет | 30.06.2024
454 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 24 | 24 |  | нет | 30.06.2024
455 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | 25 | в период СМР
456 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 9 | 9 |  | 27 | в период СМР
457 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 71 | 71 |  | нет | 30.06.2024
458 | Опора 159-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 34 | 34 |  | нет | 30.06.2024
459 | Опора 219-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
460 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.077832 | 0.077832 |  | 3.019 | в период СМР
461 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 276 |  | 276 | нет | в период СМР
462 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 828 |  | 828 | нет | в период СМР
463 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 276 |  | 276 | нет | в период СМР
464 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 552 |  | 552 | нет | в период СМР
465 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 1104 |  | 1104 | нет | в период СМР
466 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 1104 |  | 1104 | нет | в период СМР
467 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 605.1673 | 605.1673 |  | нет | 30.09.2024
468 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 46.6217 | 46.6217 |  | нет | 30.09.2024
469 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 131.6376 | 131.6376 |  | нет | 30.09.2024
470 | Термочехол для задвижки Ду25 Ру16 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.08.2024
471 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 8 | 8 |  | 31 | в период СМР
472 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | 8 | в период СМР
473 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 32 | 32 |  | нет | 30.08.2024
474 | Термочехол для задвижки Ду150 Ру16 | шт | 20 | 20 |  | 15 | в период СМР
475 | Термочехол для задвижки Ду200 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
476 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 16.8 |  | 16.8 | нет | в период СМР
477 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 283,2 / 1,14 |  | 283,2 / 1,14 | нет | в период СМР | #VALUE!
478 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.11894 | 0.11894 |  | 3.019 | в период СМР
479 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0474 | 0.0474 |  | нет | 30.06.2024
480 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.070056 | 0.070056 |  | 3.019 | в период СМР
481 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 25 |  | 25 | нет | в период СМР
482 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 50 |  | 50 | нет | в период СМР
483 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 50 |  | 50 | нет | в период СМР
484 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 50 |  | 50 | нет | в период СМР
485 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 100 |  | 100 | нет | в период СМР
486 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.09.2024
487 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
488 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 411 | 411 |  | 2041 | в период СМР
489 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 111 | 111 |  | 438 | в период СМР
490 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-19х1,5 | м | 180 | 180 |  | нет | 30.08.2024
491 | Бирка маркировочная У136 | шт | 46 |  | 46 | нет | в период СМР
492 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-27x1,5 | м | 560 | 560 |  | нет | 30.08.2024
493 | Бирка маркировочная У136 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
494 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
495 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.34329 | 0.34329 |  | 2.281 | в период СМР
496 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 162 | 162 |  | 498 | в период СМР
497 | Металлорукав МРПИ нг 25 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 3 | 3 |  | 50 | в период СМР
498 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 9 | 9 |  | 40 | в период СМР
499 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 18 |  | 18 | нет | в период СМР
500 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
501 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х5(А)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
502 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ4-24/60-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х7(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х6(D)-(Л-2БТ-М40-ММРн-32)х1(С)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
503 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ4-24/60-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х5(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х5(D)-(Л-2БТ-М40-ММРн-32)х2(С)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
504 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
505 | Монтажная панель СПП1-2-200*400 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
506 | Стойка напольная СТР-3С-1000, У1 | шт | 3 |  | 3 | нет | в период СМР
507 | Стойка напольная СТР-3С-2500, У1 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
Сепаратор ГС-1
508 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.012 | 0.012 |  | нет | 30.05.2024
509 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0302 | 0.0302 |  | нет | 30.03.2024
510 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.07476 | 0.07476 |  | нет | 30.03.2024
511 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.8 | 1.8 |  | нет | 30.04.2025
512 | Болт 2.1 М16х600 по ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.05.2024
513 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 63.2 | 63.2 |  | 3714.61 | в период СМР
514 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 20 | 20 |  | нет | 30.06.2024
515 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.1678 | 0.1678 |  | 2.106 | в период СМР
516 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.090508 | 0.090508 |  | 0.775 | в период СМР
517 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 10.944 | 10.944 |  | нет | 30.09.2024
518 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.0084806 | 0.0084806 |  | 2.106 | в период СМР
519 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.002772 | 0.002772 |  | 0.775 | в период СМР
520 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.288 | 0.288 |  | нет | 30.09.2024
521 | Швеллер 12П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.18945 | 0.18945 |  | 5.762 | в период СМР
522 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.10532 | 0.10532 |  | нет | 30.04.2024
523 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.11872 | 0.11872 |  | 2.845 | в период СМР
524 | Швеллер 20П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.18472 | 0.18472 |  | нет | 30.04.2024
525 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.013358 | 0.013358 |  | 0.775 | в период СМР
526 | Уголок 75х75х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.0073168 | 0.0073168 |  | 0.374 | в период СМР
527 | Болт БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90 | шт | 4 | 4 |  | 48 | в период СМР
528 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.744 | 12.744 |  | нет | 30.09.2024
529 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.4 | 0.4 |  | нет | 30.05.2024
530 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.4 | 2.4 |  | нет | 30.04.2025
531 | Труба 159х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.3899 | 0.3899 |  | 14.774 | в период СМР
532 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01016 | 0.01016 |  | 0.775 | в период СМР
533 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 5.4 | 5.4 |  | нет | 30.09.2024
534 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.1641 | 0.1641 |  | нет | 30.04.2024
535 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.047028 | 0.047028 |  | 3.019 | в период СМР
536 | Полоса 4х150 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.088186 | 0.088186 |  | нет | 30.05.2024
537 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.006497 | 0.006497 |  | 0.775 | в период СМР
538 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 14.472 | 14.472 |  | нет | 30.09.2024
539 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.09 | 0.09 |  | нет | 30.05.2024
540 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.24 | 0.24 |  | нет | 30.04.2025
541 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.33415 | 0.33415 |  | нет | 30.05.2024
542 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 9 | 9 |  | нет | 30.05.2024
543 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 1.4577 | 1.4577 |  | нет | 30.03.2024
544 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 22.5 | 22.5 |  | нет | 30.04.2025
545 | Газовый сепаратор ГС1-2,5-600-1 | шт | 1 | 1 |  | да | в период СМР
546 | Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | да | в период СМР
547 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
548 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
549 | Клапан электромагнитный фланцевый, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | 2 | в период СМР
550 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 8 | 8 |  | нет | 30.06.2024
551 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.088021 | 0.088021 |  | 0.19 | в период СМР
552 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
553 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.06.2024
554 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 57х4 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
555 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-57х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
556 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.12427 | 0.12427 |  | Нет | 30.05.2024
557 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 207 | в период СМР
558 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.59765 | 0.59765 |  | нет | 30.06.2024
559 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 8 |  | 21 | в период СМР
560 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 8 | 8 |  | 33 | в период СМР
561 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-114х6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
562 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.011506 | 0.011506 |  | нет | 30.06.2024
563 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 7 | 7 |  | 25 | в период СМР
564 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 27 | в период СМР
565 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 12 | 12 |  | 12 | в период СМР
566 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.015792 | 0.015792 |  | 3.019 | в период СМР
567 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 56 |  | 56 | нет | в период СМР
568 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 168 |  | 168 | нет | в период СМР
569 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 56 |  | 56 | нет | в период СМР
570 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 112 |  | 112 | нет | в период СМР
571 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 224 |  | 224 | нет | в период СМР
572 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 224 |  | 224 | нет | в период СМР
573 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 57.8588 | 57.8588 |  | нет | 30.09.2024
574 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.4574 | 4.4574 |  | нет | 30.09.2024
575 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.5856 | 12.5856 |  | нет | 30.09.2024
576 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 6 | 6 |  | 31 | в период СМР
577 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.08.2024
578 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 1.7817 |  | 1.7817 | нет | в период СМР
579 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 28,5 / 0,115 |  | 28,5 / 0,115 | нет | в период СМР | #VALUE!
580 | Датчик избыточного давления с выходным сигналом 4-20мА+HART, Диапазон измерения 0-1,0 МПа, вид взрывозащиты-Exd, основная приведенная погрешность ±0.5% Эксплуатация от минус 40°C до +40°C, защита от воздействия пыли и воды - IP66, Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ2_PT) | шт | 2 | 2 |  | 9 | в период СМР
581 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.08.2024
582 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
583 | Сигнализатор уровня Назначение: сигнализация макс./мин. уровня Выходнной сигнал: релейный; Вид взрывозащиты - Exd.(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.04-AK-ОЛ1) | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.09.2024
584 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.09.2024
585 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
586 | Узел учета газа СВГ.Т, в составе: датчик давления, Метран 150 датчик температуры, Метран 286 датчик расхода газа, ДРГ.М теплоэнергоконтроллер, ИМ2300 (согласно SIN.04.20-49-P-АК-ОЛ5.1_УУГ1) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
587 | Узел учета газа СВГ.Т, в составе: датчик давления, Метран 150 датчик температуры, Метран 286 датчик расхода газа, ДРГ.М теплоэнергоконтроллер, ИМ2300 (согласно SIN.04.20-49-P-АК-ОЛ5.2_УУГ2) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
588 | Узел учета газа СВГ.Т, в составе: датчик давления, Метран 150 датчик температуры, Метран 286 датчик расхода газа, ДРГ.М теплоэнергоконтроллер, ИМ2300 (согласно SIN.04.20-49-P-АК-ОЛ5.4_УУГ4) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
589 | Узел учета газа СВГ.Т, в составе: датчик давления, Метран 150 датчик температуры, Метран 286 датчик расхода газа, ДРГ.М теплоэнергоконтроллер, ИМ2300 (согласно SIN.04.20-49-P-АК-ОЛ5.5_УУГ5) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
590 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 224 | 224 |  | нет | 30.08.2024
591 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 45 | 45 |  | 438 | в период СМР
592 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-19х1,5 | м | 360 | 360 |  | нет | 30.08.2024
593 | Бирка маркировочная У136 | шт | 44 |  | 44 | нет | в период СМР
594 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-27x1,5 | м | 180 | 180 |  | нет | 30.08.2024
595 | Бирка маркировочная У136 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
596 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
597 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.38711 | 0.38711 |  | 2.281 | в период СМР
598 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 45 | 45 |  | 498 | в период СМР
599 | Металлорукав МРПИ нг 25 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 15 | 15 |  | 50 | в период СМР
600 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 3 | 3 |  | 40 | в период СМР
601 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
602 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
603 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х5(А)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
604 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ4-24/60-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х7(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х3(D)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х2(С)-(Л-2БТ-М40-ММРн-32)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
605 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ4-24/60-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х6(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х3(D)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х3(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
606 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
607 | Монтажная панель СПП1-2-200*400 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
608 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.01008 | 0.01008 |  | 3.019 | в период СМР
609 | Стойка напольная СТР-3С-1000, У1 | шт | 3 |  | 3 | нет | в период СМР
610 | Стойка напольная СТР-3С-2500, У1 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
Площадка путевого подогревателя ПНПТ-1,6
611 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 52 | 52 |  | 631 | в период СМР
612 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.8968 | 2.8968 |  | нет | 30.05.2024
613 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 49.14 | 49.14 |  | нет | 30.05.2024
614 | Арматура АIII 5мм по ГОСТ 5781-82* | тн | 0.43895 | 0.43895 |  | нет | 30.03.2024
615 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 12.9846 | 12.9846 |  | нет | 30.04.2025
616 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.075732 | 0.075732 |  | нет | 30.05.2024
617 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.094985 | 0.094985 |  | 0.775 | в период СМР
618 | Болт БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90 | шт | 36 | 36 |  | 48 | в период СМР
619 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 14.772 | 14.772 |  | нет | 30.09.2024
620 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.138 | 1.138 |  | нет | 30.09.2024
621 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 3.2133 | 3.2133 |  | нет | 30.09.2024
622 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.459 | 0.459 |  | нет | 30.05.2024
623 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.907 | 2.907 |  | нет | 30.04.2025
624 | Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 | тн | 0.33994 | 0.33994 |  | 4.593 | в период СМР
625 | Арматура АIII 16мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.03009 | 0.03009 |  | нет | 30.03.2024
626 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.006036 | 0.006036 |  | нет | 30.05.2024
627 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | 7 | в период СМР
628 | Задвижка клиновая электроприводная DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
629 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
630 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.10068 | 0.10068 |  | 0.19 | в период СМР
631 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
632 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 11 | 11 |  | нет | 30.06.2024
633 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 57х4 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
634 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-57х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
635 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.1582 | 0.1582 |  | нет | 30.06.2024
636 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 4 | 4 |  | 33 | в период СМР
637 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.012081 | 0.012081 |  | нет | 30.06.2024
638 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 5 | 5 |  | 25 | в период СМР
639 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
640 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.006768 | 0.006768 |  | 3.019 | в период СМР
641 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
642 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 72 |  | 72 | нет | в период СМР
643 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
644 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
645 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 96 |  | 96 | нет | в период СМР
646 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 96 |  | 96 | нет | в период СМР
647 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 21.0185 | 21.0185 |  | нет | 30.09.2024
648 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.6193 | 1.6193 |  | нет | 30.09.2024
649 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 4.572 | 4.572 |  | нет | 30.09.2024
650 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | 31 | в период СМР
651 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.08.2024
652 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.725 |  | 0.725 | нет | в период СМР
653 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 11,6 / 0,047 |  | 11,6 / 0,047 | нет | в период СМР | #VALUE!
654 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.045864 | 0.045864 |  | 3.019 | в период СМР
655 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
656 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.12424 | 0.12424 |  | 3.019 | в период СМР
657 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 15 |  | 15 | нет | в период СМР
658 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
659 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
660 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
661 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 60 |  | 60 | нет | в период СМР
662 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.09.2024
663 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
664 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 95 | 95 |  | 2041 | в период СМР
665 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 140 | 140 |  | 162 | в период СМР
666 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-19х1,5 | м | 140 | 140 |  | нет | 30.08.2024
667 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS- 2х2x1 | м | 140 | 140 |  | нет | 30.08.2024
668 | Бирка маркировочная У136 | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
669 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
670 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.18443 | 0.18443 |  | 2.281 | в период СМР
671 | Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.014608 | 0.014608 |  | 2.281 | в период СМР
672 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 14 | 14 |  | 498 | в период СМР
673 | Металлорукав МРПИ нг 25 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 2 | 2 |  | 50 | в период СМР
674 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 14 |  | 14 | нет | в период СМР
675 | Адаптер труба-рукав АТР 25 | м | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
676 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
677 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М20-ММРн-20)х5(А)- (Л-2БТ-М25-ММРн-25)х1(В) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
678 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
679 | Монтажная панель СПП1-2-200*400 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
680 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
681 | Стойка напольная СТР-3С-1000, У1 | шт | 3 |  | 3 | нет | в период СМР
682 | Стойка напольная СТР-3С-2500, У1 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
Площадка факельного конденсатосборника Еф-1
683 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 20 | 20 |  | 631 | в период СМР
684 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.26 | 1.26 |  | нет | 30.05.2024
685 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 9.8532 | 9.8532 |  | нет | 30.05.2024
686 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.14 | 0.14 |  | нет | 30.05.2024
687 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00782 | 0.00782 |  | нет | 30.03.2024
688 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.74 | 0.74 |  | нет | 30.04.2025
689 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
690 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.042531 | 0.042531 |  | 2.106 | в период СМР
691 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01636 | 0.01636 |  | нет | 30.04.2024
692 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.2276 | 2.2276 |  | нет | 30.09.2024
693 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.17161 | 0.17161 |  | нет | 30.09.2024
694 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.48456 | 0.48456 |  | нет | 30.09.2024
695 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.07 | 0.07 |  | нет | 30.05.2024
696 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.004301 | 0.004301 |  | нет | 30.03.2024
697 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.37 | 0.37 |  | нет | 30.04.2025
698 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
699 | Уголок 90х90х7мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.034501 | 0.034501 |  | нет | 30.06.2024
700 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 0.95924 | 0.95924 |  | нет | 30.09.2024
701 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.073899 | 0.073899 |  | нет | 30.09.2024
702 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.20866 | 0.20866 |  | нет | 30.09.2024
Площадка ТГР
703 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 22 | 22 |  | 631 | в период СМР
704 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.43 | 1.43 |  | нет | 30.05.2024
705 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 6.9915 | 6.9915 |  | нет | 30.05.2024
706 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.14 | 0.14 |  | нет | 30.05.2024
707 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0078294 | 0.0078294 |  | нет | 30.03.2024
708 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.74 | 0.74 |  | нет | 30.04.2025
709 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
710 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.029195 | 0.029195 |  | 0.162 | в период СМР
711 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.011334 | 0.011334 |  | нет | 30.04.2024
712 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.0037645 | 0.0037645 |  | нет | 30.04.2024
713 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.2276 | 2.2276 |  | нет | 30.09.2024
714 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.17161 | 0.17161 |  | нет | 30.09.2024
715 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.48456 | 0.48456 |  | нет | 30.09.2024
716 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.031248 | 0.031248 |  | 3.019 | в период СМР
717 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
718 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.038052 | 0.038052 |  | 3.019 | в период СМР
719 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
720 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
721 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
722 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
723 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
724 | Датчик избыточного давления с выходным сигналом 4-20мА+HART, Диапазон измерения 0-1,0 МПа, вид взрывозащиты-Exd, основная приведенная погрешность ±0.5% Эксплуатация от минус 40°C до +40°C, защита от воздействия пыли и воды - IP66, Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ2_PT) | шт | 1 | 1 |  | 9 | в период СМР
725 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
726 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
727 | Уровнемер Назначение: измерение общего уровня Выходнной сигнал: 4-20мА+HART; Вид взрывозащиты - Exd..(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.06-AK-ОЛ1) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
728 | Сигнализатор уровня Назначение: сигнализация макс./мин. уровня Выходнной сигнал: релейный; Вид взрывозащиты - Exd.(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.06-AK-ОЛ2) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
729 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
730 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 64 | 64 |  | 2041 | в период СМР
731 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-19х1,5 | м | 190 | 190 |  | нет | 30.08.2024
732 | Бирка маркировочная У136 | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
733 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
734 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.087648 | 0.087648 |  | 2.281 | в период СМР
735 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 16 | 16 |  | 498 | в период СМР
736 | Металлорукав МРПИ нг 25 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 3 | 3 |  | 50 | в период СМР
737 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
738 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
739 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-Л-2БТ-М25-ММРн-20)х4(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х3(С)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
740 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
741 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
742 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 2 | 2 |  | 8 | в период СМР
743 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
744 | Сигнализатор уровня Назначение: сигнализация макс./мин. уровня Выходнной сигнал: релейный; Вид взрывозащиты - Exd.(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.06-AK-ОЛ3) | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.09.2024
745 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
746 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
747 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 70 | 70 |  | 2041 | в период СМР
748 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 20 | 20 |  | 438 | в период СМР
749 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-19х1,5 | м | 400 | 400 |  | нет | 30.08.2024
750 | Бирка маркировочная У136 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
751 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
752 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.13512 | 0.13512 |  | 2.281 | в период СМР
753 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 16 | 16 |  | 498 | в период СМР
754 | Металлорукав МРПИ нг 25 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 6 | 6 |  | 50 | в период СМР
755 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
756 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
757 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ4-24/60-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х7(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х4(D)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х3(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
758 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
759 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
760 | Стойка напольная СТР-3С-1000, У1 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
761 | Стойка напольная СТР-3С-2500, У1 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
762 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 1.0993 |  | 1.0993 | нет | в период СМР
763 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 20,6 / 0,083 |  | 20,6 / 0,083 | нет | в период СМР | #VALUE!
Площадка горизонтальной насосной установки ГНУ
764 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 31 | 31 |  | 631 | в период СМР
765 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.0196 | 2.0196 |  | нет | 30.05.2024
766 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 15.8916 | 15.8916 |  | нет | 30.05.2024
767 | Арматура АIII 5мм по ГОСТ 5781-82* | тн | 0.14056 | 0.14056 |  | нет | 30.03.2024
768 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 6.783 | 6.783 |  | нет | 30.04.2025
769 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.031174 | 0.031174 |  | 0.162 | в период СМР
770 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.04068 | 0.04068 |  | нет | 30.04.2024
771 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 9 | 9 |  | нет | 30.06.2024
772 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 6.3009 | 6.3009 |  | нет | 30.09.2024
773 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.48542 | 0.48542 |  | нет | 30.09.2024
774 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.3706 | 1.3706 |  | нет | 30.09.2024
775 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
776 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 0.331 | 0.331 |  | нет | 30.09.2024
777 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.1 | 0.1 |  | нет | 30.09.2024
778 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.072 | 0.072 |  | нет | 30.09.2024
779 | Задвижка шиберная с ручным управлением, фланцевая. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями ЗПМ 65х21-ПУ2 К2 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
780 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.16699 | 0.16699 |  | нет | 30.06.2024
781 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
782 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 1 | 1 |  | 33 | в период СМР
783 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х9 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.12129 | 0.12129 |  | 6.58 | в период СМР
784 | Отвод крутоизогнутый ФУТЕР бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х9 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 2 | в период СМР
785 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х9 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
786 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
787 | Опора 89-ХБ-А-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 1 | в период СМР
788 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 19.4297 | 19.4297 |  | нет | 30.09.2024
789 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.4969 | 1.4969 |  | нет | 30.09.2024
790 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 4.2264 | 4.2264 |  | нет | 30.09.2024
791 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 2 | 2 |  | 31 | в период СМР
792 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.56 |  | 0.56 | нет | в период СМР
793 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 9 / 0,036 |  | 9 / 0,036 | нет | в период СМР | #VALUE!
794 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04536 | 0.04536 |  | 3.019 | в период СМР
795 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
796 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.02394 | 0.02394 |  | 3.019 | в период СМР
797 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
798 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
799 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
800 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
801 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
802 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 120 | 120 |  | 438 | в период СМР
803 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS- 2х2x1 | м | 225 | 225 |  | нет | 30.08.2024
804 | Бирка маркировочная У136 | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
805 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-27х2,5 | м | 40 | 40 |  | нет | 30.08.2024
806 | Бирка маркировочная У136 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
807 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
808 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.21182 | 0.21182 |  | 2.281 | в период СМР
809 | Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.065736 | 0.065736 |  | 1.108 | в период СМР
810 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 19 | 19 |  | 498 | в период СМР
811 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 4 | 4 |  | 40 | в период СМР
812 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
813 | Адаптер труба-рукав АТР 32 | м | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
814 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
815 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
816 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка канализационной емкости ЕП-1
817 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 50.05 | 50.05 |  | нет | 30.06.2024
818 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.07.2024
819 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.54831 | 0.54831 |  | нет | 30.04.2024
820 | Уголок 100х8мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.04288 | 0.04288 |  | 0.554 | в период СМР
821 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.24128 | 0.24128 |  | нет | 30.04.2024
822 | Болт М20х50-8.8 по ГОСТ 4014-2013 | шт | 14 |  | 14 | нет | в период СМР
823 | Гайка М20-8 по ГОСТ 4032-2014 | шт | 56 |  | 56 | нет | в период СМР
824 | Шайба 20 по ГОСТ 28961-91 | шт | 28 |  | 28 | нет | в период СМР
825 | Болт БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90 | шт | 56 | 56 |  | нет | 30.05.2024
826 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 163.264 | 163.264 |  | нет | 30.05.2024
827 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 28 | 28 |  | 631 | в период СМР
828 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.938 | 1.938 |  | нет | 30.05.2024
829 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 10.8486 | 10.8486 |  | нет | 30.05.2024
830 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.0714 | 0.0714 |  | нет | 30.05.2024
831 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00391 | 0.00391 |  | нет | 30.03.2024
832 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.3774 | 0.3774 |  | нет | 30.04.2025
833 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
834 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.020054 | 0.020054 |  | 2.106 | в период СМР
835 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.00818 | 0.00818 |  | нет | 30.04.2024
836 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.2276 | 2.2276 |  | нет | 30.09.2024
837 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.17161 | 0.17161 |  | нет | 30.09.2024
838 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.48456 | 0.48456 |  | нет | 30.09.2024
839 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.07 | 0.07 |  | нет | 30.05.2024
840 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.004301 | 0.004301 |  | нет | 30.03.2024
841 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.37 | 0.37 |  | нет | 30.04.2025
842 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
843 | Уголок 90х90х7мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.04217 | 0.04217 |  | нет | 30.06.2024
844 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1.4359 | 1.4359 |  | нет | 30.09.2024
845 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.11062 | 0.11062 |  | нет | 30.09.2024
846 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.31234 | 0.31234 |  | нет | 30.09.2024
847 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04284 | 0.04284 |  | 3.019 | в период СМР
848 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
849 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.05922 | 0.05922 |  | 3.019 | в период СМР
850 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
851 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
852 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
853 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
854 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
855 | Сигнализатор уровня Назначение: сигнализация макс./мин. уровня Выходнной сигнал: релейный; Вид взрывозащиты - Exd.(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.08-AK-ОЛ5) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
856 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 74 | 74 |  | 2041 | в период СМР
857 | Бирка маркировочная У136 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
858 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
859 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.01826 | 0.01826 |  | 2.281 | в период СМР
860 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 2 | 2 |  | 498 | в период СМР
861 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
862 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
863 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
864 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка дренажной емкости ДЕ-2
865 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 38 | 38 |  | 631 | в период СМР
866 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.5908 | 2.5908 |  | нет | 30.05.2024
867 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 17.3124 | 17.3124 |  | нет | 30.05.2024
868 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.2856 | 0.2856 |  | нет | 30.05.2024
869 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.01564 | 0.01564 |  | нет | 30.03.2024
870 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.5096 | 1.5096 |  | нет | 30.04.2025
871 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
872 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.07558 | 0.07558 |  | 2.106 | в период СМР
873 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.03272 | 0.03272 |  | нет | 30.04.2024
874 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 36.48 | 36.48 |  | нет | 30.05.2024
875 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 5.3432 | 5.3432 |  | нет | 30.09.2024
876 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.41164 | 0.41164 |  | нет | 30.09.2024
877 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.1623 | 1.1623 |  | нет | 30.09.2024
878 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.07 | 0.07 |  | нет | 30.05.2024
879 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.004301 | 0.004301 |  | нет | 30.03.2024
880 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.37 | 0.37 |  | нет | 30.04.2025
881 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
882 | Уголок 90х90х7мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.04603 | 0.04603 |  | нет | 30.06.2024
883 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 9.12 | 9.12 |  | нет | 30.05.2024
884 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.6275 | 2.6275 |  | нет | 30.09.2024
885 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.20242 | 0.20242 |  | нет | 30.09.2024
886 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.57154 | 0.57154 |  | нет | 30.09.2024
887 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | Нет | 30.05.2024
888 | Клапан обратный, фланцевый, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | 4 | в период СМР
889 | Огнепреградитель ОП-100 в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками | компл | 1 | 1 |  | 2 | в период СМР
890 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.12292 | 0.12292 |  | Нет | 30.05.2024
891 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | 207 | в период СМР
892 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN80 PN1,6 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
893 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.077343 | 0.077343 |  | нет | 30.06.2024
894 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | 21 | в период СМР
895 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
896 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-57х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
897 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | 27 | в период СМР
898 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
899 | Опора 114-ТО-А1-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | в период СМР
900 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.003384 | 0.003384 |  | 3.019 | в период СМР
901 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
902 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 36 |  | 36 | нет | в период СМР
903 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
904 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
905 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
906 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
907 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 13.6372 | 13.6372 |  | нет | 30.09.2024
908 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.0506 | 1.0506 |  | нет | 30.09.2024
909 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 2.9664 | 2.9664 |  | нет | 30.09.2024
910 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | 8 | в период СМР
911 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.28 |  | 0.28 | нет | в период СМР
912 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 4,3 / 0,017 |  | 4,3 / 0,017 | нет | в период СМР | #VALUE!
913 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.05544 | 0.05544 |  | 3.019 | в период СМР
914 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
915 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.05418 | 0.05418 |  | 3.019 | в период СМР
916 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
917 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
918 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
919 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
920 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
921 | Датчик избыточного давления с выходным сигналом 4-20мА+HART, Диапазон измерения 0-1,0 МПа, вид взрывозащиты-Exd, основная приведенная погрешность ±0.5% Эксплуатация от минус 40°C до +40°C, защита от воздействия пыли и воды - IP66, Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ2_PT) | шт | 1 | 1 |  | 9 | в период СМР
922 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 1 | 1 |  | 8 | в период СМР
923 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
924 | Уровнемер Назначение: измерение общего уровня Выходнной сигнал: 4-20мА+HART; Вид взрывозащиты - Exd. (согласно SIN.04.20-49-R-1.2.08-AK-ОЛ1) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
925 | Сигнализатор уровня Назначение: сигнализация макс./мин. уровня Выходнной сигнал: релейный; Вид взрывозащиты - Exd.(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.08-AK-ОЛ3) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
926 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
927 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 76 | 76 |  | 2041 | в период СМР
928 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х2х1,5 | м | 95 | 95 |  | нет | 30.08.2024
929 | Бирка маркировочная У136 | шт | 18 |  | 18 | нет | в период СМР
930 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
931 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.1753 | 0.1753 |  | 2.281 | в период СМР
932 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 18 | 18 |  | 498 | в период СМР
933 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 3 | 3 |  | 40 | в период СМР
934 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | шт | 14 |  | 14 | нет | в период СМР
935 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
936 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х4(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х3(D)-(Л-2БТ-М40-ММРн-32)х1(С) 1ExdIIBT4 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
937 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
938 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка дренажной емкости ДЕ-3
939 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 44 | 44 |  | 631 | в период СМР
940 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.9172 | 2.9172 |  | нет | 30.05.2024
941 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 20.7648 | 20.7648 |  | нет | 30.05.2024
942 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.1428 | 0.1428 |  | нет | 30.04.2025
943 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00782 | 0.00782 |  | нет | 30.03.2024
944 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.7548 | 0.7548 |  | нет | 30.04.2025
945 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
946 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.03841 | 0.03841 |  | 0.162 | в период СМР
947 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01636 | 0.01636 |  | нет | 30.04.2024
948 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 18.24 | 18.24 |  | нет | 30.05.2024
949 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.6716 | 2.6716 |  | нет | 30.09.2024
950 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.20582 | 0.20582 |  | нет | 30.09.2024
951 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.58114 | 0.58114 |  | нет | 30.09.2024
952 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.07 | 0.07 |  | нет | 30.04.2025
953 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.004301 | 0.004301 |  | нет | 30.03.2024
954 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.37 | 0.37 |  | нет | 30.04.2025
955 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
956 | Уголок 90х90х7мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.04795 | 0.04795 |  | нет | 30.06.2024
957 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 9.12 | 9.12 |  | нет | 30.05.2024
958 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.7407 | 2.7407 |  | нет | 30.09.2024
959 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.21114 | 0.21114 |  | нет | 30.09.2024
960 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.59616 | 0.59616 |  | нет | 30.09.2024
961 | Насос погружной НВ 50/50 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
962 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | Нет | 30.05.2024
963 | Клапан обратный, фланцевый, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | 4 | в период СМР
964 | Огнепреградитель ОП-100 в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками | компл | 1 | 1 |  | Нет | 30.05.2024
965 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.074294 | 0.074294 |  | Нет | 30.05.2024
966 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | 207 | в период СМР
967 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 89х6-76х5 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 23 | в период СМР
968 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN80 PN1,6 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
969 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.060724 | 0.060724 |  | нет | 30.06.2024
970 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | 21 | в период СМР
971 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 114х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.04794 | 0.04794 |  | нет | 30.06.2024
972 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 114х8мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.06273 | 0.06273 |  | нет | 30.06.2024
973 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 219х12-114х8 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 17 | в период СМР
974 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
975 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 27 | в период СМР
976 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
977 | Опора 114-ТО-А1-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | в период СМР
978 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
979 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.003384 | 0.003384 |  | 3.019 | в период СМР
980 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
981 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 36 |  | 36 | нет | в период СМР
982 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
983 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
984 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
985 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
986 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 9.599 | 9.599 |  | нет | 30.09.2024
987 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.7395 | 0.7395 |  | нет | 30.09.2024
988 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 2.088 | 2.088 |  | нет | 30.09.2024
989 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | 8 | в период СМР
990 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.17 |  | 0.17 | нет | в период СМР
991 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 2,6 / 0,01 |  | 2,6 / 0,01 | нет | в период СМР | #VALUE!
992 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.06174 | 0.06174 |  | 3.019 | в период СМР
993 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
994 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.06048 | 0.06048 |  | 3.019 | в период СМР
995 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
996 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
997 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
998 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
999 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1000 | Датчик избыточного давления с выходным сигналом 4-20мА+HART, Диапазон измерения 0-1,0 МПа, вид взрывозащиты-Exd, основная приведенная погрешность ±0.5% Эксплуатация от минус 40°C до +40°C, защита от воздействия пыли и воды - IP66, Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ2_PT) | шт | 1 | 1 |  | 9 | в период СМР
1001 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 1 | 1 |  | 8 | в период СМР
1002 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
1003 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1004 | Уровнемер Назначение: измерение общего уровня Выходнной сигнал: 4-20мА+HART; Вид взрывозащиты - Exd. (согласно SIN.04.20-49-R-1.2.08-AK-ОЛ2) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1005 | Сигнализатор уровня Назначение: сигнализация макс./мин. уровня Выходнной сигнал: релейный; Вид взрывозащиты - Exd.(согласно SIN.04.20-49-R-1.2.08-AK-ОЛ4) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
1006 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.09.2024
1007 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 114 | 114 |  | 2041 | в период СМР
1008 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х2х1,5 | м | 170 | 170 |  | нет | 30.08.2024
1009 | Бирка маркировочная У136 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1010 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1011 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.12782 | 0.12782 |  | 2.281 | в период СМР
1012 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 18 | 18 |  | 498 | в период СМР
1013 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 3 | 3 |  | 40 | в период СМР
1014 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | шт | 14 |  | 14 | нет | в период СМР
1015 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1016 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х4(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х3(D)-(Л-2БТ-М40-ММРн-32)х1(С) 1ExdIIBT4 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1017 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
1018 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка насосной нефти (Н-1, Н-2)
1019 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5.2122 | 5.2122 |  | нет | 30.04.2025
1020 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.919 | 0.919 |  | нет | 30.03.2024
1021 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.55 | 0.55 |  | нет | 30.03.2024
1022 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 11.016 | 11.016 |  | нет | 30.04.2025
1023 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.53 | 1.53 |  | нет | 30.04.2025
1024 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.9942 | 3.9942 |  | нет | 30.05.2024
1025 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.02 | 1.02 |  | нет | 30.04.2025
1026 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.27352 | 0.27352 |  | нет | 30.03.2024
1027 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0416 | 0.0416 |  | нет | 30.03.2024
1028 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5.406 | 5.406 |  | нет | 30.04.2025
1029 | Болт 1.1 М24х800 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 16 | 16 |  | нет | 30.05.2024
1030 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 47.68 | 47.68 |  | нет | 30.05.2024
1031 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.408 | 0.408 |  | нет | 30.04.2025
1032 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.12698 | 0.12698 |  | нет | 30.03.2024
1033 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0208 | 0.0208 |  | нет | 30.03.2024
1034 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.142 | 2.142 |  | нет | 30.05.2024
1035 | Болт 1.1 М24х800 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.05.2024
1036 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 19.36 | 19.36 |  | нет | 30.05.2024
1037 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.306 | 0.306 |  | нет | 30.04.2025
1038 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.14844 | 0.14844 |  | нет | 30.03.2024
1039 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.02612 | 0.02612 |  | нет | 30.03.2024
1040 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 3.468 | 3.468 |  | нет | 30.05.2024
1041 | Болт 1.1 М24х800 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.05.2024
1042 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 28.08 | 28.08 |  | нет | 30.05.2024
1043 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.039218 | 0.039218 |  | нет | 30.05.2024
1044 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01616 | 0.01616 |  | нет | 30.04.2024
1045 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.06.2024
1046 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 6.8711 | 6.8711 |  | нет | 30.09.2024
1047 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.52935 | 0.52935 |  | нет | 30.09.2024
1048 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.4946 | 1.4946 |  | нет | 30.09.2024
1049 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1050 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 0.7944 | 0.7944 |  | нет | 30.09.2024
1051 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.0612 | 0.0612 |  | нет | 30.09.2024
1052 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.1728 | 0.1728 |  | нет | 30.09.2024
1053 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.012821 | 0.012821 |  | нет | 30.05.2024
1054 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02472 | 0.02472 |  | нет | 30.04.2024
1055 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1056 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.0508 | 2.0508 |  | нет | 30.09.2024
1057 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.15799 | 0.15799 |  | нет | 30.09.2024
1058 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.44609 | 0.44609 |  | нет | 30.09.2024
1059 | Насос перекачки нефти ЦНС 60-66 Q=60 м3/ч; H=66 м.ст.ж | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1060 | Фильтр жидкости ФЖУ-50/1.6, Ру=1,6 Ру=1,6 Мпа | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1061 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
1062 | Клапан обратный, фланцевый, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
1063 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 2 | 2 |  | 8 | в период СМР
1064 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.021252 | 0.021252 |  | нет | 30.06.2024
1065 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 13 | в период СМР
1066 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.028765 | 0.028765 |  | нет | 30.06.2024
1067 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1068 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 57х4 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1069 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 57х6-32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1070 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.0054032 | 0.0054032 |  | Нет | 30.05.2024
1071 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 207 | в период СМР
1072 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.30234 | 0.30234 |  | нет | 30.06.2024
1073 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1074 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 21 | в период СМР
1075 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1076 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1077 | Заглушка П 114х8по ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1078 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 159х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.1295 | 0.1295 |  | 14.774 | в период СМР
1079 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 159х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1080 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1081 | Заглушка П 159х8по ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1082 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8731-74 | тн | 0.012081 | 0.012081 |  | нет | 30.06.2024
1083 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
1084 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 25 | в период СМР
1085 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1086 | Опора 159-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1087 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комплекте: прокладка 15, пробка 1-М20х1,5 по ОСТ 26.260.460-99 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1088 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.009024 | 0.009024 |  | 3.019 | в период СМР
1089 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 32 |  | 32 | нет | в период СМР
1090 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 96 |  | 96 | нет | в период СМР
1091 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 32 |  | 32 | нет | в период СМР
1092 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 64 |  | 64 | нет | в период СМР
1093 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 128 |  | 128 | нет | в период СМР
1094 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 128 |  | 128 | нет | в период СМР
1095 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 34.2629 | 34.2629 |  | нет | 30.09.2024
1096 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 2.6396 | 2.6396 |  | нет | 30.09.2024
1097 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 7.453 | 7.453 |  | нет | 30.09.2024
1098 | Термочехол для задвижки Ду25 Ру16 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.08.2024
1099 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.08.2024
1100 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 1.32 |  | 1.32 | нет | в период СМР
1101 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 25,2 / 0,101 |  | 25,2 / 0,101 | нет | в период СМР | #VALUE!
1102 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04032 | 0.04032 |  | 3.019 | в период СМР
1103 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
1104 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04284 | 0.04284 |  | 3.019 | в период СМР
1105 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 15 |  | 15 | нет | в период СМР
1106 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1107 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1108 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1109 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1110 | Датчик избыточного давления с выходным сигналом 4-20мА+HART, Диапазон измерения 0-1,0 МПа, вид взрывозащиты-Exd, основная приведенная погрешность ±0.5% Эксплуатация от минус 40°C до +40°C, защита от воздействия пыли и воды - IP66, Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ2_PT) | шт | 2 | 2 |  | 9 | в период СМР
1111 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-0,6МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 0,6 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 4 | 4 |  | 2 | 30.08.2024
1112 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 2 | 2 |  | 8 | в период СМР
1113 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 6 |  | 6 | нет | в период СМР
1114 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.09.2024
1115 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1116 | Измерительный преобразователь модульный ИПМ 0499/М2-Н. Тип взрывозащиты - Exd. | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.08.2024
1117 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 131 | 131 |  | 2041 | в период СМР
1118 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 150 | 150 |  | 188 | в период СМР
1119 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х2х1,5 | м | 150 | 150 |  | нет | 30.08.2024
1120 | Бирка маркировочная У136 | шт | 22 |  | 22 | нет | в период СМР
1121 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1122 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.19173 | 0.19173 |  | 2.281 | в период СМР
1123 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 29 | 29 |  | 498 | в период СМР
1124 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 3 | 3 |  | 40 | в период СМР
1125 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 18 |  | 18 | нет | в период СМР
1126 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1127 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х7(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х5(C)-(Л-2БТ-М40-ММРн-32)х1(С) 1ExdIIBT4 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1128 | Монтажная панель СПП1-2-200*400 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1129 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
1130 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка БДР-1
1131 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 26 | 26 |  | 631 | в период СМР
1132 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.9074 | 1.9074 |  | нет | 30.04.2025
1133 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 10.395 | 10.395 |  | нет | 30.05.2024
1134 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00391 | 0.00391 |  | нет | 30.03.2024
1135 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.6528 | 0.6528 |  | нет | 30.05.2024
1136 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1137 | Труба 159х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.04618 | 0.04618 |  | 14.774 | в период СМР
1138 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.0472 | 0.0472 |  | нет | 30.05.2024
1139 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 9.12 | 9.12 |  | нет | 30.05.2024
1140 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 5.532 | 5.532 |  | нет | 30.09.2024
1141 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.42618 | 0.42618 |  | нет | 30.09.2024
1142 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.2033 | 1.2033 |  | нет | 30.09.2024
1143 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.008602 | 0.008602 |  | нет | 30.03.2024
1144 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.7548 | 0.7548 |  | нет | 30.05.2024
1145 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1146 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.032 | 0.032 |  | нет | 30.05.2024
1147 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.04134 | 0.04134 |  | нет | 30.05.2024
1148 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24, расход 1кг/м2 | кг | 12.16 | 12.16 |  | нет | 30.05.2024
1149 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.4927 | 2.4927 |  | нет | 30.09.2024
1150 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.19203 | 0.19203 |  | нет | 30.09.2024
1151 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.54221 | 0.54221 |  | нет | 30.09.2024
1152 | Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.08064 | 0.08064 |  | нет | 30.04.2024
1153 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.13993 | 0.13993 |  | нет | 30.04.2024
1154 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.07778 | 0.07778 |  | 2.845 | в период СМР
1155 | Уголок 110х70х8мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.02296 | 0.02296 |  | 0.554 | в период СМР
1156 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.02048 | 0.02048 |  | 3.019 | в период СМР
1157 | Полоса 4х150 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.03984 | 0.03984 |  | нет | 30.05.2024
1158 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.00428 | 0.00428 |  | нет | 30.04.2024
1159 | Швеллер 12П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.16224 | 0.16224 |  | 5.762 | в период СМР
1160 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.6552 | 0.6552 |  | нет | 30.05.2024
1161 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.18 | 0.18 |  | нет | 30.04.2025
1162 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.51 | 0.51 |  | нет | 30.05.2024
1163 | Швеллер 30П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.07314 | 0.07314 |  | нет | 30.04.2024
1164 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 109.561 | 109.561 |  | нет | 30.09.2024
1165 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 8.4405 | 8.4405 |  | нет | 30.09.2024
1166 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 23.832 | 23.832 |  | нет | 30.09.2024
1167 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1168 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1169 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 10 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1170 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.014269 | 0.014269 |  | 0.075 | в период СМР
1171 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1172 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1173 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.01841 | 0.01841 |  | нет | 30.06.2024
1174 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1175 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 57х6-32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1176 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN50 PN1,6 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1177 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8731-74 | тн | 0.012081 | 0.012081 |  | нет | 30.06.2024
1178 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1179 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 25 | в период СМР
1180 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.002256 | 0.002256 |  | 3.019 | в период СМР
1181 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
1182 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
1183 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
1184 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
1185 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 32 |  | 32 | нет | в период СМР
1186 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 32 |  | 32 | нет | в период СМР
1187 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 3.4589 | 3.4589 |  | нет | 30.09.2024
1188 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.26647 | 0.26647 |  | нет | 30.09.2024
1189 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.75239 | 0.75239 |  | нет | 30.09.2024
1190 | Термочехол для задвижки Ду25 Ру16 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.08.2024
1191 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 2 | 2 |  | 31 | в период СМР
1192 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.17 |  | 0.17 | нет | в период СМР
1193 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 5,2 / 0,021 |  | 5,2 / 0,021 | нет | в период СМР | #VALUE!
1194 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0504 | 0.0504 |  | 3.019 | в период СМР
1195 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
1196 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0378 | 0.0378 |  | 3.019 | в период СМР
1197 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1198 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1199 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1200 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1201 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1202 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS- 2х2x1 | м | 135 | 135 |  | нет | 30.08.2024
1203 | Бирка маркировочная У136 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1204 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1205 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.01826 | 0.01826 |  | 2.281 | в период СМР
1206 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 5 | 5 |  | 498 | в период СМР
1207 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1208 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
1209 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка надземной емкости для пресной воды Е-1
1210 | Датчик избыточного давления с выходным сигналом 4-20мА+HART, Диапазон измерения 0-1,0 МПа, вид взрывозащиты-Exd, основная приведенная погрешность ±0.5% Эксплуатация от минус 40°C до +40°C, защита от воздействия пыли и воды - IP66, Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ2_PT) | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.09.2024
1211 | Манометр показывающий коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-1,0МПа-1.5-IP65-M20x1.5-8g-УПД Диапазон показаний прибора от 0 до 1,0 МПа, диаметр корпуса - 160 мм Класс точности - 1,5, степень защиты - IP65, температура окружающей среды минус 40…+40 °С, штуцер присоединительный - М20х1,5, радиальный | шт | 2 | 2 |  | 8 | в период СМР
1212 | Вентильный блок В-05Д в составе Бобышка 1-1-М20х1,5-100, Прокладка 15, Пробка 1-М20х1,5 | компл | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1213 | Уровнемер Назначение: измерение общего уровня Выходнной сигнал: 4-20мА+HART; Вид взрывозащиты - Exd. (соглсано SIN.04.20-49-R-1.2.11-AK-ОЛ2) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1214 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 35 | 35 |  | 2041 | в период СМР
1215 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 70 | 70 |  | 438 | в период СМР
1216 | Бирка маркировочная У136 | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
1217 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1218 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.071214 | 0.071214 |  | 2.281 | в период СМР
1219 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 29 | 29 |  | 498 | в период СМР
1220 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | м | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
1221 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1222 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х4(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х2(С)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1223 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
1224 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка слива нефти
1225 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 16 | 16 |  | 631 | в период СМР
1226 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.0608 | 1.0608 |  | нет | 30.04.2025
1227 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.4856 | 4.4856 |  | нет | 30.05.2024
1228 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.05758 | 0.05758 |  | 0.162 | в период СМР
1229 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02138 | 0.02138 |  | нет | 30.04.2024
1230 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | кг | 0.4488 | 0.4488 |  | нет | 30.05.2024
1231 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 3.2282 | 3.2282 |  | нет | 30.09.2024
1232 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.2487 | 0.2487 |  | нет | 30.09.2024
1233 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.7022 | 0.7022 |  | нет | 30.09.2024
1234 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1235 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1236 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.00086295 | 0.00086295 |  | нет | 30.06.2024
1237 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1238 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х8по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.092004 | 0.092004 |  | 0.244 | в период СМР
1239 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1240 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN50 PN1,6 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1241 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, из стали 20, по группе В 114х8по ГОСТ 8731-74 | тн | 0.064403 | 0.064403 |  | нет | 30.06.2024
1242 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1243 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.002256 | 0.002256 |  | 3.019 | в период СМР
1244 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1245 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
1246 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1247 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 8 |  | 8 | нет | в период СМР
1248 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
1249 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
1250 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 4.8283 | 4.8283 |  | нет | 30.09.2024
1251 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.37197 | 0.37197 |  | нет | 30.09.2024
1252 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.0503 | 1.0503 |  | нет | 30.09.2024
1253 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | 31 | в период СМР
1254 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | 14 | в период СМР
1255 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.16 |  | 0.16 | нет | в период СМР
1256 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 2,7 / 0,011 |  | 2,7 / 0,011 | нет | в период СМР | #VALUE!
1257 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.03024 | 0.03024 |  | 3.019 | в период СМР
1258 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
1259 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.02016 | 0.02016 |  | 3.019 | в период СМР
1260 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1261 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1262 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1263 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1264 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
Площадка КТП
1265 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.0947 | 0.0947 |  | нет | 30.04.2024
1266 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.03538 | 0.03538 |  | 2.845 | в период СМР
1267 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.284 | 4.284 |  | нет | 30.05.2024
1268 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 16.7824 | 16.7824 |  | нет | 30.09.2024
1269 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.2929 | 1.2929 |  | нет | 30.09.2024
1270 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 3.6505 | 3.6505 |  | нет | 30.09.2024
1271 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 16 | 16 |  | 631 | в период СМР
1272 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.0608 | 1.0608 |  | нет | 30.04.2025
1273 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.4856 | 4.4856 |  | нет | 30.05.2024
1274 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04158 | 0.04158 |  | 3.019 | в период СМР
1275 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
1276 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.02016 | 0.02016 |  | 3.019 | в период СМР
1277 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1278 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1279 | Хомут заземления трубный ТХ3 (INOX)-2" | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1280 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1281 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1282 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
1283 | Конденсаторная установка, со ступенью регулирования 5 кВАр УКРМ-75 кВАр (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1284 | Труба стальная водогазопроводная 100х4,5 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.10692 | 0.10692 |  | 1.795 | в период СМР
1285 | Металлорукав МРПИ нг 100 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 2 | 2 |  | нет | 30.09.2024
1286 | Термоусадочные трубки ТУТнг-LS-150/75 | м | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1287 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х70 мм.кв. ВВГнг(А)-LS 5х70 | м | 10 | 10 |  | нет | 30.08.2024
Наружные сети канализации
1288 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0.11 | 0.11 |  | нет | 30.06.2024
1289 | Дно колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 36мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1290 | Кольцо колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 200мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 22 | 22 |  | нет | 30.05.2024
1291 | Конус колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 125мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1292 | Гермоввод ГВР Ф 90/110 Комплектация 2/1 (Два фланца с отверстиями, болты). | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1293 | Металлический сантехнический хомут для труб со шпилькой и дюбелем СВК 105-115, 4 дюйма, гайка М8 SVK-F100М8i Н0000002784 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1294 | Резьбовая шпилька ЦКИ DIN975 М8х1000 нерж. A2 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1295 | Гайка ГОСКРЕП DIN 934 М8 нержавеющая | шт | 15 |  | 15 | нет | в период СМР
1296 | Кузовная шайба ЕВРОПАРТНЕР DIN 9021, M8 | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
1297 | Люк черный полимерпесчаный тип С (средний) 9т ЛЮК ЛП-С(В60)-58 по ТУ 5772-001-91263159-2012 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1298 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0.11 | 0.11 |  | нет | 30.06.2024
1299 | Дно колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 36мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1300 | Кольцо колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 200мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1301 | Конус колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 125мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1302 | Люк черный полимерпесчаный тип С (средний) 9т ЛЮК ЛП-С(В60)-58 по ТУ 5772-001-91263159-2012 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1303 | Труба НПВХ для наружной канализации 110х3,2х560 SN4 по ГОСТ Р 54475-2011 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1304 | Труба НПВХ для наружной канализации 110х3,2х2000 SN4 по ГОСТ Р 54475-2011 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1305 | Труба НПВХ для наружной канализации 110х3,2х3000 SN4 по ГОСТ Р 54475-2011 | шт | 12 |  | 12 | нет | в период СМР
1306 | Отвод НПВХ 110х45 для наружной канализации | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1307 | Отвод НПВХ 110х90 для наружной канализации | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1308 | Химически стойкая герметизирующая мастика Химфлекс EPU-510 по ТУ 20.59.59-014-74321702-2020 | кг | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1309 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м2 | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1310 | Кожух для труб из тонколистовой оцинкованной стали, ГОСТ 14918-80. Отвод 45 градусов из оцинкованной стали d=310, 0,5мм | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1311 | Кожух для труб из тонколистовой оцинкованной стали, ГОСТ 14918-80. Оболочка из оцинкованной стали 1250х310х0,5мм | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
Молниеотвод МОГК-15
1312 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.378 | 0.378 |  | нет | 30.05.2024
1313 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.02168 | 0.02168 |  | нет | 30.03.2024
1314 | Арматура АI 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00357 | 0.00357 |  | нет | 30.03.2024
1315 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.5304 | 0.5304 |  | нет | 30.05.2024
1316 | Закладная деталь ФМ-0.219-3.5 (в комплекте с МОГК-15) | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1317 | Молниеотвод МОГК-15 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
Прожекторная мачта ПММК-25 (5шт)
1318 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 6.63 | 6.63 |  | нет | 30.04.2025
1319 | Арматура АIII 16мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0932 | 0.0932 |  | нет | 30.03.2024
1320 | Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.05 | 0.05 |  | нет | 30.03.2024
1321 | Арматура АI 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0168 | 0.0168 |  | нет | 30.03.2024
1322 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 25.8723 | 25.8723 |  | нет | 30.05.2024
1323 | Закладная деталь ЗД-1 (в комплекте мачты) | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.06.2024
1324 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 232.8 | 232.8 |  | 3714.61 | в период СМР
Прожекторная мачта ПММК-25 с молниеотводом (2шт)
1325 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.652 | 2.652 |  | нет | 30.04.2025
1326 | Арматура АIII 16мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.03728 | 0.03728 |  | нет | 30.03.2024
1327 | Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.02 | 0.02 |  | нет | 30.03.2024
1328 | Арматура АI 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.00672 | 0.00672 |  | нет | 30.03.2024
1329 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 10.3489 | 10.3489 |  | нет | 30.05.2024
1330 | Закладная деталь ЗД-1 (в комплекте мачты) | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1331 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 93.12 | 93.12 |  | 3714.61 | в период СМР
1332 | Шкаф управления освещением ЯУО (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1333 | Мачта прожекторная с мобильной короной МГФ-М 25 (согласно ОЛ) | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.06.2024
1334 | Мачта прожекторная с мобильной короной МГФ-М 25 с молниеотводом (согласно ОЛ) | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1335 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 60 |  | 60 | нет | в период СМР
1336 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
1337 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
1338 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
1339 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
1340 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.1764 | 0.1764 |  | 3.019 | в период СМР
1341 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.2133 | 0.2133 |  | нет | 30.06.2024
Технологическая площадка №3
1342 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 73 | 73 |  | 631 | в период СМР
1343 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 3.7332 | 3.7332 |  | нет | 30.04.2025
1344 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 24.1206 | 24.1206 |  | нет | 30.05.2024
1345 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 106.218 | 106.218 |  | нет | 30.05.2024
1346 | Арматура АIII 5мм по ГОСТ 5781-82* | тн | 0.9948 | 0.9948 |  | нет | 30.03.2024
1347 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 48.8682 | 48.8682 |  | нет | 30.05.2024
1348 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.2095 | 0.2095 |  | нет | 30.05.2024
1349 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.19888 | 0.19888 |  | нет | 30.04.2024
1350 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 44 | 44 |  | нет | 30.06.2024
1351 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 37.1068 | 37.1068 |  | нет | 30.09.2024
1352 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 2.8587 | 2.8587 |  | нет | 30.09.2024
1353 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 8.0716 | 8.0716 |  | нет | 30.09.2024
1354 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.06.2024
1355 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1.0592 | 1.0592 |  | нет | 30.09.2024
1356 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.0816 | 0.0816 |  | нет | 30.09.2024
1357 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.2304 | 0.2304 |  | нет | 30.09.2024
1358 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.612 | 0.612 |  | нет | 30.04.2025
1359 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.043956 | 0.043956 |  | нет | 30.03.2024
1360 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.5704 | 2.5704 |  | нет | 30.05.2024
1361 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1362 | Труба 159х4 по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.1806 | 0.1806 |  | 14.774 | в период СМР
1363 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.04452 | 0.04452 |  | нет | 30.04.2024
1364 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 39.5479 | 39.5479 |  | нет | 30.09.2024
1365 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 3.0467 | 3.0467 |  | нет | 30.09.2024
1366 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 8.6026 | 8.6026 |  | нет | 30.09.2024
1367 | Переходной мостик ПМ-1 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1368 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 56.9568 | 56.9568 |  | нет | 30.09.2024
1369 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.3879 | 4.3879 |  | нет | 30.09.2024
1370 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.3894 | 12.3894 |  | нет | 30.09.2024
1371 | Переходной мостик ПМ-2 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1372 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 61.071 | 61.071 |  | нет | 30.09.2024
1373 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.7049 | 4.7049 |  | нет | 30.09.2024
1374 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 13.2843 | 13.2843 |  | нет | 30.09.2024
1375 | Швеллер 20П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.40664 | 0.40664 |  | нет | 30.04.2024
1376 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.09892 | 0.09892 |  | 2.845 | в период СМР
1377 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.24795 | 0.24795 |  | нет | 30.04.2024
1378 | Уголок 70х70х5 по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.00484 | 0.00484 |  | 0.374 | в период СМР
1379 | Лист 4 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.073719 | 0.073719 |  | 1.217 | в период СМР
1380 | Болт М12х35 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1381 | Гайка М12 ГОСТ ИСО 4032-2014 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1382 | Шайба 12 ГОСТ 28961-91 | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
1383 | Труба 114х5 по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.045696 | 0.045696 |  | нет | 30.05.2024
1384 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.00565 | 0.00565 |  | нет | 30.04.2024
1385 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219мм, стенка 5 мм, сталь 20 группа В по ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | тн | 0.09949 | 0.09949 |  | 12м | в период СМР
1386 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.014915 | 0.014915 |  | нет | 30.05.2024
1387 | Лист 20 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02512 | 0.02512 |  | нет | 30.05.2024
1388 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.3024 | 0.3024 |  | нет | 30.05.2024
1389 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.4794 | 0.4794 |  | нет | 30.05.2024
1390 | Закладная деталь МН146-6 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1391 | Швеллер 30П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.01932 | 0.01932 |  | нет | 30.04.2024
1392 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 7.44 | 7.44 |  | 3714.61 | в период СМР
1393 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 216.0524 | 216.0524 |  | нет | 30.09.2024
1394 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 16.6515 | 16.6515 |  | нет | 30.09.2024
1395 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 47.016 | 47.016 |  | нет | 30.09.2024
1396 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.204 | 0.204 |  | нет | 30.04.2025
1397 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.03085 | 0.03085 |  | нет | 30.03.2024
1398 | Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0092 | 0.0092 |  | нет | 30.03.2024
1399 | Арматура АI 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0036 | 0.0036 |  | нет | 30.03.2024
1400 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.8364 | 0.8364 |  | нет | 30.05.2024
1401 | Болт 1.1 М20х710 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 4 | 4 |  | 4 | в период СМР
1402 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 11.52 | 11.52 |  | 3714.61 | в период СМР
1403 | Швеллер 20П по ГОСТ 8240-97 | тн | 1.1261 | 1.1261 |  | нет | 30.04.2024
1404 | Швеллер 10П по ГОСТ 8240-97 | тн | 1.3761 | 1.3761 |  | нет | 30.04.2024
1405 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 1.0463 | 1.0463 |  | 2.845 | в период СМР
1406 | Труба профильная 80х80х4 по ГОСТ 30245-2003 | тн | 0.41313 | 0.41313 |  | нет | 30.06.2024
1407 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.1414 | 0.1414 |  | нет | 30.04.2024
1408 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.75323 | 0.75323 |  | нет | 30.04.2024
1409 | Уголок 25х25х3мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.16486 | 0.16486 |  | 1.618 | в период СМР
1410 | Лист 4 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.59346 | 0.59346 |  | 1.217 | в период СМР
1411 | Болт М12х35 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 164 |  | 164 | нет | в период СМР
1412 | Гайка М12 ГОСТ ИСО 4032-2014 | шт | 164 |  | 164 | нет | в период СМР
1413 | Шайба 12 ГОСТ 28961-91 | шт | 328 |  | 328 | нет | в период СМР
1414 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 797.5445 | 797.5445 |  | нет | 30.09.2024
1415 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 61.4423 | 61.4423 |  | нет | 30.09.2024
1416 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 173.484 | 173.484 |  | нет | 30.09.2024
1417 | Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом (БПК-2.2), входит в комплект поставки НГСВ-2 (согласно ОЛ) | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1418 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1419 | Клапан обратный, фланцевый, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | 8 | в период СМР
1420 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | Нет | 30.05.2024
1421 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 12 | 12 |  | нет | 30.06.2024
1422 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-150-16, DN 150, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 7 | 7 |  | нет | 30.06.2024
1423 | Смеситель пресной воды фланцевый СПВ, DN150 PN 1,6МПа в комплекте с КОФ (согласно ОЛ) | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1424 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 3 | 3 |  | 8 | в период СМР
1425 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 10 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1426 | Клапан обратный, фланцевый, DN 25, PN 10 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1427 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.044629 | 0.044629 |  | 0.075 | в период СМР
1428 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1429 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.06.2024
1430 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1431 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.034518 | 0.034518 |  | нет | 30.06.2024
1432 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1433 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN50 PN1,6 Мпа | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1434 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.31339 | 0.31339 |  | Нет | 30.05.2024
1435 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 207 | в период СМР
1436 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1437 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 219х14-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | 1 | 30.06.2024
1438 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 1.8474 | 1.8474 |  | нет | 30.06.2024
1439 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 23 | 23 |  | нет | 30.06.2024
1440 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1441 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
1442 | Переход элептический приварной из стали марки 20А ПЭ 159х8-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1443 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 325х12-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1444 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 159х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 1.8479 | 1.8479 |  | 14.774 | в период СМР
1445 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-159х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 17 | 17 |  | нет | 30.06.2024
1446 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 159х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1447 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 325х10-159х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
1448 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 426х12-159х8 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
1449 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.06.2024
1450 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 25 | в период СМР
1451 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 5 | 5 |  | 27 | в период СМР
1452 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 27 | 27 |  | нет | 30.06.2024
1453 | Опора 159-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 18 | 18 |  | нет | 30.06.2024
1454 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.032712 | 0.032712 |  | 3.019 | в период СМР
1455 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 116 |  | 116 | нет | в период СМР
1456 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 348 |  | 348 | нет | в период СМР
1457 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 116 |  | 116 | нет | в период СМР
1458 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 232 |  | 232 | нет | в период СМР
1459 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 1104 |  | 1104 | нет | в период СМР
1460 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 464 |  | 464 | нет | в период СМР
1461 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 277.0506 | 277.0506 |  | нет | 30.09.2024
1462 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 21.3438 | 21.3438 |  | нет | 30.09.2024
1463 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 60.2648 | 60.2648 |  | нет | 30.09.2024
1464 | Термочехол для задвижки Ду25 Ру16 | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.08.2024
1465 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 4 | 4 |  | 31 | в период СМР
1466 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | 8 | в период СМР
1467 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 12 | 12 |  | 14 | в период СМР
1468 | Термочехол для задвижки Ду150 Ру16 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.08.2024
1469 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 7.66 |  | 7.66 | нет | в период СМР
1470 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 124,5 / 0,501 |  | 124,5 / 0,501 | нет | в период СМР | #VALUE!
1471 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.09828 | 0.09828 |  | 3.019 | в период СМР
1472 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0474 | 0.0474 |  | нет | 30.06.2024
1473 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.1638 | 0.1638 |  | 3.019 | в период СМР
1474 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1475 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1476 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1477 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1478 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
1479 | Датчик-газоанализатор стационарный ДГС AXIOM Выходнной сигнал 4-20 мА; Тип взрывозащиты - Exd; Определяемый газ - Метан СН4 (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ1_QT) | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.09.2024
1480 | Взрывозащищенный пост свето-звуковой сигнализации ВЭЛАН-КВПС Тип взрывозащиты - Exd. Тестовая кнопка (напряжение питания:Uном. 24В) Первый порог сигнализации: желтая лампа Второй порог сигнализации: красная лампа Рама сварная с козырьком L=700х200- 1шт Табличка (140х50) с надписью: ДВК Метан 20/50% Напряжение - 24В (согласно SIN.04.20-49-R-1.2-AK-ОЛ3_HLA) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1481 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-4х1,5 | м | 280 | 280 |  | 2041 | в период СМР
1482 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-10х1,5 | м | 45 | 45 |  | 438 | в период СМР
1483 | Кабель КУПЭКШВнг(А)-LS-19х1,5 | м | 640 | 640 |  | нет | 30.08.2024
1484 | Бирка маркировочная У136 | шт | 32 |  | 32 | нет | в период СМР
1485 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1486 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.28486 | 0.28486 |  | нет | 30.06.2024
1487 | Металлорукав МРПИ нг 20 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 89 | 89 |  | нет | 30.09.2024
1488 | Металлорукав МРПИ нг 25 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 12 | 12 |  | 50 | в период СМР
1489 | Адаптер труба-рукав АТР 20 | шт | 14 |  | 14 | нет | в период СМР
1490 | Стяжка кабельная СКСп 5х200 | упак | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1491 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ2-24/22-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х5(А)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х1(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1492 | Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ4-24/60-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х7(А)-(Л-2БТ-М25-ММРн-20)х3(D)-(Л-2БТ-М32-ММРн-25)х4(С) PB ExdI/ExdllBT6-B1.5 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1493 | Рейка перфорированная, длина 300 мм, SK300 ширина 41 мм, толщ. 2.5 мм, горячеоцинкованная сталь | шт | 5 |  | 5 | нет | в период СМР
1494 | Монтажная панель СПП1-2-200*400 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1495 | Стойка напольная СТР-3С-1000, У1 | шт | 4 |  | 4 | нет | в период СМР
1496 | Стойка напольная СТР-3С-2500, У1 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1497 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00504 | 0.00504 |  | 3.019 | в период СМР
Площадка блока управления топливным газом
1498 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.5384 | 1.5384 |  | нет | 30.05.2024
1499 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.4478 | 4.4478 |  | нет | 30.05.2024
1500 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0.649 | 0.649 |  | нет | 30.06.2024
1501 | Плита дорожная 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.0-84 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.05.2024
1502 | Труба 89х4мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.033566 | 0.033566 |  | нет | 30.05.2024
1503 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.04239 | 0.04239 |  | нет | 30.05.2024
1504 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 5.7112 | 5.7112 |  | нет | 30.09.2024
1505 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.43999 | 0.43999 |  | нет | 30.09.2024
1506 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.2423 | 1.2423 |  | нет | 30.09.2024
1507 | Блок БЗР, в составе СФУ | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1508 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.0024288 | 0.0024288 |  | нет | 30.06.2024
1509 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.020136 | 0.020136 |  | нет | 30.06.2024
1510 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1511 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 57х6-32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1512 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | 25 | в период СМР
1513 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2.3396 | 2.3396 |  | нет | 30.09.2024
1514 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 0.18024 | 0.18024 |  | нет | 30.09.2024
1515 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.50891 | 0.50891 |  | нет | 30.09.2024
1516 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.11 |  | 0.11 | нет | в период СМР
1517 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 2,2 / 0,009 |  | 2,2 / 0,009 | нет | в период СМР | #VALUE!
1518 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0315 | 0.0315 |  | 3.019 | в период СМР
1519 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0316 | 0.0316 |  | нет | 30.06.2024
1520 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0189 | 0.0189 |  | 3.019 | в период СМР
1521 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1522 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1523 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1524 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1525 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
Площадка пожарных резервуаров
1526 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 264 | 264 |  | нет | 30.06.2024
1527 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 570.33 | 570.33 |  | нет | 30.05.2024
1528 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 66 | 66 |  | 631 | в период СМР
1529 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4.4064 | 4.4064 |  | нет | 30.04.2025
1530 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 2.6436 | 2.6436 |  | нет | 30.04.2024
1531 | Уголок 100х8мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.196 | 0.196 |  | 0.554 | в период СМР
1532 | Болт М20х50-8.8 по ГОСТ 4014-2013 | шт | 64 |  | 64 | нет | в период СМР
1533 | Гайка М20-8 по ГОСТ 4032-2014 | шт | 192 |  | 192 | нет | в период СМР
1534 | Шайба 20 по ГОСТ 28961-91 | шт | 96 |  | 96 | нет | в период СМР
1535 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 28.2336 | 28.2336 |  | нет | 30.04.2025
1536 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 4.7558 | 4.7558 |  | нет | 30.03.2024
1537 | Арматура АI 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.55148 | 0.55148 |  | нет | 30.03.2024
1538 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 93.1056 | 93.1056 |  | нет | 30.05.2024
1539 | Закладная деталь МН145-6 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 64 | 64 |  | нет | 30.06.2024
1540 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 1235.04 | 1235.04 |  | 3714.61 | в период СМР
1541 | Резервуар стальной горизонтальный РГСП-125 (согласно ОЛ) | шт | 4 | 4 |  | нет | в период СМР
Сети противопожарного водоснабжения
1542 | Труба стальная электросварная прямошовная 219x6 в изоляции в\у | тн | 1.26 | 1.26 |  | 150.255 | в период СМР
1543 | Тройник П 219х8 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | 14 | в период СМР
1544 | Отвод крутоизогнутый 90-219х8 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1545 | Переход элептический ПЭ-273х6-219х6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1546 | Манжета "ТЕРМА-СТМП" 450х2х219 | компл | 28 | 28 |  | 430 | в период СМР
1547 | Сальник набивной DN=200мм L=200мм | шт | 8 | 8 |  | 7 | 30.05.2024
1548 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-200-16, DN 200, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1549 | Колонка управления задвижкой Ду200 с ручным приводом -VIII по Серия 3.901-13 Выпуск 5 | компл | 2 | 2 |  | нет | 30.05.2024
1550 | Песок речной средней крупности | м3 | 1.98 | 1.98 |  | нет | 30.05.2024
1551 | Плита днища ПН-20 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 2 | 2 |  | 3 | в период СМР
1552 | Кольцо стеновое КС 20.9 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 12 | 12 |  | нет | 30.05.2024
1553 | Плита перекрытия 3ПП20 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 2 | 2 |  | 3 | в период СМР
1554 | Кольцо стеновое КС 7.3 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 2 | 2 |  | 15 | в период СМР
1555 | Кольцо опорное КО по ГОСТ 8020-2016 | шт | 2 | 2 |  | 3 | в период СМР
1556 | Стремянка С-9 | шт | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
1557 | Люк канализационный Л (А15) чугунный по ГОСТ 3634-99 | шт | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
1557 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 751.6 | 751.6 |  | 3714.61 | в период СМР
1558 | Песок речной средней крупности | м3 | 1.98 | 1.98 |  | нет | 30.05.2024
1559 | Плита днища ПН-20 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | 3 | в период СМР
1560 | Кольцо стеновое КС 20.9 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 6 | 6 |  | 9 | в период СМР
1561 | Кольцо стеновое КС 20.9а по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1562 | Плита перекрытия 2ПП20-1 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | 3 | в период СМР
1563 | Кольцо стеновое КС 7.3 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | 15 | в период СМР
1564 | Кольцо опорное КО по ГОСТ 8020-2016 | шт | 2 | 2 |  | 1 | 30.05.2024
1565 | Стремянка С-9 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1566 | Люк канализационный Л (А15) чугунный по ГОСТ 3634-99 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1567 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 428.64 | 428.64 |  | 3714.61 | в период СМР
Генеральный план. Благоустройство территории
1568 | Плита дорожная ПДНм-АIV 6000х2000х140 по ГОСТ Р 56600-2015 | шт | 219 | 219 |  | 100 | 30.07.2024
1569 | Смесь песчано-цементная М75 | м3 | 161.16 | 161.16 |  | нет | 30.08.2024
1570 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 662.256 | 662.256 |  | нет | 30.04.2025
1571 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 65.7 | 65.7 |  | нет | 30.04.2025
1572 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 477.66 | 477.66 |  | нет | 30.04.2025
1573 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 17.625 | 17.625 |  | нет | 30.04.2025
1574 | Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 9.5197 | 9.5197 |  | нет | 30.03.2024
1575 | Бетон В30 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 149.94 | 149.94 |  | нет | 30.04.2025
1576 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 425.376 | 425.376 |  | нет | 30.04.2025
1577 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 42.2 | 42.2 |  | нет | 30.04.2025
1578 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.914 | 4.914 |  | нет | 30.04.2025
1579 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.65 | 0.65 |  | нет | 30.04.2025
1580 | Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.16952 | 0.16952 |  | нет | 30.03.2024
1581 | Бетон В30 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 3.978 | 3.978 |  | нет | 30.04.2025
1582 | Водоотводной лоток Betomax ЛВ-30.38.31-Б с щелевой решеткой, класс Е | шт | 5 | 5 |  | 25 | в период СМР
1583 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.8772 | 0.8772 |  | нет | 30.05.2024
1584 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0.506 | 0.506 |  | нет | 30.06.2024
1585 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.5796 | 0.5796 |  | нет | 30.04.2025
1586 | Щебень фракции 40-70мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 76.4051 | 76.4051 |  | нет | 30.04.2025
1587 | Стойка металлическая СКМ 1.30 Ду70мм длиной 4000мм по серии 3.503.9-80 вып.1 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.08.2024
1588 | Знак предупреждающий 1.34.1 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1589 | Знак приоритета 2.4 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1590 | Знак приоритета 2.3.2 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1591 | Знак приоритета 2.3.3 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1592 | Знак запрещающий (4,5м) 3.13 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.08.2024
1593 | Знак запрещающий (5км/ч) 3.24 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1594 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4.284 | 4.284 |  | нет | 30.05.2024
1595 | Сигнальный столбик полимерного типа С1 со световозвращателями типа КД-1 по ГОСТ Р 50970-2011 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.08.2024
1596 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 2.7216 | 2.7216 |  | нет | 30.04.2025
1597 | Семена газонных трав | кг | 2 |  | 2 | нет | в период СМР
Эстакада инженерных сетей
1598 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219мм, стенка 6 мм, сталь 20 группа В по ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | тн | 12.9198 | 12.9198 |  | нет | 30.06.2024
1599 | Труба 114х5 ГОСТ 10704-91 | тн | 2.9568 | 2.9568 |  | 2.855 | 30.05.2024
1600 | Труба 273х6 по ГОСТ 10704-91 | тн | 2.015 | 2.015 |  | 5.344 | в период СМР
1601 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 3.6814 | 3.6814 |  | нет | 30.06.2024
1602 | Швеллер 20П по ГОСТ 8240-97 | тн | 1.5456 | 1.5456 |  | нет | 30.04.2024
1603 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.5166 | 0.5166 |  | 1.83 | в период СМР
1604 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 4.8827 | 4.8827 |  | 3.153 | 30.05.2024
1605 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.66411 | 0.66411 |  | нет | 30.04.2024
1606 | Лист 20 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 3.454 | 3.454 |  | 0.447 | 30.05.2024
1607 | Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97 | тн | 1.562 | 1.562 |  | 1.615 | в период СМР
1608 | Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 | тн | 17.052 | 17.052 |  | нет | 30.04.2024
1609 | Швеллер 27П ГОСТ 8240-97 | тн | 1.8947 | 1.8947 |  | нет | 30.04.2024
1610 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2607.0627 | 2607.0627 |  | нет | 30.09.2024
1611 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 200.8462 | 200.8462 |  | нет | 30.09.2024
1612 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 567.0952 | 567.0952 |  | нет | 30.09.2024
1613 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.4 | 0.4 |  | нет | 30.05.2024
1614 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 1.7304 | 1.7304 |  | нет | 30.03.2024
1615 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.06552 | 0.06552 |  | нет | 30.03.2024
1616 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.22384 | 0.22384 |  | нет | 30.04.2024
1617 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.02424 | 0.02424 |  | нет | 30.06.2024
1618 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 9.4656 | 9.4656 |  | нет | 30.05.2024
1619 | Болт 1.1 М24х800 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 64 | 64 |  | нет | 30.05.2024
1620 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 2.8224 | 2.8224 |  | нет | 30.03.2024
1621 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.80262 | 0.80262 |  | нет | 30.03.2024
1622 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 2.742 | 2.742 |  | нет | 30.04.2024
1623 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.33418 | 0.33418 |  | нет | 30.06.2024
1624 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 115.9536 | 115.9536 |  | нет | 30.05.2024
1625 | Болт 1.1 М20х800 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 588 | 588 |  | нет | 30.05.2024
1626 | Швеллер 20П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.20129 | 0.20129 |  | нет | 30.04.2024
1627 | Швеллер 12П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.01872 | 0.01872 |  | 5.762 | в период СМР
1628 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.05913 | 0.05913 |  | 2.845 | в период СМР
1629 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.19559 | 0.19559 |  | нет | 30.04.2024
1630 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.02673 | 0.02673 |  | 3.019 | в период СМР
1631 | Лист 4 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.05011 | 0.05011 |  | 1.217 | в период СМР
1632 | Болт М12х35 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 24 |  | 24 | нет | в период СМР
1633 | Гайка М12 ГОСТ ИСО 4032-2014 | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
1634 | Шайба 12 ГОСТ 28961-91 | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
1635 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.3276 | 0.3276 |  | нет | 30.04.2025
1636 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.2448 | 0.2448 |  | нет | 30.05.2024
1637 | Швеллер 30П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.096 | 0.096 |  | нет | 30.04.2024
1638 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 54.3036 | 54.3036 |  | нет | 30.09.2024
1639 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 4.1835 | 4.1835 |  | нет | 30.09.2024
1640 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 11.8123 | 11.8123 |  | нет | 30.09.2024
1641 | Двутавр 20Б1 ГОСТ 26020-83 | тн | 1.2856 | 1.2856 |  | нет | 30.06.2024
1642 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.11304 | 0.11304 |  | нет | 30.05.2024
1643 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 154.8617 | 154.8617 |  | нет | 30.09.2024
1644 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 11.9304 | 11.9304 |  | нет | 30.09.2024
1645 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 33.6859 | 33.6859 |  | нет | 30.09.2024
Периметральное ограждение
1646 | Периметральное ограждение (согласно ОЛ) | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
Технологические трубопроводы
1647 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1648 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | Нет | 30.05.2024
1649 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 80 PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1650 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
1651 | Задвижка клиновая электроприводная ЗКЛП-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 2 | 2 |  | 2 | в период СМР
1652 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-150-16, DN 150, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1653 | Клапан регулятор, фланцевый, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом (согласно ОЛ) | компл | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1654 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.8519 | 0.8519 |  | нет | 30.06.2024
1655 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1656 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 49 | 49 |  | нет | 30.06.2024
1657 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 57х6-32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1658 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 57х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 2.3248 | 2.3248 |  | нет | 30.06.2024
1659 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 58 | 58 |  | нет | 30.06.2024
1660 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 57х4 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1661 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 П 89х6-57х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 13 | в период СМР
1662 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-57х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
1663 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN50 PN1,6 Мпа | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
1664 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 3.2433 | 3.2433 |  | 2.911 | 30.05.2024
1665 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 207 | в период СМР
1666 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 38 | 38 |  | 207 | в период СМР
1667 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 89х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 | 4 |  | 37 | в период СМР
1668 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 П 114х6-89х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 4 |  | 10 | в период СМР
1669 | Переход элептический приварной из стали марки 20А ПЭ 114х6-89х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1670 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-89х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.06.2024
1671 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 219х10-89х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1672 | Заглушка приварная из стали марки 20А Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1673 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 16.2263 | 16.2263 |  | нет | 30.06.2024
1674 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | 21 | в период СМР
1675 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 118 | 118 |  | нет | 30.06.2024
1676 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.06.2024
1677 | Тройник бесшовный приварной переходной, материал сталь 20 П 159х8-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1678 | Переход элептический приварной из стали марки 20А ПЭ 159х8-114х6 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1679 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 219х10-114х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 8 | 8 |  | 17 | в период СМР
1680 | Заглушка приварная из стали марки 20А Заглушка П 114х8 ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1681 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 159х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 10.1758 | 10.1758 |  | 14.774 | в период СМР
1682 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-159х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 42 | 42 |  | нет | 30.06.2024
1683 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 159х6 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1684 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 219х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 5.8386 | 5.8386 |  | нет | 30.06.2024
1685 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-219х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 13 | 13 |  | нет | 30.06.2024
1686 | Заглушка приварная из стали марки 20А Заглушка П 219х8 ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1687 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 112 | 112 |  | нет | 30.06.2024
1688 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 127 | 127 |  | нет | 30.06.2024
1689 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 60 | 60 |  | нет | 30.06.2024
1690 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 238 | 238 |  | нет | 30.06.2024
1691 | Опора 159-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 72 | 72 |  | нет | 30.06.2024
1692 | Опора 219-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 21 | 21 |  | нет | 30.06.2024
1693 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 25, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 42 | 42 |  | нет | 30.06.2024
1694 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 32х4по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.019127 | 0.019127 |  | 0.075 | в период СМР
1695 | Тройник бесшовный приварной, материал сталь 20 32х4 по ГОСТ 17376-2001 | шт | 6 | 6 |  | нет | 30.06.2024
1696 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.013536 | 0.013536 |  | 3.019 | в период СМР
1697 | Шпилька М16х80.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
1698 | Гайка М16-6Н.5(S24) о ГОСТ 5915-70* | шт | 144 |  | 144 | нет | в период СМР
1699 | Шпилька М10х130.58 по ГОСТ 22040-76 | шт | 48 |  | 48 | нет | в период СМР
1700 | Болт М10х30.58 (S16) по ГОСТ 7798-70* | шт | 96 |  | 96 | нет | в период СМР
1701 | Гайка М10-6Н.5(S16) по ГОСТ 5915-70* | шт | 192 |  | 192 | нет | в период СМР
1702 | Шайба 10 по ГОСТ 11371-78* | шт | 192 |  | 192 | нет | в период СМР
1703 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 2614.0063 | 2614.0063 |  | нет | 30.09.2024
1704 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 201.3811 | 201.3811 |  | нет | 30.09.2024
1705 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 568.6056 | 568.6056 |  | нет | 30.09.2024
1706 | Термочехол для задвижки Ду25 Ру16 | шт | 42 | 42 |  | нет | 30.08.2024
1707 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 4 | 4 |  | 31 | в период СМР
1708 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.08.2024
1709 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 4 | 4 |  | нет | 30.08.2024
1710 | Термочехол для задвижки Ду200 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1711 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 74.49 |  | 74.49 | нет | в период СМР
1712 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 1315,2 / 5,294 |  | 1315,2 / 5,294 | нет | в период СМР | #VALUE!
Сети электроснабжения
1713 | Низковольтное комплектное устройство НКУ (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1714 | Станция управления ГНУ | шт | 2 | 2 |  | 1 | в период СМР
1715 | Шкаф телемеханики ШТМ МБСНУ | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1716 | Шкаф ШСН МБСНУ | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1717 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х120 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 530 | 530 |  | нет | 30.08.2024
1718 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х70 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 84 | 84 |  | нет | 30.08.2024
1719 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х16 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 315 | 315 |  | нет | 30.08.2024
1720 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х10 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 600 | 600 |  | нет | 30.08.2024
1721 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х6 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 824 | 824 |  | нет | 30.08.2024
1722 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х4 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 280 | 280 |  | нет | 30.08.2024
1723 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 5х2,5 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 1070 | 1070 |  | нет | 30.08.2024
1724 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 3х6 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 138 | 138 |  | нет | 30.08.2024
1725 | Кабель силовой, гибкий, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сеч. 3х2,5 мм.кв. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 22483-2012 | м | 1000 | 1000 |  | нет | 30.08.2024
1726 | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, с защитным шланговым покрытием пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением, сеч. 5х2,5 мм.кв. мм.кв. ВБШвнг(А)-LSГОСТ 22483-2012 | м | 1233 | 1233 |  | нет | 30.08.2024
1727 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1728 | Хомут заземления трубный ТХ3 (INOX)-2" | шт | 16 |  | 16 | нет | в период СМР
1729 | Хомут заземления трубный ТХ3 (INOX)-1" | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1730 | Лента монтажная перфорированная 12х0.55 | м | 100 |  | 100 | нет | в период СМР
1731 | Болт М6х18 | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1732 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 40 |  | 40 | нет | в период СМР
1733 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 80 |  | 80 | нет | в период СМР
1734 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 120 мм.кв. ТМЛ 120–10 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1735 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 70 мм.кв. ТМЛ 70–10 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  | 20 | нет | в период СМР
1736 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 16 мм.кв. ТМЛ 16–10 ГОСТ 7386-80 | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1737 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 10 мм.кв. ТМЛ 10–10 ГОСТ 7386-80 | шт | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1738 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6-5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 92 |  | 92 | нет | в период СМР
1739 | Труба стальная водогазопроводная 100х4,5 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.58806 | 0.58806 |  | 1.795 | в период СМР
1740 | Труба стальная водогазопроводная 100х4,5 ГОСТ 3262-75 Ст.20 | тн | 0.34535 | 0.34535 |  | 1.795 | в период СМР
1741 | Металлорукав МРПИ нг 100 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 46 | 46 |  | нет | 30.09.2024
1742 | Термоусадочные трубки ССД ТУТ 160/50 | м | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1743 | Металлорукав МРПИ нг 32 ТУ 4833-024-01877509-02 | м | 98 | 98 |  | нет | 30.09.2024
1744 | Термоусадочные трубки ТУТ-35/15 | м | 30 |  | 30 | нет | в период СМР
1745 | Сигнальная лента ЛСЭ-400 | м | 110 | 110 |  | 11500 | в период СМР
1746 | Песок речной средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3 | 13.2 | 13.2 |  | нет | 30.06.2024
1747 | Полоса 4х50 оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0252 | 0.0252 |  | 3.019 | в период СМР
1748 | Консоль BM на лоток с осн.300 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления | шт | 870 | 870 |  | нет | 30.09.2024
1749 | П-образный профиль PSM, L1200 мм, толщ. 2.5мм, сталь горячеоцинкованная | шт | 220 | 220 |  | нет | 30.08.2024
1750 | П-образный профиль PSM, L800 мм, толщ. 2.5мм, сталь горячеоцинкованная | шт | 430 | 430 |  | нет | 30.08.2024
1751 | Лоток перфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления 80х200х3000 | м | 882 | 882 |  | нет | 30.09.2024
1752 | Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления осн. 200мм, L=3000 | м | 882 | 882 |  | нет | 30.09.2024
1753 | Угол верт. внутрений 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления CS90, 80x200 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.09.2024
1754 | Угол верт. внешний 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления CD90, 80x200 | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.09.2024
1755 | Крышка угла верт. внутр. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления CS90 осн.200мм | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.09.2024
1756 | Крышка угла верт. внутр. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления CD90 осн.200мм | шт | 8 | 8 |  | нет | 30.09.2024
1757 | Пластина для электрического контакта, медь PTCE | шт | 64 | 64 |  | нет | 30.09.2024
1758 | Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления GTO 80 | шт | 64 | 64 |  | нет | 30.09.2024
1759 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | шт | 1755 |  | 1755 | нет | в период СМР
1760 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь М6 | шт | 1755 |  | 1755 | нет | в период СМР
1761 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь М5х8 | шт | 351 |  | 351 | нет | в период СМР
1762 | Болт с частиной резьбой M8x60, гальванически оцинкованная сталь М8х60 | шт | 1740 |  | 1740 | нет | в период СМР
1763 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, нержавеющая сталь AISI 304 М8 | шт | 1740 |  | 1740 | нет | в период СМР
Сети производственно-дождевой канализации К3
1764 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х4,5 мм, материал сталь 20 по ГОСТ 10704-91. Наружное трёхслойное покрытие по ТУ 1390-003-00186654-2008 в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, приложение Ж, табл.Ж1 -усиленного типа комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена. | тн | 0.083 | 0.083 |  | 150.255 | в период СМР
1765 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 114х6по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.08 | 0.08 |  | нет | 30.06.2024
1766 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1767 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная немерной длины, обычной точности изготовления, из стали 20, по группе В 89х6 по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.095 | 0.095 |  | Нет | 30.05.2024
1768 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | 207 | в период СМР
1769 | Быстроразъемное соединение БРС (под приварку) с ответной заглушкой DN80 PN1,6 Мпа | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1770 | Емкость канализационная подземная V=40м3 (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1771 | Огнепреградитель ОП-100 в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками | компл | 1 | 1 |  | Нет | 30.05.2024
1772 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | 27 | в период СМР
1773 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1774 | Опора 114-ТО-А1-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | в период СМР
1775 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | Нет | 30.05.2024
1776 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | 27 | в период СМР
1777 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1778 | Опора 114-ТО-А1-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | в период СМР
1779 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 13.6372 | 13.6372 |  | нет | 30.09.2024
1780 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 1.0506 | 1.0506 |  | нет | 30.09.2024
1781 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 2.9664 | 2.9664 |  | нет | 30.09.2024
1782 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.08.2024
1783 | Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани ГОСТ 21880-94* М2-100-1500.1000.60-2 | м3 | 0.22 |  | 0.22 | нет | в период СМР
1784 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции , из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5 мм | м2 / тн | 3,4 / 0,014 |  | 3,4 / 0,014 | нет | в период СМР | #VALUE!
1785 | Труба 720х10 по ГОСТ 10704-91 | тн | 1.613 | 1.613 |  | нет | 30.04.2024
1786 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.751 | 0.751 |  | нет | 30.05.2024
1787 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.064 | 0.064 |  | нет | 30.04.2024
1788 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.029 | 0.029 |  | нет | 30.03.2024
1789 | Песок речной средней крупности ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1.1 | 1.1 |  | нет | 30.06.2024
1790 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 175.0969 | 175.0969 |  | нет | 30.09.2024
1791 | Грунтовка винилово-эпоксидная Виникор-061 | кг | 13.4893 | 13.4893 |  | нет | 30.09.2024
1792 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 38.0875 | 38.0875 |  | нет | 30.09.2024
1793 | Песок речной средней крупности | м3 | 1.98 | 1.98 |  | нет | 30.06.2024
1794 | Дно колодца из полимерно-композитной смеси D 1500мм, Н 36мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1795 | Кольцо колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 200мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1796 | Кольцо колодца из полимерно-композитной смеси D 1500мм, Н 200мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 60 | 60 |  | нет | 30.05.2024
1797 | Конус колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 125мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1798 | Конус колодца из полимерно-композитной смеси D 1500мм, Н 125мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1799 | Плита днища ПН-15 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1800 | Кольцо стеновое КС 15.6 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1801 | Кольцо стеновое КС 15.10 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1802 | Плита перекрытия 1ПП15-1 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 1 | 1 |  | 1 | в период СМР
1803 | Кольцо опорное КО6 по ГОСТ 8020-2016 | шт | 2 | 2 |  | 2 | 30.05.2024
1804 | Стремянка С-9 | шт | 1 |  | 1 | нет | в период СМР
1805 | Люк канализационный Л (А15) чугунный по ГОСТ 3634-99 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1806 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 115.36 | 115.36 |  | 3714.61 | в период СМР
1807 | Люк канализационный Л (А15) чугунный по ГОСТ 3634-99 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1808 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х4,5 мм, материал сталь 20 по ГОСТ 10704-91. Наружное трёхслойное покрытие по ТУ 1390-003-00186654-2008 в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, приложение Ж, табл.Ж1 -усиленного типа комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена. | тн | 0.065 | 0.065 |  | 150.255 | в период СМР
1809 | Заглушка 1-200-6.0 АТК 24.200.02-90 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1810 | Фланец 1-200-6.0 в комплекте с крепежом ГОСТ 12820-80 | шт | 7 | 7 |  | нет | 30.05.2024
1811 | Тройник 219х4,5 мм | шт | 7 | 7 |  | 14 | в период СМР
1812 | Сальник набивной DN=200мм L=200мм | шт | 17 | 17 |  | нет | 30.05.2024
1813 | Дно колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 36мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.05.2024
1814 | Кольцо колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 200мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 34 | 34 |  | нет | 30.05.2024
1815 | Конус колодца из полимерно-композитной смеси D 1000мм, Н 125мм по ТУ 5772-001-09351267-2016 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.05.2024
1816 | Люк канализационный Л (А15) чугунный по ГОСТ 3634-99 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.05.2024
1817 | Сальник набивной DN=200мм L=200мм | шт | 5 | 5 |  | нет | 30.05.2024
1818 | Песок речной средней крупности | м3 | 0.22 | 0.22 |  | нет | 30.05.2024
1819 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х4,5 мм, материал сталь 20 по ГОСТ 10704-91. Наружное трёхслойное покрытие по ТУ 1390-003-00186654-2008 в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 | тн | 4.568 | 4.568 |  | 150.255 | в период СМР
1820 | Тройник 219х6.0 мм по ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1 |  | 14 | в период СМР
1821 | Отвод 90° крутоизогнутый приварной бесшовный 219х4,5мм из ст.20 | шт | 3 | 3 |  | нет | 30.06.2024
1822 | Трубы стальные электросварные прямошовные ø426х6,0 по ГОСТ 10704-91 с наружным трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-003-00186654-2008 | тн | 0.621 | 0.621 |  | 2.82 | в период СМР
1823 | Манжета "ТЕРМА-СТМП" 400х2х200 | шт | 2 | 2 |  | да | в период СМР
1824 | Химически стойкая герметизирующая мастика Химфлекс EPU-510 | кг | 10 |  | 10 | нет | в период СМР
1825 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х4,5 мм, материал сталь 20 по ГОСТ 10704-91. Наружное трёхслойное покрытие по ТУ 1390-003-00186654-2008 в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 | тн | 0.192 | 0.192 |  | 150.255 | в период СМР
1826 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1827 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | 30.06.2024
1828 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-200-16, DN 200, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | 2 | в период СМР
1829 | Колонка управления задвижкой Ду200 с ручным приводом -VIII по Серия 3.901-13 Выпуск 5 | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
1830 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 100, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.06.2024
1831 | Колонка управления задвижкой Ду100 с ручным приводом -VIII по Серия 3.901-13 Выпуск 5 | компл | 1 | 1 |  | нет | 30.05.2024
Примечание:
1. Закупка материалов выполняется и поставляется на объект в указанные сроки.
2. Перед производством работ Подрядчику направить в адрес Заказчика заявку на отгрузку материалов.
3. Приобретенное оборудование и материалы Заказчиком выдается Подрядчику по давальческой схеме.
4. Погрузка материалов и оборудования на производственной базе Заказчика выполняется силами и средствами Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика.
5. Разгрузка оборудования и материалов с производственной базы Заказчика, на объект строительства выполняется силами и средствами Подрядчика.
6. При составлении сметной документации, Подрядчику учитывать затраты на разгрузку давальческих материалов Заказчика.
7. При составлении сметной документации количество материалов Порядчика необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
8. Материалы Заказчика учитены с коэффициентом расхода.
[6 empty] | 3.019 | в период СМР