## Свод ДКР на к. 4 Вост-Юськ
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 4 Восточно-Юськинского нефтяного месторождения Кечевского участка недр. Свод леса"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Кечевский участок недр. Восточно-Юськинское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Ведомость материально-денежной лесосеки при сплошном перечете, ведомость перечета древесины (102 квартал).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Подготовка площадки под бурение скважин куста № 4 Восточно-Юськинского нефтяного месторождения. Свод леса
Свод леса (S =3,11 га) (102 квартал 2 выдел - 0,0354 га, 7 выдел - 1,5281 га, 10 выдел - 0,4398 га, 12 выдел - 1,1094 га)
Ведомость материально-денежной лесосеки при сплошном перечете, ведомость перечета древесины
1 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: 8 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 849
2 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 12 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 503
3 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 16 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 392
4 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 20 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 150
5 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 24 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 104
6 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 28 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 112
7 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 32 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 103
8 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 36 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 82
9 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 40 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 75
10 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 44 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 42
11 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 48 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 21
12 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 52 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 5
13 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 56 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 4
14 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 64 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 1
15 | Трелевка древесины на расстояние до 50-100 м на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги) по предварительно подготовленному пасечному волоку, диаметр стволов до 20 см | 1 хлыст | 1894
16 | Трелевка древесины на расстояние до 50-100 м на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги) по предварительно подготовленному пасечному волоку, диаметр стволов до 30 см | 1 хлыст | 216
17 | Трелевка древесины на расстояние до 50-100 м на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги) по предварительно подготовленному пасечному волоку, диаметр стволов свыше 30 см | 1 хлыст | 333
18 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: от 8 до 12 см | 1 дерево | 1352
19 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | 1 дерево | 392
20 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 150
21 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | 1 дерево | 104
22 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | 1 дерево | 112
23 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | 1 дерево | 103
24 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 36 см | 1 дерево | 82
25 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 40 см | 1 дерево | 75
26 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 44 см | 1 дерево | 42
27 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 48 см | 1 дерево | 21
28 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 52 см | 1 дерево | 5
29 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 56 см | 1 дерево | 4
30 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 64 см | 1 дерево | 1
31 | Перевозка древесины на площадку складирования лесовозами по дорогам общего пользования, на расстояние до 1,0км, с учетом погрузочных работ Примечание: Лес круглый: погрузка лесопогрузчиками (ср. плотность древесины 0,6 т / м3) | 1 м3 / 1 т | 652 / 391,2
32 | Лес круглый: разгрузка (штабелевание) | 1 м3 / 1 т | 652 / 391,2
33 | Для площадки складирования: Устройство (планировка) площадки для складирования древесины, высота складирования до 3м, размер площадки 15х15м - 1 шт. Площадку разместить в пределах границ арендованного участка, месторасположение согласовать с Заказчиком | 1 площ. / 1 м2 | 1 / 225
34 | Устройство минерализованной полосы вокруг площадки складированмя, шириной 1,5м, габ размером 15х15м S=60*1,5м=90м2 | 1 м/ 1 м2 | 60 / 90
35 | Устройство минерализованной полосы по периметру арендованных земель, шириной 1,5м, длиной 1700 м S=1700*1,5м=2550м2 | 1 м/ 1 м2 | 1700 / 2550
Расчистка территории от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и утилизация S=3,11 га
Примечание: в соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 30 м3. V=30*3,11=93,3м3
36 | Срезка и сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. до 8 см | 1 га / 1 м3 | 3,11 /93,3
37 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника диам. до 8 см: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 3,11 /93,3
38 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории с планировкой механизированным способом: Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 20 м, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 3,11 /93,3
Расчистка территории от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и утилизация на землях с/х назаначения (S=6,59 га)
Примечание: в соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 30 м3. V=30*6,59=197,7м3
39 | Срезка и сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. до 8 см | 1 га / 1 м3 | 6,59 /197,7
40 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника диам. до 8 см: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 6,59 /197,7
41 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории с планировкой механизированным способом: Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 20 м, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 6,59 /197,7
Утилизация порубочных остатков
Примечание: Согласно ГОСТ Р 53052-2008 Порубочные остатки - отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершины части срубленных деревьев, сучья, хворост и хмыз. Объем порубочных остатков для елей согласно табл.74 "Таксация леса. Нормативно-справочная информация. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 188 с. – ISBN 5-8158-0467-3", составляет 5-12 % от объема ствола (принимаем коэффициент 10,8%).
42 | Сгребание порубочных остатков граблями кустарниковыми на базе трактора с перемещением на расстояние до 100 м в валы для дальнейшего измельчения Объем сведенной древесины принят по табл. 6 Таксация леса, Нормативно-справочная информация Порубочные остатки V=V1*0,108*0,6т/м3=652м3*0,108*0,6т/м3=70,42м3*0,6т/м3= 42,25т | 1 м3 / 1 т | 70,42 /42,25
43 | Способ утилизации порубочных остатков №1: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм), с перемещением до 100м. | 1 м3 / 1 т | 70,42 /42,25
44 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории с планировкой механизированным способом: Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 20 м, группа грунтов: 2 | 1 м2 / 1 м3 | 352,1 / 70,42
Утилизация пней
45 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 8 до 16 см (вес - 61 кг) | 1 пень / 1 т | 1744 / 106,38
46 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 20 до 24 см (вес - 286 кг) | 1 пень / 1 т | 254 / 72,64
47 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 24 до 28 см (вес - 431 кг) | 1 пень / 1 т | 112 / 48,27
48 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 28 до 36 см (вес - 589 кг) | 1 пень / 1 т | 185 / 108,97
49 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 36 до 40 см (вес - 887 кг) | 1 пень / 1 т | 75 / 66,53
50 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 40 до 44 см (вес - 1212 кг) | 1 пень / 1 т | 42 / 50,9
51 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 44 до 48 см (вес - 1832 кг) | 1 пень / 1 т | 21 / 38,47
52 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 50см (вес - 2574 кг) | 1 пень / 1 т | 10 / 25,74
53 | Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 24см путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю (степень очистки - до максимально возможного отделения земли от корневой системы в экономически обоснованный промежуток времени от 1,5 до 5 минут) | 1 пень | 1998
54 | Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней свыше 24см путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю (степень очистки - до максимально возможного отделения земли от корневой системы в экономически обоснованный промежуток времени от 1,5 до 5 минут) | 1 пень | 445
55 | Сгребание пней в валки бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м | 1 пень | 2443
Примечание: В неблагоприятные осенние периоды выкорчеванные пни перемещают в валок, переворачивая корнями вверх для просушки в течение 10-15 дней. Затем сгребаются корчевателями-собирателями в кучи с перемещением до 50м одновременно с перетряхиванием (обивкой земли). Корчевку в зимние периоды допускается производить при глубине промерзания почвы не более 15см (п. 2.25, ВСН 33-2.3,01-83 "Нормы и правила производства культуртехнических работ")
56 | Способ утилизации пней №1 (в пожароопасный сезон): погрузка и перевозка пней с корнями до полигона в Якшур-Бодьинском р-не (в 6 км на юго-восток от с. Якшур-Бодья) (в т.ч. утилизация на полигоне ТБО, с учетом тарифа полигона ТБО и предоставлением счета на утилизацию) бортовыми автомобилями-самосвалами, 1 52 110 02 21 5, V класс отходов по классификатору ФККО, категория дорог IV, на расстояние 91 км | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 2443 / 517,9 / 414,32
57 | Способ утилизации пней № 2: сжигание в пожаробезопасный период | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 2443 / 517,9 / 414,32
58 | Способ утилизации пней № 3: измельчение и разбрасывания передвижными рубильными установками с последующей планировкой | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 2443 / 517,9 / 414,32
59 | Монтаж аншлага 1000х1000 по ГОСТ Р 57972-2017 | 1 шт | 2
Срок выполнения работ: 1. свод леса: начало работ – май 2025г. окончание работ – июль 2025г.
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Протяженность дорог от п/б на ул. Гагарина, 75 до куста № 4 Восточно-Юськинского мн: - асфальтированная дорога - 55,5 км.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutoCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13