## Патрак. ВЛ-10кВ до к.9
Приложение №3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ВЛ-10кВ от ПС10/35кВ "Патраки" (ячейка № 7). ВЛ-10кВ от ПС10/35кВ "Патраки" (ячейка № 9)"
и капитального ремонта ВЛ-10кВ от ЦПС до куста №13, ВЛ-10кв до куста 7
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО "Удмуртская нефтяная компания"
Месторождение: Патраковское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД №Д002415210000-Р " Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ПС 35/10 "Патраки""
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Обустройство Патраковского нефтяного месторождения
Линии электропередач воздушные. ВЛ-10кВ. Электроснабжение (РД № Д002415210000-Р-ЭС-01-С)
ВЛ-10кВ (ячейка № 7) от ПС10/35кВ "Патраки" до опоры № 64 (протяженность общая - 554,4м, в т.ч.: ВЛ L=439,57м, провод СИП-3 сеч. 1х70мм2, кабельные вставки L1=17,36м, L2=97,47м, кабель силовой КАСПЭ СГВнг(А)-LS 3x95/25-10)
1 | Подвеска провода
2 | Подвеска проводов ВЛ в ненаселенной местности с помощью механизмов при количестве проводов в линии - 3: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 L=439,57*3=1319м потребность провода L=1456м с учетом коэффициента провиса в т.ч. устройство пересечений: с существующей автодорогой L1=30м и L2 = 45,33м Примечание: пересечение с сущ. ВЛ-220кВ "Удмуртская - Комсомольская" выполняется кабельной вставкой L=97,24м (учтено далее) Примечание: подвеска проводов в пролете опор № 1 - № 4 будет выполненопозднее собственными силами (в сметах не учитывать) | 1 м линии / 1 м провода | 0,4396 / 1,392
3 | Монтаж опор
4 | для опор № 6, 7: Опора П10-20МИ-1, по сер. 1.10-20.МИ-02 в составе на 2 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 2 | 2
5 | Монтаж линейного ограничителя перенапряжения УЗПН-10-Ш | 1 шт / 1 т | 2 / 0,0024
6 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2*2=30,4м | 1 шт / 1 м / 1 т | 6 / 30,4 / 0,048
7 | для опоры № 9: П10-20МИ-3, по сер. 1.10-20.МИ-03 в составе на 2 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных (стойка СВ 110-5 - 1 шт) | 1 компл | 1 | 1
8 | Монтаж линейного ограничителя перенапряжения УЗПН-10-Ш | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0012
9 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2м | 1 шт / 1 м / 1 т | 3 / 15,2 / 0,024
10 | для опор № 1, 8, 10, 11, 14: А10-20МИ-1, по сер. 1.10-20.МИ-08 в составе на 5 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ 105-5 - 2 шт) | 1 компл | 5 | 5*2
11 | Монтаж устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ПС | 1 шт / 1 т | 5 / 1,245
12 | Монтаж плиты П103И, 1.10-20.МИ.15-93 | 1 шт / 1т | 5 / 0,160
13 | Монтаж плитыП104И, 1.10-20.МИ.15-94 | 1 шт / 1т | 5 / 0,167
14 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2*5=76м | 1 шт / 1 м / 1 т | 15 / 76 / 0,120
15 | для опор № 5, 12: УА10-20МИ-1, по сер. 1.10-20.МИ-10 в составе на 2 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (стойка СВ 105-5 - 3 шт) | 1 компл | 2 | 2*3
16 | Монтаж устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ПС | 1 шт / 1т | 2 / 0,498
17 | Монтаж плиты П103И, 1.10-20.МИ.15-93 | 1 шт / 1т | 2 / 0,064
18 | Монтаж плиты П104И, 1.10-20.МИ.15-94 | 1 шт / 1т | 0,134
19 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2*2=30,4м | 1 шт / 1 м / 1 т | 6 / 30,4 / 0,048
20 | для опоры № 2: Пр10-20МИ-1Ш (с натяжной подвеской), по сер. 1.10-15.МИ-42 в составе на 1 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкаоса (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 1 | 1
21 | Устройство ответвления от ВЛ к сооружениям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении - 1: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 | 1 ответвление / 1 м провода | 1 / 6,0
22 | Монтаж устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ПС | 1 шт / 1т | 1 / 0,249
23 | Монтаж разъединителя наружной установки РЛНД1-10/630-УХЛ1-КЭАЗ (сигн) | 1 шт / 1 т | 1 / 0,040
24 | Монтаж плиты П103И, 1.10-20.МИ.15-93 | 1 шт / 1т | 1 / 0,032
25 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2м | 1 шт / 1 м / 1 т | 3 / 15,2 / 0,024
26 | для опор № 10, 11: Км10-20МИ-1Ш, по сер. 1.10-15.МИ-44 в составе на 2 шт: Монтаж комплектующих материалов для железобетонных опор ВЛ-10кВ Примечание: монтаж кабеля от опоры № 1 до ячейки № 7 КРУМ выполнить после монтажа КРУМ. | 1 компл | 2
27 | Устройство ответвления от ВЛ к сооружениям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении - 1: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 | 1 ответвление / 1 м провода | 3 / 18,0
28 | Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного ОПН-РВ-10/12,6/5/250УХЛ1, 10кВ | 1 шт | 9
29 | для опоры № 14: Ар10-20МИ-1Ш, по сер. 1.10-15.МИ-30 в составе на 1 шт: Монтаж комплектующих материалов для железобетонных опор ВЛ-10кВ | 1 компл | 1
30 | Устройство ответвления от ВЛ к сооружениям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении - 1: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 | 1 ответвление / 1 м провода | 1 / 6,0
31 | Монтаж разъединителя наружной установки РЛНД1-10/630-УХЛ1-КЭАЗ (сигн) | 1 шт | 1
32 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали круглой диам. 12мм, L=9,5м | 1 м / 1 т | 9,5 / 0,015
33 | для опор № 3, 4, 13: П10-1Н по сер. 25.0016-03, в составе на 3 шт Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкоса (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 3 | 3
34 | Монтаж устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1-1, ТУ3449-001-53764944-00 | 1 шт | 9
35 | Монтаж устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1-2, ТУ3449-001-53764944-00 | 1 шт | 9
36 | Земляные работы для горизонтального заземления
37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м, шириной 0,2м, без креплений, группа грунтов: 2 V=9,5*0,7*0,2=1,3м3 | 1 м3 | 1,3
38 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1,3
39 | Траспортировка опор и оснастки
40 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 компл. | 23
41 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 компл. | 7
42 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 компл. | 7
43 | Кабельная линия:
44 | Примечание: монтаж кабеля по кабельной вставке от опоры № 1 до ячейки № 7 КРУМ L=17,36м выполнить после монтажа КРУМ.
45 | Участок пересечения с сущ. ВЛ-220кВ "Удмуртская - Кмсомольская" выполняется кабельной вставкой L=97,47м в двух траншеях (лист 13)
46 | Разработка грунта в двух траншеях переменной глубиной 1,2 - 3,5м (ср. 2,35м), шириной 0,6м экскаватором в отвал, группа грунтов: 2 Расстояние между траншеями минимум - 1000мм V=97,47*2,35*0,6*2 траншеи=274,9*0,97=266,6м3 | 1 м траншеи / 1 м3 | 194,94/ 266,6
47 | Доработка грунта в траншеях глубиной до 0,9м, шириной 0,6м вручную, группа грунтов: 2 V=274,9-266=8,9м3 | 1 м траншеи / 1 м3 | 194,94 / 8,9
48 | Устройство постели под кабель из песка строительного средней крупности, толщиной 0,15м V=97,47*0,6*0,15*2 траншеи=17,6*1,1=19,4м3 | 1 м траншеи / 1 м3 | 194,94 / 17,6
49 | Обратная засыпка траншей мягким грунтом выемки, бульдозером с перемещением до 5 м, группа грунтов 2 | 1 м траншеи / 1 м3 | 194,94 / 266,6
50 | Обратная засыпка траншей мягким грунтом выемки, вручную, группа грунтов 2 | 1 м траншеи / 1 м3 | 194,94 / 8,9
51 | Уплотнение пазух транши механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 274,9
52 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытия: кабель силовой КАСПЭ СГВнг(А)-LS 3x95/25-10 с учетом подъема (спуска) кабеля до опоры ВЛ на высоту 7,7м и запасом | 1 м | 310
53 | Монтаж муфты концевой для 3-х, 4-х жильного кабеля: КА-МАКС ТК-3332-Н12, | 1 компл | 4
54 | Прокладка в траншее над кабелем ленты сигнальной ЛСЭ-250 | 1 м | 251
55 | Изготовление и монтаж крепежных элементов для кабеля из уголка 100х100х5, L=6,9*3=20,7м | 1 м / 1 т | 20,7 / 0,150
56 | Устройство антикоррозионного покрытия металлических поверхностей битумной мастикой (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4,05*4=16,2кг | 1 м3 | 4,05
57 | Заземление опор 10кВ
58 | Монтаж устройства защиты от дуги СЕ3 | 1 компл | 12
59 | Пуско-наладочные работы
60 | Разъединитель трехполюсной напряжением до 20кВ | 1 шт | 2
61 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 15
62 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 19
Капитальный ремонт ВЛ-10кв от ЦПС до куста №13 воздушная линия электропередач: напряжение 10кВ,пр, инв. № У1185
63 | на существующей опоре № 64*: Монтаж устройства ответвления на промежуточной опоре УОП10-20МИ-1Ш по сер. 1.10-20.МИ.15-04, в т.ч. монтаж комплектующих материалов составе на 1 шт | 1 компл | 1
64 | Материал для переноса опор
65 | Монтаж герметичных изолированных соединительных прессуемых гильз MJPT-N | 1 шт | 6
66 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 компл. | 1
67 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 компл. | 1
68 | Траспортировка опор и оснастки
69 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ -10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 компл. | 3
70 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ -10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 компл. | 1
71 | Материалы для опоры, установливаемой на существующей линии ВЛ
72 | Подвеска проводов ВЛ в ненаселенной местности при помощи механизмов: провод неизолированный марки АС 70/11 сталеалюминиевый, по ГОСТ 839-2019 | 1 м | 8
73 | Монтаж привода ПРНЗ-10У1 | 1шт / 1 т | 1 / 0,003
74 | Монтаж разъединителя наружной установки РЛНД1-10/630-УХЛ1-КЭАЗ (сигн) | 1шт / 1 т | 1 / 0,04
75 | Монтаж плиты П-3u, сер. 3.407.1-143.7.6 | 1шт / 1 т | 1 / 0,110
76 | Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкоса (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 1
77 | Монтаж стальных конструкций и линейной арматуры для крепления провода и монтажа РЛНД по сер. 3.407.1-143.8 | 1 компл | 1
78 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали круглой диам. 12мм, L=9,5м | 1 м / 1 т | 9,5 / 0,015
79 | Земляные работы для горизонтального заземления
80 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м, шириной 0,2м, без креплений, группа грунтов: 2 V=9,5*0,7*0,2=1,3м3 | 1 м3 | 1,3
81 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1,3
82 | Траспортировка опор и оснастки
83 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 компл. | 1
84 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 компл. | 1
ВЛ-10кВ (ячейка № 9) от ПС10/35кВ "Патраки" до опоры № 18 (протяженность общая - 622,84м, в т.ч.: ВЛ L=608,55м, провод СИП-3 сеч. 1х70мм2; кабельная вставка L=14,29м, кабель силовойй КАСПЭ СГВнг(А)-LS 3x95/25-10)"
Подвеска провода
85 | Подвеска проводов ВЛ в ненаселенной местности с помощью механизмов при количестве проводов в линии - 3: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 L=608,55*3=1825,65м потребность првода L=1936м с учетом коэффициента провиса | 1 м линии / 1 м провода | 0,60855 / 1,823
86 | Монтаж опор
87 | для опор № 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15: П10-20МИ-1, по сер. 1.10-20.МИ-02 в составе на 8 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 8 | 8
88 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2*8=121,6м | 1 шт / 1 м / 1 т | 24 / 121,6 / 0,192
89 | для опор № 6, 7, 8: П10-20МИ-3, по сер. 1.10-20.МИ-03 в составе на 3 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных (стойка СВ 110-5 - 1 шт) | 1 компл | 3 | 3
90 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2*3=45,6м | 1 шт / 1 м / 1 т | 9 / 45,6 / 0,072
91 | для опор № 2, 5, 9, 14, 16, 18: УА10-20МИ-1, по сер. 1.10-20.МИ-10 в составе на 6 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (стойка СВ 110-5 -3 шт) | 1 компл | 6 | 6*3
92 | Монтаж устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ПС | 1 шт / 1 т | 6 / 1,494
93 | Монтаж плиты 103И, 1.10-20.МИ.15-93 | 1 шт / 1 т | 6 / 0,192
94 | Монтаж плиты 104И, 1.10-20.МИ.15-94 | 1 шт / 1 т | 12 / 0,401
95 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2*6=91,2м | 1 шт / 1 м / 1 т | 18 / 91,2 / 0,091
96 | для опоры № 1: Пм10-20МИ-1Ш, по сер. 1.10-20.МИ-1Ш в составе на 1 шт: Монтаж комплектующих материалов для железобетонных опор ВЛ | 1 компл | 1
97 | Устройство ответвления от ВЛ к сооружениям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении - 1: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 | 1 ответвление / 1 м провода | 1 / 6,0
98 | Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного ОПН-РВ-10/12,6/5/250УХЛ1, 10кВ | 1 шт | 3
99 | Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой диам. 16мм, L=15,2м | 1 шт / 1 м / 1 т | 3 / 15,2 / 0,024
100 | для опоры № 2: Ар10-20МИ-1Ш, по сер. 1.10-15.МИ-30 в составе на 1 шт: Монтаж комплектующих материалов для железобетонных опор ВЛ | 1 компл | 1
101 | Устройство ответвления от ВЛ к сооружениям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении - 1: провод самонесущий защищенный с изоляией из СПЭ, 20кВ, СИП-3 сеч. 1х70мм2 | 1 ответвление / 1 м провода | 1 / 8,0
102 | Монтаж разъединителя наружной установки РЛНД1-10/630-УХЛ1-КЭАЗ (сигн) | 1 шт / 1 т | 1 / 0,04
103 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали круглой диам. 12мм, L=9,5м | 1 м / 1 т | 9,5 / 0,015
104 | для опоры17: Опора П10-1Н, сер. 25.0016-03 в составе на 1 шт: Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 1 | 1
105 | Монтаж устройства защиты УЗД-1-1, вручную | 1 шт | 3
106 | Монтаж устройства защиты УЗД-1-2, вручную | 1 шт | 3
107 | Земляные работы для горизонтального заземления
108 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м, шириной 0,2м, без креплений, группа грунтов: 2 V=9,5*0,7*0,2=1,33м3 | 1 м3 | 1,33
109 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1,33
110 | Траспортировка опор и оснастки
111 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 компл. | 30
112 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 компл. | 12
113 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 компл. | 6
114 | Примечание: монтаж кабеля по кабельной вставке от опоры № 1 до ячейки № 7 КРУМ L=14,29м, выполнить после монтажа КРУМ.
115 | Пуско-наладочные работы
116 | Разъединитель трехполюсной напряжением до 20кВ | 1 шт | 2
117 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 19
118 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 23
Капитальный ремонт ВЛ-10кв до куста 7 инв. № У1170
119 | Материалы для опоры, установливаемой на существующей линии ВЛ
120 | Подвеска проводов ВЛ в ненаселенной местности при помощи механизмов: провод неизолированный марки АС 70/11 сталеалюминиевый, по ГОСТ 839-2019 | 1 м | 8
121 | Монтаж привода ПРНЗ-10У1 | 1шт / 1 т | 1 / 0,003
122 | Монтаж разъединителя наружной установки РЛНД1-10/630-УХЛ1-КЭАЗ (сигн) | 1шт / 1 т | 1 / 0,04
123 | Монтаж плиты П-3u, сер. 3.407.1-143.7.6 | 1шт / 1 т | 1 / 0,110
124 | Монтаж железобетонных опор ВЛ-10кВ П10-2 с траверсами без приставок одностоечных без подкоса (стойка СВ 105-5 - 1 шт) | 1 компл | 1
125 | Монтаж стальных конструкций и линейной арматуры для крепления провода и монтажа РЛНД по сер. 3.407.1-143.8 | 1 компл | 1
126 | Монтаж горизонтального заземлителя из стали круглой диам. 12мм, L=9,5м | 1 м / 1 т | 9,5 / 0,015
127 | Земляные работы для горизонтального заземления
128 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 м, шириной 0,2м, без креплений, группа грунтов: 2 V=9,5*0,7*0,2=1,33м3 | 1 м3 | 1,33
129 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1,33
130 | Траспортировка опор и оснастки
131 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 компл. | 1
132 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 компл. | 1
Срок выполнения работ:
начало работ – июль 2025 г.
окончание работ – декабрь 2025 г.
Протяженность дорог от п/б на ул. Гагарина, 75 до ЦПС Патраковкого мн: - асфальтированная дорога - 77,7 км. - гравийная дорога - 0,3 км
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3
Приложение № 3.3 к Техническому заданию

## прил.3.4
Приложение № 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
Июль 2025г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
Июль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
Август 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
Август 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13