| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора – главный инженер АО «УНС» ____________А.П. Фомин «_____» ___________ 2023 г. | Генеральный директор АО «УНС» ____________________А.А. Марков «_____»______________2023 г. |  |  |
| Заместитель генерального директора – главный геолог АО «УНС» _________________ А.В. Хурматуллин «_____» ___________ 2023 г. |  |  |  |

Техническое задание к тендеру

На строительство эксплуатационной наклонно-направленной скважины №53 на турнейский горизонт Гущинского месторождения.

| Заместитель главного геолога |  | Е.Л. Грехов |
| --- | --- | --- |

| Начальник отдела бурения и КРС |  | А.А. Ивашевич |
| --- | --- | --- |

Пермь 2023 год

- Транспортная схема

Схема проезда от г.Пермь до Гущинского месторождения, кустовая площадка №2

Условные обозначения:

предлагаемый проезд

Протяженность маршрута:

- г.Пермь – д.Шляпники Пермский край  = 128 км асфальтированная дорога;

- д.Шляпники – КП  №2 Гущинского м.р. = 7,5 км грунтовая дорога с щебеночным покрытием.

- Совмещенный график по бурению скважин

| Скв. | Куст | Месторождение | Проектный горизонт | Проходка по стволу, м | Отход, м | Мобилизация + монтаж |  |  | Бурение |  |  | Демонтаж + Демобилизация + Техническая рекультивация |  |  | Сдача скважины в обустройство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | конец | сут | начало | конец | сут. | начало | конец | сут. | Дата |  |
| 53 | 2 | Гущинское | C1t | 1880 | 466 | * | * | * | 23.11.2023 | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание:

- Предоставить Заказчику сетевой график монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. Работы по инженерной подготовке, технической рекультивации без согласованной Заказчиком схем не допускаются.

- Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения п. № 25 Раздела 3 Технического задания.

- Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом сроков начала и окончания строительства скважины.

- Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.

3. Данные для строительства скважин

| - № Скважины № КП Месторождение | № 53, КП№2, Гущинское месторождение |
| --- | --- |
| - Цель бурения | Добыча нефти |
| - Назначение скважин | Эксплуатационная |
| - Вид бурения | Наклонно-направленный; турбинно-роторный способ бурения |
| - Характеристики профиля | Lв=100 м; iдоп 1,00/ 10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м); iдоп 1,50/10 м – ниже интервала установки ГНО; iдоп гно 0,20/10 м |
| - Тип буровой установки | Буровая установка грузоподъемностью не менее 140 тонн, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины и существующих скважин, а также размерам кустовой площадки. |
| - Вид энергии | ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком) |
| - Вид строительства буровой установки | Первичный |
| - Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья) | Обычный статус |
| - Проектный горизонт, шифр пласта | Турнейский, C1t |
| - Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), общая мощность пластов hпл эф (по вертикали). | Lпл (С1t)= 1813 м, hпл.эф= 11 м, Pпл=17,5 МПа, Т=25 0С |
| - Радиус круга допуска точки входа в пласт, м | 25 |
| - Максимально допустимый зенитный угол, град. | 25° |
| - Конструкция скважины: | Направление 426мм (11мм), гр.пр. «Д», тип резьбы «ОТТМ» - 25м. Башмак БК-426 Кондуктор 324мм (9,5мм), гр.пр. «Д», тип резьбы «ОТТМ» - 90м. Башмак БК-324, ЦКОД-324, ПП-324. Тех.колонна 245мм (7,9-8,9мм), гр.пр.«Д», тип резьбы «Батресс» - 352м. Башмак БК-245, ЦКОД-245. ПП-245 (верхняя+нижняя). Центраторы типа ЦПН 245/295-устанавливаются по длине направления в кол-ве не менее 15 шт. Экспл. колонна 168мм (7,3-8,9мм), гр.пр.«Д», тип резьбы «ОТТМ/Батресс» -1880м. Башмак БК-168, ЦКОД-168. ПП-168 Центраторы типа ЦПН-168/216-устанавливаются по длине направления в кол-ве не менее 88 шт. Турбулизатор ЦТСЖ- 168/206-210 не менее 12 шт. |
| - Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой) | Зацементированная колонна. |
| - Тип цемента, высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования | Направление Ø 426 мм: цементируется в одну ступень одной порцией: - интервал 0–25 м – тампонажный раствор нормальной плотности с применением цемента ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 |
|  | Кондуктор Ø 324 мм: цементируется в одну ступень одной порцией: - интервал 0–95 м – тампонажный раствор нормальной плотности с применением цемента ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 |
|  | Техническая колонна Ø 245 мм: цементируется в одну ступень одной порцией: - интервал 0–352 м – тампонажный раствор нормальной плотности с применением цемента ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 |
|  | Эксплуатационная колонна Ø 168 мм: цементируется в одну ступень двумя порциями: первая порция – интервал 1440-1880 расширяющийся тампонажный раствор из тампонажного материала ПЦТ I-G-CC-1 ГОСТ 1581-96. вторая порция – интервал 0 – 1440 м облегченный тампонажный раствор из тампонажного материала ПЦТ- III-обл-50 со специальными добавками с облегченной плотностью. |
|  | -Подрядчик гарантирует предоставление сертифицированной лаборатории для выполнения испытаний, определения композиций цементного раствора и испытаний качества цементного камня и добавок к цементному раствору. -Лабораторные испытания тампонажных смесей/камня производить строго с использованием цемента и добавок из партии, которая будет использоваться при цементировании на тех. воде используемой при затворении. Отбор проб воды для выполнения лабораторных анализов осуществляется Подрядчиком. Рецептуру тампонажных растворов следует подбирать за 5 суток до начала спуска соответствующей колонны. При этом особое внимание в обязательном порядке обращается на совместимость раствора с буферной и промывочной жидкости. Для цементирования обсадных колонн необходимо применять серийно выпускаемые тампонажные материалы. -Обеспечение наличие ППУ на время проведения операции по цементированию колонны. К моменту окончания спуска колонны вода для затворения цемента должна быть набрана и подогрета до температуры не менее 22°С. -Лабораторный анализ цемента и цементных смесей перед цементированием (включая отбор пробы цемента, химреагентов и воды затворения, наличие анализа на объекте выполнения работ). -Отбор и предоставление Заказчику проб цемента и используемых химреагентов непосредственно на буровой |
| - Тип бурового раствора: | Направление 0-25 м: Глинистый буровой раствор, плотностью 1100 кг/м3 |
|  | Кондуктор 25-90 м: Глинистый буровой раствор, плотностью 1100 кг/м3 |
|  | Техническая колонна 90-352 м: Глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3, плотностью 1100 кг/м3 Техническая колонна 350-664 м: ХНР, плотностью 1100 кг/м3. |
|  | Экспл.колонна: 352-1300 м: ХНР, плотностью 1100 кг/м3; 1300-1880 м: Минерализованный крахмально-биополимерный безглинистый буровой раствор (МКБПББР), плотностью 1140 кг/м3. |
|  | - Указанные выше типы бурового раствора для интервалов носят рекомендуемый характер. - До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику программу промывки. - До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по сопровождению буровых растворов, но не менее 3-х. |
| - Наличие шламонакопителя | Бурение безамбарное, Буровой подрядчик должен предусмотреть использование специальных емкостей для накопления отходов бурения. По отдельному согласованию с Заказчиком, в период геологических осложнений, возможно применение временных шламонакопителей. Отходы бурения являются собственностью Бурового подрядчика. Содержание емкостей для отходов бурения, а также подъездных путей к ним и площадок погрузки ОБР и БШ в надлежащем состоянии, позволяющем осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика. Буровой подрядчик обязан не допускать излишнего накопления отходов бурения, обеспечивая своевременный вывоз отходов бурения на обезвреживание и (или) утилизацию. |
| - Расчетный объем бурового шлама/жидкой фракции для 1 скважины | 182,4 м3/ 528,8 м3 на 1 скважину (согласно РД 39-3-819-91 и СТО 08-000-055-86) Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществляет накопление, транспортирование, обезвреживание и (или) утилизацию отходов бурения. |
| - Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка): | Организационные требования: - Предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком. - Разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы, а также схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки и площадки накопления отходов бурения (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). - Выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, НБ, блока очистки и площадки накопления отходов бурения, согласно согласованным схемам. - Предусмотреть использование специальных контейнеров при транспортировании на обезвреживание и (или) утилизацию бурового шлама. - Исключить попадание бурового шлама в рабочие емкости. - Исключить возникновение различных разливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки. Технические требования: - Четырехступенчатая система очистки; - Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2. - Сито-гидроциклонная установка. - Центрифуга. - Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.). - Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. - Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям. - Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ следующих параметров: - плотность - условная вязкость - пласт. вязкость - водоотдача - содержание тв. фазы - содержание песка - СНС - ДНС - толщина глин. корки - рН - содержание смазки - содержание CL- содержание Ca+2,Mg +2 |
| - Комплекс геофизических исследований в открытом стволе и в колонне | Комплекс ГИС согласно п.4 технического задания (ответственный Заказчик) |
| - Корректировка ствола с помощью телеметрической системы | Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении под эксплуатационную колонну (в интервале 90 – 1880м), с включением в компоновку гамма модуля (в интервале 920 – 1880м). Перед началом работ подрядчик предоставляет схему компоновки телеметрической системы с указанием фактических размеров установленных датчиков. До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х. |
| - Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК | От начала производства работ до крепления эксплуатационной колонны. |
| - Интервалы перфорации проектного горизонта (пласта) | По результатам ГИС |
| - Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес | Не менее 1500 м*ст.мес |
| - Источник водоснабжения | Техническая вода - с ППСН Ожгинское, расстояние - 70км. (доставка транспортом Подрядчика). Пресная вода из артезианской скважины (бурится и ликвидируется буровым Подрядчиком). Питьевая вода – привозная (доставка транспортом подрядчика). |
| - Расположение бурового оборудования | До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования. |
| - Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика | Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей среды, безаварийное строительство скважины. |
| - Требования к оборудованию подрядчика | Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям ПБ, ОТ и ООС. Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком. |
| - Требования по содержанию кустовой площадки | Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль за состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию кустовой площадки в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения кустовой площадки производства и потребления. По окончании бурения буровой подрядчик производит зачистку кустовой площадки, восстановление проектных вертикальных отметок и передачу кустовой площадки Заказчику в течении 10 сут. В случае сдачи кустовой площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова. |
| - Планируемые работы | - Бурение скважины - ГИС (окончательный каротаж) - Спуск обсадной трубы - Цементирование Примечание: нормализация забоя (при необходимости) и ГИС –АКЦ силами бригады КРС при освоении. |
| - Условия оплаты за выполненные работы | Срок оплаты не ранее 150 календарных дней и не позднее 180 календарных дней с момента подписания Актов о приёмке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по КС-3 и предоставления Подрядчиком счетов-фактур. Прием объемов выполненных работ на основании Актов выполненных работ по этапам строительства скважины. |
| - Условия формирования стоимости КП | В стоимость коммерческого предложения входит: ВМР: - Мобилизация/Демобилизация - Монтаж/Демонтаж - Пусконаладочные работы - Бурение/ликвидация артезианской скважины - Рекультивация Бурение и крепление: - Бурение и крепление скважины Дополнительные работы: - Утилизация отходов бурения (ОБР) - Утилизация отходов бурения (БСВ) - Утилизация отходов бурения (БШ) |

4. Комплекс ГИС

| Предварительный комплекс ГИС для горизонтальных скважин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Масштаб | Интервал исследований, м |
| 1 | ГИС в открытом стволе |  |  |
| 1.1 | До крепления технической колонны |  |  |
| 1.1.1 | Инклинометрия | 1:500 | 0 – 90 |
| 2 | ГИС при бурении в режиме реального времени |  |  |
| 2.1 | Инклинометрия | 1:200 | 90– 1880 |
| 2.2 | ГК | 1:200 | 920 – 1880 |
| 3 | Промежуточный каротаж |  |  |
| 3.1 | ГК, НГК, ННКт, САП, 5БК, 5ИК, Инкл, АК, ГГК-ЛП | 1:200 | 1310 - 1510 |
| 4 | Окончательный каротаж |  |  |
| 4.1 | ГК, НГК, ННКт, САП, 5БК, 5ИК, Инкл, АК, ГГК-ЛП | 1:200 | 1700 – 1880 |
| 5 | ГИС в колонне |  |  |
| 5.1 | В кондукторе |  |  |
| 5.1.1 | Термометрия для ОВПЦ | 1:500 | 0 – 90 |
| 5.2 | В технической колонне |  |  |
| 5.2.1 | АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ | 1:500 | 0 – 352 |
| 5.3 | В эксплуатационной колонне |  |  |
| 5.3.1 | АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ | 1:500 | 0 – 1880 |
| 6 | Геолого-технологические исследования |  |  |
| 6.1 | ГТИ (газовый каротаж и анализ проб шлама с интервалом каждые 2 м начать за 50м от глубины посадки башмака ЭК и вести до проектного забоя) |  | 90 – 1880 |

5. Геологическая характеристика

| Глубина залегания, по вертикали, м |  | Стратиграфическое подразделение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От (верх) | До (низ) | Возраст отложений | индекс |
| 0 | 20 | Четвертичные | Q |
| 20 | 120 | Кунгурский | Pkg |
| 120 | 400 | Артинский | P1ar |
| 400 | 850 | Сакмаро-ассельский | S-as |
| 850 | 1080 | Верхний карбон | C3 |
| 1080 | 1160 | Мячковские | C2me |
| 1160 | 1190 | Подольские | C2pd |
| 1190 | 1233 | Каширские | C2ks |
| 1233 | 1301 | Верейские | C2vr |
| 1301 | 1350 | Башкирские | C2b |
| 1350 | 1635 | Окско-серпуховские | C2s+V3 |
| 1635 | 1660 | Тульские (карбонатная пачка) | C1tl |
| 1660 | 1672 | Тульские (терригенная пачка) | C1tl |
| 1672 | 1714 | Бобриковские | C1bb |
| 1714 | 1780 | Турнейские | C1t |

Нефтегазоносность, пластовые давления, температура (ожидаемые)

| Продуктивный пласт | Возраст продуктивных отложений | Средняя глубина залегания пласта, м | Абсолютная отметка ВНК, м | Тип коллектора по составу и типу порового пространства | Пластовое давление, МПа | Пластовая температура, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бш | Башкирские | 1331,8 | -1097,1 | Карбонатный поровый | 13,25 | 21 |
| Бб | Бобриковские | 1720,1 | -1479,4 | Терригенный поровый | 16,4 | 23 |
| Т | Турнейские | 1756 | -1515,8 | Карбонатный поровый | 17,5 | 25 |

6. Ожидаемые осложнения при бурении скважин

8. Разделительная ведомость

| № п/п | Виды работ | Заказчик | Подрядчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы: Строительство кустовой площадки и подъездных дорог (вкл. обеспечение круглогодичного проезда до места производства работ, а также обеспечивает содержание внутрипромысловых дорог до буровой площадки). | + |  |  |
| 1.1. | Обеспечение дозавоза грунта для подсыпки кустовой площадки, шламового амбара в период выполнения работ. | + |  |  |
| 2 | ВМР (мобилизация/монтаж, демонтаж/демобилизация). |  | + |  |
| 2.1. | Техническая вода для бурения и котельной (при возможности устройство водовода на расстояние до 250 м) |  | + | Артезианская скважина |
| 2.2. | Для хозяйственно-бытовых нужд. |  | + | Вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика. |
| 2.3. | Буровая установка в заводской комплектация, оснащенная согласно норм, требований и правил (вкл. жилгородок, котельную). |  | + | УПБР-140 (или аналог) грузоподъемностью не менее 140тн. |
| 2.4. | Строительство и ликвидация артезианской скважины |  | + |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы |  | + |  |
| 4 | Бурение, в т.ч. |  | + |  |
| 4.1. | телеметрическое сопровождение |  | + |  |
| 4.2. | буровые растворы |  | + |  |
| 4.3. | долотное сопровождение |  | + |  |
| 4.4. | забойные двигатели |  | + |  |
| 4.5. | отбор керна (вкл. оборудование, бурголовки и услуги) |  | + | Дополнительные работы, выполняются по заявке Заказчика, оплачиваются по стоимости метра проходки при отборе керна. |
| 4.6. | ИП в открытом стволе (оборудование и услуги) |  | + | Дополнительные работы, выполняются по заявке Заказчика, оплачиваются по суточной ставке работы Подрядчика |
| 4.7. | Геологическое сопровождение, в т.ч.: |  | + |  |
| 4.8. | - направление |  | + |  |
| 4.9. | - кондуктор |  | + |  |
| 4.10. | - тех.колонна |  | + |  |
| 4.11. | - эксплуатационная колонна |  | + |  |
| 5 | Промыслово-геофизические исследования | + |  |  |
| 6 | ГТИ и ГК | + |  |  |
| 7 | Крепление скважин, в т.ч. |  | + |  |
| 7.1. | направление |  | + |  |
| 7.2. | кондуктор |  | + |  |
| 7.3. | тех.колонна |  | + |  |
| 7.4. | эксплуатационная колонна |  | + |  |
| 8 | Освоение скважин: | + |  |  |
| 8.1. | завоз грунта для отсыпки под освоение | + |  |  |
| 8.2. | завоз солевого раствора и других жидкостей глушения |  | + |  |
| 9 | Обеспечение электроэнергией |  | + |  |
| 10 | Обеспечение нефтью для котельно-печного топлива и технологических нужд |  | + | По отдельному договору купли-продажи с Заказчиком. |
| 11 | Обеспечение материалами: |  |  |  |
| 11.1. | - бурильный инструмент |  | + |  |
| 11.2. | - долота (вкл. сервисное сопровождение) |  | + |  |
| 11.3. | - цемент |  | + |  |
| 11.4. | - хим.реагенты для обработки бурового раствора |  | + |  |
| 11.5. | - обсадная труба, хвостовик, КГ, АФК | + |  | Завоз обсадной трубы со склада ППСН-Ожгинское -70 км. ПРР и доставка за подрядчиком. |
| 11.6. | - обсадная труба ПРР (в т.ч. на складе Заказчика), опрессовка, шаблонировка на кустовой площадке |  | + |  |
| 11.7. | - опрессовка обсадных труб |  | + |  |
| 11.8. | - технологическая оснастка обсадных колонн |  | + |  |
| 11.9. | - прочие материалы для бурения и крепления |  | + |  |
| 11.10. | - горюче-смазочные материалы |  | + |  |
| 12 | Обеспечение оборудованием и инструментом: |  |  | Оборудование передается Подрядчику по акту |
| 12.1. | - НКТ для спуска подземного оборудования | + |  |  |
| 12.2. | - колонная головка | + |  |  |
| 12.3. | - фонтанная арматура | + |  |  |
| 12.4. | - подземное оборудование | + |  |  |
| 12.5. | в том числе завоз |  | + |  |
| 12.6. | в том числе разгрузка |  | + |  |
| 13 | Оформление документов на строительство скважины |  | + |  |
| 14 | Техническая рекультивация кустовой площадки |  | + | Означает демонтаж фундаментов, контуров заземления, якорей, уборку мусора и отходов, замазученности, планировку площадки, засыпку искусственных углублений (без учета выполнения работ по рекультивации шламового амбара). При необходимости грунт предоставляет Заказчик (вкл. завоз) |
| 16 | Вывоз шлама с кустовой площадки |  | + | Вывоз шлама с КП на утилизацию транспортом субподрядной организации. |

9. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно

| № п/п | Критерии качества и отклонения от проекта и технологии | Коэф. кач. (К) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вышкомонтажные работы |  |  |
| 1.1. | Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.2. | Производство монтажа буровой установки без согласной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.3 | Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2. | Бурение и крепление |  |  |
| 2.1. | ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину: |  | С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.1.1 | до 0,1 R круга допуска | 0,98 |  |
| 2.1.2 | от 0,2 до 0,5 R круга допуска | 0,95 |  |
| 2.1.3 | более 0,5 R круга допуска | 0,90 |  |
| 2.2 | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: |  |  |
|  | в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО) |  | Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности. |
| 2.2.1 | до 1,5 градусов/10м. - | 1,00 |  |
| 2.2.2 | до 1,6 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.3 | до 1,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.4 | до 1,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.5 | до 1,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.6 | до 2 и более градусов/10м - | 0,90 |  |
|  | в интервале установки ГНО: |  | В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.2.7 | до 0,3 градусов/10м.- - | 1,00 |  |
| 2.2.8 | до 0,5 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.9 | до 0,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.10 | до 0,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.11 | до 0,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.12 | до1,0 и более градусов/10м | 0,90 |  |
| 3 | ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. | 0,99 | Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 4 | ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения | 0,99 | Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком |
| 5 | НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 0,99 | Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком |
| 6 | НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ |  |  |
|  | - отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта | 0,96 | Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса |
|  |  |  | При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет |
| 7 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ: |  |  |
| 7.1 | - невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7.2 | - невыполнение «Режимно - технологической карты» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7.3 | - невыполнение «Положения по креплению скважин» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 8 | ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений: |  |  |
| 8.1 | - отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3 |  | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.2 | - превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин |  | За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.3 | - отклонения других параметров более чем на 20% |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.3 | - применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 9 | ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны: |  |  |
| 9.1 | На величину до 50% | 0,99 | За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения) |
| 9.2 | На величину от 50 до 100% | 0,98 |  |
| 9.3 | На величину более 100% | 0,95 |  |
| 9.4 | Не запланированное СПО | 0,98 |  |
| 10 | НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ |  | За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 11 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 11.1 | -отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 | 0,99 | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 11.2 | - остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых | 0,99 |  |
| 11.3 | - цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.4 | - частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании | 0,99 |  |
| 11.5 | - полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования | 0,95 | При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах |
| 11.6 | - недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных) | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.7 | - не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки | 0,99 |  |
| 12 | КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 12.1 | - недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров) | 0,95 | По согласованию с Заказчиком |
| 12.2 | - негерметичность обсадной колонны | 0,80 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации |
| 12.3 | - негерметичность межколонного пространства | 0,99 |  |
| 12.4 | - несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя. | 0,95 |  |
| 12.5 | - недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве) | 0,99 |  |
| 12.6 | - недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты | 0,96 |  |
| 12.7 | - недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты | 0,95 |  |
| 12.8 | - цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления | 0,99 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком |
| 12.9 | - не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны | 0,97 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. |
| 12.10 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков | 0,85 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации |
| 12.11 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,96 |  |
| 12.12 | - полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,98 |  |
| 12.13 | - отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП | 0,8 |  |
| 12.14 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см. | 0,99 |  |
| 12.15 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см | 0,96 |  |
| 13 | ПРОЧЕЕ |  |  |
| 13.1 | Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 13.2 | Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне. |
| 13.3 | Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства | 0,99 | За каждые 24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле:

Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С - договорная стоимость; К - коэффициент качества.

- Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.

- Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.

- При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.

- Коэффициент качества не может быть менее 0,8

- Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

10. Штрафные санкции за несоблюдение Требований АО «УНС» в области ОТ, ПБ и ЭБ, Контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (за единичный факт зафиксированного нарушения).

| № п/п | Нарушения | Сумма штрафа (руб) |
| --- | --- | --- |
|  | Допуск к выполнению работ Подрядной/субподрядной работников на объекты АО «УНС», не имеющих документов, подтверждающих квалификацию, проверку знаний по охране труда, прохождения противопожарного инструктажа и других документов, подтверждающих право выполнения определенных видов работ, выполнение работ без прохождения вводного инструктажа при допуске на объекты АО «УНС» | 50 000 |
|  | Выполнение работ работником или нахождение работника в зоне производства работ без спецодежды, СИЗ, в том числе с нарушением порядка их использования | 50 000 |
|  | Отсутствие укомплектованности объектов, мест производства работ средствами оказания первой помощи, первичными средствами пожаротушения, газоанализаторами, там где применимо, а также при их неполном наличии или неисправности | 50 000 |
|  | Эксплуатация транспортных средств на объектах АО «УНС» с нарушениями Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации | 50 000 |
|  | Нарушение работником Подрядной/субподрядной организации Правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, правил по охране труда на автомобильном транспорте, отсутствие документов на право управления транспортным средством | 50 000 |
|  | Нарушение скоростного режима, действующего на территории месторождений | 30 000 |
|  | Эксплуатация автомобилей и другой автотранспортной техники на территории месторождений, не состоящей на учете в ГИБДД МВД РФ или Гостехнадзоре и не имеющей государственных номерных знаков | 30 000 |
|  | Отсутствие документов на право управления транспортным средством | 30 000 |
|  | Невыполнение требований работников СБ и охраны об остановке и осмотре транспортного средства | 50 000 |
|  | Отклонение ТС от согласованного маршрута движения на территории охраняемого объекта, нахождение работников и ТС подрядных организаций на территории охраняемых объектов без цели выполнения производственного задания | 10 000 |
|  | Нарушение порядка проведения предрейсовых осмотров водителей транспортных средств | 50 000 |
|  | Повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества | 50 000 |
|  | Ввоз алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен в любой установленной законом форме на территорию производственных объектов Заказчика | 200 000 |
|  | Нахождение работников Подрядной/субподрядной организации на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсического и др.) | 200 000 |
|  | Распитие и употребление (в т.ч. покушение на распитие и употребление) работниками Подрядной/субподрядной организации любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях | 200 000 |
|  | Хранение алкогольной продукции на местах проведения работниками Подрядной/субподрядной организации работ, либо размещения персонала Подрядной/субподрядной организации в пределах территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях | 200 000 |

|  | Отказ от прохождения освидетельствование на состояние опьянения | 200 000 |
| --- | --- | --- |
|  | Провоз (пронос, хранение) на территорию охраняемых объектов любого оружия (огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое, сигнальное), боеприпасов и патронов к нему, основных частей огнестрельного оружия, любых видов взрывчатых веществ, взрывчатых устройств и предметов, с помощью которых можно совершить террористический акт, а также нахождение с ними на территории месторождений | 50 000 |
|  | Курение вне специально оборудованных мест на территории выполнения работ, а также в зданиях / помещениях | 50 000 |
|  | Прочие нарушения требований правил охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, требования которых установлены нормативными правовыми актами, не повлекшие аварий, инцидентов или несчастных случаев | 50 000 |
|  | Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии, инцидента, пожара/возгорания | 300 000 |
|  | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению потребителей, повреждению оборудования, кабелей, произошедшие по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика. | 300 000 |
|  | Использования аудио-, фото-, видео- фиксации любых объектов/предметов/работников/подрядчиков/исполнителей/ документов Заказчика или связанных с ними обстоятельств во время исполнения Договора, и/или размещения в средствах массовой информации и/или сети «Интернет» (сайт/паблик/группа/социальная сеть/сообщество и т.п.) любой информации о Заказчике и его деятельности без предварительного письменного согласия Заказчика на такие действия | 100 000 |
|  | Неисполнение по письменному требованию Заказчика удаления опубликованных сведений о Заказчике (сайт/паблик/группа/социальная сеть/сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании (за каждый день неисполнения требования) | 50 000 |
|  | Повреждение наземных или подземных коммуникаций, оборудования, повреждение линии электропередачи, произошедшие по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика, которые привели к остановке (в том числе аварийной) производственного процесса добычи нефти на лицензионных участках Заказчика | 1 000 000 + упущенная выгода |
|  | Действия Подрядчика, которые привели к остановке (в том числе аварийной) производственного процесса добычи нефти на лицензионных участках Заказчика | 1 000 000 + упущенная выгода |
|  | Нарушение правил устройства электроустановок, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок | 100 000 |
|  | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области охраны труда промышленной пожарной и экологической безопасности, в том числе мероприятий, по устранению допущенных нарушений, разработанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком | 50 000 |
|  | Сокрытие или несвоевременное предоставление информации (более 4-х часов с момента обнаружения) о произошедших авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях | 100 000 |
|  | Выполнение работ подрядной/субподрядной организацией без оформления разрешительных документов, согласованных с Заказчиком, руководителем объекта (акт-допуск, наряд-допуск и т.п.) | 100 000 |
|  | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено уполномоченным представителем надзорного органа или представителем Заказчика | 100 000 |
|  | Нарушение законодательства в области охраны недр, лесов, окружающей среды, в том числе законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, водных объектов, не повлекшее за собой загрязнение территории, несанкционированных выбросов и сбросов, если иное не предусмотрено другими пунктами | 50 000 |
|  | Загрязнение (захламление) территории и мест производства работ отходами производства и потребления, размещение их за пределами организованных мест сбора и накопления отходов | 100 000 |
|  | Загрязнение территории и мест производства работ сырьем, остатками оборудования, материалов или их несвоевременная уборка | 100 000 |
|  | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных веществ в пределах или за пределами промплощадки или места ведения работ, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения. | 100 000 |

11. Общие условия по проведению тендера

7.1. Основные показатели, используемые при оценке предложений контрагентов:

1. Соответствие плановой дате начала бурения;

2. Буровая установка грузоподъемностью не менее 140тн не старше 10-ти лет;

3. Наличие современной 4-х ступенчатой системы очистки, импортного производства;

4. Буровые насосы; 2 единицы с мощностью каждого не менее 1180 кВт;

6. Коммерческое предложение.

7.2. Список предоставляемой информации:

1. График выполнения работ (в соответствии с формой таблиц раздела 2 настоящего Тех.задания);

2. Сводный технико-экономический расчет (в соответствии с утвержденными

форматами настоящего Тех.задания);

3. Комплексная программа на бурение (в формате потенциального контрагента);

4. Справка о наличии опыта с отзывами;

5. Коммерческое предложение с расшифровками (в соответствии с утвержденными

форматами настоящего Тех.задания).

7.3. Дополнительная информация:

1. Коммерческое предложение потенциального контрагента должно содержать все

затраты на технологическое предупреждение описанных осложнений при бурении в данном ТЗ;

2. Коммерческое предложение должно быть составлено с учетом возможного изменения проходки по скважине на +/‒150м, без изменения стоимости работ;

3. Коммерческое предложение должно содержать перечень контрагентов планируемых к привлечению для технологического сопровождения процесса бурения.

К настоящему Техническому заданию имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Форма расчётов к коммерческому предложению;

Приложение № 2 – Типовые формы для заполнения, перечень необходимых документов.