## Титульный лист
скв. № |  | 5П
месторождение |  | Можгинский уч.
тип буровой установки
Расстояние до объекта в одну сторону | км.
Продолжительность монтажа БУ | сут.
Продолжительность демонтажа БУ | сут.
Проходка по скважине, всего , для ВС | м.
в т.ч.
основной ствол
отбор керна | м.
Коммерческая скорость бурения для ННС | м/ст.мес.
Продолжительность бурения: с учетом доп. Работ для ННС | сут | #DIV/0!
основной ствол | сут. | #DIV/0!
отбор керна | сут.
Проходка по скважине, всего , для ННС | м. | 0
в т.ч.
основной ствол
отбор керна | м.
Коммерческая скорость бурения для ННС | м/ст.мес.
Продолжительность бурения: с учетом доп. Работ для ННС | сут | 0
основной ствол | сут.
отбор керна | сут.
Проходка по скважине, всего , для ГС
основной ствол (в т.ч горизонтальный участок)
ликвидированный участок (пилот)
горизонтальный участок
Коммерческая скорость бурения для ГС | м/ст.мес.
Продолжительность бурения: с учетом доп. Работ для ГС | сут.
в.т.ч.
основной ствол | сут.
отбор керна | сут.
горизонтальный участок | сут.
ликвидируемый участок "пилот" | сут.
Продолжительность ПНР | сут.
Данные по артезианской скважине
Глубина артезианской скважины | м.
Продолжительность бурения | сут.
тип БУ
Данные по ВЗ скважины
Глубина артезианской скважины | м.
Продолжительность бурения | сут.
тип БУ
Коммерческая скорость | м/ст.мес.

## Комм пред
Приложение №1 к форме №3 "Коммерческое предложение"
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости коммерческого предложения по предмету тендера:
скв № |  | 5П | наклонно-направленная
месторождение
№ п/п | Вид работ |  | Ед. изм. | Стоимость, руб. без НДС | кол-во | Итого стоимость, рублей |  | Примечание
[6 empty] | без НДС | с НДС
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Мобилизация буровой установки |  | опер | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №1
1.1. | Инженерная подготовка площадки под монтаж БУ и шламового амбара |  | опер |  | 1 | 0 | 0
2 | Монтаж буровой установки, всего |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| в том числе: | [5 empty] | 0
2.1. | Монтаж буровой установки |  | опер | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | Расчет №2.1
2.2. | Строительство артезианской скважины |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | Расчет №2.2
2.3. | Пусконаладочные работы |  | опер | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | Расчет №2.3
3 | Затраты, связанные с автономным источником электроэнергии |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Передвижки буровой установки, всего |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| в том числе: | [5 empty] | 0
4.3. | Технологическое стаскивание |  | опер | 0 | 1 |  | 0
5 | Демонтаж буровой установки, всего |  |  |  |  | 0 | 0
| в том числе: | [5 empty] | 0
5.1. | Демонтаж буровой установки |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | Расчет №5.1
5.2. | Ликвидация артезианской скважины |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Техническая рекультивация |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0
7 | Демобилизация буровой установки |  | опер | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет № 6
| ИТОГО вышкомонтажные работы |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Бурение и крепление (без учета затрат на обсадную трубу, фильтры, ПХН) , всего |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| в том числе: | [5 empty] | 0
8.1. | Скважина №5П |  | м | #REF! | 2000 | #REF! | #REF! | Расчет №8.1
9 | Дополнительные работы: |  |  |  |  | #REF! | #REF!
9.1. | Бурение с отбором керна |  | опер |  | 25
9.2. | Заключительные работы (нормализации забоя) |  | опер |  | 1
9.3. | Укрепляющий Верейский цем. мост |  | опер |  | 1
9.4. | Укрепляющий забойный цем. мост |  | опер |  | 1
9.5. | ГИС-АКЦ (качество цементирования экс.колонны) |  | опер |  | 1
9.6. | Использование РУО |  | опер |  | 1
10 | Затраты, связанные с отсутствием проезда на объект (период автономии) |  | опер
11 | Техническая рекультивация площадки и временного шламонакопителя |  | опер
| ВСЕГО |  |  |  |  | #REF! | #REF!
12 | Суточная ставка
|  | Ставка работы бур.бригады (без СВП) | сут. |  |  | #REF! | #REF! | Расчет №13
|  | Ставка простоя бур.бригады (без СВП) | сут. |  |  | #REF! | #REF! | Расчет №13
С условиями стандартого договора
(согласен, не согласен)
Генеральный директор
|  |  | (подпись, печать) |  |  |  |  | (ФИО)
Примечание:
1) Заполнение прилагаемых к коммерческому предложению форм обязательно. Претенденты, не предоставившие прилагаемые формы, к участию в тендере не допускаются.
2)Раздел №8 "Бурение и крепление скважин" и Раздел 9 "Дополнительные работы" заполняются согласно техническому заданию.
3) Затраты на опрессовку и завоз обсадной трубы должны быть учтены в стоимости 1 метра проходки.

## №8.1 БиК
Расчет № 8.1
Стоимость бурения и крепления при строительстве скважины
| скв |  | 5П
| месторождение |  | Можгинский уч.
Тип буровой установки |  |  |  | ='Титульный лист'!D8:G8
Расстояние до объекта |  |  |  | 0 | км.
Проходка по скважине |  |  |  | #REF! | м.
в том числе:
| основной ствол |  |  | #REF! | м
Продолжительность бурения скважины, всего (с учетом доп. работ) | [5 empty] | #REF!
в том числе:
продолжительность работ без учета дополнительных | [6 empty] | сут.
продолжительность работ по опрессовке снижением уровня | [6 empty] | сут.
продолжительность работ по нормализации забоя | [6 empty] | сут.
продолжительность работ по цементированию в 2- е ступени экс.колонна | [6 empty] | сут.
продолжительность работ по ГИС (АКЦ) | [6 empty] | сут.
Коммерческая скорость бурения |  |  |  | #REF! | м/ст.мес. | коммерческая скрость не менее 1950 м/ст*мес. (учитывает работы по бурению и креплению, цементажу в 2 ступени, опрессовка снижением уровня, разбуривание мсц, ГИС АКЦ)
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость работ на скважину, руб | [6 empty] | Примечание
|  |  |  | Бурение, крепление без доп. работ | Дополнительные работы:
[5 empty] | опрессовка снижением уровня | нормализации забоя | ГИС (ЯМТК) | Отбор керна | цементирование в 2- е ступени(экс.колонна) | ГИС (АКЦ)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 |  | 11
| Продолжительность работ, сут. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Стоимость работ:
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Расчет 8.1.1
2 | Амортизация БУ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.2
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.3
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.4
5 | Электроэнергия (ЛЭП) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.5
6 | Работа бульдозера |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.6
7 | Прочие материалы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.7
8 | Износ бурильных труб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.8
9 | Содержание бурового оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.9
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Расчет 8.1.10
11 | Аренда верхнесилового привода
12 | Аренда аварийного инструмента |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО прямые затраты |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Материалы
12 | ГСМ для энергокомплекса (если предусмотрено) |  |  | 0 | [6 empty] | Расчет 8.1.12
13 | ИТОГО по статье "Материалы" |  |  | 0 | 0
Сервисные услуги
14 | Инженерное сопровождение буровых растворов (с учетом стоимости химреагентов)
15 | Инженерное сопровождение долотами (с учетом стоимости долот)
16 | Работы по креплению скважины (с уч. цемента), в т.ч.
- направление
- кондуктор
- экспл. колонна
17 | Телеметрическое сопровождение бурения
18 | Услуги сторонней организации по ИП
19 | Услуги по отбору керна
20 | Аренда РУС
21 | Прокат турбобуров
22 | Опрессовка снижением уровня
23 | ИТОГО по статье "Сервисные услуги" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Услуги бурового подрядчика по сервисным услугам (3% от итога по п. 22)
Транспортные расходы
25 | Завоз обсадной трубы |  |  | 0 | [6 empty] | Расчет 8.1.24
26 | Завоз ГСМ для энергокомплекса |  |  | #REF! | [6 empty] | Расчет 8.1.24
27 | Прочий транспорт |  |  | #REF! | [6 empty] | Расчет 8.1.24
28 | Перевозка вахт |  |  | #REF! | [6 empty] | Расчет 8.1.24
29 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ВСЕГО затрат |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Накладные расходы 113% (с уч. ЕСН) от ФОТ |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Аренда энергокомплекса (если предусмотрено)
36 | ВСЕГО затрат |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | ИТОГО стоимость скважины без НДС |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | ВСЕГО стоимость скважины с НДС |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Стоимость 1м проходки, руб с НДС |  |  | 1 метр | 1 метр | 1 объект | 1 опер. | 1 опер. | 1 опер. | 1 опер.
#REF!
| (Должность) |  |  | (подпись, печать)

## №2.1. Монтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.1
Затраты на монтаж буровой установки №643
тип БУ | 0
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Количество |  | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
|  |  |  | На монтаж | Возврат- 80%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
| Итого ФОТ: | [5 empty] | #REF!
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. | САГ | маш/час |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Электростанция ДВС | маш/час |  | 0 |  |  | 0
| Итого затраты по механизмам: | [5 empty] | 0
3. | Материалы
Итого затраты по материалам:
4. | Транспортные расходы
| Итого транспортные услуги: | [5 empty] | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час
6. | Амортизация
6.1. | Амортизация ДЭС | суток |  | 0 |  |  | 0
6.2. |  | суток |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого затраты по амортизации: | [5 empty] | 0
| электромонтажные работы | руб/опер
| гидроизоляция шламового амбара | руб/опер
7. | Итого затрат | [5 empty] | #REF!
8. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ | [5 empty] | #REF!
9. | Сметная прибыль 48% от ФОТ | [5 empty] | #REF!
| Полевое довольствие | [5 empty] | 0
| Всего: | [5 empty] | #REF!
| НДС 20% | [5 empty] | #REF!
| Всего с НДС | [5 empty] | #REF!
(Должность) |  |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## ГГД
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут. | РАСЧЕТ ННБ
1 | Бурение и крепление | ПЗР | направление | 0
2 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | направление | 0
3 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 0 - 50 м | направление | 50
4 | Бурение и крепление | Промывка | направление | 50
5 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | направление | 50
6 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | направление | 50
7 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ОК | направление | 50
8 | Бурение и крепление | Спуск ОК Ø 426 мм 0-50 метров | направление | 50
9 | Бурение и крепление | Промывка перед цементированием | направление | 50
10 | Бурение и крепление | ПЗР к цементажу ОК Ø 426 мм | направление | 50
11 | Бурение и крепление | Цементаж ОК Ø 426 мм | направление | 50
12 | Бурение и крепление | ОЗЦ, оборудование устья, сборка инструмента за палец | направление | 50
13 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор | 50
14 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | кондуктор | 50
15 | Бурение и крепление | Бурение оснастки, | кондуктор | 50
16 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 50 - 350 м | кондуктор | 350
17 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | кондуктор | 350
18 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 350 - 650 м | кондуктор | 650
19 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | кондуктор | 650
24 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 650 - 950 м | кондуктор | 950
25 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | кондуктор | 950
26 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 950 - 1150 м | кондуктор | 1150
27 | Бурение и крепление | ВУС | кондуктор | 1150
28 | Бурение и крепление | Проработка до "направления", спуск на забой | кондуктор | 1150
29 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | кондуктор | 1150
30 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | кондуктор | 1150
32 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор | 1150
33 | Бурение и крепление | Шаблонировка до "направления", спуск на забой с проработкой | кондуктор | 1150
34 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла, ОГР | кондуктор | 1150
35 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | кондуктор | 1150
36 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | кондуктор | 1150
37 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ок Ø 324 мм | кондуктор | 1150
38 | Бурение и крепление | Спуск 324 мм кондуктора | кондуктор | 1150
39 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла, ОГР | кондуктор | 1150
40 | Бурение и крепление | ПЗР к цементажу 324 мм кондуктора, прочее | кондуктор | 1150
41 | Бурение и крепление | Цементаж 324 мм кондуктора | кондуктор | 1150
42 | Бурение и крепление | ОЗЦ 324 мм кондуктора, ГИС термометр (ВПЦ), | кондуктор | 1150
43 | Бурение и крепление | Сборка ПВО | кондуктор | 1150
44 | Бурение и крепление | ПЗР к опрессовке | кондуктор | 1150
45 | Бурение и крепление | Опрессовка ПВО (глухие плашки) | кондуктор | 1150
46 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор | 1150
47 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | кондуктор | 1150
48 | Бурение и крепление | ПЗР к опрессовке | кондуктор | 1150
49 | Бурение и крепление | Опрессовка ОК, трубных плашек ПВО, ПУГ | кондуктор | 1150
50 | Бурение и крепление | Разбурка тех. оснастки | кондуктор | 1150
51 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1150 - 1450 м | Экс.колонна | 1450
52 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 1450
53 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 1450
54 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1450 - 1750 м | Экс.колонна | 1750
55 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 1750
56 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 1750
57 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1750 - 2050 м | Экс.колонна | 2050
58 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 2050
59 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2050 - 2350 м | Экс.колонна | 2350
60 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 2350
61 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 2350
62 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2350 - 2650 м | Экс.колонна | 2650
63 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 2650
64 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 2650
65 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2650 - 2950 м | Экс.колонна | 2950
66 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 2950
67 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 2950
68 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2950 - 3250 м | Экс.колонна | 3250
69 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 3250
70 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 3250
71 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3250 - 3550 м | Экс.колонна | 3550
69 | Бурение и крепление | Промывка | Экс.колонна | 3700
70 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Экс.колонна | 3700
71 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3550 - 3800 м | Экс.колонна | 3800
72 | Бурение и крепление | Шаблонировка пробуренного интервла | Экс.колонна | 3800
73 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Экс.колонна | 3800
74 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Экс.колонна | 3800
75 | Керн | Сборка КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3800
76 | Керн | Спуск КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3800
77 | Керн | Бурение с отбром керна в интервале 3800 - 3818 м | Экс.колонна | 3818
78 | Керн | Подъем КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3818
79 | Керн | Разборка КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3818
80 | Керн | Сборка КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3818
81 | Керн | Спуск КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3818
82 | Керн | Бурение с отбром керна в интервале 3818 - 3836 м | Экс.колонна | 3836
83 | Керн | Подъем КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3836
84 | Керн | Разборка КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3836
85 | Керн | Сборка КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3836
86 | Керн | Спуск КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3836
87 | Керн | Бурение с отбром керна в интервале 3836 - 3854 м | Экс.колонна | 3854
88 | Керн | Подъем КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3854
89 | Керн | Разборка КНБК (КОС) | Экс.колонна | 3854
90 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Экс.колонна | 3854
91 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Экс.колонна | 3854
92 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3854 - 4000м | Экс.колонна | 4000
93 | Бурение и крепление | Шаблонировка пробуренного интервла | Экс.колонна | 4000
94 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС | Экс.колонна | 4000
95 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Экс.колонна | 4000
96 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Экс.колонна | 4000
97 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Экс.колонна | 4000
98 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Экс.колонна | 4000
99 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла | Экс.колонна | 4000
100 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Экс.колонна | 4000
101 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Экс.колонна | 4000
102 | ГИС-ЯМТК | ГИС-ЯМТК | Экс.колонна | 4000
103 | ГИС-ЯМТК | Сборка КНБК | Экс.колонна | 4000
104 | ГИС-ЯМТК | Спуск КНБК | Экс.колонна | 4000
105 | ГИС-ЯМТК | Промывка 2 цикла | Экс.колонна | 4000
106 | ГИС-ЯМТК | Подъем КНБК | Экс.колонна | 4000
107 | ГИС-ЯМТК | Разборка КНБК | Экс.колонна | 4000
108 | Бурение и крепление | ГИС | Экс.колонна | 4000
109 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Экс.колонна | 4000
110 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Экс.колонна | 4000
111 | Бурение и крепление | Шаблонировка, промывка на забое | Экс.колонна | 4000
112 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Экс.колонна | 4000
113 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Экс.колонна | 4000
114 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ок Ø 178 мм | Экс.колонна | 4000
115 | Бурение и крепление | Спуск 178 мм экс.колонны | Экс.колонна | 4000
116 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла | Экс.колонна | 4000
117 | Бурение и крепление | ПР к цементированию ОК 178 | Экс.колонна | 4000
118 | Бурение и крепление | Цементирование ОК 178 1 ступень | Экс.колонна | 4000
119 | Доп.работы (Цем. 2 ступени) | Промывка-срезка | Экс.колонна | 4000
120 | Доп.работы (Цем. 2 ступени) | ОЗЦ | Экс.колонна | 4000
121 | Доп.работы (Цем. 2 ступени) | Цементирование ОК 178 2 ступень | Экс.колонна | 4000
122 | Бурение и крепление | ОЗЦ | Экс.колонна | 4000
123 | Основные работы | Демонтаж ПВО | Экс.колонна | 4000
124 | Основные работы | Оборудование устья скважины | Экс.колонна | 4000
125 | Доп.работы (нормализация забоя) | ПЗР к сборке КНБК | Экс.колонна | 4000
126 | Доп.работы (нормализация забоя) | Сборка КНБК на нормализацию забоя | Экс.колонна | 4000
127 | Доп.работы (нормализация забоя) | Спуск КНБК на СБТ 89 мм | Экс.колонна | 4000
128 | Доп.работы (нормализация забоя) | Промывка на ЦКОД №2, перевод скважины на тех.воду у=1,07 | Экс.колонна | 4000
129 | Доп.работы (нормализация забоя) | Подъем КНБК на СБТ 89 мм с выбросом до 2000 м. | Экс.колонна | 4000
130 | Доп.работы (опрессовка снижением) | ПЗР к компрессированию | Экс.колонна | 4000
131 | Доп.работы (опрессовка снижением) | Компрессирование (снижение уровня до 2000 м) | Экс.колонна | 4000
132 | Доп.работы (опрессовка снижением) | ПР к ГИС | Экс.колонна | 4000
133 | Доп.работы (опрессовка снижением) | ГИС (отслеживание уровней) | Экс.колонна | 4000
134 | Доп.работы (нормализация забоя) | Подъем КНБК на СБТ 89 мм с выбросом | Экс.колонна | 4000
135 | Доп.работы (нормализация забоя) | Разборка КНБК | Экс.колонна | 4000
136 | Доп.работы (нормализация забоя) | ПР к Демонтажу ПВО | Экс.колонна | 4000
137 | Доп.работы (нормализация забоя) | Д/Ж ПВО | Экс.колонна | 4000
138 | Доп. работы (ГИС-АКЦ) | ГИС-АКЦ | Экс.колонна | 4000
139 | Основные работы | ОУС, Монтаж АФК, Опрессовка | Экс.колонна | 4000
140 | Основные работы | Ремонтное время 5%
ВСЕГО
1 | ИТОГО БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ |  | 0
2 | ИТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ в 2-е ступени экс.колонна |  | 0
3 | ИТОГО (нормализация забоя) |  | 0
4 | ИТОГО ОПРЕССОВКА СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ |  | 0
5 | ИТОГО (ГИС АКЦ) |  | 0
5 | ИТОГО (ГИС ЯМТК) |  | 0
Коммерческая скорость бурения, м/ст*мес.

## ННБ
№ скважины
| Проектный забой |  | м
| Стоимость скважины | #DIV/0! | рублей без НДС
| Стоимость работы ННБ | ед. изм | работа | ожидание
1 | Бурение Роторной КНБК | руб./сут. | 0 | 0
2 | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) | руб.
3 | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) | руб.
4 | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) | руб.
5 | Бурение ВЗД (с т/с, с расширенный комплекс ГИС) | руб.
6 | Отбор изолированного керна | руб.
7 | Отбор неизолированного керна | руб.
| Наименование секции | от | до | проходка | Количетсво дней на секцию | Количество дней работы | Количество дней ожидание | Стоимость ННБ (работа) | Стоимость ННБ (ожидание) | мобил/демоб оборуд.ННБ
| напр |  |  | 0 | 0
| конд |  |  | 0 | 0
| экс.кол. |  |  | 0 | 0
| хвостовик |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Для коммерческого предложения
1 | Телеметрическое сопровождение бурения
2 | Прокат турбобуров
3 | Прокат Яс
4 | Силовой верхний привод
5 | Стоимость метра бурения | ед. изм | #DIV/0!
5.1. | Бурение Роторной КНБК; | руб./м | #DIV/0!
5.2. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК). | руб./м | #DIV/0!
5.3. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) | руб./м | #REF!
5.4. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) | руб./м | #DIV/0!
5.5. | Бурение Роторной КНБК с ВСП; | руб./м | #DIV/0!
5.6. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) с ВСП; | руб./м | #DIV/0!
5.7. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) с ВСП; | руб./м | #VALUE!
5.8. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) с ВСП. | руб./м | #VALUE! | и т.д.
5.9. | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) с СВП | руб./м | #VALUE! | и т.д.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## Химреаг.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг | Един. Измерен. | цена за единицу с коэффиц. | Секция
|  |  |  | направление |  |  | кондуктор |  |  | эксплуатационная колонн |  |  | эксплуатационная колонн
|  |  |  | Объем | 80 | м³ | Объем | 86.3848 | м³ | Объем | 196.9677 | м³ | Объем | 136.8607 | м³
|  |  |  | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб
1 | Необходимые материалы
| Каустическая сода | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Бентонит | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мраморная крошка | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Биополимер | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PAC HV | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PAC LV | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KCL | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Лимонная кислота | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Смазка | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Известь | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Бикарбонат натрия | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Детергент | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Пеногаситель | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Бактерицид | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NaCl | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модифицированный крахмал | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Асфальтен (сухой) | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ингибитор глин | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ФХЛС | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КССБ | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Окзил | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Сода кальцинированная | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Графит | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ореховая скорлупа | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Резиновая крошка | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Кольматант MIX | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Кольматант марки КЛ-3,5 микс | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Кордовое волокно | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Всего:
Интервал |  |  |  |  | Направление |  |  | Кондуктор |  |  | Техническая |  |  | Хвостовик
Тип раствора
Интервал по инструменту (от/до), м-м |  |  |  |  | 50 |  |  | 400 |  |  | 1800 |  |  | 2000
Диаметр долота, мм |  |  |  |  | 0.3937 |  |  | 0.2953 |  |  | 0.219 |  |  | 0.146
Диаметр обсадной колонны, мм |  |  |  |  | 0.324 |  |  | 0.245 |  |  | 0.168 |  |  | 0.114
Коэффициент кавернозности |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
Переведено с предыдущего интервала, м3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
Объем скважины, м3 |  |  |  |  | 7.9089 |  |  | 34.7737 |  |  | 84.5597 |  |  | 35.7206
Объем продавки, м3 |  |  |  |  | 3.6273 |  |  | 16.0379 |  |  | 71.8514 |  |  | 79.8349
Потери со шламом, м³ |  |  |  |  | 3.9544 |  |  | 15.5732 |  |  | 20.5566 |  |  | 1.3052
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 15.4906 |  |  | 66.3848 |  |  | 176.9677 |  |  | 116.8607
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 80 |  |  | 86.3848 |  |  | 196.9677 |  |  | 136.8607
*Расчет химреагентов при составлении коммерческого предложения производить из учета потребности приготовления 1 (одного) объема скважины + заготовки вязкоупругих составов.
**В расчете химреагентов предусмотреть концентрации принятых в существующих программах промывки.
0
[7 empty] | (подпись, печать) | [7 empty] | (ФИО)

## №1; 6 Моб, демоб БУ
к Приложению № 1
Расчет №1
Затраты на мобилизацию БУ для строительства скважины №
| Маршрут ( расстояние до объекта в одну сторону) | [5 empty] | км
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом -35 км/час, по территории промысла 30 км/час | без груза- 50км/час ,по территории промысла 30 км/час | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
2 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
3 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
4 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
5 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
6 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
7 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 110 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
9 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 110 |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
11 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
12 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
13 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
14 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
15 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| ИТОГО: | [16 empty] | #DIV/0!
| НДС 20% | [16 empty] | #DIV/0!
| Всего с НДС | [16 empty] | #DIV/0!
| Генеральный директор | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
Справочно:
Расчет потребности техники, необходимой для мобилизации БУ
№ п/п | Перечень мобилизируемого оборудования | К-во, шт. | Вес оборудования, тн. |  | Наименование техники, необходимой для мобилизации оборудования |  |  | Кол-во техники, необходимой для мобилизации, шт.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
0
0 | Генеральный директор | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
к Приложению № 1
Расчет № 6
Затраты на демобилизацию после окончания строительства скважины
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом (30 км/час) | без груза (50км/час) | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
2 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
3 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
4 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
5 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
6 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
7 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 110 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
9 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 110 |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
11 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
12 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
13 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
14 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
15 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| ИТОГО: | [16 empty] | #DIV/0!
| НДС 18% | [16 empty] | #DIV/0!
| Всего с НДС | [16 empty] | #DIV/0!
| Генеральный директор | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
Справочно:
Расчет потребности техники, необходимой для демобилизации БУ
№ п/п | Перечень мобилизируемого оборудования | К-во, шт. | Вес един. оборудования, тн. |  | Наименование техники, необходимой для мобилизации оборудования |  |  | Кол-во техники, необходимой для мобилизации, шт.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
| ИТОГО | [6 empty] | 0
| Генеральный директор | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
Note on A34: LazarevaMN:
Note on A120: LazarevaMN:

## №2.1 Передвижка
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.1
Затраты на передвижку буровой установки со скв.№664П
тип БУ | 0
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Количество |  | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
|  |  |  | На монтаж | Возврат- 80%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
1.1. |  | чел/час |  | 0 |  |  | 0
1.2. |  | чел/час |  | 0 |  |  | 0
1.3. |  | чел/час |  | 0 |  |  | 0
1.4. |  | чел/час |  | 0 |  |  | 0
1.5. |  | чел/час |  | 0 |  |  | 0
1.6. |  | чел/час |  | 0 |  |  | 0
| Итого ФОТ: | [5 empty] | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
2.2. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по механизмам: | [5 empty] | 0
3. | Материалы
3.1. |  | м3 |  |  |  |  | 0
3.2. |  | бал. |  |  |  |  | 0
3.3. |  | бал. |  |  |  |  | 0
3.4. |  | кг |  |  |  |  | 0
3.5. |  | м3 |  |  |  |  | 0
3.6. |  | тн. |  |  |  |  | 0
3.7. |  | шт |  |  |  |  | 0
3.8. |  | шт |  |  |  |  | 0
3.9. |  | шт |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: | [5 empty] | 0
4. | Транспортные расходы
4.1. |  | маш.час |  |  |  |  | 0
4.2. |  | маш.час |  |  |  |  | 0
4.3. |  | маш.час |  |  |  |  | 0
4.3.1 |  | маш.час |  |  |  |  | 0
4.4. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.4.1 |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.5. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.6. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.7. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.8. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.9. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.10. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.11. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.12. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.13. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.14. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
4.153. |  | маш/час |  |  |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: | [5 empty] | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час
6. | Амортизация
6.1. | Амортизация ДЭС | суток |  |  |  |  | 0
6.2. | Амортизация вагон-домов (8шт) | суток |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: | [5 empty] | 0
| электромонтажные работы | руб/опер
7. | Итого затрат | [5 empty] | 0
8. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ | [5 empty] | 0
9. | Сметная прибыль 48% от ФОТ | [5 empty] | 0
| Полевое довольствие | [5 empty] | 0
| Всего: | [5 empty] | 0
| НДС 20% | [5 empty] | 0
| Всего с НДС | [5 empty] | 0
(Должность) |  |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## № 2.2. Арт.скв.
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.2
Стоимость бурения артезианской скважины
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Глубина скважины
Продолжительность работ |  |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать численно-квалификационный состав (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 |  | час |  |  | 0
1.2 |  | час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
2.1 |  | маш/час |  |  | 0
2.2 |  | маш/час |  |  | 0
2.3 |  | маш/час |  |  | 0
2.4 |  | маш/час |  |  | 0
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
3.1 |  | шт |  |  | 0
3.2 |  | шт |  |  | 0
3.3 |  | тн |  |  | 0
3.4 |  | м3 |  |  | 0
3.5 |  | м |  |  | 0
3.6 |  | м |  |  | 0
3.7 |  | м |  |  | 0
3.8 |  | м |  |  | 0
3.9 |  | м |  |  | 0
3.10 |  | кг |  |  | 0
3.11 |  | кг |  |  | 0
3.12 |  | кг |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные услуги
4.1 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  | 0
4.3 |  | маш/час |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  | 0
4.6 |  | маш/час |  |  | 0
4.7 |  | маш/час |  |  | 0
4.8 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 | Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
Амортизация
5.1 |  | суток |  |  | 0
5.2 |  | суток |  |  | 0
5.3 |  | час |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
| ГИС | опер. |  |  | 0
| Физико-Химический анализ воды | опер. |  |  | 0
6 | Итого затрат: |  |  |  | 0
7 | Накладные расходы 101% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
8 | Сметная прибыль 41% от ФОТ |  |  |  | 0
9 | Всего: |  |  |  | 0
10 | НДС20% |  |  |  | 0
11 | Всего с НДС |  |  |  | 0
Генеральный директор |  |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №2.2.1. Ликв.арт.скв.
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.2.1
Стоимость ликвидации артезианской скважины
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Глубина скважины
Продолжительность работ |  |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
1.1 |  | час |  |  | 0
1.2 |  | час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
2.1 |  | маш/час |  |  | 0
2.2 |  | маш/час |  |  | 0
2.3 |  | маш/час |  |  | 0
2.4 |  | маш/час |  |  | 0
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
3.1 |  | шт |  |  | 0
3.2 |  | шт |  |  | 0
3.3 |  | тн |  |  | 0
3.4 |  | м3 |  |  | 0
3.5 |  | м |  |  | 0
3.6 |  | м |  |  | 0
3.7 |  | м |  |  | 0
3.8 |  | м |  |  | 0
3.9 |  | м |  |  | 0
3.10 |  | кг |  |  | 0
3.11 |  | кг |  |  | 0
3.12 |  | кг |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные услуги
4.1 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  | 0
4.3 |  | маш/час |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  | 0
4.6 |  | маш/час |  |  | 0
4.7 |  | маш/час |  |  | 0
4.8 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 | Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
Амортизация
5.1 |  | суток |  |  | 0
5.2 |  | суток |  |  | 0
5.3 |  | час |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
| ГИС | опер. |  |  | 0
6 | Итого затрат: |  |  |  | 0
7 | Накладные расходы 101% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
8 | Сметная прибыль 41% от ФОТ |  |  |  | 0
9 | Всего: |  |  |  | 0
10 | НДС20% |  |  |  | 0
11 | Всего с НДС |  |  |  | 0
Генеральный директор |  |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №2.3 ПНР
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.3
Пусконаладочные работы
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
1.1 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
| Итого ФОТ: |  |  |  | #REF!
2. | Эксплуатация механизмов
3 | Амортизация бурового оборудования | сутки | 0 |  | 0
4 | Амортизация бригадного хозяйства | сутки | 0 |  | 0
5 | Энергозатраты (ДЭС) | сутки | 0 | 0 | 0
6 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) | сутки | 0 | #REF! | #REF!
7 | Аренда аварийного инструмента | сутки | 0 |  | 0
8 | Содержание бурового оборудования | сутки | 0 |  | 0
| Итого |  |  |  | #REF!
9 | Материалы
9.1 | Дизельное топливо | тн |  |  | 0
9.2 | Масла | тн |  |  | 0
9.3 | Металлопрокат | тн |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
10 | Транспортныеуслуги
|  | час |  |  | 0
|  | маш/час |  |  | 0
|  | час (км) |  |  | 0
|  | час (км) |  |  | 0
|  | маш/час |  |  | 0
|  | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
11 | Прочие затраты:
Указать наименование оборудования
11.1 |  | опер |  |  | 0
11.2 |  | опер |  |  | 0
| Итого затраты : |  |  |  | 0
| Итого затраты: |  |  |  | #REF!
12 | Накладные расходы 58% (с учетом ЕСН) от ФОТ | руб |  |  | #REF!
13 | Сметная прибыль 32 % от ФОТ | руб |  |  | #REF!
| Всего: |  |  |  | #REF!
| НДС 18% |  |  |  | #REF!
| Всего с НДС |  |  |  | #REF!
(Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №5.1 Демонтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ № 5.1
Затраты на демонтаж буровой установки
Продолжительность монтажных работ |  |  | суток |  | часов
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
1.1 |  | чел/час |  | 0 |  | 0
1.2 |  | чел/час |  | 0 |  | 0
1.3. |  | чел/час |  | 0 |  | 0
1.4. |  | чел/час |  | 0 |  | 0
1.5. |  | чел/час |  | 0 |  | 0
1.6. |  | чел/час |  | 0 |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
2.1 |  | маш/час |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  | маш/час |  | 0 | 0 | 0
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  |  | 0
3. | Материалы
3.1 |  | бал. |  |  | 0 | 0
3.2 |  | бал. |  |  | 0 | 0
3.3 |  | кг |  |  | 0 | 0
3.4 |  | шт |  |  | 0 | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
4.1 |  | маш.час |  | 0 |  | 0
4.2 |  | маш.час |  | 0 |  | 0
4.3 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.4 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.5 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.6 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.7 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.8 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.9 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
4.10 |  | маш/час |  | 0 |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час
6. | Амортизация
6.1 |  | суток |  |  |  | 0
6.2. |  | суток |  |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  |  | 0
| Итого затрат: |  |  |  |  | 0
7. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  |  | 0
8. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  |  | 0
Генеральный директор | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №8.1.1.ЗП
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения № 1
Расчет № 8.1.1(№ 8.4.1, № 8.5.1)
Заработная плата буровой бригады
без НДС
№п/п | Наименование профессий | Разряд | Количество, чел. | Количество часов работы в месяц на 1 работника | Часовая ставка со всеми доплатами и начислениями, руб. | Месячная заработная плата на 1 работника, руб. | Месячная заработная плата всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Указать численно-квалификационный состав бригады
1 | Мастер буровой |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Инженер по бурению(помощник бурового мастера) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (Первый) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (Второй) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Машинист буровых установок на нефть и газ |  |  |  | #REF! | #REF!
8 | Машинист буровых установок на нефть и газ |  |  |  | #REF! | #REF!
9 | Машинист буровых установок на нефть и газ |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | Слесарь по обслуживанию буровых |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Электромонтер по обслуживанию буровых |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Электрогазосварщик |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Лаборант коллектор |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Уборщик производственных помещений |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ИТОГО |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Среднесуточная ставка ФОТ | [5 empty] | #REF!
14 | Затраты ФОТ на скважину | [5 empty] | #REF!
РРРР
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## 8.1.4. энергозатраты
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.4 (№ 8.4.4, № 8.5.4)
Стоимость энергозатрат (силовое обрудование) за месяц
без НДС
№№ п.п. | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость всего за месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 |  | суток |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. |  | суток
3. |  | тн |  |  | 0
4. |  | тн |  |  | 0
5. |  | % |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.2 Амортизация БО
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.2 (№ 8.4.2, № 8.5.2)
Стоимость амортизации бурового оборудования
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
2 | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
2..3 | [6 empty] | #DIV/0!
2.4. | [6 empty] | #DIV/0!
2.5. | [6 empty] | #DIV/0!
2.6. | [6 empty] | #DIV/0!
2.7. | [6 empty] | #DIV/0!
2.8. | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
4 | [6 empty] | #DIV/0!
4.1. | [6 empty] | #DIV/0!
4.2. | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
6 | [6 empty] | #DIV/0!
7 | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
8 | [6 empty] | #DIV/0!
9 | [6 empty] | #DIV/0!
10 | [6 empty] | #DIV/0!
11 | [6 empty] | #DIV/0!
12 | [6 empty] | #DIV/0!
13 | [6 empty] | #DIV/0!
14 | [6 empty] | #DIV/0!
15 | [6 empty] | #DIV/0!
16 | [6 empty] | #DIV/0!
17 | [6 empty] | #DIV/0!
18 | [6 empty] | #DIV/0!
19 | [6 empty] | #DIV/0!
20 | [6 empty] | #DIV/0!
33 | [6 empty] | 24990.43
| Итого: | [5 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [5 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | [5 empty] | #DIV/0!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.3. Амортизация БХ
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.3 (№ 8.4.3, № 8.5.3)
Стоимость амортизации бригадного хозяйства
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | [6 empty] | #DIV/0!
2.
3.
и т.д.
| Итого: | [5 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [5 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | [5 empty] | #DIV/0!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.6. Бульдозер
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.6 (№ 8.4.6, № 8.5.6)
Стоимость работы бульдозера
без НДС
№№ п.п. | Наименование техники | Кол-во единиц техники, шт. | Кол-во суток работы в месяц | Продол-сть работы в сутки, час. | Всего, маш/час. | Стоимость за 1 маш/час., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | [6 empty] | 0
2.
| ИТОГО: | [5 empty] | 0
| Суточная ставка | [5 empty] | 0
| Затраты на скважину | [5 empty] | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.7 Проч. материалы
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.7 (№ 8.4.7, № 8.5.7)
Затраты по прочим материалам
без НДС
№ п.п. | Наименование материалов | Един. изм. | Норма расхода на скважину | Стоимость единицы, руб. | Итого стоимость на скважину, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Расходные материалы
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 | Итого |  |  |  | 0
Запчасти к буровому оборудованию
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 | Итого |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
Итого:
| Суточная ставка |  |  |  | 0
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №8.1.8 износ БТ
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.8 (№ 8.4.8, № 8.5.8)
Износ бурильных труб
Срок полезного использования |  |  |  |  | мес.
без НДС
№№ п.п. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Расчетный вес 1 м. трубы, тн. | Вес трубы всего, тн. | Стоимость 1 тн., руб. | Стоимость всего, руб. | Износ в месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Суточная ставка | [6 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважины | [6 empty] | 0
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.9 Содержание БО
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.9 (№ 8.4.9, № 8.5.9)
Затраты на содержание бурового оборудования (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
указать численно-квалификационный состав, (профессия, разряд, количество чел.)
1.1 |  | чел/час
1.2 |  | чел/час
Итого ФОТ:
2. | Амортизация оборудования
(указать наименование оборудования, балансовую стоимость, срок полезного использования)
Итого амортизация:
3. | Электроэнергия, теплоэнергия БПО
3.1
3.2
Итого энергозатраты:
4. | Материалы и запчасти
4.1
4.2
Итого материалы и запчасти:
5. | Транспортные услуги
5.1
5.2
Итого транспортные услуги:
6. | Ремонтные работы
6.1 |  | руб.
6.2
| Итого ремонтные работы: |  |  |  | 0
| ИТОГО затрат: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину |  |  |  | #REF!
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО) | (ФИО)

## №8.1.10 Пароводоснаб
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.10 (№ 8.4.10, № 8.5.10)
Затраты на пароводоснабжение (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 4 чел на бригаду в месяц на отопительный сезон
1.2 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 1 чел на бригаду в месяц на отопительный сезон
| Итого ФОТ: |  |  |  | #REF!
2. | Амортизация оборудования
2.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2083333.3333 | 1897.3892
Итого амортизация:
3. | Материалы и запчасти |  |  |  | 0 |  |  | 49-2791 | 27,17*2*1,49*65,43*1,054*1,025*1,043*1,052
4. | Нефть |  |  |  | 0
5. | Завоз нефти (указать наименование а/транспорта, расстояние, грузоподъемность) |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 км со СЗПН
| ИТОГО затрат: |  |  |  | #REF! | 1981194.922
| Коэффициент отопительного периода |  |  |  | 0.55
| Итого затрат с учетом коэффициента отопительного периода |  |  |  | #REF!
| Суточная ставка |  |  |  | #REF!
| Затраты на скважину |  |  |  | #REF!
(Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
[10 empty] | 143.08 | 26183.64 | 8448.8608
[10 empty] | 176.66 | 32328.78 | 10431.7567

## №8.1.12 ГСМ
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.12 (№ 8.4.12, № 8.5.12)
Затраты на ГСМ для энергокомплекса (за месяц)
Кол-во суток бурения |  |  | #REF!
без НДС
№№ п.п. | Наименование потребителя ГСМ | Количество, шт. | Норма расхода кг/сутки на 1 ед. потребителя | Количество топлива, кг. | Цена руб./кг. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  |  |  |  | 0 | 0
2. |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Силовое оборудование для ВСП | 1 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  |  | 0
| Затраты на скважину |  |  |  |  | #REF!
Бирлов Е.Е.
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО) | (ФИО)
Расчет ГСМ
Норма расхода на СА
| 196 г/л.с.ч. Х 510 л.с. = | 99960 | г/ч. | 99.96 | кг/ч.
| 99,96 х 24 / 1000= | 2.399 | тн/сут | на 1 СА
| на 4 СА | 9.5962 | тн/сут
| 43,6 % нагрузка | 4.1843 | тн/сут | 1.0461 | 1046.088
Расчет расхода ДТ на ДЭС САТ 500
| 375 квт х 57% х 198г/квт-ч х 24 х 30,5= | 30.9801 | тн | 1015.74
где:
100% - 375 квт мощность
57 % - загрузка мощности
198 г/квт-с - расход дизтоплива на ед.мощности

## №8.1.24Транспорт
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.24 (№ 8.4.24, № 8.5.24)
Затраты на транспортные услуги
без НДС
№№ п.п. | Наименование перевозимого груза (материалов) | Наименование техники | Грузоподъемность, тн. | Количество рейсов, шт. | Расстояние перевозки, км. | Ср. тех. скорость, км. | Продолжи-ть 1 рейса, час. | Время работы всего, час. | Пробег всего, км. | Тариф, руб. |  | Затраты на скважину всего, руб.
[10 empty] | за час. | за км. | за время работы | за пробег | всего | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | [13 empty] | 0
1.1 | [13 empty] | 0
2. | [13 empty] | 0
| Суточная ставка по завозу ГСМ | [12 empty] | #REF!
3. | Прочий транспорт
указать марку а/транспорта, какие материалы перевозит и вес в тн.
3.1 | [13 empty] | 0
3.2. | [13 empty] | 0
3.3. | [13 empty] | 0
3.4 | [13 empty] | 0
3.5 | [13 empty] | 0
3.6 | [13 empty] | 0
3.7 | [13 empty] | 0
3.8 | [13 empty] | 0
3.9 | [13 empty] | 0
| Итого затраты по прочему транспорту: | [12 empty] | 0 | #REF!
4. | Перевозка вахт
4.1 | [13 empty] | 0
4.2 | [13 empty] | 0
| Итого затраты по транспортировке вахт: | [12 empty] | 0
| Суточная ставка по перевозке вахт | [12 empty] | #REF!
#REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
обсадные трубы
диаметр | количество,м
426 | 52.5 | 69.6281 | 5 | 3655.4766 | 1.3262 |  |  | 52.5 | 52.5 | 69.6281
324 | 1102.5 | 80.1354 | 5 | 88349.2969 | 0.072685 |  |  | 1102.5 | 1102.5 | 80.1354
245 | 3202.5 | 81.5182 | 5 | 261061.9773 | 0.025455 |  |  | 3202.5 | 3187.8 | 81.144
168 | 4200 | 38.0211 | 3 | 159688.4211 | 0.0090526 |  |  | 4200 | 4239.9 | 38.3823
итого |  | 269.3028 | 18 | 512.7552 | [5 empty] | 269.2898 | 17.9527
|  | 269.3028 | 18
обсадные трубы
диаметр | количество,м
итого |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0
Насосно-компрессорные трубы
диаметр | количество,м
73 | 4221 | 42.21 | 3 | 178168.41 | 0.01 |  |  | 4221 | 4200 | 42
Объем ГСМ
ДЭС | #REF! | #REF! | #REF!
Силовые приводы | #REF! | #REF! | #REF!
силовое оборудование для ВСП |  | #REF! | 0
итого | #REF! |  | #REF!
Объем ГСМ
ДЭС
Силовые приводы
силовое оборудование для ВСП
итого | 0 |  | 0
Химия
| норма расхода на 1 м3 раствора | вес,тн
180
бентонит | 20 | 3.6
смазочная добавка | 3 | 0.54
сода каустическая | 2 | 0.36
сода кальцинированная | 1 | 0.18
РАС | 3 | 0.54
мраморная крошка | 150 | 27
520
бентонит | 20 | 10.4
смазочная добавка | 6 | 3.12
сода каустическая | 2.5 | 1.3
сода кальцинированная | 2 | 1.04
РАС | 3 | 1.56
ФХЛС | 8 | 4.16
рас | 2 | 1.04
пав | 2 | 1.04
пеногаситель | 2 | 1.04
мраморная крошка | 300 | 156
700
бентонит | 30 | 21
смазочная добавка | 10 | 7
сода каустическая | 6 | 4.2
сода кальцинированная | 3 | 2.1
РАС | 2.5 | 1.75
биополимер | 6 | 4.2
бактерицид | 1.5 | 1.05
соль | 270 | 189
пеногаситель | 4 | 2.8
крахмал | 15 | 10.5
пав | 2.5 | 1.75
мраморная крошка | 200 | 140
800 |  | 0
бентонит | 20 | 16
смазочная добавка | 10 | 8
сода каустическая | 3 | 2.4
сода кальцинированная | 3 | 2.4
РАС | 4 | 3.2
мраморная крошка | 270 | 216
бактерицид | 2 | 1.6
пав | 5 | 4
пеногаситель | 2 | 1.6
kcl | 120 | 96
pac r | 2 | 1.6
биополимер | 5 | 4
45.6
|  | 854.1 | 57

## Аренда АИнстр
Аренда левого бурильного инструмента в сутки
№ п/п | Наименование инструмента | кол-во труб | стоимость аренды 1 трубы в сутки,руб. без НДС | Всего стоимость аренды в сутки, руб. без НДС
1 |  |  |  | 0
| всего на 1 скв. |  |  | 0
(Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## 13.Сут.ставка
к Приложению №1
Расчет № 13
Суточная ставка работы и простоя бригады бурения при строительстве скважины
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  | Стоимость 1 суток работы бригады бурения, руб. | Стоимость 1 суток простоя бригады бурения, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4
Бурение и крепление
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН) |  | #REF! | #REF!
2 | Амортизация БУ |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  | 0 | 0
5 | Электроэнергия (ЛЭП) |  | #REF! | #REF!
6 | Работа бульдозера |  | 0 | 0
7 | Прочие материалы |  | 0
8 | Износ бурильных труб |  | 0 | 0
9 | Содержание бурового оборудования |  | 0 | 0
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  | #REF! | 0
11 | ГСМ для энергокомплекса |  | 0 | 0
12 | аренда аварийного инструмента |  | 0 | 0
13 | аренда ВСП +оборудование
| ИТОГО прямые затраты |  | #REF! | #REF!
#REF!
Сервисные услуги
Транспортные расходы
14 | Завоз ГСМ для энергокомплекса |  | #REF! | #REF!
15 | Прочие транспортные расходы |  | #REF!
16 | Перевозка вахты |  | #REF! | #REF!
17 | Завоз обсадной трубы |  | 0
18 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  | #REF! | #REF!
19 | ВСЕГО затрат |  | #REF! | #REF!
20 | Накладные расходы 113% (с уч.ЕСН) от ФОТ |  | #REF! | #REF!
21 | ИТОГО с накладными расходами |  | #REF! | #REF!
22 | Сметная прибыль 65% от ФОТ |  | #REF! | #REF!
23 | ИТОГО со сметной прибылью |  | #REF! | #REF!
24.25
25 | ВСЕГО затрат: |  | #REF! | #REF!
26 | ИТОГО стоимость 1 суток без НДС |  | #REF! | #REF!
27 | ВСЕГО стоимость 1 суток с НДС |  | #REF! | #REF!
28 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС
(Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №14 Рекультивация
Расчет №14
технической рекультивации скв 664П
Наименование статей затрат | ед.измерения | Итого
Общий объем | м3
Стоимость услуг за 1 м3 без НДС | руб
Стоимость работ без НДС | руб | 0
НДС 20% | руб | 0
Стоимость работ с НДС | руб | 0
(Должность) | (подпись, печать) | (ФИО)

## №15 Инженер подготовка
Расчет №15
инженерной подготовки площадки
№ п/п | Наименование статей затрат | ед.измерения | объем | стоимость за 1 ед. | Итого
3.Инженерная подготовка площадки
1 | Снятие плодородного слоя на площадке строительства | м3 |  |  | 0
2 | Планировка жилгородка | м3 |  |  | 0
3 | Подготовка шламовых амбаров | м3 |  |  | 0
4 | Всего объем | м3 |  |  | 0
| Стоимость работ без НДС | руб |  |  | 0
| НДС 20% | руб |  |  | 0
| Стоимость работ с НДС | руб |  |  | 0
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)