## УМТИШ Вятка
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту "ЗДАНИЕ МОЙКИ НКТ И ШТАНГ БАЗА ВЯТКА инв. №0001190010"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Арланское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Технический отчет 05П/26-ОБМ
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Ремонт зданий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | "ЗДАНИЕ МОЙКИ НКТ И ШТАНГ БАЗА ВЯТКА инв. №0001190010"
2 | Демонтажные работы по кровле
3 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по демонтажу кровли (h=5,5м высота лесов, отметка конька - 7,18м от уровня ч.п.) Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 м2 | 275
4 | Демонтаж парапета кровли из оцинкованного листа толщ.0,7мм по осям 1 и 6 V=(0,1+0,17+0,1)*2шт*17,4м=12,9м2*5,5кг/м2=71кг | 1 м2 / 1 кг | 12,9 / 71
5 | Демонтаж фасонных элементов примыкания стены и кровли из оцинкованного листа толщ.0,7мм по осям 1 и 6 V=0,4*2шт*17,4м=13,9м2*5,5кг/м2=77кг | 1 м2 / 1 кг | 13,9 / 77
6 | Демонтаж фасонных элементов примыкания стены и кровли из оцинкованного листа толщ.0,7мм по оси А V=0,5м*30,2м=15,1м2*5,5кг/м2=83кг | 1 м2 / 1 кг | 15,1 / 83
7 | Демонтаж конька кровли из оцинкованного листа толщ.0,7мм V=0,5м*30,2м=15,1м2*5,5кг/м2=83кг | 1 м2 / 1 кг | 15,1 / 83
8 | Демонтаж отбойника кровли из оцинкованного листа толщ.0,7мм V=0,6м*5м=3м2*5,5кг/м2=16,5кг | 1 м2 / 1 кг | 3 / 16,5
9 | Демонтаж фасонных элементов в местах проходки дефлекторов, вентиляционных труб на кровле из оцинкованного листа толщ.0,7мм V=1м2*4шт=4м2*5,5кг/м2=22кг | 1 м2 / 1 кг | 4,0 / 22
10 | Демонтаж водосточного желоба из оцинкованного листа толщ.0,7мм V=0,12м*30,2м=3,6м2*5,5кг/м2=19,9кг | 1 м2 / 1 кг | 3,6 / 19,9
11 | Демонтаж водосточных труб Ду100мм из оцинкованного листа толщ.0,7мм V=3,14*0,1*2шт*5м=3,14м2*5,5кг/м2=17,3кг | 1 м2 / 1 кг | 3,14 / 17,3
12 | Демонтаж внешнего кровельного профнастила С44 толщ.0,6мм L=5,0м V=7,3кг/м2*150м2=1095кг | 1 м2 / 1 кг | 150 / 1095
13 | Демонтаж минераловатного утеплителя толщ. 160мм V=160кг/м3*150м2*0,16м=3840кг | 1 м2 / 1 кг | 150 / 3840
14 | Демонтаж каркаса из швеллера гнутого №16 с шагом 1,5м V=6,32кг/м*4шт*30м=758кг | 1 м / 1 кг | 120 / 758
15 | Демонтаж внутреннего кровельного профнастила С44 толщ.0,6мм L=5,0м V=7,3кг/м2*150м2=1095кг | 1 м2 / 1 кг | 150 / 1095
16 | Демонтаж внешнего кровельного профнастила С44 толщ.0,6мм L=12,0м V=7,3кг/м2*360м2=2628кг | 1 м2 / 1 кг | 360 / 2628
17 | Демонтаж минераловатного утеплителя толщ. 160мм V=160кг/м3*360м2*0,16м=9216кг | 1 м2 / 1 кг | 360 / 9216
18 | Демонтаж каркаса из швеллера гнутого №16 с шагом 1,5м V=6,32кг/м*10шт*30м=1896кг | 1 м / 1 кг | 300 / 1896
19 | Демонтаж внутреннего кровельного профнастила С44 толщ.0,6мм L=12,0м V=7,3кг/м2*360м2=2628кг | 1 м2 / 1 кг | 360 / 2628
20 | Демонтаж кровли приямка из профнастила С44 в осях В-4 | 1 м2 / 1 кг | 12 / 57,6
21 | Перевозка демонтированных металлических конструкций на расстояние до 1км автомобильным транспортом с учетом погрузочно-разгрузочных работ | 1тн | 10.44 | 10442.3
22 | Вывоз строительного мусора на полигон ТБО ООО "Спецэкосервис" в Якшур-Бодьинском районе УР с учетом погрузочно-разгрузочных работ на расстояние до 170км | 1 тн | 13.06
23 | Монтажные работы по кровле
24 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания внутри здания для выполнения работ по реконструкции кровли (h=4,5м высота лесов от уровня ч.п.) Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 м2 | 442 | было 262
25 | Очистка металлическими щетками ранее окрашенной поверхностей ферм с последующим удалением отходов | 1 шт / 1 м2 | 6,0 / 187
26 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности ферм V=187*0,31=58кг | 1 шт / 1 м2 | 6,0 / 187 | 202.2
27 | Огрунтовка поверхности ферм за 1 раз грунтовкой (Грунтовка ГФ-021) V=187*0,12=22,44кг | 1 шт / 1 м2 | 6,0 / 187
28 | Окраска поверхности ферм за 2 раз лаком (лак ПФ-115) V=187*2*0,19=71,06кг | 1 шт / 1 м2 | 6,0 / 187
29 | Очистка металлическими щетками ранее окрашенной поверхностей прогонов - швеллер №18 L=6,0м с последующим удалением отходов V=0,64м*6,0м*14шт*5пролетов=0,64м*420м=268,8м2 | 1 м / 1 м2 | 420 / 269
30 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности прогонов V=420*0,31=130,2кг | 1 м / 1 м2 | 420 / 269
31 | Огрунтовка поверхности прогонов за 1 раз грунтовкой (Грунтовка ГФ-021) V=269*0,12=32,3кг | 1 м / 1 м2 | 420 / 269
32 | Окраска поверхности прогонов за 2 раз лаком (лак ПФ-115) V=269*2*0,19=102,2кг | 1 м / 1 м2 | 420 / 269
33 | Изготовление и монтаж на сварке по фермам дополнительных прогонов - швеллер №18 L=6,0м V=6,0м*8шт*5пролетов=6,0м*40шт=240м*16,3кг=3912кг | 1 шт / 1 м / 1 тн | 40 / 240 / 3,92
34 | Огрунтовка поверхности дополнительных прогонов за 1 раз грунтовкой (Грунтовка ГФ-021) V=0,64*240м*0,12=153,6м2*0,12=18,4кг | 1 м / 1 м2 | 240 / 154
35 | Окраска поверхности дополнительных прогонов за 2 раз лаком (лак ПФ-115) V=0,64*240м*2*0,19=153,6м2*0,38=58,4кг | 1 м / 1 м2 | 240 / 154
36 | Очистка металлическими щетками ранее окрашенной поверхностей балки Б1 - двутавр №30Б1 L=6,5м с последующим удалением отходов V=1,2м*6,5м*6шт=1,2м*39м=47м2 | 1 м / 1 м2 | 39 / 47
37 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности балок Б1 V=39*0,31=12,1кг | 1 м / 1 м2 | 39 / 47
38 | Огрунтовка поверхности балки Б1 за 1 раз грунтовкой (Грунтовка ГФ-021) V=47*0,12=5,64кг | 1 м / 1 м2 | 39 / 47
39 | Окраска поверхности балки Б1 за 2 раз лаком (лак ПФ-115) V=47*2*0,19=17,9кг | 1 м / 1 м2 | 39 / 47
40 | Изготовление и монтаж подкоса из трубы профильной 100х4 мм L=2,17м для усиления балки Б1 с приваркой к колонне и балке V=6*2,17м*11,84кг/м=154,2кг | 1 шт / 1 кг | 6,0 / 154,2
41 | Изготовление и монтаж опоры из уголка 100х6,5 мм L=250мм с приваркой к колонне К1 и К2 V=0,25*6*10,06=1,5*10,06=15,09кг | 1 шт / 1 кг | 6,0 / 15,09
42 | Изготовление и монтаж опорной пластины из листа размером 5х250х250мм с приваркой к балке Б1 V=0,25*0,25*6*39,3=0,375м2*39,3кг/м2=14,8кг | 1 шт / 1 кг | 6,0 / 14,8
43 | Резка штроб в кирпичной стене на глубину до 125мм до колонны К1 и К2 с удалением кирпичной кладки для установки подкоса | 1 м | 8.2
44 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности опорной пластины и уголка V=6*0,31=1,9кг | 1 м2 | 6
45 | Огрунтовка поверхности подкоса с опорой из уголка и опорной пластины за 1 раз грунтовкой (Грунтовка ГФ-021) V=6*0,12=0,72кг | 1 м2 | 6
46 | Окраска поверхности подкоса с опорой из уголка и опорной пластины за 2 раз лаком (лак ПФ-115) V=6*2*0,19=2,3кг | 1 м2 | 6
47 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщ. 150мм, шириной 1000мм L=5,3м с замком Roof-lock, толщ. металла облицовки 0,7мм, оцинкованный с креплением к прогонам Саморез со сверлом СЭНДВИЧ-МЕТАЛЛ с шестигранной головкой и шайбой с EPDM прокладкой (оцинкованная сталь), 6.3/5.5x215 мм с шагом 400мм, с заполнением стыков герметиком (Клей герметик Гермафлекс 147) для наружных работ - 159м и укладкой теплоизоляционного жгута круглого сечения Ф8мм - 159м | 1 м2 / 1 шт | 159 / 30 | была толщ. Металла облицовки 0,5мм
48 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщ. 150мм, шириной 1000мм L=12,1м с замком Roof-lock, толщ. металла облицовки 0,7мм, оцинкованный с креплением к прогонам Саморез со сверлом СЭНДВИЧ-МЕТАЛЛ с шестигранной головкой и шайбой с EPDM прокладкой (оцинкованная сталь), 6.3/5.5x215 мм с шагом 400мм, с заполнением стыков герметиком (Клей герметик Гермафлекс 147) для наружных работ - 363м и укладкой теплоизоляционного жгута круглого сечения Ф8мм - 363м | 1 м2 / 1 шт | 363 / 30 | была толщ. Металла облицовки 0,5мм
49 | Резка сэндвич-панели из профлиста (свес кровли 100мм) | 1 м | 60
50 | Демонтаж изоляции сэндвич-панели на клее (свес кровли 100мм) | 1 м / 1 м3 | 60 / 0,9
51 | Резка сэндвич-панели из профлиста (начальная гофра) | 1 м | 17
52 | Монтаж самоклеящейся уплотнительной ленты по верху прогонов | 1 м | 660
53 | Утепление стыка панелей в коньковой части минераловатным утеплителем толщ. 200мм | 1 м / 1 м3 | 30 / 1,2
54 | Монтаж уплотнителя НП-32 в коньковой части на клей герметик к кровельной панели | 1 м | 60
55 | Изготовление и монтаж конька из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,6м с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм | 1 м / 1 м2 | 30 / 18
56 | Изготовление и монтаж нащельника - низ коньковй части из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,3м с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм | 1 м / 1 м2 | 30 / 9,0
57 | Устройство герметизации стыков и примыканий конька и нащельников нейтральным (PH) герметиком (силиконовый герметик PH 290мл - 15шт) V=(30/1,95*0,6)+(30*2+30/1,95*0,3)=73,9м.п. | 1 м | 73.9 | 147
58 | Утепление стыка на свесе кровельной панели - стык со стеной минераловатным утеплителем толщ. 50мм, шириной 200-600мм по осям А и В | 1 м / 1 м3 | 60 / 1,2
59 | Монтаж уплотнителя НП-32 на свесе кровельной панели по оси А на клей герметик к стеновой панели | 1 м | 30
60 | Изготовление и монтаж нащельника из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,6м на свесе кровельной панели - стык со стеной с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм по оси А с наружи и снутри | 1 м / 1 м2 | 60 / 36 | 113.8
61 | Изготовление и монтаж нащельника из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,6м на свесе кровельной панели - стык со стеной с креплением дюбель-гвоздь диам.6 -35мм шагом 300мм по оси В с наружи и снутри | 1 м / 1 м2 | 60 / 36
62 | Сверление отверстий в кирпичных стенах диам.6 -35мм шагом 300мм по оси В с наружи и снутри | 1 шт | 500
63 | Изготовление и монтаж нащельника из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,3м на торец кровельной панели с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм по оси А и В | 1 м / 1 м2 | 60 / 18
64 | Устройство герметизации стыков и примыканий конька и нащельников нейтральным (PH) герметиком (силиконовый герметик РН 290мл - 82шт) V=(60*2+60/1,95*0,6)+(60*2+60/1,95*0,6)+(60*2+60/1,95*0,3)=406,2м.п. | 1 м | 406.2
65 | Утепление стыка кровельной панели - стык со стеной минераловатным утеплителем толщ. 150мм, шириной 270мм по осям 1 и 6 | 1 м / 1 м3 | 34 / 1,38
66 | Устройство герметизации (бортика) стыка кровельной панели - стык со стеной отверждаемой полимерной мастикой (клей герметик Гермафлекс 147 - 68шт.) | 1 м | 34
67 | Изготовление и монтаж нащельника из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,7м на стык кровельной панели со стеной по осям 1 и 6 с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм (сверху шириной 610мм и 780мм) V=17*0,61+17*0,78=23,7м2 | 1 м / 1 м2 | 34 / 23,7
68 | Изготовление и монтаж нащельника из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной 0,16м и 0,33м на стык кровельной панели со стеной по осям 1 и 6 с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм (снизу стык кровельной и стеновой панели) V=17*0,16+17*0,33=8,4м2 | 1 м / 1 м2 | 34 / 8,4
69 | Изготовление и монтаж парапета кровли из оцинкованного листа толщ.0,5мм шириной 0,4м с креплением саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм шагом 300мм со стеной по оси 1 и 6 | 1 м / 1 м2 | 34 / 13,6
70 | Устройство герметизации стыков и примыканий конька и нащельников нейтральным (PH) герметиком (силиконовый герметик РН 290мл - 82шт) V=(34+17/1,95*(0,61+0,78))+(34*2+17/1,95*(0,16+0,33))+(34*2+34/1,95*0,4)=193,4м.п. | 1 м | 193.4
71 | Вырезка отверстий в кровельных сендвич-панелях квадратных разм. до 400х400мм резка профнастила с двух сторон | 1 шт / 1 м | 6 / 19,2
72 | Демонтаж-монтаж дефлекторов на кровле | 1 шт / 1 кг | 6 / 120
73 | Демонтаж изоляции сэндвич-панели на клее (отверстия кровли 400*400*150мм) | 1 шт / 1 м3 | 6 / 0,144
74 | Установка узла прохода воздуховодов диаметром до 350мм (стаканов) из стали толщ.1,5мм (стоимость стаканов уточняется) | 1 шт | 6
75 | Заделка отверстий между узлом прохода и сэндвич-панелью минераловатным утеплителем | 1 шт / 1 м3 | 6 / 0,072
76 | Устройство герметизации (бортика) стыка кровельной панели - стык со стеной отверждаемой полимерной мастикой (клей герметик Гермафлекс 147 - 10шт.) V=0,4*4*6=9,6м | 1 м | 9.6
77 | Изготовление и монтаж фасонных элементов в местах проходки вентиляционных труб на кровле из оцинкованного листа толщ.0,7мм 0,5мм | 1 м2 / 1 кг | 12,1 2,0 / 11
78 | Устройство герметизации стыков и примыканий фасонных элементов нейтральным (PH) герметиком (силиконовый герметик РН 290мл - 82шт) V=(7*2+4*0,71+0,4*4*2)*2+(1,5*2+2*0,71+0,4*4)*2=52,2м.п. | 1 м | 52.2
79 | Изготовление и монтаж балки покрытия приямка в осях В-4 из швеллера 18Б1 | 1шт / 1 м / 1 кг | 1,0 / 3,0 / 52,2
80 | Изготовление и монтаж прогонов покрытия приямка в осях В-4 из швеллера №10 с шагом 0,5м | 1шт / 1 м / 1 кг | 7,0 / 26,6 / 228,5
81 | Монтаж кровли приямка в осях В-4 из профнастила Н44 с креплением к прогонам саморез с прессшайбой диам.4,8-28мм | 1 м2 | 12
82 | Обезжиривание поверхности балок Б1 V=12,3*0,31=3,8кг | 1 м2 | 12.3
83 | Огрунтовка поверхности балки и прогогов приямка в осях В-4 за 1 раз грунтовкой (Грунтовка ГФ-021) V=12,3*0,12=1,5кг | 1 м2 | 12.3
84 | Окраска поверхности балки и прогогов приямка в осях В-4 за 2 раз лаком (лак ПФ-115) V=12,3*2*0,19=4,7кг | 1 м2 | 12.3
85 | Монтаж отбойника кровли из оцинкованного листа толщ.0,7мм (ранее демонтированного) V=0,6м*5м=3м2*5,5кг/м2=16,5кг | 1 м2 / 1 кг | 3 / 16,5
86 | Монтаж: ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ D125Х3000 ММ | 1 шт | 10
87 | Монтаж: ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D125 ММ | 1 шт | 2
88 | Монтаж: СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА D-125ММ | 1 шт | 10
89 | Монтаж: ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА D125Х145ММ | 1 шт | 90
90 | Монтаж: КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ Д 90 ММ В КМПЛ: ХОМУТ И ЗАМОК, МЕТАЛЛ | 1 шт | 10
91 | Монтаж: ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ D90Х3000 ММ | 1 шт | 4
92 | Монтаж: ВОРОНКА ЖЕЛОБА D125Х90 ММ | 1 шт | 2
93 | Монтаж: КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ 55 ГРАД. D90 ММ | 1 шт | 2
94 | Монтаж: КОЛЕНО СЛИВНОЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ D-90 ММ | 1 шт | 2
95 | Монтаж в 2 ряда: СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ СЗТ Н150Х3000ММ ЦВЕТ СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ RAL 7001 | 1 шт | 20
96 | Монтаж адаптера (Адаптер снегозадержателя для профлиста) | 1 шт | 40 | Добавлен
97 | Демонтажные и монтажные работы по оконным блокам (в осях В/1-6) |  |  | Добавлен
98 | Демонтаж пластикового оконного блока 2400х1200(h) | 1 шт / 1 м2 / 1 кг | 3 / 8,64 / 93 | Добавлен
99 | Демонтаж пластикового оконного блока 1800х1200(h) | 1 шт / 1 м2 / 1 кг | 1 / 2,16 / 22 | Добавлен
100 | Монтаж пластикового оконного блока 2400х1200(h) | 1 шт / 1 м2 | 3 / 8,64 | Добавлен
101 | Монтаж пластикового оконного блока 1800х1200(h) | 1 шт / 1 м2 | 1 / 2,16 | Добавлен
102 | Восстановление и усиление наружной облицовочной версты кирпичной стены в осях В/1-6 L=30,0м
103 | Демонтаж существующей облицовки из профлиста С44 | 1 м2 / 1кг | 60 / 379
104 | Демонтаж отмостки бетонной толщиной 100мм шириной 0,8м механизированным способом с погрузкой и перевозкой на расстояние до 1км самосвалом | 1м / 1м2 / 1м3 | 30 / 24 / 2,4
105 | Разработка траншеи шириной 1,2м грунта 2 группы экскаватором на глубину 0,15м с погрузкой и перевозкой на расстояние до 1км самосвалом | 1м / 1м2 / 1м3 | 30 / 36 / 5,4
106 | Изготовление и монтаж опоры для наружной версты из уголка 150х10мм с креплением к фундаментным блокам анкерными болтами (М16х150 мм) - 60шт | 1 м / 1 кг | 30 / 691
107 | Сверление отверстий диам. 17мм в полке уголка 150х10мм с шагом 500мм | 1 шт | 60
108 | Демонтаж отслаиваемой наружной версты в осях В/3-6 L=15,0м на высоту 2,0м V=15*2*0,15=30м2*0,15м=4,5м3*1,5=6,8тн | 1м2 / 1м3 / 1тн | 30 / 4,5 / 6,8
109 | Установка анкеров из арматуры диам. 10мм А-III L=0,3м в сверленые отверстия диам. 20мм L=0,25м на цементно-песчаном растворе в осях В/3-6 L=15,0м на высоту 2,0м через 500 мм по высоте и 1000 мм по горизонтали | 1 шт / 1 кг | 60 / 14,5
110 | Облицовочная кладка стен из кирпича керамического облицовочного пустотелого на цементном растворе с армированием сеткой по ГОСТ 23279 через 500мм - 18кг по высоте в осях В/3-6 L=15,0м на высоту 2,0м | 1м2 / 1м3 | 30 / 4,5
111 | Установка анкеров из арматуры диам. 10мм А-III L=0,3м в сверленые отверстия диам. 20мм L=0,25м на цементно-песчаном растворе в осях В/1-4 L=15,0м на высоту 2,0м через 500 мм по высоте и 1000 мм по горизонтали | 1 шт / 1 кг | 60 / 14,5
112 | Облицовочная кладка стен из кирпича керамического облицовочного пустотелого на цементном растворе с армированием сеткой по ГОСТ 23279 через 500мм - 18кг по высоте в осях В/1-4 L=15,0м на высоту 2,0м | 1м2 / 1м3 | 30 / 4,5
113 | Вывоз строительного мусора на полигон ТБО ООО "Спецэкосервис" в Якшур-Бодьинском районе УР с учетом погрузочно-разгрузочных работ на расстояние до 170км | 1 тн | 11.6 | 11.6
114 | Сроки выполнения работ: июль - сентябрь 2026
Срок выполнения работ: начало работ – июль 2026 г. окончание работ – сентябрь 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-857 (вн. 42-09)
Ведущий инженер ТО УКС
Согласовано:
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Для производства работ на объектах капитального ремонта подрядная организация должна иметь возможность одновременного производства работ не менее чем 2-я производственными бригадами.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе в г. Ижевске по ул. Гагарина, 75 расстояние до объектов капитального ремонта: - УПН Бураново - асфальтированная дорога - 35 км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета коэффицент на стесненность не учитывать, в связи с отсутствием влияющих факторов.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.5 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: отстутствие авансирования -в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2027 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2027 г. 2: 4 чел.; ...2027 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2027 г. 6: 2; ...2027 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2027 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13