## Ведомость поставки материалов
Приложение 4
Ведомость поставки материалов/оборудования на выполнение текущих ремонтных работ в нежилых зданиях АО "Самараинвестнефть": Здании нежилое (Склад А-4), инв.№3907
Операторная ПНН Южно-Золотаревского месторожденияинв, №5953
Прицеп-здание мобильное "Башкиря 9В" инв. №7415 на Плотниковском месторождении
Контрольно-пропускного пункта Калиновый ключ, инв. №9375 на ПСП Калиновый Ключ
Здание мобильное (Вагон-дом "Кочевник") для охраны,9х2,4 на санях, инв. №9197 на ПСП Калиновый Ключ
Здание мобильное "Башкирия 8ВДКМ на санях, инв. №10274 на УПСВ Орловского месторождения
Контрольный колодцец КИП, инв. №9339 на Узле подключения ПСП Калиновый Ключ
Нежилое здание (Здание стропольщиков), инв. № 3968 на БПО п.Суходол, Сергиевский р-он
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Приобретение материалов/ оборудования |  | наличие на складе | Сроки поставки (месяц/год)
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Здание нежилое (Склад А-4), инв.№00003907 расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский район, п.г.т.Суходол, ул. Г-Михайловского, д.1а.
Замена дверных блоков
1 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с фурнитурой, без стеклопакета (размер 800*2050) | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | в период СМР
2 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной белый | м2 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | в период СМР
Комната рабочего персонала
Стены
3 | Плиты древесностружечные МДФ мебельные | м2 | 40.06 | 0 | 40.06 | 0 | в период СМР
Полы
4 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 28.84 | 0 | 28.84 | 0 | в период СМР
5 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 7.78 | 0 | 7.78 | 0 | в период СМР
6 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | в период СМР
Потолок
7 | Плинтус потолочный из ПВХ | м.п. | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | в период СМР
Помещение склада (Сушилка)
Стены
8 | Блок пенобетонный, размер 20х30х60, D500 | шт | 30 | 0 | 30 | 0 | в период СМР
9 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | в период СМР
10 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5.724 | 0 | 5.724 | 0 | в период СМР
11 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 18 | 0 | 18 | 0 | в период СМР
Полы
12 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 9.12 | 0 | 9.12 | 0 | в период СМР
13 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | в период СМР
14 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | в период СМР
Комната мастера
Стены
15 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | в период СМР
16 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 6 | 0 | 6 | 0 | в период СМР
17 | Краска для внутренних работ МА-025, синяя | кг | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | в период СМР
Полы
18 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 5.89 | 0 | 5.89 | 0 | в период СМР
19 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | в период СМР
20 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 9.96 | 0 | 9.96 | 0 | в период СМР
Помещение лаборатории
Стены
21 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | в период СМР
22 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | кг | 5 | 0 | 5 | 0 | в период СМР
Полы
23 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | в период СМР
24 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 1.21 | 0 | 1.21 | 0 | в период СМР
25 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | в период СМР
Входная группа
Стены
26 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 150 | шт | 77 | 0 | 77 | 0 | в период СМР
27 | Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм | т | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | в период СМР
28 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
29 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | в период СМР
30 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 10.71 | 0 | 10.71 | 0 | в период СМР
Крыльцо металлическое
31 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.05181 | 0 | 0.05181 | 0 | в период СМР
32 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 25х25х3 мм | т | 0.018592 | 0 | 0.018592 | 0 | в период СМР
33 | Краска маслянная для наружних работ темно серая | кг | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | в период СМР
Отопление
34 | Котел электрический для отопления (согласно ОЛ) | к-т | 1 | 1 | 0 | 0 | апрель 2026
35 | Бак расширительный навесной | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
36 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
37 | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром: 32 мм | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
38 | Муфта полипропиленовая разборная комбинированная, диаметром: 32 мм | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
39 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м.п. | 31.26 | 0 | 31.26 | 0 | в период СМР
40 | Фасонные и соединительные части | к-т | 9 | 0 | 9 | 0 | в период СМР
41 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт | 30 | 0 | 30 | 0 | в период СМР
42 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 32 мм | шт | 3 | 0 | 3 | 0 | в период СМР
43 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м.п. | 8 | 0 | 8 | 0 | в период СМР
44 | Кран шаровый металлический муфтовый (разборный) угловой, номинальный диаметр 25 мм | шт | 16 | 0 | 16 | 0 | в период СМР
45 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRCR), наружный диаметр 25 мм | шт | 16 | 0 | 16 | 0 | в период СМР
46 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 16 | 0 | 16 | 0 | в период СМР
47 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" | шт | 16 | 0 | 16 | 0 | в период СМР
48 | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм | шт | 18 | 0 | 18 | 0 | в период СМР
49 | Радиаторы алюминиевые, марка: «CLAN-500», количество секций 8 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | апрель 2026
50 | Радиаторы алюминиевые, марка: «CLAN-500», количество секций 4 | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | апрель 2026
51 | Радиаторы алюминиевые, марка: «CLAN-500», количество секций 10 | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | апрель 2026
52 | Пробки радиаторные | шт | 8 | 0 | 8 | 0 | в период СМР
53 | Кран латунный для спуска воздуха | шт | 8 | 0 | 8 | 0 | в период СМР
Водоснабжение
54 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 25 мм | м.п. | 15 | 0 | 15 | 0 | в период СМР
55 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм, тип в/н | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
56 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/н | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
57 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
58 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
59 | Переход полипропиленовый разборный для систем водоотведения, диаметр 20 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
60 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 25 мм | м.п. | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | в период СМР
61 | Водонагреватель электрический накопительный плоский , установка вертикальная, 1,5 кВт, объем 20л | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
61 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м.п. | 12 | 0 | 12 | 0 | в период СМР
62 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20 мм | шт | 4 | 0 | 4 | 0 | в период СМР
63 | Кран шаровый металлический муфтовый , номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
64 | Подводка гибкая 30 см | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
65 | Фильтр для ГВС, диаметр 20 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
66 | Клапан предохранительный регулируемый 1/2" | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
67 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRCR), наружный диаметр 20 мм | шт | 4 | 0 | 4 | 0 | в период СМР
68 | Раковины стальные эмалированные | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
69 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
70 | Гибкая подводка 30 см | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
71 | Лист сталь оцинкованный 0,7мм | кг | 9.3387 | 0 | 9.3387 | 0 | в период СМР
Канализация
72 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м.п. | 15.15 | 0 | 15.15 | 0 | в период СМР
73 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м.п. | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | в период СМР
74 | Отвод полипропиленовый 90°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
75 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
Операторная ПНН Южно-Золотаревского месторождения, инв.№00005953
Тамбур
Стены
76 | Плиты древесностружечные МДФ | м2 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | в период СМР
Полы
77 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 0.44058 | 0.44058 | 0 | 1.55 | в период СМР
78 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 | в период СМР
79 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | в период СМР
Потолок
80 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 | в период СМР
Помещение операторов
Стены
81 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | в период СМР
82 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, Размер 1500*2200 | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
83 | Плиты древесностружечные МДФ | м2 | 34.75 | 0 | 34.75 | 0 | в период СМР
Полы
84 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 0.8204 | 0 | 0.8204 | 0 | в период СМР
85 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 15.93 | 0 | 15.93 | 0 | в период СМР
86 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | в период СМР
Потолок
87 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 15.93 | 0 | 15.93 | 0 | в период СМР
Комната раздевалка
Стены
88 | Плиты древесностружечные МДФ | м2 | 42.51 | 0 | 42.51 | 0 | в период СМР
Полы
89 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 1.0006 | 1 | 0 | 1.55 | в период СМР
90 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 19.23 | 0 | 19.23 | 0 | в период СМР
91 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 18.94 | 0 | 18.94 | 0 | в период СМР
Потолок
92 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 19.23 | 0 | 19.23 | 0 | в период СМР
Комната мастера
Стены
93 | Плиты древесностружечные МДФ | м2 | 26.38 | 0 | 26.38 | 0 | в период СМР
Полы
94 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 0.37374 | 0 | 0.37 | 0 | в период СМР
95 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0 | в период СМР
96 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 10.82 | 0 | 10.82 | 0 | в период СМР
Потолок
97 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0 | в период СМР
Комната приема пищи
Стены
98 | Плиты древесностружечные МДФ | м2 | 31.56 | 0 | 31.56 | 0 | в период СМР
Полы
99 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 0.59858 | 0 | 0.6 | 0 | в период СМР
100 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 | в период СМР
101 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м.п. | 13.78 | 0 | 13.78 | 0 | в период СМР
Потолок
102 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 | в период СМР
Отопление
103 | Котел электрический для отопления (согласно ОЛ) | к-т | 1 | 1 | 0 | 0 | апрель 2026
104 | Бак расширительный навесной | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
105 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
106 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м.п. | 42.4 | 0 | 42.4 | 0 | в период СМР
107 | Фасонные и соединительные части | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | в период СМР
108 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт | 53 | 0 | 53 | 0 | в период СМР
109 | Кран шаровый п/п диаметр 32мм | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
110 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м.п. | 10 | 0 | 10 | 0 | в период СМР
111 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20мм | шт | 23 | 0 | 23 | 0 | в период СМР
112 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRCR), наружный диаметр 20 мм | шт | 20 | 0 | 20 | 0 | в период СМР
113 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм | шт | 20 | 0 | 20 | 0 | в период СМР
114 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2" | шт | 20 | 0 | 20 | 0 | в период СМР
115 | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 22 | 0 | 22 | 0 | в период СМР
116 | Радиаторы алюминиевые, марка: «CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт | шт | 8 | 8 | 0 | 0 | март 2026
117 | Радиаторы алюминиевые, марка: «CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | март 2026
118 | Пробки радиаторные | шт | 10 | 0 | 10 | 0 | в период СМР
119 | Кран латунный для спуска воздуха | шт | 10 | 0 | 10 | 0 | в период СМР
Электромонтажные работы
120 | Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм | м.п. | 40 | 0 | 40 | 0 | в период СМР
121 | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | в период СМР
122 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | в период СМР
123 | Светильник потолочный под Армтронг светодиодный (согласно ОЛ) | шт | 17 | 17 | 0 | 0 | апрель 2026
124 | Кондиционер | шт | 1 | 1 | 0 | 1 | в период СМР
Прочие работы
125 | Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 400х400 мм | шт | 3 | 0 | 3 | 0 | в период СМР
Прицеп-здание мобильное "Башкиря 9В" инв. №7415 на Плотниковском месторождении
Устройство полов
126 | Плиты пенополистирольные h=100мм | м3 | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | в период СМР
127 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 18.92 | 0 | 18.92 | 0 | в период СМР
128 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм | м2 | 18.92 | 0 | 18.92 | 0 | в период СМР
129 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 18.92 | 0 | 18.92 | 0 | в период СМР
130 | Плинтус для полов из ПВХ | м2 | 27.6 | 0 | 27.6 | 0 | в период СМР
131 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
Колодец КИП на узле подключения ПСП Калиновый Ключ, инв. №9339
132 | Мастика битумная | кг | 18.24 | 0 | 18.24 |  | в период СМР
133 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-50 | м3 | 0.38 | 0 | 0.38 |  | в период СМР
134 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-50 | м3 | 0.025 | 0 | 0.025 |  | в период СМР
135 | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ Новорад СТ-60 219*2,0*450 | комлп | 2 | 2 | 0 | 430 | в период СМР
Контрольно-пропускного пункта Калиновый ключ, инв. №9375 на ПСП Калиновый Ключ
Внутренние отделочные работы
136 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 17.41 | 0 | 17.41 | 0 | в период СМР
137 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 23.6 | 0 | 23.6 | 0 | в период СМР
138 | Блок дверной из алюминиевого профиля 62 (заполнение - сэндвич панель 32мм) в комплекте: доводчик, замок роликовый, ручка, порог (размер 900х2000) | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
139 | Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами однопольный с полотнами глухими (размер 700х2000) | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
140 | Наличник деревянный | м | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | в период СМР
141 | Наличник ПВХ | м | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | в период СМР
142 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | м2 | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
143 | Доски подоконные ПВХ, ширина 200 мм | м | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | в период СМР
144 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
145 | Выдвижной кассовый лоток ЛКВ-7 с запирающим замком в двух положениях | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | апрель 2026
146 | Доски подоконные ПВХ, ширина 200 мм | м | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
147 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
148 | Ножка для мебели телескопическая круглая ⌀60 высота 700-1100 мм | шт | 3 | 0 | 3 | 0 | в период СМР
Монтаж решеток на окна
149 | Решетка оконная 1200*1300мм | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
Здание мобильное (Вагон-дом "Кочевник") для охраны,9х2,4 на санях, инв. №9197 на ПСП Калиновый Ключ
Наружные работы
150 | Грунт-эмаль акриловая | кг | 20 | 0 | 20 | 0 | в период СМР
Здание мобильное "Башкирия 8ВДКМ на санях, инв. №10274 на УПСВ Орловского месторождения
Внутренние отделочные работы
151 | Плиты пенополистирольные М100 | м3 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | в период СМР
152 | Панели декоративные МДФ, размер 2700х200х6 мм | м3 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | в период СМР
153 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм | м2 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | в период СМР
154 | Линолеум коммерческий гомогенный | м2 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | в период СМР
155 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | в период СМР
156 | Доски подоконные ПВХ, ширина 100 мм | м | 1 | 0 | 1 | 0 | в период СМР
157 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | в период СМР
158 | Уголок из ПВХ, размер 10х10 мм | м | 6 | 0 | 6 | 0 | в период СМР
Электротехнические работы
158 | Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм | м | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | в период СМР
Наружные работы
Герметизация примыканий кровли
159 | Герметик, силиконовый универсальный прозрачный | кг | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | в период СМР
Устройство козырька
160 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.42 | в период СМР
161 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0.019 | 0 | 0 | 0 | в период СМР
162 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм | шт | 34 | 0 | 0 | 0 | в период СМР
Устройство свеса
163 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0.017 | 0 | 0 | 0 | в период СМР
164 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | в период СМР
Нежилое здание (Здание стропольщиков), инв. № 3968 на БПО п.Суходол, Сергиевский р-он
Полы
165 | Щебень фракции 5-10мм | м3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | в период СМР
166 | Пруток арматурный AIII (A300) 10 ст.3 ГОСТ 5781-82 | т | 0.225 | 0.225 | 0 | 11.633 | в период СМР
167 | Бетон В15 F200 W8 | м3 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | в период СМР
Отмостка
167 | Щебень фракции 5-10мм | м2 | 8.54 | 0 | 8.54 | 0 | в период СМР
168 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 42.7 | 0 | 42.7 | 0 | в период СМР
169 | Бетон В15 F200 W8 | м3 | 8.54 | 0 | 8.54 | 0 | в период СМР
Примечание:
1. Закупка материалов выполняется и поставляется на объект в указанные сроки.
2. При принятии к учету выполненных работ весь расход материалов принимается исходя из фактически применяемых ресурсов.