## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству "Обустройство Юськинского нефтяного месторождения. Обустройство скважин куста № 15. Нефтепровод от куста № 15"
РД - аналог № 1526-05ПД № 005-11-ПЗУ 1, Том 2.1
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "Обустройство Юськинского нефтяного месторождения. Обустройство скважин куста № 15"
2 | Генеральный план (ПД № 005-11-ПЗУ 1, Том 2.1)
3 | Водопропускные сооружения (3 шт.; труба б/у ?530х8мм, L=8м)
4 | Щебень М600 фр. 20-40мм, ГОСТ 8267-93 | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 12.48 | 44928 | 12.48 |  |  | июнь-декабрь 2025
5 | Водопропускные трубы ?530х8мм с усиленной двухслойной полимерной изоляцией, длиной 8м (3 шт) | м | 21000 | 21000 | 25200 | 24 | 604800 | 24 |  | 24 | июнь-декабрь 2025
6 | Водопропускные сооружения (1 шт.; труба б/у ?1020х8мм, L=9м) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
7 | Водопропускная труба ?1020х8мм с усиленной двухслойной полимерной изоляцией | м | 44500 | 44500 | 53400 | 9 | 480600 | 9 | 1.428 | 1.428 | июнь-декабрь 2025
8 | Укрепление дна водоотводводой канавы (S=11,0 м2) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
9 | Щебень М600 фр. 20-40мм, ГОСТ 8267-93 | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 2.86 | 10296 | 2.86 |  |  | июнь-декабрь 2025
10 | Архитектурно-строительные решения (проект-аналог РД № 1526-05-АС1) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
11 | Добывающие скважины, оборудованные станком-качалкой ПШСН-80 без технологии ОРЭ (12 скважин) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
12 | Площадка ремонтная (Фундамент Ф-1.1 - 12 шт) (лист 4) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
13 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1728 | 1728 | 2073.6 | 819.84 | 1700020.224 | 819.84 |  |  | июнь-декабрь 2025
14 | Плита ПД 2-6, 1,48х2,98х0,18м, сер. 3.503-17, в.1 | шт | 19434 | 19434 | 23320.8 | 108 | 2518646.4 | 108 |  |  | июнь-декабрь 2025
15 | Арматура 10 А 240 (А-I), L=520 ГОСТ 34028-2016 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.061 | 7466.4 | 0.061 |  |  | июнь-декабрь 2025
16 | Щебень М600 фр. 20-40мм (заезд) | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 16.85 | 60660 | 16.85 |  |  | июнь-декабрь 2025
17 | Битум | кг | 60 | 60 | 72 | 25.28 | 1820.16 |  | 25.28 |  | июнь-декабрь 2025
18 | Площадка обслуживания (Фундамент Ф-1.2-12 шт) (лист 4) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
19 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1728 | 1728 | 2073.6 | 234.24 | 485720.064 | 234.24 |  |  | июнь-декабрь 2025
20 | Плита ПД 2-6, 1,48х2,98х0,18м, сер. 3.503-17, в.1 | шт | 19434 | 19434 | 23320.8 | 24 | 559699.2 | 24 |  |  | июнь-декабрь 2025
21 | Перемычки 3ПБ13-37 | шт | 1050 | 1050 | 1260 | 24 | 30240 |  | 24 |  | июнь-декабрь 2025
23 | Площадка обслуживания станка-качалка (марка) скважины (Фундамент Ф-1.3 -12 шт) (лист 4) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
24 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1728 | 1728 | 2073.6 | 322.08 | 667865.088 | 322.08 |  |  | июнь-декабрь 2025
25 | Плита ПД 2-6, 1,48х2,98х0,18м, сер. 3.503-17, в.1 | шт | 19434 | 19434 | 23320.8 | 36 | 839548.8 | 36 |  |  | июнь-декабрь 2025
26 | Арматура 10 А 240 (А-I), L=520 ГОСТ 34028-2016 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.015 | 1836 | 0.015 |  |  | июнь-декабрь 2025
27 | Фундамент ФСб-1 под станок-качалку типа ПСШН (12 шт) (типовое решение) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
28 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1128 | 1128 | 1353.6 | 20.59 | 27870.624 | 20.59 |  |  | июнь-декабрь 2025
29 | Плита ж/б ФЛ 28-12-3.З, 1180x2800x500, ГОСТ 13580-85 | шт | 37757 | 37757 | 45308.4 | 24 | 1087401.6 | 24 |  |  | июнь-декабрь 2025
30 | Балка ж/б ПРГ 60.2.5-4Т, 5980x200x500, сер.1.225-2(с изм.) | шт | 40050 | 40050 | 48060 | 24 | 1153440 | 24 |  |  | июнь-декабрь 2025
31 | Болт фундаментный 3,1 М27x6gx1100 ст.35 гайка, шайба, ГОСТ 24379.1-12 | шт | 160 | 160 | 192 | 108 | 20736 |  | 108 |  | июнь-декабрь 2025
32 | Блок железобетонный ФБС12.5.6-Т-З, 1180x500x580, ГОСТ 13579-78 | шт | 9093 | 9093 | 10911.6 | 24 | 261878.4 | 24 |  |  | июнь-декабрь 2025
33 | Швеллер 10П, L=20*12=240м | т | 96000 | 96000 | 115200 | 2.064 | 237772.8 | 2.064 |  |  | июнь-декабрь 2025
34 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 6.696 | 1028.5056 |  | 6.696 |  | июнь-декабрь 2025
35 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 21.204 | 3867.6096 |  | 21.204 |  | июнь-декабрь 2025
36 | Площадка обслуживания ПО-1 (4 шт) (лист 8) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
37 | Анкерный болт с гайкой М12х100, каталог ОМАХ | шт | 20 | 20 | 24 | 216 | 5184 |  | 216 |  | июнь-декабрь 2025
38 | Площадка ПО-1 под станок-качалку ПШСН-3-80 (поставка в сборном виде, конструкции окрашены | компл | 766666.67 | 766666.67 | 920000.004 | 12 | 11040000.048 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
39 | Стойки С-1 (12 шт) (лист 9) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
40 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 4.54 | 697.344 |  | 4.54 |  | июнь-декабрь 2025
41 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 14.37 | 2621.088 |  | 14.37 |  | июнь-декабрь 2025
42 | Труба 114х5, L=3455 ГОСТ 10704-91 | т | 115500 | 115500 | 138600 | 0.557 | 77200.2 | 0.557 |  |  | июнь-декабрь 2025
43 | Лист 10, 10х250х300-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.071 | 7250.52 | 0.071 |  |  | июнь-декабрь 2025
44 | Лист 5, 5х150х150-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.021 | 2079 | 0.021 |  |  | июнь-декабрь 2025
45 | Лист 5, 5х110х150-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.016 | 1584 | 0.016 |  |  | июнь-декабрь 2025
46 | Лист 5, 5х120х120-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.007 | 693 | 0.007 |  |  | июнь-декабрь 2025
47 | Уголок 63х63х5-В, L=800 ГОСТ 8509-93 | т | 88000 | 88000 | 105600 | 0.092 | 9715.2 | 0.092 |  |  | июнь-декабрь 2025
48 | Уголок 50х50х5-В, L=120 ГОСТ 8509-93 | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.022 | 2270.4 | 0.022 |  |  | июнь-декабрь 2025
49 | Лист 8, 8х50х810-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.061 | 6222 | 0.061 |  |  | июнь-декабрь 2025
50 | Арматура 10 А240 (А-I), L=600 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.004 | 489.6 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
51 | Болт М8х50-5,6, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 12 | 115.2 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
52 | Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 40 | 40 | 48 | 36 | 1728 |  | 36 |  | июнь-декабрь 2025
53 | Стойки Стм-1 (12 шт) (РД № 1601-АС) (лист 5) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
54 | Свая винтовая СВЛ 4000.86.6.ЭП-300(6), ГОСТ Р 59106-2020 | шт | 11215.74 | 11215.74 | 13458.888 | 12 | 161506.656 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
55 | Лист 5х110х110, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.006 | 594 | 0.006 |  |  | июнь-декабрь 2025
56 | Лист 5х250х300, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.035 | 3465 | 0.035 |  |  | июнь-декабрь 2025
57 | Стойка Ст2 (1х12 скв) (РД № 1601-АС) (лист 4) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
58 | Свая винтовая СВЛ 4000.86.6.ЭП-300(6), ГОСТ Р 59106-2020 | шт | 11215.74 | 11215.74 | 13458.888 | 12 | 161506.656 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
59 | Лист 5х110х110, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.006 | 594 | 0.006 |  | 0.006 | июнь-декабрь 2025
60 | Лист 5х50х450, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.022 | 2178 | 0.022 |  |  | июнь-декабрь 2025
61 | Лист 5х110х150, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.007 | 693 | 0.007 |  |  | июнь-декабрь 2025
62 | Уголок 50х5, L=130 ГОСТ 8509-93 | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.024 | 2476.8 | 0.024 |  |  | июнь-декабрь 2025
63 | Уголок 75х6, L=350 ГОСТ 8509-93 | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.058 | 6264 | 0.058 |  |  | июнь-декабрь 2025
64 | Лист 5х115х130 ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.007 | 693 | 0.007 |  |  | июнь-декабрь 2025
65 | Стойка Со1 (2х12 скв) (РД № 1601-АС) (лист 4) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
66 | Свая винтовая СВЛ 3000.86.6.ЭП-300(6), ГОСТ Р 59106-2020 | шт | 15575.1 | 15575.1 | 18690.12 | 24 | 448562.88 | 24 |  |  | июнь-декабрь 2025
67 | Лист 5х150х150 ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.012 | 1188 | 0.012 |  |  | июнь-декабрь 2025
68 | Основание под комплектную трасформаторную подстанцию КТП (Фундамент Ф-7, 3 шт) (лист 20) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
69 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1728 | 1728 | 2073.6 | 106.65 | 221149.44 | 106.65 |  |  | июнь-декабрь 2025
70 | Раствор цементно-песчаный М100 (под ФБС) | м3 | 11520 | 11520 | 13824 | 0.27 | 3732.48 | 0.27 |  |  | июнь-декабрь 2025
71 | Плита ПДН 2-6 с. 3.503.1-91 вып. 1 | шт | 19434 | 19434 | 23320.8 | 6 | 139924.8 | 6 |  |  | июнь-декабрь 2025
72 | Фундаментный блок ФБС 24.3.6-т ГОСТ 13579-78 | шт | 6043.76 | 6043.76 | 7252.512 | 6 | 43515.072 | 6 |  |  | июнь-декабрь 2025
73 | Фундаментный блок ФБС 9.3.6-т ГОСТ 13579-78 | шт | 1821 | 1821 | 2185.2 | 6 | 13111.2 | 6 |  |  | июнь-декабрь 2025
74 | Фундаментный блок ФБС 9.3.6-т ГОСТ 13579-78 | шт | 1821 | 1821 | 2185.2 | 3 | 6555.6 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
75 | Щебень М600, фр. 20-40мм | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 1.79 | 6444 | 1.79 |  |  | июнь-декабрь 2025
76 | Щебень М600, фр. 20-40мм (отмостка) | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 14.63 | 52668 | 14.63 |  |  | июнь-декабрь 2025
77 | Бетон В10, F150, W4 (отмостка) | м3 | 12800 | 12800 | 15360 | 3.75 | 57600 | 3.75 |  |  | июнь-декабрь 2025
78 | Основание под автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ) куста № 25 (Фундамент Ф-2, 1 шт) (лист 12) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
79 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1728 | 1728 | 2073.6 | 52.75 | 109382.4 | 52.75 |  |  | июнь-декабрь 2025
80 | Плита ПД 2-6, 1,48х2,98х0,18м, сер. 3.503-17, в.1 | шт | 19434 | 19434 | 23320.8 | 9 | 209887.2 | 9 |  |  | июнь-декабрь 2025
81 | Арматура 10 А 240 (А-I), L=520 ГОСТ 34028-2016 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.005 | 612 | 0.005 |  |  | июнь-декабрь 2025
82 | Щебень М600, фр. 20-40мм, (отмостка) | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 4 | 14400 | 4 |  |  | июнь-декабрь 2025
83 | Бетон В10, F150, W4, (отмостка) | м3 | 12800 | 12800 | 15360 | 1.02 | 15667.2 | 1.02 |  |  | июнь-декабрь 2025
84 | Опора ОП1 (1 шт) (лист 12) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
85 | Труба 89х3, L=230, ГОСТ 10704-91 | т | 112000 | 112000 | 134400 | 0.002 | 268.8 | 0.002 |  | 0.002 | июнь-декабрь 2025
86 | Лист 5, 5х200х260-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.002 | 198 | 0.002 |  |  | июнь-декабрь 2025
87 | Лист 10, 10х215х240-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.004 | 408.48 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
88 | Лист 5, 5х100х100-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.001 | 99 | 0.001 |  |  | июнь-декабрь 2025
89 | Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 40 | 40 | 48 | 3 | 144 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
90 | Опора ОП2 (1 шт) (лист 13) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
91 | Труба 89х3,5мм, L=202, ГОСТ 10704-91 | т | 112000 | 112000 | 134400 | 0.002 | 268.8 | 0.002 |  | 0.002 | июнь-декабрь 2025
92 | Лист 5, 5х150х250-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.002 | 198 | 0.002 |  |  | июнь-декабрь 2025
93 | Лист 10, 10х300х300-Б ГОСТ 19903-2015 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.007 | 714.84 | 0.007 |  |  | июнь-декабрь 2025
94 | Анкерный болт с гайкой М12х100, ОМАХ | компл | 118 | 118 | 141.6 | 4 | 566.4 |  | 4 |  | июнь-декабрь 2025
95 | Блок ФБС 9.4.6-Т, ГОСТ 13579-2018 | шт | 2967 | 2967 | 3560.4 | 1 | 3560.4 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
96 | Бетон В10 F150 W4 (отмостка) | м3 | 12800 | 12800 | 15360 | 0.05 | 768 | 0.05 |  |  | июнь-декабрь 2025
97 | Щебень М600 фр. 20-40мм (отмостка) | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 0.2 | 720 | 0.2 |  |  | июнь-декабрь 2025
98 | Опоры ОП3-ОП5 (3 шт) (лист 13) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
99 | Труба 89х3,5мм, L=23192, ГОСТ 10704-91 | т | 112000 | 112000 | 134400 | 0.051 | 6854.4 | 0.051 |  | 0.036 | июнь-декабрь 2025
100 | Лист 5, 5х150х2319-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.004 | 396 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
101 | Лист 16, 16х400х400-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 86300 | 86300 | 103560 | 0.06 | 6213.6 | 0.06 |  |  | июнь-декабрь 2025
102 | Лист 5, 5х200х245-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.023 | 2277 | 0.023 |  |  | июнь-декабрь 2025
103 | Бетон В10 F150 W4 (отмостка) | м3 | 12800 | 12800 | 15360 | 0.15 | 2304 | 0.15 |  |  | июнь-декабрь 2025
104 | Щебень М600 фр. 20-40мм (отмостка) | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 0.55 | 1980 | 0.55 |  |  | июнь-декабрь 2025
105 | Щебень М600 фр. 20-40мм (основание) | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 0.23 | 828 | 0.23 |  |  | июнь-декабрь 2025
106 | Грунтовка битумная | кг | 43 | 43 | 51.6 | 1.2 | 61.92 |  | 1.2 |  | июнь-декабрь 2025
107 | Мастика битумно-полимерная | кг | 145 | 145 | 174 | 7 | 1218 |  | 7 |  | июнь-декабрь 2025
108 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.5 | 76.8 |  | 0.5 |  | июнь-декабрь 2025
109 | Эмаль ПФ-115 (цвет черный) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.5 | 273.6 |  | 1.5 |  | июнь-декабрь 2025
110 | Емкость производстенных стоков V=5 м3 куста № 15 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
111 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 1.04 | 3744 | 1.04 |  |  | июнь-декабрь 2025
112 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1728 | 1728 | 2073.6 | 1.33 | 2757.888 | 1.33 |  |  | июнь-декабрь 2025
113 | Плита ПД 2-6, 1,48х2,98х0,18м, сер. 3.503-14 в. 1 | шт | 19434 | 19434 | 23320.8 | 2 | 46641.6 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
114 | Полоса 10х100-Б, L=3250, ГОСТ 103-2006 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.051 | 6732 | 0.051 |  |  | июнь-декабрь 2025
115 | Уголок 100х100х7-В, L=200 ГОСТ 8509-93 | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.009 | 993.6 | 0.009 |  |  | июнь-декабрь 2025
116 | Полоса 10х140-Б, L=680, ГОСТ 103-2006 | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.03 | 3960 | 0.03 |  |  | июнь-декабрь 2025
117 | Уголок 75х75х6-В, L=24м.п. ГОСТ 8509-93 | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.166 | 17928 | 0.166 |  |  | июнь-декабрь 2025
118 | Полоса 4х50-Б, L=550, ГОСТ 103-2006 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.003 | 367.2 | 0.003 |  |  | июнь-декабрь 2025
119 | Лист 10, 10х350х350-Б ГОСТ 103-2006 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.039 | 3982.68 | 0.039 |  |  | июнь-декабрь 2025
120 | Арматура 10 А240 (А-I), L=520 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.002 | 244.8 | 0.002 |  |  | июнь-декабрь 2025
121 | Грунтовка битумная НК-50 | кг | 105 | 105 | 126 | 5.6 | 705.6 |  | 5.6 |  | июнь-декабрь 2025
122 | Мастика битумно-полимерная | кг | 145 | 145 | 174 | 56.49 | 9829.26 |  | 56.49 |  | июнь-декабрь 2025
123 | Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 40 | 40 | 48 | 16 | 768 |  | 16 |  | июнь-декабрь 2025
124 | Болт М10х45-5,6 | шт | 45 | 45 | 54 | 8 | 432 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
125 | Гайка шестигранная нормальная М 10-6 | шт | 5 | 5 | 6 | 8 | 48 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
126 | Шайба 10.01.08.кн.016 | шт | 8 | 8 | 9.6 | 16 | 153.6 |  | 16 |  | июнь-декабрь 2025
127 | Бетон В15, F100, W4 (ложемент) | м3 | 13250 | 13250 | 15900 | 0.54 | 8586 | 0.54 |  |  | июнь-декабрь 2025
128 | Опора ОП-6 на площадке под емкость производственных стоков (1 шт) (лист 17) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
129 | Труба 114х5, L=1944 ГОСТ 10704-91 | т | 115500 | 115500 | 138600 | 0.026 | 3603.6 | 0.026 |  |  | июнь-декабрь 2025
130 | Лист 4, 4х150х150-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.001 | 99 | 0.001 |  |  | июнь-декабрь 2025
131 | Лист 12, 12х350х350-Б ГОСТ 103-2006 | т | 86300 | 86300 | 103560 | 0.012 | 1242.72 | 0.012 |  |  | июнь-декабрь 2025
132 | Лист 8, 8х118х150-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.004 | 408 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
133 | Швеллер 10П, L=373, ГОСТ 8240-97 | т | 96000 | 96000 | 115200 | 0.003 | 345.6 | 0.003 |  |  | июнь-декабрь 2025
134 | Швеллер 10П, L=523, ГОСТ 8240-97 | т | 96000 | 96000 | 115200 | 0.005 | 576 | 0.005 |  |  | июнь-декабрь 2025
135 | Лист 6, 6х40х85-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.001 | 99 | 0.001 |  |  | июнь-декабрь 2025
136 | Лист 8, 8х120х140-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.002 | 204 | 0.002 |  |  | июнь-декабрь 2025
137 | Уголок 50х50х5-В, L=460 ГОСТ 8509-93 | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.002 | 206.4 | 0.002 |  |  | июнь-декабрь 2025
138 | Лист 8, 8х135-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.003 | 306 | 0.003 |  |  | июнь-декабрь 2025
139 | Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 40 | 40 | 48 | 4 | 192 |  | 4 |  | июнь-декабрь 2025
140 | Блок ФБС 12.6.6-т, ГОСТ 13579-2018 | шт | 6430 | 6430 | 7716 | 1 | 7716 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
141 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.2 | 30.72 |  | 0.2 |  | июнь-декабрь 2025
142 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 0.6 | 109.44 |  | 0.6 |  | июнь-декабрь 2025
143 | Ограждение ОГ-1 емкости производственных стоков 5 м3 (1 шт) (лист 16) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
144 | Стойка Ст-1 (10 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
145 | Труба 76х3,5, L=3235, ГОСТ 10704-91 | т | 94800 | 94800 | 113760 | 0.203 | 23093.28 | 0.203 |  |  | июнь-декабрь 2025
146 | Лист 10, 10х150х150-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.018 | 1838.16 | 0.018 |  |  | июнь-декабрь 2025
147 | Лист 5 5х100х100-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.004 | 396 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
148 | Детали ограждения |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
149 | Труба 76х3,5 L=2000, ГОСТ 10704-91 | т | 94800 | 94800 | 113760 | 0.038 | 4322.88 | 0.038 |  |  | июнь-декабрь 2025
150 | Труба 76х3,5, L=1500, ГОСТ 10704-91 | т | 94800 | 94800 | 113760 | 0.056 | 6370.56 | 0.056 |  |  | июнь-декабрь 2025
151 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 0.13 | 468 | 0.13 |  |  | июнь-декабрь 2025
152 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.8 | 122.88 |  | 0.8 |  | июнь-декабрь 2025
153 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 2.4 | 437.76 |  | 2.4 |  | июнь-декабрь 2025
154 | Грунтовка битумная НК-50 | кг | 105 | 105 | 126 | 3.24 | 408.24 |  | 3.24 |  | июнь-декабрь 2025
155 | Мастика битумно-полимерная | кг | 145 | 145 | 174 | 32.9 | 5724.6 |  | 32.9 |  | июнь-декабрь 2025
156 | Емкость пливневых стоков V=25 м3 куста № 15 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
157 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 9.1 | 32760 | 9.1 |  |  | июнь-декабрь 2025
158 | Плита ПДНм-AV, 6,0х2,0х0,14м, сер. 3.503.1-91 | шт | 37800 | 37800 | 45360 | 5 | 226800 | 5 |  |  | июнь-декабрь 2025
159 | Уголок 100х100х7-В, L=200 ГОСТ 8509-93 | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.017 | 1876.8 | 0.017 |  |  | июнь-декабрь 2025
160 | Уголок 50х50х5-В, L=36м.п. ГОСТ 8509-93 | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.248 | 25593.6 | 0.248 |  |  | июнь-декабрь 2025
161 | Полоса 4х50-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.151 | 18482.4 | 0.151 |  |  | июнь-декабрь 2025
162 | Лист 10, 10х100х6150-Б ГОСТ 103-2006 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.057 | 5820.84 | 0.057 |  |  | июнь-декабрь 2025
163 | Лист 5, 5х70х550-Б ГОСТ 103-2006 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.016 | 1584 | 0.016 |  |  | июнь-декабрь 2025
164 | Арматура 10 А240 (А-I), L=520 | т | 102000 | 102000 | 122400 | 0.005 | 612 | 0.005 |  |  | июнь-декабрь 2025
165 | Грунтовка битумная НК-50 | кг | 105 | 105 | 126 | 4.17 | 525.42 |  | 4.17 |  | июнь-декабрь 2025
166 | Мастика битумно-полимерная | кг | 145 | 145 | 174 | 103.6 | 18026.4 |  | 103.6 |  | июнь-декабрь 2025
167 | Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 40 | 40 | 48 | 42.28 | 2029.44 |  | 42.28 |  | июнь-декабрь 2025
168 | Болт М10х45-5,6 | шт | 45 | 45 | 54 | 24 | 1296 |  | 24 |  | июнь-декабрь 2025
169 | Бетон В15, F100, W4 (ложемент) | м3 | 13250 | 13250 | 15900 | 1.2 | 19080 | 1.2 |  |  | июнь-декабрь 2025
170 | Опора ОП-7 на площадке под емкость производственных стоков (1 шт) (лист 17) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
171 | Труба 114х5, L=1944 ГОСТ 10704-91 | т | 115500 | 115500 | 138600 | 0.02 | 2772 | 0.02 |  |  | июнь-декабрь 2025
172 | Лист 4, 4х150х150-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.001 | 99 | 0.001 |  |  | июнь-декабрь 2025
173 | Лист 8, 8х120х150-Б, ГОСТ 103-2006 | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.001 | 102 | 0.001 |  |  | июнь-декабрь 2025
174 | Уголок 75х75х5-В, L=623 ГОСТ 8509-93 | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.004 | 432 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
175 | Уголок 75х75х5-В, L=200 ГОСТ 8509-93 | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.001 | 108 | 0.001 |  |  | июнь-декабрь 2025
176 | Лист 12, 12х350х350-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 86300 | 86300 | 103560 | 0.012 | 1242.72 | 0.012 |  |  | июнь-декабрь 2025
177 | Лист 8, 8х118х150-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.004 | 408 | 0.004 |  |  | июнь-декабрь 2025
178 | Анкерный болт с гайкой М 12х100 | шт | 40 | 40 | 48 | 4 | 192 |  | 4 |  | июнь-декабрь 2025
179 | Блок ФБС 9.6.6-т, ГОСТ 13579-2018 | шт | 3684 | 3684 | 4420.8 | 1 | 4420.8 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
180 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.14 | 21.504 |  | 0.14 |  | июнь-декабрь 2025
181 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 0.5 | 91.2 |  | 0.5 |  | июнь-декабрь 2025
182 | Ограждение ОГ-2 емкости ливневых стоков 25 м3 (1 шт) (лист 16) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
183 | Стойка Ст-1 (8 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
184 | Труба 76х3,5, L=3235, ГОСТ 10704-91 | т | 94800 | 94800 | 113760 | 0.162 | 18429.12 | 0.162 |  |  | июнь-декабрь 2025
185 | Лист 10, 10х150х150-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.014 | 1429.68 | 0.014 |  |  | июнь-декабрь 2025
186 | Лист 5, 5х100х100-Б, ГОСТ 19903-2015 | т | 82500 | 82500 | 99000 | 0.003 | 297 | 0.003 |  |  | июнь-декабрь 2025
187 | Детали ограждения |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
188 | Труба 76х3,5 L=2000, ГОСТ 10704-91 | т | 94800 | 94800 | 113760 | 0.038 | 4322.88 | 0.038 |  |  | июнь-декабрь 2025
189 | Труба 76х3,5, L=1500, ГОСТ 10704-91 | т | 94800 | 94800 | 113760 | 0.038 | 4322.88 | 0.038 |  |  | июнь-декабрь 2025
190 | Щебень М 600 фр. 20-40мм | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 0.09 | 324 | 0.09 |  |  | июнь-декабрь 2025
191 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.7 | 107.52 |  | 0.7 |  | июнь-декабрь 2025
192 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 2.1 | 383.04 |  | 2.1 |  | июнь-декабрь 2025
193 | Грунтовка битумная НК-50 | кг | 105 | 105 | 126 | 0.7 | 88.2 |  | 0.7 |  | июнь-декабрь 2025
194 | Мастика битумно-полимерная | кг | 145 | 145 | 174 | 14 | 2436 |  | 14 |  | июнь-декабрь 2025
195 | Молниеотвод МОГК (2 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
196 | Молниеотвод МОГК (2 шт) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
197 | Молниеотвод МОГК-15 Н=15м в комплекте с закладной деталью и крепежом | компл | 159500 | 159500 | 191400 | 1 | 191400 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
198 | Молниеотвод МОГК-15 Н=15м в комплекте с закладной деталью и крепежом | компл | 159500 | 159500 | 191400 | 1 | 191400 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
199 | Технологические решения (№1526-05-ТХ) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
200 | Примечание: монтаж привода штанговых скважинных насосов (ПШСН) проводится силами РСЦ с перемещением из существующего фонда |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
201 | Установка измерительная в комплекте с блоком аппаратурным, затворами обратными КОП80-40, ответными фланцами и крепежом (шпильки), "ОЗНА-МАССОМЕР-Е" ТУ3667-088-00135786-2007, 1526-05-ОЛ1 | компл | 17500000 | 17500000 | 21000000 | 1 | 21000000 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
202 | Задвижка клиновая DN100, PN=40 кгс/см2 в комлекте с ответными фланцами и крепежом, герметичность затовра А ГОСТ 9544-2015, ЗКЛП-100-40 ТУ 3741-001-07533604-2008 | компл | 49980 | 49980 | 59976 | 1 | 59976 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
203 | Труба |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
204 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная DN100 в изоляции по ГОСТ Р 51164-98, труба 114х6 ГОСТ 8732-78* / В 20 ГОСТ8731-74* (гильза для дренажа) | м | 3500 | 3500 | 4200 | 0.5 | 2100 | 0.5 |  |  | июнь-декабрь 2025
205 | Труба металлическая 89x6 ст.20 К42 с наруж. 3хсл. ВУС изол. ГОСТ 10704-91 (1100086635) | м | 1810 | 1810 | 2172 | 1524 | 3310128 | 1524 |  |  | июнь-декабрь 2025
206 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная DN80, труба 89х6 ГОСТ 8732-78* / В 20 ГОС8731-74*, L=23,4 м (выкидная линия и дренаж) | т | 206700 | 206700 | 248040 | 0.431 | 106905.24 | 0.431 |  |  | июнь-декабрь 2025
207 | Фасонные детали |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
208 | Отвод крутоизогнутый 90 град. диам. 114х6 | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 4 | 6720 |  |  |  | июнь-декабрь 2025
209 | Отвод крутоизогнутый 90 град. диам. 89х6 | шт | 865 | 865 | 1038 | 56 | 58128 | 56 |  |  | июнь-декабрь 2025
210 | Переход концентрический DN 80-50, ГОСТ 17378-2001 | шт | 276.85 | 276.85 | 332.22 | 13 | 4318.86 | 13 |  | 2 | июнь-декабрь 2025
211 | Переход концентрический DN 100-80, ГОСТ 17378-2001 | шт | 1700 | 1700 | 2040 | 1 | 2040 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
212 | Материалы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
213 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 15.93 | 2905.632 |  | 15.93 |  | июнь-декабрь 2025
214 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 2.43 | 373.248 |  | 2.43 |  | июнь-декабрь 2025
215 | Теплоизоляция надземного дренажного трубопровода: |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
216 | изделия теплоизоляционные "URSA", толщиной 50 мм, ТУ 5763-002-00287697-97 | м3 | 5930 | 5930 | 7116 | 0.1 | 711.6 |  | 0.1 |  | июнь-декабрь 2025
217 | лента сигнальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 мм, ТУ 2245-002-5668631-2005 | кг | 50 | 50 | 60 | 1.6 | 96 |  | 1.6 |  | июнь-декабрь 2025
218 | покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм, ГОСТ 14918-80* | м2 | 205 | 205 | 246 | 1.9 | 467.4 |  | 1.9 |  | июнь-декабрь 2025
219 | пряжка тип I-0, ТУ 36.16.22-64-92 | шт | 5 | 5 | 6 | 11 | 66 |  | 11 |  | июнь-декабрь 2025
220 | Комплект "Литкор КМ" 89 конструкция №1, ТУ 5772-010-55857963-2009 | компл | 383 | 383 | 459.6 | 28 | 12868.8 | 28 |  |  | июнь-декабрь 2025
224 | Комплект "Литкор КМ" 89 конструкция №3 ТУ 5772-010-55857963-2009 | компл | 383 | 383 | 459.6 | 153 | 70318.8 | 153 |  |  | июнь-декабрь 2025
228 | Прочее |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
229 | Опора подвижная, ОПБ1-89 ТУ 3680-001-04698606-04 | шт | 194.9 | 194.9 | 233.88 | 1 | 233.88 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
230 | Установка знаков W01 "Пожароопасно", W02 "Взрывоопасно", Р02 "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить", Р06 "Доступ посторонним запрещен", в т.ч. на 1 комплект (ГОСТ Р 12.4.026-2001): | компл | 4500 | 4500 | 5400 | 1 | 5400 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
231 | Стойка СКМ4,45, сер. 3.503.9-80 | шт | 7620 | 7620 | 9144 | 1 | 9144 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
232 | Плакат: Лист-Б-ПН, ГОСТ 19903-74 2х710х350 мм Ст.0 ГОСТ 535-2005 | шт | 21000 | 21000 | 25200 | 4 | 100800 |  | 4 |  | июнь-декабрь 2025
233 | Винт 5х30,01, ГОСТ 10621-80 | шт | 26 | 26 | 31.2 | 8 | 249.6 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
234 | Установка таблички о названии и принадлежности объекта к предприятию и его подразделению, в т.ч.на 1 комплект: |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
235 | Лист Б-ПН, ГОСТ 19903-74 2х560х650 мм Ст0 ГОСТ 535-88 | шт | 1500 | 1500 | 1800 | 1 | 1800 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
236 | Винт 5х30,01, ГОСТ 10621-80* | шт | 26 | 26 | 31.2 | 2 | 62.4 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
237 | Винт 5х30,01, ГОСТ 10621-80* | шт | 26 | 26 | 31.2 | 2 | 62.4 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
238 | Установка таблички о названии и категории площадки по взрыво-пожароопасности, в т.ч. на 1 комплект: |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
239 | Лист Б-ПН, ГОСТ 19903-74 2х560х650 мм Ст0 ГОСТ 535-88 | шт | 1500 | 1500 | 1800 | 1 | 1800 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
240 | Винт 5х30,01, ГОСТ 10621-80* | шт | 26 | 26 | 31.2 | 2 | 62.4 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
241 | Окраска знаков и плакатов с двух сторон, в т.ч. |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
242 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 128 | 128 | 153.6 |  | 0 |  |  |  | июнь-декабрь 2025
243 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 |  | 0 |  |  |  | июнь-декабрь 2025
244 | Материалы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
245 | Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 7.02 | 1280.448 |  | 7.02 |  | июнь-декабрь 2025
246 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* | кг | 128 | 128 | 153.6 | 2.22 | 340.992 |  | 2.22 |  | июнь-декабрь 2025
247 | Сталь тонколистовая оцинкованная 100х150 мм иолщиной 0,5 мм, Б-ПН-НО 0,5-100-150 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 19918-80 | м2 | 205 | 205 | 246 | 0.015 | 3.69 |  | 0.015 |  | июнь-декабрь 2025
248 | Проволока стальная диаметром 2,0 мм, ГОСТ 3282-74 | м | 15 | 15 | 18 | 0.5 | 9 |  | 0.5 |  | июнь-декабрь 2025
249 | Оборудование |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
250 | Емкость производстенных стоков V=5 м3, ЕП 5-1600-1700-2 ТУ3615-029-74035706-2010 | шт | 910000 | 910000 | 1092000 | 1 | 1092000 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
251 | Предохранитель огневой с ответными фланцами и крепежом (шпильки), ПО-100 ТУ 3689-002-0217636-93 | шт | 24150 | 24150 | 28980 | 1 | 28980 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
252 | Люк замерной DN150, ЛЗ-150 У1 | шт | 10525 | 10525 | 12630 | 1 | 12630 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
253 | Арматура |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
254 | Муфта сливная DN00, МС 100 УХЛ | шт | 34560 | 34560 | 41472 | 1 | 41472 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
255 | Фланец с крепежом (шпильки), 1-100-16 | шт | 902.11 | 902.11 | 1082.532 | 3 | 3247.596 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
256 | Задвижка клиновая DN100, PN=16 кгс/см2 в комлекте с ответными фланцами и крепежом (шпильки), ЗКЛ2 100-16 | шт | 32000 | 32000 | 38400 | 1 | 38400 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
257 | Трубы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
258 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная DN80, труба 89х6 ГОСТ 8732-78* Ст20 ГОСТ 8731-74* | м | 3000 | 3000 | 3600 | 1.5 | 5400 | 1.5 |  |  | июнь-декабрь 2025
259 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная DN100, труба 114х6 ГОСТ 8732-78* Ст20 ГОСТ 8731-74* | м | 3500 | 3500 | 4200 | 1 | 4200 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
260 | Детали трубопроводов |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
261 | Отвод крутоизогнутый с углом 90 град. DN80, 89х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 865 | 865 | 1038 | 2 | 2076 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
262 | Отвод крутоизогнутый с углом 90 град. DN100,114х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 2 | 3360 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
263 | Переход концентричекий 114х8-89х6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 649.5 | 649.5 | 779.4 | 1 | 779.4 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
264 | Заглушка фланцевая DN150, 2-150 ГОСТ 12836-67 | шт | 3000 | 3000 | 3600 | 1 | 3600 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
265 | Материалы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
266 | Эмаль ПФ-115 для трубопроводов | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.33 | 242.592 |  | 1.33 |  | июнь-декабрь 2025
267 | Грунтовка ГФ -021 для трубопроводов | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.42 | 64.512 |  | 0.42 |  | июнь-декабрь 2025
268 | Эмаль ПФ-115 для наружной поверхности емкости | кг | 152 | 152 | 182.4 | 2.66 | 485.184 |  | 2.66 |  | июнь-декабрь 2025
269 | Грунтовка ГФ -021 для наружной поверхности емкости | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.84 | 129.024 |  | 0.84 |  | июнь-декабрь 2025
270 | Изоляция для внутренней начинки емкости V=5м3 (труба DN00) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
271 | Эпоксидная шпатлевка марки ЭП-0010, ГОСТ 10277-90 | м2 | 346 | 346 | 415.2 | 1.11 | 460.872 |  | 1.11 |  | июнь-декабрь 2025
272 | эпоксидная эмаль ЭП-773, ГОСТ 23143-83 | м2 | 364 | 364 | 436.8 | 1.11 | 484.848 |  | 1.11 |  | июнь-декабрь 2025
273 | Воздуховод полужесткий из алюминиевого листа, D=152 мм, SEMICONNECT | м | 350 | 350 | 420 | 1 | 420 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
274 | Прочее |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
275 | Опора хомутовая бескорпусная, 89-ХБ-Б-032.00, ТУ 3681-001-04698606-04 | шт | 690 | 690 | 828 | 1 | 828 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
276 | Наружные сети канализации (№ 1526-05-НК) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
277 | Оборудование |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
278 | Емкость подземная вместительностью 25м3, внутр.диаметром 2400мм, высотой горловины 2000мм, ЕП25-2400-2000-2, с внутренней изоляцией (опроснй лист 1102-НК.ОЛ1), ЕП 25-2400-2000-2 | шт | 1995000 | 1995000 | 2394000 | 1 | 2394000 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
279 | Огнепреградитель Дн50, пропускная способность 100м3/час, климатического исполнения УХЛ, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, ОП-50 | шт | 10560 | 10560 | 12672 | 1 | 12672 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
280 | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 57х3,5, L=5,0м | т | 97500 | 97500 | 117000 | 0.095 | 11115 | 0.095 |  | 0.021 | июнь-декабрь 2025
281 | Отвод 90 град 90-89х6,0 | шт | 865 | 865 | 1038 | 3 | 3114 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
282 | Мастика битумно- полимерная (для наружной изоляции колодца весьма усиленного типа) | кг | 145 | 145 | 174 | 55 | 9570 |  | 55 |  | июнь-декабрь 2025
283 | Материалы и изделия |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
284 | Труба 219х6, ГОСТ 1074-91, L=3м | т | 235000 | 235000 | 282000 | 0.095 | 26790 | 0.095 |  | 0.054 | июнь-декабрь 2025
285 | Антикоррозионное покрытие мастичное битумно-полимерное усиленного типа: 2,06 м2 | м | 315 | 315 | 378 | 3 | 1134 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
286 | Грунтовка битумная НК-50, ТУ 5775-001-12978559-94 | кг | 105 | 105 | 126 | 0.21 | 26.46 |  | 0.21 |  | июнь-декабрь 2025
287 | Битумно-полимерная мастика (3 слоя по 3 мм), ТУ 2513-001-15111644-96 | кг | 145 | 145 | 174 | 6.8 | 1183.2 |  | 6.8 |  | июнь-декабрь 2025
288 | Стеклохолст ВВГ (2 слоя), ТУ 21-532-8981-16-96 | м2 | 86 | 86 | 103.2 | 2.1 | 216.72 |  | 2.1 |  | июнь-декабрь 2025
289 | Липкая лента (1 слой), ТУ 2245-001-00203312-2003 | м2 | 75 | 75 | 90 | 2.1 | 189 |  | 2.1 |  | июнь-декабрь 2025
290 | Труба 57х3, ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 8731-74, L=3,2 м | т | 95000 | 95000 | 114000 | 0.013 | 1482 | 0.013 |  | 0.013 | июнь-декабрь 2025
291 | Труба 89х4, ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 8731-74, L=1,3 м | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.011 | 1452 | 0.011 |  | 0.011 | июнь-декабрь 2025
292 | Труба 159х6, ГОСТ 10704-91 Вст3сп ГОСТ 10705-80, L=0,20 м | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.005 | 690 | 0.005 |  |  | июнь-декабрь 2025
293 | Отвод 90 89х4 - 09Г2С, ГОСТ 17375-2001 | шт | 650 | 650 | 780 | 1 | 780 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
294 | Муфта сухого разъема, МСР1-80 УХЛ ТУ 3689-016-00217633-97 | шт | 162561 | 162561 | 195073.2 | 1 | 195073.2 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
295 | Совмещенный механический дыхательный клапан с огнепреграждающим элементом в комплекте с присоединительными фланцами, прокладкой и крепежом СМДК-50АА УХЛ | компл | 7950 | 7950 | 9540 | 1 | 9540 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
296 | Фланец 1-150-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 2048 | 2048 | 2457.6 | 2 | 4915.2 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
297 | Антикоррозионное покрытие 1,7 м2 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
298 | Краска БТ-177 (2 слоя), ГОСТ 5631-79 | кг | 220 | 220 | 264 | 0.86 | 227.04 |  | 0.86 |  | июнь-декабрь 2025
299 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.17 | 26.112 |  | 0.17 |  | июнь-декабрь 2025
300 | Дождеприемный колодец Д1 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
301 | Труба 820х10, ГОСТ 10704-97 Вст3сп ГОСТ 10705-80L=1,7 м | т | 179000 | 179000 | 214800 | 0.34 | 73032 | 0.34 |  | 0.34 | июнь-декабрь 2025
302 | Прокат листовой горячекатанный, Лист Б-ПН-10, ГОСТ 19903-74, Ст3сп ГОСТ 14637-89, 0,64 м2 | т | 85100 | 85100 | 102120 | 0.049 | 5003.88 | 0.049 |  |  | июнь-декабрь 2025
303 | Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый, Круг В16, ГОСТ 2590-2006, Ст3сп ГОСТ 535-2005 L=1,62 м | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.003 | 396 | 0.003 |  | 0.003 | июнь-декабрь 2025
304 | Полоса стальная 10х40-БТ2, ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 L=6,1 м | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.019 | 2508 | 0.019 |  |  | июнь-декабрь 2025
305 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный 5х50х50, ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 535-2005 L=2,6 м | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.01 | 1032 | 0.01 |  |  | июнь-декабрь 2025
306 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный 7х70х70, ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 535-2005 L=2,08 м | т | 90000 | 90000 | 108000 | 0.015 | 1620 | 0.015 |  |  | июнь-декабрь 2025
307 | Щебень М600, фр. 20-40мм | м3 | 3000 | 3000 | 3600 | 0.2 | 720 | 0.2 |  |  | июнь-декабрь 2025
308 | Антикоррозионное покрытие |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
309 | Грунтовка битумная НК-50 | кг | 105 | 105 | 126 | 0.51 | 64.26 |  | 0.51 |  | июнь-декабрь 2025
310 | Битумно-полимерная мастика (3 слоя по 3 мм), ТУ 2513-001-15111644-96 | кг | 145 | 145 | 174 | 50.49 | 8785.26 |  | 50.49 |  | июнь-декабрь 2025
311 | Стеклохолст ВВГ (2 слоя), ТУ 21-532-8981-16-96 | м2 | 86 | 86 | 103.2 | 10.2 | 1052.64 |  | 10.2 |  | июнь-декабрь 2025
312 | Липкая лента (1 слой), ТУ 2245-001-00203312-2003 | м2 | 75 | 75 | 90 | 5.1 | 459 |  | 5.1 |  | июнь-декабрь 2025
313 | Эмаль ХС-5132, ТУ 6-10-2012-85 | кг | 407 | 407 | 488.4 | 2.4 | 1172.16 |  | 2.4 |  | июнь-декабрь 2025
314 | Краска БТ-177 (2 слоя), ГОСТ 5631-79 | кг | 220 | 220 | 264 | 1.4 | 369.6 |  | 1.4 |  | июнь-декабрь 2025
315 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.324 | 49.7664 |  | 0.324 |  | июнь-декабрь 2025
316 | Электротехнические решения (№ 1526-05-ЭС2) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
317 | Комплектная трансформаторная подстанция типа "Киоск" мощность силового трансформатора 250кВА, КТПК-К(ВК)-250/10/0,4-УХЛ1, (опросный лист 1526-05-ЭС2.ОЛ2) | компл | 2800000 | 2800000 | 3360000 | 3 | 10080000 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
318 | Регулируемая конденсаторная установка с фильтрами гармоник, для компенсации реактивной мощности, потребляемой Рн=25+25 квар, УКМФ-0,4-50-25-134 У1 | шт | 330000 | 330000 | 396000 | 3 | 1188000 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
319 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1128 | 1128 | 1353.6 | 31.68 | 42882.048 | 31.68 |  |  | июнь-декабрь 2025
320 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами в ПВХ изоляции, бронированный в ПВХ оболочке (пониженной горючести) на напряжение до 0,6 кВ, сечением 3х1,5, ВБШвнг(А)-0,66 | м | 100 | 100 | 120 | 35 | 4200 | 35 |  |  | июнь-декабрь 2025
321 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами в ПВХ изоляции, бронированный в ПВХ оболочке (пониженной горючести) на напряжение до 1 кВ, сечением 4х10, ВБШвнг(А)-1 | м | 750 | 750 | 900 | 115 | 103500 | 115 |  |  | июнь-декабрь 2025
322 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке (пониженной горючести), напряжение 1кВ, сечением: 4х25, АВВГнг(А)-1 | м | 530 | 530 | 636 | 60 | 38160 | 60 |  |  | июнь-декабрь 2025
323 | Кабель силовой для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный в ПВХ оболочке (пониженной горючести) на напряжение до 1кВ, сеч. 4х25 мм2, АВБШвнг(А)-1 | м | 360 | 360 | 432 | 721 | 311472 | 721 |  | 721 | июнь-декабрь 2025
324 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке (пониженной горючести), напряжение 1 кВ, сеч. 4х35, ВВГнг(А)-1 | м | 2300 | 2300 | 2760 | 75 | 207000 | 75 |  |  | июнь-декабрь 2025
325 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами в ПВХ изоляции, бронированный в ПВХ оболочке (пониженной горючести) на напряжение до 1 кВ, сечением 5х10 мм2, ВБШвнг(А)-1 | м | 950 | 950 | 1140 | 85 | 96900 | 85 |  |  | июнь-декабрь 2025
326 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами в ПВХ изоляции, бронированный в ПВХ оболочке (пониженной горючести) на напряжение до 6 кВ, сечением 3х16 мм2, ВБШвнг(А)-3 | м | 760 | 760 | 912 | 105 | 95760 | 105 |  |  | июнь-декабрь 2025
327 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке (пониженной горючести), напряжение 1 кВ, сеч. 3х1,5, ВВГнг(А)-1-0,66 | м | 77 | 77 | 92.4 | 10 | 924 | 10 |  |  | июнь-декабрь 2025
328 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами в ПВХ изоляции, бронированный в ПВХ оболочке (пониженной горючести) на напряжение до 1 кВ, сечением 4х1,5 ВБШвнг(А)-1 | м | 107 | 107 | 128.4 | 296 | 38006.4 | 296 |  |  | июнь-декабрь 2025
329 | Выключатель автоматический однополюсный, Iн=10А, Iси=6кА, OptiDin BM63-1C10УХЛЗ | шт | 430 | 430 | 516 | 3 | 1548 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
330 | Автоматический выключатель дифференциального тока, 2 пол, Iн=10А, Iси=6кА, кр.С., OptiDin D63-22C10УХЛЗ | шт | 4800 | 4800 | 5760 | 3 | 17280 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
331 | Вилка С19 разборная , 16А, 250В, IEC-320-C19 | шт | 270 | 270 | 324 | 6 | 1944 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
332 | Вилка С20 разборная , 16А, 250В, IEC-320-C20 | шт | 270 | 270 | 324 | 6 | 1944 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
333 | Металлорукав в ПВХ изоляции с усл. проходом 20 мм, МРПИ(нг)-20 | м | 58 | 58 | 69.6 | 6 | 417.6 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
334 | Резьбовой крепежный элемент для соединения трубы т.с. 20 и металлорукава м.р. 20, РКВ-20 | шт | 115 | 115 | 138 | 3 | 414 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
335 | Скоба двухлапковая для крепления труб, К146п У1 | шт | 77 | 77 | 92.4 | 6 | 554.4 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
336 | Труба гибкая гофрированная, двустенная, диаметром 63 мм, ПНД/ПВД 63 | м | 80 | 80 | 96 | 137 | 13152 |  | 137 |  | июнь-декабрь 2025
337 | Труба гибкая гофрированная, двустенная, диаметром 50 мм, ПНД/ПВД 50 | м | 75 | 75 | 90 | 29 | 2610 |  | 29 |  | июнь-декабрь 2025
338 | Скоба двухлапковая для крепления труб, К148п | шт | 93 | 93 | 111.6 | 8 | 892.8 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
339 | Металлорукав в ПВХ изоляции герметичный, степень защиты - IP 65, номинальный диаметр 20 мм, РЗ-ЦПнг 20 | м | 88 | 88 | 105.6 | 24 | 2534.4 |  | 24 |  | июнь-декабрь 2025
340 | Металлорукав в ПВХ изоляции герметичный, степень защиты - IP 65, номинальный диаметр 40 мм, РЗ-ЦПнг 40 | м | 215 | 215 | 258 | 4 | 1032 |  | 4 |  | июнь-декабрь 2025
341 | Металлорукав в ПВХ изоляции герметичный, степень защиты - IP 65, номинальный диаметр 50 мм, РЗ-ЦПнг 50 | м | 300 | 300 | 360 | 96 | 34560 |  | 96 |  | июнь-декабрь 2025
342 | Труба стальная водогазопроводная, Dн=50 мм, 50х3,0 ГОСТ 3262-75, L=5 м | т | 55000 | 55000 | 66000 | 0.021 | 1386 |  | 0.021 |  | июнь-декабрь 2025
343 | Труба стальная водогазопроводная, Dн=40 мм, 40х3,0 ГОСТ 3262-75, L=6 м | т | 50000 | 50000 | 60000 | 0.02 | 1200 |  | 0.02 |  | июнь-декабрь 2025
344 | Труба стальная водогазопроводная, Dн=20 мм, 20х2,5 ГОСТ 3262-75, L=3 м | т | 50000 | 50000 | 60000 | 0.004 | 240 |  | 0.004 |  | июнь-декабрь 2025
345 | Труба гибкая гофрированная, двустенная, для открытой прокладки, диаметром 63 мм, ПНД/ПВД 63 | м | 80 | 80 | 96 | 10 | 960 |  | 10 |  | июнь-декабрь 2025
346 | Наконечник кабельный медный 10 мм2, 10-6-5-М-УХЛ3ГОСТ 7386-80 | шт | 30 | 30 | 36 | 18 | 648 |  | 18 |  | июнь-декабрь 2025
347 | Наконечник кабельный медный 25 мм2, 25-8-8-М-УХЛЗГОСТ 7386-80 | шт | 50 | 50 | 60 | 54 | 3240 |  | 54 |  | июнь-декабрь 2025
348 | Наконечник кабельный медный 35 мм2, 35-8-10-М-УХЛЗГОСТ7386-80 | шт | 82 | 82 | 98.4 | 20 | 1968 |  | 20 |  | июнь-декабрь 2025
349 | Адаптер цанговый "труба-рукав", АТР 40 | шт | 900 | 900 | 1080 | 2 | 2160 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
350 | Лента сигнальная с логотипом "Осторожно кабель", шириной 300 мм, толщиной 300 мкм, цвет красный | м | 9.4 | 9.4 | 11.28 | 420 | 4737.6 | 420 |  |  | июнь-декабрь 2025
351 | Коробка переходная клеммная, IP55, 490х400х290, КПК-2М | компл | 9600 | 9600 | 11520 | 2 | 23040 | 2 |  | 2 | июнь-декабрь 2025
352 | Мастика огнезащитная герметизирующая, брикет 3 кг, МГКП | шт | 1070 | 1070 | 1284 | 2 | 2568 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
353 | Термоусаживаемая трубка, ТУТк 95/22 | шт | 1180 | 1180 | 1416 | 2 | 2832 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
354 | Наконечник кабельный ТА-25 | шт | 16 | 16 | 19.2 | 96 | 1843.2 |  | 96 |  | июнь-декабрь 2025
355 | Наконечник кабельный ТМ-35 | шт | 60 | 60 | 72 | 32 | 2304 |  | 32 |  | июнь-декабрь 2025
356 | Указатель кабельной трассы L=1800 мм, в комплекте с табличкой двухсторонней с нанесением (полиуретан), размером 300х400 мм, УКТ | шт | 1500 | 1500 | 1800 | 10 | 18000 |  | 10 |  | июнь-декабрь 2025
357 | Материалы для ввода кабеля в КТП |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
358 | Металлорукав в ПВХ изоляции не поддерживающей горение, диаметром 60 мм, РЗ-ЦПнг60 | м | 435 | 435 | 522 | 54 | 28188 |  | 54 |  | июнь-декабрь 2025
359 | Мастика огнезащитая герметизирующая, брикет 3 кг, МГКП | шт | 1070 | 1070 | 1284 | 3 | 3852 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
360 | Лоток электротехнический, Л20.10, сер. 3.407.1-157 | шт | 1700 | 1700 | 2040 | 3 | 6120 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
361 | Плита перекрытия лотков кабельных каналов П10-5, П10-5, сер. 3.407.1-157 | шт | 1950 | 1950 | 2340 | 6 | 14040 | 6 |  | 2 | июнь-декабрь 2025
362 | Узел перехода кабеля из траншеи в скважину |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
363 | Короб с крышкой, 100х100х2500 мм, СП100х100-П2,5 У1 | шт | 960 | 960 | 1152 | 6 | 6912 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
364 | Скоба, СП100х100-С | шт | 12 | 12 | 14.4 | 9 | 129.6 |  | 9 |  | июнь-декабрь 2025
365 | Струбцина, СМ301200 | шт | 333 | 333 | 399.6 | 18 | 7192.8 |  | 18 |  | июнь-декабрь 2025
366 | Гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида с усл. проходом 48 мм, с протяжкой, PA614855F0 | м | 600 | 600 | 720 | 18 | 12960 |  | 18 |  | июнь-декабрь 2025
367 | Состав уплотнительный, УС-65 | кг | 870 | 870 | 1044 | 0.9 | 939.6 |  | 0.9 |  | июнь-декабрь 2025
368 | Асбестовый шнур общего назаначения диаметром 3 мм, ШАОН 3 ГОСТ 1779-83 | кг | 415 | 415 | 498 | 0.6 | 298.8 |  | 0.6 |  | июнь-декабрь 2025
369 | Гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида с усл. проходом 48 мм, с протяжкой , РА614855F0 | м | 600 | 600 | 720 | 12 | 8640 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
370 | Электроосвещение |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
371 | Взрывозащищенный светодиодный аккумуляторный фонарь ФОГОР04 (Securlux L3000) 0Ex ia IIIC Ga X, IP67, -40 +40C, в комплекте с зарядным устройством ЗУ04/1-220АС, ФОГОР04 (Securlux L3000) | компл | 28000 | 28000 | 33600 | 1 | 33600 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
372 | Термоусаживаемая перчатка на 4 пальца, для кабелей сечением 6-35 мм2, 4ТПИнг-25/50 | шт | 230 | 230 | 276 | 6 | 1656 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
373 | Бирка маркировочная для силовых кабелей U до 1000 В, У134У3.5 | шт | 2 | 2 | 2.4 | 20 | 48 |  | 20 |  | июнь-декабрь 2025
374 | Термостойкая электроизоляционная лента, ЛЭТСАР | шт | 800 | 800 | 960 | 2 | 1920 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
375 | Кронштейн для крепления кабеля КПБП |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
376 | Круг, 20 L=1100 ГОСТ 2590-88 | т | 83000 | 83000 | 99600 | 0.003 | 298.8 | 0.003 |  |  | июнь-декабрь 2025
377 | Лист, 3х20х61 ГОСТ 19903-74 | шт | 700 | 700 | 840 | 5 | 4200 |  |  | 0.015 | июнь-декабрь 2025
378 | Гайка М20-6Н (S30) ГОСТ5915-70 | шт | 34 | 34 | 40.8 | 2 | 81.6 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
379 | Шайба, 20.01.08 кп. 016 | шт | 17 | 17 | 20.4 | 2 | 40.8 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
380 | Молниезащита и заземление (№ 1526-05-ЭГ) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
381 | Заземление технологического оборудования добывающей скважины оборудованной СК |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
382 | Сталь прокатная полосовая 5х40-В | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.141 | 16547.76 | 0.141 |  |  | июнь-декабрь 2025
383 | Сталь горячекатанная круглая L=1500 мм (гибкий стальной проводник), 8-В ГОСТ 2590-2006 | т | 56000 | 56000 | 67200 | 0.001 | 67.2 |  | 0.001 |  | июнь-декабрь 2025
384 | Сталь горячекатанная круглая L=1500 мм (гибкий стальной проводник в виде спирали), 12-В ГОСТ 2590-2006, L=27 м | т | 91000 | 91000 | 109200 | 0.024 | 2620.8 | 0.024 |  |  | июнь-декабрь 2025
385 | Проводник заземляющий сеч.6мм2 (с двумя наконечниками), П-500 | шт | 115 | 115 | 138 | 9 | 1242 |  | 9 |  | июнь-декабрь 2025
386 | Узел заземления брони кабеля КПБП, в составе: |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
387 | Пластина для заземления, 5х40-В-ГОСТ 103-2006 | м | 200 | 200 | 240 | 1.65 | 396 |  | 1.65 |  | июнь-декабрь 2025
388 | Болт М8-6g30.58 (S13), ГОСТ 7798-70 | шт | 3 | 3 | 3.6 | 2 | 7.2 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
389 | Гайка М8-6Н.5 (S13), ГОСТ ISO4032-2014 | шт | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 4.8 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
390 | Шайба 8 3х13, ГОСТ 6402-70* | шт | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 6 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
391 | Шайба А12.01.08кп.016 | шт | 23 | 23 | 27.6 | 2 | 55.2 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
392 | Заземление емкости производственных стоков V=5 м3 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
393 | Сталь проктаная полосовая, 5х40 ГОСТ 103-2006,L=25 м | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.04 | 4694.4 | 0.04 |  |  | июнь-декабрь 2025
394 | Сталь равнополочная угловая, 5х50х5-В ГОСТ 8509-93, L=6 м | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.023 | 2539.2 | 0.023 |  |  | июнь-декабрь 2025
395 | Стойка для заземления автоцистерн, в составе: 1 компл |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
396 | сталь угловая равнополочная, L= 4,3 м, 1 шт, 5х50-В-ГОСТ 8509-93 | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.016 | 1766.4 | 0.016 |  |  | июнь-декабрь 2025
397 | болт М8-6gх50, ГОСТ 7817-72 | шт | 12.5 | 12.5 | 15 | 1 | 15 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
398 | гайка М8-6Н.5 (S13) ГОСТ 5915-70 | шт | 3.3 | 3.3 | 3.96 | 1 | 3.96 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
399 | шайба A8.01.08кп 016 ГОСТ 11371-78 | шт | 22 | 22 | 26.4 | 1 | 26.4 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
400 | Устройство заземления автоцистерн для отвода зарядов статического электричества, со встроенным аккумулятором, с заземляющим проводником 6 м, с зажимами, IP66, 1ExdbmbibllCTGbX, УЗА-3В-С6 | шт | 26000 | 26000 | 31200 | 1 | 31200 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
401 | Заземление емкости ливневых стоков V=25 м3 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
402 | Сталь проктаная полосовая, 5х40 ГОСТ 103-2006,L=30 м | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.047 | 5515.92 | 0.047 |  |  | июнь-декабрь 2025
403 | Сталь равнополочная угловая, 5х50х5-В ГОСТ 8509-93, L=6 м | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.023 | 2539.2 | 0.023 |  |  | июнь-декабрь 2025
404 | Стойка для заземления автоцистерн, в составе: |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
405 | сталь угловая равнополочная, L= 4,3 м, 1 шт, 5х50-В-ГОСТ 8509-93 | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.016 | 1766.4 | 0.016 |  |  | июнь-декабрь 2025
406 | болт М8-6gх50, ГОСТ 7817-72 | шт | 12.5 | 12.5 | 15 | 1 | 15 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
407 | гайка М8-6Н.5 (S13) ГОСТ 5915-70 | шт | 3.3 | 3.3 | 3.96 | 1 | 3.96 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
408 | шайба A8.01.08кп 016 ГОСТ 11371-78 | шт | 22 | 22 | 26.4 | 1 | 26.4 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
409 | Устройство заземления автоцистерн для отвода зарядов статического электричества, со встроенным аккумулятором, с заземляющим проводником 6 м, с зажимами, IP66, 1ExdbmbibllCTGbX, УЗА-3В-С6 | шт | 26000 | 26000 | 31200 | 1 | 31200 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
410 | Зазаемление технологческого блока АГЗУ |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
411 | Сталь проктаная полосовая 5х40 ГОСТ 103-2006,L=70 м | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.11 | 12909.6 | 0.11 |  |  | июнь-декабрь 2025
412 | Сталь равнополочная угловая 5х50х5-В ГОСТ 8509-93, L=12 м | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.045 | 4968 | 0.045 |  |  | июнь-декабрь 2025
413 | Труба 15х2,5-II, L=60мм (гильза -14шт) | т | 55000 | 55000 | 66000 | 14 | 924000 |  | 14 |  | июнь-декабрь 2025
414 | Канат двойной свивки L=800 мм, 8,3-ГЛ-IIЛ-1372(140), ГОСТ 2688-80 | шт | 180 | 180 | 216 | 7 | 1512 |  | 7 |  | июнь-декабрь 2025
415 | Провод гибкий многопроволочный с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, сечением 6 мм2, ПуГВ, ГОСТ 31947-2012 | м | 40 | 40 | 48 | 8 | 384 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
416 | Заземление КТП №1 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
417 | Сталь прокатная полосовая, 5х40 ГОСТ 103-2006, L=140 м | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.22 | 25819.2 | 0.22 |  |  | июнь-декабрь 2025
418 | Сталь равнополочная угловая, 5х50х50-В ГОСТ 8509-93, L=24 м | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.09 | 9936 | 0.09 |  |  | июнь-декабрь 2025
419 | Заземление КТП №2 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
420 | Сталь прокатная полосовая, 5х40 ГОСТ 103-2006, L=55 м | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.086 | 10092.96 | 0.086 |  |  | июнь-декабрь 2025
421 | Сталь равнополочная угловая, 5х50х50-В ГОСТ 8509-93, L=12 м | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.045 | 4968 | 0.045 |  |  | июнь-декабрь 2025
422 | Заземление КТП №3 |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
423 | Сталь прокатная полосовая, 5х40 ГОСТ 103-2006, L=55 м | т | 97800 | 97800 | 117360 | 0.086 | 10092.96 | 0.086 |  |  | июнь-декабрь 2025
424 | Сталь равнополочная угловая, 5х50х50-В ГОСТ 8509-93, L=12 м | т | 92000 | 92000 | 110400 | 0.045 | 4968 | 0.045 |  |  | июнь-декабрь 2025
425 | Автоматизация комплексная (№ 1526-05-АТХ) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
426 | Приборы и средства автоматизации |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
427 | Контроллер телемеханизации скважины в комплекте с микроконтроллером А812-01, радиомодемом DM-9600-433-20, антенной АН5-433, блоком питания БП13.88, аккумуляторной батареей, контроллером бесперебойного питания, преобразователем 12/24В, КТС.8-05, | шт | 217333.31 | 217333.31 | 260799.972 | 3 | 782399.916 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
428 | Шкаф телемеханизации куста ШТИ.03.122-01 | шт | 1171333.33 | 1171333.33 | 1405599.996 | 1 | 1405599.996 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
429 | Сигнализатор уровня в емкости производственных стоков, ПМП-152Е-М27(50)-УКМ20-(W5)24HP-L2100-D48х50хd21-ФЛК9 | шт | 23100 | 23100 | 27720 | 1 | 27720 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
430 | Манометр взрывозащищенный сигнализирующий исп. V: предел показаний прибора 6,0 Мпа, ДМ2005Сг1Ех-У2-6МПа | шт | 22000 | 22000 | 26400 | 12 | 316800 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
431 | Индикатор тока ИТ-2Р | шт | 7930 | 7930 | 9516 | 12 | 114192 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
432 | Блок питания =24B, 158т, DR-15-24 | шт | 1600 | 1600 | 1920 | 12 | 23040 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
433 | Низковольтная аппаратура |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
434 | Автоматический выключатель 1-полюсный на 6А, хар-ка С, ВА47-29-1Р 6А | шт | 140 | 140 | 168 | 12 | 2016 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
435 | Светосигнальный индикатор, 24В (красный), IP66, МАЯК-24-С | шт | 180 | 180 | 216 | 1 | 216 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
436 | Реле 2П 24VDC (40.52.9.024.0001) с колодкой серии 95 95.05SPA (95.05.9SPA), Finder | шт | 930 | 930 | 1116 | 12 | 13392 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
437 | Трубы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
438 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8, ГОСТ 3262-75, L=135 м | т | 50000 | 50000 | 60000 | 0.224 | 13440 |  | 0.224 |  | июнь-декабрь 2025
439 | Труба стальная бесшовная 14х1,6, ГОСТ 8737-75, L=30 м | т | 187900 | 187900 | 225480 | 0.015 | 3382.2 |  | 0.015 |  | июнь-декабрь 2025
440 | Труба двустенная гибкая гофрированная, ПНД/ПВД Ду50 мм | м | 75 | 75 | 90 | 140 | 12600 |  | 140 |  | июнь-декабрь 2025
441 | Кабельная продукция |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
442 | Кабель контрольный с ПВХ изоляцией КВВГнг(А)-LS сеч. 7х1,0мм2 | м | 106 | 106 | 127.2 | 30 | 3816 | 30 |  |  | июнь-декабрь 2025
443 | Кабель контрольный с ПВХ изоляцией КВВГнг(А)-LS сеч. 4х1,0мм2 | м | 61 | 61 | 73.2 | 246 | 18007.2 | 246 |  |  | июнь-декабрь 2025
444 | Кабель контрольный экранированный с ПВХ изоляцией КВВГЭнг(А)-LS сеч. 7х1,0мм3 | м | 83 | 83 | 99.6 | 180 | 17928 | 180 |  |  | июнь-декабрь 2025
445 | Кабель "витая пара" кат. 5е для внутренней прокладки 2х2х0,51, F/UTP, solid LSZH нг(А)-HF | м | 20 | 20 | 24 | 6 | 144 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
446 | Провод монтажный медный с ПВХ изоляцией ПВ-3, сеч. 1,0, ГОСТ 6323-79 | м | 10 | 10 | 12 | 20 | 240 |  | 20 |  | июнь-декабрь 2025
447 | Электромонтажные изделия и материалы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
448 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции d=20 мм, МРПИ 20 | м | 58 | 58 | 69.6 | 48 | 3340.8 |  | 48 |  | июнь-декабрь 2025
449 | Термоусаживаемая трубка, ТТК-(2:1)-38/19 | м | 180 | 180 | 216 | 2 | 432 |  | 2 |  | июнь-декабрь 2025
450 | Проходной клеммный зажим 2,5 мм2, серый, СВС.2 | шт | 40 | 40 | 48 | 55 | 2640 |  | 55 |  | июнь-декабрь 2025
451 | Торцевой изолятор, серый | шт | 30 | 30 | 36 | 10 | 360 |  | 10 |  | июнь-декабрь 2025
452 | Концевой фиксатор ВТО | шт | 48 | 48 | 57.6 | 10 | 576 |  | 10 |  | июнь-декабрь 2025
453 | DIN-рейка Omega3 | м | 750 | 750 | 900 | 3 | 2700 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
454 | Адаптер цанговый "труба-рукав", АТР 20/20 (3/4") | шт | 170 | 170 | 204 | 35 | 7140 |  | 35 |  | июнь-декабрь 2025
455 | Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой, РКв-20 (3/4") | шт | 115 | 115 | 138 | 12 | 1656 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
456 | Держатель оцинкованный двухсторонний, d 25-26 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 150 | 2160 |  | 150 |  | июнь-декабрь 2025
457 | Бирка кабельная У135 | шт | 2 | 2 | 2.4 | 80 | 192 |  | 80 |  | июнь-декабрь 2025
458 | Сигнальная лента "Осторожно кабель" | м | 9.4 | 9.4 | 11.28 | 60 | 676.8 | 60 |  |  | июнь-декабрь 2025
459 | Кабельный канал с крышкой 50/2х20 мм, ТМС | м | 110 | 110 | 132 | 8 | 1056 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
460 | Перфорированный лоток, S5 Combitech 150х80х3000 | шт | 2428 | 2428 | 2913.6 | 12 | 34963.2 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
461 | Крышка лотка, S5 Combitech 150х80х3000, с основанием 150 мм | шт | 750 | 750 | 900 | 12 | 10800 | 12 |  |  | июнь-декабрь 2025
462 | Консоль BBL-40 (облегченная ML), B5 Combitech | шт | 89.47 | 89.47 | 107.364 | 10 | 1073.64 | 10 |  |  | июнь-декабрь 2025
463 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, М5 Combitech | шт | 13 | 13 | 15.6 | 75 | 1170 |  | 75 |  | июнь-декабрь 2025
464 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником DIN 603, М5 Combitech | шт | 10 | 10 | 12 | 75 | 900 |  | 75 |  | июнь-декабрь 2025
465 | Муфта ремонтная канализационная d50 | шт | 65 | 65 | 78 | 12 | 936 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
466 | Манжета переходная резиновая d50x20 | шт | 60 | 60 | 72 | 12 | 864 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
467 | Соединение ниппельное навертное с накидной гайкой М20х1,5 НСН-14-М20х1,5 Ст20 | шт | 510 | 510 | 612 | 12 | 7344 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
468 | Соединение ниппельное ввертное с накидной гайкой М20х1,5 НСВ-14-М20х1,5 Ст20 | шт | 400 | 400 | 480 | 12 | 5760 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
469 | Хомут гибкий атмоферостойкий 3,6х200 мм | уп | 10 | 10 | 12 | 1 | 12 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
470 | Сталь прокатная полосовая 4х40 мм, ВТ-ВС-ПН-40х4, L=15 м | т | 110000 | 110000 | 132000 | 0.024 | 3168 | 0.024 |  | 0.024 | июнь-декабрь 2025
471 | Стойка аппаратная для установки КТС | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 3 | 7200 |  |  |  | июнь-декабрь 2025
472 | Уголок 50х50х5, ГОСТ 8509-93, L=1700 мм | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.038 | 3921.6 | 0.038 |  |  | июнь-декабрь 2025
473 | Уголок 50х50х5, ГОСТ 8509-93, L=600 мм | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.02 | 2064 | 0.02 |  |  | июнь-декабрь 2025
474 | Уголок 50х50х5, ГОСТ 8509-93, L=400 мм | т | 86000 | 86000 | 103200 | 0.009 | 928.8 | 0.009 |  |  | июнь-декабрь 2025
475 | Полоса 40х4, ГОСТ 103-76, L=600 мм | т | 99100 | 99100 | 118920 | 0.002 | 237.84 | 0.002 |  | 0.002 | июнь-декабрь 2025
476 | Труба 32х2,8, ГОСТ 3262-75, L=2500 м | т | 98000 | 98000 | 117600 | 0.017 | 1999.2 | 0.017 |  | 0.017 | июнь-декабрь 2025
477 | Хомут трубный 32-38 мм | шт | 20 | 20 | 24 | 6 | 144 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
478 | Саморез кровельный М6х32 | шт | 5 | 5 | 6 | 24 | 144 |  | 24 |  | июнь-декабрь 2025
479 | Болт анкерный с гайкой (12х100, резьба М10) | шт | 36 | 36 | 43.2 | 12 | 518.4 |  | 12 |  | июнь-декабрь 2025
480 | Грунт-эмаль, цвет черный | кг | 205 | 205 | 246 | 6 | 1476 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
481 | Сети связи (РД № 1526-05-СС) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
482 | Оборудование связи |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
483 | Основной канал. ВОК. |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
484 | Управляемый коммутатор Qtech QSW-4530-30TX-POE с 2-я блоками питания QSW-M-4530-POE-AC | шт | 285000 | 285000 | 342000 | 1 | 342000 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
485 | Коммутатор Tfortis PSW-2G6F+ups-box | шт | 71900 | 71900 | 86280 | 1 | 86280 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
486 | Модуль SFP SNR-SFP-LX-20 | шт | 1708.33 | 1708.33 | 2049.996 | 3 | 6149.988 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
487 | Кросс оптический 19" 1U на 24 порта SC SM 19.890.10.SC/SM-24 | шт | 1960 | 1960 | 2352 | 1 | 2352 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
488 | Разъем оптический SC, FC1-SCUSCU1C-SM | шт | 45 | 45 | 54 | 8 | 432 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
489 | Пигтейл оптический SC/apc SM (G652) 0,9мм -1,5м | шт | 30 | 30 | 36 | 8 | 288 |  | 8 |  | июнь-декабрь 2025
490 | Шкаф для технологического запаса кабеля 600х900х300 (средний),ШРМ-3 600х900х300 | шт | 15000 | 15000 | 18000 | 3 | 54000 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
491 | Узел крепления универсальный УКУ | шт | 1800 | 1800 | 2160 | 3 | 6480 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
492 | Материалы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
493 | Кабель оптический 8-ми волоконный, самонесущий, ДПТс-П-08У-7кН | м | 100 | 100 | 120 | 7300 | 876000 | 7300 |  |  | июнь-декабрь 2025
494 | Муфта МТОК-Н8/36-1КР3645-К | шт | 1600 | 1600 | 1920 | 3 | 5760 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
495 | Узел крепление УК-П-02 | шт | 350 | 350 | 420 | 120 | 50400 | 120 |  |  | июнь-декабрь 2025
496 | Зажим поддерживающий спиральный | шт | 120 | 120 | 144 | 120 | 17280 |  | 120 |  | июнь-декабрь 2025
497 | Протектор | шт | 3000 | 3000 | 3600 | 120 | 432000 |  | 120 |  | июнь-декабрь 2025
498 | Хомут ленточный (1,5м + замок) | шт | 130 | 130 | 156 | 166 | 25896 |  | 166 |  | июнь-декабрь 2025
499 | Узел крепление УК-Н-01 | шт | 135 | 135 | 162 | 46 | 7452 |  | 46 |  | июнь-декабрь 2025
500 | Зажим натяжной ACADSS 12 | шт | 940 | 940 | 1128 | 46 | 51888 |  | 46 |  | июнь-декабрь 2025
501 | Талреп крюк-кольцо М 16 DIN1480 | шт | 260 | 260 | 312 | 46 | 14352 |  | 46 |  | июнь-декабрь 2025
502 | Радиостанция диапазон 400-430МГц, Icom IC-F6013, в комплекте с: 1. Кабель для подключения внешних устройств ОРС-617-1шт.2. Радиомодем НЕОД-4800-1шт.3. Источник беспереб | компл | 54864 | 54864 | 65836.8 | 1 | 65836.8 | 1 |  |  | июнь-декабрь 2025
503 | Провода и кабеля |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
504 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВ с ж/з изоляцией, сеч. 6,0 мм2 380, ПуГВ, ТУ19-705.501-2010 | м | 40 | 40 | 48 | 5 | 240 |  | 5 |  | июнь-декабрь 2025
505 | Трубы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
506 | Гофрированная труба ПВХ (серия 9) с протяжкой, ТУ 2247-008-4702248-2002 | м | 24 | 24 | 28.8 | 7 | 201.6 |  | 7 |  | июнь-декабрь 2025
507 | Электромонтажные изделия и материалы |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
508 | Хомут гибкий атмоферостойкий 3,6х200 мм | уп | 10 | 10 | 12 | 1 | 12 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
509 | Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем с коэффициентом усадки 3:1, ТУТнг-К 24/8 | м | 200 | 200 | 240 | 1 | 240 |  | 1 |  | июнь-декабрь 2025
510 | Держатель для труб защелкивающиеся диам.20 | шт | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 5 | 21 |  | 5 |  | июнь-декабрь 2025
511 | Эмаль ХВ-0278 | кг | 250 | 250 | 300 | 0.19 | 57 |  | 0.19 |  | июнь-декабрь 2025
512 | Нефтепровод от куста № 4 (проект-аналог № 1526-05-НС) (сталь, диам. 89х6мм, L=300м) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
513 | Задвижка клиновая Ду80Ру, 4,0МПа в комплекте с ответными фланцами и крепежом (шпильки), ЗКЛ2-100-40, 30с41нж | шт | 37000.8 | 37000.8 | 44400.96 | 2 | 88801.92 | 2 |  |  | июнь-декабрь 2025
514 | Труба металлическая диам. 89x6 сталь 20В с наружной 2х слойной высоко-усиленной изоляцией по ГОСТ 8732-78 | м | 3000 | 3000 | 3600 | 300 | 1080000 | 300 |  |  | июнь-декабрь 2025
515 | Труба стальная бесшовная Д 89х6мм | т | 206700 | 206700 | 248040 | 0.16 | 39686.4 | 0.16 |  |  | июнь-декабрь 2025
516 | Отвод крутоизогнутый 90 град. диам. 89х6мм | шт | 865 | 865 | 1038 | 4 | 4152 | 4 |  |  | июнь-декабрь 2025
517 | Комплект ЛИТКОР 89 конструкция № 1 на отводы, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,05кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1,4 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,402кг | компл | 383 | 383 | 459.6 | 4 | 1838.4 | 4 |  |  | июнь-декабрь 2025
518 | Комплект ЛИТКОР 89 конструкция № 3 на стыки, в составе на 1 шт: праймер ПРИЗ - 0,05кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1,4 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | компл | 383 | 383 | 459.6 | 40 | 18384 | 40 |  |  | июнь-декабрь 2025
519 | Опора хомутовая бескорпусная, 89-ХБ-Б-032.00, ТУ 3681-001-04698606-04 | шт | 690 | 690 | 828 | 4 | 3312 | 4 |  |  | июнь-декабрь 2025
520 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.33 | 242.592 |  | 1.33 |  | июнь-декабрь 2025
521 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.43 | 66.048 |  | 0.43 |  | июнь-декабрь 2025
522 | Установка знаков закрепления трассы (3 компл) |  | 0 | [7 empty] | июнь-декабрь 2025
523 | Щебень М600 фр.10-20мм | м3 | 3100 | 3100 | 3720 | 0.24 | 892.8 | 0.24 |  |  | июнь-декабрь 2025
524 | Песок средней крупности | м3 | 1128 | 1128 | 1353.6 | 0.19 | 257.184 | 0.19 |  |  | июнь-декабрь 2025
525 | Стойка СКМ 4.45, серия 3.503.9-80 вып. 1 | шт | 7620 | 7620 | 9144 | 3 | 27432 | 3 |  |  | июнь-декабрь 2025
526 | Лист Б-ПН 2х600х800мм | кг | 60 | 60 | 72 | 34.8 | 2505.6 |  | 34.8 |  | июнь-декабрь 2025
527 | Табличка с текстом "Нефтепровод от куста №15 диам.89х6 ПК0+ ." с отражением охранной зоны нефтепровода, телефоном эксплуатирующей организации | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 3 | 9000 |  | 3 |  | июнь-декабрь 2025
528 | Винт 30.01, ГОСТ 10619-80 | шт | 50 | 50 | 60 | 6 | 360 |  | 6 |  | июнь-декабрь 2025
529 | Грунтовка ГФ-021 (цвет - серый/черный) | кг | 128 | 128 | 153.6 | 0.74 | 113.664 |  | 0.74 |  | июнь-декабрь 2025
530 | Эмаль ПФ-115 (цвет - черный) | кг | 152 | 152 | 182.4 | 2.4 | 437.76 |  | 2.4 |  | июнь-декабрь 2025
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.