## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Обустройство куста со-522 Вятской площади Арланского месторождения. ВЛ-6кВ до куста со-522", "Обустройство куста № 26А Вятской площади Арланского месторождения. ВЛ-6кВ до куста
Спецификация от УЭ |  | S.0464.001.001 |  | № Документа |  | 29
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Обустройство куста со-522 Вятской площади Арланского месторождения. ВЛ-6кВ до куста со-522 (L=1245 м) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
2 | Провод неизолированный со сталеалюминиевысм жилами АС 95 сеч. 95/16 мм2 | м | 200 | 200 | 240 | 3903 | 936720 | 3903 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
3 | Установка реклоузера | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
4 | Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10/12.5/630-TER REC15 AL1 L5 | шт | 2000000 | 2000000 | 2400000 | 1 | 2400000 | 1 |  | оборудование | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В | [5 empty] | оборудование
5 | Стойка опор железобетонная СВ 105-5 | шт | 24800 | 24800 | 29760 | 1 | 29760 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
6 | Плашечный зажим ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 2 | 288 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
7 | Болт М12х30 | шт | 60 | 60 | 72 | 11 | 792 | 11 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
8 | Гайка М12 | шт | 10 | 10 | 12 | 11 | 132 | 11 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
9 | Шайба М12 | шт | 4 | 4 | 4.8 | 11 | 52.8 | 11 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
10 | Сталь горячекатанная круглая, 12 мм ГОСТ 2590-2006 (L=24м) | кг | 130 | 130 | 156 | 39.07 | 6094.92 | 39.07 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
11 | Сталь полосовая, 5х50 мм ГОСТ 103-2006 | кг | 115 | 115 | 138 | 1.96 | 270.48 | 1.96 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
12 | Сталь горячекатанная круглая, 18 мм ГОСТ 2590-2006 (L=1050,0м) | кг | 130 | 130 | 156 | 20 | 3120 | 20 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
13 | Установка разъединителя | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
14 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл. | 90000 | 90000 | 108000 | 3 | 324000 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
15 | Установка разарядника РДИП | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
16 | Разрядник длинноискровой РДИП-10-4-УХЛ1 в комплкте: разрядник, зажим, установочный комплект на опору | шт | 12000 | 12000 | 14400 | 6 | 86400 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
17 | Заземление опор | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
18 | Сталь горячекатанная круглая, 18 мм ГОСТ 2590-2006 (L=176,8м) | кг | 130 | 130 | 156 | 353.6 | 55161.6 | 353.6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
19 | Сталь горячекатанная круглая, 12 мм ГОСТ 2590-2006 (L=176,8м) | кг | 130 | 130 | 156 | 157 | 24492 | 157 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
20 | Устройство ответвления УОП | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
21 | Траверса опор ТМ-2 ВЛ6-110кВ С.3.407.1-143.8.2 | шт | 3000 | 3000 | 3600 | 1 | 3600 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
22 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 0.6 | 180 | 0.6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
23 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 1 | 372 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
24 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 с колпачком | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 3 | 4680 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
25 | Колпачок для крепления штыревого изолятора К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 3 | 43.2 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
26 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 С.3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 2 | 1104 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
27 | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 140 | 140 | 168 | 6 | 1008 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
28 | Монтаж опор | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
29 | Опоры № 1 (промежуточная П-10-1) (21 шт, по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
30 | Стойка железобетонная опор СВ 110-3,5 | шт | 24850 | 24850 | 29820 | 21 | 626220 | 21 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
31 | Траверса ТМ-1 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ | шт | 4100 | 4100 | 4920 | 21 | 103320 | 21 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
32 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 21 | 7812 | 21 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
33 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 63 | 98280 | 63 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
34 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 63 | 907.2 | 63 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
35 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 сер. 3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 63 | 34776 | 63 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
36 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 21 | 3024 | 21 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
37 | Опора №2 анкерная концевая А10-1 с разъединителем (2 шт., по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
38 | Стойка опор железобетонная СВ 110-3,5 | шт | 24850 | 24850 | 29820 | 4 | 119280 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
39 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ С.3.407.1-143.8.6 | шт | 5700 | 5700 | 6840 | 2 | 13680 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
40 | Накладка ОГ2 С.3.407.1-143.8.27 | шт | 610 | 610 | 732 | 4 | 2928 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
41 | Накладка ОГ5 С.3.407.1-143.8.28 | шт | 240 | 240 | 288 | 2 | 576 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
42 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 2 | 744 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
43 | Болт Б5 С.3.407.1-143.8.39 | шт | 210 | 210 | 252 | 2 | 504 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
44 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1900 | 1900 | 2280 | 2 | 4560 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
45 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 13 | 3900 | 13 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
46 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 10 | 15600 | 10 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
47 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 10 | 144 | 10 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
48 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 С.3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 4 | 2208 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
49 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 4 | 576 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
50 | Зажим плашечный ПА-2-2 для сталеалюминиевых проводов | шт | 140 | 140 | 168 | 12 | 2016 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
51 | Материалы для установки разъединителя наконцевой опоре А10-1, в составе на 2 компл. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
52 | Кронштейн РА1 С.3.407.1-143.8.64 | шт | 3120 | 3120 | 3744 | 2 | 7488 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
53 | Кронштейн РА4 С.3.407.1-143.8.66 | шт | 360 | 360 | 432 | 2 | 864 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
54 | Кронштейн РА5 С.3.407.1-143.8.66 | шт | 340 | 340 | 408 | 2 | 816 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
55 | Хомут Х7 С.3.407.1-143.8.68 | шт | 210 | 210 | 252 | 6 | 1512 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
56 | Зажим аппаратный А2А-70 | шт | 240 | 240 | 288 | 18 | 5184 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
57 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е -2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) - 6шт. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
58 | - изолятор ПС-70Е | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 12 | 20160 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
59 | - серьга СРС-7-16 | шт | 192 | 192 | 230.4 | 6 | 1382.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
60 | - ушко У1-7-16 | шт | 300 | 300 | 360 | 6 | 2160 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
61 | - звено ПРТ 7-1 | шт | 252 | 252 | 302.4 | 6 | 1814.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
62 | - зажим НБ-2-6А | шт | 650 | 650 | 780 | 6 | 4680 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
63 | Опоры № 3 (угловая анкерная УА-10-2) (2 шт, по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
64 | Стойка железобетонная опор СВ 110-3,5 | шт | 24850 | 24850 | 29820 | 6 | 178920 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
65 | Траверса ТМ-6 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ, С.3.407.1-143.8.6 | шт | 5700 | 5700 | 6840 | 2 | 13680 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
66 | Накладка ОГ2 С.3.407.1-143.8.27 | шт | 610 | 610 | 732 | 4 | 2928 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
67 | Накладка ОГ5 С.3.407.1-143.8.28 | шт | 240 | 240 | 288 | 2 | 576 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
68 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 2 | 744 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
69 | Болт Б5 С.3.407.1-143.8.39 | шт | 210 | 210 | 252 | 2 | 504 | 2 |  |  |  | Спецификация от УЭ В
70 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1900 | 1900 | 2280 | 4 | 9120 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
71 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 4 | 1200 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
72 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 6 | 9360 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
73 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 6 | 86.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
74 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 сер. 3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 6 | 3312 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
75 | Зажим плашечный ПА-2-2 для сталеалюминиевых проводов | шт | 140 | 140 | 168 | 6 | 1008 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
76 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 6 | 864 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
77 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е -2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) - 6шт. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
78 | - изолятор ПС-70Е | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 12 | 20160 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
79 | - серьга СРС-7-16 | шт | 192 | 192 | 230.4 | 6 | 1382.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
80 | - ушко У1-7-16 | шт | 300 | 300 | 360 | 6 | 2160 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
81 | - звено ПРТ 7-1 | шт | 252 | 252 | 302.4 | 6 | 1814.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
82 | - зажим НБ-2-6А | шт | 650 | 650 | 780 | 6 | 4680 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
83 | Опора №4 анкерная концевая А10-1-1 (1 шт., по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
84 | Стойка опор железобетонная СВ 110-3,5 | шт | 24850 | 24850 | 29820 | 2 | 59640 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
85 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ С.3.407.1-143.8.6 | шт | 5700 | 5700 | 6840 | 1 | 6840 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
86 | Накладка ОГ2 С.3.407.1-143.8.27 | шт | 610 | 610 | 732 | 2 | 1464 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
87 | Накладка ОГ5 С.3.407.1-143.8.28 | шт | 240 | 240 | 288 | 1 | 288 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
88 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 1 | 372 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
89 | Болт Б5 С.3.407.1-143.8.39 | шт | 210 | 210 | 252 | 1 | 252 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
90 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1900 | 1900 | 2280 | 1 | 2280 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
91 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 2 | 600 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
92 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 1 | 1560 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
93 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 1 | 14.4 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
94 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 С.3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 1 | 552 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
95 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 2 | 288 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
96 | Зажим плашечный ПА-2-2 для сталеалюминиевых проводов | шт | 140 | 140 | 168 | 3 | 504 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
97 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е -2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) - 6шт. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
98 | - изолятор ПС-70Е | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 12 | 20160 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
99 | - серьга СРС-7-16 | шт | 192 | 192 | 230.4 | 6 | 1382.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
100 | - ушко У1-7-16 | шт | 300 | 300 | 360 | 6 | 2160 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
101 | - звено ПРТ 7-1 | шт | 252 | 252 | 302.4 | 6 | 1814.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
102 | - зажим НБ-2-6А | шт | 650 | 650 | 780 | 6 | 4680 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
103 | Монтаж птицезащитных устройств | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
104 | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 УХЛ 1 | шт | 440 | 440 | 528 | 15 | 7920 | 15 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
105 | Птицезащитное устройство АПЗУ-Е3/2(2)-ТРК(6)-НГ на разъеденитель РЛК | компл | 15000 | 15000 | 18000 | 1 | 18000 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
106 | Обустройство куста № 26А Вятской площади Арланского месторождения. ВЛ-6кВ до куста № 26А (L=1630 м) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
107 | Провод неизолированный со сталеалюминиевысм жилами АС 95 сеч. 95/16мм2 | м | 200 | 200 | 240 | 5110 | 1226400 | 5110 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
108 | Установка разъединителя | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
109 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 без заземлителей, с приводом ПР-00-7, тип установки горизонтальная, с КМЧ и тягами для установки на высоту 6800, гибкая связь из луженой плетеной шины в подвижных токоведущих ножах | компл. | 90000 | 90000 | 108000 | 2 | 216000 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
110 | Установка разарядника РДИП | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
111 | Разрядник длинноискровой РДИП-10-4-УХЛ1 в комплкте: разрядник, зажим, установочный комплект на опору | шт | 12000 | 12000 | 14400 | 3 | 43200 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
112 | Заземление опор | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
113 | Сталь горячекатанная круглая, 18 мм ГОСТ 2590-2006 (L=255,75м) | кг | 130 | 130 | 156 | 511.5 | 79794 | 511.5 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
114 | Сталь горячекатанная круглая, 12 мм ГОСТ 2590-2006 (L=255,75м) | кг | 130 | 130 | 156 | 227.11 | 35429.16 | 227.11 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
115 | Устройство ответвления УОП | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
116 | Траверса опор ТМ-2 ВЛ6-110кВ С.3.407.1-143.8.2 | шт | 3000 | 3000 | 3600 | 1 | 3600 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
117 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 0.6 | 180 | 0.6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
118 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 1 | 372 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
119 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 с колпачком | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 3 | 4680 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
120 | Колпачок для крепления штыревого изолятора К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 3 | 43.2 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
121 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 С.3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 2 | 1104 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
122 | Зажим плашечный ПА-2-2 для сталеалюминиевых проводов | шт | 140 | 140 | 168 | 6 | 1008 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
123 | Монтаж опор | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
124 | Опора №1 анкерная концевая А10-1 с разъединителем (2 шт., по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
125 | Стойка опор железобетонная СВ 110-3,5 | шт | 24850 | 24850 | 29820 | 4 | 119280 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
126 | Траверса опор ТМ-6 ВЛ6-10КВ С.3.407.1-143.8.6 | шт | 5700 | 5700 | 6840 | 1 | 6840 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
127 | Накладка ОГ2 С.3.407.1-143.8.27 | шт | 610 | 610 | 732 | 4 | 2928 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
128 | Накладка ОГ5 С.3.407.1-143.8.28 | шт | 240 | 240 | 288 | 1 | 288 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
129 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 1 | 372 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
130 | Болт Б5 С.3.407.1-143.8.39 | шт | 210 | 210 | 252 | 1 | 252 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
131 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1900 | 1900 | 2280 | 1 | 2280 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
132 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 13 | 3900 | 13 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
133 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 10 | 15600 | 10 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
134 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 10 | 144 | 10 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
135 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 С.3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 4 | 2208 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
136 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 4 | 576 | 4 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
137 | Зажим плашечный ПА-2-2 для сталеалюминиевых проводов | шт | 140 | 140 | 168 | 12 | 2016 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
138 | Материалы для установки разъединителя наконцевой опоре А10-1, в составе на 2 компл. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
139 | Кронштейн РА1 С.3.407.1-143.8.64 | шт | 3120 | 3120 | 3744 | 2 | 7488 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
140 | Кронштейн РА4 С.3.407.1-143.8.66 | шт | 360 | 360 | 432 | 2 | 864 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
141 | Кронштейн РА5 С.3.407.1-143.8.66 | шт | 340 | 340 | 408 | 2 | 816 | 2 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
142 | Хомут Х7 С.3.407.1-143.8.68 | шт | 210 | 210 | 252 | 6 | 1512 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
143 | Зажим аппаратный А2А-70 | шт | 240 | 240 | 288 | 12 | 3456 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
144 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е -2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) - 3шт. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
145 | - изолятор ПС-70Е | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 12 | 20160 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
146 | - серьга СРС-7-16 | шт | 192 | 192 | 230.4 | 6 | 1382.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
147 | - ушко У1-7-16 | шт | 300 | 300 | 360 | 6 | 2160 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
148 | - звено ПРТ 7-1 | шт | 252 | 252 | 302.4 | 6 | 1814.4 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
149 | - зажим НБ-2-6А | шт | 650 | 650 | 780 | 6 | 4680 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
150 | Опоры № 2 (угловая анкерная УА-10-1) (6 шт, по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
151 | Стойка железобетонная опор СВ 110-5 | шт | 25776 | 25776 | 30931.2 | 12 | 371174.4 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
152 | Траверса ТМ-6 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ, С.3.407.1-143.8.6 | шт | 5700 | 5700 | 6840 | 6 | 41040 | 6 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
153 | Накладка ОГ2 С.3.407.1-143.8.27 | шт | 610 | 610 | 732 | 24 | 17568 | 24 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
154 | Накладка ОГ5 С.3.407.1-143.8.28 | шт | 240 | 240 | 288 | 12 | 3456 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
155 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 12 | 4464 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
156 | Болт Б5 С.3.407.1-143.8.39 | шт | 210 | 210 | 252 | 12 | 3024 | 12 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
157 | Кронштейн У1 С.3.407.1-143.8.40 | шт | 1900 | 1900 | 2280 | 24 | 54720 | 24 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
158 | Проводник ЗП1 С.3.407.1-143.8.54 | м | 250 | 250 | 300 | 24 | 7200 | 24 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
159 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 25 | 39000 | 25 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
160 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 24 | 345.6 | 24 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
161 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 сер. 3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 24 | 13248 | 24 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
162 | Зажим плашечный ПА-2-2 для сталеалюминиевых проводов | шт | 140 | 140 | 168 | 36 | 6048 | 36 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
163 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 36 | 5184 | 36 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
164 | Подвеска натяжная изолирующая 3.407.1-143.1.30 (изолятор ПС-70Е -2шт, серьга СРС-7-16, ушко У1-7-16, звено ПРТ 7-1, зажим НБ-2-6А) - 36шт. | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
165 | - изолятор ПС-70Е | шт | 1400 | 1400 | 1680 | 18 | 30240 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
166 | - серьга СРС-7-16 | шт | 192 | 192 | 230.4 | 18 | 4147.2 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
167 | - ушко У1-7-16 | шт | 300 | 300 | 360 | 18 | 6480 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
168 | - звено ПРТ 7-1 | шт | 252 | 252 | 302.4 | 18 | 5443.2 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
169 | - зажим НБ-2-6А | шт | 650 | 650 | 780 | 18 | 14040 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
170 | Опоры № 3 (промежуточная П-10) (25 шт, по серии 3.407.1-143 вып.1) | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
171 | Стойка железобетонная опор СВ 110-3,5 | шт | 24850 | 24850 | 29820 | 25 | 745500 | 25 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
172 | Траверса ТМ-1 для промежуточной опоры ВЛ 6, 10 кВ | шт | 4100 | 4100 | 4920 | 3 | 14760 | 3 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
173 | Хомут Х1 С.3.407.1-143.8.49 | шт | 310 | 310 | 372 | 25 | 9300 | 25 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
174 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 | шт | 1300 | 1300 | 1560 | 75 | 117000 | 75 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
175 | Колпачёк К-6 | шт | 12 | 12 | 14.4 | 75 | 1080 | 75 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
176 | Вязка для крепления проводов ВГ-1 сер. 3.407.1-143.1.28 | шт | 460 | 460 | 552 | 75 | 41400 | 75 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
177 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 120 | 120 | 144 | 25 | 3600 | 25 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
178 | Монтаж птицезащитных устройств | [10 empty] | Спецификация от УЭ В
179 | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 УХЛ 1 | шт | 440 | 440 | 528 | 18 | 9504 | 18 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
180 | Птицезащитное устройство АПЗУ-Е3/2(2)-ТРК(6)-НГ на разъеденитель РЛК | шт | 15000 | 15000 | 18000 | 1 | 18000 | 1 |  |  | 01.10.2025 | Спецификация от УЭ В
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.