## ремонт НГДУ-1
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта НГДУ-1: РЕЗЕРВУАР РГС-200 №2 УПСВ Пограничное м/н
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: Пограничное н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Дефектная ведомость № 01-2023-4.26 от "27" марта 2024 г.
Ремонт емкостного оборудования
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | РЕЗЕРВУАР РГС-200 №2 УПСВ Пограничное м/н инв. № 122812144000002 (ДВ № 01-2023-4.26 от "27" марта 2024 г.)
2 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по ремонту внутренней поверхности отстойника. Длина отстойника- 21м, диаметр отстойника - 3,4 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 отстойник 200 м3 | 1
3 | Ремонтные работы
4 | Наплавка язвенной коррозии корпуса РГС-200 электродом (при расчёте площади завариваемых поверхностей ширина сварного шва принимается равной 1 см) Примечание: поверхность язвенной коррозии зачищается перед наплавкой до металла. Схему ремонтных участков предоставляет цех эксплуатации | 1 м2 / 1 м | 1 / 100
5 | АКП внутренней поверхности
6 | Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей и трубопроводов внутренней обвязки, элементов конструкций с последующим удалением отходов из сепаратора (расход 28 кг/м2, 11,76 тн) (внутренней поверхности, трубопроводов внутренней обвязки, элементов конструкций - 420 м2) V=420*0,028=11,76 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 420
7 | Обеспыливание внутренней поверхности сепаратора и трубопроводов внутренней обвязки, элементов конструкций - 420 м2 | 1 м2 | 420
8 | Окраска внутренней поверхности сепаратора за три раза Amercoat 236 (внутренней поверхности, трубопроводов внутренней обвязки, элементов конструкций - 420 м2) - покрытие Amercoat 236 - 420*0,182*3=229,32л - растворитель Thinner 21-06 - 229,32* 0,1=23л | 1 м2 | 420
9 | АКП наружной поверхности
10 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 17,7 тн) (стенки- 254м2, площадки обслуживания+запорная арматура+ложементы -378м2) V=632*0,028=17,7 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 632
11 | Обеспыливание наружной поверхности сепаратора (стенки- 254м2, площадки обслуживания+запорная арматура+ложементы -378м2) | 1 м2 | 632
12 | Окраска наружной поверхности сепаратора за 3 раза (стенки- 254м2): - покрытие SigmaFast 278 -254*0,182*2=92,4л - растворитель Thinner 91-92- 92,4*0,1= 9,24л - покрытие SigmaDur 520 - 254*0,125=33,8л - растворитель Thinner 21-06- 33,8*0,1=3,38л | 1 м2 | 254
13 | Окраска металлической поверхности за 3 раза (площадки обслуживания+запорная арматура+ложементы -378м2) - покрытие SigmaFast 278 -378*0,182*2=137,59л - растворитель Thinner 91-92- 137,59*0,1= 13,76л - покрытие SigmaDur 520 - 378*0,125=47,25л - растворитель Thinner 21-06- 47,25*0,1=4,73л | 1 м2 | 378
14 | Логотипы
15 | Наклейка трафарета (расположение логотипов определяет цех эксплуатации) - надпись "РГС № …" D*D/4 - 3,4*3,4/4=2,89м2 - надпись "Огенопасно" D*D/12=3,4*3,4/12= 0,96 м2 - надпись знака компании D/4*D/4=3,4/4*3,4/4= 0,725 м2 | 1 шт / 1 м2 | 3 / 4,58
16 | Обезжиривание поверхности (растворитель Р-4 V=4,58*0,33=1,51 кг) | 1 м2 | 4.58
17 | Окраска металлических поверхностей эмалью НЦ за 2 раза (нанесение логотипов) V=4,58*0,19*2*0,68=1,18 кг черный - 0,74кг красный - 0,25кг синий - 0,19кг | 1 м2 | 4.58
18 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УПСВ Вятка с учетом погрузочных работ (отработанный абразивный порошок - 11,76тн+17,7тн=29,46тн) | 1 тн | 29.46
19 | Сроки выполнения работ: июнь - июль 2024
Примечание: Ремонт и АКП емкостного оборудования будет производиться после проведения технического обследования УНИПР.
Срок выполнения работ: начало работ – июнь 2024 г. окончание работ – июль 2024 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Подготовительные работы, а именно: откачка нефти (нефтепродукта) из резервуара до минимального возможного уровня, установка плоских металлических заглушек на фланцевые соединения трубопроводов ПРП, газоуравнительной системы (ГУС), системы размыва, трубопровода аварийного сброса давления, промышленной канализации, дегазация (вентиляция) РВС (ёмкости) выполняются соответствующим цехом эксплуатации. По результатам подготовки резервуара к зачистным работам эксплуатирующее подразделение оформляет распоряжения о выводе резервуара из работы, представителями УКС и подрядной организации составляется акт приема-передачи резервуара в ремонт.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих аттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора и периодические замеры газовоздушной среды в резервуаре, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - УПСВ Пограничное - асфальтированная дорога - 51 км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется действующее технологическое оборудование.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2024 | [27 empty] | ...2024 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2024 1 to ….2024 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2024 1 to ….2024 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2024 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2024 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2024 17: 8 чел.; ….2024 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2024 1: 4 чел.; ….2024 4: 4 чел.; ….2024 13: 4; ….2024 19: 4 чел.; ….2024 28: 4 чел.; ...2024 г. 2: 4 чел.; ...2024 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2024 6: 2; ...2024 г. 6: 2; ...2024 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2024 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2024 1 to ….2024 25
[6 empty] | Февраль 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2024 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2024 26 to ...2024 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## Квал. треб.
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Сварочные работы | Удостоверение НАКС. Квалификация, соответствующая видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, аттестация для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов и оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"организация
3 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
4 | Производство работ на высоте с оформлением наряда-допуска | Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам). | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н
5 | Производство газоопасных работ с оформлением наряда-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
6 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1
7 | Электромонтажные и пусконаладочные работы | Удостоверение об обучении и проверке знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», с присвоением группы по электробезопасности | Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002