## Водовод до БКНС-8
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
Водовод до БКНС-8 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД № Д033410230000-Р-НВ-02 "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Водовод до БКНС-8" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Водовод до БКНС-8 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения
II этап (2025 год) Низконапорный водовод из стеклопластиковых труб DN300мм Р=4,0МПа от ПК0+00,0 - ПК 17+75,0 (№Д033410230000-НВ-02)
1 | Подготовительные работы. Рекультивация
2 | Техническая рекультивация
3 | ПК0+00,0 - ПК 17+75,0: Снятие растительного грунта с перемещением в бурты, на ширину строительной полосы 7м, толщиной 0,3м с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 1 L=1775-145-88=1542м за исключением футляров методом ННБ и проколом V=1542*7*0,3=3238,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 10794 / 3238,2
4 | Разработка растительного грунта с перемещением из буртов, на расстояние до 10 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 10794 / 3238,2
5 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 10794
6 | Земляные работы
7 | От ПК0+00,0 до ПК 17+75 за исключением длин футляров: Разработка грунта в траншеях шириной 1,2м экскаватором, на среднюю глубину 1,4м (с учетом срезки растительного грунта и учетом толщины), группа грунтов: 2 V=1542*1,4*1,2*0,97=2591*0,97=2513,3м3 | 1 м/ 1м3 | 1542 / 2513,3
8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,4м, группа грунтов: 2 V=2591-2513,3=77,7м3 | 1 м/ 1м3 | 1542 / 58,4
9 | Устройство уплотненной подсыпки из просеянного песка средней крупности, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=1542*1,4*0,2*1,1=308,12*1,1=339м3 | 1 м3 | 308.12
10 | под трубу: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м V=1542*1,2*0,1*1,1=185,0*1,1=203,5м3 | 1 м3 | 185.04
11 | Заполнение пазух мягкой подсыпкой из просеяного песка средней крупности на высоту трубы 0,305м, с уплотнением V=Vпес-Vтр=(1542*1,2*0,305-109)*1,1=455,4*1,1=501м3 | 1 м3 | 455.4
12 | над трубой: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м V=1542*1,2*0,1*1,1=185,0*1,1=203,54м3 | 1 м3 | 185
13 | Прокладка сигнального провода сечением 2,5-4мм, ГОСТ 31947-2012 в траншее над трубопроводом | 1 м | 2000
14 | Прокладка в траншеенад трубопроводом сигнальной ленты детекционной "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм | 1 м | 2000
15 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 V=2591-308,12-185-185-455,4-109=1348,48м3 | 1 м3 | 1348.8
16 | Устройство земляного вала над траншеей (для естественной осадки грунта) на высоту до 0,3м: перемещение грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 V=1542*0,7*0,3=324м3 | 1 м3 | 324
17 | Распределение избытка грунта вдоль трассы: Перемещение грунта бульдозером до 3м с планировкой механизированным способом, толщиной слоя 0,2м, группа грунта, 2 V=2591-1348,48-324=918,52м3 | 1 м2 / 1 м3 | 4592,6 / 918,52
18 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями
19 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями, разработка и засыпка траншеи вручную по 2 м в обе стороны (20 пересечек): Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,4м, без крепления без откосов, группа грунтов: 2 V=1,4*1,2*40=67,2м3 | 1 м / 1 м3 | 40 / 67,2
20 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями, разработка и засыпка траншеи вручную по 2 м в обе стороны (20 пересечек): Обратная засыпка вручную траншей, глубиной до 1,4м, группа грунтов: 2 V=1,4*1,2*40=67,2м3 | 1 м / 1 м3 | 40 / 67,2
21 | Прокладка водовода в местах пересечения с автодорогой методом ННБ (ГНБ): ПК6+36,3 - ПК7+81,3 (L1=145,0 м, Ø530х9мм)
22 | Земляные работы
23 | Рабочий котлован размерами 15х5м, глубиной 2,74м: Разработка грунта экскаватором в отвал в котлованах, глубиной 2,74м, группа грунтов: 2 V=15*5*2,74=205,5м3 | 1 м3 | 205.5
24 | Приемный котлован размерами 7х5м, глубиной 2,44м: Разработка грунта экскаватором в отвал в котлованах глубиной 2,44м, группа грунтов: 2 V=7*5*2,44=85,4м3 | 1 м3 | 85.4
25 | Обратная засыпка рабочего и приемного котлованов механизированным способом, грунтом выемки, группа грунтов:2 | 1 м3 | 290.9
26 | Уплотнение грунта механизированным способом послойно, при толщине слоя 0,2м Примечание: не уплотнять грунт над трубопроводом по 0,5 м в каждую сторону. | 1 м3 | 290.9
27 | Монтажные работы
28 | Сварка футляра из трубы стальной Ø530х9мм в изоляции усиленного типа по ГОСТ 10704-91* (табл. 1, констр. 2) | 1 м | 145
29 | Изоляция стыка лентой полимерно-битумными комплектами ЛИКТОР-КМ 530 в составе на 1 стык: - праймер ПРИЗ - 0,02кг, - лента прима летняя толщ. 2,2мм, 1 слой - ширина 90мм - 0,62 кг, - муфта ИЗТМ 530х450мм - 11 шт | 1 шт. | 14
30 | Наклонно-направленное бурение (ГНБ) в грунтах III группы (суглинки) ср. глубиной до 4,0 м с прокладкой труб Ø530х9мм в заводском двухслойном покрытии (конструкция № 2 ГОСТ Р 51164-98) с применением Бентонита и Полимерно-минеральной композиции | 1 м | 145
31 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб Ø305х8,5 мм Примечание: протаскивание в футляр ведётся таким образом, чтобы раструбная часть трубопровода была направлена в противоположную сторону направлению протаскивания. | 1 м | 145
32 | Установка опорно-направляющих колец ОНК 325/530 ТУ 1469-001-01297858-98 и защитными прокладками из ОНК из однослойного скального листа ЗК ОНК-325 по ТУ4834-004-17179339-2003 | 1 шт. | 44
33 | Монтаж герметизирующей манжеты 325/530 А-3 тип 2 по ТУ 2531-005-01297858-2000 | 1 шт. | 2
34 | Монтаж укрытий манжет УЗМГ 325/530 по ТУ2296-009-01297858-2005 | 1 шт. | 2
35 | Прокладка водовода в местах пересечения с дорогой в футляре методом ННБ (ГНБ): ПК10+13,7 - ПК11+01,7 (L2=88 м, Ø530х9мм)
36 | Земляные работы
37 | Рабочий котлован размерами 16х5м, глубиной 1,7м: Разработка грунта экскаватором в отвал в котлованах глубиной 1,7м, группа грунтов: 2 V=16*5*1,7=136м3 | 1 м3 | 136
38 | Приемный котлован размерами 3х5м, глубиной 1,4м: Разработка грунта экскаватором в отвал в котлованах глубиной 1,4м, группа грунтов: 2 V=3*5*1,4=21м3 | 1 м3 | 21
39 | Обратная засыпка рабочего и приемного котлованов механизированным способом, грунтом выемки, группа грунтов:2 | 1 м3 | 157
40 | Уплотнение грунта механизированным способом послойно, при толщине слоя 0,2м Примечание: не уплотнять грунт над трубопроводом по 0,5 м в каждую сторону. | 1 м3 | 157
41 | Монтажные работы
42 | Сварка футляра из трубы стальной Ø530х9мм в изоляции усиленного типа по ГОСТ 10704-91* (табл. 1, констр. 2) | 1 м | 88
43 | Изоляция стыка лентой полимерно-битумными комплектами ЛИКТОР-КМ 530 в составе на 1 стык: - праймер ПРИЗ - 0,02кг, - лента прима летняя толщ. 2,2мм, 1 слой - ширина 90мм - 0,62 кг, - муфта ИЗТМ 530х450мм - 11 шт | 1 шт. | 8
44 | Наклонно-направленное бурение (ГНБ) в грунтах III группы (суглинки) ср. глубиной до 2,0 м с прокладкой труб Ø530х9мм в заводском двухслойном покрытии (конструкция № 2 ГОСТ Р 51164-98) с применением Бентонита и Полимерно-минеральной композиции | 1 м | 88
45 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб Ø305х8,5 мм Примечание: протаскивание в футляр ведётся таким образом, чтобы раструбная часть трубопровода была направлена в противоположную сторону направлению протаскивания. | 1 м | 88
46 | Установка опорно-направляющих колец" Спейсер" ОНК 325/530 ТУ 1469-001-01297858-98 и защитными прокладками из ОНК из однослойного скального листа ЗК ОНК-325 по ТУ4834-004-17179339-2003 | 1 шт. | 27
47 | Монтаж герметизирующей манжеты 325/530 А-3 тип 2 по ТУ 2531-007-01297858-2002 | 1 шт. | 2
48 | Монтаж укрытий манжет УЗМГ 325/530 по ТУ2296-009-01297858-2005 | 1 шт. | 2
49 | Защита для подземных кабельных сетей (L1=11м и L2-11м - 2 компл.)
50 | Примечание: земляные работы (разработка и обратная засыпка грунта) учтены в объщем объеме земляных работ по объекту
51 | Изготовление и монтаж металлоконструкций для устройства защитного кожуха для кабельных сетей В составе на 1 пересечение: швеллер 14П L=11м*2=22м, уголок 50х50х5, L=0,1*36=3,6м. Кожух по всей длине соединить болтвым соединением: болтами М12х20, гайками М12 и шайбами 12 - 18 компл) | 1 пересеч / 1 кг | 2 / 568,6
52 | примечание п. 1, лист 7: Заполнение полости футляра песком V=0,14*0,12*11м*2 шт=0,34м3 | 1 футляр / 1 м3 | 2 / 0,34
53 | примечание п. 1, лист 7: для стабилизации кожуха и недопущения провисания кабеля с кожухом: погружение в землю путем вдавливания механизированным способом свай-труб диам. 89х4,0 L=1,5м, с последующей приваркой свай к конструкции кожуха | 1 шт / 1 м / 1 т | 4 / 6,0 / 0,0504
54 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз битумной грунтовкой НК (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=17,7*0,69*1=12,2 кг | 1 м2 | 17.7
55 | Нанесение на металлические огрунтованные поверхности опорбитумно-полимерной мастики за 2 раза V=17,7*3,5*2=124кг | 1 м2 | 17.7
56 | Монтаж подземных участков водовода из стеклоластиковых труб (Ø305х8,5 мм) Протяженность трубопровода с учетом ниппелей и отводов L=2035,2м
57 | Примечание: монтажные работы по монтажу водовода из стеклопластиковой трубы производятся при температуре не ниже -25градС.
58 | Примечание: разработка грунта и обратная его засыпка учтены в разделе "Земляные работы"
59 | Примечание: работа учтена для всей протяженности трубопровода, в т.ч. для проложенного в футляре L общ. =145м и L=88м Монтаж трубопроводов из труб стеклопластиковых линейных DN300 с резьбовым соединением 2RD (L12FML4AN300) в траншею, в т.ч.: - Комплект ремонтный СПЛ трубы резьба левая 300х4МПа для стеклопластиковых труб - 10 компл. - Комплект ремонтный СПЛ трубы резьба левая 300х4МПа для стеклопластиковых труб - 3 компл., - Патрубок трубный L12FML4AN300NMM 300x4 МПа-- стеклопластик без покр. ниппель-ниппель - 1 шт / 9,39м, - Патрубок трубный L12FML4AN300NMM 300x4 МПа-- стеклопластик без покр. ниппель-ниппель - 1 щт / 9,54м, - Патрубок трубный L12FML4AN300NMM 300x4 МПа-- стеклопластик без покр. ниппель-ниппель - 1 шт - 9,24м, - Муфта трубная соединительная С122FML4 12(2RDL) DN300 4 Мпа-488 резьбовая стеклопластик - 3 шт | 1 м | 1900
60 | Монтаж отвода стеклопластикового с углом поворота 90̊ СЛ/Е90122FML4/2RD93 90-300x4 МПа | 1 шт / 1 м | 5 / 4,57
61 | Монтаж отвода стеклопластикового с углом поворота 45̊ СЛ/Е90122FML4/2RD93 45-300x4 Мпа | 1 шт / 1 м | 7 / 6,4
62 | Монтаж отвода стеклопластикового с углом поворота 22̊ СЛ/Е90122FML4/2RD93 22-300x4 МПа | 1 шт / 1 м | 3 / 2,74
63 | Монтаж отвода стеклопластикового с углом поворота 11̊ СЛ/Е90122FML4/2RD93 11-300x4 Мпа | 1 шт / 1 м | 5 / 4,57
64 | Монтаж переводника приварного DN300, 2RD+O-Ring (внутренняя резьба) (АСРТ-05.300.2.001) | 1 шт | 1
65 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 3,0м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,0
66 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 2,7м; | 1 шт / 1 м | 1 / 2,7
67 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,6м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,6
68 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 2,0м; | 1 шт / 1 м | 1 / 2,0
69 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,5м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,5
70 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 2,0м; | 1 шт / 1 м | 1 / 2,0
71 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,5м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,5
72 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 2,0м; | 1 шт / 1 м | 1 / 2,0
73 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,5м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,5
74 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 3,0м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,0
75 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,60м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,60
76 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 8,14м; | 1 шт / 1 м | 1 / 8,14
77 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,5м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,5
78 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 3,53м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,53
79 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 3,62м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,62
80 | Монтаж муфты трубной соединительной С122FML4 12(2RDL) DN300 4 Мпа-488 резьбовая стеклопластик | 1 шт | 1
81 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 6,11м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,22
82 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 6,11м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,0
83 | Монтаж муфты трубной соединительной С122FML4 12(2RDL) DN300 4 Мпа-488 резьбовая стеклопластик | 1 шт | 1
84 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,51м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,51
85 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 3,53м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,53
86 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 8,18м; | 1 шт / 1 м | 1 / 8,18
87 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 9,297м; | 1 шт / 1 м | 1 / 9,29
88 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,9м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,9
89 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 4,12м; | 1 шт / 1 м | 1 / 4,12
90 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 3,62м; | 1 шт / 1 м | 1 / 3,62
91 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 8,21м; | 1 шт / 1 м | 1 / 8,21
92 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,9м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,9
93 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 0,9м; | 1 шт / 1 м | 1 / 0,9
94 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного ниппель-ниппель DN300 (L12FML4AN300NMM) Рн4,0МПа 2RD65C: 9,18м; | 1 шт / 1 м | 1 / 9,18
95 | Монтаж уплотнительного кольца NBR 305x8,5 | 1 шт. | 242
96 | Монтаж узлов задвижек
97 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедефомированных труб Ø325х8 мм с внутренним порошковым полимерно-эпоксидным покрытием и заводским двухслойным наружым покрытием усиленного типа на основе полиэтилена типа 2У по ГОСТ Р 51164-98 с укладкой в траншею | 1 м | 24.2
98 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных горячедефомированных труб Ø325х8 мм с внутренним порошковым полимерно-эпоксидным покрытием, открытой прокладки | 1 м | 6
99 | Монтаж задвижки клиновой из стали 20Л с ручным управлением. Рабочая среда - газожидкостная смесь. Содержание в среде Н2S - 0% мол. Температура при пропарке до плюс 150С. Температура окружающей среды от -30С до +39С. Поставляется в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15, паронитовыми прокладками и крепежными деталями, с приварными катушками L1=L2-150мм DN 300 PN40 кгс/см2, 30с15нж, ГОСТ 17375-2001 | 1 кмп / 1 т | 1 / 0,682
100 | Монтаж отвода крутоизогнутого бесшовного приварного исп.2, из стали класса прочности не ниже КП360 с внутренним порошковым полимерно-эпоксидным покрытием с приварными катушками L1=L2= 150мм П90-325х8, ГОСТ 17375-2001 | 1шт. / 1м | 6 / 5,49
101 | Монтаж тройника бесшовного приварного переходного из стали класса прочности не ниже КП360 с внутренним порошковым полимерно-эпоксидным покрытием с приварными катушками L1=L2=L3=150мм П 325х10-219х8, ГОСТ 17376-2001 | 1шт. / 1м | 1 / 0,56
102 | Монтаж втулки внутренней защиты сваных швов в комплекте с терморасширяющимся материалом для трубопровода Ø325х8 | 1 шт. | 25
103 | Монтаж опоры 325-КП-А11, ОСТ 36-146-88 с паронитом ПЭ 4,0х1500х100 | 1 кмп | 1
104 | Изготовление и монтаж листа из алюминиевого сплава АМг2 2х100х150 ГОСТ 21631-76 | 1 шт / 1 кг | 4 / 0,32
105 | Устройство изоляции фасонных элементов комплектами ЛИТКОР 325, конструкция № 2, в составе на 1 стык: - праймер ПРИЗ - 0,02кг - лента ПРИМА 90х2,2мм - 0,62кг - муфта ИЗТМ 325х450мм - 1 шт | 1 кмп | 4
106 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов и запорной арматуры, за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=6,2*0,12=0,74кг | 1 м2 | 6.2
107 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов, в том числе опор типа КХ-А11 и запорной арматуры, за 2 раза эмалью ПФ-115 (цвет - зеленый) V=6,2*0,19*2=2,4 кг | 1 м2 | 6.2
108 | Изготовление и монтаж узла заземления трубопровода без теплоизоляции из стали полосовой 4х30-В, L=0,26м, С255, ГОСТ 27772-88*, крепление при помощи болтов М6х20.46 (S10), гаек М6.5 и шайб (1 шт) | 1 узел / 1 т | 1 / 0,001
109 | Установка знаков закрепления трассы
110 | Установка знаков опознавательных с щитом-указателем "Указатель поворота" (16 шт) (лист 10)
111 | Монтаж стойки из трубы НКТ (76х3мм) длиной 2,4м, с погружением в землю путем вдавливания механизированным способом на глубину 600мм с установкой наконечника из трубы 89х4, L=0,07м | 1 шт. / 1 м / 1 тн | 16 / 38,4 / 0,233
112 | Изготовление и монтаж плаката из листа ОЦ Б-О-2х300х500 ГОСТ 19904-90/БСт3-ПК-КР-1 с креплением болтами М6-6gх20.58 ГОСТ 7798-70 (8*16=128 шт) и шплинтом 5х100.0.09.6 (1х16=16шт) | 1 шт / 1 т | 16 / 0,0384
113 | Изготовление и монтаж защитного козырька из листа ОЦ Б-О-2,5х250х705 ГОСТ 19904-90/БСт3-ПК-КР-1 | 1 шт / 1 т | 16 / 0,0622
114 | Монтаж пластиковой таблички размером 0,300х0,500м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации Текст надписи согласовать с Заказчиком | 1 шт. | 16
115 | Огрунтовка металлических поверхностей опор и плаката за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=13*0,12*1=1,6кг | 1 м2 | 13
116 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор и плаката эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет-черный) V=13*0,19*2=5,0 кг | 1 м2 | 13
117 | Установка знаков опознавательных "Километровый" (1 шт) и "Пикетный" (17шт) (лист 9)
118 | Монтаж стойки из трубы НКТ (76х3мм) длиной 2,4м, с погружением в землю путем вдавливания механизированным способом, на глубину 600мм с установкой наконечника из трубы 89х4, L=0,07м | 1 шт. / 1 м / 1 тн | 18 / 43,2 / 0,262
119 | Изготовление и монтаж плаката из листа ОЦ Б-О-2х300х500 ГОСТ 19904-90/БСт3-ПК-КР-1 с креплением болтами М6-6gх20.58 ГОСТ 7798-70 (8*18=144 шт) и шплинтом 5х100.0.09.6 (1х18=16шт) | 1 шт / 1 т | 18 / 0,0432
120 | Изготовление и монтаж защитного козырька из листа ОЦ Б-О-2,5х250х705 ГОСТ 19904-90/БСт3-ПК-КР-1 | 1 шт / 1 т | 16 / 0,070
121 | Монтаж пластиковой таблички размером 0,300х0,500м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации Текст надписи согласовать с Заказчиком | 1 шт. | 18
122 | Огрунтовка металлических поверхностей опор и плаката за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14*0,12*1=1,7кг | 1 м2 | 14
123 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор и плаката эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет-черный) V=14*0,19*2=5,3 кг | 1 м2 | 14
124 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
125 | Контроль сварных соединений водовода Ø325х8мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 25
126 | Контроль сварных соединений водовода Ø219х8мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 1
127 | Очистка и испытания полости трубопроводов (длина указана с учетом фасонных деталей) в соответствии с ГОСТ Р 59411-2021
128 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стеклопастиковых Ø305х8,5мм и стальных 325х8мм L=2035,2+36,25=2071,45м | 1 м | 2071.45
129 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 100 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 144
130 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,1*Рраб=1,1*4,0=4,4 МПа в течение 12 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых Ø305х8,5мм и стальных 325х8мм L=2035,2+36,25=2071,45м | 1 м | 2071.45
131 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=Рраб=4,0 МПа в течение 12 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых Ø305х8,5мм | 1 м | 2071.45
132 | участки в футлярах: 1 этап: гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением: Рисп=1,25*Рраб=1,25*4,0=5,0МПа (в верхней точке) и Р исп=Рзав (в нижней точке), в течение 6 часов для трубопроводов стеклопастиковых Ø305х8,5мм. 2 этап: гидравлическое испытание на прочность Рисп.= 1,1*Рраб=1,1*4,0=4,4 МПа (в верхней точке) и Рисп.=Рзав (в нижней точке) в течении 12 часов | 1 м | 233
133 | Для испытания узлов линейной арматуры: Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных Ø325х8мм | 1 м | 36.25
134 | Испытание узлов линейной арматуры: 1 этап: гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением: Рисп=1,25*Рраб=1,25*4,0=5,0МПа (в верхней точке) и Рисп=Рзав (в нижней точке), в течение 6 часов для трубопроводов стальных. 2 этап: гидравлическое испытание на прочность Рисп.= 1,1*Рраб=1,1*4,0=4,4 МПа (в верхней точке) и Рисп.=Рзав (в нижней точке) в течении 12 часов | 1 м | 36.25
135 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 100 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 144
Срок выполнения работ:
начало работ – август 2025г. окончание работ – октябрь 2025г.
Протяженность дорог от п/базы "Вятка" до объекта строительства - асфальтированная дорога - 3 км.;
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД и в сметах к коммерческому предложению.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Применить k-1.15 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего Объекта с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ Рязанов К.М. подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025г. 2: 4 чел.; ...2025г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025г. 6: 2; ...2025г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13