## Подготовка КП 32 СМольники
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 32 Смольниковского нефтяного месторождения"
РД № 1739-ГП,ТП от 18.03.2025
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | "Подготовка площадки под бурение скважин куста № 32 Смольниковского нефтяного месторождения" (РД № 1739 -ГП от 13.03.2025)
2 | Земляные работы
3 | Песок речной строительный ср. крупности, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 750 | 2090 | 2508 | 396 | 993168 | 396 |  |  | 2025-04-01
4 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 4850 | 4850 | 5820 | 104 | 605280 | 104 |  |  | 2025-04-01
5 | Временный переезд через обваловку (2 шт.) | [9 empty] | 2025-04-01
6 | Тип покрытия № 1 (S=462м2) | [9 empty] | 2025-04-01
7 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 990 | 2090 | 2508 | 56.4 | 141451.2 | 56.4 |  |  | 2025-04-01
8 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 240.5 | 1399710 | 240.5 |  |  | 2025-04-01
9 | Водопропускные сооружения (1 шт.; труба б/у Ø530х8мм; L=15м) | [9 empty] | 2025-04-01
10 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 1.2 | 6984 | 1.2 |  |  | 2025-04-01
11 | Труба стальная водопропускная (б/у) Ø530х8мм, длиной 15м | м | 9400 | 9400 | 11280 | 15 | 169200 | 15 |  |  | 2025-04-01
12 | Технологический проезд на период бурения № 1 (РД № 1739-ТП от 18.03.2025) (ПК0 - ПК27+34,28, Lобщ=2734,28м, категория IV-н; шириной 4,5 м) | [9 empty] | 2025-04-01
13 | Песок речной строительный ср. крупности, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 750 | 750 | 900 | 1783.1 | 1604790 | 1783.1 |  |  | 2025-04-01
14 | Тип покрытия № 1 (S=5662м2) | [9 empty] | 2025-04-01
15 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 990 | 2090 | 2508 | 690.8 | 1732526.4 | 690.8 |  |  | 2025-04-01
16 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 1105 | 6431100 | 1105 |  |  | 2025-04-01
17 | Тип покрытия № 2 (S=9653м2) | [9 empty] | 2025-04-01
18 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 990 | 2090 | 2508 | 1179 | 2956932 | 1179 |  |  | 2025-04-01
19 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 1882.4 | 10955568 | 1882.4 |  |  | 2025-04-01
20 | Тип покрытия № 3. Проезд через действующие трубопроводы (S=205 м2) | [9 empty] | 2025-04-01
21 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 990 | 990 | 1188 | 25.6 | 30412.8 | 25.6 |  |  | 2025-04-01
22 | Плита 1П30.18 ГОСТ 21924.0-84 (габ. размер 3000х1750х170мм) | шт | 30670 | 30670 | 36804 | 39 | 1435356 | 39 |  |  | 2025-04-01
23 | Водопропускные сооружения (1 шт.; труба б/у Ø530х8мм; L=12м) | [9 empty] | 2025-04-01
24 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 2.1 | 12222 | 2.1 |  |  | 2025-04-01
25 | Труба стальная водопропускная (б/у) Ø530х8мм, длиной 12м | м | 9400 | 9400 | 11280 | 12 | 135360 | 12 |  |  | 2025-04-01
26 | Технологический проезд на период бурения № 2 (РД № 1739-ТП от 18.03.2025) (1ПК0 - 1ПК1+16,33, Lобщ=116,33м, категория IV-н; шириной 4,5 м) | [9 empty] | 2025-04-01
27 | Тип покрытия № 2 (S=1145м2) | [9 empty] | 2025-04-01
28 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 990 | 2090 | 2508 | 140.3 | 351872.4 | 140.3 |  |  | 2025-04-01
29 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 223.6 | 1301352 | 223.6 |  |  | 2025-04-01
30 | Площадка жилого городка (РД № 1739-ТП от 18.03.2025) | [9 empty] | 2025-04-01
31 | Съезд к площадке под жилой городок (S=133м2) | [9 empty] | 2025-04-01
32 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 2796 | 4850 | 5820 | 52 | 302640 | 52 |  |  | 2025-04-01
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.