## ПС Сухарево
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110/35/6кВ "Сухарево-новая". ВЛ-110кВ / 35кВ / 6 кВ"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик –АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД № Д047410150000 (2016год) "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110/35/6кВ Сухарево" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
Адрес расположения документации в сети: \\Caupfs.belkam.com\Архив ПСД\Вятская площадь Арланского н.м\ПС Сухарево 2016_Д047410150000 РД
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ПС 110/35/6кВ "Сухарево-новая". ВЛ-110кВ / 35кВ / 6 кВ"
1 | Генеральный план (РД № Д047410150000-ГП)
2 | Подготовительные работы
3 | Срезка плодородного слоя грунта бульдозером, толщиной 0,2м с перемещением на расстояние до 20м (с территории площадки под ПС), группа грунтов 1 V=3260*0,2=652м2 | 1 м2 / 1 м3 | 3260 / 652
4 | Разработка продольных водоотводных канав механизированым способом, глубиной до 0,7м, с перемещением в сторону насыпи на расстояние до 60м бульдозером, группа грунтов: 2 V=430,3*1,55*0,7=466,9м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 430,3 / 466,9
5 | Выемка грунта при планировке территогрии: разработка грунта с перемещением в сторону насыпи на расстояние до 60м бульдозером, группа грунтов 2 V=3979-466,95=3512,1м3 | 1 м3 | 3512.1
6 | Насыпь грунта при планировке территории: устройство насыпи бульдозером из перемещенного ранее и привозного грунта, группа грунтов 2 Примечние: привозной грунт - песок строительный средней крупности V=4739-3979=760*1,1=836м3 | 1 м3 | 4739
7 | Уплотнение насыпи механизированным способом, по 8 проходок по одному следу, толщиной слоя 200мм | 1 м3 | 4739
8 | Устройство рекультивации: обратное перемещение на расстояние до 20м растительного слоя грунта с планировкой, толщиной 0,2м, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 3260 / 652
9 | Планировка площадей бульдозером, группа грунтов 2 | 1 м2 | 13151.7
10 | Благоустройство
11 | Покрытие ПД-8, S=2375м2
12 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,2м с уплотнением механизированным способом V=2375*0,2=475*1,3=617,5м3 | 1 м2 / 1м3 | 2375 / 475
13 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,16м с расклинцовкой щебнем М 1000 фр. 10-15мм с уплотнением механизированным способом V40-70=2375*0,16=380*1,3=494м3 V10-15=35,6*1,3=46,3м3 | 1 м2 / 1м3 | 2375 / 415,6
14 | Покрытие ПД-7, S=2750м2
15 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,15м с уплотнением механизированным способом V=2750*0,15=412,5*1,3=536,3м3 | 1 м2 / 1м3 | 2750 / 412,5
16 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,05м с заклинкой щебнем М 1000 фр. 10-15мм с уплотнением механизированным способом V40-70=2750*0,05=137,5*1,3=178,8м3 V10-15=41,25*1,3=53,63м3 | 1 м2 / 1м3 | 2750 / 178,75
17 | Проезды, тротуары
18 | Установка бортовых камней гранитных: с устройством основания из бетона В 15, толщиной 90 и 100мм, в т.ч.: - камень бортовой 1ГП ГОСТ 6665-91, габариты 1000х300х180, масса - 120кг - 635м / 635шт, V бетона=0,58*0,09*635шт=33,2м3 - камень бортовой 4ГП ГОСТ 6665-91, габариты 1000х200х80 - 190м / 190шт / , V бетона=0,48*0,1*190шт=9,1м3 L=635+190=825м масса 4ГП= 190*40=7600кг масса 1ГП =635*120=76200кг | 1 м.п. / 1 шт / 1 т | 825 / 825 / 83,800
19 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит дорожных 1П30.18-30 | 1 шт / 1м3 | 12 / 10,8
20 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит дорожных 1П18.15-30 | 1 шт / 1м3 | 14 / 5,88
21 | Укрепление дна канавы щебнем М 1000 фр. 20-40 с уплотнением механизированным способом V=80*1,3=104м3 | 1 м3 | 80
22 | Архитектурно-строительные решения (РД № Д047410150000-АС1)
23 | Кабельный канал (лист 3.1)
24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 100мм и шириной по 100мм с каждой стороны конструкции, из щебня М 600, фр. 20-40мм с уплотненинем V=239,2*0,1=23,92*1,3=31,1м3 | 1 м2 / 1м3 | 239,2 / 31,1
25 | Устройство стенки с торцов кабельных лотков толщиной 100мм из бетона В15 F75 W4 | 1 м3 | 3.4
26 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2: Плита П10.5, крышки лотков для Л20.5 - 2шт., для Л.20.10 - 4 шт. | 1 шт / 1 т | 252 / 18,4
27 | Лоток между оборудованием ПС (ЛР, ТДТН,ОПУ, КРУМ-6 кВ, КРУМ-35 кВ и БСК): Устройство кабельных ж/б прямоугольных лотков сечением менее 0,2м2: Лоток Л20.5 - 72 шт, на бетонном основании (В15 F75 W4 - 0,175м3) | 1 м3 / 1 шт / 1 т | 5,04 / 72 / 12,6
28 | Выход КЛ-6 кВ из КРУМ-6 кВ на отходящие фидера (12 шт.): Устройство кабельных ж/б прямоугольных лотков сечением менее 0,2м2: Лоток Л20.10 - 27 шт на бетонном основании (В15 F75 W4 - 0,175м3) | 1 м3 / 1 шт / 1 т | 2,97 / 27 / 5,805
29 | Подкладка под лоток Л20.5: Укладка ж/б балок: брусок Б5 - 144шт, на бетонном основании (В15 F75 W4 - 1,376м3) | 1 шт / 1 т | 144 / 6,760
30 | Подкладка под лоток Л20.10: Укладка ж/б балок: брусок Б10 - 54 шт на бетонном основании (В15 F75 W4 - 1,376м3) | 1 шт / 1 т | 54 / 6,760
31 | Переход через проезды по территории ПС: Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2: Блок БДЛ 40.6 | 1 м3 / 1 шт / 1 т | 8,0 / 20 / 20,0
32 | Переход через проезды по территории ПС: Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2: Блок БДЛ 20.6 | 1 м3 / 1 шт / 1 т | 1,2 / 6 / 3,0
33 | Фундаменты под оборудование (лист 4)
34 | Разработка грунта в котлованах глубиной 500мм с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 V=840*0,5=420*0,97=407,4м3 | 1 м3 | 407.4
35 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 500мм, группа грунтов 2 V=420-407,4=12,6м3 | 1 м3 | 12.6
36 | Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 420 / 798
37 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 420
38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 500мм из щебня М1000 фр. 20-40 мм с уплотнением V=420*1,3=546м3 | 1 м3 | 420
39 | площадка под оборудование на всю площадь ПС, габарит.размеры 57х70м: Монтаж площадки под оборудование на всю площадь ПС, габаритами 57мх70м: устройство основания из аэродромных железобетонных плит ПАГ S=12м2 (габариты: 6000×2000×140 мм) | 1 шт / 1 м2 / 1 т | 70 / 840 / 294
40 | Щебень на всю площадь ПС за пределами площадки под оборудование 57мх70м : Устройство выравнивающих слоев покрытий толщиной 200мм из щебня М1000 фр. 20-40 мм с уплотнением V=57*70=3990-840=3150*0,2=630*1,3=819м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3150 / 630
41 | Фундамент под маслосборник (лист 5)
42 | Разработка грунта в котлованах глубиной 4,2м, габаритами по дну котлована 5,0 х 10,2м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 7*12,2*4,2=359м3*0,97=348м3 | 1 м3 | 348
43 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 4,2м, группа грунтов 2 V=359-348=11м3 | 1 м3 | 11
44 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 92 / 174,8
45 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 92
46 | Обратная засыпка котлована грунтом выемки с перемещением грунта до 10м механизированным способом, группа грнутов 2 | 1 м3 | 267
47 | Уплотнение обратной засыпки пазух котлована пневмотрамбовками, слоями по 200-300мм, коэффициент уплотнения - 0,96 | 1 м3 | 267
48 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением V=4,2*9,8*0,1=41,2*0,1=4,1*1,3=5,33м3 | 1 м2 / 1м3 | 41,2 / 4,1
49 | Устройство монолитного железобетонного фундамента высотой 800мм из бетона В20 F150 W4 с монтажем арматурной сетки 4С (8А-III(А-400)-200 / 8 А-III(А-400)-200 (100) 390х910 25/25 - 0,146т | 1 м3 | 23.8
50 | Монтаж закладной детали МН157-6, серия 1.400-15.в1.170-35 при устройстве монолитного ж/б фундамента | 1 шт / 1 т | 14 / 0,2283
51 | Устройство выравнивающей подливи из цементно-песчаного раствора М50, толщиной 50мм под емкость | 1 м2 / 1 м3 | 22 / 1,1
52 | Огрунтовка бетонных поверхностей битумной грунтовкой, за 1 раз V=22,72*0,69=15,7кг | 1 м2 | 22.72
53 | Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой битумной БН70/30 в 2 слоя по выровненной поверхности бетона V=22,72*4=90,9кг | 1 м2 | 22.72
54 | Изготовление и монтаж хомутов и узлов креления емкости к фундаменту из полосы 10х100 и уголка 110х110х8 | 1 т | 0.797
55 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=15*0,12=2,0кг | 1 м2 | 15
56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-779 в 5 слоев V=15*0,19*5=14,3кг | 1 м2 | 15
57 | Прожекторная мачта МГФ20-СР(100)-3(11)-II-4-ц (ТМ)
58 | Разработка грунта в котлованах глубиной 2,0м, габаритами по дну котлована 1,5х1,5м, по верху котлована 1,5х1,5м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 1,5*1,5*2=4,5м3 | 1 м3 | 4.5
59 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 4,5 / 8,55
60 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.5
61 | Монтаж анкерной закладной ТАНС.33.026.000 ЗА-30/12/Д700-1,2-хц фундамента опоры с заливкой бетоном В20 F150 W4 | 1 м3 | 4.5
62 | Установка стальной стойки прожекторной мачты МГФ20-СР(100)-3(11)-II-4-ц (ТМ), высотой до 20м | 1 шт / 1 т | 1 / 1,8
63 | Пусконаладочные работы
64 | Измерение сопротивления металлосвязи прожекторной мачты МГФ20-СР(100)-3(11)-II-4-ц (ТМ) с заземляющим устройством | 1 шт | 2
65 | Ячейковый портал ПЖС-110 Я1 (2 шт) (лист 8)
66 | Разработка грунта в котлованах глубиной 2,96м, габаритами по дну котлована 1,5х1,5м, по верху котлована 4,5х4,5м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 3*3*2,96*4 шт==106,6м3*0,97=103,3м3 | 1 котлован / 1 м3 | 4 / 103,3
67 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 2,96м, группа грунтов 2 V=106,6-103,3=3,3м3 | 1 котлован / 1 м3 | 4 / 3,3
68 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 106,6 / 202,54
69 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 106.6
70 | Обратная засыпка котлована песком строительным крупнозернистым, послойно, толщина каждого слоя 15-20см, с уплотнением каждого слоя механизированным способом V=106,6*1,1=117,3м3 | 1 м3 | 106.6
71 | Монтаж блоков фундаментов при глубине котлована до 2,96м: подпятник П3, сер. 3.407-115, вып. 5 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,288
72 | Монтаж сборных железобетонных ригелей: Ригель Р1 - 42 шт, Ригель Р1-А - 8 шт | 1 шт / 1 т | 12 / 4,80
73 | Монтаж железобетонных элементов ячейковых порталов ПЖС-110 Я1 (2 компл), при помощи грузоподъемных механизмов, в составе: монтаж стойки ВС140-257 - 4 шт, траверса ТС3 - 2 шт | 1 шт / 1 т | 6 / 21,300
74 | Монтаж крепежных элементов: крепежный элемент ТС-7 - 4 шт, крепление при помощи болтов М20х75, гаек 20.5, шайб 20 - 8 компл | 1 шт / 1 т | 4 / 0,068
75 | Пусконаладочные работы
76 | Измерение сопротивления металлосвязи ячейкового портала ПЖС-110 Я1 с заземляющим устройством | 1 шт | 4
77 | Ячейковый портал ПЖС-35 Я4 (2 шт) (лист 9)
78 | Разработка грунта в котлованах глубиной 3,06м, габаритами по дну котлована 1,5х1,5м, по верху котлована 4,5х4,5м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 3*3*3,06*6 шт=165,2м3*0,97=160м3 | 1 котлован / 1 м3 | 6 / 160,0
79 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 3,06м, группа грунтов 2 V=165,2-160=5,2м3 | 1 котлован / 1 м3 | 6 / 5,2
80 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 165,2 / 313,9
81 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 165.2
82 | Обратная засыпка котлована песком строительным крупнозернистым, послойно, толщина каждого слоя 15-20см, с уплотнением каждого слоя механизированным способом V=165,2*1,1=181,7м3 | 1 м3 | 165.2
83 | Монтаж блоков фундаментов при глубине котлована до 3,06м: подпятник П3, сер. 3.407-115, вып. 5 | 1 шт / 1 т | 6 / 0,432
84 | Монтаж сборных железобетонных ригелей: Ригель Р1-А - 6 шт | 1 шт / 1 т | 6 / 3,0
85 | Монтаж железобетонных элементов ячейковых порталов ПЖС-35 Я4 (2 компл) при помощи грузоподъемных механизмов, в составе: стойки ВС105-167, сер.3.407.1-137, вып. 2 | 1 шт / 1 т | 6 / 19,50
86 | Монтаж стальных элементов ячейковых порталов ПЖ-35 Я4 (2 компл) при помощи грузоподъемных механизмов, в составе: траверса ТС-1 - 4 шт, тросостойка ТС-4 - 6 шт, доборный элемент ТС-6 - 4 шт | 1 шт / 1 т | 14 / 1,584
87 | Монтаж крепежных элементов: крепежный элемент ТС-7 - 6 шт, крепление при помощи болтов М20х75 - 24 шт, М20х70 - 24шт, гаек М20.5 - 48 шт, шайб20 - 48 шт | 1 шт / 1 т | 6 / 0,102
88 | Пусконаладочные работы
89 | Измерение сопротивления металлосвязи ячейкового портала ПЖС-35 Я4 с заземляющим устройством | 1 шт | 4
90 | Фундамент трансформатора и плита маслосборника (2 шт) (лист 10)
91 | Плита маслосборника ПМ1 (1*2=2 шт) (лист 11)
92 | Разработка грунта в котлованах глубиной 0,5м, габаритами по дну котлована 8,12м х 11м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 8,12*11*0,5*2шт=89,3*0,97=86,6м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 86,64
93 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 0,5м, группа грунтов 2 V=89,3-86,6=2,7м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 2,7
94 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 89,3 / 169,67
95 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 89.3
96 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением V=8,12*11*2шт*0,1=178,64*0,1=17,9*1,3=23,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 178,64 / 17,9
97 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона БСТ В15 П1 F75 W6 | 1 шт / 1м3 | 2 / 60,0
98 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса при устройстве монолитного ж/б фундамента из арматуры диам. 10 А-III(А400) и диам. 6 А-I(А240) | 1 т | 2.319
99 | Изготовление приямка маслосборника Прм, сер. 3.407-103, в. 2 лист 22, габаритами 600х600мм в т.ч. на 1 компл: - устройство щебеночного основания из щебня М600 фр.40-60мм - 0,12м3, - устройство бетонного основания из бетона М200 - 1,0м3, - обрамление верхней кромии приямка для защиты бетона из стали полосовой 40х4 - 1,0 кг, - устройство отверстий для ввода маслоотводных труб от трансформатора, - устройство внутренней изоляции цементом М 400 (затирка) - 6,0кг, - устройство наружной изоляции мастикой битумной (9 кг) по праймеру (1,4кг) | 1 компл | 2
99 | Фундамент ФМ1 (2*2=4шт) (лист 11)
100 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона БСТ В15 П1 F75 W6 | 1 шт / 1м3 | 4 / 11,2
101 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса при устройстве монолитного ж/б фундамента из арматуры диам. 10 А-III(А400) | 1 т | 0.272
102 | Монтаж закладной детали МН 164-6, сер. 1.400-15.В1.190-11 | 1 шт / 1 т | 8 / 0,2456
103 | Фундамент ФМ2 (9*2=18шт) (лист 11)
104 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона БСТ В15 П1 F75 W6 | 1 шт / 1м3 | 18 / 2,34
105 | Монтаж закладной детали МН 153-6, сер. 1.400-15.В1.170-11 | 1 шт / 1 т | 18 / 0,3132
106 | Устройство бетонной отмостки, шириной 200мм, толщ. 100мм из бетона В7,5 V=(8,12+11)*2*0,1*0,2*2шт=1,53м3 | 1 м2 / 1м3 | 15,3 / 1,53
107 | Переходные мостики (листы 13, 14)
108 | Переходной мостик ПрМ-1 (1 шт) (лист 13)
109 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 0,35м, группа грунтов 2 V=1,0*0,5*0,35*3шт=0,53м3 | 1 м3 | 0.53
110 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки, с послойным уплотнением механизированным способом, группа грунтов 2 V=0,53-0,3-0,15=0,08м3 | 1 м3 | 0.08
111 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 0,45 / 0,855
112 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.45
113 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением V=1,0*0,5*0,1*3шт=0,15*1,3=0,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1,5 / 0,15
114 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов ФМп1 (2 шт) и ФМп2 (1 шт) из бетона БСТ В15 П1 F75 W6 | 1 шт / 1м3 | 3 / 0,3
115 | Монтаж закладной детали МН 109-6, серия 1.400-15.В1.120-29 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,0068
116 | Монтаж закладной детали МН 122-6, серия 1.400-15.В1.130-01 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0046
117 | Огрунтовка бетонных поверхностей битумной грунтовкой, за 1 раз V=2,8*0,69=1,93кг | 1 м2 | 2.8
118 | Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой битумной БН70/30 в 2 слоя по выровненной поверхности бетона V=2,8*4=11,2кг | 1 м2 | 2.8
119 | Сборка и монтаж при помощи грузоподъемных механизмов переходного мостика ПрМ-1 (1 шт) в составе: Марш ЛХФ60-12.7 - 2 шт, Площадка ПХФ-36.7 - 1 шт, Ограждение ОЛХ60-10.12 - 4 шт, Ограждение ОПБХ-10.36 - 2 шт, Двутавр 12, швеллер 16 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,320
120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14,5*0,12=1,7кг | 1 м2 | 14.5
121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза V=14,5*0,19*2=5,5кг | 1 м2 | 14.5
122 | Переходной мостик ПрМ-2 (1 шт) (лист 14)
123 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 0,35м, группа грунтов 2 V=1,0*0,5*0,35*3шт=0,53м3 | 1 м3 | 0.53
124 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки, с послойным уплотнением механизированным способом, группа грунтов 2 V=0,53-0,3-0,15=0,08м3 | 1 м3 | 0.08
125 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 0,45 / 0,855
126 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.45
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением V=1,0*0,5*0,1*3шт=0,15*1,3=0,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1,5 / 0,15
128 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов ФМп1 (2 шт) и ФМп2 (1 шт) из бетона БСТ В15 П1 F75 W6 | 1 шт / 1м3 | 3 / 0,3
129 | Монтаж закладной детали МН 109-6, серия 1.400-15.В1.120-29 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,0068
130 | Монтаж закладной детали МН 122-6, серия 1.400-15.В1.130-01 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0046
131 | Огрунтовка бетонных поверхностей битумной грунтовкой, за 1 раз V=2,8*0,69=1,93кг | 1 м2 | 2.8
132 | Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой битумной БН70/30 в 2 слоя по выровненной поверхности бетона V=2,8*4=11,2кг | 1 м2 | 2.8
133 | Сборка и монтаж при помощи грузоподъемных механизмов переходного мостика ПрМ-2 (1 шт) в составе: Марш ЛХФ60-12.7 - 2 шт, Площадка ПХФ-30.7 - 1 шт, Ограждение ОЛХ60-10.12 - 4 шт, Ограждение ОПБХ-10.30 - 2 шт, Двутавр 12, швеллер 16 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,2864
134 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=12,9*0,12=1,6кг | 1 м2 | 12.9
135 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза V=12,9*0,19*2=4,9кг | 1 м2 | 12.9
136 | Переходной мостик ПрМ-3 (3 шт) (лист 14)
137 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 0,35м, группа грунтов 2 V=1,0*0,5*0,35*6шт=1,05м3 | 1 м3 | 1.05
138 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом выемки, с послойным уплотнением механизированным способом, группа грунтов 2 V=1,05-0,6-0,3=0,15м3 | 1 м3 | 0.15
139 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 0,15 / 0,29
140 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 0.15
141 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением V=1,0*0,5*0,1*6шт=0,3*1,3=0,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3 / 0,3
142 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов ФМп1 (6 шт) из бетона БСТ В15 П1 F75 W6 | 1 шт / 1м3 | 6 / 0,6
143 | Монтаж закладной детали МН 109-6, серия 1.400-15.В1.120-29 | 1 шт / 1 т | 12 / 0,0204
144 | Огрунтовка бетонных поверхностей битумной грунтовкой, за 1 раз V=5,6*0,69=3,9кг | 1 м2 | 5.6
145 | Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой битумной БН70/30 в 2 слоя по выровненной поверхности бетона V=5,6*4=22,4кг | 1 м2 | 5.6
146 | Сборка и монтаж при помощи грузоподъемных механизмов переходного мостика ПрМ-3 (3 шт) в составе: Марш ЛХФ60-12.7 - 6 шт, Площадка ПХФ-90.7 - 3 шт, Ограждение ОЛХ60-10.12 - 12 шт, Ограждение ОПБХ-10.90 - 6 шт | 1 шт / 1 т | 3 / 0,4548
147 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=9,13*0,12=1,1кг | 1 м2 | 9.13
148 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза V=9,13*0,19*2=3,5кг | 1 м2 | 9.13
149 | Ограждение (лист 12,2)
150 | фундамент ФМ1- 72 шт + 6 шт под столбы ворот, 4 шт под калиткм : Бурение котлована диаметром 300мм, глубиной 1,2м, группа грунтов 2 V=0,085*82=6,97м3 | 1 шт / 1 м / 1 м3 | 82 / 98,4 / 6,97
151 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением V=0,07*0,1*82шт=0,6*1,3=0,8м3 | 1 шт / 1 м3 | 82 / 0,6
152 | Бетонирование фундамента на высоту 1,2м, ботоном БСТ В15 П1 F50 W4 ГОСТ 7473-2010 | 1 шт / 1м3 | 82 / 6,97
153 | Монтаж ограждения из секций заграждения "МАХАОН-стандарт" в комплекте с опорами Ст1: - длиной 3,13м - 60шт, - длиной 2,0м - 11м, - длиной 2,065м - 1 шт | 1 шт / 1м/ 1 т | 72 / 211,87 / 3,938
154 | Монтаж ворот распашных ВР, длиной 6,325м, в комплекте с опорами Ст1, черт. ДАБР.425729.0010СБ | 1 шт / 1м / 1 т | 3 / 18,975 / 2,373
155 | Калитка КМ, длиной 1,0м, в комплекте с опорами Ст1 по типу ДАБР 425711.0100СБ | 1 шт / 1м / 1 т | 2 / 2,0 / 0,036
156 | Устройство одноуровнего барьера безопасности (СББ) типа "Егоза" АКЛ 500/31/5 (1 бухта - 10м) по установленным оградам из металла, крепление из уголка 75х75х6, L=800мм (0,864т) | 1 м / 1 бухта | 233 / 24,0
157 | Переустройство нефтепровода (РД № Д047410150000-Н)
158 | Земляные работы
159 | Снятие плодородного слоя грунта толщиной 0,2м, шириной 10м, механизированным способом, с перемещением в бурты на расстояние 10м, группа грунтов 1 V=161*10*0,2=1610*0,2=322м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1610 / 322
160 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата", шириной 1,0м на глубину1,5м, группа грунтов: 2 V=161*1,0*1,5*0,97=241,5*0,97=234,3м3, | 1 м.п. / 1 м3 | 161 / 234,3
161 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,5м без крепления без откосов, группа грунтов: 2 V=241,5-234,3=7,2м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 161 / 7,2
162 | Устройство подстилающих слоев из гравийно-щебеночной смеси, толщиной 0,15м с уплотнением механизированным способом V=161*1*0,15=24,15*1,3=31,4м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 161 / 24,15
163 | Устройство выравнивающих словев основания из песка строительного средней крупности (песчаная подушка), толщиной 0,1м с уплотнением механизированным способом V=161*1*0,1=16,1*1,1=17,7м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 161 / 16,1
164 | Обратная засыпка траншей грунтом выемки с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением пазух механизированным способом, группа грунтов 2 V=241,5-24,15-16,1-1,0=200,25м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 161 / 200,25
165 | Избыток грунта V=241,5-200,25=41,25м3: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 41,25 / 78,38
166 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 41.25
167 | Рекультивация после окончания строительства: Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, с перемещением на расстояние 10м, группа грунта 1 V=161*10*0,2=1610*0,2=322м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1610 / 322
168 | Монтажные работы
169 | Сварка и монтаж трубопровода с укладкой в траншею из труб стальных электросварных труб с заводским антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена, диам. 89х6,0мм | 1 м | 161
170 | Монтаж отвода гнутого 7 градусов, диам. 89х6мм | 1 шт / 1м | 1 / 0,2
171 | Монтаж отвода гнутого 11 градусов, диам. 89х6мм | 1 шт / 1м | 1 / 0,2
172 | Монтаж отвода гнутого 15 градусов, диам. 89х6мм | 1 шт / 1м | 1 / 0,2
173 | Монтаж отвода гнутого 17 градусов, диам. 89х6мм | 1 шт / 1м | 1 / 0,2
174 | Монтаж отвода гнутого 18 градусов, диам. 89х6мм | 1 шт / 1м | 1 / 0,2
175 | Монтаж комплекта ЛИТКОР 89 конструкция № 3 на стыки, в составе на 1 шт: праймер ПРИЗ - 0,05кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1,4 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | 1 шт | 22
176 | Монтаж комплекта ЛИТКОР 89 конструкция № 1 на отводы, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,05кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1,4 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,402кг | 1 м | 5
177 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
178 | Контроль сварных соединений нефтепровода Ø89х6мм радиографическим методом (25 %) | 1 стык | 6
179 | Контроль сварных соединений нефтепровода Ø89х6мм ультразвуковым методом (75 %) | 1 стык | 17
180 | Очистка и испытания полости трубопроводов (длина указана с учетом отводов и арматуры) (в соответствии с требованиями РЭ 22.21.21-002-30372160-2016)
181 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных диам. 89мм L=162,2м с учетом длины фасонных изделий | 1 м | 162.2
182 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 15 км (до п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 1
183 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,25*Рраб=1,5*4,0=5,0 МПа в течение 12 часов после укладки для трубопроводов Ø89х6мм | 1 м | 162.2
184 | Гидравлическое испытание трубопроводов на плотность (герметичность) давлением Рисп=Рраб=4,0 МПа в течение 12 часов для осмотра для трубопроводов Ø89х6мм | 1 м | 162.2
185 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 15 км (до п/б Вятка) для последующей утилизации | 1 м3 | 1
186 | Знак закрепления трассы трубопровода - 3 шт (лист 4)
187 | Бурение ям и котлованов диам. 300мм, глубиной 1,8м, группа грунтов 2, с распределением грунта по прилегающей территории V=0,13*3=0,4м3 | 1 шт / 1 м3 | 3 / 0,4
188 | Бетонирование стойки с устройством, бетонного основания толщиной 50мм V=0,4м3 | 1 шт / 1 м3 | 3 / 0,4
189 | Изготовление и монтаж стойки под информационный знак из трубы диам. 89х4, L=4,3м с креплением листа 6х95х95, 6х100х10 | 1 шт / 1т | 3 / 0,112
190 | Изготовление и монтаж информационного знака из листа 2х900х600 и уголка 50х50х4 | 1 шт / 1т | 3 / 0,032
191 | Монтаж таблички пластиковой с наименованием объекта, указанием охранной зоны, наименованием предприятия, габ. 800х500мм | 1 шт | 3
192 | для указательных знаков: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=8*0,12*1=0,1кг | 1 м2 | 8
193 | Окраска ранее огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза V=8*0,19*2=3,04кг | 1 м2 | 8
194 | Демонтажные работы (участок 191м)
195 | Снятие плодородного слоя грунта толщиной 0,2м, шириной 10м, механизированным способом, с перемещением в бурты на расстояние 10м, группа грунтов 1 V=191*10*0,2=1910*0,2=382м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1910 / 382
196 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата", шириной 1,0м на глубину1,5м, группа грунтов: 2 V=191*1,0*1,5=286,5м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 191 / 286,5
197 | Обратная засыпка траншей грунтом выемки с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением насыпи механизированным способом, группа грунтов 2 V=191*1,0*1,5=286,5м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 191 / 286,5
198 | Рекультивация после окончания демонтажных работ: Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, с перемещением на расстояние 10м, группа грунта 1 V=191*10*0,2=1910*0,2=382м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1910 / 382
199 | Демонтаж трубопровода диам. 89х6 мм из траншеи - 191м с резкой на бровке (длина демонтированных труб для прямолинейных участков трубопровода не более 10-11м) V=191*12,288/1000=2,346тн | 1 м / 1 тн | 191 / 2,346
200 | Освобождение полости трубопровода диам. 89мм (продувка трубопровода сжатым воздухом (азотом)) | 1м | 191
201 | Вывоз металлолома трубовозами на расстояние до 15 км на территорию п/б "Вятка" с учетом погрузочно-разгрузочных работ (трубопроводы Ду89 - 2,346тн) | 1 тн | 2.346
202 | Наружные сети канализации (РД № Д047410150000-НВК)
203 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата", шириной 1,0м на глубину до 2,0м, группа грунтов: 2 V=147,05*1,0*2,0=294,1м3 *0,97=285,3м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 147,05 / 285,3
204 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2,0м, группа грунтов 2 V=294,1-285,3=8,8м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 147,05 / 8,8
205 | Обратная засыпка траншей грунтом выемки с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, с уплотнением насыпи механизированным способом, группа грунтов 2 V=147,05*1,0*2,0=294,1м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 147,05 / 294,1
206 | Уплотнение грунта пазух пневматическими трамбовками, группа грунтов 2 | 1 м3 | 294.1
207 | Гидравлический затвор
208 | Монтаж труб стальных бесшовных диам. 325х8,0мм на открытых площадках L=0,325*3+0,1*3+0,2*3=1,875м | 1 м | 1.875
209 | Монтаж тройника диам. 325х7,0мм | 1 шт | 3
210 | Монтаж заглушки диам. 325х12мм | 1 шт | 3
211 | Монтаж фланца 1-325х18 | 1 шт | 3
212 | Канализационный колодец сети К3, КСП-18, диаметр 1000мм, h=1200мм (т.п. 902-09-22.84 альбом 2)
213 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,0м в мокрых грунтах, глубина заложения h=2110мм, в составе: - Плита днища ПН-10 - 1 шт - Кольцо стеновое КС-10.6 - 2 шт - Плита перекрытия ПП10-2 - 1 шт - Горловина К 06 - 3 шт, - Тип люка ТК - 1 шт, - Стремянка С1-02 - 1 шт | 1 шт / 1м3 | 1 / 0,66
214 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,0м в мокрых грунтах, глубина заложения h=2340мм, в составе: - Плита днища ПН-10 - 1 шт - Кольцо стеновое КС-10.6 - 2 шт - Плита перекрытия ПП10-2 - 1 шт - Горловина К 06 - 2 шт, - Кольцо стеновое КС7.3 - 1шт, - Тип люка ТК - 1 шт, - Стремянка С1-02 - 1 шт | 1 шт / 1м3 | 1 / 0,69
215 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,0м в мокрых грунтах, глубина заложения h=2160мм, в составе: - Плита днища ПН-10 - 1 шт - Кольцо стеновое КС-10.6 - 2 шт - Плита перекрытия ПП10-2 - 1 шт - Горловина К 06 - 4 шт, - Тип люка ТК - 1 шт, - Стремянка С1-02 - 1 шт | 1 шт / 1м3 | 1 / 0,68
216 | Маслоприемник
217 | Монтаж оборудования маслосборника V=25м3 (2 шт) с антикоррозионной защитой внутренней и наружной поверхности, на подготовленное основание при помощи грузоподъемных механизмов, масса оборудования: 8 т | 1 шт / 1 м3 | 2 / 50,0
218 | Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 10
219 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 1 шт / 1 м3 емкости | 1 / 50,0
220 | Монтаж заглушки диам. 100мм | 1 шт | 1
221 | Монтаж отвода 90 град. диам. 108х4,0мм | 1 шт | 1
222 | Монтаж отвода 90 град. диам. 219х6,0мм | 1 шт | 1
223 | Монтаж отвода 90 град. диам. 57х3,0мм | 1 шт | 2
224 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб диам. 57х4,0, L=3,6м | 1 м | 3.6
225 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб диам. 820х8,0, L=5,4м | 1 м | 5.4
226 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб диам. 108х4,0, L=4,2м | 1 м | 4.2
227 | Установка люка | 1 шт | 1
228 | Устройство патрубка из стальной трубы диам. 159х6,0, L=0,5м | 1 м | 0.5
229 | Изготовление и монтаж заземляющего проводника открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100х10, L=6,0м | 1 м / 1 т | 6,0 / 0,0471
230 | Изготовление и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб диам. 325х8мм, с заводским антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена, в т.ч.: 31м - укладка в траншею, 21 м - протаскивание в футляр | 1 м | 52
231 | Изготовление и монтаж футляра из тубы стальной пямошовной диам. 426х8мм, L=21м, с укладкой в траншею | 1 м | 21
232 | Монтаж опорных колец из пластика PA/PE в комплекте с болтовыми соединениями диам. 325/426 | 1 компл | 7
233 | Монтаж комплекта изоляционных материалов покрытие ЛИТКОР КМ-Р 325х500 конструкция № 3 на сварные стыки трубопровода | 1 компл | 5
234 | Монтаж комплекта изоляционных материалов покрытие ЛИТКОР КМ-Р 426х500 конструкция № 3 на сварные стыки трубопровода | 1 компл | 2
235 | Монтаж манжеты уплотнительной герметизирующей МГ 325/426 А-3 тип II 2 манжеты, 4 хомута, крепеж | 1 шт | 2
236 | Монтаж укрытия манжеты герметизирующей У-ПМТД-С 159/325 ТУ 5959-003-53597015-2012, ТУ 2296-219-35197364-2003 в комплекте с хомутами стяжками и креежом | 1 шт | 2
237 | Монтаж отвода гнутого 90град. диам. 325х12-500-450-450 ОСТ 36-42-81 | 1 шт | 4
238 | Наружное освещение. Молниезащита, заземление (РД № Д047410150000-ЭП.3)
239 | Наружное освещение ОРУ-110/35кВ
240 | Монтаж пункта распределительного с вводными выключателями ПР-11-3050-54-УХЛ1 Jн.р.=32А - 2 шт, 1Р на Jн.р.=6А - 6 шт | 1 шт | 1
241 | Монтаж коробки распределительной КП 6 ХЛ1, ТУ 16-685.032-86, ДКС | 1 шт | 2
242 | Монтаж светильника Эколюмен УССК-180-06 Гроза 180 Вт | 1 шт | 5
243 | Кронштейн для крепления светильников (3 шт), устанавливаемых на прожекторной мачте с молниеотводом: Изготовление и монтаж кронштейна для крепления светильников из уголка 50х50х5 и листовой стали 200х100х2. Примечание: при комплктации прожекторных мачт кронштейнами заводского исполнения, доп. изготовление не требуется | 1 шт / 1 т | 3 / 0,041
244 | Монтаж опоры освещения складывающейся фланцевой граненной П-ФГ-6Н-6М | 1 шт | 2
245 | Разработка грунта вручную в траншее шириной 0,3м, глубиной 0,9м, группа грунтов 2 V=30*0,3*0,9=8,1м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 30 / 8,1
246 | Обратная засыпка траншеи грунтом выемки, с перемещением грунта бульдозером до 5м, группа грунтов 2 | 1 м.п. / 1 м3 | 30 / 8,1
247 | Монтаж трубы гофрированной ПВХ диам. 25мм с укладкой в траншею на глубине -0,7м | 1 м | 30
248 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией с ПВХ оболочкой пониженной горючести ВВГнг-LS-0,66кВ сеч. 3х1,5 | 1 м | 312
249 | Заземление
250 | Разработка грунта вручную в траншее шириной 0,5м, глубиной 0,7-1,0м, группа грунтов 2 V=1110*0,5*1,0=222м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 1110 / 555
251 | Обратная засыпка траншеи грунтом выемки, с перемещением грунта бульдозром до 5м, группа грунтов 2 | 1 м.п. / 1 м3 | 1110 / 555
252 | Изготовление и монтаж горизонтального заземлителя из полосы стальной сеч. 5х50, L=1110мм, с укладкой в траншею (на территории подстанции на глубину -0,7м, за территорией подстанции - 1,0м), Примечание: длина общего контура заземления ПС - 960м, длина отводов для заземления оборудования подстанции - 150м | 1 м / 1т | 1110 / 2,179
253 | Изготовление и монтаж вертикального заземлителя из стали круглой В-18, L=5м / 120 шт, забить на глубине -0,7м (-1,0м) | 1 шт / 1м / 1 т | 120 / 600 / 0,948
254 | Электротехнические решения (РД № Д047410150000-ЭВ1)
255 | Изоляторы и линейная арматура
256 | Подвеска грозозащитных тросов: канат стальной (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии ТК-50 (0,11км / 0,047т) | 1 км / 1 т | 0,11 / 0,047
257 | Подвеска грозозащитных тросов: канат стальной (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии ТК-35 (0,31км / 0,10т) | 1 км / 1 т | 0,31 / 0,1
258 | Монтаж изолятора линейного подвесного стеклянного U120АD | 1 шт | 18
259 | Монтаж изолятора линейного подвесного ПС70Е, ГОСТ 6490-93 | 1 шт | 1530
260 | Монтаж гасителя вибрации многочастотного ГВУ-1.2-1.6 | 1 шт | 12
261 | Монтаж гасителя вибрации многочастотного ГВУ-0,6-0,8 | 1 шт | 60
262 | Монтаж зажима заземляющего ЗПС-50-3 | 1 шт | 20
263 | Монтаж зажима натяжного болтового НБ-2-6, ТУ 3413.11310-88 | 1 шт | 150
264 | Монтаж зажима натяжного болтового НКК-1-1Б, ТУ 3449-131-00111120 | 1 шт | 18
265 | Монтаж зажима поддерживающего ПГН-3-5, ТУ 3449-126-00111120-97 | 1 шт | 69
266 | Монтаж зажима аппаратного прессуемого А2А-95-2У, ТУ 3449-002-27560230-10 | 1 шт | 90
267 | Монтаж зажима аппаратного прессуемого А2А-120-2У, ТУ 3449-002-27560230-10 | 1 шт | 60
268 | Монтаж звена промежуточного монтажного ПТМ-7-2 ТУ 3449-109-00111120-95 | 1 шт | 155
269 | Монтаж зажима плашечного ПС-3-1А ТУ 3449-130-00111120-97 | 1 шт | 5
270 | Монтаж зажима соединительного СВС-50-3 ТУ 3449-130-00111120-97 | 1 шт | 10
271 | Монтаж зажима ответвительного ОА-120-1 ТУ 3449-130-00111120-97 | 1 шт | 10
272 | Монтаж звена промежуточного ПРТ-7-1 ТУ 3449-109-00111120-95 | 1 шт | 115
273 | Монтаж серьги СР-7-16 ТУ 3449-105-00111120-94 | 1 шт | 168
274 | Монтаж скобы СК-7-1А ТУ 3449-105-002111120-94 | 1 шт | 270
275 | Монтаж скобы СКД-10-1 ТУ 3449-105-002111120-94 | 1 шт | 25
276 | Монтаж узла крепления КГП-7-1 | 1 шт | 30
277 | Монтаж ушко однолапчатого У1-7-16 | 1 шт | 168
278 | Подвеска проводов между анкерными опорами ВЛ - 10 кВ (3 провода): провод сталеалюминиевый неизолированный АС 120/19 ГОСТ 839-80 (1,4т / 2,96 км) | 1 км | 2.96
279 | Подвеска проводов между анкерными опорами ВЛ - 10 кВ (3 провода): провод сталеалюминиевый неизолированный АС 95/16 ГОСТ 839-80 (0,65т / 1,7 км) | 1 км | 1.7
280 | Изготовление и монтаж вертикального и горизонтального заземлителя: прокат стальной горячекатаный круглый для заземления, круг диам. 16 Примечание: на 7 опор по 4 вертикальных заземлителя по L=10м - 530,6кг, на3 опоры по 4 вертикальных заземлителя по L=8м - 189,6кг, на 1 опору протяженный заземлитель L=20м - 139кг | 1 т | 0.885
281 | Присоединение заземлителя к стойкам при помощи болтового соединения: гайка М 16, шайба пружинная диам. 17, болты М 16х60 | 1 присоед. | 40
282 | Изготовление и монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160х40х6 | 1 м/ 1 т | 20 / 0,012
283 | Устройство наземного якорей для временного крепления II цепи, усилие до 150кН из бревен: - диам. 240мм, L=2,0м (1 шт / 0,09м3) (якорь) - 0,09м3 - диам. 240мм, L=3,0м (7 шт / 0,945м3) (якорь) - 0,945м3 - 240мм, L=1,1м (9 шт / 0,45м3) (якорь) - 0,45м3 - диам. 200мм, L=1,0м (1 шт / 0,03м3) (якорь) - 0,03м3 | 1 шт / м3 | 18 / 1,515
284 | Монтаж коуша Д-50 | 1 шт | 3
285 | Монтаж зажима натяжного болтового НБ-2-6, ТУ 3413.11310-88 | 1 шт | 3
286 | Монтаж скобы СК-7-1А ТУ 3449-105-002111120-94 | 1 шт | 3
287 | Монтаж звена промежуточного ПР-7-6 | 1 шт | 115
288 | Монтаж универсального стропа диам. 18мм, L=7м | 1 шт | 1
289 | Монтаж универсального стропа диам. 18мм, L=4м | 1 шт | 1
290 | Изготовление и монтаж прокладки для стропа из листа 2х200х1600 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,05
291 | Переустройство ВЛ-6кВ (РД № Д047410150000-ЭВ2)
292 | Кабельный участок КЛ- 6кВ (лист 3.2)
293 | Земляные работы
294 | 834м в траншее в 2 нитки, 40 м в траншее в 1 нить: Разработка грунта в отвал барой, шириной 400мм, глубиной 900мм, группа грунтов 2 в т.ч.: - Траншея L=417+40=457м, глубиной 0,9м, шириной 0,4м - V=457*0,9*0,4=164,52м3 | 1 м3 | 164.52
295 | Устройство постели под кабель из песка строительного средней крупности, толщиной 300мм V=457*0,3*0,4=54,84м3 | 1 м3 | 54.84
296 | Покрытие кабеля проложенного в траншее кирпичом: кирпич 250х120х65мм | 1 шт | 3808
297 | Обратная засыпка траншеи грунтом выемки с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 5м, группа грунтов 2 V=164,52-54,84-7,43=102,5м3 | 1 м3 | 102.5
298 | Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом V=164,52-102,5=62,02м3 | 1 м3 / 1 т | 62,02 / 117,84
299 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 4, L=103,0м в 2 нитки
300 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
301 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
302 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
303 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 126
304 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
305 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 5, L=53,0м в 2 нитки
306 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
307 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
308 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
309 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 26
310 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
311 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 6, L=79,0м в 2 нитки
312 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
313 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
314 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
315 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 78
316 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
317 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 11, L=64,0м в 2 нитки
318 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
319 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
320 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
321 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 48
322 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
323 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 12, L=92,0м в 2 нитки
324 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
325 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
326 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
327 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 104
328 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
329 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 15, L=93,0м в 2 нитки
330 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
331 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
332 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
333 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 106
334 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
335 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 21, L=106,0м в 2 нитки
336 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
337 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
338 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
339 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 132
340 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
341 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 22, L=83,0м в 2 нитки
342 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
343 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
344 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
345 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 86
346 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
347 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 23, L=81,0м в 2 нитки
348 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
349 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
350 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
351 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 64
352 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
353 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф. 25, L=72,0м в 2 нитки
354 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 1
355 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
356 | Протяжка кабеля по кабельному каналу РУ 6 кВ: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 50
357 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 64
358 | Спуск кабеля по опоре: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
359 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф.1, L=30,0м
360 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 2
361 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
362 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
363 | Кабельный участок КЛ- 6кВ ф.2, L=30,0м
364 | Ввод кабеля в здание (Кабель силовой ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс) | 1 ввод | 2
365 | Заход в ячейку: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 10
366 | Протяжка кабеля в траншее: Монтаж кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс | 1 м | 20
367 | Монтажные работы
368 | Концевая заделка для 3-4 жильного кабеля (изоляция) сечение жилы до 185мм2 | 1 шт | 44
369 | Монтаж муфты концевой наружной установки 10КНТпН 10 кВ-3x70/120 с болт.наконеч. (наружная) | 1 шт | 22
370 | Монтаж муфты концевой внутренней установки 10КВТп 10 кВ-3x70/120 с болт.наконеч. (внутренняя) | 1 шт | 22
371 | Пусконаладочные работы
372 | Высоковольтные испытания кабеля силового ПАРМА ТСБВнг(А)-LS-10 3х95мс неразрушающим контролем | 1 шт | 22
373 | Воздушный участок ВЛ- 6кВ
374 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 4, в составе
375 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
376 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
377 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 3
378 | Монтаж анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсамии без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
379 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 15 / 0,75
380 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 15
381 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 15
382 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6
383 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 4, в составе
384 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
385 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
386 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 2
387 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 10 / 0,5
388 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 10
389 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 10
390 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4
391 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 6, в составе
392 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
393 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
394 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 2
395 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 2
396 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 10 / 0,5
397 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 10
398 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 10
399 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4
400 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2
401 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 11, в составе
402 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
403 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
404 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КР-2) серия 3.407.1-143.3.6 | 1 компл | 1
405 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 5
406 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 4
407 | Монтаж угловой промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора УП10-2 серия 3.407.1-143.2.7 | 1 компл | 1
408 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 20 / 1,0
409 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 20
410 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 25
411 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 8
412 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5
413 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 12, в составе
414 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
415 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
416 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 3
417 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 2
418 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 13 / 0,65
419 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 13
420 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 15
421 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5
422 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2
423 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 15, в составе
424 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
425 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
426 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
427 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 3
428 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 15 / 0,75
429 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 15
430 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 15
431 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6
432 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 21, в составе
433 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
434 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
435 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
436 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 2
437 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 3
438 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 15 / 0,75
439 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 15
440 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 17
441 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6
442 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2
443 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 22, в составе
444 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
445 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
446 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 2
447 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 3
448 | Монтаж угловой промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора УП10-2 серия 3.407.1-143.2.7 | 1 компл | 1
449 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 15 / 0,75
450 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 15
451 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 17
452 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6
453 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2
454 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 23, в составе
455 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
456 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
457 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (УОК) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
458 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 3
459 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
460 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 1
461 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 17 / 0,85
462 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 17
463 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 18
464 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7
465 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 1
466 | Воздушный участок ВЛ-6кВ ф. 25, в составе
467 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (КРМ-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
468 | Монтаж анкерной (концевой) железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 2 шт), опора А10-2 (АР-2) серия 3.407.1-143.2.9 | 1 компл | 1
469 | Монтаж угловой анкерной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосом (стойка СВ-110-3,5 - 3 шт), опора УА10-2 серия 3.407.1-143.2.10 | 1 компл | 2
470 | Монтаж промежуточной железобетонной опоры ВЛ-6кВ с траверсами без приставок одностоечных без подкосов (стойка СВ-110-3,5 - 1шт), опора П10-3 серия 3.407.1-143.2.5 | 1 компл | 1
471 | Монтаж сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 10 / 0,5
472 | Монтаж стяжки Г1, сер. 3.407.1-143.8.44 | 1 шт | 10
473 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 11
474 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4
475 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 1
476 | Заземление опор
477 | Забивка вертикальных электродов из круглой стали диаметром: 18 мм, L=3,0м | 1 шт / 1м / 1 т | 117 / 964 / 1,928
478 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,5м, шириной 0,15м, группа грунтов: 2 V=0,5*667*0,15=50,03м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 667 / 50,03
479 | Засыпка траншей вручную грунтом выемки, группа грунтов 2 | 1 м.п. / 1 м3 | 667 / 50,03
480 | Монтаж заземлителя горизонтального из круглой стали диметром: 10 мм с прокладкой в траншее | 1 м / 1 т | 667 / 0,412
481 | Монтаж проводника ЗП1, сер. 3.407.1-143.8.54 | 1 м | 225.9
482 | Изготовление и монтаж конструкции для ЗП1 из уголка 80х80х5, L=2300мм, ГОСТ 8509-85 | 1 т | 0.17
483 | Монтаж проводника заземляющего из провод медного гибкого МГГ, L=1000м*10шт=10000м, открыто по строительным основаниям | 1 шт / 1 м | 10 / 10,0
484 | Подвеска проводов ВЛ
485 | Подвеска проводов ВЛ-6кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов: Неизолированный провод 6кВ, АС 95/16, Lтрассы=1641м в 3 нитки, с учетом коэффициента провиса и пересечений Lпровода=5697м, в т.ч. устройство пересечений с автодорогами - 5 переходов | 1 км линии / 1 км провода | 1,641 / 5,697
486 | Подвеска проводов ВЛ-6кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов: Неизолированный провод 6кВ, АС 120/19, Lтрассы=795м в 3 нитки, с учетом коэффициента провиса и пересечений Lпровода=2621м, в т.ч. устройство пересечений с автодорогами - 1 переход | 1 км линии / 1 км провода | 0,795 / 2,621
488 | Оборудование ВЛ- 6кВ
489 | Монтаж ограничителя напряжений 6кВ ОПН-РВ 6/7,5/5/150 УХЛ1, ТУ 3414-009-15207362-2006 | 1 шт | 36
490 | Монтаж линейного разъединителя РЛК.1б-10IV/400 УХЛ1 ТУ 3414010-00109719-98 в комплекте с приводом ПР-2Б-01 УХЛ1 | 1 шт | 12
491 | Монтаж разрядника РДИП-10-IVУХЛ1 с помощью механизмов | 1 шт | 62
492 | Монтаж разрядника РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 с помощью механизмов | 1 шт | 10
493 | Монтаж комплекта птицезащиты ПЗУ КП-15 | 1 шт | 165
494 | Информационные знаки
495 | Нанесение инормационных знаков габаритами 280х210мм эмалью ПФ-115 за 3 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) S=72*0,06*2=9,0м2 V=9*0,19*3=5,13кг | 1 шт / 1 м2 | 72 / 9,0
496 | Монтаж стальной трубы диам. 152х4,5мм, L=2,5 на опоре для защиты прокладки кабеля | 1 шт / 1 м / 1т | 10 / 25 / 0,409
497 | Демонтажные работы
498 | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 6 кВ без приставок одностоечных с подкосом (вес стойки СВ 110-3,5 - 1,125т) | 1 опора / 1 т | 36 / 40,5
499 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6 кВ: провод АС 1х95/16мм2 (вес 1 км - 0,385т | 1 км провода / 1 т | 3,432 / 1,321
500 | Перевозка демонтированных ж/б опор в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 т | 40.5
501 | Перевозка демонтированного кабеля в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 т | 1.321
502 | Архитектурно-строительные решения (РД № Д047410150000-АС)
503 | ВЛ-110кВ РП "Мостовое - Сухарево"
504 | Разработка сухого грунта в котлованах глубиной до 2,8м, габариты по дну котлована - 10,2х10,2, по верху котлована - 13,9х13,9м в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 558
505 | Разработка мокрого грунта в котлованах глубиной до 2,8м, в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 V=260-31,2=228,8м3 | 1 м3 | 228.8
506 | Разработка грунта вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубина котлованов до 2,8 м, группа грунтов 2 Примечание: недобор грунта в котловане толщиной 0,1-0,2м V=10,2*10,2*2*0,15=31,2м3 | 1 м3 | 31.2
507 | для мокрого грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом V=228,8+31,2=260м3 | 1 м3 / 1 т | 260 / 494,0
508 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под опоры из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм, с уплотнением механизирванным способом V=3*3*4*2опоры=72*0,1=7,2*1,3=9,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 72 / 7,2
509 | Монтаж сборных ж/б фундаментов Ф5-Ам, сер. 3.407-115 вып. 2 КЖ-92и V=8*2,5=20м3 | 1 шт / 1 м3 | 8 / 20,0
510 | Монтаж сборных ж/б ригелей АР6 сер. 3.407-115 вып. 5 КЖ-15 | 1 шт / 1 м3 | 1 / 0,275
511 | Монтаж стальных деталей крепления КР-6, сер. 3.407-115 вып. 5 КЖ-35 | 1 шт / 1т | 1 / 0,014
512 | Огрунтовка сборных железобетонных фундаментов грунтовкой битумно-полимерной НП-01 | 1 т конструкций | 52
513 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов мастикой битумной БН70/30 | 1 т конструкций | 52
514 | опоры №1 У110-2 и №2 У110-2: Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных: - Опора анкерно-угловая У110-2, оцинкованная, сталь С245, 3078тм-т10-126а - 1 шт / 8,002т | 1 шт / 1 т | 2 / 16,004
515 | Пусконаладочные работы
516 | Измерение сопротивления металлосвязи опоры анкерной-угловой У110-2 с заземляющим устройством | 1 шт | 4
517 | Ячейковый портал ПЖС-110 Я1 (2 шт) отпайка ВЛ-110 кВ РП Мостовое-Соколовка-Сухарево 1 цепь на ПС 110 кВ Сухарево-новая. Переход в пролете опор №49-50 ВЛ-110 кВ РП Мостовое-Соколовка-Сухарево
518 | Разработка грунта в котлованах глубиной 2,96м, габаритами по дну котлована 1,5х1,5м, по верху котлована 4,5х4,5м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 3*3*2,96*4 шт=106,6м3*0,97=103,3м3 | 1 котлован / 1 м3 | 4 / 103,3
519 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 2,96м, группа грунтов 2 V=106,6-103,3=3,3м3 | 1 котлован / 1 м3 | 4 / 3,3
520 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 106,6 / 202,54
521 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 106.6
522 | Обратная засыпка котлована песком строительным крупнозернистым, послойно, толщина каждого слоя 15-20см, с уплотнением каждого слоя механизированным способом V=106,6*1,1=117,3м3 | 1 м3 | 106.6
523 | Монтаж блоков фундаментов при глубине котлована до 2,96м: подпятник П3, сер. 3.407-115, вып. 5 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,288
524 | Монтаж сборных железобетонных ригелей: Ригель Р1 - 42 шт, Ригель Р1-А - 8 шт | 1 шт / 1 т | 12 / 4,80
525 | Монтаж железобетонных элементов ячейковых порталов ПЖС-110 Я1, при помощи грузоподъемных механизмов, в составе: монтаж стойки ВС140-257 - 4 шт, траверса ТС-3 - 2 шт и крепежный элемент ТС-7 - 2 шт | 1 шт / 1 т | 6 / 24,960
526 | Монтаж закладных деталей: деталь закладная ММ-2 - 4 шт, деталь закладная ММ-5 - 4 шт | 1 шт / 1 т | 8 / 0,0168
527 | Монтаж крепежных элементов: крепежный элемент ТС-7 - 4 шт, ТС-10 - 12 шт, ТС-8 - 6 шт, ТС-9 - 12 шт, крепление при помощи болтов М20х75 - 8 шт, гаек М20.5 - 8 шт, шайб20 - 8 шт | 1 шт / 1 т | 34 / 0,212
528 | Пусконаладочные работы
529 | Измерение сопротивления металлосвязи ячейкового портала ПЖС-110 Я1 с заземляющим устройством | 1 шт | 4
530 | ВЛ 35 кВ "Сухарева-новая-Кухтино", ВЛ 35 кВ "Сухарева-новая-КНС-3"
531 | Примечание: исключена опора №3а, использовать существующую голую опору У-110-2т (демонтаж, зачистка, покраска и монтаж с разворотом на 90 гр., исключены опоры № 4а, 3б, монтаж опоры 2б не требуется
532 | см. лист 4, для опор 1а, 2а, 1б: Разработка грунта в котлованах глубиной до 2,8м, габариты по дну - 8,7х8,7м (исполнение 8 - 13,5х13,5м), по верху котловна 12,5х12,5м (исполнение 8 - 17,3х17,3м) в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 V=226+317+156+292=994м3 | 1 шт / 1 м3 | 4 / 994
533 | Разработка мокрого грунта в котлованах глубиной до 2,8м, габариты по дну - 8,7х8,7м в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 Vвсего=91+158+120=369м3 V=369-34,1=334,9м3 | 1 м3 | 334.9
534 | Разработка грунта вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубина котлованов до 2,8 м, группа грунтов 2 Примечание: недобор грунта в котловане толщиной 0,1-0,2м V=8,7*8,7*4*0,15=45,4м3 | 1 м3 | 45.4
535 | для мокрого грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом V=369м3 | 1 м3 / 1т | 369 / 361
536 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 100мм с уплотнением механизированным способом V=2,4*2,4*4*4опор=92,16*0,1=9,22*1,3=12,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 92,16 / 9,22
537 | Установка сборных железобетонных фундаментов Ф3-Ам, сер. 3.407-115 вып. 2 КЖ-88и | 1 шт / 1 м3 | 16 / 27,2
538 | Огрунтовка сборных железобетонных фундаментов грунтовкой битумно-полимерной НП-01 | 1 т конструкций | 104
539 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов мастикой битумной БН70/30 | 1 т конструкций | 104
540 | Опора анкерно-угловая У35-1т, оцинкованная, сталь С245, 3078тм-т8-103а | 1 шт / 1 т | 1 / 3,263
541 | Монтаж стальных опор анкерно-угловых У35-2т, оцинкованная, сталь С245, 3078тм-т8-104а, 5736тм-т3-2а | 1 шт / 1 т | 2 / 10,4
542 | Монтаж стальных опор анкерно-угловых У35-2т+5, оцинкованная, сталь С245, 3078тм-т8-104а, 5736тм-т3-2а | 1 шт / 1 т | 1 / 5,2
544 | Изготовление и монтаж указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле из листа толщ. 1,0мм | 1 шт / 1 т | 54 / 1,025
545 | Обратная засыпка котлована грунтом выемки с послойным уплотнением механизированным способом, толщина каждого слоя 200мм, группа грунтов 2 V=226+311+159+292=988м3 | 1 м3 | 988
546 | Обратная засыпка котлована привозным грунтом (песком строительным средней крупности) с послойным уплотнением механизированным способом, толщина каждого слоя 200мм V=85+152+114=351*1,1=386,1м3 | 1 м3 | 351
547 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 S=156+156+156+196=664м2 | 1 м2 | 664
548 | Перемонтаж существующей опоры У110-2т №53 (по РД № 013330220000-2-ЭВ) и разворот на 90гр.
549 | Примечание: использовать существующую опору У110-2т в качестве №3а на ВЛ-35 кВ Сухарево-Кухтино с разворотом на 90гр.
550 | Демонтаж стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных массой до 15 т (опора У110-2т, с дальнейшим использованием для устройства заходов ВЛ-35кВ на ПС 110 кВ Сухарево-новая). | 1 шт / 1т | 1 / 8,002
551 | Зачистка тела опоры от ржавчины с обеспыливанием и обезжириванием поверхности | 1 м2 | 268
552 | Покраска опоры У110-2т, грунт-эмаль на основе полиуретана светло-серая RAL 7035 за 3 раза V=268*0,19*3=153кг | 1 м2 | 268
553 | Монтажные работы
554 | Монтаж стальных опор анкерно-угловых У110-2, сталь С245, 3078тм-т10-126а | 1 шт / 1т | 1 / 8,002
555 | Ячейковый портал ПЖС-35 Я1 (2 шт). Проход через пролет опор №2б-3б ВЛ-35 кВ Сухарево-КНС-3
556 | Разработка грунта в котлованах глубиной 3,06м, габаритами по дну котлована 1,5х1,5м, по верху котлована 4,5х4,5м в отвал, экскаваторами, группа грунтов 2 V= 3*3*3,06*4 шт=110,2м3*0,97=106,8м3 | 1 котлован / 1 м3 | 4 / 106,8
557 | Доработка грунта вручную в котлованах глубиной до 3,06м, группа грунтов 2 V=110,2-106,8=3,4м3 | 1 котлован / 1 м3 | 4 / 3,4
558 | Избыток грунта: Перевозка грунта в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т на расстояние до 15км (ПБ Вятка, место согласовать с Заказчиком), категория дорог IV, с погрузкой и разгрузкой механизированным способом | 1 м3 / 1 т | 110,2 / 209,3
559 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 110.2
560 | Обратная засыпка котлована песком строительным крупнозернистым, послойно, толщина каждого слоя 15-20см, с уплотнением каждого слоя механизированным способом V=110,2*1,1=121,22м3 | 1 м3 | 110.1
561 | Монтаж блоков фундаментов при глубине котлована до 3,06м: подпятник П3, сер. 3.407-115, вып. 5 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,288
562 | Монтаж сборных железобетонных ригелей: Ригель Р1-А - 4 шт | 1 шт / 1 т | 4 / 2,0
563 | Монтаж железобетонных элементов ячейковых порталов ПЖС-35 Я4 при помощи грузоподъемных механизмов, в составе: стойки ВС105-167, сер.3.407.1-137, вып. 2 | 1 шт / 1 т | 4 / 13,0
564 | Монтаж стальных элементов ячейковых порталов ПЖС-35 Я4 (2 компл) при помощи грузоподъемных механизмов, в составе: траверса ТС-1 - 2шт. | 1 шт / 1 т | 2 / 0,502
565 | Монтаж крепежных элементов: крепежный элемент ТС-7 - 4 шт, крепление при помощи болтов М20х75, гаек М20.5, шайб 20 - 8 компл | 1 шт / 1 т | 4 / 0,068
566 | Пуско-наладочные работы
567 | Измерение сопротивления металлосвязи опоры анкерной-угловой У35-2т с заземляющим устройством | 1 шт | 4
568 | Измерение сопротивления металлосвязи опоры анкерной-угловой У35-1т с заземляющим устройством | 1 шт | 2
569 | Измерение сопротивления металлосвязи опоры анкерной-угловой У35-2т+5 с заземляющим устройством | 1 шт | 2
570 | Измерение сопротивления металлосвязи опоры анкерной-угловой У110-2 с заземляющим устройством | 1 шт | 2
571 | Измерение сопротивления металлосвязи ячейкового портала ПЖС-35 Я1 с заземляющим устройством | 1 шт | 4
572 | Сети связи (РД-аналог № 21031-ЛС/К4 Строительство кабельной линии связи ПСП "Дебесы" - НСП "Дебесы")
573 | Прокладка ВОЛС по опорам ВЛ-6кВ на высоте 10м, L=6,0км
574 | Оборудование
575 | Монтаж волоконно-оптического кросса на 16 волокон, 19.890.10.FS/SM-16 в шкаф на ПС "Потаповская" | 1 шт | 1
576 | Монтаж коммутатора Tfortis PSW-2G6F+ на ПС Сухарево | 1 шт | 1
577 | Монтаж модуля SFP оптический SNR-SFP-LX-20 | 1 шт | 2
578 | Монтаж автомата однополюсного на 6А, 2CDS241001R0064 | 1 шт | 1
579 | Монтаж муфты МТОК-Н8/36-1КР3645-К, 130103-01023 (1 шт - запас) | 1 шт | 3
580 | Монтаж шкафа ШРМ-1 сеч. 800х900х300, 130801-00647 | 1 шт | 2
581 | Мнтаж комплекта крепежа к анкерным опорам, 130108-00010 | 1 шт | 4
582 | Монтаж радиомоста Ubiquiti PowerBeam 5ac-500, 5 ГГц | 1 шт | 2
583 | Кабельная продукция
584 | Прокладка кабеля оптического 8-ми волоконного, самонесущего, ДПТс-П-08У-7кН по опорам ВЛ-6кВ на высоте 10м, | 1 м | 6000
585 | Прокладка кабеля Ubiquiti TOUGHCable, экранированный, кат. 5е | 1 м | 200
586 | Прокладка кабеля силового с пластмассовой изоляцией, ВВГнг сеч. 2х1,5 с протяжкой в гофротрубе | 1 м | 8
587 | Монтаж заземляющего проводника открыто по строительным конструкциям: провод с медной жилой и ж/з ПВХ изоляцией ПВ-з сеч. 1х6,0 | 1 м | 3
588 | Монтаж оптического патч-корда SC/UPC-LC/UPC, L=2,0м, FC-D2-9-SC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-YL | 1 шт | 4
589 | Монтаж патч-корда PC-LPM-STR-RJ45-C5e-1M-LSZH-ВК, Hyperline | 1 шт | 2
590 | Монтаж экранированного 8-ми контактного разъема RJ-45, PLUG-8P8C-UV-c6-TW-SH, Hyperline | 1 шт | 2
591 | Монтаж универсального 8-ми контактного разъем RJ-45, PLUG-8P8C-U-С5, Hyperline | 1 шт | 2
592 | Монтаж гофротрубы ПВХ негорючего исполнения диам. 20мм, CTG20-20-К41-100I | 1 м | 28
593 | Монтаж металлорукава диам. 20мм в ПВХ оболочке | 1 м | 5
594 | В местах пересечения проектируемого ВОК с ккабелями связи: Монтаж трубы ПНД диам. 50мм с укладкой в траншею | 1 м | 35
595 | В местах пересечения кабеля с ограждением: Монтаж стальной трубы диам. 63х4мм, L=7,0м, с укладкой в траншею | 1 м | 7
596 | Герметизация кабельного ввода пеной негорючей герметизирующей для кабельных проходов, Markoflex | 1 шт | 1
597 | Крепление и маркировка ВОК стяжками нейлоновыми неоткрывающимися 150х3,6 | 1 шт | 100
598 | Монтаж бирок кабельных У-134 квадрат 55х55, пластик, UZMA-BIK-Y134-S | 1 шт | 15
599 | Узел крепления ВОК на ж/б опоре ВЛ-35кВ
600 | Монтаж узла крепления УК-Н-01,130801-00841 | 1 шт | 6
601 | Монтаж узла крепления универсального УКУ, 130801-01466 | 1 шт | 30
602 | Монтаж зажимов натяжных спиральных с протектором НСО-10(17)-14,2/15,6 П, 130801-00876 | 1 шт | 30
603 | Монтаж талреп крюк-кольцо М16 DIN1480, 130801-00375 | 1 шт | 6
604 | Монтаж гасителя вибрации ГВ-5534-02М, 130801-01025 | 1 шт | 6
605 | Монтаж зажима натяжного ASADSS 12, 130801-00300 | 1 шт | 6
606 | Монтаж кронштейна Universal Arm Bracket Ubiquiti | 1 шт | 2
607 | Пусконаладочные работы
608 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8 | 1 участок | 1
Примечание: работы по разделам ТЛМ, ЭП1, ЭП2, АСКУЭ выполняются силами поставщика оборудования.
Срок выполнения работ по ВПТС:
начало работ – сентябрь 2026г. окончание работ – декабрь 2026г.
Протяженность дорог от п/базы "Вятка" до объекта строительства - асфальтированная дорога - 15 км.;
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-839
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД и в сметах к коммерческому предложению.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик, по завершению комлекса сварочных работ, самостоятельно напрямую направляет в ООО "ЦБПО" заявку для выполнение контроля сварных соединений трубопровода.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025г. 2: 4 чел.; ...2025г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025г. 6: 2; ...2025г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13