## Подготовка КП 121А ВЯтка
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 121А Вятской площади Арланского нефтяного месторождения" в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть» (БЕ: 3000)
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Рабочая документация № 25-11-ГП от 15.10.2025 "Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения. Куст № 121А. Инженерная подготовка площадки под бурение" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № 121А Вятской площади Арланского нефтяного месторождения" (на 4 скважины) (РД № 25-11-ГП от 15.10.2025)
1 | Расчистка территории от тонкомерного подлеска диам. до 5см (6 шт)
2 | Примечание: Объем сведенной древесины принят по табл. 4 Таксация леса, Нормативно-справочная информация V=0,0039*6=0,234м3 0,0039 - средний объем ствола древесных пород (сосна) при высоте дерева до 3м, диам. до 5см,
3 | Срезка кустарника механизированным способом, кустарник диам. 0,05м, высотой 3,0м | 1 дерево | 6
4 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм) или аналоги | 1 шт / 1 м3 | 6 / 0,234
5 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории, объем деревесины подлеска составляет V=0,234м3 Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 3 м, толщиной 0,10м, группа грунтов 2 | 1 м2 / 1 м3 | 3,0 / 0,234
6 | Подготовка кустовой площадки № 121А под бурение скважин (на 5 скважин)
8 | Подготовительные работы
9 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период. Расчистка территории от снега (буровая площадка, жилой городок, площадка под бурты), толщ.снега 0,6м, с перемещением бульдозером на расстояние до 80м V=22588*0,6=13552,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 22588 / 13552,8
10 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под буровую площадку и доп. сооружения (заезды.), группа грунтов 1 V=15496*0,2=3099,2м3 | 1 м2 / 1 м3 | 15496 / 3099,2
11 | Перемещение плодородного слоя грунта с формированием бурта V=3099,2м3 бульдозером на расстояние до 90м, группа грунтов 1 | 1 м3 | 3099.2
12 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под площадку под жил. городок, группа грунтов 1 V=1500*0,2=300м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1500 / 300
13 | Перемещение плодородного слоя грунта с формированием бурта V=300м3 бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 1 | 1 м3 | 300
14 | Земляные работы
15 | Выемка минерального грунта при планировке буровой площадки: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи на расстояние до 80 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: V=5003,08м3 использовать для насыпи на буровой площадке, V=220,88м3 использовать в насыпь на обваловку, V=59,20м3 использовать в насыпь при устройстве съезда, V=16,58м3 - использовать в насыпь на площадку жил. городка. Излишек грунта V=597,84м3 переместить в бурт с минеральным грунтом, для дальнейшего использования на тех. проезд | 1 м3 | 5897,58 | 5056-4301-357=398
16 | Устройство насыпи на площадку бурения из ранее разработанного грунта выемки. Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание:V=5003,08м3 перемещен ранее с выемки буровой площадки | 1 м3 | 5003,08
17 | Устройство насыпи на площадку под жилой городок из ранее разработанного грунта выемки. Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание:V=16,58м3 перемещен ранее с выемки буровой площадки | 1 м3 | 16,58
18 | Устройство насыпи на съезд с буровой площадки из ранее разработанного грунта выемки. Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание:V=59,20м3 перемещен ранее с выемки буровой площадки | 1 м3 | 59,20
19 | Устройство насыпи для формирования обваловки куста h=0,5м из ранее разработанного грунта выемки: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: V=220,88м3 перемещен ранее с выемки буровой площадки | 1 м.п. / 1 м3 | 506 / 220,88
20 | Уплотнение грунта насыпи обваловки куста механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 220,88
21 | Уплотнение грунта насыпи буровой площадки, площадки под жилой городок и съезд механизированным способом с разравниванием, послойно, толщина каждого слоя 200мм, кол-во проходок 8, группа грунтов: 2 V=5003,08+59,2+16,58=5078,86м3 | 1 м3 | 5078.86
22 | Планировка буровой площадки и площадки под жилой городок механизированным способом, группа грунтов 2 S=15496+1500=16996м2 | 1 м2 | 16996
23 | Для планировки откосов и бермы обваловки V=700+171,3=871,3м2: Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1 м2 | 871.3
24 | Для планировки откосов буровой площадки и площадки под жилой городок V=710,3+34,2=744,5м2: Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1 м2 | 744.5
25 | Примечание: излишек грунта V=597,84м3 складируется в бурт с минеральным грунтом для дальнейшего использования на тех. проезде
26 | Подготовка основания под буровую установку
27 | Устройство песчаного основания для подготовки площадки под буровую установку, размером 40х15м, толщина h=0,3м (для 4-х скважин = 2400м2) с уплотнением механизированным способом V=2400*0,3*1,1=720*1,1=792м3 Примечание:отсыпку площадки под буровую установку песком выполняет буровой подрядчик | 1 м2 / 1 м3 | 2400 / 720
28 | Временный переезд через обваловку (2 шт.)
29 | Тип покрытия № 1 (S=130,5м2)
30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований временного переезда из песчано-гравийной смеси, толщ. 0,10м с уплотнением V=130,5*0,1=13,1*1,22=16,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 130,5 / 13,1
31 | Устройство дорожных покрытий на временный переезд из щебня М 1000 фр. 40-70мм, толщиной 0,15 м, с уплотнением механизированным способом V=130,5*0,15=19,6*1,3=25,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 130,5 / 19,6
32 | Технологический проезд на период бурения № 1 (ПК0+00 - ПК2+15,5, Lобщ=215,5м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
33 | Подготовительные работы
34 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период Расчистка территории от снега (территория технологического проезда), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=2645*0,6=1587м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2645 / 1587
35 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м (ширина проезда по основанию- 10м с учетом углов поворотов), с перемещением в бурт с растительным грунтом на расстояние до 100м, группа грунтов 1 V=2645*0,2=529м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2645 / 529
36 | Земляные работы
37 | Выемка минерального грунта ср. толщиной 0,32м, при планировке дорожного полотна с перемещением грунта бульдозером в сторону насыпи и бурта на расстояние до 100м, группа грунтов 2 Примечание: V=95м3 переместить в насыпь под тех. проезд | 1 м3 | 95
38 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна (V=196,8м3) и обочины (V=156,2м3) (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы), средней толщиной 0,25м, с перемещением до 10м бульдозером, группа грунтов: 2 Примечание: в насыпь использовать ранее разработанный грунт V=95м3 с выемки тех. проезда, V=258м3 перемещенный с выемки буровой площадки | 1 м2 / 1 м3 | 1766,5 / 353
39 | Для насыпи на дорожное полотно и для устройства обочин, средней толщиной 0,25м, (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 7 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 1766,5 / 353
40 | Планировка верха земляного полотна механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 | 1766.5
41 | Дорожное покрытие
42 | Тип покрытия № 1 (S=1532м2)
43 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,10 м, с уплотнением V=1532*0,10*1,22=153,2*1,22=187,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1532 / 153,2
44 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из щебня М 1000 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,15м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=1532*0,15*1,3=229,8*1,3=298,7м3; | 1 м2 / 1 м3 | 1532 / 229,8
45 | Тип покрытия № 2 переезд через коммуникации (S=276м2)
46 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ.0,11 м, с уплотнением V=276*0,11*1,22=30,4*1,22=37,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 276 / 30,4
47 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из ж/б плит ПДНм сер. 3.503.-17 (габ. размер 6000х2000х140мм), массой 4200кг | 1 шт / 1 м2 / 1 т | 23 / 276 / 96,6
48 | Технологический проезд на период бурения № 2 (1ПК0+00 - 1ПК1+12,30, Lобщ=112,3м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
49 | Подготовительные работы
50 | Примечание: расчистка территории от снега выполняется только при условии выполнения работ в зимний период Расчистка территории от снега (территория технологического проезда), толщ.снега 0,6м, с перемщением бульдозером на расстояние до 10м V=1680*0,6=1008м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1680 / 1008
51 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м (ширина проезда по основанию- 10м с учетом углов поворотов), с перемещением в бурт с растительным грунтом на расстояние до 100м, группа грунтов 1 V=1680*0,2=336м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1680 / 336
52 | Земляные работы
53 | Выемка минерального грунта ср. толщиной 0,18м, при планировке дорожного полотна с перемещением грунта бульдозером в сторону насыпи и бурта на расстояние до 60м, группа грунтов 2 Примечание: V=71,5м3 переместить в насыпь под тех. проезд, избыток V=19,5м3 переместить в бурт с минеральным грунтом | 1 м3 | 91
54 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна (V=4,2м3) и обочины (V=67,3м3) (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы), средней толщиной 0,25м для обочин и 0,05м для дорожного полотна, с перемещением до 10м бульдозером, группа грунтов: 2 Примечание: в насыпь использовать ранее разработанный грунт V=71,5м3 с выемки тех. проезда | 1 м2 / 1 м3 | 1200,3 / 71,5
55 | Для насыпи на дорожное полотно и для устройства обочин, средней толщиной 0,25м, (ширина полотна с обочиной и откосами в основании - 9,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 7 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 1200,3 / 71,5
56 | Планировка верха земляного полотна механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 | 1143
57 | Планировка откосов земляного полотна механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 | 57.3
58 | Дорожное покрытие
59 | Тип покрытия № 1 (S=1143м2)
60 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси природной, толщ.0,10 м, с уплотнением V=1143*0,10*1,22=114,3*1,22=139,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1143 / 114,3
61 | Устройство дорожного покрытия технологического проезда из щебня М 1000 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,15м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=1143*0,15*1,3=171,5*1,3=223м3; | 1 м2 / 1 м3 | 1143 / 171,5
62 | Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
63 | Устройство площадки-накопителя для привозных инертных материалов (Протокол № ЗС-04/81 от 16.09.2024)
64 | Примечание: Инертные материалы завозятся в накопитель силами Поставщика. Работы по подготовке площадки, погрузке и перевозке инертных материалов от накопителя до места производства работ осуществляется силами Подрядной организации. Затраты по погрузке и перевозке инертных материалов от накопителя до места производства работ фиксируются профильными службами Заказчика.
65 | Песок строительный средней крупности, плотность песка 1,6т / м3: Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, песка строительного на расстояние до 1,0км (от накопителя до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале Песок в основание под буровую установку = V=2400*0,3*1,1=720*1,1=792м3*1,6=1267,2т. | 1 м3 / 1 т | 792 / 1267,2
66 | Щебень М 1000, плотность щебня М 1000 - 1,44т / м3: Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, щебня М1000 фр. 40-70мм на расстояние до 1,0км (от накопителя до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале Щебень на переезд ч/з обваловку V=130,5*0,15=19,6*1,3=25,5м3*1,44=36,72т Щебень на тех. проезд № 1 (тип № 1) V=1532*0,15*1,3=229,8*1,3=298,7м3*1,44=430,13т. Щебень на тех. проезд № 2 (тип № 1) V=1143*0,15*1,3=171,5*1,3=223м3*1,44=321,12т | 1 м3 / 1 т | 547,2 / 787,97
67 | ПГС плотность ПГС - 1,65т / м3 Погрузка и перевозка в автомобилях-самосвалах, грузоподъемностью 10-20т, ПГС на расстояние до 1,0км (от накопителя до места производства работ) категория дорог IV, с учетом погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом с работой на отвале ПГС на переезд через обваловку V=130,5*0,1=13,1*1,22=16,0м3*1,65=26,4т ПГС на тех.проезд № 1 (тип № 1) V=1532*0,10*1,22=153,2*1,22=187,0м3*1,65=308,55т ПГС на тех. проезд № 1 (тип № 2) V=276*0,11*1,22=30,4*1,22=37,1м3*1,65=61,22т ПГС на тех. проезд № 2 (тип № 1) V=1143*0,10*1,22=114,3*1,22=139,5м3*1,65=230,2т | 1 м3 / 1 т | 379,6 / 626,37
Срок выполнения работ:
1. по подготовке площадки, тех.проезда (согласно Графику бурения от 01.09.2026): начало работ – май 2026г. окончание работ – июнь 2026г.
Сроки подготовки кустовой площадки согласовать с Зазказчиком
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до куста № 121А Вятской площади Арланского мн. - асфальтированная / грунтовая дорога - 10км.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. После проведения буровых работ, подрядная организация возвращается на объект для демонтажа временных конструкций, с оформлением документов о сдаче ТМЦ Заказчику.
К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика. Демонтажные работы по каждому подобъекту рассчитать и оформить отдельными локальными сметами.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
При составлении сметной документации учесть перебазировку техники для демонтажа временных сооружений после завершения строительных работ по обустройству скважин .
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2026г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2026г. 2: 4 чел.; ...2026г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2026г. 6: 2; ...2026г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2026г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13