## КР Мойка Хохряки
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Здание пристроя (мойка, навес) Хохряки, Производственная база Хохряки"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: Арланское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № ТУ-2023-3 от 28 марта 2024 г.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Здание пристроя (мойка, навес) Хохряки, Производственная база Хохряки, инв. № 11000109000075
1 | Для производства работ на высоте. Установка и разборка средств подмащивания для выполнения работ по замене подшива потолка из профнастила в помещении мойки на высоте до 4,5м. Средства подмащивания не должны противоречить требования по технике безопасности при выполнении работ на высоте. | 1 м2 | 130
2 | Демонтаж бетонной отмостки размерами в плане 4,0х0,4 м механизированным способом | 1 м3 / 1 тн | 0,16 / 0,32
3 | Устройство бетонной отмостки | 1 м3 / 1 тн | 0,16 / 0,32
4 | Демонтаж наружного металлического дверного блока 2,0(h)х1,0м | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,038
5 | Монтаж наружного металлического дверного блока (ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ "КЛАСС" 2050х970) | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,038
6 | Очистка старого ЛКП деревянных дверных блоков (2х0,91м - 1 шт; 2х0,81м -4 шт.; 2 х 0,71 м - 4 шт) | 1 шт / 1 м2 | 9,0 / 28
7 | Покраска деревяных дверных блоков эмалью (ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ТЕКС МАСТЕР БЕЛАЯ) за 2 раза V=28*0,19*2=10,64кг | 1 шт / 1 м2 | 9,0 / 28
8 | Демонтаж внутреннего металлического дверного блока 2,0(h)х0,9м | 1 шт / 1 тн | 2,0 / 0,075
9 | Монтаж внутреннего пластикового дверного блока (БЛОК ДВЕРНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 2,1Х0,9М ЛЕВАЯ ДВЕРЬ БЕЛЫЙ - 1шт, БЛОК ДВЕРНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 2,05Х0,83М ПРАВАЯ ДВЕРЬ - 1шт) | 1 шт / 1 тн | 2,0 / 0,075
10 | Демонтаж ворот металлических (секционные, с автоматическим открыванием, из сэндвич-панелей) | 1 шт / 1 тн | 2,0 / 0,6
11 | Монтаж ворот металлических (ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ТОРСИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ RSD02ALU 4000х3500 ПРИВОДОМ SHAFT-30 IP65KIT, ЦВЕТ RAL9003 БЕЛЫЙ) | 1 шт / 1 тн | 2,0 / 0,6
12 | Помещение КТС
13 | Демонтаж покрытия пола из линолеума | 1 м2 / 1 тн | 12,2 / 0,03
14 | Расчиска основания толщиной до 10 мм (слабый раствор) | 1 м2 | 12.2
15 | Ремонт основания пола отдельными местами до 1 м2 с расшивкой трещин | мест | 3
16 | Обеспыливние поверхности | 1 м2 | 12.2
17 | Огрутовка основания пола V=12,2*0,2=2,44кг | 1 м2 | 12.2
18 | Устройство покрытий пола из линолеума (ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ TARKETT ACCZENT MINERAL 100002 РУЛОН 2Х20М ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г1; В2; РП1; Д2; Т2) | 1 м2 | 12.2
19 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверзности | 1 м2 | 33
20 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=33*0,12*2=7,92кг | 1 м2 | 33 | 116.26
21 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=33*1,2=39,6кг | 1 м2 | 33 | 319.8
22 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=33*0,18*2=11,88кг | 1 м2 | 33 | 96.06
23 | Расчиска оконных откосов от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 5
24 | Огрунтовка поверхности оконных откосов за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=5*0,12*2=0,6кг | 1 м2 | 5
25 | Шпатлевание поверхности оконных откосов (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=5*1,2=6кг | 1 м2 | 5
26 | Окраска оконных откосов за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=5*0,18*2=1,8кг | 1 м2 | 5
27 | Помещение персонала и тамбура, примыкающего к помещению персонала
28 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 61
29 | Оштукатуривание отдельных мест поверхности стен цементным раствором V=7,0*0,015*1500=158кг | 1 м2 | 7
30 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=61*0,12*2=14,64кг | 1 м2 | 61
31 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=61*1,2=73,2кг | 1 м2 | 61
32 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=61*0,18*2=21,96кг | 1 м2 | 61
33 | Расчиска оконных откосов от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 2.5
34 | Огрунтовка поверхности оконных откосов за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=5*0,12*2=0,6кг | 1 м2 | 2.5
35 | Шпатлевание поверхности оконных откосов (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=5*1,2=6кг | 1 м2 | 2.5
36 | Окраска оконных откосов за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=5*0,18*2=1,8кг | 1 м2 | 2.5
37 | Расчиска потолка от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 6.4
38 | Огрунтовка поверхности потолка за 2 раза (до и после шпатлевания) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=6,4*0,12*2=0,77кг | 1 м2 | 6.4
39 | Шпатлевание поверхности потолка (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=6,4*1,2=7,68кг | 1 м2 | 6.4
40 | Окраска потолка за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=6,4*0,18*2=2,3кг | 1 м2 | 6.4
41 | Помещение входного тамбура
42 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 13
43 | Оштукатуривание отдельных мест поверхности стен цементным раствором V=0,5*0,015*1500=11кг | 1 м2 | 0.5
44 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=13*0,12*2=3,12кг | 1 м2 | 13
45 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=13*1,2=15,6кг | 1 м2 | 13
46 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=13*0,18*2=4,68кг | 1 м2 | 13
47 | Помещение ИТП
48 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 60
49 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=60*0,12*2=14,4кг | 1 м2 | 60
50 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=60*1,2=72кг | 1 м2 | 60
51 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=60*0,18*2=21,6кг | 1 м2 | 60
52 | Расчиска потолка от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 14.6
53 | Огрунтовка поверхности потолка за 2 раза (до и после шпатлевания) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=14,6*0,12*2=3,504кг | 1 м2 | 14.6
54 | Шпатлевание поверхности потолка (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=14,6*1,2=17,52кг | 1 м2 | 14.6
55 | Окраска потолка за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=14,6*0,18*2=5,256кг | 1 м2 | 14.6
56 | Помещение МОП
57 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 8
58 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=8*0,12*2=1,92кг | 1 м2 | 8
59 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=8*1,2=9,6кг | 1 м2 | 8
60 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=8*0,18*2=2,88кг | 1 м2 | 8
61 | Расчиска потолка от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 3.4
62 | Огрунтовка поверхности потолка за 2 раза (до и после шпатлевания) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=3,4*0,12*2=0,82кг | 1 м2 | 3.4
63 | Шпатлевание поверхности потолка (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=3,4*1,2=4,08кг | 1 м2 | 3.4
64 | Окраска потолка за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=3,4*0,18*2=1,22кг | 1 м2 | 3.4
65 | Помещение насосной
66 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 20
67 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=20*0,12*2=4,8кг | 1 м2 | 20
68 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=20*1,2=24кг | 1 м2 | 20
69 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=20*0,18*2=7,2кг | 1 м2 | 20
70 | Расчиска потолка от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 24.4
71 | Огрунтовка поверхности потолка за 2 раза (до и после шпатлевания) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=24,4*0,12*2=2,93кг | 1 м2 | 24.4
72 | Шпатлевание поверхности потолка (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=24,4*1,2=29,28кг | 1 м2 | 24.4
73 | Окраска потолка за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=24,4*0,18*2=8,78кг | 1 м2 | 24.4
74 | Облицовка отдельных мест колонны керамической плиткой (ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ 200Х300 ММ ДЛЯ СТЕН ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ - 0,66м2, КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЮНИС ГРАНИТ - 4кг) | 1 м2 | 0.6
75 | Коридор от помещения мойки в помещение ИТП
76 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 12
77 | Оштукатуривание отдельных мест поверхности стен цементным раствором V=0,5*0,015*1500=11кг | 1 м2 | 0.5
78 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=12*0,12*2=3,12кг | 1 м2 | 12
79 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ШМК) V=12*1,2=15,6кг | 1 м2 | 12
80 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОЛИМП ДЕЛЬТА МОЮЩАЯСЯ) V=12*0,18*2=4,68кг | 1 м2 | 12
81 | Помещение мойки
82 | Демонтаж навесного потолка из оцинкованного профнастила в помещении мойки (устройство средств подмащивания учтено в п.1) | 1 м2 / 1 тн | 130 / 0,56
83 | Монтаж навесного потолка из оцинкованного профнастила в помещении мойки (устройство средств подмащивания учтено в п.1) (ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С-21-1000-0,55 ГОСТ 24045-94, саморез ф4,2х19 с прессшайбой) | 1 м2 / 1 тн | 130 / 0,56
84 | Демонтаж вентиляционных коробов из профнастила | 1 м2 / 1 тн | 30 / 0,129
85 | Монтаж вентиляционных коробов из профнастила (ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С-21-1000-0,55 ГОСТ 24045-94, саморез ф4,2х19 с прессшайбой) | 1 м2 / 1 тн | 30 / 0,129
86 | Демонтаж электропроводки к вытяжным вентиляторам | 1 м / 1 тн | 75 / 0,015
87 | Монтаж кабеля (Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2,5-0,66 кВ) к вытяжным вентиляторам в трубе гофрированной | 1 м | 80
88 | Монтаж трубы гофрированной по строительным конструкциям (Труба гофрированная гибкая CTG20-20-K02-100-1 20 мм ПНД с зондом) с креплением (Клипса для крепления трубы гофрированной D20 мм) | 1 м | 300
89 | Демонтаж пусковых устройств вытяжных вентиляторов | 1 шт / 1 тн | 3,0 / 0,01
90 | Демонтаж вытяжных вентиляторов | 1 шт / 1 тн | 2,0 / 0,015
91 | Монтаж новых пусковых устройств вытяжных вентиляторов (Пускатель электродвигателя нереверсивный, электромагнитный ПМЛ-1230Д-УХЛ4 в защитной оболочке, с кно) | 1 шт | 3
92 | Монтаж новых вытяжных вентиляторов (ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ CFК-315 MAX) | 1 шт | 2
93 | Демонтаж электропроводки к потолочным светильникам | 1 м / 1 тн | 100 / 0,02
94 | Демонтаж потолочных светильников | 1 шт / 1 тн | 15 / 0,05
95 | Монтаж кабеля (Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66) к потолочным светильникам в трубе гофрированной | 1 м | 100
96 | Монтаж новых потолочных светильников (Светильник Эколюмен AL-VS-50/500-STD 500х145х60) | 1 шт | 15
97 | Демонтаж электропроводки к настенным светильникам | 1 м / 1 тн | 60 / 0,013
98 | Демонтаж настенных светильников | 1 шт / 1 тн | 8,0 / 0,024
99 | Монтаж кабеля (Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66) к настенным светильникам в трубе гофрированной | 1 м | 60
100 | Монтаж новых настенных светильников (Светильник Gauss 6500К 1190х40х30 36 Вт) | 1 шт | 8
101 | Демонтаж блока управления приточной вентиляции | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,01
102 | Монтаж блока управления приточной вентиляции (РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ SVS TGRT 11 U-400V/50HZ I-11,0 А) | 1 шт | 1
103 | Наружные стены
104 | Облицовка отдельных мест цоколя керамической плиткой (ПЛИТКА ПОЛОВАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ 30Х30 - 0,56м2, КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЮНИС ГРАНИТ - 3,9 кг) | 1 м2 | 0.54
105 | Для производства работ на высоте. Установка и разборка средств подмащивания для выполнения работ по окраске наружных стен на высоте до 4,5м. Средства подмащивания не должны противоречить требования по технике безопасности при выполнении работ на высоте. | 1 м2 | 50
106 | Расчиска стен от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 238
107 | Огрунтовка поверхности стен за 2 раза (до и после шпатлевания стен) (ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ) V=238*0,12*2=57,12кг | 1 м2 | 238
108 | Шпатлевание поверхности стен (ШПАТЛЕВКА ВОДОСТОЙКАЯ БОЛАРС) V=238*1,3=310кг | 1 м2 | 238
109 | Окраска стен за 2 раза (КРАСКА ФАСАДНАЯ КОЛЕРОВАННАЯ ВД-АК ЛЮКС) V=238*0,18*2=85,7кг | 1 м2 | 238
110 | Кровля
111 | Устройство наплавляемой кровли в два слоя (УНИФЛЕКС ЭПП 10,0Х1,0 - 15 рул., УНИФЛЕКС ЭКП 10,0Х1,0 - 15 рул. ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №1 - 42кг) | 1 м2 | 140
112 | Козырек входа
113 | Демонтаж стального оцинкованного ламинированного листа козырька | 1 м2 / 1 тн | 8 / 0,03
114 | Монтаж стального оцинкованного ламинированного листа козырька (СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 0,45 ММ ЦВЕТ БЕЛЫЙ, саморез ф4,2х19 с прессшайбой) | 1 м2 / 1 тн | 8 / 0,03
115 | Система отопления
116 | Расчиска радиатотров чугунных от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 шт / 1 м2 | 6,0 / 14
117 | Окраска радиаторов чугунных за 2 раза (ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЛАКРА БЕЛАЯ) V=14*0,12*2=3,36кг | 1 шт / 1 м2 | 6,0 / 14
118 | Расчистка труб отопления стальных Ду150мм от старой краски с обеспыливанием поверхности | 1 м2 | 12
119 | Окраска труб отопления стальных Ду150мм за 2 раза (ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 СИНЯЯ) V=12*0,15*2=3,6кг | 1 м2 | 12
120 | Охранно-пожарная сигнализация
121 | Установка информационного табло "Выход" (СВЕТОВОЕ ТАБЛО "ВЫХОД" СФЕРА 12-24В (УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | 1 шт | 1
122 | Вывоз металлолома на расстояние до 1,0 км на ПБ Хохряки с учетом погрузочно-разгрузочных работ (двери, ворота, профнастил, освещение, вентиляторы) | 1 тн | 1.589
123 | Сроки выполнения работ: апрель 2025
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бортовой автоиобиль грузоподъемность 5,0 тн | 1 шт | 1
Срок выполнения работ: начало работ – апрель 2025 г. окончание работ – апрель 2025г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объем работ может быть скорректирован с оформлением акта на дополнительные работы.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 3 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте присутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда: работы выполняются на действующей ВЛ.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Склад материалов находится на промышленной базе по ул. Гагарина, 75 г. Ижевска, расстояние до объекта капитального ремонта: "Здание пристроя (мойка, навес) Хохряки, Производственная база Хохряки, инв. № 11000109000075" - асфальтовая дорога 22 км.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13