## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2027 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2027 г. 2: 4 чел.; ...2027 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2027 г. 6: 2; ...2027 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2027 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## ВЛ-6кв ПС Потаповская
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "КЛ-6 кВ ПС 110/35/6 "Потаповская"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: Арланское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 1-2025-3.1 от "03" марта 2025 г., № 1-2025-3.3 от "17" февраля 2025 г., № 1-2025-3.4 от "17" февраля 2025 г.
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Ремонт системы электроснабжения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 3.5 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6 кВ В 1 НИТКУ НА ОТХОДЯЩИЕ ВЛ-6кВ ПС ВЯТСКАЯ ПС 110/35/6 "Потаповская" инв. №14313115700011 (КЛ-6 кВ Ф-6) (ДВ № 1-2025-3.1 от "03" марта 2025 г.)
2 | Разработка траншеи механизированным способом шириной 0,4м глубиной до 1,0м группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории на расстоянии до 2,0м | 1 м / 1 м3 | 35 / 14
3 | Разработка траншеи вручную шириной 0,4м глубиной до 1,0м группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории на расстоянии до 2,0м (на территории ПС) | 1 м / 1 м3 | 30 / 12,0
4 | Устройство песчаной подушки толщ. 0,3м в траншее под прокладку кабеля с уплотнением V=65*0,4*0,3*1,1=7,8*1,1=8,58м3 | 1 м / 1 м3 | 65 / 7,8
5 | Монтаж кабеля в траншее (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1 м | 65
6 | Монтаж кабеля с подъемом на опору, с обеспечением защитного кожуха на выходе с траншеи (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1м | 10
7 | Подключение кабеля (к разъединителю; в отсеке ТТ). (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1 шт / 1 жила | 2 / 6
8 | Засыпка траншеи механизированным способом песчаным грунтом V=65*0,4*0,7=18,2м3 | 1 м / 1 м3 | 65 / 18,2
9 | Укладка плит ПЗК (ПЛИТА ПЗК (36Х48) 360Х480Х16 ТУ571600598574359 ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДО 35 КВ С НАДПИСЬЮ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ") в траншею над кабелем по песчаной подушке (за территорией ПС) | 1 м / 1 шт | 65 / 135
10 | Монтаж сигнальной ленты "Осторожно кабель" (ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ-300) в траншею (за территорией ПС) | 1 м | 65
11 | Монтаж концевой муфты (Муфта SMKT-3339-L12-T (наружная)) | 1 шт | 1
12 | Монтаж концевой муфты (Муфта SMKT-3334-L12-T (внутренняя)) | 1 шт | 1
13 | Сроки выполнения работ: июль 2026
14 | 3.3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6 кВ В 1 НИТКУ НА ОТХОДЯЩИЕ ВЛ-6кВ ПС ВЯТСКАЯ ПС 110/35/6 "Потаповская" инв. №14313115700012 (КЛ-6 кВ Ф-7) (ДВ № 1-2025-3.3 от "17" февраля 2025 г.)
15 | Разработка траншеи механизированным способом шириной 0,4м глубиной до 1,0м группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории на расстоянии до 2,0м | 1 м / 1 м3 | 38 / 15,2
16 | Разработка траншеи вручную шириной 0,4м глубиной до 1,0м группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории на расстоянии до 2,0м (на территории ПС) | 1 м / 1 м3 | 29 / 11,6
17 | Устройство песчаной подушки толщ. 0,3м в траншее под прокладку кабеля с уплотнением V=67*0,4*0,3*1,1=8,04*1,1=8,85м3 | 1 м / 1 м3 | 67 / 8,04
18 | Монтаж кабеля в траншее (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1 м | 67
19 | Монтаж кабеля с подъемом на опору, с обеспечением защитного кожуха на выходе с траншеи (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1м | 10
20 | Подключение кабеля (к разъединителю; в отсеке ТТ). (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1 шт / 1 жила | 2 / 6
21 | Засыпка траншеи механизированным способом песчаным грунтом V=67*0,4*0,7=18,76м3 | 1 м / 1 м3 | 67 / 18,76
22 | Укладка плит ПЗК (ПЛИТА ПЗК (36Х48) 360Х480Х16 ТУ571600598574359 ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДО 35 КВ С НАДПИСЬЮ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ") в траншею над кабелем по песчаной подушке (за территорией ПС) | 1 м / 1 шт | 67 / 140
23 | Монтаж сигнальной ленты "Осторожно кабель" (ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ-300) в траншею (за территорией ПС) | 1 м | 67
24 | Монтаж концевой муфты (Муфта SMKT-3339-L12-T (наружная)) | 1 шт | 1
25 | Монтаж концевой муфты (Муфта SMKT-3334-L12-T (внутренняя)) | 1 шт | 1
26 | Сроки выполнения работ: август 2026
27 | 3.4 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6 кВ В 1 НИТКУ НА ОТХОДЯЩИЕ ВЛ-6кВ ПС ВЯТСКАЯ ПС 110/35/6 "Потаповская" инв. №14313115700006 (КЛ-6 кВ Ф-24) (ДВ № 1-2025-3.4 от "17" февраля 2025 г.)
28 | Разработка траншеи механизированным способом шириной 0,4м глубиной до 1,0м группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории на расстоянии до 2,0м | 1 м / 1 м3 | 37 / 14,8
29 | Разработка траншеи вручную шириной 0,4м глубиной до 1,0м группа грунта 2 с планировкой по прилегающей территории на расстоянии до 2,0м (на территории ПС) | 1 м / 1 м3 | 16 / 6,4
30 | Устройство песчаной подушки толщ. 0,3м в траншее под прокладку кабеля с уплотнением V=53*0,4*0,3*1,1=6,36*1,1=7,0м3 | 1 м / 1 м3 | 53 / 6,36
31 | Монтаж кабеля в траншее (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1 м | 53
32 | Монтаж кабеля с подъемом на опору, с обеспечением защитного кожуха на выходе с траншеи (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1м | 10
33 | Подключение кабеля (к разъединителю; в отсеке ТТ). (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАМАКС СГПМнг(А)-HF 3X185/25-10КВ) | 1 шт / 1 жила | 2 / 6
34 | Засыпка траншеи механизированным способом песчаным грунтом V=53*0,4*0,7=14,84м3 | 1 м / 1 м3 | 53 / 14,84
35 | Укладка плит ПЗК (ПЛИТА ПЗК (36Х48) 360Х480Х16 ТУ571600598574359 ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДО 35 КВ С НАДПИСЬЮ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ") в траншею над кабелем по песчаной подушке (за территорией ПС) | 1 м / 1 шт | 53 / 110
36 | Монтаж сигнальной ленты "Осторожно кабель" (ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ-300) в траншею (за территорией ПС) | 1 м | 53
37 | Монтаж концевой муфты (Муфта SMKT-3339-L12-T (наружная)) | 1 шт | 1
38 | Монтаж концевой муфты (Муфта SMKT-3334-L12-T (внутренняя)) | 1 шт | 1
39 | Сроки выполнения работ: июнь 2026
Срок выполнения работ: начало работ – июнь 2026 г. окончание работ – август 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - ПС 110/35/6 "Потаповская" - асфальтированная дорога - 15 км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется действующее электрооборудование.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: отстутствие авансирования -в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Квал. треб.
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Сварочные работы | Удостоверение НАКС. Квалификация, соответствующая видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, аттестация для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов и оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"организация
3 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
4 | Производство работ на высоте с оформлением наряда-допуска | Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам). | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н
5 | Производство газоопасных работ с оформлением наряда-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
6 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1
7 | Электромонтажные и пусконаладочные работы | Удостоверение об обучении и проверке знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», с присвоением группы по электробезопасности | Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002