## Приложение 4
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
"Подготовка площадки под бурение скважин куста № СО-522 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение)"
РД № 001-25-ТП от 14.02.2025
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка площадки под бурение скважин куста № СО-522 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения (расширение) (РД № 001-25-ТП)
2 | Технологический проезд на период бурения (РД № 001-25-ТП)(ПК0 - ПК2+37,82, Lобщ=237,82м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
3 | Подготовка основания под буровую установку для 2-х скважин
4 | Песок строительный ср. крупности, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1228 | 1228 | 1473.6 | 396 | 583545.6 | 396 |  |  | 2025-03-01
5 | Дорожное покрытие
6 | Тип покрытия № 1 (S=1027м2) |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2090 | 2090 | 2508 | 125.29 | 314227.32 | 125.29 |  |  | 2025-03-01
8 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 3350 | 3350 | 4020 | 200.33 | 805326.6 | 200.33 |  |  | 2025-03-01
9 | Тип покрытия № 2 (S=84м2) |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Песчано-гравийная смесь природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2090 | 2090 | 2508 | 11.35 | 28465.8 | 11.35 |  |  | 2025-03-01
11 | Плита ПДНм-Аv, сер. 3.503.1-91 | шт | 37800 | 37800 | 45360 | 7 | 317520 | 7 |  |  | 2025-03-01
12 | Съезд с ж/б плит (S=170 м2) |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 3350 | 3350 | 4020 | 33.15 | 133263 | 33.15 |  |  | 2025-03-01
14 | Восстановление дорожного полотна существующего технологического проезда (L=1,2 км, b=5 м, S=6000 м2) |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Щебень марки М1000 фр. 40-70мм | м3 | 3350 | 3350 | 4020 | 780 | 3135600 | 780 |  |  | 2025-03-01
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.