## Водоводы Вятка
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Водовод от БГ-110 до скважины 13224. Водовод от БГ-110 до скважины 13184.
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 02-2025-110 от "28" августа 2025г, Дефектная ведомость № 01-2025-110 от "28" августа 2025г. (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Водовод от БГ-110 до скважины 13224 (Дефектная ведомость № 02-2025-110 от "28"августа 2025г)
1 | ВОДОВОД СОЛЕНОЙ ВОДЫ $114х9мм от БГ-110 до скв:13224, КП-110, 198м Инвентарный № 301201824, длина участка L=205,5м
2 | Подготовительные работы и техническая рекультивация
3 | Lобщ=188+10+1,0+0,5+2,0+2,0+2,0=205,5 м (в обваловании КП-110 не треубется) Снятие растительного грунта с перемещением в бурты, на ширину строительной полосы 7м, толщиной 0,2м с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 1 V=205,5*7*0,2=287,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1438,5 / 287,7
4 | Техническая рекультивация после завершения строительства: Разработка растительного грунта с перемещением из буртов, на расстояние до 10 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 1438,5 / 287,7
5 | Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, группа грунта 1 | 1 м2 | 1438,5 / 287,7
6 | Земляные работы
7 | Lобщ=205,5м Разработка грунта экскаватором в отвал, в траншеи шириной 1,0 м, на среднюю глубину 1,5 м (с учетом толщины срезки растительного грунта), группа грунтов: 2 V=205,5*1,0*1,5*0,97=308,25*0,97=299,0 м3 | 1 м / 1м3 | 205,5 / 299,0
8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,5м, группа грунтов: 2 V=308,25-299=9,25м3 | 1 м / 1м3 | 205,5 / 9,25
9 | Примечание: согласно п. 6.2.8 ГОСТ Р 59411-2021 стеклопластиковая труба укладывается на песчаное основание, в т.ч.: под трубой - уплотненный песок толщ. 0,2м, мягкая подсыпка из песка толщ. 0,1м, над трубой – мягкая подсыпка толщ. 0,2м, мягкая боковая подсыпка песком.
10 | Устройство уплотненной подсыпки из просеянного песка средней крупности, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=205,5*1,0*0,2*1,1=41,04*1,1=45,14м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 205,5 / 41,04
11 | под трубу: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м без уплотнения V=205,5*1,0*0,1=20,55 м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 205,5 / 20,55
12 | Заполнение пазух мягкой подсыпкой из просеянного песка средней крупности на высоту трубы 0,076м, с уплотнением V=Vпес-Vтр=(205,5*1,0*0,076-2)*1,1=13,62*1,1=15,0м3 где V= 2 - объем трубопровода | 1 м.п. / 1 м3 | 205,5 / 13,62
13 | над трубой: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,2м V=205,5*1,0*0,2=41,1м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 205,5 / 41,1
14 | Засыпка траншей грунтом выемки с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 V=308,25-41,04-20,55-13,62-41,1-2,0=189,94м3 где V= 2 - объем трубопровода | 1 м3 | 189.94
15 | Устройство земляного вала над траншеей (для естественной осадки грунта) на высоту до 0,3м: перемещение грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: над всей траншеей L=205,5м V=205,5*0,7*0,3=43,16 м3 | 1 м3 | 43.16
16 | Распределение избытка грунта вдоль трассы: Перемещение грунта бульдозером до 3м с планировкой механизированным способом, толщиной слоя 0,2м, группа грунта, 2 V=308,25-189,94-43,16=75,15 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 375,75 / 75,15
17 | Земляные работы в местах врезки в существующий трубопровод
18 | Разработка грунта вручную в приемочных котлованах габ. рзмеры 2,0х2,0х2,0 м в местах врезки в существующий трубопровод и в местах монтажа с запорной арматуры, группа грунтов 2: V=8*2 шт=16м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 16,0
19 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями в полосе до 2 м от подземных коммуникаций
20 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями, разработка и засыпка траншеи вручную по 2 м в обе стороны (3 выкидные линии): Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,4м, без крепления без откосов, группа грунтов: 2 V=6*2*1,5*2пересеч = 36м3 | 1 м / 1 м3 | 24 / 36,0
21 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями, разработка и засыпка траншеи вручную по 2 м в обе стороны (3 выкидные линии): Обратная засыпка вручную траншей, глубиной до 1,4м, группа грунтов: 2 V=6*2*1,5*2пересеч. = 36м3 | 1 м / 1 м3 | 24 / 36,0
22 | Монтаж подземных участков водовода из стеклоластиковых и стальных труб (Ду76мм, протяженность стеклопластикового трубопровода с учетом отводов L=191,4м, стальных труб L=12,37м)
23 | Примечание: монтажные работы по монтажу водовода из стеклопластиковой трубы производятся при температуре не ниже -25градС.
24 | Примечание: разработка грунта и обратная его засыпка учтены в разделе "Земляные работы"
25 | Примечание: работа учтена для всей протяженности трубопровода Монтаж трубопроводов из труб стеклопластиковых линейных 76x15.5 в траншею, в т.ч.: - Труба СПЛ раструб 76x15.5 стеклопластик - 188 м - Смазка TF-W - 6 кг | 1 м | 188
26 | Монтаж отвода стеклопластикового СПЛ 90-76x15.5 стеклопластик | 1 шт / 1 м | 2 / 0,5
27 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного диаметром 76 толщиной 19 Мпа, длиной 2000 мм, без покр. ниппель-ниппель | 1 шт / 1 м | 1 / 2,0
28 | Монтаж патрубка трубного стеклопластикового линейного диаметром 76x19 Мпа-2600 стеклопластик без покр. ниппель-муфта | 1 шт / 1 м | 1 / 2,0
29 | Монтаж трубопроводов из труб металлических линейных 89x10 в траншею, в т.ч.: - Труба стальная электросварная прямошовная диам 89х10 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), с внутр.эпокс.покр. нормативная документация: ГОСТ 8732-78 | 1 м | 10
30 | Монтаж отвода металлического диаметром 89 толщина стенки: 10 материал: ст.09Г2С | 1 шт / 1 м | 4 / 1,0
31 | Монтаж втулок для защиты сварного шва диаметром 89х6 мм | 1 шт / 1 м | 10 / 1,5
32 | Монтаж переводника приварного 3-1/2" 8RD ВР 80/под приварку 80-500-19 Мпа ст.20 без покр. | 1 шт / 1м | 2 / 2,0
33 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
34 | Контроль сварных соединений водовода Ø89х5мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 10
35 | Контроль качества резьбовых соединений
36 | Контроль степени затяжки резьбовых соединений динамическими ключами для трубопроводов диам. 76 | 1 стык | 20
37 | Проверка герметичности водой давлением 2МПа для трубопроводов диам. 76 | 1 стык | 20
38 | Очистка и испытание полости трубопроводов (длина указана на всю трассу трубопровода из стеклопластиковых труб совместно со стальной трубой) в соответствии с ГОСТ Р 59411-2021
39 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам.89мм L=205,5м - учтено на всю трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 205.5
40 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 100 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 0.96
41 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность для стального трубопровода диам. 89мм на узле запорной арматуры давлением: 1 этап Рисп=1,25*Рраб=1,25*15,5=19,38 МПа в течение 6 часов, 2 этап Рисп=1,1*Рраб=1,1*15,5=17,05 МПа в течение 12 часов L=10м | 1 м | 10
42 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,25*Рраб=19,38 МПа в течение 4 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам.89мм L=205,5м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 205.5
43 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=1,1Рраб=4,4 МПа в течение 24 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам. 89мм L=205,5 м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 205.5
44 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 100 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 0.96
45 | Комплексное опробование трубопровода
46 | Комплексное опробование трубопровода в течение 72 часов для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам. 89мм L=205,5 м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 205.5
47 | Прокладка детекционной ленты над СПЛ трубопроводом
48 | Прокладка ленты сигнальной детекционной "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм в траншее над трубопроводом. (L=215м подземная часть трубпровода из стеклопластика и стали) | 1 м | 205
49 | Водовод от БГ-110 до скважины 13184 (Дефектная ведомость № 01-2025-110 от "28"августа 2025г. )
50 | Водовод соленой воды 114х9мм от БГ-110 до скв:13184, КП-110. Инвентарный № 301201824, длина участка L= 232,31м
51 | Подготовительные работы и техническая рекультивация
52 | Lобщ=232,31 м (в обваловании КП-110 не треубется) Снятие растительного грунта с перемещением в бурты, на ширину строительной полосы 7м, толщиной 0,2м с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 1 V=232,31*7*0,2=325,24м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1626,18 / 325,24
53 | Техническая рекультивация после завершения строительства: Разработка растительного грунта с перемещением из буртов, на расстояние до 10 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 1626,18 / 325,24
54 | Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, группа грунта 1 | 1 м2 | 1626.18
55 | Земляные работы
56 | Lобщ=232,31м Разработка грунта экскаватором в отвал, в траншеи шириной 1,0 м, на среднюю глубину 1,5 м (с учетом толщины срезки растительного грунта), группа грунтов: 2 V=232,31*1,0*1,5*0,97=348,5*0,97=338,0м3 | 1 м / 1м3 | 232,31 / 338,0
57 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,5м, группа грунтов: 2 V=348,5-338=10,5м3 | 1 м / 1м3 | 232,31 / 10,5
58 | Примечание: согласно п. 6.2.8 ГОСТ Р 59411-2021 стеклопластиковая труба укладывается на песчаное основание, в т.ч.: под трубой - уплотненный песок толщ. 0,2м, мягкая подсыпка из песка толщ. 0,1м, над трубой – мягкая подсыпка толщ. 0,2м, мягкая боковая подсыпка песком.
59 | Устройство уплотненной подсыпки из просеянного песка средней крупности, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=232,31*1,0*0,2*1,1=46,5*1,1=51,2м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 232,31 / 46,5
60 | под трубу: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м без уплотнения V=232,31*1,0*0,1=23,23 м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 232,31 / 23,23
61 | Заполнение пазух мягкой подсыпкой из просеянного песка средней крупности на высоту трубы 0,076м, с уплотнением V=Vпес-Vтр=(232,31*1,0*0,076-1,1)*1,1=16,56*1,1=18,2м3 где V= 1,1 - объем трубопровода | 1 м.п. / 1 м3 | 232,31 / 16,56
62 | над трубой: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,2м V=232,31*1,0*0,2=46,46м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 232,31 / 46,46
63 | Засыпка траншей грунтом выемки с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 V=348,5-46,5-23,23-16,56-46,46-1,1=214,65м3 где V= 1,1 - объем трубопровода | 1 м3 | 214.65
64 | Устройство земляного вала над траншеей (для естественной осадки грунта) на высоту до 0,3м: перемещение грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: над всей траншеей L=232,31м V=232,31*0,7*0,3=48,79м3 | 1 м3 | 48.79
65 | Распределение избытка грунта вдоль трассы: Перемещение грунта бульдозером до 3м с планировкой механизированным способом, толщиной слоя 0,2м, группа грунта, 2 V=348,5-214,65-48,79=85,06м3 | 1 м2 / 1 м3 | 425,3 / 85,06
66 | Земляные работы в местах врезки в существующий трубопровод
67 | Разработка грунта вручную в приемочных котлованах габ. рзмеры 2,0х2,0х2,0 м в местах врезки в существующий трубопровод и в местах монтажа с запорной арматуры, группа грунтов 2: V=16м3 | 1 шт / 1 м3 | 42401
68 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями в полосе до 2 м от подземных коммуникаций
69 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями, разработка и засыпка траншеи вручную по 2 м в обе стороны (3 выкидные линии): Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,4м, без крепления без откосов, группа грунтов: 2 V=6*2*1,5*2 = 36м3 | 1 м / 1 м3 | 24 / 36,0
70 | Земляные работы вручную в местах пересечения с сущ. коммуникациями, разработка и засыпка траншеи вручную по 2 м в обе стороны (3 выкидные линии): Обратная засыпка вручную траншей, глубиной до 1,4м, группа грунтов: 2 V=6*2*1,5*2 = 36м3 | 1 м / 1 м3 | 24 / 36,0
71 | Монтаж подземных участков водовода из стеклоластиковых и стальных труб (Ду76мм, протяженность стеклопластикового трубопровода с учетом отводов L=217,8м, стального трубопровода L=10,912м)
72 | Примечание: монтажные работы по монтажу водовода из стеклопластиковой трубы производятся при температуре не ниже -25градС.
73 | Примечание: разработка грунта и обратная его засыпка учтены в разделе "Земляные работы"
74 | Примечание: работа учтена для всей протяженности трубопровода Монтаж трубопроводов из труб стеклопластиковых линейных 76x15.5 в траншею, в т.ч.: - Труба СПЛ раструб 76x15.5 стеклопластик - 215 м2 - Смазка TF-W - 6 кг | 1 м | 215
75 | Монтаж отвода СПЛ 90-76x15.5 стеклопластик | 1 шт / 1 м | 2 / 0,8
76 | Монтаж патрубка стеклопластикового линейного диаметром 76 толщиной 19 Мпа, длиной 2000 мм, без покр. ниппель-ниппель | 1 шт / 1 м | 1 / 2,0
77 | Монтаж патрубка трубного стеклопластикового линейного диаметром 76x19 Мпа-2600 стеклопластик без покр. ниппель-муфта | 1 шт / 1 м | 1 / 2,6
78 | Монтаж трубопроводов из труб металлических линейных 89x10 в траншею, в т.ч.: - Труба стальная электросварная прямошовная диам 89х10 в заводском двуслойном покрытии (констр. №2 ГОСТ Р 51164-98), с внутр.эпокс.покр. нормативная документация: ГОСТ 8732-78 | 1 м | 10
79 | Монтаж отвода металлического диаметром 89 толщина стенки: 10 материал: ст.09Г2С | 1 шт / 1 м | 4 / 0,912
80 | Монтаж втулок для защиты сварного шва диаметром 89х6 мм | 1 шт / 1 м | 10 / 2,9
81 | Монтаж переводника приварного 3-1/2" 8RD ВР 80/под приварку 80-500-19 Мпа ст.20 без покр. | 1 шт / 1 м | 2 / 2,0
82 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
83 | Контроль сварных соединений водовода Ø89х5мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 16
84 | Контроль качества резьбовых соединений
85 | Контроль степени затяжки резьбовых соединений динамическими ключами для трубопроводов диам. 76 | 1 стык | 23
86 | Проверка герметичности водой давлением 2МПа для трубопроводов диам. 76 | 1 стык | 23
87 | Очистка и испытания полости трубопроводов (длина указана на всю трассу трубопровода из стеклопластиковых труб совместно со стальной трубой) в соответствии с ГОСТ Р 59411-2021
88 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам.89мм L=232,31м - учтено на всю трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 232.31
89 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 100 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 1.3
90 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,25*Рраб=1,25*15,5=19,38 МПа в течение 4 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам.89мм L=232,31 м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 232.31
91 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=1,1*Рраб=1,1*15,5=17,05 МПа в течение 24 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам. 89мм L=232,31 м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 232.31
92 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 100 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 1.3
93 | Комплексное опробование трубопровода
94 | Комплексное опробование трубопровода в течение 72 часов для трубопроводов стеклопастиковых диам.76мм и стальных диам. 89мм L=232,31м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 232.31
95 | Прокладка детекционной ленты над СПЛ трубопроводом
96 | Прокладка ленты сигнальной детекционной "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм в траншее над трубопроводом. (L=215м подземная часть трубпровода из стеклопластика и стали) | 1 м | 232
Срок выполнения работ:
Водовод от БГ-110 до скважины 13224 Арланского нефтяного месторождения начало работ – апрель 2026г. окончание работ – апрель 2026г.
Водовод от БГ-110 до скважины 13184 Арланского нефтяного месторождения начало работ – август 2026г. окончание работ – август 2026г.
Протяженность дорог от п/базы "Вятка" до объекта строительства - асфальтированная дорога - 3 км.;
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД и в сметах к коммерческому предложению.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Производство работ осуществляется на территории действующего Объекта с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## Схемы Водоводов
Водовод от БГ-110 до точки врезки "ВОДОВОД СОЛЕНОЙ ВОДЫ $114Х9"
ВОДОВОД СОЛЕНОЙ ВОДЫ $114х9мм от БГ-110 до скв:13224, КП-110, 198м
Инвентарный № 301201824,
длина участка L=205,5м
Водовод от БГ-110 до точки врезки "ВОДОВОД СОЛЕНОЙ ВОДЫ $114Х9"
Водовод соленой воды 114х9мм от БГ-110 до скв:13184, КП-110. Инвентарный № 301201824, длина участка L= 232,31м

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2026 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2026 г. 2: 4 чел.; ...2026 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2026 г. 6: 2; ...2026 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2026 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13