## Водовод Вятка
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Водовод от БГ-6659 куста № 2 до куста № 25 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 01-2025-25 от "20" мая 2025г. (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | "Водовод от БГ-6659 куста № 2 до куста № 25 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения" (Дефектная ведомость № 01-2025-25 от "20"мая 2025г)
2 | Трубопровод системы заводнения от БГ-6659 на БГ-25. Инвентарный № 301201800, длина участка L=965,91 м
3 | Подготовительные работы и техническая рекультивация
4 | Lобщ=965,91 м Снятие растительного грунта с перемещением в бурты, на ширину строительной полосы 7 м, толщиной 0,2м с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 1 V=965,91*7*0,2=1352,27 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6761,37 / 1352,27
5 | Техническая рекультивация после завершения строительства: Разработка растительного грунта с перемещением из буртов, на расстояние до 10 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 6761,37 / 1352,27
6 | Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, группа грунта 1 | 1 м2 | 6761.37
7 | Земляные работы
8 | Lобщ=965,91 м Разработка грунта экскаватором в отвал, в траншеи шириной 1,0 м, на среднюю глубину 1,5 м (с учетом толщины срезки растительного грунта), группа грунтов: 2 V=965,91*1,0*1,5*0,97=1448,87*0,97=1405,4м3 | 1 м / 1м3 | 965,91 / 1405,4
9 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,5м, группа грунтов: 2 V=1448,87-1405,4=43,47м3 | 1 м / 1м3 | 965,91 / 43,47
10 | Примечание: согласно п. 6.2.8 ГОСТ Р 59411-2021 стеклопластиковая труба укладывается на песчаное основание, в т.ч.: под трубой - уплотненный песок толщ. 0,2м, мягкая подсыпка из песка толщ. 0,1м, над трубой – мягкая подсыпка толщ. 0,2м, мягкая боковая подсыпка песком.
11 | Устройство уплотненной подсыпки из просеянного песка средней крупности, толщ. 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=965,91*1,0*0,2*1,1=193,18*1,1=212,50м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 965,91 / 193,18
12 | под трубу: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,1м без уплотнения V=965,91*1,0*0,1=96,59 м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 965,91 / 96,59
13 | Заполнение пазух мягкой подсыпкой из просеянного песка средней крупности на высоту трубы 0,1м, с уплотнением V=Vпес-Vтр=(965,91*1,0*0,1-7,46)*1,1=89,13*1,1=98,04м3 где Vтр= 7,46 - объем трубопровода | 1 м.п. / 1 м3 | 965,91 / 89,13
14 | над трубой: Устройство мягкой подсыпки из просеяного песка средней крупности, толщ. 0,2м V=965,91*1,0*0,2=193,18м3 | 1 м.п. / 1 м3 | 965,91 / 193,18
15 | Засыпка траншей грунтом выемки с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 V=1448,87-193,18-96,59-89,13-193,18-7,46=869,33м3 где V= 7,46 - объем трубопровода | 1 м3 | 869.33
16 | Устройство земляного вала над траншеей (для естественной осадки грунта) на высоту до 0,3м: перемещение грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 Примечание: над всей траншеей L=965,91м V=965,91*0,7*0,3=202,84м3 | 1 м3 | 202.84
17 | Распределение избытка грунта вдоль трассы: Перемещение грунта бульдозером до 3м с планировкой механизированным способом, толщиной слоя 0,2м, группа грунта, 2 V=1448,87-869,33-202,84=376,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1883,5 / 376,7
18 | Монтаж подземных участков водовода из стеклоластиковых и стальных труб (Ду100мм, протяженность стеклопластикового трубопровода с учетом отводов L=930м, стального трубопровода L=20м)
19 | Примечание: монтажные работы по монтажу водовода из стеклопластиковой трубы производятся при температуре не ниже -25градС.
20 | Примечание: разработка грунта и обратная его засыпка учтены в разделе "Земляные работы"
21 | Примечание: работа учтена для всей протяженности трубопровода Монтаж (скрутка) трубопроводов в плеть из труб стеклопластиковых линейных 100x15: - Труба СПЛ раструб 100x15 Мпа стеклопластик - 930 м; - Смазка TF-W - 30 кг | 1 м | 930
22 | Укладка в траншею трубопроводов из труб стеклопластиковых линейных 100x15: - Труба СПЛ раструб 100x15 Мпа стеклопластик - 900 м; - Смазка TF-W - 30 кг | 1 м | 900
23 | Монтаж патрубка линейного 100x19 Мпа-2000 стеклопластик без покр. ниппель/ниппель | 1 шт / 1 м | 2 / 4,0
24 | Монтаж трубопроводов из труб металлических линейных 114x9 в траншею, в т.ч.: - Труба металлическая 114x9 ст.20 В с наруж. 2хсл. АКП / внут. эпоксид. покр. ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 5116 - 20 м | 1 м | 20
25 | Монтаж отвода 90-R1,5-114Х9-СТ.20-PN20 с приварными катушками 250мм, с внутренним эпоксидным покрытием, толщиной не менее 350 мкм, ТУ 1390-017-39929189-2016 | 1 шт / 1 м | 2 / 0,456
26 | Монтаж переводника приварной ЗСТ-05.100.365 100/. 100-.-. металлический без покр.дник приварной ЗСТ-05.100.365 100/ЗСТ-05.100.061 100-.-20.7 Мпа стеклопластик без покр. | 1 шт / 1 м | 2 / 1,0
27 | Монтаж втулок внутренней защиты сварного шва ВК-1 АКП 114х9 мм ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт / 1 м | 5 / 0,75
28 | Прокладка детекционной ленты над СПЛ трубопроводом
29 | Прокладка ленты сигнальной детекционной "Водопровод" ЛСВД 200 с логотипом "Внимание! Водопровод" ширина 200мм, толщина 200мкм в траншее над трубопроводом. | 1 м | 966
30 | Устройство футляра
31 | через р. Ветлянка: Сварка и монтаж футляра из трубы диам. 325х9 ГОСТ 8732-78 в полимерной изоляции усиленого типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл.1 констр.2) с укладкой в траншею открытым способом | 1 м | 30
32 | Протаскивание в футляр диам. 325х8мм стеклопластикового трубопровода диам. 100x15мм | 1 м | 30
33 | Монтаж опорно-направляющего кольца тип FS-95, 100 в комплекте с крепежом, стяжками, прокладками, ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | 1 шт. | 18
34 | Монтаж манжеты герметизирующей FS-конус с хомутами (100/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | 1 шт. | 2
35 | Монтаж укрытия герметизирующих манжет FS-протект с хомутами (100/325), ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 | 1 шт. | 2
36 | Монтаж комплекта изоляционных материалов покрытие Литкор КМ-Р 114x500 мм ТУ 5772-010-55857963-2009 | 1 шт | 2
37 | Установка знаков опознавательных с щитом-указателем "Указатель поворота" (5 шт)
38 | под стойки 5 шт: бурение ям диам. 300мм, глубиной 1500мм, с распределением избытка грунта по прилегющей территории V=0,11*5=0,55м3 | 1 шт. / 1 м / 1 м3 | 5 / 7,5 / 0,55
39 | Уплотнение грунта основания щебнем М 600 фр. 20-40мм, толщиной 50мм V=0,003*5=0,015*1,3=0,019 м3 | 1 шт / 1м3 | 5 / 0,02
40 | Изготовление и монтаж стойки из трубы 89х6, L=3,0м ГОСТ 10704-91 - 3*5=15м / 61,4кг) | 1 шт. / 1 м / 1 тн | 4 / 30 / 0,061
41 | Устройство гидроизоляции на металлические поверхности стойки в 2 слоя битумно-резинойвой мастикой (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=12,5*1*4,0=50кг | 1 м2 | 12.5
42 | Заполнение пазух ям песком строительным с послойным уплотнением, толщиной каждого слоя 0,2м, на высоту 1,0м V=0,07*5=0,35*1,1=0,385м3 | 1 шт / 1м3 | 5 / 0,35
43 | Заполнение пазух ям щебнем М 600 фр. 20-40мм с послойным уплотнением, толщиной каждого слоя 0,2м, на высоту 0,5м V=0,035*5=0,175*1,3=0,23м3 | 1 шт / 1м3 | 5 / 0,175
44 | Изготовление и монтаж плаката из листа 4х400х300мм и 8х120х120мм с креплением винтами 2-4х1,5х20.01.016 (3*5=15шт) | 1 шт / 1 т | 5 / 0,025
45 | Монтаж пластиковой таблички размером 0,300х0,500м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации Текст надписи согласовать с Заказчиком | 1 шт. | 5
46 | Огрунтовка металлических поверхностей опор и плаката за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4,5*0,12*1=0,54кг | 1 м2 | 4.5
47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор и плаката эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет-черный) V=4,5*0,19*2=1,71кг | 1 м2 | 4.5
48 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
49 | Контроль сварных соединений водовода Ø114х9мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 5
50 | Контроль сварных соединений водовода Ø325х9мм радиографическим методом (100 %) (для футляра) | 1 стык | 2
51 | Контроль качества резьбовых соединений
52 | Контроль степени затяжки резьбовых соединений динамическими ключами для трубопроводов диам. 100 | 1 стык | 100
53 | Проверка герметичности водой давлением 2МПа для трубопроводов диам. 100 | 1 стык | 100
54 | Очистка и испытания полости трубопроводов (длина указана на всю трассу трубопровода из стеклопластиковых труб совместно со стальной трубой) в соответствии с ГОСТ Р 59411-2021
55 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стеклопастиковых и стальных ДN100мм L=965,91 м - учтено на всю трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 965.91
56 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние до 5 км (до УПН "Вятка") для последующей утилизации | 1 м3 | 9.85
57 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,25*Рраб=1,25*15,5=19,38 МПа в течение 4 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых диам.100мм L=965,91м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 965.91
58 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=1,1*Рраб=1,1*15,5=17,05МПа в течение 24 часов после укладки для трубопроводов стеклопастиковых диам.100мм L=965,91м - учтено на трассу из стеклопластиковой трубы совместно со стальной трубой | 1 м | 965.91
59 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние до 5 км (до УПН "Вятка") для последующей утилизации | 1 м3 | 9.85
Срок выполнения работ:
Трубопровод системы заводнения от БГ-6659 на БГ-25 Арланского нефтяного месторождения начало работ – июнь 2026г. окончание работ – июль 2026г.
Протяженность дорог от п/базы "Вятка" до объекта строительства - асфальтированная дорога - 3 км.;
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД и в сметах к коммерческому предложению.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Производство работ осуществляется на территории действующего Объекта с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2026г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2026г. 2: 4 чел.; ...2026г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2026г. 6: 2; ...2026г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2026г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13