## ТЗ
Приложение 3
Утверждаю:
Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству
__________________ И.Н. Удовико
Техническое задание
для проведения тендера на строительство Автозимника на скважину №10Р Северо-Айкурусского лицензионного участка
Заказчик: ООО "КанБайкал"
Район строительства: ХМАО-Югра, Сургутский район
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание
Автозимник к скважине 10Р (L=7 000м, В=10м)
Подготовительные работы
1 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе, кустарник и мелколесье средние | га | 10.7
2 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см | шт | 750
3 | Корчевка в грунтах естественного залегания, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром до 24 см | шт | 750
4 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 750
5 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола до 24 см | шт | 2250
6 | Корчевка в грунтах естественного залегания, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром до 28 см | шт | 2250
7 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 2250
8 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола до 28 см | шт | 2000
9 | Корчевка в грунтах естественного залегания, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром до 32 см | шт | 2000
10 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 2000
11 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола до 32 см | шт | 1500
12 | Корчевка в грунтах естественного залегания, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром до 36 см | шт | 1500
13 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 1500
14 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола свыше 32 см | шт | 500
15 | Корчевка в грунтах естественного залегания, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром свыше 36 см | шт | 500
16 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 500
17 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата", группа грунтов 2 (для последующей захоронки кустарника, пней и порубочных остатков) | м3 | 18000
18 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 13500
19 | Погрузо-разгрузочные работы: лес хлыстовой от вырубки | тн | 593.88
20 | Транспортировка леса на скважину 10Р до 3 км, класс дорог 3 | тн | 412.888
21 | Транспортировка леса во временный накопитель до 6 км, класс дорог 3 | тн | 180.992
22 | Устройство однослойного лежневого настила в полосе движения бурового станка (расход 20м3 на 100м2) (в т.ч. планировка) | м2 | 400 | лес от вырубки
| лес хлыстовой от вырубки | м3 | 80
23 | Устройство двуслойного лежневого настила в полосе движения бурового станка (расход 40м3 на 100м2) (в т.ч. планировка) | м2 | 1260 | лес от вырубки
| лес хлыстовой от вырубки | м3 | 504
24 | Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 | м3 | 704.172
| песок | м3 | 704.172
25 | Транспортировка песка на 21 км, класс дорог 3 | тн | 1126.6752
26 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | м3 | 697.2 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
27 | Уплотнение грунта катками на пневмоходу весом 25 т (толщ. уплотняемого слоя 30 см, количество проходов 7) | м3 | 664 | с учетом коэф. уплотнения К=1,05
28 | Планировка верха насыпи механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 1660
Устройство полотна на болоте (L=4 000м, В=10м)
29 | Расчистка трассы от снега (10х4000х0,7) с перемещением до 20 м | м3 | 28000
30 | Уплотнение снега на болоте болотоходами МТЛБ с прицепными устройствами за 10 проходов при толщине слоя 0,11 м (проминка трассы) | м3 | 4400
31 | Надвигание снега | м3 | 28000
32 | Уплотнение снега на суходоле прицепными катками 25 т за 10 проходов (обеспечение несущей способности) | м3 | 28000
Устройство полотна на суходоле (L=3 000м, В=10м)
33 | Расчистка трассы от снега (10х3000х0,7) с перемещением до 50 м | м3 | 21000
34 | Уплотнение снега на суходоле прицепными катками 25 т за 10 проходов при толщине слоя 0,11 м (проминка трассы) | м3 | 3300
35 | Надвигание снега | м3 | 21000
36 | Уплотнение снега на суходоле прицепными катками 25 т за 10 проходов (обеспечение несущей способности) | м3 | 21000
Устройство ледовой переправы через р. Нинкуунпеу - 1 шт. (ширина 12 м)
37 | Расчистка территории от снега | м3 | 700
38 | Устройство двуслойного лежневого настила (расход 40м3 на 100м2) (в т.ч. планировка) | м2 | 600 | лес от вырубки
| лес хлыстовой | м3 | 240
39 | Устройство насыпи из утрамбованного снега толщиной 0,05 м | м3 | 100
40 | Пробивка прорубей для забора воды площадью 1 м2 | м3 | 2.71
41 | Послойное намораживание льда, толщина 1 слоя 0,05 м, до 0,95 м (19 слоев х 500 м2) | м2 | 9500
42 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 100
43 | Заливка переправы мотопомпой | м3 | 320
44 | Бурение лунок для определения толщины льда диаметром 0,2 м | м3 | 2.5
Обстановка дороги
45 | Установка вешек | шт | 280
| деревянные вехи 0,05х0,05х3 | шт/м3 | 280/2,1
| светоотражающая плёнка - лента из расчета 0,5 м на 1 вешку | м | 140
47 | Установка дорожных знаков на металлических стойках массой: до 25 кг | тн | 0.514
| труба 76х5 мм ГОСТ 10704-91 | м/тн | 54/0,473
| знаки предупреждающие | шт | 4
| знаки запрещающие | шт | 4
| знаки приоритета | шт | 2
| знаки информационные | шт | 8
| крепежные хомуты | тн | 0.0234
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Сроки выполнения работ: 46 календарных дней (01.12.2025г. - 15.01.2026г.)
2 | Организация временных площадок хранения материалов и оборудования силами подрядчика
3 | Мобилизация и демобилизация строительной техники и оборудования силами подрядчика
4 | Обеспечить несущую способность автозимника 50 тн
5 | Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами подрядчика
6 | Доставка материалов поставки подрядчика силами подрядчика
7 | Организация автономных жилых городков. питание, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д. силами подрядчика
8 | Разработка, согласование проекта производства работ - (ППР) силами подрядчика
9 | Для разделов: "Подготовительные работы", "Устройство ледовой переправы через Нинкуунпеу - 1 шт." сметы должны быть составлены на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур/на период строительства объекта
10 | Для разделов: "Устройство полотна на болоте", "Обстановка дороги", "Устройство полотна на площадке" сметы должны быть составлены на основании приложения 1.1 "Производственная программа на устройство Автозимника на скважину №8П Унтыгейского месторождения нефти в период с 01.12.2025г. по 15.01.2026г." с приложением калькуляций и расчетов
11 | Предоставление доступа Заказчику в систему мониторинга автомобильного транспорта подрядчика на основе Глонасс
12 | Условия оплаты выполненных работ в течение 120 календарных дней с момента подписания актов и справок (по форме КС-2 и форме КС-3) и предоставления оригинала счета-фактуры на принятый объем работ
13 | Необходимо составить справку о наличии техники с указанием технических характеристик (мощность бульдозера, объем ковша экскаватора, грузоподъемность и т.д.), а также с указанием принадлежности техники (собственная или арендованная с приложением договора аренды)
14 | Расстояние от г.Нефтеюганска до объекта ориентировочно 177 км (140 км - 1 класс, 15 км - 2 класс, 22 км - 3 класс)
| Начальник ОКС | А.В. Мустаев
| Заместитель начальника ОКС | Э.М. Залялетдинов