## Лист1
Приложение 4 (тендер 2024г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту трубопроводов системы ППД НГДУ-1
ДВ № 01-2025-2.1.4 от "01" апреля 2024 г., №01-2
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 2.1.4 ВОДОВОД 89 ОТ ДНС НОВОСЕЛКИ ДО СКВ.1543 L 5190М инв. № 12000111000318 СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК НОВОСЕЛКИНСКОГО НМ Скважина 1543(ДВ № 01-2025-2.1.4 от "01" апреля 2024 г.) | [10 empty] | ДВ № 01-2025-2.1.4.
2 | ТРУБА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ DN 76ММ PN 15,5 МПА | м | 2900 | 2900 | 3480 | 900 | 3132000 | 900 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
3 | ОТВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ 90ГР DN 76 PN 15,5 МПА | шт | 8380 | 8380 | 10056 | 4 | 40224 | 4 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
4 | ТРОЙНИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ DN 76ММ PN 15,5МПА | шт | 13500 | 13500 | 16200 | 1 | 16200 | 1 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
5 | МУФТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ DN 76, PN 20,7 МПА | шт | 3100 | 3100 | 3720 | 4 | 14880 | 4 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
6 | ПАТРУБОК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ НИППЕЛЬ-НИППЕЛЬ L-2М DN 76 PN 15,5 МПА | шт | 11520 | 11520 | 13824 | 8 | 110592 | 8 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
7 | Задвижка 65-210 ЗМС К2 ст.40Х КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A УХЛ1 ручная | компл | 76000 | 76000 | 91200 | 4 | 364800 | 4 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
8 | Песок строительный ГОСТ 8736-14 | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 519 | 653940 | 519 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
9 | Муфта трубная переводник ЗСТ-05.76.001/ЗСТ-05.76.020 76-15.5 под приварку ст.20/стеклопластик | шт | 66500 | 66500 | 79800 | 6 | 478800 | 6 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
10 | РЕМКОМПЛЕКТ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ DN 76ММ PN 15,5МПА | шт | 30780 | 30780 | 36936 | 1 | 36936 | 1 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
11 | СМАЗКА TF-W | кг | 4200 | 4200 | 5040 | 4.5 | 22680 |  | 4.5 |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
12 | Полимерно-битумный комплект ЛИКТОР-КМ 89 | компл | 391 | 391 | 469.2 | 25 | 11730 |  | 25 |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
13 | Труба металлическая 89x10 ст.20 В с наруж. 2хсл. АКП / внут. эпоксид. покр. ГОСТ 8732-78 | м | 5360 | 5360 | 6432 | 20 | 128640 | 20 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
14 | ОТВОД 90-89Х10-25-СТ20 С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ 250ММ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 350МКМ | шт | 25000 | 25000 | 30000 | 16 | 480000 | 16 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
15 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ПВХ 90Х0,6 ММ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ | кг | 267 | 267 | 320.4 | 5 | 1602 |  | 5 |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
16 | ЛЕНТА ПИРМА-З 2,2Х90 ТУ 2245-003-48312016-03 | кг | 290 | 290 | 348 | 16 | 5568 |  | 16 |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
17 | битумно-полимерная грунтовка "ПРИЗ" | кг | 195 | 195 | 234 | 1 | 234 |  | 1 |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
18 | ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 89Х10 СТ.20 ГОСТ 8732-78 С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ | м | 4500 | 4500 | 5400 | 20 | 108000 | 20 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4.
19 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО ШВА CPS-89Х10 ТУ 1390-001-09308923-2012 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | шт | 1609 | 1609 | 1930.8 | 36 | 69508.8 | 36 |  | 1 | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. | ЮКБ00079203 | 1100077259 | Втулка ВК-1-89Х10 для внутренней защиты | 35 | ШТ | Всего 36, 1 из наличия. | 0000141464 | 0001
20 | Труба металлическая 325x8 ст.20 В с наруж. 2хсл. УС изол. к.№2 ГОСТ 10704-91/ГОСТ Р 51164-98 | м | 8790 | 8790 | 10548 | 72 | 759456 | 72 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ
21 | КОМПЛЕКТ ЛИТКОР КМ (РУИЗ-АРМ) 325х500 ТУ 5772-010-55857963-2009 | компл | 987 | 987 | 1184.4 | 6 | 7106.4 |  | 6 |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ
22 | Кольцо опорно-направляющее Спейсер-89/325 защиты трубопровода | компл | 466 | 466 | 559.2 | 42 | 23486.4 | 42 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ
23 | МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ MG 89/325 ММ ТУ 2531-004-58330883-2013 С ДВУМЯ ХОМУТАМИ | компл | 1700 | 1700 | 2040 | 4 | 8160 | 4 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ
24 | УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ УЗМГ 89/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ, СТЯЖКАМИ И КРЕПЕЖОМ | компл | 2700 | 2700 | 3240 | 4 | 12960 | 4 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ
25 | Труба НКТ группа К 73х5,5мм (б/у для знаков закрепления трассы водовода) | кг | 79 | 79 | 94.8 | 110 | 10428 | 110 |  | 110 | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ | (б/у для знаков закрепления трассы водовода)
26 | Лист стальной 3мм | кг | 110 | 110 | 132 | 15.08 | 1990.56 | 15.08 |  |  | 01.07.2025 | ДВ № 01-2025-2.1.4. |  |  |  |  | ШТ
27 | 2.1.6 ВОДОВОД Д114 ОТ ДНС "НОВОСЕЛКИ" ДО СКВАЖИНЫ №3007 инв. №120001110000988(ДВ №01-2025-2.1.6 от "01" апреля 2024 г.) | [10 empty] | №01-2025-2.1.6.
28 | ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ СТ. 09Г2С 114Х9 ГОСТ 32528-2013 С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НЕ МЕНЕЕ 350МКМ | м | 5600 | 5600 | 6720 | 30 | 201600 | 30 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
29 | Труба металлическая 114x9 ст.09Г2С В с наруж. 2хсл. АКП / внут. эпоксид. покр. ГОСТ 8731-74 | м | 4200 | 4200 | 5040 | 3 | 15120 | 3 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
30 | ОТВОД 90-R1,5-114Х9-СТ.20-PN20 С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ 250ММ, С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 350МКМ, ТУ 1390-017-39929189-2016 | шт | 28000 | 28000 | 33600 | 3 | 100800 | 3 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
31 | ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ 114Х10-89Х10-16-20 С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ НЕ МЕНЕЕ 200ММ, С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ | шт | 28500 | 28500 | 34200 | 1 | 34200 | 1 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
32 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО ШВА CPS-114Х9 ТУ 1390-001-09308923-2012 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | шт | 1782 | 1782 | 2138.4 | 36 | 76982.4 | 36 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
33 | Задвижка 65-210 ЗМС К2 ст.40Х КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A УХЛ1 ручная | компл | 76000 | 76000 | 91200 | 1 | 91200 | 1 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
34 | Труба металлическая 325x8 ст.20 В с наруж. 2хсл. УС изол. к.№2 ГОСТ 10704-91/ГОСТ Р 51164-98 | м | 8790 | 8790 | 10548 | 12 | 126576 | 12 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
35 | Кольцо опорно-направляющее Спейсер-89/325 защиты трубопровода | компл | 466 | 466 | 559.2 | 9 | 5032.8 | 9 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
36 | МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ MG 114/325 ММ ТУ 2531-004-58330883-2013 С ДВУМЯ ХОМУТАМИ | компл | 1850 | 1850 | 2220 | 2 | 4440 | 2 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
37 | УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ УЗМГ 114/325 ТУ 2296-006-99173846-2009 В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ, СТЯЖКАМИ И КРЕПЕЖОМ | компл | 2950 | 2950 | 3540 | 2 | 7080 | 2 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
38 | Труба СПЛ раструб 100x19 Мпа стеклопластик | м | 4800 | 4800 | 5760 | 1241 | 7148160 | 1241 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
39 | Отвод СПЛ 90-100x20.7 МПа стеклопластик | шт | 18340 | 18340 | 22008 | 6 | 132048 | 6 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
40 | ТРОЙНИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ DN 100ММ PN 15,5МПА | шт | 27000 | 27000 | 32400 | 1 | 32400 | 1 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
41 | МУФТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ DN 100, PN 20,7 МПА | шт | 8600 | 8600 | 10320 | 10 | 103200 | 10 |  | 2 | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. | ЮКБ00095806 | 1100079440 | Муфта СПЛ DN 100 ММ PN 20.7 МПА | 8 | ШТ |  | 0000141465 | 0001
42 | Муфта трубная переводник ЗСТ-05.76.001/ЗСТ-05.76.020 100-15.5 под приварку ст.20/стеклопластик | шт | 81600 | 81600 | 97920 | 3 | 293760 | 3 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
43 | ПАТРУБОК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ НИППЕЛЬ-НИППЕЛЬ L-2М DN 100 PN 15,5 МПА | шт | 9600 | 9600 | 11520 | 4 | 46080 | 4 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
44 | РЕМКОМПЛЕКТ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ DN 100ММ PN 15,5МПА | шт | 51400 | 51400 | 61680 | 1 | 61680 | 1 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
45 | СМАЗКА TF-W | кг | 4200 | 4200 | 5040 | 6.2 | 31248 |  | 6.2 |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
46 | Песок строительный ГОСТ 8736-14 | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 807 | 1016820 | 807 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
47 | Труба НКТ группа К 73х5,5мм (б/у для знаков закрепления трассы водовода) | кг | 79 | 79 | 94.8 | 219.84 | 20840.832 | 219.84 |  | 219.84 | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ | (б/у для знаков закрепления трассы водовода)
48 | Лист стальной 3мм | кг | 110 | 110 | 132 | 31 | 4092 | 31 |  |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
49 | Полимерно-битумный комплект ЛИКТОР-КМ 114 | компл | 443 | 443 | 531.6 | 18 | 9568.8 |  | 18 |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
50 | КОМПЛЕКТ ЛИТКОР КМ (РУИЗ-АРМ) 325х500 ТУ 5772-010-55857963-2009 | компл | 987 | 987 | 1184.4 | 1 | 1184.4 |  | 1 |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
51 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ПВХ 90Х0,6 ММ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ | кг | 267 | 267 | 320.4 | 0.7 | 224.28 |  | 0.7 |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
52 | ЛЕНТА ПИРМА-З 2,2Х90 ТУ 2245-003-48312016-03 | кг | 290 | 290 | 348 | 2 | 696 |  | 2 |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
53 | Битумно-полимерная грунтовка "ПРИЗ" | кг | 195 | 195 | 234 | 0.06 | 14.04 |  | 0.06 |  | 01.05.2025 | №01-2025-2.1.6. |  |  |  |  | ШТ
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.