|  | Приложение 4 |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по Капитальному ремонту скважин №321; №330 на Южно-Золотаревском месторождении, методом бурения боковых условно-горизонтальных стволов

1. Совмещенный график по Капитальному ремонту скважин №321; №330 на Южно-Золотаревском месторождении, методом бурения боковых условно-горизонтальных стволов.

| Движение БУ |  |  | Цель бурения | Глубина скважины, м (по стволу) | Отклонение от устья, м | Пласт | Мобилизация (переезд), монтаж |  |  | Бурение и крепление Нормативное время |  |  | Демонтаж, демобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание | сут. | начало | окончание | сут. | начало | окончание | сут. |
|  | => | скв. №321 Южно-Золотаревского м-я | эксплуатация | 700 | 170 | Б2 | * | * | * | 25.01.25 | * | * | * | * | * |
|  | => | скв. №330 Южно-Золотаревского м-я | эксплуатация | 800 | 250 | Б2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

1.	Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. Работы по монтажу, инженерной подготовке, технической рекультивации без согласованной Заказчиком схем не допускаются. При нарушении Подрядчиком данного пункта применяется понижающий коэффициент к этапу равный 0,95.

2.	Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения п. № 29 Раздела 3 Технического задания.

3.	Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом сроков начала и окончания строительства скважин.

4.	Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.

2. 	Транспортная схема

п. Суходол, склад ТМЦ – скв. №№321;330

Общая протяженность – 58 км.

Асфальтовое покрытие – 49 км.

грунтовая дорога – 7 км.

полевая дорога – 2 км

3. Данные для строительства скважин

| - Месторождения | Южно-Золотаревское |
| --- | --- |
| - Местоположение месторождения | Самарская область, Сергиевский район. |
| - Цель бурения | Добыча у.в. |
| - Номера кустовых площадок и количество скважин | №321 БГС Отдельная площадка №330 БГС Отдельная площадка |
| - Назначение скважин | Эксплуатационное. |
| - Вид бурения | 1) Наклонно-направленное (боковой ствол с условно-горизонтальным окончанием) 2) Наклонно-направленное (боковой ствол с условно-горизонтальным окончанием) |
| - Тип буровой установки | Мобильная буровая установка с грузоподъемностью не менее 100тн, не противоречащая ПБ и имеющая соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины, а также размерам кустовой площадки. |
| - Вид энергии (ЛЭП/ДЭС) | ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком и обеспечивается электроснабжением представителей Заказчика: станция ГТИ, супервайзер, ГИС. В расчете стоимости коммерческого предложения затраты на услуги ДЭС указать отдельной ставкой) |
| - Вид строительства буровой установки | Первичный |
| - Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья) | Обычный статус |
| - Проектный горизонт, шифр пласта | 1) Бобриковский горизонт (Б-II); Pпл=11,1 Мпа; Т=310С. 2) Бобриковский горизонт (Б-II); Pпл=10,1 Мпа; Т=310С. |
| - Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), общая мощность пластов hпл (по вертикали) | Lскв.321= 1293,42 hпл /5м; Lскв.330= 1260,6 hпл /4м. |
| - Интервал перфорации, м (по стволу) | скв.321 930-935м; - пласт А3 1009-1024м; - пласт А4 1387,26-1532,5; – пласт Б2 скв.330 992-998м; 1009-1024м; – пласт А3 1049-1058м; 1066-1075; – пласт А4 |
| - Интервал вырезания «окна» м | БГС; Lскв.321; скв330 870 (- 710) рассчитать (может уточняться) 750 (- 595) рассчитать (может уточняться) |
| - Глубина скважин Lскв. (по вертикали/стволу), м. (Глубина скважин уточняется дополнительно при согласовании профиля скважин. Отклонение стволов скважины от вертикали может измениться после согласования точек бурения скважины.) | БГС: Lскв321 =1298/1570м Lскв330 =1273/1550м |
| - Вид типового проектного профиля (длина вертикального участка Lв, допустимая пространственная интенсивность изменения угла в интервале набора iдоп | БГС; Lскв.321; скв330 Предусмотреть четырехинтервальный профиль: Lв=50м; iдоп 1,50/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м); iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО; Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-400; iдоп гно 0,00/10м-при проектировании, превышение интенсивности по стволу скважины боле 0,300/10м влечёт штрафные санкции; iгор=1,50/10м Lгор =100м =820 Верхний коридор горизонтального участка скважины; не более 1,0м по вертикали от проектной траектории, нижний коридор 1,0м по вертикали от проектной траектории. |
| - Радиус круга допуска точки входа в пласт, м | 30 м |
| - Конструкция скважин (диаметры долота/о.к. и глубины спуска колонн по стволу) | Скв. №321; Фактическая конструкция : 393,7/324×9,5 мм – ОТТМ – 34м; 295,3/245×8,9 мм – ОТТМ –303м; 215,9/168×7,3 мм – ОТТМ – 1387м; вырезки «окна» 144 мм 142,9//114×7,4 ОТТМ (фильтр-хвостовик) – 1313/1532м. Проектный боковой ствол: 142,9//114×6,4 ОТТМ(хвостовик) – 795/1570м. Скв. №330; Фактическая конструкция : 393,7/324×9,5 мм – ОТТМ – 40м; 295,3/245×8,9 мм – ОТТМ – 261м; 215,/146×7,0 мм – ОТТМ – 1094м; Проектный боковой ствол: вырезки «окна» 125 мм 120,6/132мм (бицентричное долото) 132//102×6,4 ОТТМ(хвостовик) – 675/1550м. (При расчете коммерческого предложения руководствоваться данными конструкциями скважин) |
| - Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой) | Скв№321: готовый фильтр, цементируемый хвостовик. Скв№330: готовый фильтр, цементируемый хвостовик. |
| - Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного (ВПЦ) раствора за колонной | Скв. № 321; Эксп. колонна 114мм: - расширяющийся тампонажный материал p=1900кг/м3 в интервале т. зарезки БС-до входа в продуктивный пласт. Скв. № 330; Эксп. колонна 102мм: - расширяющийся тампонажный материал p=1900кг/м3 в интервале т. зарезки БС-до входа в продуктивный пласт. Предусмотреть: - - использование наиболее эффективных добавок к цементным растворам, повышающих качество крепления в продуктивных пластах, в т.ч. расширяющие добавки или материалы РТМ, пластификаторы (гидроцементы на основе полиэтиленоксида), газоблокаторы WCFL-12 (или аналог). |
| - Способы контроля качества цементирования | АКЦ, ГГЦ, СКЦ (при цементировании) |
| - Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка), тип утяжелителя (барит, меловая крошка) и реагенты хим. обработки (глубины указаны по вертикали) | Скв. № 321; Хвостовик 870-1298м: биополимерный буровой раствор 1120 кг/м3 Скв. № 330; Хвостовик 750-1273м: биополимерный буровой раствор 1120 кг/м3. Раствор необходимо обработать нейтрализатором сероводорода, т.к. в пластовых флюидах возможно наличие сероводорода. Разработать оптимальные решения по предупреждению и ликвидации поглощений (применение кальматантов Полицел, серии «К» и др.). Предусмотреть использование хим. реагентов импортного производства. Примечание: допускается замена бурового раствора на альтернативный с аналогичными свойствами (в соответствие с новыми разработками для строительства скважин). |
| - Наличие технологического/шламового амбара | Организация временного шламонакопителя для отходов бурения (БШ, ОБР, БСВ) в соответствии с проектом на строительство скважин осуществляется силами Бурового подрядчика. Содержание временного шламонакопителя, подъездных путей к ним и площадок погрузки отходов бурения в надлежащем состоянии, позволяющей осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика. Скв№321 Vшл. амбар=200; Vвод=200. Скв№25 Vшл. амбар=200; Vвод=200. Временный накопитель подлежит технической рекультивации силами Бурового подрядчика. Обязанности и права Заказчика и Подрядчика в отношении обращения с отходами бурения предусматриваются условиями Договора. Подрядчик осуществляет организацию работ по гидроизоляции временного шламонакопителя для отходов бурения. Использовать материал, обеспечивающий полную гидроизоляцию, исключающую проникновение отходов бурения в грунт. Утилизацию гидроизоляционной пленки осуществляется силами подрядчика. |
| 25. Требования к Подрядной организации, осуществляющей утилизацию бурового шлама, ОБР и БСВ. Утилизация шлама (выбуренной горной породы, бурового раствора и осадка ОБР, в т.ч. техническая жидкость, буровые сточные воды) в пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика. б) Вывоз и утилизация бытового, технического мусора, пленка и т.д., договор за Подрядчиком | 1. Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 2. Наличие разрешений на применение заявленной технологии и оборудования, в том числе, но не ограничиваясь: - положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду; - технологический регламент, технические условия, сертификат соответствия и необходимые заключения на получаемую продукцию; - положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности. 3. Наличие разрешительной документации на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ, в том числе: разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, паспорта опасных отходов и т.д. 4. Отсутствие информации о негативных результатах за время трудовой деятельности. 5. Наличие опыта выполнения данного вида работ. 6. Наличие квалифицированного персонала. 7. Наличие у Подрядчика и работников, заключивших с ним трудовые договоры документов о квалификации, выданных по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности. 8. Наличие ответственного лица за допуск работников к работе с отходами I-IV классов опасности. 9. Наличие производственных мощностей, технологического оборудования, техники (отвечающих установленным требованиям). 10. Наличие аккредитованной лаборатории либо договора с аккредитованной лабораторией на организацию отбора проб и выполнение химических анализов отобранных проб. 11. Соответствие качества продукта требованиям технической документации и законодательства РФ (Техническим условиям на продукцию, ГОСТ и т.д.). 12. Подрядчик возмещает Заказчику расходы (убытки) из расходов (убытков) на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, размещение бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора, рассчитанных на количество бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора, образованного сверх норматива при бурении транспортного и горизонтального ствола (хвостовика) на основании тарифов, принятых по договору между Заказчиком и специализированным предприятием, выполняющим работы по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению бурового шлама, бурового раствора и осадка ОБР, в т.ч. техническая жидкость, буровые сточные воды. За нормативный объем отходов бурения принимается объем, рассчитанный и согласованный Заказчиком на основании утвержденных документов на строительство транспортного и горизонтального ствола (хвостовика) (ГТН, программа промывки, том ИОС и прочее); - иных понесенных по вине Подрядчика расходов (убытков), документально подтвержденных Заказчиком." 12. Норматив образования отработанного бурового раствора: V обр. = 1,2 * Vскв. * К1(1,052) + 0,5 * Vциркул. В процентном соотношении жидкая фаза - составляет 51,16 % от общего количества образующихся отходов при бурении скважины. Vбсв = Vобр * 2 В процентном соотношении воды сточные буровые составляют 94,67 % от общего количества буровых сточных вод, образующихся при бурении скважины. Vшлама = Vобр * 2 |
| 26. Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка) | а) Организационные требования: - предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком. - разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы, а также схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). - приёмные ёмкости, ЦСГО, БПР должны оборудованы сливными приспособлениями (желоба, «рукава» и тд.) исключающими попадание технологических жидкостей, ОБР, в шламовый амбар. - выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, емкостного, НБ, блока ГСМ, БПР и хранения хим. реагентов, по согласованным с Заказчикам схемам. - исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки. Система сбора шлама и отработанного бурового раствора раздельная: - перемещение и хранение отходов бурения, без согласования с Заказчиком, влечёт штрафные санкции. - сброс отработанного бурового раствора и других технологический жидкостей в шламовый амбар, без согласования с Заказчиком, влечёт штрафные санкции. - до начала бурения иметь запас технической воды для пополнения и приготовления бурового раствора не менее 300 м3. б) Технические требования: - четырехступенчатая система очистки; - трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2. - Сито-гидроциклонная установка. (1 шт.) - центрифуга. - наличие дополнительных емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 120 м3. - наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.). - наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. - осуществление приготовления БР; ВУС (с учетом ПЗР к приготовлению) в емкости V=40м3 (полезный объем не менее 35м3) 3,5-4ч. - осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям. - наличие оборудования и линии подачи жидкости для бесперебойного пополнение емкостей с амбара при бурении с поглощением. Наличие возможности заготовки бурового раствора, не прерывая процесса бурения. Наличие двух буровых насосов в обвязке с манифольдной линией и приемной емкостью. - продолжительность передвижки МБУ со скважины на скважину в зоне буровой (кустовой) площадки не более 5 (пяти) суток. - наличие оборудования, для регистрации и архивирования параметров бурения: нагрузка на долото, давление, момент свинчивания бурового инструмента и обсадных колонн, вес и др. параметры. - подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ, следующих параметров: - плотность - условная вязкость - пласт. вязкость - водоотдача - содержание тв. фазы - содержание песка - СНС - ДНС - толщина глин. корки - рН - содержание смазки - коэффициент трения фильтрационной корки |
| 26.1 Технические требования КНБК | - включение ЯСС в КНБК обязательно - наличие УБТ-С Ø 102-95мм (Утяжелённые бурильные трубы со спиральными канавками) |
| 27. Корректировка ствола с помощью телеметрической системы | Скв. №321; 330 Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении бокового ствола. Включить в КНБК гамма-зонд, использовать 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального времени. За 50м до Т1 включить передачу данных ГК. Непромер инклинометра до кровли проектного горизонта (Т1) не должен превышать 12-14 метров. При бурении горизонтального участка необходимо использовать 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального времени, так же использовать в Т/С наддолотный модуль (НДМ) с инклинометром и гамма-каротажом, непромер не должен превышать 2-4 метра. До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х. |
| 28. Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК | От начала вырезки «окна» до проектного забоя. |
| 29. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес | Скв№321 – 789 м/ст.-мес Скв№330 – 901 м/ст.-мес. Предоставить график глубина день. |
| 30. Источник водоснабжения | Для технических нужд: 1 водозаборная скважина на площадке строительства скважины - 150м (120-145 м3/сут). Для хозяйственно-бытовых нужд: привозная – 50км. |
| 31. Расположение бурового оборудования | До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования. |
| 32. Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика | Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства. |
| 33. Требования к оборудованию подрядчика | Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ТБ, ОТ и ООС. Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком. |
| 34. Подготовка площадки, требования по содержанию кустовой площадки и подъездных путей | Заказчик передает, а буровой подрядчик принимает подъездные пути и площадку по акту передачи на период строительства скважины. После передачи площадки буровой подрядчик, самостоятельно и за свой счет проводит подготовку площадки (вскрышные работы; копка амбаров) Площадь каждой площадки для строительства скважины равна, S=19600 кв. м, мощность гумусового горизонта – 50 см. Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль по недопущению загрязнения кустовой площадки техническими, бытовыми отходами, химическими реагентами и буровыми растворами, не допускать скопления дождевых и талых вод, разрушения гидроизоляции временных шламонакопителей, обвалования площадки. - не допускать загрязнения асфальтированного покрытия федеральных и региональных трасс, при выезде с буровых площадок как собственной, так и подрядной спец техники. Обеспечивать поддержание подъездных путей, в зимнее время отчистка от снега, в летнее устранение колейности. Передача площадки Заказчику производится в течении 14 календарных дней после утилизации шлама, бурового раствора и осадка ОБР, в т.ч. технической жидкости, буровых сточных вод в пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика. По окончанию вывоза и зачистки амбаров, буровой подрядчик производит зачистку площадки ведения буровых работ, производит засыпку амбаров с восстановлением проектных вертикальных отметок (техническая рекультивация). В случае сдачи буровой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова с возможностью проведения данных работ. |
| 35. Условия оплаты | Этапы работ: Скв. №321 Этап №1 – Подготовка кустовой площадки, мобилизация буровой установки, ВМР, строительство ВЗС, пуско-наладочные работы; Этап №2 – Вырезка «окна». Бурение бокового ствола и крепление принимается одним этапом - достижение глубины проектного забоя бокового ствола с горизонтальным окончанием из эксплуатационной скважины, спуск и активация подвески цементируемого хвостовика. Результаты каротажа на глубину, обеспечивающую длину зумпфа, указанную в ГТН, со спущенным щелевым фильтром в интервале продуктивного пласта, зацементированной и герметичной эксплуатационной колонной Ø 114мм; в интервале зарезки БС - до входа в продуктивный пласт. Получение заключения герметичности фонтанной арматуры проведения акустического контроля цементирования (АКЦ) и заключения ГИС по качеству цементирования, а также при условии передачи Подрядчиком Заказчику дела скважины. Этап №3 – Демонтаж, ликвидация ВЗС, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи буровой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова с возможностью проведения данных работ.) Скв. №330 Этап №4 – Подготовка кустовой площадки, переезд буровой установки с куста на куст, ВМР, строительство ВЗС, пуско-наладочные работы; Этап №5 – Вырезка «окна». Бурение бокового ствола и крепление принимается одним этапом - достижение глубины проектного забоя бокового ствола с горизонтальным окончанием из эксплуатационной скважины, спуск и активация подвески цементируемого хвостовика. Результаты каротажа на глубину, обеспечивающую длину зумпфа, указанную в ГТН, со спущенным щелевым фильтром в интервале продуктивного пласта, зацементированной и герметичной эксплуатационной колонной Ø 102мм; в интервале зарезки БС - до входа в продуктивный пласт. Получение заключения герметичности фонтанной арматуры проведения акустического контроля цементирования (АКЦ) и заключения ГИС по качеству цементирования, а также при условии передачи Подрядчиком Заказчику дела скважины. Этап №6 – Демонтаж, ликвидация ВЗС, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова с возможностью проведения данных работ.) Этап №7 - демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу, не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению. Перечисление Подрядчику установленной Договорной цены по результату выполненных Работ и услуг, производится Заказчиком при отсутствии замечаний Заказчика и по результату выполненных работ в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета-фактуры, оформленной Подрядчиком на основании: 1) «Акта о приемке выполненных работ», при этом выполненные работы должны быть подтверждены полномочным сотрудником/работником Заказчика; 2) «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в договоре в разделе «Адреса, реквизиты, подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон. Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3) Расчёт стоимости ликвидации осложнений, возникших по геологическим причинам, определяется на основании стоимости выполненных работ бригады бурения, дополнительных расходов на транспорт, материалы, и сервисные компании. 4) Простой буровой бригады по природно-климатическим условиям (паводковый период) Заказчиком не оплачиваются. |
| 36. Условия формирования КП | В стоимость коммерческого предложения скважин входит ВМР: - подготовка кустовой площадки. – 2 опер. - мобилизация Буровой установки. – 1 опер. - демобилизация буровой установки. – 1 опер. - монтаж Буровой установки – 2 опер. - переезд бригады с куста на куст – 1 опер. - строительство артезианской скважины – 2 опер. - пусконаладочные работы – 2 опер. - ликвидация артезианской скважины – 2 опер. - демонтаж Буровой установки. – 2 опер. - техническая рекультивация. – 2 опер. Бурение и крепление: Скв. №321 - боковой ствол с горизонтальным окончанием, со спущенным щелевым фильтром в интервале продуктивного пласта, зацементированной эксплуатационной колонной Ø 114мм; в интервале зарезки БС - до входа в продуктивный пласт. Скв. №330 - боковой ствол с горизонтальным окончанием, со спущенным щелевым фильтром в интервале продуктивного пласта, зацементированной эксплуатационной колонной Ø 102мм; в интервале зарезки БС - до входа в продуктивный пласт. Дополнительные работы: Скв. №321 - ликвидация зоны перфорации (УЦМ). - вырезка окна – 1 опер. - опрессовка э/колонны снижением уровня – 1 опер. - нормализация забоя – 1 опер. Скв. №330 - ликвидация зоны перфорации (УЦМ). - вырезка окна – 1 опер. - опрессовка э/колонны снижением уровня – 1 опер. - нормализация забоя – 1 опер. |

4. Планируемый объём работ геофизических исследований и геолого-технического контроля для решения задач при строительстве скважин

| № п/п | Наименование исследований |  | Масштаб записи | Замеры и отборы производятся |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на глубине, м | в интервале, м |  | на глубине, м | в интервале, м |  |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |
|  |  |  |  | по вертикали |  |  | по стволу |  |  |  |
| Скважина №321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инклинометрия |  |  | 1295 | 820 | 1295 |  |  |  |  |
| 2 | ГК+ЛМ, термометрия, ГГК-Ц |  | 1:500 | 1295 | 820 | 1295 |  |  |  |  |
| 3 | ПС,КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, РК(ГК,НГК), АК, ГГК-П, профилеметрия, резистивиметрия, |  | 1:500 | 1295 | 820 | 1295 |  |  |  |  |
| 4 | Т°(для ОВПЦ), ГК, ГГК-Ц, ЛМ, АКЦ |  | 1:200 | 1295 | 820 | 1295 |  |  |  |  |
| 5 | АМК-горизонт (ГК, НГК, ИК, КС, ПС, инклинометрия) |  | 1:200 | 1300 | 1290 | 1300 |  |  |  |  |
| Скважина №330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инклинометрия |  |  | 1265 | 700 | 1265 |  |  |  |  |
| 2 | ГК+ЛМ, термометрия, ГГК-Ц |  | 1:500 | 1265 | 700 | 1265 |  |  |  |  |
| 3 | ПС,КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, РК(ГК,НГК), АК, ГГК-П, профилеметрия, резистивиметрия, |  | 1:500 | 1265 | 700 | 1265 |  |  |  |  |
| 4 | Т°(для ОВПЦ), ГК, ГГК-Ц, ЛМ, АКЦ |  | 1:200 | 1265 | 700 | 1265 |  |  |  |  |
| 5 | АМК-горизонт (ГК, НГК, ИК, КС, ПС, инклинометрия) |  | 1:200 | 1275 | 1260 | 1275 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Все глубины даны по вертикали и являются ориентировочными.

2. Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении под Э/К. Включить в КНБК гамма-зонд, использовать 2 зонда резистивиметрии+гамма каротаж+инклинометрия в режиме реального времени. За 50м до Т1 включить передачу данных ГК. Непромер инклинометра под Э/К не должен превышать 12-14метров. При бурении горизонтального участка необходимо использовать  2 зонда резистивиметрии+гамма каротаж+инклинометрия в режиме реального времени, так же использовать в Т/С наддолотный модуль (НДМ) с инклинометром и гамма-каротажом, непромер не должен превышать 2-4 метра.

3. При достижении угла наклона ствола скважины более 50 градусов исследования проводить при помощи АМК «Горизонт»

5. Геологическая характеристика

  - Литологическая характеристика разреза скважин 321 и 330 соответственно

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | краткое название | % в интервале |  |
| Q | 0 | 5 | Суглинки Глины Супеси Пески | 30 30 20 20 | Суглинки, глины, супеси, пески с линзами гравийно-галечного материала. |
| P2t | 5 | 120 | Мергели Доломиты Алевролиты Песчаники Глины | 20 20 20 20 20 | Переслаивание мергелей, доломитов, алевролитов, песчаников, глин. |
| P2kz | 120 | 210 | Доломиты Мергели Алевролиты Песчаники Гипсы | 30 30 20 10 10 | Доломиты пелитоморфные, мергели известково-доломитовые, алевролиты доломитизированные, песчаники мелкозернистые слюдистые, гипсы кристаллические трещиноватые. |
| P2uf | 210 | 226 | Доломиты Мергели Известняки Гипсы | 40 30 20 10 | Доломиты пелитоморфные, средней крепости, глинистые до перехода в мергели, известковистые, с гнездами гипса. Мергели темно-серые, глинистые, с фауной брахиопод. |
| P1 | 226 | 346 | Доломиты Известняки Гипсы Ангидриты | 50 20 15 15 | Доломиты с прослоями известняков, гипсов и ангидритов. |
| C3 | 346 | 591 | Доломиты Известняки Гипсы Ангидриты | 40 40 10 10 | Доломиты известковистые, трещиноватые, с включениями гипса и ангидрита. Известняки микрокристаллические местами слабозагипсованные. |
| C2mc | 591 | 688 | Известняки Доломиты Глины | 50 40 10 | Известняки доломитистые переходящие в доломиты. Доломиты известковистые пористые, глинистые. |
| C2pd | 688 | 797 | Известняки Доломиты Глины | 50 30 20 | Известняки участками глинистые, доломитизированные переслаиваются с доломитами известковистыми и пористыми. |
| C2ks | 797 | 895 | Известняки Гипсы Глины | 80 10 10 | Известняки плотные местами загипсованные и заглинизированные. |
| C2vr | 895 | 942 | Известняки Глины | 60 40 | Известняки глинистые с прослоями глин. |
| C2b | 942 | 1091 | Известняки | 100 | Известняки трещиноватые, плотные с включениями голубого ангидрита. |
| C1s | 1091 | 1200 | Известняки Доломиты | 60 40 | Известняки серые и светло-серые плотные, пористые, с прослоями доломитов. |
| C1ok | 1200 | 1342 | Известняки | 100 | Известняки серые, микрокристаллические и пелитоморфные, в различной степени глинистые. |
| C1bb | 1342 | 1533 | Песчаники Алевролиты Глины | 50 30 20 | Песчаник мелко и среднезернистый от крепкого сцементированного до рыхлого, нефтенасыщенный. Алевролит песчанистый, плотный с включением известковистого материала, пиритизированный. Глина темно серая до черной, плотная, углефицированная, пиритизированная |

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | краткое название | % в интервале |  |
| Q | 0 | 8 | Суглинки Глины Супеси Пески | 30 30 20 20 | Суглинки, глины, супеси, пески с линзами гравийно-галечного материала. |
| P2t | 8 | 78 | Мергели Доломиты Алевролиты Песчаники Глины | 20 20 20 20 20 | Переслаивание мергелей, доломитов, алевролитов, песчаников, глин. |
| P2kz | 78 | 210 | Доломиты Мергели Алевролиты Песчаники Гипсы | 30 30 20 10 10 | Доломиты пелитоморфные, мергели известково-доломитовые, алевролиты доломитизированные, песчаники мелкозернистые слюдистые, гипсы кристаллические трещиноватые. |
| P2uf | 210 | 243 | Доломиты Мергели Известняки Гипсы | 40 30 20 10 | Доломиты пелитоморфные, средней крепости, глинистые до перехода в мергели, известковистые, с гнездами гипса. Мергели темно-серые, глинистые, с фауной брахиопод. |
| P1 | 243 | 398 | Доломиты Известняки Гипсы Ангидриты | 50 20 15 15 | Доломиты с прослоями известняков, гипсов и ангидритов. |
| C3 | 398 | 617 | Доломиты Известняки Гипсы Ангидриты | 40 40 10 10 | Доломиты известковистые, трещиноватые, с включениями гипса и ангидрита. Известняки микрокристаллические местами слабозагипсованные. |
| C2mc | 617 | 800 | Известняки Доломиты Глины | 50 40 10 | Известняки доломитистые переходящие в доломиты. Доломиты известковистые пористые, глинистые. |
| C2pd | 800 | 892 | Известняки Доломиты Глины | 50 30 20 | Известняки участками глинистые, доломитизированные переслаиваются с доломитами известковистыми и пористыми. |
| C2ks | 892 | 947 | Известняки Гипсы Глины | 80 10 10 | Известняки плотные местами загипсованные и заглинизированные. |
| C2vr | 947 | 1046 | Известняки Глины | 60 40 | Известняки глинистые с прослоями глин. |
| C2b | 1046 | 1094 | Известняки | 100 | Известняки трещиноватые, плотные с включениями голубого ангидрита. |
| C1s | 1094 | 1203 | Известняки Доломиты | 60 40 | Известняки серые и светло-серые плотные, пористые, с прослоями доломитов. |
| C1ok | 1203 | 1345 | Известняки | 100 | Известняки серые, микрокристаллические и пелитоморфные, в различной степени глинистые. |
| C1bb | 1345 | 1537 | Песчаники Алевролиты Глины | 50 30 20 | Песчаник мелко и среднезернистый от крепкого сцементированного до рыхлого, нефтенасыщенный. Алевролит песчанистый, плотный с включением известковистого материала, пиритизированный. Глина темно серая до черной, плотная, углефицированная, пиритизированная |

  - Поглощение бурового раствора.

| Индекс страти-графи-ческого подраз-деления | Интервал по вертикали, м |  | Интервал по стволу, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, МПа/м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| Скважина №321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1s | 1087 | 1187 | 1119 | 1236 | 40-80 | на устье | нет | 0,0178 | 0,0187 | Повышение плотности бурового раствора и гидродинамических давлений при выполнении технологических операций сверх градиента поглощения |
| Скважина №330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1s | 1094 | 1203 | 1126 | 1235 | 40-80 | на устье | нет | 0,0178 | 0,0187 | Повышение плотности бурового раствора и гидродинамических давлений при выполнении технологических операций сверх градиента поглощения |

  - Возможные нефтегазоводопроявления

| Индекс страти-графического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м3 |  | Условия возникновения | Характер проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| Скважина №321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2vr(А3) | 921,4 | 944,4 | нефть | - | 890 | 890 | снижение репрессии на пласт | нефтегазовый фонтан |
| C2b(А4) | 944,4 | 1087 | нефть | - | 910 | 910 | снижение репрессии на пласт | нефтегазовый фонтан |
| C1bb(Б2) | 1293,4 | 1298 | нефть | - | 883 | 883 | снижение репрессии на пласт | нефтегазовый фонтан |
| Скважина №330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2vr(А3) | 917,6 | 937,6 | нефть | - | 890 | 890 | снижение репрессии на пласт | нефтегазовый фонтан |
| C2b(А4) | 937,6 | 1044,6 | нефть | - | 910 | 910 | снижение репрессии на пласт | нефтегазовый фонтан |
| C1bb(Б2) | 1260,6 | 1273 | нефть | - | 883 | 883 | снижение репрессии на пласт | нефтегазовый фонтан |

  - Текучие породы

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал залегания текущих пород по стволу, м |  | Краткое название пород | Минимальная плотность бурового раствора, предотвращающая течение пород, кг/м3 | Условие возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| Скважина №321; 330 Текучие породы отсутствуют |  |  |  |  |  |

Прочие возможные осложнения - отсутствуют

6. Разделительная ведомость

| № п/п | Виды работ | Исполнитель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  | заказчик | подрядчик |  |
| 1 | Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка | + |  |  |
| 2 | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  | Инженерная подготовка площадки, шламового амбара, амбара ОБР и водяного амбара, в т.ч. гидроизоляция амбаров, строительство ВЗС. |  | + |  |
| 3 | Разработка проектной и сметной документации: - по капитальному ремонту скважин, методом бурения боковых условно-горизонтальных стволов, по бурению эксплуатационных (вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин) и водозаборных скважин; - для строительства и ликвидации артезианской скважины. | + |  | Подрядчик участвует в подготовке технического задания и в приемке выполненных работ |
| 4 | Мобилизация и демобилизация БУ Вышкомонтажные работы (монтаж и демонтаж БУ) в том числе пусконаладочные работы, строительство и ликвидация артезианской скважины |  | + |  |
| 5 | Бурение скважин |  | + |  |
| 5.1. | Инженерно-технологическое сопровождение при бурении боковых условно-горизонтальных стволов из скважин (предоставление гаммы долот, калибраторы, расширители и т.д. для всех интервалов бурения, винтовые забойные двигатели, телеметрические системы, роторно-управляемые системы, аварийный инструмент, хим. реагенты, буровой раствор.) |  | + |  |
| 6 | Промыслово-геофизические исследования при бурении скважины (инклинометрия по всему стволу, промежуточный, привязочный и окончательный каротаж, а также каротаж в эксплуатационной колонне (РК, МЛМ, СГДТ), ГТИ и ГК) | + |  |  |
| 7 | Крепление скважин |  | + |  |
| 7.1. | 1. Обеспечение: - обсадной трубой - подвеска хвостовика (цементируемая) - ФСТП(О) | + + + |  | Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. Порядок передачи согласно настоящего Договора |
| 7.2. | 2. Обеспечение; - оборудованием для спуска и цементирования "хвостовика" (ПХГМЦ); - оснастка обсадных колонн, (ЦКОД, БК, центраторы, МСЦ, подгоночные патрубки, патрубки для соединения между собой элементов обсадных колонн, имеющих концы различных наружных диаметров с резьбовыми соединениями одного или различного типа, или одного наружного диаметра с резьбовыми соединениями различного типа, и т.д.) - оборудование для зарезки бокового ствола (БС) |  | + + + |  |
|  | - хим. реагенты для крепления обсадных колонн; |  | + |  |
| 7.3. | - опрессовка обсадных колонн (Ø168-146мм) после спуска (Ø114-102мм, совместно с ПВО, межколонным пространством, совместно с ФА) - испытание эксплуатационной колонны снижением уровня жидкости, спуском НКТ (подрядчика) или бурильного инструмента. - нормализация забоя. |  | + + + |  |
| 7.4. | - получение и доставка материалов Заказчика с БПО АО «Самараинвестнефть» до скважины (ФА, обсадных колонн, фильтров, подвески хвостовика и т.д.) Общая протяженность – 55 км. Асфальтовое покрытие – 45 км Полевая грунтовая дорога – 10 км. |  | + | п.г.т Суходол, Сергиевский р-н. ул. Гарина-Михайловского 1а. |
| 7.5. | - материалы, спецтехника, работа буровой бригады и сторонних организаций при ликвидации геологических осложнений. |  | + | Оформляются дополнительными работами и оплачиваются согласно договорным отношениям. |
| 8 | Обеспечение электроэнергией: - обеспечение электроэнергией - за счет автономного источника эл. энергии (ДЭС) |  | + |  |
| 8.1. | - обеспечение электроэнергией представителей Заказчика (станция ГТИ, супервайзер, ГИС). |  | + |  |
| 9 | Обеспечение нефтью. - для котельно-печного топлива и технологических нужд |  | + | За счет средств бурового Подрядчика. |
| 10 | Освоение скважин (в том числе завоз грунта, геофизические исследования при освоении (акустическая цементограмма, перфорация и т.д.) | + |  |  |
| 11 | Обеспечение оборудованием и инструментом: |  |  | Заказчик передает Подрядчику оборудование в монтаж с БПО АО «Самараинвестнефть» на основании унифицированной формы ОС-15 (порядок передачи согласно настоящего Договора) В случае отсутствия ПХГМЦ у Заказчика, допускается использование подвески подрядчика. (Оформляется дополнительными работами и оплачивается согласно договорных отношений.) |
|  | - фонтанная арматура - обсадная колонна - фильтр щелевой - ПХГМЦ | + + + + |  |  |
| 12 | Формирование "Дела скважины": |  |  |  |
|  | - по бурению |  | + |  |
|  | - по освоению | + |  |  |
| 13 | При работе по амбарной технологии |  |  |  |
| 13.1 | технический, бытовой мусор, пленка и т.д. |  | + |  |
| 13.2 | - техническая рекультивация буровой площадки, временных шламонакопителей |  | + |  |
| 13.3 | - вывоз и утилизация бурового шлама - ОБР и его осадка. - Буровые сточные воды | + + + |  | В пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика. Сверхлимитное образование шлама (подтвержденное инструментальным замером) - за счёт Подрядчика |
| 13.4 | - содержание площадки и подъездных дорог |  | + |  |
| 14 | Лабораторный анализ керна и пластовой жидкости | + |  |  |

7. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно

| № п/п | Критерии качества и отклонения от проекта и технологии | Коэф. кач. (К) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вышкомонтажные работы |  |  |
| 1.1. | Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.2. | Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.3 | Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2. | Бурение и крепление |  |  |
| 2.1. | ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину: |  | С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.1.1 | до 0,1 R круга допуска | 0,98 |  |
| 2.1.2 | от 0,2 до 0,5 R круга допуска | 0,95 |  |
| 2.1.3 | более 0,5 R круга допуска | 0,90 |  |
| 2.2 | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: |  |  |
|  | в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО) |  | Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности. |
| 2.2.1 | до 1,5 градусов/10м. - | 1,00 |  |
| 2.2.2 | до 1,6 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.3 | до 1,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.4 | до 1,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.5 | до 1,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.6 | до 2 и более градусов/10м - | 0,90 |  |
|  | в интервале установки ГНО: |  | В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.2.7 | до 0,3 градусов/10м.- - | 1,00 |  |
| 2.2.8 | до 0,5 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.9 | до 0,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.10 | до 0,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.11 | до 0,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.12 | до1,0 и более градусов/10м | 0,90 |  |
| 3 | ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. | 0,99 | Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 4 | ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения | 0,99 | Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком |
| 5 | НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 0,99 | Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком |
| 6 | НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ |  |  |
| 6.1 | - отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта | 0,96 | Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса |
|  |  |  | При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет |
| 6.2 | - изменение конструкции скважины, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации и/или невозможность проведения ГРП | 0,8 |  |
| 7 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ: |  |  |
| 7.1 | - невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7.2 | - невыполнение «Режимно - технологической карты» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7.3 | - невыполнение «Положения по креплению скважин» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 8 | ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений: |  |  |
| 8.1 | - отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3 |  | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.2 | - превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин |  | За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.3 | - отклонения других параметров более чем на 20% |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.3 | - применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 9 | ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны: |  |  |
| 9.1 | На величину до 50% | 0,99 | За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения) |
| 9.2 | На величину от 50 до 100% | 0,98 |  |
| 9.3 | На величину более 100% | 0,95 |  |
| 9.4 | Не запланированное СПО | 0,98 |  |
| 10 | НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ |  | За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 11 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 11.1 | -отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 | 0,99 | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 11.2 | - остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых | 0,99 |  |
| 11.3 | - цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.4 | - частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании | 0,99 |  |
| 11.5 | - полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования | 0,95 | При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах |
| 11.6 | - недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных) | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.7 | - не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки | 0,99 |  |
| 12 | КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 12.1 | - недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров) | 0,95 | По согласованию с Заказчиком |
| 12.2 | - негерметичность обсадной колонны | 0,80 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации |
| 12.3 | - негерметичность межколонного пространства | 0,99 |  |
| 12.4 | - несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя. | 0,95 |  |
| 12.5 | - недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве) | 0,99 |  |
| 12.6 | - недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты | 0,96 |  |
| 12.7 | - недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты | 0,95 |  |
| 12.8 | - цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления | 0,99 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком |
| 12.9 | - не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны | 0,97 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. |
| 12.10 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков | 0,85 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации |
| 12.11 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,96 |  |
| 12.12 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,98 |  |
| 12.13 | - отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, отклонение интервала установки технологической оснастки, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП | 0,8 |  |
| 12.14 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см. | 0,99 |  |
| 12.15 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см | 0,96 |  |
| 13 | ПРОЧЕЕ |  |  |
| 13.1 | Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 13.2 | Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне. |
| 13.3 | Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства | 0,99 | За каждые 24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение |
| 13.4 | Нарушение габаритного размера ящика для хранения и перевозки кернового материала | 0,99 | К стоимости отбора кернового материала |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле:

Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.

- Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.

- Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.

- При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.

- Коэффициент качества не может быть менее 0,8

- Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.