## КРУН ПС Патраки
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ПС 35/10кВ "Патраки""
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО "Удмуртская нефтяная компания"
Месторождение: Патраковское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД №Д002415210000-Р " Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ПС 35/10 "Патраки""
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ПС 35/10кВ "Патраки".
Подготовительные работы. Вырубка деревьев и кустарников S=4,7367га (Проект освоения лесов. Якшур-Бодтинское лесничество, квартал 38 (выдел 7, 35), квартал 39 (выдел 1,2,3,4,5)
Примечание: согласно письму № УНК-07/115 от 30.11.2022 лес на указанном участке вырублен
Расчистка территории от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и утилизация, только на площади под строительство автодороги и площадки S=0,7га
Примечание: в соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 30 м3. V=30*0,7=21м3
1 | Расчистка строительной полосы от тонкомерного подлеска диам. 4-7 см и кустарника: срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания механизированным способом, кустарник и мелколесье средние (4-7 см), с последующей дорасчисткой вручную | 1 га | 0.7
2 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. 4-7 см V=30*0,7=21м3 | 1 га / 1 м3 | 0,7 / 21,0
3 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 0,7 / 21,0
4 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории, объем деревесины подлеска составляет V=30*4,7367=142,1м3 Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 20 м, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 0,7 / 21,0
ПС 35/10кВ "Патраки"
Генеральный план (РД № Д002415210000-Р-ГП-03-Ч)
Земляные работы
5 | Срезка плодородного слоя грунта бульдозером, толщиной 0,3м с перемещением на расстояние до 20м (с территории площадки под ПС) и до 10 м по трассе автодороги, группа грунтов 1 V=6888*0,3=2066м2 | 1 м2 / 1 м3 | 6888 / 2066
6 | Устройство выемки минерального грунта бульдозером по трассе автодороги при планировке, с перемещением до 50м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 2353
7 | Примечание: Недостающий для насыпи грунт V=8422м3 - привозной (песок строительный средней крупности V=8422*1,1=9264,2м3), доставляется непосредственно к месту производства работ Планировка грунта по территории площадки и трассе автодороги, средней толщиной 0,64см, бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м2 / 1 м3 | 6888 / 10775
8 | Уплотнение грунта насыпи катками, толщиной каждого слоя 0,2м, по 3 проходки по одному следу, группа грунтов 2 | 1 м2 / 1 м3 | 6888 / 10775
9 | Автодорога (тип № 1, S=3479м2), протяженность L1=317,37м и L2=149,55м
10 | Устройство оснований дорог из песка строительного средней крупности, толщиной 0,3м, с уплотнением механизированным способом V=3479*0,3=1044*1,1=1148,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3479 / 1044
11 | Устройство дорожных покрытий из щебня М 1200 фр. 40-70мм, толщиной 0,25м с расклинцовкой щебнем М 1200 фр. 10-20мм с уплотнением механизированным способом (по 3 проходки по одному следу) Vфр.40-70=3479*0,25=870*1,3=1131м3 Vфр.10-20=52,2*1,3=67,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3479 / 922,2
12 | Площадка (тип № 2, S=1012м2)
13 | Устройство покрытия основания площадки Геотекстилем 300г/м2 S=1012*1,1=1113,2м2 | 1 м2 | 1012
14 | Устройство оснований покрытий из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 0,10м уплотнением механизированным способом (по 3 проходки по одному следу) V=1012*0,1=101,2*1,3=132м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1012 / 101,2
15 | Устройство покрытий площадки из щебня М 600 фр. 5-20мм, толщиной 0,05м уплотнением механизированным способом (по 3 проходки по одному следу) V=1012*0,05=50,6*1,3=65,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 1012 / 50,6
16 | Тротуар (тип №3, S=94м2)
17 | Устройство оснований дорог из песка строительного средней крупности, стабилизированного цементом М 400, толщиной 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=94*0,2=18,8*1,1=20,7м3 Цемент М 400 (расход 130кг на 1 м3 песка) V=2691кг | 1 м2 / 1 м3 | 94 / 18,8
18 | Устройство дорожных покрытий из плитки бетонной тротуарной 6К.7 (габ. размер. 0,5х0,5х0,07м) V=376шт | 1 м2 | 94
19 | Рекультивация
20 | Перемещение плодорожного слоя грунта бульдозером на расстояние до 20м, на откосы и дно водоотводных канав, толщиной 0,15м,0 группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 1793 / 269
Архитектурно-строительные решения (РД № Д002415210000-Р-АС-03-Ч)
21 | Основание под КРУМ и УКРМ
22 | Разработка грунта в котлованах глубиной 0,3м, экскаватором в отвал, группа грунтов 2 S=25,2*9,1+2,7*1,75*2=239м2 V=239*0,3=71,7м3*0,97=69,5м3 | 1 м3 | 69,5
23 | Разработка грунта в котлованах глубиной 0,3м, вручную в отвал, группа грунтов 2 V=71,7-69,5=2,2м3 | 1 м3 | 2,2
24 | Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 50м в бурт, группа грунтов 2 | 1 м3 | 71,7
25 | Уплотнение грунта основания щебнем М 600 фр. 20-40мм, толщиной 0,1м, механизированным способом V=239*0,1=24*1,3=31м3 | 1 м2 / 1 м3 | 239 / 24,0
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований фундамента из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 0,2м, с уплотнением механизированным способом V=239*0,2=48*1,3=62,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 239 / 48,0
27 | Устройство покрытия основания площадки из ж/б плит 1П.18.15, ГОСТ 21924.0-84 (габаритами 1750х1500х160мм), массой 1,05т | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 2 / 0,84 / 2,1
28 | Устройство покрытия основания площадки из ж/б плит ж/б ПДН-14, ГОСТ Р56600-2015 (габаритами 6000х2000х140мм), массой 4,2т | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 15 / 25,2 / 63
29 | Рамная конструкция КРУ и УКРМ (POV18210007-КР)
30 | Рамная конструкция под КРУ-10кВ
31 | Изготовление и монтаж рамной конструкции под КРУМ-10кВ из двутавра 20Б1, квадратных труб 100х5 и 40х4мм, листа толщ. 10мм и уголка 40х4мм | 1 шт / 1 т | 1 / 2,482
32 | Постановка анкерных болтов с гайкой М12 / 20х130 | 1 компл | 60
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХC-010 (серая RAL8012) (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 70
34 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей за два раза эмалью ПФ-115 (серая RAL7045) | 1 м2 | 70
35 | Рамная конструкция под УКРМ-10кВ
36 | Изготовление и монтаж рамной конструкции под КРУМ-10кВ из двутавра 20Б1, квадратных труб 100х5 и 40х4мм, листа толщ. 10мм и уголка 40х4мм | 1 шт / 1 т | 1 / 1,276
37 | Постановка анкерных болтов с гайкой М12 / 20х130 | 1 компл | 36
38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХC-010 (серая RAL8012) (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 35
39 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей за два раза эмалью ПФ-115 (серая RAL7045) | 1 м2 | 35
Срок выполнения работ:
начало работ – июль 2025 г.
окончание работ – декабрь 2025 г.
Протяженность дорог от п/б на ул. Гагарина, 75 до ЦПС Патраковкого мн: - асфальтированная дорога - 77,7 км. - гравийная дорога - 0,3 км
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3
Приложение 3.3

## прил.3.4
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
Июль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
Июль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
Август 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
Август 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13