## Смольник. н.м. ВЛ-10 куста 32
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
Обустройство Смольниковского нефтяного месторождения. Обустройство куста скважин № 32. ВЛ-10 кВ до куста № 32
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Региональный нефтяной консорциум» (БЕ - 3100 )
Месторождение: Смольниковское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД - аналог № 1617-ЭС1 "Обустройство Смольниковского нефтяного месторождения. Корректировка. Куст № 25. ВЛ-10 кВ до куста № 25" в Удмуртской Республике (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Электроснабжение 10 кВ (проект-аналог № 1617-ЭС1) ВЛ-10кВ до куста № 32 (провод АС70, L=1500 м)
1 | Подвеска проводов ВЛ-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов (Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 - L=1500*3*1,045=4702,5м), в т.ч. устройство пересечений с автодорогой L=48,6м (пересечение № 1) | 1 км линии / 1 км провода | 1,5 / 4,7025
Заземление опор Примечание: доп. заземление опор выполняется только на опорах с разъединителями и разрядниками
2 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 18 мм по 10 м на опору (4 опоры) | 1 шт / 1 м / 1 кг | 8 / 40 / 80
3 | Монтаж заземлителя горизонтального из круглой стали диметром: 12 мм по 10 м на опору (4 опоры) | 1 м / 1 кг | 40 / 35,5
4 | Монтаж зажима соединительного овального СОАС-70-3 | 1 шт | 2
Установка разрядников РДИМ (1 компл)
5 | на опорах П10-1 № 3 от куста № 31 и № 4: Монтаж дугозащитного устройства РМКЭ-10-IV-УХЛ1 / 003 для защиты ВЛ-10кВ от прямых ударов молнии, индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий, для установки на ВЛ с защищенными проводами (1 компл - 3 шт) | 1 компл. (3 фазы) | 2
Установка разъединителей (2 компл)
6 | на опорах А10-1: Установка разъединителя линейного качающегося типа горизонтальной установки для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокго напряжения (Uн=10кВ, I=400А) с приводом ПР-7, РЛК-10.IV/400 УХЛ1 на концевых опорах Кр-1 по серии 3.407.1-143.1.22 | 1 компл. (3 фазы) | 2
Устройство ответвления на концевой опоре УОК (1 компл)
7 | на существующей опоре УА10-1 № 193/88: Устройство ответвления на концевой опоре УОК сер. 3.407.1-143.1.15 в т.ч. монтаж материалов | 1 компл | 1
Монтаж опор (листы 4-5)
8 | Установка анкерных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (стойка СВ 105-5 - 2 шт) А10-1, сер. 3.407.1-143.1.10 | 1 компл. | 2
9 | Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 4 / 0,2
10 | Установка промежуточных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (стойка СВ 105-5 - 1 шт) П10-1, сер. 3.407.1-143.1.7 | 1 компл. | 19
11 | Установка угловых анкерных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (стойка СВ 105-5 - 3 шт) УА10-1, сер. 3.407.1-143.1.11 | 1 компл. | 2
12 | Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 6 / 0,3
13 | Установка повышенных промежуточных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (стойка СВ 105-5 - 1 шт) ПП10-2, сер. 3.407.1-143.1 | 1 компл. | 1
14 | Установка повышенных угловых анкерных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (стойка СВ 105-5 - 3 шт) ПУА10-2, сер. 3.407.1-143.1 | 1 компл. | 3
15 | Установка сборных железобетонных опорно-анкерных плит П-3и | 1 шт / 1 м3 | 9 / 0,45
16 | Установка промежуточных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (стойка СВ 105-5 - 1 шт) П10-2, сер. 3.407.1-143.1.8 | 1 компл. | 1
17 | Установка угловых промежуточных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (стойка СВ 105-5 - 2шт) УП10-1, сер. 3.407.1-143.1.4 | 1 компл. | 2
Установка птицезащитных устройств на опорах
18 | Птицезащитное устройство на промежуточных опорах П10-1 (1 опора) в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 3 компл. | 1 компл. | 19
19 | Птицезащитное устройство на анкерных (концевых) опорах А10-1 (2 опоры), в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных концевых опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 1 компл, - птицезащитное устройство для натяжной подвески с НБ-2-6А и изоляторами ПС - 6 компл | 1 компл. | 2
20 | Птицезащитное устройство на угловых анкерных опорах УА10-1 (3 опоры), в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных концевых опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 2 компл, - птицезащитное устройство для натяжной подвески с НБ-2-6А и изоляторами ПС - 6 компл | 1 компл. | 2
21 | Птицезащитное устройство на промежуточных опорах ПП10-2 (1 опора) в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 3 компл. | 1 компл. | 1
22 | Птицезащитное устройство на угловых анкерных опорах ПУА10-1 (3 опоры), в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных концевых опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 2 компл, - птицезащитное устройство для натяжной подвески с НБ-2-6А и изоляторами ПС - 6 компл | 1 компл. | 3
23 | Птицезащитное устройство на промежуточных опорах П10-2 (1 опора), в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 3 компл. | 1 компл. | 1
24 | Птицезащитное устройство на переходных промежуточных опорах УП10-1 (2 опоры), в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных концевых опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 2 компл, - птицезащитное устройство для натяжной подвески с НБ-2-6А и изоляторами ПС - 6 компл | 1 компл. | 2
25 | Птицезащитное устройство на устройствах ответвления на концевых (анкерных) опорах УОК (2 опоры) в комплекте на одну опору: - птицезащитное устройство для промежуточных опор в комплекте с клипсами ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 - 2 компл. | 1 компл. | 1
Развозка конструкций и материалов по трассе
26 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 44
27 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 9
28 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 21
Пуско-наладочные работы
29 | Разъединитель трехполюсной напряжением до 20кВ | 1 шт | 2
30 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 4
31 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 38
Срок выполнения работ по ВЛ-10кВ до куста 32:
начало работ – июнь 2025 г.
окончание работ – июль 2025 г.
Протяженность дорог от п/б на ул. Гагарина, 75 до куста 32 Смольниковского мн: - асфальтированная дорога - 157 км.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## пр 3,3
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## пр.3,4
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13