## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ПС 35/10кВ "Патраки"
РД № Д002415210000-Р
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки | Проект | Код НСИ | Код ТМЦ | ТМЦ | Кол-во | ЕИ | Приме-чание | Резерви-рование | Поз. | Тех. заявка | Поз. | Заявка | Поз
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | "Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. ПС 35/10кВ "Патраки"
2 | Генеральный план (РД № Д002415210000-Р-ГП-03-Ч)
3 | Подготовительные работы
4 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 9264.2 | 11672892 | 9264.2 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 | 9264.2 | М3
5 | Автодорога (тип № 1, S=3479м2)
6 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 1148.4 | 1446984 | 1148.4 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 | 1148.4 | М3
7 | Щебень М 1200, фр. 40-70мм | м3 | 4540 | 4540 | 5448 | 1131 | 6161688 | 1131 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00039001 | 1100045506 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 40-70 М 1200 | 1131 | М3
8 | Щебень М 1200, фр. 10-20мм | м3 | 4540 | 4540 | 5448 | 67.8 | 369374.4 | 67.8 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00039004 | 1100082313 | Щебень гранитный 10...20 М1200 | 67.8 | М3
9 | Площадка (тип № 2, S=1012м2)
10 | Щебень М 600, фр. 20-40мм | м3 | 3050 | 3050 | 3660 | 132 | 483120 | 132 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00039027 | 1100044673 | Щебень известковый 20...40 М600 | 132 | М3
11 | Щебень М 600, фр. 10-20мм | м3 | 3050 | 3050 | 3660 | 65.8 | 240828 | 65.8 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00047767 | 1100082312 | Щебень известковый 10...20 М600 | 65.8 | М3
12 | Геотекстиль 300г/м2 (1012*1,1=1113,2м2) | м2 | 120 | 120 | 144 | 1113.2 | 160300.8 | 1113.2 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00082075 | 1100080550 | Волокно полиэфирное неткан. 300 г/м2 | 1113.2 | М2
13 | Тротуар (тип №3, S=94м2)
14 | Песок строительный средней крупности | м3 | 1050 | 1050 | 1260 | 20.7 | 26082 | 20.7 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00037196 | 1100055576 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-14 | 20.7 | М3
15 | Цемент М 400 | кг | 15.8 | 15.8 | 18.96 | 2691 | 51021.36 | 2691 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00102501 | 1100083871 | Цемент ПЦ 400 М400 | 2.691 | Т
16 | Плитка бетонная тротуарная 6К.7 (габ. Размер. 0,5х0,5х0,07м) по ГОСТ 17608-2017 | шт | 1040 | 1040 | 1248 | 376 | 469248 | 376 |  |  | июль 2025 | ЮКБ009910 | ЮКБ00082595 | 1100058185 | Плита тротуарная 6К.7 500x500x70 | 376 | ШТ
17 | Архитектурно-строительные решения (РД № Д002415210000-Р-АС-03-Ч)
18 | Основание под КРУМ и УКРМ
19 | Щебень М 600, фр. 20-40мм (основание) | м3 | 3050 | 3050 | 3660 | 31 | 113460 | 31 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00039027 | 1100044673 | Щебень известковый 20...40 М600 | 31 | М3
20 | Щебень М 600, фр. 20-40мм (под фундамент) | м3 | 3050 | 3050 | 3660 | 62.4 | 228384 | 62.4 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00039027 | 1100044673 | Щебень известковый 20...40 М600 | 62.4 | М3
21 | Плита ж/б 1П.18.15, ГОСТ 21924.0-84 | шт | 22980 | 22980 | 27576 | 2 | 55152 | 2 |  |  | июль 2025 | ЮКБ009912 | ЮКБ00033271 | 1100070555 | Плита ж/б 1П 18-15-30 1750x1500x160 | 2 | ШТ
22 | Плита ж/б ПДН-14, ГОСТ Р56600-2015 | шт | 49459 | 49459 | 59350.8 | 15 | 890262 | 15 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00095349 | 1100080506 | Плита ж/б ПДНм АV 6000x2000x140 | 15 | ШТ
23 | Рамная конструкция КРУМ и УКРМ (POV18210007-КР)
24 | Рамная конструкция под КРУМ-10кВ
25 | Двутавр стальной горячекатаный из стали Ст3сп, 20Б1 L=50м по ГОСТ Р 57837-2017 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 1.12 | 161280 | 1.12 |  |  | июль 2025 | ЮКБ009909 | ЮКБ00050986 | 1100072832 | Двутавр 20Б1 ГОСТ Р 57837-17 | 1.12 | Т
26 | Труба стальная квадратного сечения 100х100х5мм L=67м | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.966 | 124382.16 | 0.966 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00051671 | 1100057347 | Труба 100x100x5 ст.3 ГОСТ 30245-03 | 0.966 | Т
27 | Труба стальная квадратного сечения 40х40х4мм L=50м | т | 102400 | 102400 | 122880 | 0.216 | 26542.08 | 0.216 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00102206 | 1100083707 | Труба 40х40x4 ст.3 ГОСТ 8639-82 | 0.216 | Т
28 | Лист 10 S=1,95м2 горячекатаный ГОСТ 19903-74 из стали марки Ст3сп ГОСТ 14637-89 | т | 93900 | 93900 | 112680 | 0.153 | 17240.04 | 0.153 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00051391 | 1100084293 | Лист 10x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 | 0.153 | Т
29 | Сталь угловая равнополочная горячекатаная 40х4мм, L=11м ГОСТ 8509-93 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.027 | 3726 | 0.027 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00050898 | 1100080292 | Уголок метал. 40х40х5 ст.3 ГОСТ 8509-93 | 0.027 | Т
30 | Анкерный болт с гайкой М12 / 20х130 | шт | 50 | 50 | 60 | 60 | 3600 |  | 60 |  | июль 2025 | [5 empty] | Т
31 | Эмаль ПФ-115 перхлорвиниловая серая RAL7045 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 20 | 3648 |  | 20 |  | июль 2025 | [5 empty] | Т
32 | Грунтовка ХС-010 по металлу серая RAL8012 | кг | 295 | 295 | 354 | 10 | 3540 |  | 10 |  | июль 2025 | [5 empty] | Т
33 | Рамная конструкция под УКРМ-10кВ
34 | Двутавр стальной горячекатаный из стали Ст3сп, 20Б1 L=22м по ГОСТ Р 57837-2017 | т | 120000 | 120000 | 144000 | 0.493 | 70992 | 0.493 |  |  | июль 2025 | ЮКБ009909 | ЮКБ00050986 | 1100072832 | Двутавр 20Б1 ГОСТ Р 57837-17 | 0.493 | Т
35 | Труба стальная квадратного сечения 100х100х5мм L=38м | т | 107300 | 107300 | 128760 | 0.548 | 70560.48 | 0.548 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00051671 | 1100057347 | Труба 100x100x5 ст.3 ГОСТ 30245-03 | 0.548 | Т
36 | Труба стальная квадратного сечения 40х40х4мм L=28м | т | 102400 | 102400 | 122880 | 0.121 | 14868.48 | 0.121 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00102206 | 1100083707 | Труба 40х40x4 ст.3 ГОСТ 8639-82 | 0.121 | Т
37 | Лист 10 S=1,95м2 горячекатаный ГОСТ 19903-74 из стали марки Ст3сп ГОСТ 14637-89 | т | 93900 | 93900 | 112680 | 0.094 | 10591.92 | 0.094 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00051391 | 1100084293 | Лист 10x1500x6000 ст.3 ГОСТ 19903-15 | 0.094 | Т
38 | Сталь угловая равнополочная горячекатаная 40х4мм, L=8м ГОСТ 8509-93 | т | 115000 | 115000 | 138000 | 0.019 | 2622 | 0.019 |  |  | июль 2025 |  | ЮКБ00050898 | 1100080292 | Уголок метал. 40х40х5 ст.3 ГОСТ 8509-93 | 0.019 | Т
39 | Анкерный болт с гайкой М12 / 20х130 | шт | 50 | 50 | 60 | 36 | 2160 |  | 36 |  | июль 2025 | [5 empty] | Т
40 | Эмаль ПФ-115 перхлорвиниловая серая RAL7045 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 10 | 1824 |  | 10 |  | июль 2025 | [5 empty] | Т
41 | Грунтовка ХС-010 по металлу серая RAL8012 | кг | 295 | 295 | 354 | 5 | 1770 |  | 5 |  | июль 2025 | [5 empty] | Т
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.