## КР технол. обор-я НГДУ-1
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ПП-0.63 УПН БАЛАКИ" "ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ 2-х СКАТНАЯ УКПН Ашит"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: Арланское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 01-2025- 4.28 от 15.03.2024 г. , № 02-2025-7.5 от 12.04.2024г.
БЕ 1000 (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ПП-0.63 УПН БАЛАКИ, инв. № 2813183018
2 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по АКП наружной поверхности дымохода на высоте более 4,5м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 м2 | 20
3 | Демонтажные работы
4 | Демонтаж теплоизоляции из минераловатного утеплителя | 1 м2 / 1 м3 / 1 тн | 110 / 5,5 / 0,68
5 | Демонтаж покровного слоя из оцинкованного листового металла толщ. 1,0мм | 1 м2 / 1 тн | 110 / 0,86
6 | Демонтаж старого змеевика | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 6,0
7 | Демонтаж патрубка горелки Д720х14мм L=300мм с фланцем | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,074
8 | Ремонтные работы
9 | Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из путевого подогревателя (расход 28 кг/м2, 3,08 тн) (стенки- 110м2) V=110*0,028=3,08 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 110
10 | Наплавка электродами на коррозионные участки внутренней поверхности путевого подогревателя (1,0м2) и наружной поверхности дымохода (0,5м2) с последующей зачисткой шлифмашинкой Схема ремонтных участков выдается службой эксплуатации Закзчика | 1 м2 / 1 м | 1,5 / 150
11 | Изготовление и монтаж патрубка горелки Д720х14мм L=300мм с фланцем (размером 900х900мм), прокладками - 2шт (размером 900х900мм) и комлектом крепежа | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,074
12 | Монтаж змеевика | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 6,0
13 | Монтаж теплоизоляции из минераловатного утеплителя (УТЕПЛИТЕЛЬ KNAUF 50Х1220Х6148 ДЛЯ КРОВЛИ (РУЛОН), ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ D1,2 ММ ГОСТ 3282-74 -3,0кг) | 1 м2 / 1 м3 | 110 / 5,5
14 | Монтаж покровного слоя из оцинкованного листового металла толщ. 1,0мм (СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1,0Х1250Х2500, САМОРЕЗ ПОЛУСФЕРА 4,2Х16 ПРЕСШ., ЦИНК, СВЕРЛО-4,5кг) | 1 м2 / 1 тн | 110 / 0,86
15 | АКП наружной поверхности
16 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 3,976 тн) (корпус путевого подогревателя - 110м2, корпус дымохода - 32м2) V=142*0,028=3,976 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 142
17 | Обеспыливание наружной поверхности (корпус путевого подогревателя - 110м2, корпус дымохода - 32м2) | 1 м2 | 142
18 | Обезжиривание наружной поверхности (корпус путевого подогревателя - 110м2, корпус дымохода - 32м2) за 1 раз (Растворитель 646) V=142*0,3=42,6кг | 1 м2 | 142
19 | Окраска наружной поверхности (корпус путевого подогревателя - 110м2, корпус дымохода - 32м2) за 2 раза (Эмаль термостойкая КО-868 красная) V=142*2*0,22=62,48л | 1 м2 | 142
20 | АКП наружной поверхности площадок обслуживания и ограждения
21 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 1,96 тн) (площадки обслуживания - 40м2, ограждения - 30м2) V=70*0,028=1,96 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 70
22 | Обеспыливание наружной поверхности | 1 м2 | 70
23 | Обезжиривание наружной поверхности (Растворитель 646) V=70*0,3=21кг | 1 м2 | 70
24 | Окраска металлической поверхности за 2 раза (Эмаль ПФ-115 черная и желтая) V=70*0,19*2=26,6кг | 1 м2 | 70
25 | Замена приборов КИПиА
26 | Демонтаж: КЛАПАН ВН2Н-2Е 220В, 50ГЦ, 25ВТ IP67 2ЕХIIТ4 ТУ РБ 057.08054.02 ОТ -30С ДО +40С РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0-0,2МПА ГАЗ-ВОЗДУХ С КОФ | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,025
27 | Монтаж: КЛАПАН ВН2Н-2Е 220В, 50ГЦ, 25ВТ IP67 2ЕХIIТ4 ТУ РБ 057.08054.02 ОТ -30С ДО +40С РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0-0,2МПА ГАЗ-ВОЗДУХ С КОФ | 1 шт | 2
28 | Демонтаж: КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ОТСЕЧНОЙ ВН1/2Н4 -30ГРС...+40ГРС 0-0,4МПА ГАЗ, ВО 220V 50HZ 25W IP65 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,005
29 | Монтаж: КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ОТСЕЧНОЙ ВН1/2Н4 -30ГРС...+40ГРС 0-0,4МПА ГАЗ, ВО 220V 50HZ 25W IP65 | 1 шт | 1
30 | Демонтаж: ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-01 ВХ.СИГН. 3-10 ГЦ, UПИТ-24 В КЛИМ. ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2.1; IP 40 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,001
31 | Монтаж: ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-01 ВХ.СИГН. 3-10 ГЦ, UПИТ-24 В КЛИМ. ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2.1; IP 40 | 1 шт | 1
32 | Демонтаж: МАНОМЕТР ДМ 2005CR 1EX 0-6 КГС/СМ2 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,006
33 | Монтаж: МАНОМЕТР ДМ 2005CR 1EX 0-6 КГС/СМ2 | 1 шт | 1
34 | Демонтаж: МАНОМЕТР ДМ 2005CR 1EX 0-1,6 МПА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,01
35 | Монтаж: МАНОМЕТР ДМ 2005CR 1EX 0-1,6 МПА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ | 1 шт | 2
36 | Демонтаж: МАНОМЕТР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ДМ2005CГIEX-(0-1)МПА-V-IP54IEXDIIBT4 ТУ 4212-040-00225590-2001 КОНТАКТЫ (MIN)-РАЗМЫКАЮЩИЙ, (MAX)-ЗАМЫКАЮЩИЙ | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,01
37 | Монтаж: МАНОМЕТР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ДМ2005CГIEX-(0-1)МПА-V-IP54IEXDIIBT4 ТУ 4212-040-00225590-2001 КОНТАКТЫ (MIN)-РАЗМЫКАЮЩИЙ, (MAX)-ЗАМЫКАЮЩИЙ | 1 шт | 1
38 | Демонтаж: Преобразователь температуры ТСМУ Метран-274-08-Exd-50М-100-0.5-Н10-(0...100)АC-4-20мА-БК-Т5-У1.1-ГП | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,01
39 | Монтаж: Преобразователь температуры ТСМУ Метран-274-08-Exd-50М-100-0.5-Н10-(0...100)АC-4-20мА-БК-Т5-У1.1-ГП | 1 шт | 2
40 | Демонтаж: Преобразователь температуры обозначение/артикул: ТСПУ-1187-2 (0...+500) 4-20МА-0,25%/Л4/М1/12X18H10T/100/TG3/4/1ЕXDIICT1.Т6Х | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,005
41 | Монтаж: Преобразователь температуры обозначение/артикул: ТСПУ-1187-2 (0...+500) 4-20МА-0,25%/Л4/М1/12X18H10T/100/TG3/4/1ЕXDIICT1.Т6Х | 1 шт | 1
42 | Демонтаж: Преобразователь температуры ОВЕН ДТС 065-100М.С3.60.EX-T4 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,005
43 | Монтаж: Преобразователь температуры ОВЕН ДТС 065-100М.С3.60.EX-T4 | 1 шт | 1
44 | Демонтаж: Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5x1-0,66 по строительным конструкциям | 1 м / 1 тн | 50 / 0,01
45 | Монтаж: Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5x1-0,66 по строительным конструкциям | 1 м | 50
46 | Демонтаж: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ БУК-МП-11 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,015
47 | Монтаж: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ БУК-МП-11 | 1 шт | 1
48 | Демонтаж: Расходомер вихревой ДРГ.М 160И | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,006
49 | Монтаж: Расходомер вихревой ДРГ.М 160И | 1 шт | 1
50 | Демонтаж: Коробка клеммная КЗНС-32/Zeta30319 УХЛ1.5 25 А IP65 латунный | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,006
51 | Монтаж: Коробка клеммная КЗНС-32/Zeta30319 УХЛ1.5 25 А IP65 латунный | 1 шт | 2
52 | Демонтаж: ПОСТ СВЕТ.ЗВУК. ПГСК01-К(К)-220AC-1КНВ2М | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,005
53 | Монтаж: ПОСТ СВЕТ.ЗВУК. ПГСК01-К(К)-220AC-1КНВ2М | 1 шт | 1
54 | Демонтаж: Преобразователь давления АИР-10/EXD/L/ДИ/ИМ1.6М/1EXDIIBT4GBX/АГ14/М20/11/T4070/B025/1.6 MПА/IP65/КВМ | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,006
55 | Монтаж: Преобразователь давления АИР-10/EXD/L/ДИ/ИМ1.6М/1EXDIIBT4GBX/АГ14/М20/11/T4070/B025/1.6 MПА/IP65/КВМ | 1 шт | 2
56 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УПН Балаки с учетом погрузочных работ (ОЦ лист, змеевик, патрубок горелки - 6,93тн) | 1 тн | 6.934
57 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УПН Балаки с учетом погрузочных работ (отработанный абразивный порошок, теплоизоляция -9,7 тн) | 1 тн | 9.696
58 | Гидравлические испытания после проведения монтажных работ (Рпр.=8,0МПа - испытательное давление на прочность змеевика и трубопроводов продукта) Вывоз воды после гидравлического испытания на УПН Вятка на расстояние 46,0км | 1 мер-е | 1
59 | Проверка надежности и эффективности работы подогревателя вспомогательного оборудования, наладка топочного режима, определение величины потерь, разработка и выдача режимных карт по экономичной, надежной и безопасной работе подогревателя, выдача рекомендаций по улучшению эксплуатации оборудования | 1 мер-е | 1
60 | Сроки выполнения работ: июль 2025
61 | ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ 2-х СКАТНАЯ УКПН Ашит, инв. № 2813183009
62 | АКП наружной поверхности
63 | Услуги промышленного альпинизма для выполнения работ по АКП наружной поверхности трубы дымовой металлической Н=45,38м от уровня земли, конической формы, диаметром от 3,8м на уровне земли до 1,0м на устье. | 1 м2 | 362
64 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 10,136 тн) (корпус дымовой трубы - 10,136тн) V=362*0,028=10,136 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 362
65 | Обеспыливание наружной поверхности дымовой трубы (корпус дымовой трубы - 362м2) | 1 м2 | 362
66 | Обезжиривание наружной поверхности дымовой трубы (корпус дымовой трубы - 362м2) (Растворитель Р 646) V=362*0,3=108,6л | 1 м2 | 362
67 | Окраска наружной поверхности дымовой трубы за 2 раза (ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ КО-868 белая) V=156*0,22*2=68,64кг | 1 м2 | 156
68 | Окраска наружной поверхности дымовой трубы за 2 раза (ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ КО-868 КРАСНАЯ) V=206*0,22*2=90,64кг | 1 м2 | 206
69 | Очистка щетками, шкуркой от старого ЛКП металлических конструкций стремянки, площадок и ограждения | 1 м2 | 102
70 | Обезжиривание наружной поверхности (металлических конструкций стремянки, площадок и ограждения - 102м2) (Растворитель Р 646) V=102*0,3=30,6л | 1 м2 | 102
71 | Окраска металлических конструкций стремянки, площадок и ограждения за 2 раза (Краска масляная МА-15, черная и желтая) V=102*0,19*2=38,76кг | 1 м2 | 102
72 | Ремонтные работы
73 | Демонтаж дефектных участков дымовой трубы площадью до 0,1 м2 из стали листовой (схему дефектных участков выдает служба эксплуатации Заказчика) | 1 м2 / 1 тн | 1,5 / 0,14
74 | Изготовление и монтаж сегментов для замены дефектных участков на сварке (Лист металлический 8x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15) | 1 м2 | 1.5
75 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УКПН Ашит с учетом погрузочных работ | 1 тн | 0.14
76 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УКПН Ашит с учетом погрузочных работ (отработанный абразивный порошок -10,136 тн) | 1 тн | 10.136
77 | Сроки выполнения работ: май 2025
Срок выполнения работ: начало работ – май 2025 г. окончание работ – июль 2025г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика.
Подготовительные работы, а именно: откачка нефти (нефтепродукта) из путевого подогревателя до минимального возможного уровня, установка плоских металлических заглушек на фланцевые соединения трубопроводов ПРП, газоуравнительной системы (ГУС), системы размыва, трубопровода аварийного сброса давления, промышленной канализации, дегазация (вентиляция) РВС (ёмкости) выполняются соответствующим цехом эксплуатации. По результатам подготовки резервуара к зачистным работам эксплуатирующее подразделение оформляет распоряжения о выводе резервуара из работы, представителями УКС и подрядной организации составляется акт приема-передачи резервуара в ремонт.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объем работ может быть скорректирован с оформлением акта на дополнительные работы.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 3 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте присутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда: работы выполняются с действующим технологическим оборудованием.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка Арланского н.м., расстояние до объектов капитального ремонта: ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ 2-х СКАТНАЯ УКПН Ашит, инв. № 2813183009 - асфальтовая дорога 22 км., проезд по платному участку автодороги - мост через р. Кама. ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ПП-0.63 УПН БАЛАКИ, инв. № 2813183018 - асфальтовая дорога 46 км., проезд по платному участку автодороги - мост через р. Кама.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13