## Приложение № 3
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту зданий НГДУ-1
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: Арланское н.м., ПСП Хмелевка
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость №1 от "24" февраля 2025 г., № УМТО-2024- 01 от 05.03.2024 г., № 1 от 03.02.2024г., № 01-2026-7.30 от 29.09.2025г.
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Ремонт емкостного оборудования
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 7.4 ЗДАНИЕ ПРОИЗВ.ДИСПЕТЧ.КОРПУС БАЗА ВЯТКА инв. №0001120014 (ДВ № 1 от "24" февраля 2025 г.)
4 | Ремонтные работы помещения санузла
5 | Двери, окна
6 | Демонтаж деревянных дверных блоков внутренних | 1 шт / 1 тн | 5 / 0,1
7 | Монтаж внутренних дверных блоков (Двери межкомнатные глухие Artens Брио 60х200см ПВХ цвет дуб филадельфия с замком и петлями, Дверные коробки телескопические Artens Брио 2100х70х32мм ПВХ ламинация цвет Дуб филадельфия (комплект 2.5шт), Наличники телескопические Artens Брио 2150х70х8мм ПВХ ламинация цвет дуб филадельфия(комплект 5 шт.)) | 1 шт | 2
8 | Монтаж внутренних дверных блоков (Двери межкомнатные глухие Artens Брио 80х200см ПВХ цвет дуб филадельфия с замком и петлями, Дверные коробки телескопические Artens Брио 2100х70х32мм ПВХ ламинация цвет Дуб филадельфия (комплект 2.5шт), Наличники телескопические Artens Брио 2150х70х8мм ПВХ ламинация цвет дуб филадельфия(комплект 5 шт.)) | 1 шт | 2
9 | Изготовление и монтаж дверных откосов (Доборы телескопические Artens Брио 2070х100х10мм ПВХ ламинация цвет дуб филадельфия) | 1 шт / 1 м2 | 4 / 1,0
10 | Демонтаж ПВХ окна размером 1.19х1.5 | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,02
11 | Демонтаж подоконника деревянного | 1 м2 / 1 тн | 1 / 0,02
12 | Монтаж: Окно ПВХ | 1 м2 | 1
13 | Устройство оконных откосов из ГВЛВ 12.5 мм на клей | 1 м2 | 2.25
14 | Сантехприборы
15 | Демонтаж керамических унитазов со смывным бачком | 1 шт / 1 тн | 3 / 0,1
16 | Монтаж унитаз-компакт (Унитаз-компакт Sensea Lisso универсальный выпуск двойной слив, Крепление для унитаза, Труба гофрированная для унитаза армированные Equation L 290-640 мм, Герметик силиконовый) | 1 шт | 2
17 | Монтаж подводки к унитазу (Гибкая подводка для воды UNI-FITT ВВ 1/2" 80 см) | 1 шт | 2
18 | Монтаж: зеркало для ванной Omega Glass Kascata SD86 с подсветкой 60х150 см с креплением Дюбель-гвоздь (6х40мм) | 1 шт | 1
19 | Демонтаж раковины с тумбой | 1 шт / 1 тн | 2 / 0,06
20 | Монтаж раковины (Раковина Sensea Remix встраиваемая 121 см) | 1 шт | 1
21 | Монтаж тумбы под раковину (Тумба под раковину AM.PM Stern 120 см ящик с нишей цвет орех) | 1 шт | 1
22 | Монтаж сифона (Сифон для раковины Equation с выпуском d-40мм) | 1 шт | 2
23 | Монтаж смесителя (Смеситель для раковин Frap Arne F10204-2 однорычажный на столешницу цвет хром) | 1 шт | 2
24 | Монтаж подводки к смесителю (Гибкая подводка для воды Оптима 1/2" 100 см наружная-внутренняя резьба) | 1 шт | 4
25 | Монтаж гигенического душа (СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ) | 1 шт | 2
26 | Сеть водопровода
27 | Демонтаж внутренней сети водопровода ф20мм ПВХ | 1 м / 1 тн | 20 / 0,005
28 | Устройство штроб в кирпичных стенах под трубу ф20мм | 1 м | 15
29 | Монтаж внутренней сети водопровода (ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РN 20 SPK ДУ 20 ММ, Фитинг опора соединительная SPK 20-. обжим PPR-10шт, Дюбель гвоздь потай борт 6x60 ПП/сталь) | 1 м | 35
30 | Монтаж: ПЛАНКА С ВОДОРОЗЕТКАМИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 20Х1/2 | 1 шт | 2
31 | Монтаж: Фитинг тройник 030043102 20-. под приварку PPR | 1 шт | 16
32 | Монтаж: Фитинг муфта комб. SPK 20-G1/2 под приварку/НР PPR/латунь никель | 1 шт | 16
33 | Монтаж: Кран шаровый РР Ф20(Кран шаровой Valfex ø20 мм полнопроходной полипропилен) | 1 шт | 16
34 | Сеть канализации
35 | Демонтаж внутренней сети канализации ф100мм чугун | 1 м / 1 тн | 8 / 0,06
36 | Монтаж внутренней сети канализации (Труба канализационная 110x2.7 ПП, Хомут з-ч D-110 пластиковых труб для внутренней канализации-4шт, Дюбель гвоздь потай борт 6x60 ПП/сталь) | 1 м | 8
37 | Монтаж внутренней сети канализации (Труба канализационная 50x1,5 ПП, Хомут з-ч D-50 пластиковых труб для внутренней канализации-4шт, Дюбель гвоздь потай борт 6x60 ПП/сталь) | 1 м | 8
38 | Монтаж отвода внутренней сети канализации (Отвод канализационный 87-50x3.2 ПП) | 1 шт | 6
39 | Монтаж тройника внутренней сети канализации (ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90 ГРАДУСОВ 50Х50) | 1 шт | 1
40 | Монтаж отвода внутренней сети канализации (Отвод канализационный 45-50x3.2 ПВХ) | 1 шт | 4
41 | Монтаж тройника внутренней сети канализации (ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90 ГРАДУСОВ 110Х110) | 1 шт | 2
42 | Монтаж тройника внутренней сети канализации (ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90 ГРАДУСОВ 110Х50) | 1 шт | 4
43 | Монтаж отвода внутренней сети канализации (Отвод канализационный 45-50x3.2 ПВХ) | 1 шт | 4
44 | Монтаж отвода внутренней сети канализации (Отвод канализационный 90-20x3.2 ПП) | 1 шт | 16
45 | Монтаж: Трап сантехнический D110 с вертикальным выпуском ст.нерж. с решеткой и гидрозатвором | 1 шт | 1
46 | Сеть освещения, элктроприборы
47 | Демонтаж электропроводки | 1 м / 1 тн | 58 / 0,011
48 | Монтаж по стенам и потолкам: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66 | 1 м | 20
49 | Монтаж по стенам и потолкам: Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5-0,66 | 1 м | 40
50 | Монтаж: КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ БЛОЧНАЯ 68Х45 ММ | 1 шт | 3
51 | Монтаж: Коробка электроустановочная распаячная Hegel для открытой установки 100x100x50 | 1 шт | 3
52 | Монтаж: Светильник точечный накладной Ritter Arton 59942 5 GX53 под отверстие 85 мм цвет белый | 1 шт | 13
53 | Монтаж: Патрон ламповый GX 53 с проводом | 1 шт | 13
54 | Монтаж: Выключатель накладной Legrand Quteo 2 клавиши, цвет белый + РАМКА 1 ПОСТ LEGRAND Etika БЕЛЫЙ | 1 шт | 3
55 | Монтаж: Розетка встраиваемая Legrand Etika с заземлением, цвет белый + РАМКА 1 ПОСТ LEGRAND Etika БЕЛЫЙ | 1 шт | 3
56 | Монтаж: Лампа светодиодная Volpe GX53 220-240В 14Вт спот матовая 1300лм нейтральный белый свет | 1 шт | 12
57 | Монтаж: Светильник настенный светодиодный Gauss 14 Вт | 1 шт | 1
58 | Монтаж: Выключатель автоматический OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 / 260503 1Р-16 А-6 кА C | 1 шт | 3
59 | Монтаж: Сушилка для рук Dyson | 1 шт | 1
60 | Демонтаж-монтаж электроводонагревателя V=50л | 1 шт | 1
61 | Демонтаж-монтаж датчика-извещателя пожарной сигнализации | 1 шт | 4
62 | Отделочные работы
63 | Демонтаж керамической плитки и штукатурки толщиной 50 мм на стенах ручным способом и применением отбойного молотка | 1 м2 / 1 тн | 60,4 / 4,53
64 | Демонтаж керамической плитки на полу ручным способом с применением отбойного молотка | 1 м2 / 1 тн | 15,6 / 0,5
65 | Покрытие поверхностей стен и пола бетон контактом за 2 раз | 1 м2 | 76
66 | Демонтаж перегородки туалета из кирпича толщиной 120 мм высотой 2000 мм ручным электроинструментом | 1 м2 / 1 тн | 8,59 / 2,23
67 | Изготовление и монтаж перегородок из гипсокартона по типу С-11 на профиль 50 мм | 1 м2 | 12.6
68 | Выравнивание стен цементно- песчаной штукатуркой толщиной 15 мм (Смесь строительная сухая цементно-песчаная ЦПС М150) | 1 м2 | 76
69 | Облицовка стен плитками глазурованный керомогранит Керамин Эйра 40х40 см матовый цвет серый (Клей для плитки Церезит СМ11 Pro, Затирка цементная Цепезит СЕ 40 водоотталкивающая цвет антрацит) | 1 м2 | 79
70 | Запиливание плитки керамогранита на угол под 45гр | 1 м | 20
71 | Облицовка стен глазурованный керомогранит Progress Кари 80х20 см матовый цвет светло-серый на стену (Клей для плитки Церезит СМ11 Pro, Затирка цементная Цепезит СЕ 40 водоотталкивающая цвет антрацит) | 1 м2 | 18.2
72 | Устройство сухой стяжки пола (Керамзит 20-40мм(20мм), ПЦС 400 (30мм) общая толщина 50мм) | 1 м2 | 17
73 | Устройство усиленной гидроизоляции пола с нахлестом на стены 100 мм | 1 м2 | 17
74 | Укладка глазурованный керомогранит Progress Кари 80х20 см матовый цвет светло-серый на пол (Клей для плитки Церезит СМ11 Pro, Затирка цементная Цепезит СЕ 40 водоотталкивающая цвет антрацит) | 1 м2 | 17
75 | Изготовление и монтаж короба из гипсокартона в один слой для зашива радиатора | 1 м2 | 6
76 | Установка: РЕШЕТКА ДЛЯ РАДИАТОРА ПЛАСТИК 0,6Х1,2М БЕЛАЯ | 1 шт | 1
77 | Изготовление и монтаж короба из гипсокартона в один слой для устройства ниш (система вентиляции) | 1 м2 | 6
78 | Монтаж натяжного потолка (Профиль натяжного потолка П-образный 19x24.5x10.5x10x3000 ПВХ/белый) | 1 м2 | 17
79 | Монтаж: Перегородка Bocchi Taormina Arch 1081-004-0120, черная матовая | 1 шт | 1
80 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 160,0 км на полигон ТБО Спецэкосервис в Якшур-Бодьинском р-не УР с учетом погрузочно-разгрузочных работ | 1 тн | 7.086
81 | Сроки выполнения работ: май 2025
82 | 7.19 ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ "АХТУБА ДЖ4" База Вятка, инв. № 0000000016 (ДВ № УМТО-2024- 01 от 05.03.2024г.)
Ремонтные работы
83 | Монтаж панелей МДФ на стены (Панель МДФ S 7мм, 2600х250 Дуб светлый, Клипса крепежная для крепления панелей МДФ, Гвоздь 30мм) | 1 м2 | 93.5
84 | Установка уголка для панелй МДФ 2700х30х30 внутр./дуб | 1 м | 12
85 | Теплоизоляция стыков стен монтажной пеной | 1 м | 24
86 | Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 1 м2 | 33.3
87 | Демонтаж наружного металлического дверного блока | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,035
88 | Установка утепленного дверного блока (Блок дверной утепленный 2,0х0,8, с металлической коробкой, ручкой и замком) (цвет белый) | 1 шт / 1 м2 | 1 / 1,6
89 | Демонтаж деревянного дверного блока | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,025
90 | Установка деревянного дверного блока (Блок дверной ДГ-2,0х0,8, дуб светлый, с деревянной коробкой) | 1 шт / 1 м2 | 2 / 3,2
91 | Установка наличников дверного проема (Наличник дверного блока, дуб светлый) | 1 м | 22.5
92 | Врезка дверной ручки с замком | 1 шт | 2
93 | Устройство плинтусов из ПВХ (Плинтус напольный пластиковый. Дуб светлый) | 1 м | 38.2
94 | Демонтаж электропроводки | 1 м | 110
95 | Демонтаж розеток -5шт и выключателей - 3шт. | 1 шт | 8
96 | Монтаж кабеля силового ВВГнг-LS 3х1,5 в трубах, каналах | 1 м | 110
97 | Монтаж трубы ПВХ гофрированной в помещении по стенам, потолкам (Труба ПВХ гофрированная d=20мм) | 1 м | 40
98 | Монтаж кабель-канала в помещении по стенам (Кабель канал 10х20мм белый) | 1 м | 7.5
99 | Монтаж наружной розетки (Розетка электрическая О/УС с заземляющим контактом) | 1 шт | 5
100 | Монтаж наружного электровыключателя (Выключатель 1-местный О/У) | 1 шт | 3
101 | Покраска радиаторов системы отопления за 2 раза (Эмаль белая ПФ) с предварительной зачисткой от старого ЛКП и обеспыливанием V=4,7*0,19*2=1,8кг | 1 м2 | 4.7
102 | Вывоз металлолома на расстояние до 1,0 км на ПБ Вятка с учетом погрузочно-разгрузочных работ (дверь) | 1 тн | 0.035
103 | Сроки выполнения работ: май 2025
104 | 7.21 БЛОК ХИМ.ЛАБОРАТОРИИ МОБИЛЬНОЕ База Вятка инв. №4528571001 (ДВ № 1 от 03.02.2024г.)
105 | Ремонтные работы
106 | Демонтаж плинтусов деревянных | 1 м / 1 тн | 18 / 0,01
107 | Демонтаж покрытия пола из линолеума | 1 м2 / 1 тн | 20 / 0,1
108 | Демонтаж чернового пола | 1 м2 / 1 тн | 20 / 0,15
109 | Демонтаж несущих элементов - лаг | 1 м2 / 1 тн | 20 / 0,23
110 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора (ЦПС М200) толщ.50мм под основание пола V=20*0,05=1,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 20 / 1,0
111 | Гидроизоляция основания пола (Бикрост ТПП) с заведением на стены 200мм в два слоя | 1 м2 | 26
112 | Установка лаг из деревянного бруса 100х150(h) с креплением усиленными уголками 100х100х2 на саморезы | 1 м2 / 1 м3 | 20 / 1,0
113 | Утепление пола минераловатным утеплителем толщ.150мм (Теплоизоляция волокнистая Роклайт 1200х600х50 мин. вата) | 1 м2 / 1 м3 | 20 / 3,0
114 | Устройство чернового пола из доски 150х50(h) с креплением на саморезы | 1 м2 / 1 м3 | 20 / 1,0
115 | Устройство чернового пола из фанеры (Фанера 9мм влагостойкая) с креплением на саморезы | 1 м2 | 20
116 | Устройство пола из линолеума (Покрытие напольное линолеум коммерческий Tarket Acezent Mineral 100002 4 м 20 м рулон) | 1 м2 | 20
117 | Монтаж плинтусов ПВХ (Плинтус ПВХ) | 1 м / 1 тн | 18 / 0,01
118 | Укладка геотекстиля по кровле | 1 м2 | 103
119 | Укладка ПВХ мембраны по геотекстилю с пропайкой швов на кровле | 1 м2 | 103
120 | Установка прижимных планок по ПВХ мембране (алюминиевый соединительный профиль для крепления поликарбоната) на кровле | 1 м | 138
121 | Испытание на пролив кровли | 1 м2 | 103
122 | Обработка деревянных конструкций (антисептирование огнебиозащитным составом "Пирилакс") V=126*0,4=50,4кг | 1 м2 | 126
123 | Сроки выполнения работ: апрель 2025
124 | 7.30 МОДУЛЬНЫЙ БЛОК 3*6 ОПЕРАТОРНАЯ ПСП ХМЕЛЕВ инв. №0001150030 МОДУЛЬНЫЙ БЛОК 3*6 ОПЕРАТОРНАЯ ПСП ХМЕЛЕВ инв. №0001150031 (ДВ № 01-2026-7.30 от 29.09.2025г.)
125 | Ремонтные работы
126 | Демонтаж металлического дверного блока наружного | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,035
127 | Монтаж наружного дверного блока (ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРАВАЯ 800Х2000) | 1 шт | 1
128 | Демонтаж подоконника деревянного (2 шт) | 1 м2 / 1 тн | 0,5 / 0,01
129 | Демонтаж плинтусов деревянных | 1 м / 1 тн | 45,2 / 0,02
130 | Демонтаж покрытия пола из линолеума | 1 м2 / 1 тн | 33 / 0,16
131 | Демонтаж чернового пола из доски обрезной толщ. 40мм | 1 м2 / 1 тн | 23,55 / 0,47
132 | Устройство основания пола из доски обрезной (Доска обрезная 40x150x6000) с креплением саморезами к существующим лагам | 1 м2 | 23.55
133 | Устройство основания пола из плиты OSB (Плита ориентированно-стружечная OSB 1250 мм 2500 мм 12 мм) с креплением саморезами к покрытию из доски обрезной | 1 м2 | 32.5
134 | Устройство пола из линолеума (ЛИНОЛЕУМ TARKETT ЕВРОПА АКРОН-6 3 М) | 1 м2 | 33
135 | Обработка деревянных конструкций пола (ПРОПИТКА "БИОТЕКС" ОРЕГОН ) V=72*0,4=28,8кг | 1 м2 | 72
136 | Монтаж плинтусов деревянных (ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЛА) | 1 м / 1 тн | 45,2 / 0,02
137 | Монтаж подоконника (ПОДОКОННИК ПВХ 1700Х150Х20 (40)ММ) | 1 шт | 2
138 | Снятие старых обоев, расчистка поверхности | 1 м2 | 82.6
139 | Оклейка стен обоями (ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ШИРИНА РУЛОНА 1М, КЛЕЙ КМЦ FINN-FIX) | 1 м2 | 82.6
140 | Установка плинтуса потолочного (ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ПВХ) со снятием старого плинтуса | 1 м | 45.2
141 | Демонтаж электропроводки | 1 м | 140
142 | Демонтаж розеток -16шт и выключателей - 5шт. | 1 шт | 21
143 | Демонтаж кабель-канала 25х25 | 1 м | 30
144 | Демонтаж кабель-канала 75х20 | 1 м | 30
145 | Демонтаж коробки распаечной наружной | 1 шт | 2
146 | Демонтаж щита распределительного | 1 шт | 1
147 | Монтаж кабеля силового (КАБЕЛЬ ВВГНГ-FRLS-0,66 3Х2,5 ММ2) в трубах, каналах | 1 м | 70
148 | Монтаж кабеля силового (КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3Х1,5) в трубах, каналах | 1 м | 70
149 | Монтаж розеток (РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1-МЕСТНАЯ О/У С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ) | 1 шт | 14
150 | Монтаж розеток (РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 2-МЕСТНАЯ О/У С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ) | 1 шт | 2
151 | Монтаж кабель-канала в помещении по стенам (КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х25) | 1 м | 30
152 | Монтаж кабель-канала в помещении по стенам (КАБЕЛЬ-КАНАЛ 75Х20) | 1 м | 30
153 | Монтаж коробки (КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ НАРУЖНЯЯ 70Х70Х45 IP55) | 1 шт | 2
154 | Монтаж щита (ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 18 МОДУЛЕЙ) | 1 шт | 1
155 | Монтаж выключателя (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ LEGRAND VALENA КЛАССИК № 774401 БЕЛЫЙ) | 1 шт | 5
156 | Сроки выполнения работ: апрель - май 2026
Срок выполнения работ: начало работ – апрель 2026 г. окончание работ – май 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Для производства работ на объектах капитального ремонта подрядная организация должна иметь возможность одновременного производства работ не менее чем 2-я производственными бригадами.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - ПСП Хмелевка - асфальтированная дорога - 52 км, платный проезд по мосту через р. Кама
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета коэффицент на стесненность не учитывать, в связи с отсутствием влияющих факторов.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.5 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: отстутствие авансирования -в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Приложение № 3.3 к ТЗ
Приложение 3.3 к Техническому заданию

## Приложение №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2027 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2027 г. 2: 4 чел.; ...2027 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2027 г. 6: 2; ...2027 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2027 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13