## Надводный переход
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по выполнению строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Подключение УПН "Балаки" к нефтепроводу Пермь-Альметьевск на 222 км. Реконструкция нефтепровода напорного Д=219х8. Надводный переход"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: УПН "Балаки", в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД № 1752 "Подключение УПН "Балаки" к нефтепроводу Пермь-Альметьевск на 222 км. Реконструкция нефтепровода напорного Д=219х8. Надводный переход" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
Адрес расположения документации в сети: \\Caupfs.belkam.com\Архив ПСД\Камбарское н.м\1752 Подключение УПН Балаки к н-ду Пермь-Альметьевск\6. Рабочая документация
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"Подключение УПН "Балаки" к нефтепроводу Пермь-Альметьевск на 222 км. Реконструкция нефтепровода напорного Д=219х8, ПСП Хмелевка УПН, инв. № 4521173033. Надводный переход" (РД № 1752)
Надводный переход через р. Камбарка
1 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1752-АС1)
2 | Примечание п. 3.3, лист 3: работы по устройству свайных фундаментов должны проищводиться про проекту производства работ (ППР), разработанному подрядной организацией на основании рабочей документации
3 | Связь горизонтальная Сг-1 (2 шт) (лист 2)
4 | Изготовление и монтаж связей горизонтальных Сг-1 из гнутосварных профилей швеллер 12П и листа толщ. 8мм | 1 шт / 1 т | 2 / 0,035
5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-784 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,44*0,12*1=0,2 кг | 1 м2 | 1.44
6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-110 за 2 раза (цвет черный, в соответствии МУ-УОВ/01-1 по Приказу № ГД-01/9 от 19.01.2018) V=1,44*0,19*2=0,6кг | 1 м2 | 1.44
7 | Свая металлическая См-1.1 (2 шт), См-1.2 под опоры (2 шт) (лист 5)
8 | Изготовление и погружение дизель-молотом копровой установки стальных свай из трубы диам. 325х6, длиной до 8 м (с креплением наконечника из листа толщ. 8) в грунты группы 2 | 1 шт / 1 м свай / 1 т | 4 / 30,7/ 1,506
9 | Заполнение полости свай диам. 325мм, бетоном В 7,5, F150 на высоту 5,3м | 1 м3 | 1.76
10 | Заполнение полости свай диам. 325мм, бетоном В 15, F150 на высоту 1,7м | 1 м3 | 0.56
11 | Установка монтажных изделий из листа 20х520х520 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,17
12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-724 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=35*0,12*1=4,2кг | 1 м2 | 35
13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 за 2 раза (цвет черный) V=35*0,19*2=13,3кг | 1 м2 | 35
14 | Свая металлическая См-3 под лестничный марш (4 шт) (лист 7)
15 | Изготовление и погружение дизель-молотом копровой установки стальных свай из трубы диам. 159х6, длиной до 7 м (с креплением наконечника из листа толщ. 8) в грунты группы 2 | 1 шт / 1 м свай / 1 т | 4 / 27,92/ 0,648
16 | Заполнение полости свай диам. 159мм, бетоном В 7,5, F150 на высоту 4,8м | 1 м3 | 0.4
17 | Заполнение полости свай диам. 159мм, бетоном В 15, F150 на высоту 1,7м | 1 м3 | 0.13
18 | Установка монтажных изделий из листа 10х250х250 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,02
19 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-724 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=14,0*0,12*1=1,7кг | 1 м2 | 14
20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 за 2 раза (цвет черный) V=14,0*0,19*2=5,3кг | 1 м2 | 14
21 | Свая металлическая См-2 под ограждение (12 шт) (лист 6)
22 | Изготовление и погружение дизель-молотом копровой установки стальных свай из трубы диам. 159х6, длиной до 7 м (с креплением наконечника из листа толщ. 8) в грунты группы 2 | 1 шт / 1 м свай / 1 т | 12 / 81,6 / 1,895
23 | Заполнение полости свай диам. 159мм, бетоном В 7,5, F150 на высоту 4,8м | 1 м3 | 1.2
24 | Заполнение полости свай диам. 159мм, бетоном В 15, F150 на высоту 1,7м | 1 м3 | 0.4
25 | Установка монтажных изделий из листа 10х200х200 | 1 шт / 1 т | 12 / 0,038
26 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-724 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=41*0,12*1=4,9кг | 1 м2 | 41
27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 за 2 раза (цвет черный) V=41*0,19*2=15,6кг | 1 м2 | 41
28 | Ограждение ОГ-1, ОГ-2 (2шт) (лист 4)
29 | Установка столбов H-2500 мм, сеч.60*40 мм из горячеоцинкованного профиля с полимерным покрытием RAL 6005 | 1 шт. | 12
30 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей ОАО "ЛЕПСЕ СВАРКА", по типу "Барьер". высотой 2,43м, в т.ч.: - Панель 2430х3000х5,0мм - 6 шт, - Панель 2430х1900х5,0мм, ячейка 200х50 - 2 шт, - Панель 2430х1000х5,0мм - 2 шт, -Комплект крепления № 3 хомут 40х60 промежуточный оцинкованный с ПП - 20шт, -Комплект крепления № 3 хомут 40х60 угловой оцинкованный с ПП - 30шт, - Комплект крепления № 3 хомут 40х60 крайний оцинкованный с ПП - 20шт, | 1 ограждение 1 м.п. / 1 панель | 2 / 30 / 12,0
31 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей размер 1000х2430мм, ОАО "ЛЕПСЕ СВАРКА", по типу "Барьер" (в комплекте: 2 столба 80*80, 1 створка, приварные петли, задвижка с проушинами под замок) RAL 6005 | 1 компл | 2
32 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах, в т.ч.установка: - навершие Y-образное 25х25 для столбов 60х40 - 10шт, - СББ "Егоза" диам. 500, L=16м.п.х2шт - 32 м, - проволока 2,0-1ц (1 бухта 10м.п.) - 56 м | 1 м | 32
33 | Установка монтажных изделий из листа 10х100 | 1 т | 0.011
34 | Архитектурно-строительные решения (РД № 1752-АС2)
35 | Узел задвижки ПК0 + 04,05. Опоры ОП1, ОП2 (2 шт) (лист 3) Узел задвижки ПК4 + 02,58. Опоры ОП4, ОП5 (2 шт) (лист 3)
36 | Разработка грунта в отвал экскаваторами в котлованах глубиной до 1,1м, габаритами 1,2х1,8м, группа грунтов 2 V=1,1*1,2*1,8*4*0,97=9,5*0,97=9,22м3 | 1 шт / 1 м3 | 4 / 9,22
37 | Доработка грунта вручную в котлованах, глубиной до 1,1 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=9,5-9,22=0,28м3 | 1 шт / 1 м3 | 0.28
38 | Перемещение избытка грунта на расстояние до 50 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 9.5
39 | Укладка блоков ФБС 12.6.6-т, В35,F200, W6 фундаментов при глубине котлована до 1,1 м, масса конструкций: до 0,96т | 1 шт / 1 т | 4 / 3,84
40 | Устройство основания под фундаментные блоки с засыпкой пазух котлованов, песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением V=2,05*4=8,2*1,22=10,00м3 | 1 м3 | 6.34
41 | Устройство основания под отмостку, толщиной 120-150мм, шириной 0,5м из щебня М600, фр. 20-40мм с уплотнением V=0,42*4*1,3=1,68*1,3=2,2м3 | 1 м3 | 1.68
42 | Устройство бетонной отмостки, толщиной 50мм, шириной 0,5м (Бетон класса В20, F200, W6) | 1 м3 | 0.56
43 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 100 мм диаметром: 13 мм, в листе диам. 15мм под установку анкерных болтов | 1 отверстий | 16
44 | Установка анкерных болтов с гайкой М12х200, каталог "ОМАХ" | 1 шт | 16
45 | Изготовление и монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов из металлопрофиля | 1 шт / 1 т | 4 / 0,1211
46 | для надземных конструкций: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-784 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=3,3*0,12*1=0,4кг | 1 м2 | 3.3
47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-110 за 2 раза (цвет черный) V=3,3*0,19*2=1,3кг | 1 м2 | 3.3
48 | Ограждение ОГ-3 (2 шт) (лист 2)
49 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной до 0,8м, шириной 0,625м в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 V=24,71*0,85*0,625*2шт*0,97=25*0,97=24,3м3 | 1 м3 | 24.3
50 | Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 0,8м без креплений, группа грунтов: 2 V=25-24,3=0,7м3 | 1 м3 | 0.7
51 | Перемещение избытка грунта на расстояние до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 25
52 | Устройство водоотлива из котлованов | 1 м3 | 25
53 | Устройство основания под фундаменты из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением V=25*1,22=30,5м3 | 1 м3 | 36.6
54 | Изготовление и монтаж фундамента из труб диам. 325х8, L=24,71 * 2 шт, швеллера 16П и листа толщ. 8 | 1 шт / 1 т | 2 / 3,224
55 | Изготовление и монтаж упора УП1 из металлической полосы толщ. 8 и арматуры диам. 8 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,016
56 | для поддземных конструкций: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-724 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=55*0,12*1=6,6кг | 1 м2 | 55
57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-759 за 2 раза (цвет черный) V=55*0,19*2=20,9кг | 1 м2 | 55
58 | Ограждение ОГ-3 (2 шт) (лист 2)
59 | Установка столбов H-2500 мм, сеч.60*40 из горячеоцинкованного профиля с полимерным покрытием RAL 6005 | 1 шт. | 14
60 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей ОАО "ЛЕПСЕ СВАРКА", по типу "Барьер". высотой 2,43м, в т.ч.: - Панель 2430х3000х5,0мм - 12 шт, - Панель 2430х1520х5,0мм, ячейка 200х50 - 2 шт, - Панель 2430х2520х5,0мм - 2 шт, -Комплект крепления № 3 хомут 40х60 промежуточный оцинкованный с ПП - 40шт, -Комплект крепления № 3 хомут 40х60 угловой оцинкованный с ПП - 30шт, - Комплект крепления № 3 хомут 40х60 крайний оцинкованный с ПП - 20шт, | 1 м / 1м2 / 1 секция | 47,1 / 144,45 / 16
61 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей размер 1000х2430, ОАО "ЛЕПСЕ СВАРКА", по типу "Барьер" с установой стобов 80*80мм - 2шт (поставка в комплекте: 2 столба 80*80, 1 створка, приварные петли, задвижка с проушинами под замок) RAL 6005 | 1 компл / 1м2 | 2 / 4,86
62 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах, в т.ч.установка: - навершие Y-образное 25х25 для столбов 60х40 - 14шт, - СББ "Егоза" диам. 500, L=23,56м.п.х2шт - 47,12 м, - проволока 2,0-1ц (2 бухты - 28 м) (1 бухта 10м.п.) - 78,96*2=157,92 м | 1 ограждение / 1 м | 2 / 47,1
63 | Конструкции металлические (РД № 1752-КМ)
64 | Изготовление и монтаж стоек и связей по стойкам в составе унифицированных эстакад пролетом до 18м из металлического профиля | 1 т | 0.54
65 | Изготовление и монтаж ферм и связей по фермам в составе унифицированных эстакад пролетом до 18м из металлического профиля | 1 т | 2.23
66 | Изготовление и монтаж траверс в составе унифицированных эстакад пролетом до 18м из металлического профиля | 1 т | 0.57
67 | Изготовление и монтаж лестничных маршей ЛГВ 50-22,5.9 с ограждением ОЛГ50-10.22,5 и ограждением площадок ОПБГ 12,5.35 и ОПБГ 12,5.60 из металлического профиля | 1 т | 1.15
68 | Изготовление и монтаж опор ОП3.1 - ОП3.7 из металлического профиля | 1 т | 0.07
69 | Монтаж площадки ПГВ-60.9 (2 шт - 520кг) по сер. 1.450.3-.94, в.2 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,52
70 | Монтаж площадки ПГВ-35.9 (2 шт - 310кг) по сер. 1.450.3-.94, в.2 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,61
71 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-784 за 1 раз (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=212,5*0,12*1=25,5кг | 1 м2 | 212.5
72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-110 за 2 раза (цвет черный, окраска согласно МУ-УОВ/01-01 утв. Приказом ГД01/9 от 19.01.2018) V=212,5*0,19*2=80,8кг | 1 м2 | 212.5
73 | Технологические решения (РД № 1752-ТХ)
74 | Демонтажные работы. Нефтепровод напорный Д=219х8, ПСП Хмелевка УПН, инв. № 4521173033
75 | Примечание: Демонтаж участка (через р. Камбарка) L=65,5м основной и резервной ниток существующего подземного нефтепровода диам. 219х8мм, защитных кожухов диам. 426х7мм запорной арматуры в колодцах
76 | Земляные работы
77 | Разработка сухого грунта в траншеях в отвал механизированным способом, группа грунтов 1 | 1м3 | 2.85
78 | Разработка мокрого грунта в траншеях в отвал механизированным способом, группа грунтов 2 V=319,68*0,97=310,1м3 | 1м3 | 310.1
79 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м, группа грунтов 2 V=319,68-310,1=9,58м3 | 1м3 | 9.58
80 | Устройство водоотлива из траншеи | 1 м3 | 221.28
81 | Обратная засыпка траншей грунтом выемки с перемещением грунта до 5 м бульдозерами с послойным уплотнением механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 322.53
82 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 341
83 | Демонтажные работы
84 | Демонтаж задвижки клиновой с ответными фланцами и крепежом ЗКЛ2-200-40 | 1 шт / 1 т | 4 / 1,176
85 | Демонтаж трубопровода из стальных труб диам. Дн200 (демонтаж участка L=65,5м основной и резервной ниток (Lобщ. =144,9м) существующего подземного нефтепровода диам. 219х8мм) | 1 м / 1 т | 144,9 / 6,032
86 | Демонтаж футляров из стальных труб диаметром 426х7 мм на основной и резервной нитке, Lобщ=38м*2шт=76м | 1 м / 1 т | 76 / 5,497
87 | Вытягивание из футляр диам. 426мм стальных труб диаметром 219мм | 1 м | 76
88 | Демонтаж колодцев ж/б диам. 0,82м (высотой 1,3м, толщина днища 0,1м) для обслуживания задвижек | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 2 / 0,62 / 1,55
89 | Демонтаж отвода крутоизогнутого 90 град, Дн200 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,040
90 | Демонтаж тройника равнопроходного Дн200 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,040
91 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках демонтируемых труб и арматуры (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 12.785
92 | Погрузо-разгрузочные работы механизированным способом при автомобильных перевозках ж/б боя | 1 т груза | 1.55
93 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10км на УПН "Балаки", I класс груза, категория дорог IV | 1 т груза | 14.335
94 | Монтажные работы
95 | Земляные работы
96 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, в отвал группа грунтов: 2 V=161,21*0,97=156,4м3 | 1 м3 | 156.4
97 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=161,21-156,4=4,81м3 | 1 м3 | 4.81
98 | Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами с послойным уплотнением механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м3 | 156.4
99 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.81
100 | Планировка площадей бульдозерами | 1 м2 | 161.21
101 | Устройство водоотлива из траншей | 1 м3 | 161.21
102 | Монтажные работы
103 | Присоединение трубопровода к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм (работа выполняется силами эксплуатирующей организации Заказчика) | 1 присоединение | 2
104 | Монтаж задвижки клиновой Дн200, Рн40 кгс/см2, 30с15нж, ЗКЛ2-200-40 в комплекте с ответными фланцами, крепежом (шпильки) и прокладками, герметичность затвора класса А ГОСТ 9544-2015 | 1 компл / 1 т | 2 / 0,588
105 | Монтаж манометра показывающего измерения избыточного давления коррозионностойкий, шкала давления 0…40,0 Мпа, МП4А-Кс-40МПа-IP54 | 1 шт | 5
106 | Монтаж закладной конструкции с вентелем манометрическим ВМ5х35 СТ 20, ЗК51246464-015-4-2014, тип С40-150П | 1 шт | 5
107 | Сварка и укладка по опорам трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб Дн200, диам. 219х8мм, в т.ч.: по опорам L=36-20=16м, L=20м - с протаскиванием в футляр (учтено далее) | 1 м | 36
108 | Сварка и укладка в траншею трубопровода из стальных бесшовных горячедеформированных труб Дн200, диам. 219х8мм в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 2) L=58,5м | 1 м | 58.5
109 | Монтаж отвода гнутого 90 град - 219х8 - 4-0,6-5DN-20 | 1 шт / 1 м | 4 / 2,44
110 | Монтаж отвода гнутого 90 град - 219х8 - 4-0,6-5DN-20 в изоляции по ГОСТ Р 5164-98 (табл. 1, констр. 2) | 1 шт / 1 м | 4 / 2,44
111 | Монтаж отвода гнутого 45 град - 219х8 - 4-0,6-5DN-20 | 1 шт / 1 м | 4 / 1,02
112 | Монтаж отвода гнутого 45 град - 219х8 - 4-0,6-5DN-20 в изоляции по ГОСТ Р 5164-98 (табл. 1, констр. 2) | 1 шт / 1 м | 4 / 1,02
113 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с педварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=46,71*0,12*1=5,6кг | 1 м2 | 46.71
114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет черный) V=46,71-0,19*2=17,8кг | 1 м2 | 46.71
115 | Теплоизоляция надземных трубопроводов и арматуры Дн200 матами минераловатными URSA, толщ. 60мм (крепление лентой стальной упаковочной, мягкой, нормальной точности 0,7х20мм, L=9 м / 6,3 кг | 1 м / 1 м3 | 9 / 0,48
116 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной толщиной 0,5мм, L=9м / 8,46м2 | 1 м / 1 м2 | 9 / 8,46
117 | Теплоизоляция надземных трубопроводов и арматуры Дн400 матами минераловатными URSA, толщ. 60мм (крепление лентой стальной упаковочной, мягкой, нормальной точности 0,7х20мм, L=20 м / 11,4 кг | 1 м / 1 м3 | 20 / 1,88
118 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной толщиной 0,5мм, L=20м / 63,6м2 | 1 м / 1 м2 | 20 / 63,6
119 | Монтаж изоляции на стыки и отводы комплектами ЛИТКОР КМ DN200, в составе на 1 стык: - праймер ПРИЗ - 0,69кг, - мастичная лента ПРИМА 1 слой 90х2,2мм - 23,46кг, - муфта ИЗТМ 219х370 - 1 шт | 1 кмп | 23
120 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов: - Опора подвижная хомутовая ОПХ2-426 - 7 шт / 175,7кг, - Опора подвижная хомутовая ОПБ2-219 - 4 шт / 7,2кг | 1 шт | 11 / 182,39
121 | Футляр диам. 426х7, L=20м, исполнение 01 надземно (1 шт) переход через. р. Камбарка
122 | Сварка и монтаж по металлической эстакаде футляра из стальных труб диам. 426х7мм в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 12) | 1 м | 20
123 | Протаскивание в футляр трубопровода из стальных труб диаметром: 219х8 мм (сварка в плеть учтена выше) | 1 м | 20
124 | Устройство коврика под спейсер из пленки "Полилен" в 2 слоя | 1 м / 1м2 | 15,6 / 9,4
125 | Установка спейсеров из 2 сегментов в комплекте с крепежем (полиамид) | 1 шт | 13
126 | Монтаж манжеты герметизирующей неразъемной MГ 219/426 мм ТУ 2531-004-58330883-2013 с двумя хомутами | 1 кмп / 1 шт | 1 / 2,0
127 | Монтаж укрытия защитного манжеты герметизирующей УЗМГ 219/426 ТУ 2296-006-99173846-2009 в кормплекте с хомутами, стяжками и крепежом | 1 кмп / 1 шт | 1 / 2,0
128 | Монтаж комплекта изоляционных материалов на сварные стыки: покрытие Литкор КМ 426х500 ТУ 5772-010-55857963-2009 (для футляров) | 1 кмп | 1
129 | Знаки сигнальные
130 | Знак сигнальный "Нефть" (4 компл)
131 | Изготовление и установка Знака сигнального "Нефть" (плакат из листа Б-Н ГОСТ 19903-74, 2х710х650мм), крепление винтами 5х30,01 - 8 шт к проектируемой эстакаде | 1 шт / 1 т | 4 / 0,0304
132 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4*0,12*1=0,48кг | 1 м2 | 4
133 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=4*0,19*2=1,52кг | 1 м2 | 4
134 | Установка знаков (4 компл)
135 | Изготовление и установка: - РО2 "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить", - РО6 "Доступ посторонним запрещен (плакат из листа Б-Н ГОСТ 19903-74, 2х710х650мм), крепление винтами 5х30,01 - 8 шт к проектируемой эстакаде | 1 шт / 1 т | 4 / 0,0304
136 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=4*0,12*1=0,48кг | 1 м2 | 4
137 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=4*0,19*2=1,52кг | 1 м2 | 4
138 | Установка таблички о названии и категории площадки по взрыво-пожароопасности (4 компл)
139 | Изготовление и установка таблички о названии и категории площадки по взрыво-пожароопасности (плакат из листа Б-Н ГОСТ 19903-74, 2х560х560мм, Ст.0), крепление винтами 5х30,01 - 2 шт к проектируемой эстакаде | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0076
140 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=2,8*0,12*1=0,34кг | 1 м2 | 2.8
141 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=2,8*0,19*2=1,1кг | 1 м2 | 2.8
142 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать. Контроль стыков методом радиографирования 100% - II категория трубопровода
143 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 219 мм толщина стенки 8 мм (219х8,0 мм) V=39*3=117 снимков | 1 стык / 1 снимок | 39 / 117
144 | Акустико-эммиссионный контроль трубопровода |  |  | примечание сметы п. 8
145 | Примечание: Испытание перехода трубопровода черз. р. Камбарка провести совместно с предпусковой диагностикой акустико-эммиссионным методом контроля, до его установки в футляр. 1. Испытание участка на прочность гидравлическим способом в один этап давлением Рисп.=1,25Рраб=3,125МПа в течение 6 часов 2. Проверка участка на герметичность давлением Рисп.=Рраб=2,5МПа в течение времени на осмотр трубопровода, но не менее 12 часов.
146 | Акустико-эмиссионный контроль нефтепровода диам. 219х8мм в т.ч.: (только на опасных участках с пересечениями с коммуникациями: переход через р. Камбарка (L=20м) + 5 м с каждой стороны футляра) | 1 м | 30
147 | Мобилизация персонала и оборудования на место работ | 1 мероприятие | 1
148 | Визуальный осмотр, расстановка датчиков | 1 мероприятие | 1
149 | Измерение параметров объекта | 1 м | 30
150 | Калибровка датчиков и проверка работоспобности системы | 1 мероприятие | 1
151 | Установка параметров нового измерения, контроль работы каналов | 1 мероприятие | 1
152 | Контроль за соблюдением графика нагружения, ведение журнала | 1 мероприятие | 1
153 | Фильтрация по параметром АЭ | 1 мероприятие | 1
154 | Наложение, нагружение и карты швов | 1 мероприятие | 1
155 | Оформление Акта по результатам исследования | 1 компл | 1
156 | Оформление и выдача комплексного технического отчета по результатам акустико-эмиссионного контроля трубопровода (в электронном и бумажном носителе) в течение 30 дней с момента завершения полевых работ с выдачей Заключения о возможности запуска трубопровода в эксплуатацию | 1 тех. отчет | 1
157 | Очистка и испытания полости трубопроводов
158 | Очистка полости трубопровода выполнить промывкой водой с пропуском поршня номинальным диаметром: 219х8мм V=94,5+2,44+2,44+1,02+1,02=101,42м | 1 м | 101.42
159 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 135 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизацией | 1 м3 | 4
160 | Испытание на прочность: Гидравлическое испытание трубопроводов номинальным диаметром: 219х8мм в 1 этап: - 1,25Рраб=5МПа (Рраб=4МПа) в течение 12 часов при пересечении несудоходной реки шириной зеркала воды в межень до 25м в русловой части (русло 6,6м) | 1 м | 56.6
161 | Испытание на прочность: Гидравлическое испытание узлов линейной арматуры трубопроводов номинальным диаметром: 219х8мм в 1 этап: - 1,25Рраб=5МПа (Рраб=4МПа) в течение 6 часов узлы линейной арматуры | 1 м | 42.5
162 | Испытание на прочность: Гидравлическое испытание всех участков трубопровода номинальным диаметром: 219х8мм во 2 этап: - 1,1Рраб=4,4МПа (Рраб=4МПа) в течение 12 часов всех участков трубопровода | 1 м | 101.42
163 | После испытания на прочность: Испытание на герметичность трубопроводов номинальным диаметром: 219х8мм давлением Рраб=4МПа на время осмотра трассы, но не менее 12 часов | 1 м | 101.42
164 | Вытеснение воды сжатым воздухом с продувкой после гидравлического испытания трубопроводов: Ду 219 мм | 1 м | 101.42
165 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 135 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизацией | 1 м3 | 4
166 | Молниезащита, заземление (РД № 1752-ЭГ)
167 | Заземление эстакады. Заземление задвижек
168 | Земляные работы
169 | Разработка траншей глубиной 0,7м, шириной 0,2м механизированным способом (барой), группа грунтов: 2 V=56*0,7*0,2=7,84м3 | 1 м3 | 7.84
170 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м3 | 7.84
171 | Уплотнение грунта в траншее пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 7.84
172 | Заземление эстакады. Монтажные работы
173 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 5х40 в траншее на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 28 / 43,96
174 | Забивка заземлителя вертикального из угловой стали размером: 50х50х5 мм L=3,0м на глубине - 0,7м от уровня земли | 1 шт / 1 м / 1кг | 4 / 12,0 / 15,08
175 | Заземление задвижек на ПК 0+04,05 и наПК 4+02,58
176 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 5х40 в траншее на глубине 0,7м | 1 м / 1 кг | 28 / 43,96
177 | Забивка заземлителя вертикального из угловой стали размером: 50х50х5 мм L=3,0м на глубине - 0,7м от уровня земли | 1 шт / 1 м / 1кг | 4 / 12 / 15,08
178 | Изготовление и установка гильзы стальной из труб диам. 15х2,5-II, L=0,6м (4*2=8 шт) | 1 шт / 1 кг | 8 / 0,48
179 | Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (Канат двойной свивки L=0,8м, 8,3-ГЛ-IIЛ-1372(140) (2*2=4 шт)) | 1 шт | 4
180 | Расчистка от древесно-кустарниковой растительности (РД № 1752-РЗ.ВР1, лист 1)
181 | 18:10:004016:162 / Земли сельхозназначения. Расчистка строительной полосы от кустарника средней густоты (ива).
182 | Расчистка строительной полосы от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и кустарника: срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания механизированным способом, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0.1152
183 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. до 8 см В соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 10 м3, кустарник редкий. V=10*0,1152=1,152м3 | 1 га / 1м3 | 0,1152 / 1,152
184 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника диам. до 8 см: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 0,1152 / 1,152
185 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории: Разработка траншей экскаваторами "обратная лопата" объемом 0,5м3, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 0,1152 / 1,152
186 | Лес очень мелкий, редкий, лиственных пород, диам. до 0,15 м (береза)
187 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 15 см, леса мелкого редкого Примечание: вывоз древесины согласовать с Заказчиком. | 1 шт / 1 га | 11 / 0,0187
188 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 15 см | 1 дерево | 11
189 | Примечание: Согласно Письму Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 29 мая 2002 г. № 2002-05/П168 "О введении дополнительных Территориальных элементных сметных норм и единичных расценок на работы по валке деревьев к сборнику ТЕРр-2001-68 "Благоустройство" объем порубочных остатков, согласно приложению пункт 1.5 табл.1, определяется применением усредненного объема деревьев в зависимости от диаметра и высоты растения (принимаем для деревьев диаметром 10-30 см - 1,04 скл. м3).
190 | Сгребание порубочных остатков граблями кустарниковыми на базе трактора с перемещением на расстояние до 20 м в валы для дальнейшего измельчения V=11*1,04=11,44м3 | 1 га / 1 м3 | 0,0187 / 11,44
191 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 8 до 15 см (вес - 61 кг) | 1 шт / 1 т | 11 / 0,671
192 | Механизированная обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 15см (путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю) | 1 шт / 1 т | 11 / 0,671
193 | Сгребание пней в валки механизированным способом с перемещением на расстояние до 10 м | 1 шт / 1 т | 11 / 0,671
194 | Способ утилизации пней №1: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). V=0,671/0,8=0,84м3 (при плотности сырой древесины 0,8т/м3) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 11 / 0,671 / 0,84
195 | Способ утилизации пней № 2: Погрузка и перевозка пней с корнями до полигона (в т.ч. утилизация на полигоне ТБО (ООО "СпецЭкоСервис", Якшур-Бодьинский район, в 6 км от п.Якшур-Бодьи), с учетом тарифа полигона ТБО и предоставлением счета на утилизацию) на расстояние 168 км бортовыми автомобилями-самосвалами, 1 52 110 02 21 5, V класс отходов по классификатору ФККО, категория дорог IV V=0,671/0,8=0,84м3 (при плотности сырой древесины 800кг/м3) где 8% - усреднённый объём пней от объёма стволов по табл.74 (Таксация леса. Нормативно-справочная информация. Йош-кар-Ола: МарГТУ, 2006. – 188 с. – ISBN 5-8158-0467-3. Таблица 74. Объем коры, сучьев, пней и корней) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 11 / 0,671 / 0,84
196 | 18:10:004016:103/Земли сельхозназначения. Расчистка строительной полосы от кустарника средней густоты (ива).
197 | Расчистка строительной полосы от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и кустарника: срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания механизированным способом, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0.016
198 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. до 8 см В соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 10 м3, кустарник редкий. V=10*0,016=0,16м3 | 1 га / 1м3 | 0,016 / 0,16
199 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника диам. до 8 см: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 0,016 / 0,16
200 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории: Разработка траншей экскаваторами "обратная лопата" объемом 0,5м3, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 0,016 / 0,16
201 | Лес средней крупности, густой, лиственных пород, диам. до 0,3 м (липа)
202 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 15 см, леса мелкого редкого Примечание: вывоз древесины согласовать с Заказчиком. | 1 шт / 1 га | 2 / 0,0055
203 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 30 см | 1 дерево | 2
204 | Примечание: Согласно Письму Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 29 мая 2002 г. № 2002-05/П168 "О введении дополнительных Территориальных элементных сметных норм и единичных расценок на работы по валке деревьев к сборнику ТЕРр-2001-68 "Благоустройство" объем порубочных остатков, согласно приложению пункт 1.5 табл.1, определяется применением усредненного объема деревьев в зависимости от диаметра и высоты растения (принимаем для деревьев диаметром 10-30 см - 1,04 скл. м3).
205 | Сгребание порубочных остатков граблями кустарниковыми на базе трактора с перемещением на расстояние до 20 м в валы для дальнейшего измельчения V=2*1,04=2,08м3 | 1 га / 1 м3 | 0,0055 / 2,08
206 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 30 см (вес - 431кг) | 1 шт / 1 т | 2 / 0,862
207 | Механизированная обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 30см (путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю) | 1 шт / 1 т | 2 / 0,862
208 | Сгребание пней в валки механизированным способом с перемещением на расстояние до 10 м | 1 шт / 1 т | 2 / 0,862
209 | Способ утилизации пней №1: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). V=0,862/0,8 = 1,08м3 (при плотности сырой древесины 0,8т/м3) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 2 / 0,862 / 1,08
210 | Способ утилизации пней № 2: Погрузка и перевозка пней с корнями до полигона (в т.ч. утилизация на полигоне ТБО (ООО "СпецЭкоСервис", Якшур-Бодьинский район, в 6 км от п.Якшур-Бодьи), с учетом тарифа полигона ТБО и предоставлением счета на утилизацию) на расстояние 168 км бортовыми автомобилями-самосвалами, 1 52 110 02 21 5, V класс отходов по классификатору ФККО, категория дорог IV V=0,862/0,8 = 1,08м3 (при плотности сырой древесины 800кг/м3) где 8% - усреднённый объём пней от объёма стволов по табл.74 (Таксация леса. Нормативно-справочная информация. Йош-кар-Ола: МарГТУ, 2006. – 188 с. – ISBN 5-8158-0467-3. Таблица 74. Объем коры, сучьев, пней и корней) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 2 / 0,862 / 1,08
211 | 18:10:000000/Земли сельхозназначения. Расчистка строительной полосы от кустарника средней густоты (ива).
212 | Расчистка строительной полосы от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и кустарника: срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания механизированным способом, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0.0134
213 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. до 8 см В соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 10 м3, кустарник редкий. V=10*0,0134=0,134м3 | 1 га / 1м3 | 0,0134 / 0,134
214 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника диам. до 8 см: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 0,0134 / 0,134
215 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории: Разработка траншей экскаваторами "обратная лопата" объемом 0,5м3, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 0,0134 / 0,134
216 | Лес очень мелкий, редкий, лиственных пород, диам. до 0,15 м (ива, липа)
217 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 15 см леса мелкого, редкого Примечание: вывоз древесины согласовать с Заказчиком. | 1 шт / 1 га | 11 / 0,019
218 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 15 см | 1 дерево | 11
219 | Примечание: Согласно Письму Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 29 мая 2002 г. № 2002-05/П168 "О введении дополнительных Территориальных элементных сметных норм и единичных расценок на работы по валке деревьев к сборнику ТЕРр-2001-68 "Благоустройство" объем порубочных остатков, согласно приложению пункт 1.5 табл.1, определяется применением усредненного объема деревьев в зависимости от диаметра и высоты растения (принимаем для деревьев диаметром 10-30 см - 1,04 скл. м3).
220 | Сгребание порубочных остатков граблями кустарниковыми на базе трактора с перемещением на расстояние до 20 м в валы для дальнейшего измельчения V=11*1,04=11,44м3 | 1 га / 1 м3 | 0,0190 / 11,44
221 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 8 до 15 см (вес - 61 кг) | 1 шт / 1т | 11 / 0,671
222 | Механизированная обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 15см (путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю) | 1 шт / 1т | 11 / 0,671
223 | Сгребание пней в валки механизированным способом с перемещением на расстояние до 10 м | 1 шт / 1т | 11 / 0,671
224 | Способ утилизации пней №1: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). V=0,671/0,8=0,84м3 (при плотности сырой древесины 0,8т/м3) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 11 / 0,671 / 0,84
225 | Способ утилизации пней № 2: Погрузка и перевозка пней с корнями до полигона (в т.ч. утилизация на полигоне ТБО (ООО "СпецЭкоСервис", Якшур-Бодьинский район, в 6 км от п.Якшур-Бодьи), с учетом тарифа полигона ТБО и предоставлением счета на утилизацию) на расстояние 168 км бортовыми автомобилями-самосвалами, 1 52 110 02 21 5, V класс отходов по классификатору ФККО, категория дорог IV V=0,671/0,8=0,84м3 (при плотности сырой древесины 800кг/м3) где 8% - усреднённый объём пней от объёма стволов по табл.74 (Таксация леса. Нормативно-справочная информация. Йош-кар-Ола: МарГТУ, 2006. – 188 с. – ISBN 5-8158-0467-3. Таблица 74. Объем коры, сучьев, пней и корней) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 11 / 0,671 / 0,84
226 | Рекультивация нарушенных земель. Технический этап рекультивации земель (РД № 1752-РЗ.ВР2, лист 1)
227 | (18:10:000000:162/-). Земли сельхозназначения (сенокосы, пастбища).
228 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 1827
229 | (18:10:004016:103/-). Земли сельхозназначения (сенокосы, пастбища).
230 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 312
231 | (18:10:004016/-). Земли сельхозназначения (сенокосы, пастбища).
232 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 1193
233 | (18:10:000000/-). Земли сельхозназначения (сенокосы, пастбища).
234 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 1556
235 | Камбарское лесничество (18:10:000000:192/). Земли лесного фонда.
236 | Планировка площадей бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 | 614
Срок выполнения работ: по ВПТС-2026 от 22.07.2025
начало работ - июнь 2026г. окончание работ - июль 2026г
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до УКПН "Балаки" - асфальтированная дорога - 52 км, в т.ч.: проезд по платному участку автодороги - мост через р. Кама.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД и в сметах к коммерческому предложению.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Производство работ осуществляется на территории действующего Объекта с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Согласно РД № 1752-РЗ.ТЧ. П. 3.5, лист 13: в границах участка работ располагается: - существующий нефтепровод, параллельно которому прокладывается участок надводного перехода через р. Камбарка, охранная зона которого составляет 25 м в обе стороны от нефтепровода. - охранная зона ВЛ-500кВ расположена на севере участка изысканий, составляет 30 м в обе стороны от крайних проводов. - вдоль трубопровода проходит подземная кабельная линия, охранная зона которой составляет 1м в обе стороны от кабеля. - водоохранная зона р. Камбарка составляет 200м, прибрежная защитная полоса 40м, рыбоохранная зона реки 200м.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил. 3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## прил. 3.4. к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2026г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2026г. 2: 4 чел.; ...2026г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2026г. 6: 2; ...2026г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | апрель 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
апрель 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2026г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13